## Work management - Agent
PROCESO | ROL | ACCIÓN PRINCIPAL |  |  |  | Agentes
Identificación | Mantenedor | Crear requerimiento de trabajo (WR) |  |  |  | 1- Desde la foto identificar GPS de ubicación del componente en planta y data maestra del componente (p.e. ubicacion técnica, grupo de planificación, puesto de trabajo responsable). 2- Desde la descripción del aviso y/o otros datos (p.e. ubicación técnica), identificar si existe otro aviso similar abierto (duplicado) y/o identificar si existen trabajos (OTs) similares ejecutadas anteriormente para utilizarlos como template de llenado en el aviso. 3- El agente debe ser un guía "vivo" que se active desde el primer dato ingresado en el aviso y soporte a la persona en el llenado y toma de decisión durante la creación del aviso y hasta la aprobación. 4- El agente debe sugerir en base al análisis si el aviso necesita mayor información (se rechaza), está duplicado o no es necesario (cancelar) y/o se necesita el trabajo (aprobar).
Estandar para descripción del trabajo
Equipo / componente (estructura ubicación técnica o Tag)
Prioridad
P1: Urgente < 1 día
P2: Programa en ejecución < 7 días
P3: Próximo programa: > 7 días
P4: Parada de planta
Clase del requerimiento de trabajo (por defecto según la prioridad)
Programado
No programado
Conectar con ERP del cliente (SAP, otros)
Acceso a Manuales de equipos (mantenimiento, operaciones, repuestos, troubleshooting, otros)
Visualizar requerimientos de trabajo existentes (todos los estatus: creado, aprobado, rechazado, cerrado)
Sistema envia mail automático al creador del requerimiento y otro al aprobador solicitando su aprobación. Una vez que el trabajo es aprobado, el solicitante también recibe una notificación indicando que el trabajo fue aprobado
| Supervisor | Revisión de requerimientos de trabajo (aprobación/rechazo)
Cerrar requerimiento duplicado
Rechazar requerimiento por falta de información
Descripción del Trabajo
Prioridad
¿Es necesario el trabajo?
¿Es adecuado el trabajo?
¿Esta disponible el presupuesto?
Revisar el historial de WR antes de aprobar un requerimiento
Ingresar un comentario y aprobar o rechazar el trabajo
Planificación | Planificador | Listar requerimientos de trabajo aprobadas (trabajo programado) |  |  |  | 1- El tablero general de planificación debe tener una vista exclusiva para que el planner revise el presupuesto de mtto del año (budget plan, forecast) y que pueda ser filtrado por centro de costo (equipo o flota) y por clase de gasto (materiales, insumos, servicios, etc.) en mina y planta. El tablero también debe mostrar el gasto real del presupuesto. El agente debe realizar un análisis de los gastos (por centro de costo y clase de gasto), identificar riesgos y amenazas de no cumplimiento del ppto mensual y acumulado anual, identificar los gastos fuera del presupuesto y aquellos atrasados (GAPs), identificar las causas del GAP, realizar proyecciones/pronosticos (real + forecast) y recomendaciones para lograr que el ppto anual tenga una variación +- 3% a 5%. 2- El agente debe revisar si el trabajo de la OT tiene presupuesto asignado (en qué mes del año) o requiere aprobación para continuar. 3- El agente debe reemplazar al estándar job tradicional (hoja de ruta) y cargar a la OT todo parametro adicional no levantado en el aviso, pero que es necesario en la Planificación. Por ejemplo, pautas de mtto, check list, procedimientos, documentos en general, otros materiales no identificados pero necesarios, otras operaciones no identificadas pero necesarias, otras herramientas especiales y equipos no identificados pero necesarios 4- En función de la ubicación técnica/TAG el agente debe identificar el grupo de planificación, puesto de trabajo responsable, centro de costo. Información debe estar vsible en la OT 5- El agente debe identificar e imputar la clase de gasto (materiales, servicios, insumos, mano de obra, etc) según el tipo de material, servicios, labor cargado a la OT 6- En función del tipo de material cargado en la OT el agente debe identificar/mostrar la bodega donde se encuentra almacenado, identificar cantidad disponible en bodega y mostrar mensaje por cada material indicando si cubre o no la necesidad de la OT 7- El agente debe asignar un nivel de riesgo a la OT en función del análisis del desempeño de los equipos (Disponibilidad vs MTBF vs moncon vs signos vitales vs Pareto vs Jack Knife, etc 8- El agente debe construir una carta Gantt para toda OT con duración igual o superior a 24 horas. La gantt debe utilizar la información disponible en la OT 9- Cada OT debe tener una sección donde revisar la documentación generada por el agente para ser revisada por todos quienes ingresen a la OT (planificador, programador, supervisor, mantenedor) 10- El agente debe proponer la fecha de inicio de la OT, y por defecto la semana de ejecución, en función del riesgo, disponibilidad de materiales, servicios y recursos. 11- El agente debe proyectar un plan a 12 semanas con OT Planificadas ordenadas (listadas) según el Nivel de Riesgo de las OTs (mayor a menor) y construir/mostrar la información en un tablero de alto nivel
Cerrar requerimiento duplicado
Rechazar requerimiento por falta de información
Crear orden de trabajo
Asignar hoja de ruta (de existir)
Asignar repuestos y materiales
Iniciar requerimiento de catalogación de repuestos
Asignar operaciones (tareas)
Asignar mano de obra y duración
Asignar herramientas y/o equipos de apoyo
Iniciar requerimiento de servicio externo
Asignar documentos
Aprobación de ppto adicional
Realizar análisis de riesgo para tareas críticas
Verificar carga puesto de trabajo
Asignar prioridad (aplicar estándar de priorización)
Definir fecha y hora de inicio extrema
Liberar orden de trabajo
Construir carta gantt (horizonte 12 semanas)
Programación | Programador | Listar órdenes de trabajo planificadas |  |  |  | 1- Al desplazar una OT hacia el tablero del calendario y el agente debe ajustar en forma automática la fecha de inicio dentro de la OT. 2- El agente debe identificar conficto en la programación de la OT por sobrecarga de HH o deficit de HH en un puesto de trabajo, debe identificar conficto en tareas paralelas que usan un único recurso disponible, p.e., grúa o hta especial, debe identificar y excluir del análisis los equipos de apoyo y/o htas especiales que se encuentren fuera de servicio 3- El agente debe identificar si la OT tiene operaciones para mecánicos, eléctricos, instrumentista, etc. (puestos de trabajo) y distribuirlas hacia los puestos de trabajo con HH disponibles sin perder de vista la secuencia de las operaciones. 4- El agente debe reconocer las habilidades (skil) requeridas para ejecutar las operaciones de la OT y asignar al mantenedor que mejor se ajuste a la necesidad del trabajo 5- Según el tipo de operación en la OT, el agente debe identificar e informar las necesidades de coordinación con operaciones, como por ejemplo, entrega de equipos y/o preparación de plataformas (condiciones del terreno) para atención de equipos en interior mina. 6- El agente debe generar una propuesta del programa de mtto (calendario a 2 semanas o más) en función del nivel de riesgo de cada OT, recursos disponibles (htas especiales y equipos de apoyo, p.e., bahías, grúas, puentes grúa, etc), HH disponibles por puesto de trabajo en turno día y noche. 7- El agente debe balancear las HH por puesto de trabajo y turno para asegurar que la capacidad programada del puesto se ajuste a un 80% o 90% (editable). Según su análisis recomendará retirar o agregar tareas del programa sin perder de vista el riesgo. 8- El agente debe calcular la disponibilidad ofrecida para cada equipo (o flota) incluido en el programa semanal en función de sus horas de detencion. El calculo debe ser por turno, día y semana. 9- El agente debe analizar el programa semanal en funcion de las metas de disponibilidad mensual/semanal para cada equipo (o flota), las horas de detención programadas, y los valores reales de las semanas ya concluidas para asegurar que el programa apalanca el cumplimiento de esas metas. Si detecta inconsistencias debe alertar y proponer ajustes para que el programador los revise. 10- El agente contruirá un programa semanal detallado en formato y estándar carta gantt para el programa definitivo 11- El agente construirá un reporte/resumen del programa semanal mostrando las tareas criticas, los costos asociados y las disponibilidades ofrecidas. Además para los valores de costos y disponibilidades deberá mostrar los resultados reales de las 3 semanas anteriores, información que es móvil a 4 semanas.
Confirmar / actualizar capacidad de puestos de trabajo
Actualizar o ratificar el programa de trabajo a liberar, producto del cambio de capacidades
Confirmar disponibilidad de materiales (sistema y físico) y servicios
Realizar balance de carga de HH
Ajustar fecha y hora de inicio extrema
Construir carta gantt (horizonte 2 semanas)
Coordinar con abastecimiento la entrega de materiales y repuestos
Coordinar con operaciones la entrega de equipos
Programar sólo tareas planificadas que cuenten con todos los repuestos y recursos en terreno
Presentar programa propuesto (2 semanas)
Ajustar fecha y hora de inicio extrema
Imprimir órdenes de trabajo y documentos de respaldo (ó enviar en forma digital)
Preparar carpetas de trabajo con documentación (no considerar si la info es digital)
Publicar programa
Ejecución y Cierre | Supervisor | Revisar el programa semanal |  |  |  | 1- El agente deberá conocer la capacidad real HH disponible al momento de iniciar la jornada, teniendo en cuenta los recursos usados (tareas programadas y no programadas), disponibles y ausentes (ausentismo de última hora), equipos que están operativos, en mantenimiento programado y no programado para analizar si todo el programa diario podrá ejecutarse y sugerir acciones, p.e., reprogramar OTs, adelantar o retrasar trabajos en la semana, priorizar lo que se debe ejecutar en base al nuevo contexto 2- El agente deberá conocer el cumplimiento diario (o por turno) de las metas de producción (toneladas, metros perforados, etc) y de disponibilidad de los equipos (o flota). En base a esta información deberá analizar el impacto de cumplir el programa semanal vs cumplir las metas de producción, y sugerir acciones para reprogramar OTs, adelantar o retrasar trabajos en la semana, priorizar lo que se debe ejecutar en base al nuevo contexto.
¿Se puede completar el programa?
¿Se necesita tiempo adicional?
¿Tiempo adicional aprobado?
Notificar a las partes afectadas
¿Se necesitan recursos adicionales?
¿Recursos adicionales aprobados?
Obtención de recursos
¿Se pueden reprogramar algunas tareas y aún cumplir con el programa?
¿Se pueden reprogramar algunas tareas de bajo Impacto para el siguiente periodo?
Asignar tareas al equipo de mantenedores (ranking, skill x mantenedor)
Velar porque el trabajo se comunique claramente a la persona a la que se le asigna y lo entienda plenamente (requisitos mínimos)
¿Se entiende la tarea? (requisitos)
Aclarar asignación de tareas (especificar)
¿Están todos los rercursos disponibles?
¿Se pueden obtener recursos y alcanzar resultados?
Obtener los recursos necesarios
¿Están correctas las condiciones del lugar de trabajo?
¿Se pueden establecer condiciones en el lugar de trabajo y alcanzar resultados?
Establecer condiciones requeridas en el lugar de trabajo
| Mantenedor | Ejecutar las tareas de mantenimiento
Uso de estándares y procedimientos
Atención imprevisto
Constatar síntomas de anomalías en el equipo
Evaluar la falla y alcance de la reparación
Uso de Troubleshooting
| Supervisor | ¿Se cumplirán las especificaciones de la tarea?
¿Se requiere trabajo adicional?
¿Se puede completar el trabajo adicional y seguir cumpliendo los resultados?
Ejecutar trabajo adicional
¿Están completos todos los requisitos de la tarea?
| Mantenedor | ¿Se termina el turno y los trabajo continúan en el siguiente turno?
Notificar parcialmente órdenes de trabajo
Finalizar Trabajos Finalizar Trabajos Finalizar Trabajos
Entregar equipo a supervisor mantenimiento
| Supervisor | Revisar trabajos realizados
| Operador | Realizar pruebas de equipo Realizar pruebas de Equipo Realizar pruebas de Equipo
| Supervisor | Entregar formalmente equipo a operaciones
Devolver herramientas, repuestos y eliminar residuos
| Mantenedor | Notificar finalmente órdenes de trabajo
¿Se identifican nuevos requerimientos?
Determinar alcance de la nueva solicitud post mantenimiento
| Supervisor | Realizar cierre técnico de orden de trabajo
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Revisar órdenes de trabajo Revisar órdenes de trabajo Revisar órdenes de trabajo
Revisar avisos de mantenimiento
Obtener información del mantenimiento de todas las áreas involucradas en la tarea
Ejecución, abastecimiento, operaciones, etc.
Reporte de desempeño equipos
Reporte de KPIs
Utilizar tableros e indicadores para entender mejoras y desviaciones
Identificar oportunidades y brechas ocurridas en los procesos
Analizar el desempeño de la ejecución de mantenimiento
Analizar los re-procesos, retrasos en la ejecución del mantenimiento, actividades ejecutada no planificadas y backlog
Realizar reunión de desempeño
Confeccionar lista de mejoras y plan de cierre
Generar listado de acciones y/o estándares para la mejora continua
Registro / seguimiento de acciones de mejora
Generar reporte de post mantenimiento
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Vista de producción
Kpi producción
Toneladas procesadas t/d, utilización %, rendimiento t/h, otros
Vista de mantenimiento
Kpi resultados
Disponibilidad, MTBF, MTTR
Kpi Gastos de mantenimiento
Opex real vs plan (CeCo / Clase gasto)
Capex real vs plan
KPIs disciplina operacional
% Avisos atrasados
% Órdenes atrasadas
% Cumplimiento del programa
% Adherencia al programa
% Cumplimiento del plan matriz
% Capacidad programada
PLANNED BACKLOG
Otros
Dotación de mantenimiento
% Dotación real vs nominal (mantenedores)
% Dotación real vs nominal (staff)
|  | Vista de HSE | Seguridad
Accidentes con tiempo perdido (CTP)
Accidentes sin tiempo perdido (STP)
Otros índices
| Nivel táctico & operativo | Todos | KPIs disciplina operacional
Avisos atrasados
Órdenes atrasadas
Cumplimiento del programa
Adherencia al programa
Cumplimiento del plan matriz
Capacidad programada
Trabajo planificado
PLANNED BACKLOG
Otros
|  | Planificación | Opex real vs plan (CeCo / Clase gasto)
CORRECTIVE MAINTENANCE COST
PREVENTIVE MAINTENANCE COST
CONDITION BASED MAINTENANCE COST
MAINTENANCE SHUTDOWN COST
CONTRACTOR COST
PLANNER PRODUCTIVITY
CRAFT WORKER TO PLANNER RATIO
STORES INVENTORY TURNS
Nivel de servicio (kpi de abastecimiento)
Quiebre de stock (kpi de abastecimiento)
|  | Confiabilidad | TOTAL MAINTENANCE COST AS A PERCENT OF REPLACEMENT ASSET VALUE (RAV)
SYSTEMS COVERED BY CRITICALITY ANALYSIS
Disponibilidad
MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF)
MEAN TIME TO REPAIR OR REPLACE (MTTR)
MEAN TIME BETWEEN MAINTENANCE (MTBM)
|  | Ejecución | CORRECTIVE MAINTENANCE HOURS
PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) HOURS
CONDITION BASED MAINTENANCE HOURS
REWORK
MAINTENANCE TRAINING HOURS
CRAFT WORKER TO SUPERVISOR RATIO
DIRECT TO INDIRECT MAINTENANCE PERSONNEL RATIO
CRAFT WORKER ON SHIFT RATIO

## KPI
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Vista de producción
Kpi producción
Toneladas procesadas t/d, utilización %, rendimiento t/h, otros
Vista de mantenimiento
Kpi resultados
Disponibilidad, MTBF, MTTR
Kpi Gastos de mantenimiento
Opex real vs plan (CeCo / Clase gasto)
Capex real vs plan
KPIs disciplina operacional
% Avisos atrasados
% Órdenes atrasadas
% Cumplimiento del programa
% Adherencia al programa
% Cumplimiento del plan matriz
% Capacidad programada
PLANNED BACKLOG
Otros
KPIs mejoramiento continuo
Status acciones RCA
Dotación de mantenimiento
% Dotación real vs nominal (mantenedores)
% Dotación real vs nominal (staff)
|  | Vista de HSE | Seguridad
Accidentes con tiempo perdido (CTP)
Accidentes sin tiempo perdido (STP)
Otros índices
| Nivel táctico & operativo | Todos | KPIs disciplina operacional
Avisos atrasados
Órdenes atrasadas
Cumplimiento del programa
Adherencia al programa
Cumplimiento del plan matriz
Capacidad programada
Trabajo planificado
PLANNED BACKLOG
Otros
|  | Planificación | Opex real vs plan (CeCo / Clase gasto)
CORRECTIVE MAINTENANCE COST
PREVENTIVE MAINTENANCE COST
CONDITION BASED MAINTENANCE COST
MAINTENANCE SHUTDOWN COST
CONTRACTOR COST
PLANNER PRODUCTIVITY
CRAFT WORKER TO PLANNER RATIO
STORES INVENTORY TURNS
Nivel de servicio (kpi de abastecimiento)
Quiebre de stock (kpi de abastecimiento)
|  | Confiabilidad | TOTAL MAINTENANCE COST AS A PERCENT OF REPLACEMENT ASSET VALUE (RAV)
SYSTEMS COVERED BY CRITICALITY ANALYSIS
Disponibilidad
MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF)
MEAN TIME TO REPAIR OR REPLACE (MTTR)
MEAN TIME BETWEEN MAINTENANCE (MTBM)
|  | Ejecución | CORRECTIVE MAINTENANCE HOURS
PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) HOURS
CONDITION BASED MAINTENANCE HOURS
REWORK
MAINTENANCE TRAINING HOURS
CRAFT WORKER TO SUPERVISOR RATIO
DIRECT TO INDIRECT MAINTENANCE PERSONNEL RATIO
CRAFT WORKER ON SHIFT RATIO

## Aviso-OT
| Parámetro en SAP | Descripción
Aviso | Circuntancias | Este debe contener al menos la siguiente información: - Requerimiento: Descripción corta y precisa del evento - Causa: ingrese diagnóstico corto y preciso - Solución: Indique brevemente el trabajo que se debe realizar - Repuestos: Ingrese NP y/o N° SAP de repuestos y/o componentes. Ingrese cantidad - Insumos: Ingrese NP y/o N° SAP de lubricantes y/o otros insumos necesarios - Servicios: Entregue detalles técnicos del servicio que necesita, puede adjuntar bases técnicas en aviso - Recursos: Indique cantidad de especialistas , horas hombre y horas máquina que requiere la tarea - Herramientas: Indique las herramientas necesarias y/o especiales, si aplica - Equipos de apoyo: Indique cuales son los equipos como Grúas, Manlift, Luminarias, etc., que se necesitan - Condición equipo: detenido u operando
| Prioridad | Seleccionable desde el menú desplegable (según criterio definido)
| Grupo planif. | Grupo planificación se asigna atomático según la ubicación técnica
| Pto. tbjo. Resp. | Puesto de trabajo responsable se asigna atomático según la ubicación técnica
| Autor del aviso | Es quien reporta el evento y no necesariamente el Creador del Aviso en SAP. Si desconoce el ID del autor del aviso, puede utilizar la funcionalidad de búsqueda matchcode
| Parte objeto | Seleccionar el código del catálogo de falla de parte del equipo
| Sint. Avería | Seleccionar el código de síntoma de la avería
| Causa | Seleccionar el código de la causa de la avería
OT | Cl.actv.PM | Seleccionar clase de actividad de mantenimiento (ver cuadro) | --------->
| Oper. | Creación de las operaciones de la orden - Puesto de trabajo - Texto breve de la operación - Cantidad de personas - Duracion
Creación de servicio externo - Clave de control (asignar PM03: mantenimiento - externo (servicios)) - Txt.brv.oper. (texto breve operación) - TE: Texto explicativo para la operación - Norma de liquidación - Contrato: asignar código de contrato, si es conocido, y el código de posición
| Componentes | Seleccionar material catalogado: - Componente: N° SAP - Ctd.neces.: Cantidad necesaria - UM: Unidad de medición - T.: Asignar posición L de Stock - Alm.: Almacén
Comprar un material de cargo directo - Denomin.: Ingresar denominación breve del material requerido - Ctd.neces.: Cantidad necesaria - T.: El tipo de Posición del material es N (posición no de almacén) - UM: Unidad de medición - Grupo de compras - Cuenta mayor - Grupo articulo - Precio
| Costes | - Cst.plan: Total de costes plan
- Cst.reales: Total costes reales

## Clasif Aviso-OT
c
| Aviso |  |  |  | OT
| Clase Aviso | Clasificación Aviso | Prioridad Aviso | Clase Actividad Aviso | Clase OT | Clase Actividad OT
| A1 Aviso Mantenimiento | Avería | P1 | IP Imprevisto | PM03 No Programado | IP Imprevisto
|  |  |  | IO Incidente Operacional |  | CR Correctivo
|  |  | P2 | CR Correctivo No Programado |  | IO Incidente Operacional
IO Incidente Operacional
| A1 Aviso Mantenimiento | Solicitud Mantenimiento | P3 y P4 | CR Correctivo Programado | PM01 Programado | CR Correctivo
|  |  |  | MC Monitoreo Condición |  | MC Monitoreo Condición
|  |  |  | MJ Mejora |  | MJ Mejora
|  |  |  | IO Incidente Operacional |  | IO Incidente Operacional
| Sin Aviso |  |  |  | PM02 Planificado | PV Preventiv o
PD Predictivo
CC Cambio Componente
PP Parada Mayor

## Lista contactos
Grupo Minero | Empresa | Nombre | Rol | Área | País | Celular
Antofagasta Minerals | Centinela | Pablo Galvez | Gerente Mantenimiento | Mina | Chile | 978772702
Antofagasta Minerals | Centinela | Carlos Poblete | SI Confiabilidad y Mejoramiento | Mina | Chile | 979891966
Manto copper | Mantos verde | Jorge Kong | Especialista planificación | Planta | Chile | 997154185
Lundin Mining | Caserones | Alex Urquieta | Gerente Mantenimiento | Mina / Planta | Chile | 944532962
Codelco | Codelco Salvador | Javier Durán | Ingeniero Planificador | Planta | Chile | 987878282
Codelco | Codelco Teniente | Juan Patiño | Ingeniero mantenimiento | Mina | Chile | 981203602
Codelco | Codelco VP | Karina Fuentealba | Jefa Senior Ingeniería | Proyectos | Chile | 999396804
CMP | CMP | Gonzalo Zuñiga | SI Planificación | Mina / Planta | Chile | 958073533
Sierra Gorda | Sierra Gorda | José Luis Carrasco | Gerente Operaciones Mina | Mina | Chile | 978891504
Pucobre | Pucobre | Marcelo Peters | SI Mantenimiento Mina | Mina | Chile | 997832894
BHP | BHP | Katherine Rojas | SI Operational Readiness | Proyectos | Chile | 993196581
BHP | BHP | Katherine Muñoz | SI Operational Readiness | Proyectos | Chile | 993438842
BHP | BHP | Lyorna Gandulfo | SI Operational Readiness | Proyectos | Chile | 968444084
BHP | BHP | Mario Vallejos | Gerente Operational Readiness | Proyectos | Chile | 992182283
BHP | BHP | Roberto Bustamante | Lead Performance Management | Proyectos | Chile | 958902758
BHP | BHP | Ursula Contreras | Superintendent Planning and Process Development | Proyectos | Chile | 982283080
Kinross | Kinross | José Monsalves | Ingeniero Confiabilidad | Planta | Chile | 942840845
Glencore | Lomas Bayas | Marco Hidalgo | Jefe Mantenimiento Mecánico | Planta | Chile | 942726471
Goldfields | Salares Norte | Marco Ovalle | Superintendente Planificación | Planta | Chile | 976197527
Goldfields | Salares Norte | Alexis Galarce | Ingeniero Planificador | Planta | Chile | 997419291
Inca de Oro | Inca de Oro | Richard Duran | Gerente Operaciones Mina | Mina / Planta | Chile | 923757095
Torex Gold | Media Luna | José Valle | Ingeniero Planificador | Mina | México | +5217777904233
First Quantum | Cobre Panamá | José Vildoso | Superintendente Planificación | Planta | Panamá | +50764484015
First Quantum | Cobre Panamá | Roderik Nieto | Supervisor Mantemiento | Mina | Panamá | +50764737348
Newmont | Cerro Negro | Reginaldo Leite | Gerente Mantenimiento | Mina / Planta | Argentina | +5491122622052
Komatsu | Komatsu | Carlos Sotella | Subgerente Planificación y Confiabilidad | Mina | Chile | 932002187
Komatsu | Komatsu | Flavio Cofre | Subgerente Planificación | Mina | Chile | 973899308
Komatsu | Komatsu | Yamil Lagunas | Product Support Director | Mina | Chile | 990780507
Finning | Finning | Jhonny Muñoz | Ingeniero de Productos | Mina | Chile | 944670776
Metso | Metso | Paulo Alvear | VP Services Chile & South | Planta | Chile | 944593138
Metso | Metso | Sebastian Escobar | Director, Life Cycle Services | Planta | Chile | 940017348
Salfa Montajes | Salfa Mantenciones | Gonzalo Mardones | Gerente General | Planta | Chile | 985017599
WSP | WSP | Luis Richard | Jefe de Proyectos | Proyectos | Chile | 994194564
SGS SIGA | SGS SIGA | Marco Bolaño | Administrador Contrato | Moncon | Chile | 992898947
Vecchiola | Vecchiola | Sergio Sagardia | Especialista mantenimiento | Mina | Chile | 962372456