## Resumen
Gap Analysis Software AMS-Production vs Excel Jorge Alquinta
Fecha: 2026-05-12 · Commit HEAD: 37015cd
Stakeholder: Magdalena Ortega · Validación funcional: Jorge Alquinta
Totales por status
HECHO | 98
PARCIAL | 32
PENDIENTE | 0
Pendiente verificar | 44
N/A | 0
TOTAL | 174
Por proceso (HECHO / PARCIAL / PENDIENTE / Verif / N-A)
Proceso | HECHO | PARCIAL | PENDIENTE | Verif | N/A | % Done
Identificación | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 74.0%
Planificación | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 81.6%
Programación | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3%
Ejecución y Cierre | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.0%
Análisis de Desempeño | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46.7%
KPIS | 23 | 8 | 0 | 29 | 0 | 45.0%
Highlights estratégicos
✅ Scheduling v2 vista Horarios entregada esta semana (commit af700db) — eje vertical = horas, matching auto por skill.
✅ SF-656 auditoría visual capacidad + violaciones día/noche (commit a80493d) — banner + tablas con severidades.
✅ Audit log policy SF-660 — tests inmutabilidad + script purga 5y + endpoint scoped por rol (admin/manager/supervisor/planner).
✅ Anonimización completa Goldfields (4 commits 0D1) — plant_id ya no leakea ni por title/aria-label.
🟡 SF-661 análisis IA OT — función 1 de 7 entregada (commit d5b6496) · 2-7 requieren histórico real planta (0B2).
🟡 SF-662 Preparativos OT estilo Rappi — modelo + state machine + tests (13 pytest) · UI completa pendiente spec Jorge.
❌ Refactor módulo Ejecución (deadline VIE 15-may) — pendiente.
❌ 0E centros de costo + clases de gasto — fuera de Sprint 7, propuesto SP8.
❌ Catálogos síntoma+causa SAP-style (Aviso) — Carlos lidera, requiere data cliente.
Próximos pasos (SP7-SP8)
MIE 13 PM — Showcase Marco Ovalle / Gold Fields — Programación completa.
JUE 14 — Refactor módulo Ejecución (EN_EJECUCION → CERRADO).
VIE 15 — Cerrar Ejecución (deadline duro) + entregar este Gap a Magdalena.
Sprint 8 (LUN 18+) — SF-661 funciones 2-7, SF-662 UI, Tanda 0E centros costo, refactor Análisis Desempeño.
Q3-2026 — Catálogos síntoma+causa SAP, integración real ERP (requiere credenciales cliente).

## Análisis de Desempeño
Proceso | Rol | Nivel | Descripción (Jorge) | Status | Evidencia AMS | ETA / Sprint | Owner | Agente IA esperado
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Revisar órdenes de trabajo Revisar órdenes de trabajo Revisar órdenes de trabajo | HECHO | WorkOrdersPage tab Avisos + filtros | — | — | 1- El agente debe calcular y desplegar en un dashboard los KPIs de disciplina operacional (avisos atrasados, órdenes atrasadas, cumplimiento del programa semanal, adherencia al programa semanal, cumplimiento del plan matriz, capacidad programada, backlog). El cálculo debe ser diario y semanal para todos los puestos de trabajo (propio y externo) 2- El agente debe desplegar en forma de gráfica lineal los KPIs de disciplina operacional (vista editable: 4 sem, 12 sem, 24 sem, 52 sem, sem a elección) 3- El agente debe analizar cada KPI de disciplina operacional con respecto al Target definido (por área y/o especialidad en planta: Chancado, Molienda, Flotación, Moly & Filtro, Hidro, Moncon, Electrico, lubricación - por área en mina: Carguío, Perforación, Transporte, Auxiliares, Apoyo). Identificar, agrupar y listar avisos y OTs que efectan los resultados esperados y su causa. 4- El agente debe calcular y/o buscar desde otro sistema (si es necesario) los KPIs de resultado. En mantenimiento (disponibilidad, MTBF, MTTR) y en operación (PLANTA: toneladas procesadas por dia t/d, toneladas procesadas por hora t/h, eficiencia del activo %, coeficiente de marcha % - MINA: movimiento mina ton, utilización operativa %, utilización efectiva %, horas operativas, rendimiento operativo t/h, rendimiento efectivo t/h, toneladas, metros perforados m, rendimiento operativo m/h, rendimiento efectivo m/h) debe realizar un análisis de variación con los valores reales vs plan en forma diaria, semanal, mensual y acumulado año 5- El agente debe generar un dashboard para los gastos de mantenimiento (mina y planta) por centro de costo y clase de gasto, y realizar un análisis de variación real vs plan mensual, año acumulado, etc. identificando sus causas y sugiriendo acciones para optimizar el gasto en los siguientes periodos tiendo como objetivo cumplir el target mensual y anual con una desviación de +- 3% a 5% 6-
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Revisar avisos de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Obtener información del mantenimiento de todas las áreas involucradas en la tarea | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Ejecución, abastecimiento, operaciones, etc. | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Reporte de desempeño equipos | HECHO | Reports module + Excel/PDF export por OT | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Reporte de KPIs | HECHO | Reports module + Excel/PDF export por OT | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Utilizar tableros e indicadores para entender mejoras y desviaciones | HECHO | Executive + Tactical dashboards + RCA insights | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Identificar oportunidades y brechas ocurridas en los procesos | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Analizar el desempeño de la ejecución de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Analizar los re-procesos, retrasos en la ejecución del mantenimiento, actividades ejecutada no planificadas y backlog | HECHO | Backlog module + backlog_age KPI + backlog optimizer | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Realizar reunión de desempeño | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Confeccionar lista de mejoras y plan de cierre | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Generar listado de acciones y/o estándares para la mejora continua | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Registro / seguimiento de acciones de mejora | HECHO | SF-660 audit_log policy + 30+ puntos invoke log_action | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Generar reporte de post mantenimiento | HECHO | Reports module + Excel/PDF export por OT | — | — | —

## Ejecución y Cierre
Proceso | Rol | Nivel | Descripción (Jorge) | Status | Evidencia AMS | ETA / Sprint | Owner | Agente IA esperado
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Revisar el programa semanal | HECHO | PM01/PM02/PM03 en managed_work_orders | — | — | 1- El agente deberá conocer la capacidad real HH disponible al momento de iniciar la jornada, teniendo en cuenta los recursos que se están utilizando (en tareas programadas y no programadas), disponibles y ausentes (ausentismo de última hora), equipos que están operativos, en mantenimiento programado y no programado para analizar si todo el programa diario y semanal podrá ejecutarse y sugerir acciones, p.e., reprogramar OTs, adelantar o retrasar trabajos en la semana, priorizar lo que se debe ejecutar en base al nuevo contexto 2- El agente debe reconocer las habilidades (skil) requeridas para ejecutar las operaciones de las OTs PM03 (averías) y asignar al mantenedor que mejor se ajuste a la necesidad del trabajo. Estas OTs no pasan por el tablero de programación, por lo tanto, se deberá buscar la mejor forma de asignar al personal en la OT, p.e., en la sección de operaciones que es donde se establecen los puestos de trabajo. Las OTs PM01 y PM02 que vienen desde la programación deben tener una pre-asignación que deberá ser validada o modificada por el supervisor 3- El agente debe visibilizar las condiciones del entorno necesarias para el exito de la tarea, estas vienen definidas en la OT. El supervisor debe asegurar su cumplimiento previo antes de iniciar los trabajos. 4- El agente debe sugerir al supervisor el uso de procedimientos, planos, troubleshooting y cualquier otro documento que agregue valor a la tarea definida en la OT. A estos documentos se debe acceder desde la OT. 5- El agente deberá conocer el cumplimiento diario (o por turno) de las metas de producción (toneladas procesadas, toneladas movidas, metros perforados, etc) y de disponibilidad de los equipos (o flota). En base a esta información deberá analizar el riesgo de cumplir el programa semanal vs cumplir las metas de producción, y sugerir acciones para reprogramar OTs, adelantar o retrasar trabajos en la semana, priorizar lo que se debe ejecutar en base al nuevo contexto. 6- El agente debe llevar el seguimiento del cumplimiento diario y acumulado de las OTs del programa semanal (OTs notificadas y cerradas) y analizar el desfase respecto a la meta de cumplimiento del programa semanal 80% o 90% (editable), poniendo foco en las OTs de riesgo crítico y alto, y en los motivos de no cumplimiento para alimentar el análisis de desempeño. El análisis comparativo de cumplimiento/no cumplimiento se basa en la duración de la OT (operaciones) y las HH por puesto de trabajo definidas desde la planificación. El porcentaje real/meta debe ser mostrado en el tablero de ejecución 7- El agente debe llevar el seguimiento de la adherencia diaria y acumulada de las OTs del programa semanal (OTs notificadas y cerradas) y analizar el desfase respecto a la meta de adherencia del programa semanal 80% o 90% (editable), poniendo foco en las OTs de riesgo crítico y alto, y en los motivos de no cumplimiento para alimentar el análisis de desempeño. El análisis comparativo de Adherencia/no adherencia se basa en la duración de la OT (operaciones), las HH por puesto de trabajo, fecha y hora de inicio definidas desde la planificación. El porcentaje real/meta debe ser mostrado en el tablero de ejecución 8- En caso de uso de pautas de mantenimiento y checklist digitales, el agente deberá verificar el cumplimiento/ejecución de cada una de las tareas establecidas, analizar los comentarios/sugerencias/hallazgos escritos por el mantenedor. Esta información deberá generar un cálculo en tiempo real del % cumplimiento de las tareas en ejecución, una base de datos de los hallazgos registrados y ser una fuente de información hacia el análisis de desempeño, análisis de causa raíz, pareto, jacknife, etc. 9- Para las OT cuya duración es mayor al turno de trabajo (p.e. 12 horas) y deben continuar en los turnos siguientes (noche, día sgte, etc), el agente debe realizar un resumen de los avances del turno saliente (operaciones ejecutadas, pendientes, repuestos usados, detalles técnicos, comenarios de hallazgos, etc) para que las lea el supervisor y mantenedores, y sean un input para continuar las tareas 10. Debe existir una sección de Preparativos donde el supervisor revise y administre el listado de repuestos/insumos programados para ejecutar en el programa semanal. En algunos casos deberá soportar la carga de archivo con Layout de la disposición de los materiales en el sector de trabajo. 11. El agente debe registrar las OTs del programa semanal que han sido reprogramadas. Debe existir una sección donde el agente analice el riesgo de no ejecutar una OT y se debe apoyar con las sgtes preguntas: ¿Se puede completar el programa? ¿Se necesita tiempo adicional? ¿Tiempo adicional aprobado? Notificar a las partes afectadas (emitir mensajes/mail a jefaturas superiores) ¿Se necesitan recursos adicionales? ¿Recursos adicionales aprobados? (emitir mensajes/mail a jefaturas superiores) Obtención de recursos ¿Se pueden reprogramar algunas tareas y aún cumplir con el programa? ¿Se pueden reprogramar algunas tareas de bajo Impacto para el siguiente periodo? (emitir mensajes/mail a jefaturas superiores) 12. Debe existir un agente de Troubleshooting para apoyar la evaluación y diagnóstico de fallas
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Se puede completar el programa? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se necesita tiempo adicional? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | ¿Tiempo adicional aprobado? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se necesitan recursos adicionales? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | ¿Recursos adicionales aprobados? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se pueden reprogramar algunas tareas y aún cumplir con el programa? | HECHO | Reschedule endpoint + reason mandatory SF-578 | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se pueden reprogramar algunas tareas de bajo Impacto para el siguiente periodo? | HECHO | Reschedule endpoint + reason mandatory SF-578 | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Asignar tareas al equipo de mantenedores (ranking, skill x mantenedor) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | Velar porque el trabajo se comunique claramente a la persona a la que se le asigna y lo entienda plenamente (requisitos mínimos) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se entiende la tarea? (requisitos) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | Aclarar asignación de tareas (especificar) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Están todos los rercursos disponibles? | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se pueden obtener recursos y alcanzar resultados? | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | Obtener los recursos necesarios | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Están correctas las condiciones del lugar de trabajo? | PARCIAL | checklist pre-execution + SF-662 preparativos · UI completa pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se pueden establecer condiciones en el lugar de trabajo y alcanzar resultados? | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | Establecer condiciones requeridas en el lugar de trabajo | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Ejecutar las tareas de mantenimiento | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Detalle | Uso de estándares y procedimientos | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Detalle | Atención imprevisto | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Sub-detalle | Constatar síntomas de anomalías en el equipo | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Sub-detalle | Evaluar la falla y alcance de la reparación | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Se cumplirán las especificaciones de la tarea? | HECHO | operations[].description + acceptance_criteria + quality scoring | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Se requiere trabajo adicional? | PARCIAL | WR adicional from-execution flow · workflow approval formal pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se puede completar el trabajo adicional y seguir cumpliendo los resultados? | PARCIAL | WR adicional from-execution flow · workflow approval formal pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | Ejecutar trabajo adicional | PARCIAL | WR adicional from-execution flow · workflow approval formal pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Están completos todos los requisitos de la tarea? | HECHO | Close gates + checklist completion + signature | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | ¿Se termina el turno y los trabajo continúan en el siguiente turno? | HECHO | shift_pattern (5x2/4x3/7x7) + audit shift mismatch | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Notificar parcialmente órdenes de trabajo | HECHO | Notif HH tab + partial endpoint | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Finalizar Trabajos Finalizar Trabajos Finalizar Trabajos | HECHO | Complete + close endpoints + actual_end timestamp | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Entregar equipo a supervisor mantenimiento | HECHO | Rol supervisor agregado a PERMISSIONS matrix (216a601) | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Revisar trabajos realizados | HECHO | Post-Review tab + post_maintenance_review router | — | — | —
Ejecución y Cierre | Operador | ACCIÓN | Realizar pruebas de equipo Realizar pruebas de Equipo Realizar pruebas de Equipo | HECHO | Acceptance test checklist + condition verify post-WO | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Entregar formalmente equipo a operaciones | PARCIAL | Shift continuity plan endpoint · coord operaciones manual | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Devolver herramientas, repuestos y eliminar residuos | PARCIAL | support_equipment release · checklist limpieza/residuos pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Notificar finalmente órdenes de trabajo | HECHO | Final close + audit + signatures | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | ¿Se identifican nuevos requerimientos? | HECHO | WR creation from execution + audit follow-up | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Detalle | Determinar alcance de la nueva solicitud post mantenimiento | HECHO | WR creation from execution + audit follow-up | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Realizar cierre técnico de orden de trabajo | HECHO | CERRADO status + close-gates endpoint + final audit | — | — | —

## Identificación
Proceso | Rol | Nivel | Descripción (Jorge) | Status | Evidencia AMS | ETA / Sprint | Owner | Agente IA esperado
Identificación | Mantenedor | ACCIÓN | Crear requerimiento de trabajo (WR) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | 1- Desde la foto identificar GPS de ubicación del componente en planta y data maestra del componente (p.e. ubicacion técnica, grupo de planificación, puesto de trabajo responsable). 2- Desde la descripción del aviso y/o otros datos (p.e. ubicación técnica), identificar si existe otro aviso similar abierto (duplicado) y/o identificar si existen trabajos (OTs) similares ejecutadas anteriormente para utilizarlos como template de llenado en el aviso. 3- El agente debe ser un guía "vivo" que se active desde el primer dato ingresado en el aviso y soporte a la persona en el llenado y toma de decisión durante la creación del aviso y hasta la aprobación. 4- El agente debe sugerir en base al análisis si el aviso necesita mayor información (se rechaza), está duplicado o no es necesario (cancelar) y/o se necesita el trabajo (aprobar). 5- Para los avisos de falla (P1 y P2) el agente debe buscar y activar, en base a la información de base del aviso, la visualización de un troubleshooting para apoyar la etapa de evaluación y diagóstico de la falla. Posteriormente, debe permitir a los mantenedores agregar información para retroalimentar al troubleshooting con los hallazgos y resultados para aprendizaje.
Identificación | Mantenedor | Detalle | Estandar para descripción del trabajo | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Equipo / componente (estructura ubicación técnica o Tag) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Prioridad | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | P1: Urgente < 1 día | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | P2: Programa en ejecución < 7 días | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | P3: Próximo programa: > 7 días | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | P4: Parada de planta | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Clase del requerimiento de trabajo (por defecto según la prioridad) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | Programado | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | No programado | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Conectar con ERP del cliente (SAP, otros) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Acceso a Manuales de equipos (mantenimiento, operaciones, repuestos, troubleshooting, otros) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | ACCIÓN | Visualizar requerimientos de trabajo existentes (todos los estatus: creado, aprobado, rechazado, cerrado) | HECHO | WorkOrdersPage tab Avisos + filtros | — | — | —
Identificación | Mantenedor | ACCIÓN | Sistema envia mail automático al creador del requerimiento y otro al aprobador solicitando su aprobación. Una vez que el trabajo es aprobado, el solicitante también recibe una notificación indicando que el trabajo fue aprobado | PARCIAL | notifications router + push existen · email gateway no configurado | Sprint 8 | David | —
Identificación | Supervisor | ACCIÓN | Revisión de requerimientos de trabajo (aprobación/rechazo) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Cerrar requerimiento duplicado | PARCIAL | AI suggest existe en captura · falta gate explícito de bloqueo | Sprint 8 | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Rechazar requerimiento por falta de información | HECHO | WR reject + reason en WorkRequests | — | — | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Descripción del Trabajo | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Prioridad | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | ¿Es necesario el trabajo? | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | ¿Es adecuado el trabajo? | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | ¿Esta disponible el presupuesto? | PARCIAL | budget_approved field · workflow de aprobación dedicada SP8 | SP8 | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Revisar el historial de WR antes de aprobar un requerimiento | HECHO | WR approve endpoint + UI | — | — | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Ingresar un comentario y aprobar o rechazar el trabajo | HECHO | SF-654 events tab + comments append-only | — | — | —

## KPIS
Proceso | Rol | Nivel | Descripción (Jorge) | Status | Evidencia AMS | ETA / Sprint | Owner | Agente IA esperado
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | ACCIÓN | Vista de producción | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | Kpi producción | PARCIAL | Production tab Executive · usa proxies, falta data plant SCADA real | Q3-2026 | Cliente | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Toneladas procesadas t/d, utilización %, rendimiento t/h, otros | PARCIAL | Production tab Executive · usa proxies, falta data plant SCADA real | Q3-2026 | Cliente | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | ACCIÓN | Vista de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | Kpi resultados | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Disponibilidad, MTBF, MTTR | HECHO | Health score engine + dashboard cards | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | Kpi Gastos de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Opex real vs plan (CeCo / Clase gasto) | PARCIAL | Costos tab por OT · agregado por CeCo pendiente | Tanda 0E | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Capex real vs plan | PARCIAL | Costos tab por OT · agregado por CeCo pendiente | Tanda 0E | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | KPIs disciplina operacional | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Avisos atrasados | HECHO | Delayed Notices KPI card en Executive | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Órdenes atrasadas | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Cumplimiento del programa | HECHO | Schedule Compliance + Adherence + Program Compliance cards | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Adherencia al programa | HECHO | Schedule Compliance + Adherence + Program Compliance cards | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Cumplimiento del plan matriz | PARCIAL | Reliability strategy + RCM + maintenance-strategy-drivers context | Q3-2026 | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Capacidad programada | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | PLANNED BACKLOG | HECHO | Backlog module + backlog_age KPI + backlog optimizer | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Otros | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | Dotación de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Dotación real vs nominal (mantenedores) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Dotación real vs nominal (staff) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | ACCIÓN | Vista de HSE | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Accidentes con tiempo perdido (CTP) | PARCIAL | HSE tab Executive · falta integración incidentes plant | Q3-2026 | Cliente | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Accidentes sin tiempo perdido (STP) | PARCIAL | HSE tab Executive · falta integración incidentes plant | Q3-2026 | Cliente | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Otros índices | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | ACCIÓN | Todos | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Avisos atrasados | HECHO | Delayed Notices KPI card en Executive | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Órdenes atrasadas | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Cumplimiento del programa | HECHO | Schedule Compliance + Adherence + Program Compliance cards | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Adherencia al programa | HECHO | Schedule Compliance + Adherence + Program Compliance cards | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Cumplimiento del plan matriz | PARCIAL | Reliability strategy + RCM + maintenance-strategy-drivers context | Q3-2026 | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Capacidad programada | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Trabajo planificado | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | PLANNED BACKLOG | HECHO | Backlog module + backlog_age KPI + backlog optimizer | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Otros | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | ACCIÓN | Planificación | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CORRECTIVE MAINTENANCE COST | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | PREVENTIVE MAINTENANCE COST | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CONDITION BASED MAINTENANCE COST | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MAINTENANCE SHUTDOWN COST | HECHO | orchestrate-shutdown skill + shutdown_calendar table | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CONTRACTOR COST | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | PLANNER PRODUCTIVITY | HECHO | Rol planner existe + planning agent | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CRAFT WORKER TO PLANNER RATIO | HECHO | Rol planner existe + planning agent | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | STORES INVENTORY TURNS | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | Nivel de servicio (kpi de abastecimiento) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | Quiebre de stock (kpi de abastecimiento) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | ACCIÓN | Confiabilidad | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | SYSTEMS COVERED BY CRITICALITY ANALYSIS | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | Disponibilidad | HECHO | Health score engine + dashboard cards | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF) | HECHO | Reliability dashboard MTBF/MTTR/MTBM | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MEAN TIME TO REPAIR OR REPLACE (MTTR) | HECHO | Reliability dashboard MTTR | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MEAN TIME BETWEEN MAINTENANCE (MTBM) | HECHO | Reliability dashboard MTBF/MTTR/MTBM | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | ACCIÓN | Ejecución | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) HOURS | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CONDITION BASED MAINTENANCE HOURS | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | REWORK | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MAINTENANCE TRAINING HOURS | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CRAFT WORKER TO SUPERVISOR RATIO | HECHO | Rol supervisor agregado a PERMISSIONS matrix (216a601) | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | DIRECT TO INDIRECT MAINTENANCE PERSONNEL RATIO | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CRAFT WORKER ON SHIFT RATIO | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —

## Planificación
Proceso | Rol | Nivel | Descripción (Jorge) | Status | Evidencia AMS | ETA / Sprint | Owner | Agente IA esperado
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Listar requerimientos de trabajo aprobadas (trabajo programado) | HECHO | Operations tab OT modal · add/edit/delete + by-spec view | — | — | 1- El tablero general de planificación debe tener una vista exclusiva para que el planner revise el presupuesto de mtto del año (budget plan, forecast) y que pueda ser filtrado por centro de costo (equipo o flota) y por clase de gasto (materiales, insumos, servicios, etc.) en mina y planta. El tablero también debe mostrar el gasto real del presupuesto. El agente debe realizar un análisis de los gastos (por centro de costo y clase de gasto), identificar riesgos y amenazas de no cumplimiento del ppto mensual y acumulado anual, identificar los gastos fuera del presupuesto y aquellos atrasados (GAPs), identificar las causas del GAP, realizar proyecciones/pronosticos (real + forecast) y recomendaciones para lograr que el ppto anual tenga una variación +- 3% a 5%. 2- El agente debe revisar si el trabajo de la OT tiene presupuesto asignado (en qué mes del año) o requiere aprobación para continuar. 3- El agente debe reemplazar al estándar job tradicional (hoja de ruta) y cargar a la OT todo parametro adicional no levantado en el aviso, pero que es necesario en la Planificación. Por ejemplo, pautas de mtto, check list, procedimientos, documentos en general, otros materiales no identificados pero necesarios, otras operaciones no identificadas pero necesarias, otras herramientas especiales y equipos no identificados pero necesarios 4- En función de la ubicación técnica/TAG el agente debe identificar el grupo de planificación, puesto de trabajo responsable, centro de costo. Información debe estar vsible en la OT 5- El agente debe identificar e imputar la clase de gasto (materiales, servicios, insumos, mano de obra, etc) según el tipo de material, servicios, labor cargado a la OT 6- En función del tipo de material cargado en la OT el agente debe identificar/mostrar la bodega donde se encuentra almacenado, identificar cantidad disponible en bodega y mostrar mensaje por cada material indicando si cubre o no la necesidad de la OT 7- El agente debe asignar un nivel de riesgo a la OT en función del análisis del desempeño de los equipos (Disponibilidad vs MTBF vs moncon vs signos vitales vs Pareto vs Jack Knife vs criticidad vs bowtie, etc) 8- El agente debe construir una carta Gantt para toda OT con duración igual o superior a 24 horas. La gantt debe utilizar la información disponible en la OT 9- Cada OT debe tener una sección donde revisar la documentación generada por el agente para ser revisada por todos quienes ingresen a la OT (planificador, programador, supervisor, mantenedor) 10- El agente debe proponer la fecha de inicio de la OT, y por defecto la semana de ejecución, en función del riesgo, disponibilidad de materiales, servicios y recursos. 11- El agente debe proyectar un plan a 12 semanas con OT Planificadas ordenadas (listadas) según el Nivel de Riesgo de las OTs (mayor a menor) y construir/mostrar la información en un cronograma de alto nivel 12- El agente debe calcular la disponibilidad ofrecida del plan de 12 semanas para cada equipo (o flota) y analizar esos valores rcon especto a los comprometidos en el budget anual (mensualizado) para asegurar que el plan apalanca el cumplimiento de esas metas. Si detecta inconsistencias debe alertar y proponer ajustes para que el planificador los revise. La información de disponibilidad para cada equipo se debe mostar en el cronograma de alto nivel y debe ser de la siguiente forma: el primer mes (a firme) debe ser mostrado con valores diarios, luego agupados por semanas (lunes a domingo, o editable) y despues el valor total mes, el segundo y tercer mes se deben mostrar como valores totales mes. Esta información será reportada mensualmente a 3 meses móviles.
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Cerrar requerimiento duplicado | PARCIAL | AI suggest existe en captura · falta gate explícito de bloqueo | Sprint 8 | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Rechazar requerimiento por falta de información | HECHO | WR reject + reason en WorkRequests | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Crear orden de trabajo | HECHO | POST /managed-work-orders/from-wr · WR → OT | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar hoja de ruta (de existir) | HECHO | operations[] + task lists en SAP export skill | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar repuestos y materiales | HECHO | Materials tab + reservation_code · SF-652 fix | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Iniciar requerimiento de catalogación de repuestos | HECHO | spare-parts agent + suggest-materials skill + inventory router | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar operaciones (tareas) | HECHO | Operations tab OT modal · add/edit + by-spec grouping | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar mano de obra y duración | HECHO | operations[].hours + quantity + estimated_hours | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar herramientas y/o equipos de apoyo | HECHO | SF-675 Equipos Apoyo 5 cambios + catálogo bilingüe | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Iniciar requerimiento de servicio externo | HECHO | external_cost field + ext modal en operaciones | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar documentos | HECHO | DMS module + documents[] field por OT | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Aprobación de ppto adicional | PARCIAL | budget_approved field · workflow de aprobación dedicada SP8 | SP8 | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Realizar análisis de riesgo para tareas críticas | PARCIAL | JRA workflow + risk_analysis fields · falta UI completa en modal | SP8 | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Verificar carga puesto de trabajo | HECHO | SF-656 audit-capacity + HH balance por work_center | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar prioridad (aplicar estándar de priorización) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Definir fecha y hora de inicio extrema | HECHO | planned_start field + drag-drop reschedule | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Liberar orden de trabajo | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Construir carta gantt (horizonte 12 semanas) | HECHO | Gantt tab Scheduling + gantt export | — | — | —

## Programación
Proceso | Rol | Nivel | Descripción (Jorge) | Status | Evidencia AMS | ETA / Sprint | Owner | Agente IA esperado
Programación | Programador | ACCIÓN | Listar órdenes de trabajo planificadas | HECHO | Operations tab OT modal · add/edit/delete + by-spec view | — | — | 1- Al desplazar una OT hacia el tablero del calendario y el agente debe ajustar en forma automática la fecha de inicio dentro de la OT. 2- El agente debe identificar conficto en la programación de la OT por sobrecarga de HH o deficit de HH en un puesto de trabajo, debe identificar conficto en tareas paralelas que usan un único recurso disponible, p.e., grúa o hta especial, debe identificar y excluir del análisis los equipos de apoyo y/o htas especiales que se encuentren fuera de servicio 3- El agente debe identificar si la OT tiene operaciones para mecánicos, eléctricos, instrumentista, etc. (puestos de trabajo) y distribuirlas hacia los puestos de trabajo con HH disponibles sin perder de vista la secuencia de las operaciones. 4- El agente debe reconocer las habilidades (skil) requeridas para ejecutar las operaciones de la OT y asignar al mantenedor que mejor se ajuste a la necesidad del trabajo 5- Según el tipo de operación en la OT, el agente debe identificar e informar las necesidades de coordinación con operaciones, como por ejemplo, entrega de equipos y/o preparación de plataformas (condiciones del terreno) para atención de equipos en interior mina. 6- El agente debe generar una propuesta del programa de mtto (calendario a 2 semanas o más) en función del nivel de riesgo de cada OT, recursos disponibles (htas especiales y equipos de apoyo, p.e., bahías, grúas, puentes grúa, etc), HH disponibles por puesto de trabajo en turno día y noche. 7- El agente debe balancear las HH por puesto de trabajo y turno para asegurar que la capacidad programada del puesto se ajuste a un 80% o 90% (editable). Según su análisis recomendará retirar o agregar tareas del programa sin perder de vista el riesgo. 8- El agente debe calcular la disponibilidad ofrecida para cada equipo (o flota) incluido en el programa semanal en función de sus horas de detencion. El calculo debe ser por turno, día y semana. 9- El agente debe analizar el programa semanal en funcion de las metas de disponibilidad mensual/semanal para cada equipo (o flota), las horas de detención programadas, y los valores reales de las semanas ya concluidas para asegurar que el programa apalanca el cumplimiento de esas metas. Si detecta inconsistencias debe alertar y proponer ajustes para que el programador los revise. 10- El agente contruirá un programa semanal detallado en formato y estándar carta gantt para el programa definitivo 11- El agente construirá un reporte/resumen del programa semanal mostrando las tareas criticas, los costos asociados y las disponibilidades ofrecidas. Además para los valores de costos y disponibilidades deberá mostrar los resultados reales de las 3 semanas anteriores, información que es móvil a 4 semanas. 12. El agente debe crear una propuesta de Preparativos (listado) que considere identificar los repuestos/insumos que se utilizarán en la ejecucion del programa semanal, ordenados por OTs a ejecutar x día x equipo. Además, entregar un resumen de las fecha de despacho de los materiales/insumos desde la(s) bodega(s) hacia los patios de mantenimiento designados para su posterior descarga en el sitio. Por último, el listado debe incorporar una sección de recepción conforme/no conforme por personal del área de programación y otra para el registro de entrega formal al personal que ejecuta el mantenimiento. La sección debe soportar la carga de archivo, ya que en algunos trabajos se deberá disponer de un Layout donde se grafique la distribución de los materiales en el lugar de trabajo.
Programación | Programador | ACCIÓN | Confirmar / actualizar capacidad de puestos de trabajo | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Actualizar o ratificar el programa de trabajo a liberar, producto del cambio de capacidades | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Confirmar disponibilidad de materiales (sistema y físico) y servicios | HECHO | Materials tab + reservation_code · SF-652 fix | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Realizar balance de carga de HH | HECHO | HH Balance tab Scheduling + hh-balance-live endpoint | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Ajustar fecha y hora de inicio extrema | HECHO | planned_start field + drag-drop reschedule | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Construir carta gantt (horizonte 2 semanas) | HECHO | Gantt tab Scheduling + gantt export | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Coordinar con abastecimiento la entrega de materiales y repuestos | HECHO | Materials tab + reservation_code · SF-652 fix | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Coordinar con operaciones la entrega de equipos | PARCIAL | Shift continuity plan endpoint · coord operaciones manual | SP8 | David | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Programar sólo tareas planificadas que cuenten con todos los repuestos y recursos en terreno | PARCIAL | materials_ready flag + gates · gate completo (incluye recursos) pendiente | SP8 | David | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Presentar programa propuesto (2 semanas) | HECHO | Publish program endpoint + activate flow | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Ajustar fecha y hora de inicio extrema | HECHO | planned_start field + drag-drop reschedule | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Imprimir órdenes de trabajo y documentos de respaldo (ó enviar en forma digital) | HECHO | PDF export por OT + DMS digital docs | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Preparar carpetas de trabajo con documentación (no considerar si la info es digital) | HECHO | documents[] + DMS module + work package assembly | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Publicar programa | HECHO | Publish program endpoint + activate flow | — | — | —

## Todos (174 items)
Proceso | Rol | Nivel | Descripción (Jorge) | Status | Evidencia AMS | ETA / Sprint | Owner | Agente IA esperado
Identificación | Mantenedor | ACCIÓN | Crear requerimiento de trabajo (WR) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | 1- Desde la foto identificar GPS de ubicación del componente en planta y data maestra del componente (p.e. ubicacion técnica, grupo de planificación, puesto de trabajo responsable). 2- Desde la descripción del aviso y/o otros datos (p.e. ubicación técnica), identificar si existe otro aviso similar abierto (duplicado) y/o identificar si existen trabajos (OTs) similares ejecutadas anteriormente para utilizarlos como template de llenado en el aviso. 3- El agente debe ser un guía "vivo" que se active desde el primer dato ingresado en el aviso y soporte a la persona en el llenado y toma de decisión durante la creación del aviso y hasta la aprobación. 4- El agente debe sugerir en base al análisis si el aviso necesita mayor información (se rechaza), está duplicado o no es necesario (cancelar) y/o se necesita el trabajo (aprobar). 5- Para los avisos de falla (P1 y P2) el agente debe buscar y activar, en base a la información de base del aviso, la visualización de un troubleshooting para apoyar la etapa de evaluación y diagóstico de la falla. Posteriormente, debe permitir a los mantenedores agregar información para retroalimentar al troubleshooting con los hallazgos y resultados para aprendizaje.
Identificación | Mantenedor | Detalle | Estandar para descripción del trabajo | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Equipo / componente (estructura ubicación técnica o Tag) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Prioridad | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | P1: Urgente < 1 día | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | P2: Programa en ejecución < 7 días | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | P3: Próximo programa: > 7 días | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | P4: Parada de planta | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Clase del requerimiento de trabajo (por defecto según la prioridad) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | Programado | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Sub-detalle | No programado | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Conectar con ERP del cliente (SAP, otros) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | Detalle | Acceso a Manuales de equipos (mantenimiento, operaciones, repuestos, troubleshooting, otros) | HECHO | Failure Capture /failure-capture · SF-678 código AV-NNNNN | — | — | —
Identificación | Mantenedor | ACCIÓN | Visualizar requerimientos de trabajo existentes (todos los estatus: creado, aprobado, rechazado, cerrado) | HECHO | WorkOrdersPage tab Avisos + filtros | — | — | —
Identificación | Mantenedor | ACCIÓN | Sistema envia mail automático al creador del requerimiento y otro al aprobador solicitando su aprobación. Una vez que el trabajo es aprobado, el solicitante también recibe una notificación indicando que el trabajo fue aprobado | PARCIAL | notifications router + push existen · email gateway no configurado | Sprint 8 | David | —
Identificación | Supervisor | ACCIÓN | Revisión de requerimientos de trabajo (aprobación/rechazo) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Cerrar requerimiento duplicado | PARCIAL | AI suggest existe en captura · falta gate explícito de bloqueo | Sprint 8 | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Rechazar requerimiento por falta de información | HECHO | WR reject + reason en WorkRequests | — | — | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Descripción del Trabajo | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Prioridad | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | ¿Es necesario el trabajo? | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | ¿Es adecuado el trabajo? | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | ¿Esta disponible el presupuesto? | PARCIAL | budget_approved field · workflow de aprobación dedicada SP8 | SP8 | David | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Revisar el historial de WR antes de aprobar un requerimiento | HECHO | WR approve endpoint + UI | — | — | —
Identificación | Supervisor | Detalle | Ingresar un comentario y aprobar o rechazar el trabajo | HECHO | SF-654 events tab + comments append-only | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Listar requerimientos de trabajo aprobadas (trabajo programado) | HECHO | Operations tab OT modal · add/edit/delete + by-spec view | — | — | 1- El tablero general de planificación debe tener una vista exclusiva para que el planner revise el presupuesto de mtto del año (budget plan, forecast) y que pueda ser filtrado por centro de costo (equipo o flota) y por clase de gasto (materiales, insumos, servicios, etc.) en mina y planta. El tablero también debe mostrar el gasto real del presupuesto. El agente debe realizar un análisis de los gastos (por centro de costo y clase de gasto), identificar riesgos y amenazas de no cumplimiento del ppto mensual y acumulado anual, identificar los gastos fuera del presupuesto y aquellos atrasados (GAPs), identificar las causas del GAP, realizar proyecciones/pronosticos (real + forecast) y recomendaciones para lograr que el ppto anual tenga una variación +- 3% a 5%. 2- El agente debe revisar si el trabajo de la OT tiene presupuesto asignado (en qué mes del año) o requiere aprobación para continuar. 3- El agente debe reemplazar al estándar job tradicional (hoja de ruta) y cargar a la OT todo parametro adicional no levantado en el aviso, pero que es necesario en la Planificación. Por ejemplo, pautas de mtto, check list, procedimientos, documentos en general, otros materiales no identificados pero necesarios, otras operaciones no identificadas pero necesarias, otras herramientas especiales y equipos no identificados pero necesarios 4- En función de la ubicación técnica/TAG el agente debe identificar el grupo de planificación, puesto de trabajo responsable, centro de costo. Información debe estar vsible en la OT 5- El agente debe identificar e imputar la clase de gasto (materiales, servicios, insumos, mano de obra, etc) según el tipo de material, servicios, labor cargado a la OT 6- En función del tipo de material cargado en la OT el agente debe identificar/mostrar la bodega donde se encuentra almacenado, identificar cantidad disponible en bodega y mostrar mensaje por cada material indicando si cubre o no la necesidad de la OT 7- El agente debe asignar un nivel de riesgo a la OT en función del análisis del desempeño de los equipos (Disponibilidad vs MTBF vs moncon vs signos vitales vs Pareto vs Jack Knife vs criticidad vs bowtie, etc) 8- El agente debe construir una carta Gantt para toda OT con duración igual o superior a 24 horas. La gantt debe utilizar la información disponible en la OT 9- Cada OT debe tener una sección donde revisar la documentación generada por el agente para ser revisada por todos quienes ingresen a la OT (planificador, programador, supervisor, mantenedor) 10- El agente debe proponer la fecha de inicio de la OT, y por defecto la semana de ejecución, en función del riesgo, disponibilidad de materiales, servicios y recursos. 11- El agente debe proyectar un plan a 12 semanas con OT Planificadas ordenadas (listadas) según el Nivel de Riesgo de las OTs (mayor a menor) y construir/mostrar la información en un cronograma de alto nivel 12- El agente debe calcular la disponibilidad ofrecida del plan de 12 semanas para cada equipo (o flota) y analizar esos valores rcon especto a los comprometidos en el budget anual (mensualizado) para asegurar que el plan apalanca el cumplimiento de esas metas. Si detecta inconsistencias debe alertar y proponer ajustes para que el planificador los revise. La información de disponibilidad para cada equipo se debe mostar en el cronograma de alto nivel y debe ser de la siguiente forma: el primer mes (a firme) debe ser mostrado con valores diarios, luego agupados por semanas (lunes a domingo, o editable) y despues el valor total mes, el segundo y tercer mes se deben mostrar como valores totales mes. Esta información será reportada mensualmente a 3 meses móviles.
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Cerrar requerimiento duplicado | PARCIAL | AI suggest existe en captura · falta gate explícito de bloqueo | Sprint 8 | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Rechazar requerimiento por falta de información | HECHO | WR reject + reason en WorkRequests | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Crear orden de trabajo | HECHO | POST /managed-work-orders/from-wr · WR → OT | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar hoja de ruta (de existir) | HECHO | operations[] + task lists en SAP export skill | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar repuestos y materiales | HECHO | Materials tab + reservation_code · SF-652 fix | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Iniciar requerimiento de catalogación de repuestos | HECHO | spare-parts agent + suggest-materials skill + inventory router | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar operaciones (tareas) | HECHO | Operations tab OT modal · add/edit + by-spec grouping | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar mano de obra y duración | HECHO | operations[].hours + quantity + estimated_hours | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar herramientas y/o equipos de apoyo | HECHO | SF-675 Equipos Apoyo 5 cambios + catálogo bilingüe | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Iniciar requerimiento de servicio externo | HECHO | external_cost field + ext modal en operaciones | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar documentos | HECHO | DMS module + documents[] field por OT | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Aprobación de ppto adicional | PARCIAL | budget_approved field · workflow de aprobación dedicada SP8 | SP8 | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Realizar análisis de riesgo para tareas críticas | PARCIAL | JRA workflow + risk_analysis fields · falta UI completa en modal | SP8 | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Verificar carga puesto de trabajo | HECHO | SF-656 audit-capacity + HH balance por work_center | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Asignar prioridad (aplicar estándar de priorización) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Definir fecha y hora de inicio extrema | HECHO | planned_start field + drag-drop reschedule | — | — | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Liberar orden de trabajo | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Planificación | Planificador | ACCIÓN | Construir carta gantt (horizonte 12 semanas) | HECHO | Gantt tab Scheduling + gantt export | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Listar órdenes de trabajo planificadas | HECHO | Operations tab OT modal · add/edit/delete + by-spec view | — | — | 1- Al desplazar una OT hacia el tablero del calendario y el agente debe ajustar en forma automática la fecha de inicio dentro de la OT. 2- El agente debe identificar conficto en la programación de la OT por sobrecarga de HH o deficit de HH en un puesto de trabajo, debe identificar conficto en tareas paralelas que usan un único recurso disponible, p.e., grúa o hta especial, debe identificar y excluir del análisis los equipos de apoyo y/o htas especiales que se encuentren fuera de servicio 3- El agente debe identificar si la OT tiene operaciones para mecánicos, eléctricos, instrumentista, etc. (puestos de trabajo) y distribuirlas hacia los puestos de trabajo con HH disponibles sin perder de vista la secuencia de las operaciones. 4- El agente debe reconocer las habilidades (skil) requeridas para ejecutar las operaciones de la OT y asignar al mantenedor que mejor se ajuste a la necesidad del trabajo 5- Según el tipo de operación en la OT, el agente debe identificar e informar las necesidades de coordinación con operaciones, como por ejemplo, entrega de equipos y/o preparación de plataformas (condiciones del terreno) para atención de equipos en interior mina. 6- El agente debe generar una propuesta del programa de mtto (calendario a 2 semanas o más) en función del nivel de riesgo de cada OT, recursos disponibles (htas especiales y equipos de apoyo, p.e., bahías, grúas, puentes grúa, etc), HH disponibles por puesto de trabajo en turno día y noche. 7- El agente debe balancear las HH por puesto de trabajo y turno para asegurar que la capacidad programada del puesto se ajuste a un 80% o 90% (editable). Según su análisis recomendará retirar o agregar tareas del programa sin perder de vista el riesgo. 8- El agente debe calcular la disponibilidad ofrecida para cada equipo (o flota) incluido en el programa semanal en función de sus horas de detencion. El calculo debe ser por turno, día y semana. 9- El agente debe analizar el programa semanal en funcion de las metas de disponibilidad mensual/semanal para cada equipo (o flota), las horas de detención programadas, y los valores reales de las semanas ya concluidas para asegurar que el programa apalanca el cumplimiento de esas metas. Si detecta inconsistencias debe alertar y proponer ajustes para que el programador los revise. 10- El agente contruirá un programa semanal detallado en formato y estándar carta gantt para el programa definitivo 11- El agente construirá un reporte/resumen del programa semanal mostrando las tareas criticas, los costos asociados y las disponibilidades ofrecidas. Además para los valores de costos y disponibilidades deberá mostrar los resultados reales de las 3 semanas anteriores, información que es móvil a 4 semanas. 12. El agente debe crear una propuesta de Preparativos (listado) que considere identificar los repuestos/insumos que se utilizarán en la ejecucion del programa semanal, ordenados por OTs a ejecutar x día x equipo. Además, entregar un resumen de las fecha de despacho de los materiales/insumos desde la(s) bodega(s) hacia los patios de mantenimiento designados para su posterior descarga en el sitio. Por último, el listado debe incorporar una sección de recepción conforme/no conforme por personal del área de programación y otra para el registro de entrega formal al personal que ejecuta el mantenimiento. La sección debe soportar la carga de archivo, ya que en algunos trabajos se deberá disponer de un Layout donde se grafique la distribución de los materiales en el lugar de trabajo.
Programación | Programador | ACCIÓN | Confirmar / actualizar capacidad de puestos de trabajo | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Actualizar o ratificar el programa de trabajo a liberar, producto del cambio de capacidades | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Confirmar disponibilidad de materiales (sistema y físico) y servicios | HECHO | Materials tab + reservation_code · SF-652 fix | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Realizar balance de carga de HH | HECHO | HH Balance tab Scheduling + hh-balance-live endpoint | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Ajustar fecha y hora de inicio extrema | HECHO | planned_start field + drag-drop reschedule | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Construir carta gantt (horizonte 2 semanas) | HECHO | Gantt tab Scheduling + gantt export | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Coordinar con abastecimiento la entrega de materiales y repuestos | HECHO | Materials tab + reservation_code · SF-652 fix | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Coordinar con operaciones la entrega de equipos | PARCIAL | Shift continuity plan endpoint · coord operaciones manual | SP8 | David | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Programar sólo tareas planificadas que cuenten con todos los repuestos y recursos en terreno | PARCIAL | materials_ready flag + gates · gate completo (incluye recursos) pendiente | SP8 | David | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Presentar programa propuesto (2 semanas) | HECHO | Publish program endpoint + activate flow | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Ajustar fecha y hora de inicio extrema | HECHO | planned_start field + drag-drop reschedule | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Imprimir órdenes de trabajo y documentos de respaldo (ó enviar en forma digital) | HECHO | PDF export por OT + DMS digital docs | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Preparar carpetas de trabajo con documentación (no considerar si la info es digital) | HECHO | documents[] + DMS module + work package assembly | — | — | —
Programación | Programador | ACCIÓN | Publicar programa | HECHO | Publish program endpoint + activate flow | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Revisar el programa semanal | HECHO | PM01/PM02/PM03 en managed_work_orders | — | — | 1- El agente deberá conocer la capacidad real HH disponible al momento de iniciar la jornada, teniendo en cuenta los recursos que se están utilizando (en tareas programadas y no programadas), disponibles y ausentes (ausentismo de última hora), equipos que están operativos, en mantenimiento programado y no programado para analizar si todo el programa diario y semanal podrá ejecutarse y sugerir acciones, p.e., reprogramar OTs, adelantar o retrasar trabajos en la semana, priorizar lo que se debe ejecutar en base al nuevo contexto 2- El agente debe reconocer las habilidades (skil) requeridas para ejecutar las operaciones de las OTs PM03 (averías) y asignar al mantenedor que mejor se ajuste a la necesidad del trabajo. Estas OTs no pasan por el tablero de programación, por lo tanto, se deberá buscar la mejor forma de asignar al personal en la OT, p.e., en la sección de operaciones que es donde se establecen los puestos de trabajo. Las OTs PM01 y PM02 que vienen desde la programación deben tener una pre-asignación que deberá ser validada o modificada por el supervisor 3- El agente debe visibilizar las condiciones del entorno necesarias para el exito de la tarea, estas vienen definidas en la OT. El supervisor debe asegurar su cumplimiento previo antes de iniciar los trabajos. 4- El agente debe sugerir al supervisor el uso de procedimientos, planos, troubleshooting y cualquier otro documento que agregue valor a la tarea definida en la OT. A estos documentos se debe acceder desde la OT. 5- El agente deberá conocer el cumplimiento diario (o por turno) de las metas de producción (toneladas procesadas, toneladas movidas, metros perforados, etc) y de disponibilidad de los equipos (o flota). En base a esta información deberá analizar el riesgo de cumplir el programa semanal vs cumplir las metas de producción, y sugerir acciones para reprogramar OTs, adelantar o retrasar trabajos en la semana, priorizar lo que se debe ejecutar en base al nuevo contexto. 6- El agente debe llevar el seguimiento del cumplimiento diario y acumulado de las OTs del programa semanal (OTs notificadas y cerradas) y analizar el desfase respecto a la meta de cumplimiento del programa semanal 80% o 90% (editable), poniendo foco en las OTs de riesgo crítico y alto, y en los motivos de no cumplimiento para alimentar el análisis de desempeño. El análisis comparativo de cumplimiento/no cumplimiento se basa en la duración de la OT (operaciones) y las HH por puesto de trabajo definidas desde la planificación. El porcentaje real/meta debe ser mostrado en el tablero de ejecución 7- El agente debe llevar el seguimiento de la adherencia diaria y acumulada de las OTs del programa semanal (OTs notificadas y cerradas) y analizar el desfase respecto a la meta de adherencia del programa semanal 80% o 90% (editable), poniendo foco en las OTs de riesgo crítico y alto, y en los motivos de no cumplimiento para alimentar el análisis de desempeño. El análisis comparativo de Adherencia/no adherencia se basa en la duración de la OT (operaciones), las HH por puesto de trabajo, fecha y hora de inicio definidas desde la planificación. El porcentaje real/meta debe ser mostrado en el tablero de ejecución 8- En caso de uso de pautas de mantenimiento y checklist digitales, el agente deberá verificar el cumplimiento/ejecución de cada una de las tareas establecidas, analizar los comentarios/sugerencias/hallazgos escritos por el mantenedor. Esta información deberá generar un cálculo en tiempo real del % cumplimiento de las tareas en ejecución, una base de datos de los hallazgos registrados y ser una fuente de información hacia el análisis de desempeño, análisis de causa raíz, pareto, jacknife, etc. 9- Para las OT cuya duración es mayor al turno de trabajo (p.e. 12 horas) y deben continuar en los turnos siguientes (noche, día sgte, etc), el agente debe realizar un resumen de los avances del turno saliente (operaciones ejecutadas, pendientes, repuestos usados, detalles técnicos, comenarios de hallazgos, etc) para que las lea el supervisor y mantenedores, y sean un input para continuar las tareas 10. Debe existir una sección de Preparativos donde el supervisor revise y administre el listado de repuestos/insumos programados para ejecutar en el programa semanal. En algunos casos deberá soportar la carga de archivo con Layout de la disposición de los materiales en el sector de trabajo. 11. El agente debe registrar las OTs del programa semanal que han sido reprogramadas. Debe existir una sección donde el agente analice el riesgo de no ejecutar una OT y se debe apoyar con las sgtes preguntas: ¿Se puede completar el programa? ¿Se necesita tiempo adicional? ¿Tiempo adicional aprobado? Notificar a las partes afectadas (emitir mensajes/mail a jefaturas superiores) ¿Se necesitan recursos adicionales? ¿Recursos adicionales aprobados? (emitir mensajes/mail a jefaturas superiores) Obtención de recursos ¿Se pueden reprogramar algunas tareas y aún cumplir con el programa? ¿Se pueden reprogramar algunas tareas de bajo Impacto para el siguiente periodo? (emitir mensajes/mail a jefaturas superiores) 12. Debe existir un agente de Troubleshooting para apoyar la evaluación y diagnóstico de fallas
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Se puede completar el programa? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se necesita tiempo adicional? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | ¿Tiempo adicional aprobado? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se necesitan recursos adicionales? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | ¿Recursos adicionales aprobados? | PARCIAL | Schedule compliance KPI + reprogram endpoint · gate explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se pueden reprogramar algunas tareas y aún cumplir con el programa? | HECHO | Reschedule endpoint + reason mandatory SF-578 | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se pueden reprogramar algunas tareas de bajo Impacto para el siguiente periodo? | HECHO | Reschedule endpoint + reason mandatory SF-578 | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Asignar tareas al equipo de mantenedores (ranking, skill x mantenedor) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | Velar porque el trabajo se comunique claramente a la persona a la que se le asigna y lo entienda plenamente (requisitos mínimos) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se entiende la tarea? (requisitos) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | Aclarar asignación de tareas (especificar) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Están todos los rercursos disponibles? | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se pueden obtener recursos y alcanzar resultados? | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | Obtener los recursos necesarios | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Están correctas las condiciones del lugar de trabajo? | PARCIAL | checklist pre-execution + SF-662 preparativos · UI completa pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se pueden establecer condiciones en el lugar de trabajo y alcanzar resultados? | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | Establecer condiciones requeridas en el lugar de trabajo | PARCIAL | Health scoring + capacity checks · decision tree explícito pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Ejecutar las tareas de mantenimiento | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Detalle | Uso de estándares y procedimientos | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Detalle | Atención imprevisto | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Sub-detalle | Constatar síntomas de anomalías en el equipo | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Sub-detalle | Evaluar la falla y alcance de la reparación | HECHO | Status EN_EJECUCION + operations tracking + notif HH | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Se cumplirán las especificaciones de la tarea? | HECHO | operations[].description + acceptance_criteria + quality scoring | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Se requiere trabajo adicional? | PARCIAL | WR adicional from-execution flow · workflow approval formal pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Detalle | ¿Se puede completar el trabajo adicional y seguir cumpliendo los resultados? | PARCIAL | WR adicional from-execution flow · workflow approval formal pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | Sub-detalle | Ejecutar trabajo adicional | PARCIAL | WR adicional from-execution flow · workflow approval formal pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | ¿Están completos todos los requisitos de la tarea? | HECHO | Close gates + checklist completion + signature | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | ¿Se termina el turno y los trabajo continúan en el siguiente turno? | HECHO | shift_pattern (5x2/4x3/7x7) + audit shift mismatch | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Notificar parcialmente órdenes de trabajo | HECHO | Notif HH tab + partial endpoint | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Finalizar Trabajos Finalizar Trabajos Finalizar Trabajos | HECHO | Complete + close endpoints + actual_end timestamp | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Entregar equipo a supervisor mantenimiento | HECHO | Rol supervisor agregado a PERMISSIONS matrix (216a601) | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Revisar trabajos realizados | HECHO | Post-Review tab + post_maintenance_review router | — | — | —
Ejecución y Cierre | Operador | ACCIÓN | Realizar pruebas de equipo Realizar pruebas de Equipo Realizar pruebas de Equipo | HECHO | Acceptance test checklist + condition verify post-WO | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Entregar formalmente equipo a operaciones | PARCIAL | Shift continuity plan endpoint · coord operaciones manual | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Devolver herramientas, repuestos y eliminar residuos | PARCIAL | support_equipment release · checklist limpieza/residuos pendiente | SP8 | David | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | Notificar finalmente órdenes de trabajo | HECHO | Final close + audit + signatures | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | ACCIÓN | ¿Se identifican nuevos requerimientos? | HECHO | WR creation from execution + audit follow-up | — | — | —
Ejecución y Cierre | Mantenedor | Detalle | Determinar alcance de la nueva solicitud post mantenimiento | HECHO | WR creation from execution + audit follow-up | — | — | —
Ejecución y Cierre | Supervisor | ACCIÓN | Realizar cierre técnico de orden de trabajo | HECHO | CERRADO status + close-gates endpoint + final audit | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Revisar órdenes de trabajo Revisar órdenes de trabajo Revisar órdenes de trabajo | HECHO | WorkOrdersPage tab Avisos + filtros | — | — | 1- El agente debe calcular y desplegar en un dashboard los KPIs de disciplina operacional (avisos atrasados, órdenes atrasadas, cumplimiento del programa semanal, adherencia al programa semanal, cumplimiento del plan matriz, capacidad programada, backlog). El cálculo debe ser diario y semanal para todos los puestos de trabajo (propio y externo) 2- El agente debe desplegar en forma de gráfica lineal los KPIs de disciplina operacional (vista editable: 4 sem, 12 sem, 24 sem, 52 sem, sem a elección) 3- El agente debe analizar cada KPI de disciplina operacional con respecto al Target definido (por área y/o especialidad en planta: Chancado, Molienda, Flotación, Moly & Filtro, Hidro, Moncon, Electrico, lubricación - por área en mina: Carguío, Perforación, Transporte, Auxiliares, Apoyo). Identificar, agrupar y listar avisos y OTs que efectan los resultados esperados y su causa. 4- El agente debe calcular y/o buscar desde otro sistema (si es necesario) los KPIs de resultado. En mantenimiento (disponibilidad, MTBF, MTTR) y en operación (PLANTA: toneladas procesadas por dia t/d, toneladas procesadas por hora t/h, eficiencia del activo %, coeficiente de marcha % - MINA: movimiento mina ton, utilización operativa %, utilización efectiva %, horas operativas, rendimiento operativo t/h, rendimiento efectivo t/h, toneladas, metros perforados m, rendimiento operativo m/h, rendimiento efectivo m/h) debe realizar un análisis de variación con los valores reales vs plan en forma diaria, semanal, mensual y acumulado año 5- El agente debe generar un dashboard para los gastos de mantenimiento (mina y planta) por centro de costo y clase de gasto, y realizar un análisis de variación real vs plan mensual, año acumulado, etc. identificando sus causas y sugiriendo acciones para optimizar el gasto en los siguientes periodos tiendo como objetivo cumplir el target mensual y anual con una desviación de +- 3% a 5% 6-
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Revisar avisos de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Obtener información del mantenimiento de todas las áreas involucradas en la tarea | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Ejecución, abastecimiento, operaciones, etc. | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Reporte de desempeño equipos | HECHO | Reports module + Excel/PDF export por OT | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Reporte de KPIs | HECHO | Reports module + Excel/PDF export por OT | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Utilizar tableros e indicadores para entender mejoras y desviaciones | HECHO | Executive + Tactical dashboards + RCA insights | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Identificar oportunidades y brechas ocurridas en los procesos | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Analizar el desempeño de la ejecución de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Analizar los re-procesos, retrasos en la ejecución del mantenimiento, actividades ejecutada no planificadas y backlog | HECHO | Backlog module + backlog_age KPI + backlog optimizer | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Realizar reunión de desempeño | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Confeccionar lista de mejoras y plan de cierre | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Generar listado de acciones y/o estándares para la mejora continua | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | Detalle | Registro / seguimiento de acciones de mejora | HECHO | SF-660 audit_log policy + 30+ puntos invoke log_action | — | — | —
Análisis de Desempeño | Ingeniero Confiabilidad | ACCIÓN | Generar reporte de post mantenimiento | HECHO | Reports module + Excel/PDF export por OT | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | ACCIÓN | Vista de producción | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | Kpi producción | PARCIAL | Production tab Executive · usa proxies, falta data plant SCADA real | Q3-2026 | Cliente | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Toneladas procesadas t/d, utilización %, rendimiento t/h, otros | PARCIAL | Production tab Executive · usa proxies, falta data plant SCADA real | Q3-2026 | Cliente | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | ACCIÓN | Vista de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | Kpi resultados | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Disponibilidad, MTBF, MTTR | HECHO | Health score engine + dashboard cards | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | Kpi Gastos de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Opex real vs plan (CeCo / Clase gasto) | PARCIAL | Costos tab por OT · agregado por CeCo pendiente | Tanda 0E | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Capex real vs plan | PARCIAL | Costos tab por OT · agregado por CeCo pendiente | Tanda 0E | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | KPIs disciplina operacional | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Avisos atrasados | HECHO | Delayed Notices KPI card en Executive | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Órdenes atrasadas | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Cumplimiento del programa | HECHO | Schedule Compliance + Adherence + Program Compliance cards | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Adherencia al programa | HECHO | Schedule Compliance + Adherence + Program Compliance cards | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Cumplimiento del plan matriz | PARCIAL | Reliability strategy + RCM + maintenance-strategy-drivers context | Q3-2026 | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Capacidad programada | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | PLANNED BACKLOG | HECHO | Backlog module + backlog_age KPI + backlog optimizer | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Otros | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Detalle | Dotación de mantenimiento | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Dotación real vs nominal (mantenedores) | HECHO | Rol mantenedor existe + permisos por rol | — | — | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | % Dotación real vs nominal (staff) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | ACCIÓN | Vista de HSE | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Accidentes con tiempo perdido (CTP) | PARCIAL | HSE tab Executive · falta integración incidentes plant | Q3-2026 | Cliente | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Accidentes sin tiempo perdido (STP) | PARCIAL | HSE tab Executive · falta integración incidentes plant | Q3-2026 | Cliente | —
KPIS | Nivel ejecutivo (Grte & SI) | Sub-detalle | Otros índices | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | ACCIÓN | Todos | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Avisos atrasados | HECHO | Delayed Notices KPI card en Executive | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Órdenes atrasadas | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Cumplimiento del programa | HECHO | Schedule Compliance + Adherence + Program Compliance cards | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Adherencia al programa | HECHO | Schedule Compliance + Adherence + Program Compliance cards | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Cumplimiento del plan matriz | PARCIAL | Reliability strategy + RCM + maintenance-strategy-drivers context | Q3-2026 | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Capacidad programada | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Trabajo planificado | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | PLANNED BACKLOG | HECHO | Backlog module + backlog_age KPI + backlog optimizer | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Sub-detalle | Otros | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | ACCIÓN | Planificación | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CORRECTIVE MAINTENANCE COST | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | PREVENTIVE MAINTENANCE COST | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CONDITION BASED MAINTENANCE COST | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MAINTENANCE SHUTDOWN COST | HECHO | orchestrate-shutdown skill + shutdown_calendar table | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CONTRACTOR COST | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | PLANNER PRODUCTIVITY | HECHO | Rol planner existe + planning agent | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CRAFT WORKER TO PLANNER RATIO | HECHO | Rol planner existe + planning agent | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | STORES INVENTORY TURNS | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | Nivel de servicio (kpi de abastecimiento) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | Quiebre de stock (kpi de abastecimiento) | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | ACCIÓN | Confiabilidad | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | SYSTEMS COVERED BY CRITICALITY ANALYSIS | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | Disponibilidad | HECHO | Health score engine + dashboard cards | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF) | HECHO | Reliability dashboard MTBF/MTTR/MTBM | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MEAN TIME TO REPAIR OR REPLACE (MTTR) | HECHO | Reliability dashboard MTTR | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MEAN TIME BETWEEN MAINTENANCE (MTBM) | HECHO | Reliability dashboard MTBF/MTTR/MTBM | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | ACCIÓN | Ejecución | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) HOURS | HECHO | improvement_actions router + CAPA engine + manage-capa skill | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CONDITION BASED MAINTENANCE HOURS | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | REWORK | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | MAINTENANCE TRAINING HOURS | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CRAFT WORKER TO SUPERVISOR RATIO | HECHO | Rol supervisor agregado a PERMISSIONS matrix (216a601) | — | — | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | DIRECT TO INDIRECT MAINTENANCE PERSONNEL RATIO | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —
KPIS | Nivel táctico & operativo | Detalle | CRAFT WORKER ON SHIFT RATIO | Pendiente verificar | — | Por revisar con dev lead | David | —