## Sheet1
schedule_week | scheduled_date | order_number | order_type | sap_func_loc | sap_func_loc_short | equipment_name | order_description | priority | operation_number | operation_description | work_center | specialty | planned_hours | num_persons | planned_start | planned_end | material_required | material_available | status | source | constraint_notes
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 11:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PAHELE01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-08 11:00 | 2026-04-08 12:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 55 | Medición de vibración y análisis | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-08 12:30 | 2026-04-08 13:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-08 13:30 | 2026-04-08 15:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 15:00 | 2026-04-08 15:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 15:30 | 2026-04-08 16:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 16:30 | 2026-04-08 17:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 17:00 | 2026-04-08 17:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500001 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220AV1902B | 3220AV1902B | Válvula control entrada lechada cal AV1902B | PM - Válvula control entrada lechada cal AV1902B | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 17:30 | 2026-04-08 18:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 11:30 | 2026-04-10 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 12:00 | 2026-04-10 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 13:00 | 2026-04-10 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 13:30 | 2026-04-10 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500002 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 50 | Inspección termográfica | PASLUB01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 10:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 11:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 60 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PASLUB01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-07 11:30 | 2026-04-07 13:30 | Sí | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 14:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 15:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:00 | 2026-04-07 15:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04-07 16:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500003 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-07 16:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PSHSIN01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PSHSIN01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-12 10:00 | 2026-04-12 11:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 60 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-12 11:30 | 2026-04-12 13:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 13:00 | 2026-04-12 13:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 13:30 | 2026-04-12 14:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:30 | 2026-04-12 15:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:00 | 2026-04-12 15:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500004 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | PM - Válvula control aceite XV0256D | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:30 | 2026-04-12 16:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 07:00 | 2026-04-06 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-06 07:30 | 2026-04-06 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-06 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 08:30 | 2026-04-06 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PSHSIN01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 55 | Medición de vibración y análisis | PSHSIN01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-06 10:00 | 2026-04-06 11:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 11:00 | 2026-04-06 11:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-06 11:30 | 2026-04-06 12:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 12:30 | 2026-04-06 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-06 13:00 | 2026-04-06 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500005 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 13:30 | 2026-04-06 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 50 | Inspección termográfica | PSHSIN01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 55 | Medición de vibración y análisis | PSHSIN01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 60 | Lubricación según carta de lubricación | PSHSIN01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 12:00 | 2026-04-10 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 13:30 | 2026-04-10 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500006 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 14:30 | 2026-04-10 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 50 | Verificación de alineación y torques | PAHMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 55 | Medición de vibración y análisis | PAHMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-12 10:30 | 2026-04-12 11:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 60 | Inspección visual y verificación de estado general | PAHMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-12 11:30 | 2026-04-12 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 13:00 | 2026-04-12 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 13:30 | 2026-04-12 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:30 | 2026-04-12 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:00 | 2026-04-12 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500007 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | PM - Transmisor vibración VT0020A | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:30 | 2026-04-12 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 07:00 | 2026-04-09 07:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-09 07:30 | 2026-04-09 08:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 08:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 08:30 | 2026-04-09 09:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 50 | Medición de vibración y análisis | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 10:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | MTAMEC01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-09 10:00 | 2026-04-09 11:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 60 | Verificación de instrumentación y calibración | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-09 11:00 | 2026-04-09 12:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04-09 13:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-09 13:00 | 2026-04-09 14:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 14:00 | 2026-04-09 14:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-09 14:30 | 2026-04-09 15:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-09 | 500008 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 15:00 | 2026-04-09 15:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHSIN01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 55 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHSIN01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-08 12:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 12:00 | 2026-04-08 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 12:30 | 2026-04-08 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 13:30 | 2026-04-08 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 14:00 | 2026-04-08 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500009 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-08 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-12 10:30 | 2026-04-12 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 12:00 | 2026-04-12 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 12:30 | 2026-04-12 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 13:30 | 2026-04-12 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:00 | 2026-04-12 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500010 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:30 | 2026-04-12 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 07:00 | 2026-04-06 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-06 07:30 | 2026-04-06 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-06 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 08:30 | 2026-04-06 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 50 | Verificación de alineación y torques | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 10:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-06 10:30 | 2026-04-06 12:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 60 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | MTAMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-06 12:00 | 2026-04-06 14:00 | Sí | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 14:00 | 2026-04-06 14:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-06 14:30 | 2026-04-06 15:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 15:30 | 2026-04-06 16:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-06 16:00 | 2026-04-06 16:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500011 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 16:30 | 2026-04-06 17:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 07:00 | 2026-04-09 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-09 07:30 | 2026-04-09 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 08:30 | 2026-04-09 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PASELE01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 55 | Verificación de alineación y torques | PASELE01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-09 10:30 | 2026-04-09 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 12:00 | 2026-04-09 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04-09 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 13:30 | 2026-04-09 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-09 14:00 | 2026-04-09 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500012 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | PM - Gabinete PLC horno fundición 1 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 14:30 | 2026-04-09 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 50 | Inspección termográfica | PAHINS01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 10:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 55 | Verificación de alineación y torques | PAHINS01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-08 11:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 60 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHINS01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-08 11:30 | 2026-04-08 13:30 | Sí | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 13:30 | 2026-04-08 14:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 14:00 | 2026-04-08 15:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 15:00 | 2026-04-08 15:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 15:30 | 2026-04-08 16:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500013 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110HV1006 | 3110HV1006 | Válvula control drenaje pulpa HV1006 | PM - Válvula control drenaje pulpa HV1006 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 16:00 | 2026-04-08 16:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 50 | Verificación de alineación y torques | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 55 | Medición de vibración y análisis | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | PASMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-10 13:30 | 2026-04-10 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-10 15:00 | 2026-04-10 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 16:30 | 2026-04-10 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-10 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-10 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 18:30 | 2026-04-10 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500014 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 19:00 | 2026-04-10 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PAHELE01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 10:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 55 | Medición de vibración y análisis | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-08 10:30 | 2026-04-08 11:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 60 | Verificación de alineación y torques | PAHELE01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-08 11:30 | 2026-04-08 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 13:00 | 2026-04-08 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 13:30 | 2026-04-08 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-08 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 15:00 | 2026-04-08 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500015 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | PM - Sensor temperatura aire TS4591 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 15:30 | 2026-04-08 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 10:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PAHELE01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 11:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 11:30 | 2026-04-10 12:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 12:00 | 2026-04-10 13:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 13:00 | 2026-04-10 13:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 13:30 | 2026-04-10 14:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500016 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 11:00 | Sí | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PAHINS01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-07 11:00 | 2026-04-07 12:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-07 12:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 12:30 | 2026-04-07 13:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 14:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 14:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500017 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PI0423 | 2120PI0423 | Indicador presión agua PI0423 | PM - Indicador presión agua PI0423 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 14:30 | 2026-04-07 15:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | PSHSIN01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHSIN01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-10 13:00 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHSIN01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-10 14:30 | 2026-04-10 17:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | PSHSIN01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-10 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 18:30 | 2026-04-10 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 19:00 | 2026-04-10 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 20:00 | 2026-04-10 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 20:30 | 2026-04-10 21:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500018 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | PM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 21:00 | 2026-04-10 21:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-11 07:00 | 2026-04-11 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-11 07:30 | 2026-04-11 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-11 08:00 | 2026-04-11 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-11 08:30 | 2026-04-11 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-11 09:00 | 2026-04-11 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-11 11:00 | 2026-04-11 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | MTAMEC01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-11 12:00 | 2026-04-11 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-11 13:00 | 2026-04-11 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-11 14:30 | 2026-04-11 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-11 16:00 | 2026-04-11 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-11 16:30 | 2026-04-11 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-11 17:30 | 2026-04-11 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04-11 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500019 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5314 | 3810LIT5314 | Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5314 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-11 18:30 | 2026-04-11 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PASMEC01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 10:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 11:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASMEC01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-07 11:30 | 2026-04-07 14:00 | Sí | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 14:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 14:30 | 2026-04-07 15:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04-07 16:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-07 16:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500020 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-07 17:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 50 | Verificación de instrumentación y calibración | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 12:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 14:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-10 15:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-10 15:30 | 2026-04-10 17:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-10 17:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 17:30 | 2026-04-10 18:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 18:30 | 2026-04-10 19:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 19:00 | 2026-04-10 19:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500021 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | PM - Tornillo alimentador sulfato de cobre | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 19:30 | 2026-04-10 20:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHELE01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PAHELE01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 11:30 | 2026-04-07 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-07 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 13:00 | 2026-04-07 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500022 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | PM - Unidad re-potabilizadora agua | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 55 | Inspección termográfica | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-12 10:30 | 2026-04-12 11:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | MTAMEC01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-12 11:30 | 2026-04-12 14:00 | Sí | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 14:00 | 2026-04-12 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 14:30 | 2026-04-12 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:30 | 2026-04-12 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 16:00 | 2026-04-12 16:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500023 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | PM - Válvula control entrada aire FV1804 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 16:30 | 2026-04-12 17:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PASLUB01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-08 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 11:30 | 2026-04-08 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 12:00 | 2026-04-08 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 13:00 | 2026-04-08 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 13:30 | 2026-04-08 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500024 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | PM - Válvula alivio presión aceite PRV0664 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 14:00 | 2026-04-08 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | MPCMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00 | Sí | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | MPCMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 12:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 13:00 | 2026-04-10 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-10 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MPCMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 14:30 | 2026-04-10 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500025 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4771A | 3630HV4771A | Válvula control succión agua filtrada HV4771A | PM - Válvula control succión agua filtrada HV4771A | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 15:00 | 2026-04-10 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 50 | Medición de vibración y análisis | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 10:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 55 | Inspección termográfica | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-08 11:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 11:00 | 2026-04-08 11:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 11:30 | 2026-04-08 12:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 12:30 | 2026-04-08 13:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 13:00 | 2026-04-08 13:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500026 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630TK0088 | 3630TK0088 | Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | PM - Estanque almacenamiento aceite hidráulico TK0088 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 13:30 | 2026-04-08 14:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | PSHDCS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHDCS01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 60 | Medición de vibración y análisis | PSHDCS01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-10 13:30 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | PSHDCS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-10 14:30 | 2026-04-10 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 16:00 | 2026-04-10 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 16:30 | 2026-04-10 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 17:30 | 2026-04-10 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-10 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-10 | 500027 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | PM - Válvula control aceite XV4883 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 18:30 | 2026-04-10 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PASMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-07 11:00 | 2026-04-07 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PASMEC01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-07 12:30 | 2026-04-07 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 15:00 | 2026-04-07 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04-07 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-07 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 17:00 | 2026-04-07 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500028 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | PM - Válvula control succión agua fresca HV7808 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 17:30 | 2026-04-07 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PAHMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 11:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 50 | Verificación de instrumentación y calibración | PAHMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-12 11:00 | 2026-04-12 12:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PAHMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-12 12:30 | 2026-04-12 14:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 60 | Inspección termográfica | PAHMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-12 14:00 | 2026-04-12 15:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PAHMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-12 15:00 | 2026-04-12 16:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 16:30 | 2026-04-12 17:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 17:00 | 2026-04-12 18:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04-12 18:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 18:30 | 2026-04-12 19:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-12 | 500029 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 19:00 | 2026-04-12 19:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 50 | Inspección termográfica | PSHDCS01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 10:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHDCS01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-08 11:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 11:00 | 2026-04-08 11:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 11:30 | 2026-04-08 12:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 12:30 | 2026-04-08 13:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 13:00 | 2026-04-08 13:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500030 | PM02 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | PM - Indicador nivel solución LI5563 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 13:30 | 2026-04-08 14:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHDCS01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 10:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-08 11:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 60 | Lubricación según carta de lubricación | PSHDCS01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-08 11:30 | 2026-04-08 12:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 12:30 | 2026-04-08 13:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 13:00 | 2026-04-08 14:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 14:00 | 2026-04-08 14:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-08 15:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-08 | 500031 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 15:00 | 2026-04-08 15:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 07:00 | 2026-04-09 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-09 07:30 | 2026-04-09 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 08:30 | 2026-04-09 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHSIN01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-09 11:30 | 2026-04-09 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 60 | Inspección termográfica | PSHSIN01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-09 13:00 | 2026-04-09 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 14:00 | 2026-04-09 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-09 14:30 | 2026-04-09 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 15:30 | 2026-04-09 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-09 16:00 | 2026-04-09 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500032 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220FV1903 | 3220FV1903 | Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | PM - Válvula control entrada cianuro sodio FV1903 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 16:30 | 2026-04-09 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 50 | Lubricación según carta de lubricación | MPCMEC01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | MPCMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-12 10:00 | 2026-04-12 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 60 | Verificación de parámetros eléctricos | MPCMEC01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-12 11:30 | 2026-04-12 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 12:30 | 2026-04-12 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 13:00 | 2026-04-12 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:00 | 2026-04-12 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | MPCMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:30 | 2026-04-12 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500033 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810HV5311 | 3810HV5311 | Válvula control entrada lechada cal HV5311 | PM - Válvula control entrada lechada cal HV5311 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:00 | 2026-04-12 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | PASLUB01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PASLUB01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-12 10:00 | 2026-04-12 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 60 | Verificación de instrumentación y calibración | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-12 11:00 | 2026-04-12 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 12:30 | 2026-04-12 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 13:00 | 2026-04-12 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:00 | 2026-04-12 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:30 | 2026-04-12 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500034 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | PM - Puerta enrollable Molienda | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:00 | 2026-04-12 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 07:00 | 2026-04-09 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-09 07:30 | 2026-04-09 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 08:30 | 2026-04-09 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PASMEC01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 10:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-09 10:00 | 2026-04-09 11:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 60 | Lubricación según carta de lubricación | PASMEC01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-09 11:30 | 2026-04-09 12:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04-09 13:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-09 13:00 | 2026-04-09 14:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 14:00 | 2026-04-09 14:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-09 14:30 | 2026-04-09 15:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500035 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | PM - Agitador estanque filtración | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 15:00 | 2026-04-09 15:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PAHELE01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PAHELE01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-12 10:30 | 2026-04-12 12:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 12:00 | 2026-04-12 12:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 12:30 | 2026-04-12 13:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 13:30 | 2026-04-12 14:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:00 | 2026-04-12 14:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500036 | PM02 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | PM - Colector polvo horno fundición | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:30 | 2026-04-12 15:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PASMEC01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 55 | Inspección termográfica | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-12 10:00 | 2026-04-12 11:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 11:00 | 2026-04-12 11:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 11:30 | 2026-04-12 12:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 12:30 | 2026-04-12 13:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 13:00 | 2026-04-12 13:30 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500037 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | PM - Sirena YA1151 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 13:30 | 2026-04-12 14:00 | No | Sí | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-12 10:00 | 2026-04-12 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 60 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | MTAMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-12 11:30 | 2026-04-12 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 13:30 | 2026-04-12 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 14:00 | 2026-04-12 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:00 | 2026-04-12 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:30 | 2026-04-12 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-12 | 500038 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3150FSL1357A | 3150FSL1357A | Switch bajo flujo aire FSL1357A | PM - Switch bajo flujo aire FSL1357A | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 16:00 | 2026-04-12 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PAHELE01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 55 | Inspección termográfica | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 11:30 | 2026-04-10 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 13:00 | 2026-04-10 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500039 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | PM - Chute carbónHO0068 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 13:30 | 2026-04-10 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 07:00 | 2026-04-09 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-09 07:30 | 2026-04-09 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 08:30 | 2026-04-09 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 55 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PASMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-09 10:30 | 2026-04-09 12:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04-09 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-09 13:00 | 2026-04-09 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 14:00 | 2026-04-09 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-09 14:30 | 2026-04-09 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-09 | 500040 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | PM - Mesa rodillos | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 15:00 | 2026-04-09 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASINS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 11:30 | Sí | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | PASINS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-07 11:30 | 2026-04-07 13:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 13:00 | 2026-04-07 13:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 14:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 14:30 | 2026-04-07 15:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:00 | 2026-04-07 15:30 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500041 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04-07 16:00 | No | No | INICIADA | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 50 | Verificación de alineación y torques | PAHINS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 55 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHINS01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-07 10:30 | 2026-04-07 12:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 60 | Inspección termográfica | PAHINS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-07 12:30 | 2026-04-07 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:00 | 2026-04-07 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04-07 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-07 | 500042 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-07 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASLUB01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 55 | Medición de vibración y análisis | PASLUB01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-10 11:30 | 2026-04-10 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 14:30 | 2026-04-10 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 15:30 | 2026-04-10 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 16:00 | 2026-04-10 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-10 | 500043 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410YA3453 | 3410YA3453 | Sirena YA3453 | PM - Sirena YA3453 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 16:30 | 2026-04-10 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 07:00 | 2026-04-06 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-06 07:30 | 2026-04-06 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-06 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 08:30 | 2026-04-06 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 55 | Inspección termográfica | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-06 10:30 | 2026-04-06 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-06 11:30 | 2026-04-06 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 13:00 | 2026-04-06 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-06 13:30 | 2026-04-06 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 14:30 | 2026-04-06 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-06 15:00 | 2026-04-06 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500044 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 15:30 | 2026-04-06 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 07:00 | 2026-04-06 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-06 07:30 | 2026-04-06 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-06 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 08:30 | 2026-04-06 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHSIN01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-06 10:30 | 2026-04-06 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 60 | Verificación de alineación y torques | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-06 11:30 | 2026-04-06 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 13:00 | 2026-04-06 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-06 13:30 | 2026-04-06 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 14:30 | 2026-04-06 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-06 15:00 | 2026-04-06 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500045 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 15:30 | 2026-04-06 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 07:00 | 2026-04-06 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-06 07:30 | 2026-04-06 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-06 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 08:30 | 2026-04-06 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 50 | Verificación de alineación y torques | PASELE01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 55 | Inspección termográfica | PASELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-06 10:30 | 2026-04-06 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASELE01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-06 11:30 | 2026-04-06 14:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 14:00 | 2026-04-06 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-06 14:30 | 2026-04-06 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 15:30 | 2026-04-06 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-06 16:00 | 2026-04-06 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-06 | 500046 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 16:30 | 2026-04-06 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 55 | Reparación / reemplazo de componente | PASINS01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-10 10:30 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 14:30 | 2026-04-10 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 15:00 | 2026-04-10 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 16:00 | 2026-04-10 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 16:30 | 2026-04-10 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500047 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | CM - Indicador presión agua PI0251 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-10 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 07:00 | 2026-04-12 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-12 07:30 | 2026-04-12 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 08:00 | 2026-04-12 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 08:30 | 2026-04-12 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 50 | Verificación de funcionamiento | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-12 09:00 | 2026-04-12 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 55 | Desmontaje de componente fallado | PSHDCS01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-12 10:00 | 2026-04-12 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-12 13:00 | 2026-04-12 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-12 13:30 | 2026-04-12 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-12 14:30 | 2026-04-12 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:00 | 2026-04-12 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-12 | 500048 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CM - Válvula control flujo aire secado FV4662 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-12 15:30 | 2026-04-12 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 07:00 | 2026-04-09 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-09 07:30 | 2026-04-09 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 08:30 | 2026-04-09 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 50 | Verificación de funcionamiento | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 55 | Desmontaje de componente fallado | PASMEC01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-09 10:00 | 2026-04-09 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 60 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-09 13:00 | 2026-04-09 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-09 15:00 | 2026-04-09 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-09 15:30 | 2026-04-09 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-09 16:30 | 2026-04-09 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-09 17:00 | 2026-04-09 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-09 | 500049 | PM01 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | CM - Válvula control alimenta pulpa HV1501K | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-09 17:30 | 2026-04-09 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 50 | Desmontaje de componente fallado | PAHINS01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 55 | Verificación de funcionamiento | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-07 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 13:00 | 2026-04-07 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 14:30 | 2026-04-07 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:00 | 2026-04-07 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500050 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | CM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04-07 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHELE01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 55 | Verificación de funcionamiento | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 11:00 | 2026-04-07 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 60 | Ajuste y calibración post-reparación | PAHELE01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-07 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:00 | 2026-04-07 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04-07 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500051 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0001 | 3100TU0001 | Tablero distribución UPS | CM - Tablero distribución UPS | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-07 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 07:00 | 2026-04-06 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-06 07:30 | 2026-04-06 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-06 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 08:30 | 2026-04-06 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | PSHSIN01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 50 | Verificación de funcionamiento | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-06 11:00 | 2026-04-06 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 55 | Desmontaje de componente fallado | PSHSIN01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-06 12:00 | 2026-04-06 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 60 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PSHSIN01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-06 15:00 | 2026-04-06 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | PSHSIN01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-06 17:00 | 2026-04-06 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 18:30 | 2026-04-06 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-06 19:00 | 2026-04-06 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 20:00 | 2026-04-06 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-06 20:30 | 2026-04-06 21:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500052 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 21:00 | 2026-04-06 21:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 07:00 | 2026-04-06 07:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-06 07:30 | 2026-04-06 08:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-06 08:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 08:30 | 2026-04-06 09:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 11:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-06 11:00 | 2026-04-06 12:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 55 | Reparación / reemplazo de componente | PASLUB01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-06 12:30 | 2026-04-06 16:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-06 16:30 | 2026-04-06 18:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04-06 18:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-06 18:30 | 2026-04-06 19:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 19:30 | 2026-04-06 20:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-06 20:00 | 2026-04-06 20:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-06 | 500053 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | CM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 20:30 | 2026-04-06 21:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 50 | Verificación de funcionamiento | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 55 | Desmontaje de componente fallado | PAHELE01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 60 | Ajuste y calibración post-reparación | PAHELE01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-07 13:00 | 2026-04-07 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 14:30 | 2026-04-07 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 15:00 | 2026-04-07 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 16:00 | 2026-04-07 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-07 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500054 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CM - Intercambiador calor calentamiento | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 17:00 | 2026-04-07 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 50 | Reparación / reemplazo de componente | PSHDCS01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 13:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 55 | Verificación de funcionamiento | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-08 13:00 | 2026-04-08 14:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 14:00 | 2026-04-08 14:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04-08 15:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 15:30 | 2026-04-08 16:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 16:00 | 2026-04-08 16:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500055 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | CM - Baliza YL3612 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 16:30 | 2026-04-08 17:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 07:00 | 2026-04-06 07:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-06 07:30 | 2026-04-06 08:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-06 08:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 08:30 | 2026-04-06 09:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 50 | Verificación de funcionamiento | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 10:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 55 | Desmontaje de componente fallado | PAHINS01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-06 10:00 | 2026-04-06 13:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 60 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-06 13:00 | 2026-04-06 15:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-06 15:00 | 2026-04-06 15:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-06 15:30 | 2026-04-06 16:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-06 16:30 | 2026-04-06 17:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-06 17:00 | 2026-04-06 17:30 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-06 | 500056 | PM01 | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | CM - Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-06 17:30 | 2026-04-06 18:00 | No | Sí | INICIADA | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 50 | Reparación / reemplazo de componente | PSHSIN01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 55 | Ajuste y calibración post-reparación | PSHSIN01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-10 13:00 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 14:30 | 2026-04-10 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 15:00 | 2026-04-10 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 16:00 | 2026-04-10 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 16:30 | 2026-04-10 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500057 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | CM - Bomba rotativa aceite PU0510 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-10 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 55 | Ajuste y calibración post-reparación | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 12:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 60 | Reparación / reemplazo de componente | PASINS01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-10 12:30 | 2026-04-10 16:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 16:30 | 2026-04-10 17:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 17:00 | 2026-04-10 18:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-10 18:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 18:30 | 2026-04-10 19:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500058 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630TS4591 | 3630TS4591 | Sensor temperatura aire TS4591 | CM - Sensor temperatura aire TS4591 | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 19:00 | 2026-04-10 19:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-08 07:30 | 2026-04-08 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-08 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 50 | Reparación / reemplazo de componente | MTAMEC01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 55 | Diagnóstico de falla y causa raíz | MTAMEC01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-08 13:00 | 2026-04-08 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-08 15:00 | 2026-04-08 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-08 15:30 | 2026-04-08 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-08 16:30 | 2026-04-08 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-08 17:00 | 2026-04-08 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-08 | 500059 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | CM - Mezclador floculante | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-08 17:30 | 2026-04-08 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-11 07:00 | 2026-04-11 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-11 07:30 | 2026-04-11 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-11 08:00 | 2026-04-11 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-11 08:30 | 2026-04-11 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 50 | Reparación / reemplazo de componente | PAHMEC01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-11 09:00 | 2026-04-11 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 55 | Ajuste y calibración post-reparación | PAHMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-11 13:00 | 2026-04-11 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 60 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-11 14:30 | 2026-04-11 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-11 16:30 | 2026-04-11 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-11 17:00 | 2026-04-11 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04-11 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-11 18:30 | 2026-04-11 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-11 | 500060 | PM01 | SN-3000-3700-3700-3700PI5057 | 3700PI5057 | Indicador presión descarga agua PI5057 | CM - Indicador presión descarga agua PI5057 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-11 19:00 | 2026-04-11 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASELE01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 55 | Desmontaje de componente fallado | PASELE01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 14:00 | 2026-04-10 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 14:30 | 2026-04-10 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 15:30 | 2026-04-10 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 16:00 | 2026-04-10 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500061 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | CM - Transmisor presión aceite PIT4875 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 16:30 | 2026-04-10 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 07:00 | 2026-04-10 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-10 07:30 | 2026-04-10 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 08:30 | 2026-04-10 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 50 | Reparación / reemplazo de componente | PAHMEC01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 55 | Desmontaje de componente fallado | PAHMEC01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-10 13:00 | 2026-04-10 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 60 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-10 16:00 | 2026-04-10 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04-10 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-10 18:30 | 2026-04-10 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-10 19:30 | 2026-04-10 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-10 20:00 | 2026-04-10 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-10 | 500062 | PM01 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | CM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-10 20:30 | 2026-04-10 21:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-07 07:30 | 2026-04-07 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 08:30 | 2026-04-07 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASLUB01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 55 | Verificación de funcionamiento | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 11:00 | 2026-04-07 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-07 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-07 12:30 | 2026-04-07 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-07 | 500063 | PM01 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | CM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-07 14:30 | 2026-04-07 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-11 07:00 | 2026-04-11 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-11 07:30 | 2026-04-11 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-11 08:00 | 2026-04-11 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-11 08:30 | 2026-04-11 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 45 | Montaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-11 09:00 | 2026-04-11 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 50 | Verificación de funcionamiento | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-11 11:00 | 2026-04-11 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 55 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHELE01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-11 12:00 | 2026-04-11 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 65 | Desmontaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-11 14:00 | 2026-04-11 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-11 15:30 | 2026-04-11 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-11 16:00 | 2026-04-11 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-11 17:00 | 2026-04-11 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-11 17:30 | 2026-04-11 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 1 | 2026-04-11 | 500064 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4602 | 3630HV4602 | Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | CM - Válvula control drenaje relaves alimentación HV4602 | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04-11 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 07:00 | 2026-04-13 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-13 07:30 | 2026-04-13 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 08:30 | 2026-04-13 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | MPCMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 50 | Inspección termográfica | MPCMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-13 11:00 | 2026-04-13 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | MPCMEC01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-13 12:00 | 2026-04-13 14:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | MPCMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-13 14:30 | 2026-04-13 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | MPCMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-13 16:00 | 2026-04-13 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 17:30 | 2026-04-13 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-13 18:00 | 2026-04-13 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 19:00 | 2026-04-13 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MPCMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-13 19:30 | 2026-04-13 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500065 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | PM - Muestreador alimentación filtros | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 20:00 | 2026-04-13 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PAHINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-19 11:00 | 2026-04-19 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 55 | Inspección termográfica | PAHINS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-19 12:30 | 2026-04-19 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHINS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-19 16:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-19 16:00 | 2026-04-19 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 17:30 | 2026-04-19 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 18:00 | 2026-04-19 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 19:00 | 2026-04-19 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 19:30 | 2026-04-19 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500066 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | PM - Hidrante/ Grifos FH0137 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 20:00 | 2026-04-19 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 07:00 | 2026-04-13 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-13 07:30 | 2026-04-13 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 08:30 | 2026-04-13 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | MTAMEC01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-13 11:00 | 2026-04-13 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 55 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | MTAMEC01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-13 12:00 | 2026-04-13 14:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 60 | Verificación de alineación y torques | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-13 14:00 | 2026-04-13 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-13 15:30 | 2026-04-13 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 17:00 | 2026-04-13 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-13 17:30 | 2026-04-13 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 18:30 | 2026-04-13 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-13 19:00 | 2026-04-13 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500067 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | PM - Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 19:30 | 2026-04-13 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PASINS01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PASINS01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-18 10:00 | 2026-04-18 11:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 60 | Verificación de instrumentación y calibración | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 12:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500068 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | PM - Tecle eléctrico tolva carbon | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PASLUB01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 60 | Verificación de instrumentación y calibración | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-17 11:30 | 2026-04-17 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 14:30 | 2026-04-17 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 15:00 | 2026-04-17 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500069 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | PM - Puerta Taller Camiones | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-17 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHELE01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 55 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHELE01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 12:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04-17 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 12:30 | 2026-04-17 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 14:00 | 2026-04-17 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500070 | PM02 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | PM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 14:30 | 2026-04-17 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASELE01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PASELE01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-18 11:30 | 2026-04-18 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 60 | Medición de vibración y análisis | PASELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:30 | 2026-04-18 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500071 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 16:30 | 2026-04-18 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 50 | Verificación de instrumentación y calibración | PSHSIN01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHSIN01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-18 10:30 | 2026-04-18 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 60 | Inspección termográfica | PSHSIN01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-18 11:30 | 2026-04-18 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500072 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHSIN01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 55 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHSIN01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-19 11:30 | 2026-04-19 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-19 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 14:00 | 2026-04-19 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 15:00 | 2026-04-19 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 15:30 | 2026-04-19 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-19 | 500073 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3266 | 3330HV3266 | Válvula control sol barren a estanque HV3266 | PM - Válvula control sol barren a estanque HV3266 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 16:00 | 2026-04-19 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHINS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 13:30 | 2026-04-18 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:30 | 2026-04-18 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500074 | PM02 | SN-4000-4100-4100-4100PIT7025 | 4100PIT7025 | Transmisor presión agua potable PIT7025 | PM - Transmisor presión agua potable PIT7025 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PSHDCS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 11:00 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-17 11:00 | 2026-04-17 12:30 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHDCS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-17 12:30 | 2026-04-17 15:00 | Sí | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 60 | Inspección termográfica | PSHDCS01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-17 15:00 | 2026-04-17 16:00 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PSHDCS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-17 16:00 | 2026-04-17 17:30 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 17:30 | 2026-04-17 18:00 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-17 19:00 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 19:00 | 2026-04-17 19:30 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 19:30 | 2026-04-17 20:00 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500075 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620ZS4377D | 3620ZS4377D | Switch posición giro rastras ZS4377D | PM - Switch posición giro rastras ZS4377D | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 20:00 | 2026-04-17 20:30 | No | No | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | MTAMEC01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-19 10:30 | 2026-04-19 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 11:30 | 2026-04-19 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 12:00 | 2026-04-19 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-19 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500076 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | PM - Cajón (Futuro) | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:00 | 2026-04-19 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 07:00 | 2026-04-15 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-15 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 50 | Medición de vibración y análisis | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 55 | Inspección termográfica | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 60 | Verificación de alineación y torques | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-15 11:00 | 2026-04-15 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 12:30 | 2026-04-15 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-15 13:00 | 2026-04-15 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 14:00 | 2026-04-15 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-15 14:30 | 2026-04-15 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500077 | PM02 | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | PM - Válvula control entrada solucion barren FV2314 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 15:00 | 2026-04-15 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 07:00 | 2026-04-14 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-14 07:30 | 2026-04-14 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PASLUB01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-14 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-14 11:30 | 2026-04-14 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 13:00 | 2026-04-14 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-14 13:30 | 2026-04-14 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 14:30 | 2026-04-14 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-14 15:00 | 2026-04-14 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500078 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 15:30 | 2026-04-14 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 50 | Verificación de alineación y torques | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PASLUB01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASLUB01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-18 13:30 | 2026-04-18 16:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 17:30 | 2026-04-18 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 18:00 | 2026-04-18 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 19:00 | 2026-04-18 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 19:30 | 2026-04-18 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500079 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 20:00 | 2026-04-18 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | MTAMEC01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-18 13:30 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 60 | Inspección termográfica | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 17:30 | 2026-04-18 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 18:00 | 2026-04-18 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 19:00 | 2026-04-18 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 19:30 | 2026-04-18 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500080 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | PM - Válvula control aire soplado HV4658 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 20:00 | 2026-04-18 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PASINS01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PASINS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 11:30 | 2026-04-17 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04-17 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500081 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | PM - Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 14:00 | 2026-04-17 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | MTAMEC01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 55 | Inspección termográfica | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-19 10:00 | 2026-04-19 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 60 | Medición de vibración y análisis | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-19 11:00 | 2026-04-19 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 12:00 | 2026-04-19 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 12:30 | 2026-04-19 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-19 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:00 | 2026-04-19 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500082 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | PM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:30 | 2026-04-19 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 07:00 | 2026-04-15 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-15 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHDCS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 11:30 | Sí | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHDCS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-15 11:30 | 2026-04-15 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 13:00 | 2026-04-15 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-15 13:30 | 2026-04-15 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 14:30 | 2026-04-15 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-15 15:00 | 2026-04-15 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500083 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HV4824 | 3630HV4824 | Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | PM - Válvula control descarga agua filtrado HV4824 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 15:30 | 2026-04-15 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHMEC01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHMEC01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-18 11:30 | 2026-04-18 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 60 | Medición de vibración y análisis | PAHMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 13:30 | 2026-04-18 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:30 | 2026-04-18 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500084 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | PM - Motor eléctrico HY0001M1 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PSHDCS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | PSHDCS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 12:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 55 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHDCS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-18 12:00 | 2026-04-18 14:00 | Sí | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PSHDCS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 15:30 | 2026-04-18 16:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 17:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 17:00 | 2026-04-18 17:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 17:30 | 2026-04-18 18:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-18 | 500085 | PM02 | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | PM - Gabinete servidor core switch 1 y commun | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 18:00 | 2026-04-18 18:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASMEC01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 55 | Inspección termográfica | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-16 11:30 | 2026-04-16 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 12:30 | 2026-04-16 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-16 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:30 | 2026-04-16 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500086 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210LE0177 | 1210LE0177 | Sensor nivel refrigerante LE0177 | PM - Sensor nivel refrigerante LE0177 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHDCS01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHDCS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500087 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700AL0001 | 3700AL0001 | Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | PM - Línea agua sell 3700-5476-AA1A-3"-WGS-ET | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 07:00 | 2026-04-13 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-13 07:30 | 2026-04-13 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 08:30 | 2026-04-13 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 50 | Verificación de instrumentación y calibración | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | MTAMEC01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-13 10:30 | 2026-04-13 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 60 | Medición de vibración y análisis | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-13 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 14:00 | 2026-04-13 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-13 14:30 | 2026-04-13 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 15:30 | 2026-04-13 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-13 16:00 | 2026-04-13 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500088 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3017 | 3330PIT3017 | Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | PM - Transmisor presión entrada sol precipitado PIT3017 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 16:30 | 2026-04-13 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PSHSIN01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 55 | Medición de vibración y análisis | PSHSIN01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-18 10:00 | 2026-04-18 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 11:30 | 2026-04-18 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500089 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | PM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 13:30 | 2026-04-18 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 07:00 | 2026-04-14 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-14 07:30 | 2026-04-14 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHDCS01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHDCS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-14 10:00 | 2026-04-14 11:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-14 11:30 | 2026-04-14 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 13:00 | 2026-04-14 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-14 13:30 | 2026-04-14 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 14:30 | 2026-04-14 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-14 15:00 | 2026-04-14 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500090 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2807 | 3330HV2807 | Válvula control succión sol rica HV2807 | PM - Válvula control succión sol rica HV2807 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 15:30 | 2026-04-14 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 07:00 | 2026-04-15 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-15 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PAHMEC01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHMEC01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | PAHMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-15 11:00 | 2026-04-15 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 12:30 | 2026-04-15 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-15 13:00 | 2026-04-15 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 14:00 | 2026-04-15 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-15 14:30 | 2026-04-15 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-15 | 500091 | PM02 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | PM - Estanque diesel dia regeneración carbón | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 15:00 | 2026-04-15 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 07:00 | 2026-04-14 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-14 07:30 | 2026-04-14 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHELE01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-14 11:00 | 2026-04-14 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 55 | Inspección termográfica | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-14 13:30 | 2026-04-14 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-14 14:30 | 2026-04-14 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-14 16:30 | 2026-04-14 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 17:30 | 2026-04-14 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04-14 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500092 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 18:30 | 2026-04-14 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHINS01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 55 | Medición de vibración y análisis | PAHINS01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 11:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 60 | Verificación de alineación y torques | PAHINS01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 12:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 12:30 | 2026-04-16 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-16 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:30 | 2026-04-16 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500093 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450TE3533 | 3450TE3533 | Sensor temperatura horno TE3533 | PM - Sensor temperatura horno TE3533 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 50 | Medición de vibración y análisis | PASMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PASMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-16 12:00 | 2026-04-16 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-16 13:30 | 2026-04-16 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 15:30 | 2026-04-16 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 16:30 | 2026-04-16 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 17:00 | 2026-04-16 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-16 | 500094 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | PM - Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 17:30 | 2026-04-16 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 07:00 | 2026-04-13 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-13 07:30 | 2026-04-13 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 08:30 | 2026-04-13 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHSIN01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-13 10:30 | 2026-04-13 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 11:30 | 2026-04-13 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-13 12:00 | 2026-04-13 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-13 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-13 13:30 | 2026-04-13 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-13 | 500095 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | PM - Bomba sumidero lixiviación | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 14:00 | 2026-04-13 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PASLUB01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 11:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-19 11:00 | 2026-04-19 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 12:30 | 2026-04-19 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:00 | 2026-04-19 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:30 | 2026-04-19 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500096 | PM02 | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | PM - Válvula control descarga agua fresca HV7819 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 15:00 | 2026-04-19 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | PASELE01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PASELE01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-18 10:00 | 2026-04-18 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 60 | Lubricación según carta de lubricación | PASELE01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 12:00 | 2026-04-18 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 13:30 | 2026-04-18 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500097 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700IO0001 | 3700IO0001 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PASINS01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 55 | Medición de vibración y análisis | PASINS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 11:00 | 2026-04-17 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 11:30 | 2026-04-17 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 12:30 | 2026-04-17 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500098 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | PM - Unidad presurización | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 50 | Inspección termográfica | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | MTAMEC01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 12:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 12:30 | 2026-04-16 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-16 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:30 | 2026-04-16 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500099 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210PI0251 | 1210PI0251 | Indicador presión agua PI0251 | PM - Indicador presión agua PI0251 | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 50 | Verificación de alineación y torques | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 10:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASLUB01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-19 10:30 | 2026-04-19 13:00 | Sí | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 60 | Inspección visual y verificación de estado general | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 14:30 | 2026-04-19 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 15:00 | 2026-04-19 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 16:00 | 2026-04-19 16:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 16:30 | 2026-04-19 17:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500100 | PM02 | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | PM - Puerta enrollable Stockpile | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 17:00 | 2026-04-19 17:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PASINS01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 11:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 60 | Verificación de instrumentación y calibración | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-17 11:30 | 2026-04-17 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 14:30 | 2026-04-17 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 15:00 | 2026-04-17 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500101 | PM02 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | PM - Subestación unitaria | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-17 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 50 | Verificación de instrumentación y calibración | PAHINS01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHINS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-16 10:30 | 2026-04-16 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 13:30 | 2026-04-16 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:30 | 2026-04-16 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500102 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | PM - Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 15:30 | 2026-04-16 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 07:00 | 2026-04-14 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-14 07:30 | 2026-04-14 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASMEC01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-14 11:00 | 2026-04-14 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-14 13:30 | 2026-04-14 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 60 | Verificación de instrumentación y calibración | PASMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-14 15:00 | 2026-04-14 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-14 16:30 | 2026-04-14 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04-14 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-14 18:30 | 2026-04-14 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 19:30 | 2026-04-14 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-14 20:00 | 2026-04-14 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500103 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 20:30 | 2026-04-14 21:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 50 | Verificación de alineación y torques | PAHINS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 10:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PAHINS01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-19 10:30 | 2026-04-19 12:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHINS01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-19 12:00 | 2026-04-19 14:30 | Sí | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 14:30 | 2026-04-19 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 15:00 | 2026-04-19 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 16:00 | 2026-04-19 16:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 16:30 | 2026-04-19 17:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500104 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 17:00 | 2026-04-19 17:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | MTAMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-19 11:00 | 2026-04-19 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-19 14:30 | 2026-04-19 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 16:00 | 2026-04-19 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 16:30 | 2026-04-19 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 17:30 | 2026-04-19 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 18:00 | 2026-04-19 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500105 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | PM - Tablero SCI | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 18:30 | 2026-04-19 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PASELE01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PASELE01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-17 10:30 | 2026-04-17 11:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 60 | Inspección visual y verificación de estado general | PASELE01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-17 11:30 | 2026-04-17 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 14:30 | 2026-04-17 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 15:00 | 2026-04-17 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500106 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3281 | 3330HV3281 | Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | PM - Válvula control succión ayuda filtrante HV3281 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-17 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PAHMEC01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHMEC01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-18 10:00 | 2026-04-18 12:30 | Sí | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500107 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PASMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PASMEC01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-16 10:30 | 2026-04-16 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 11:30 | 2026-04-16 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 12:00 | 2026-04-16 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 13:30 | 2026-04-16 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-16 | 500108 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-16 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHMEC01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHMEC01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 60 | Medición de vibración y análisis | PAHMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-18 13:30 | 2026-04-18 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 16:30 | 2026-04-18 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500109 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | PM - Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 17:00 | 2026-04-18 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHDCS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHDCS01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-19 10:30 | 2026-04-19 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-19 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:30 | 2026-04-19 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 15:00 | 2026-04-19 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-19 | 500110 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 15:30 | 2026-04-19 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHMEC01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PAHMEC01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-18 11:30 | 2026-04-18 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 12:30 | 2026-04-18 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500111 | PM02 | SN-4000-4600-4630-4630PS0002 | 4630PS0002 | Servidor secundario | PM - Servidor secundario | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PAHINS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PAHINS01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-18 10:30 | 2026-04-18 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHINS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-18 11:30 | 2026-04-18 14:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 14:00 | 2026-04-18 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:30 | 2026-04-18 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-18 | 500112 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0129 | 4700FH0129 | Hidrante/ Grifos FH0129 | PM - Hidrante/ Grifos FH0129 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 16:30 | 2026-04-18 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 50 | Verificación de funcionamiento | PASINS01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 55 | Desmontaje de componente fallado | PASINS01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 14:30 | 2026-04-17 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 15:00 | 2026-04-17 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500113 | PM01 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | CM - Puerta enrollable Molienda | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-17 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 07:00 | 2026-04-17 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-17 07:30 | 2026-04-17 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 08:30 | 2026-04-17 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PASINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASINS01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-17 11:00 | 2026-04-17 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 55 | Verificación de funcionamiento | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PASINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-17 14:00 | 2026-04-17 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04-17 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-17 16:00 | 2026-04-17 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-17 17:00 | 2026-04-17 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-17 17:30 | 2026-04-17 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-17 | 500114 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | CM - Transmisor vibración VT0020A | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-17 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 50 | Desmontaje de componente fallado | PASLUB01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 55 | Reparación / reemplazo de componente | PASLUB01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-19 12:00 | 2026-04-19 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 60 | Ajuste y calibración post-reparación | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-19 16:00 | 2026-04-19 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 17:30 | 2026-04-19 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 18:00 | 2026-04-19 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 19:00 | 2026-04-19 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 19:30 | 2026-04-19 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-19 | 500115 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | CM - Bomba vacío retorta | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 20:00 | 2026-04-19 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 07:00 | 2026-04-15 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-15 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 55 | Reparación / reemplazo de componente | PAHMEC01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-15 11:00 | 2026-04-15 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 60 | Ajuste y calibración post-reparación | PAHMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-15 15:00 | 2026-04-15 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 16:30 | 2026-04-15 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-15 17:00 | 2026-04-15 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-15 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-15 18:30 | 2026-04-15 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500116 | PM01 | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | CM - Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 19:00 | 2026-04-15 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 07:00 | 2026-04-14 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-14 07:30 | 2026-04-14 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 50 | Desmontaje de componente fallado | PSHDCS01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 55 | Reparación / reemplazo de componente | PSHDCS01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-14 12:00 | 2026-04-14 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 60 | Verificación de funcionamiento | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 17:00 | 2026-04-14 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-14 17:30 | 2026-04-14 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 18:30 | 2026-04-14 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-14 19:00 | 2026-04-14 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-14 | 500117 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | CM - Válvula control agua filtrada HV4568B | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 19:30 | 2026-04-14 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 07:00 | 2026-04-15 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-15 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PSHSIN01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 55 | Desmontaje de componente fallado | PSHSIN01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-15 10:30 | 2026-04-15 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 13:30 | 2026-04-15 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-15 14:00 | 2026-04-15 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 15:00 | 2026-04-15 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-15 15:30 | 2026-04-15 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500118 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | CM - Gabinete RIO | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 16:00 | 2026-04-15 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 07:00 | 2026-04-13 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-13 07:30 | 2026-04-13 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 08:30 | 2026-04-13 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASMEC01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-13 11:00 | 2026-04-13 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 55 | Desmontaje de componente fallado | PASMEC01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-13 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PASMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-13 16:00 | 2026-04-13 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-13 17:30 | 2026-04-13 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-13 18:00 | 2026-04-13 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-13 19:00 | 2026-04-13 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-13 19:30 | 2026-04-13 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-13 | 500119 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0137 | 3630HE0137 | Calefactor eléctrico HE0137 | CM - Calefactor eléctrico HE0137 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-13 20:00 | 2026-04-13 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 50 | Reparación / reemplazo de componente | PASINS01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 13:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 55 | Verificación de funcionamiento | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 14:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 14:00 | 2026-04-19 14:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 14:30 | 2026-04-19 15:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 15:30 | 2026-04-19 16:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 16:00 | 2026-04-19 16:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500120 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | CM - Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 16:30 | 2026-04-19 17:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 50 | Verificación de funcionamiento | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 55 | Ajuste y calibración post-reparación | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 11:30 | 2026-04-16 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 12:00 | 2026-04-16 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 13:30 | 2026-04-16 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500121 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-16 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PASELE01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 55 | Verificación de funcionamiento | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 10:30 | 2026-04-19 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 11:30 | 2026-04-19 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 12:00 | 2026-04-19 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-19 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500122 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | CM - Carro mantención regeneración carbon | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:00 | 2026-04-19 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASMEC01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 55 | Ajuste y calibración post-reparación | PASMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 60 | Desmontaje de componente fallado | PASMEC01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-16 12:30 | 2026-04-16 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 15:30 | 2026-04-16 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 16:00 | 2026-04-16 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 17:00 | 2026-04-16 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 17:30 | 2026-04-16 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-16 | 500123 | PM01 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | CM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 18:00 | 2026-04-16 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-19 11:00 | 2026-04-19 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 55 | Verificación de funcionamiento | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-19 12:30 | 2026-04-19 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 60 | Desmontaje de componente fallado | MTAMEC01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-19 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-19 16:30 | 2026-04-19 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 18:00 | 2026-04-19 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 18:30 | 2026-04-19 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 19:30 | 2026-04-19 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 20:00 | 2026-04-19 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-19 | 500124 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210EF0005 | 1210EF0005 | Extractor taller EMP | CM - Extractor taller EMP | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 20:30 | 2026-04-19 21:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 07:00 | 2026-04-16 07:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-16 07:30 | 2026-04-16 08:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 08:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 08:30 | 2026-04-16 09:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 11:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 50 | Desmontaje de componente fallado | MTAMEC01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 14:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 55 | Ajuste y calibración post-reparación | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-16 15:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-16 15:30 | 2026-04-16 17:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-16 17:00 | 2026-04-16 17:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-16 17:30 | 2026-04-16 18:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-16 18:30 | 2026-04-16 19:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-16 19:00 | 2026-04-16 19:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-16 | 500125 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630PIT4824 | 3630PIT4824 | Transmisor presión aceite PIT4824 | CM - Transmisor presión aceite PIT4824 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-16 19:30 | 2026-04-16 20:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 07:00 | 2026-04-14 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-14 07:30 | 2026-04-14 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 50 | Desmontaje de componente fallado | PSHSIN01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 12:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 55 | Verificación de funcionamiento | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-14 12:00 | 2026-04-14 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 13:00 | 2026-04-14 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-14 13:30 | 2026-04-14 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 14:30 | 2026-04-14 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-14 15:00 | 2026-04-14 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500126 | PM01 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | CM - Válvula control salida carbon descargado HV3394 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 15:30 | 2026-04-14 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 07:00 | 2026-04-15 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-15 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 55 | Reparación / reemplazo de componente | PSHDCS01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-15 10:30 | 2026-04-15 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 60 | Desmontaje de componente fallado | PSHDCS01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-15 14:30 | 2026-04-15 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 17:30 | 2026-04-15 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04-15 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 19:00 | 2026-04-15 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-15 19:30 | 2026-04-15 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500127 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | CM - Válvula control succión agua filtrado HV4810 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 20:00 | 2026-04-15 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 07:00 | 2026-04-19 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 08:30 | 2026-04-19 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 50 | Verificación de funcionamiento | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 09:00 | 2026-04-19 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 55 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-19 10:00 | 2026-04-19 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-19 12:00 | 2026-04-19 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-19 12:30 | 2026-04-19 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-19 13:30 | 2026-04-19 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:00 | 2026-04-19 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-19 | 500128 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | CM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-19 14:30 | 2026-04-19 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 07:00 | 2026-04-18 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-18 07:30 | 2026-04-18 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 08:00 | 2026-04-18 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 08:30 | 2026-04-18 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 50 | Desmontaje de componente fallado | PSHDCS01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-18 09:00 | 2026-04-18 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 55 | Verificación de funcionamiento | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 12:00 | 2026-04-18 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-18 13:30 | 2026-04-18 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-18 14:30 | 2026-04-18 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-18 | 500129 | PM01 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | CM - Gabinete control Chancador Primario | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-18 15:30 | 2026-04-18 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 07:00 | 2026-04-14 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-14 07:30 | 2026-04-14 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 50 | Desmontaje de componente fallado | PASINS01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 55 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASINS01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-14 12:00 | 2026-04-14 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-14 14:00 | 2026-04-14 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-14 14:30 | 2026-04-14 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-14 15:30 | 2026-04-14 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-14 16:00 | 2026-04-14 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-14 | 500130 | PM01 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | CM - Tablero de enchufes | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-14 16:30 | 2026-04-14 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 07:00 | 2026-04-15 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-15 07:30 | 2026-04-15 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-15 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PAHMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 55 | Desmontaje de componente fallado | PAHMEC01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-15 10:30 | 2026-04-15 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 60 | Verificación de funcionamiento | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-15 13:30 | 2026-04-15 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-15 14:30 | 2026-04-15 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-15 15:00 | 2026-04-15 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-15 16:00 | 2026-04-15 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-15 16:30 | 2026-04-15 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 2 | 2026-04-15 | 500131 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0012 | 1210HE0012 | Calefactor eléctrico estanque HE0012 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0012 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-15 17:00 | 2026-04-15 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHINS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-26 11:00 | 2026-04-26 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHINS01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-26 14:30 | 2026-04-26 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 16:00 | 2026-04-26 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 16:30 | 2026-04-26 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 17:30 | 2026-04-26 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-26 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500132 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | PM - Válvula control agua sello HV2723 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 18:30 | 2026-04-26 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-24 07:00 | 2026-04-24 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-24 07:30 | 2026-04-24 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-24 08:30 | 2026-04-24 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 55 | Medición de vibración y análisis | PASINS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-24 10:30 | 2026-04-24 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 60 | Verificación de alineación y torques | PASINS01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-24 11:30 | 2026-04-24 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-24 13:00 | 2026-04-24 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-24 13:30 | 2026-04-24 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-24 14:30 | 2026-04-24 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-24 15:00 | 2026-04-24 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-24 | 500133 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | PM - Calefactor eléctrico HE0135 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-24 15:30 | 2026-04-24 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 10:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHDCS01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-25 10:30 | 2026-04-25 11:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 11:30 | 2026-04-25 12:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 12:00 | 2026-04-25 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 13:00 | 2026-04-25 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 13:30 | 2026-04-25 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500134 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | PM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 14:00 | 2026-04-25 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHDCS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 11:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 55 | Inspección termográfica | PSHDCS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 12:00 | 2026-04-20 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 12:30 | 2026-04-20 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 13:30 | 2026-04-20 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 14:00 | 2026-04-20 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500135 | PM02 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | PM - Compresor de aire neumático | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 14:30 | 2026-04-20 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHELE01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-26 11:00 | 2026-04-26 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PAHELE01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-26 12:00 | 2026-04-26 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 60 | Inspección termográfica | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-26 13:00 | 2026-04-26 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 15:30 | 2026-04-26 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 16:00 | 2026-04-26 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 17:00 | 2026-04-26 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 17:30 | 2026-04-26 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500136 | PM02 | SN-1000-1200-1210-1210HE0002 | 1210HE0002 | Calefactor eléctrico edificio | PM - Calefactor eléctrico edificio | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04-26 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-21 07:00 | 2026-04-21 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-21 07:30 | 2026-04-21 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-21 08:30 | 2026-04-21 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 50 | Lubricación según carta de lubricación | MPCMEC01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | MPCMEC01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-21 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-21 11:00 | 2026-04-21 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-21 11:30 | 2026-04-21 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-21 12:30 | 2026-04-21 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | MPCMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-21 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500137 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-21 13:30 | 2026-04-21 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-21 07:00 | 2026-04-21 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-21 07:30 | 2026-04-21 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-21 08:30 | 2026-04-21 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PSHDCS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHDCS01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-21 11:00 | 2026-04-21 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-21 12:30 | 2026-04-21 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 60 | Inspección termográfica | PSHDCS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-21 14:00 | 2026-04-21 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PSHDCS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-21 15:00 | 2026-04-21 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-21 16:30 | 2026-04-21 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-21 17:00 | 2026-04-21 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-21 18:00 | 2026-04-21 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-21 18:30 | 2026-04-21 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500138 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-21 19:00 | 2026-04-21 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-21 07:00 | 2026-04-21 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-21 07:30 | 2026-04-21 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-21 08:30 | 2026-04-21 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHMEC01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PAHMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-21 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 60 | Medición de vibración y análisis | PAHMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-21 11:30 | 2026-04-21 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-21 12:30 | 2026-04-21 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-21 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-21 14:00 | 2026-04-21 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-21 14:30 | 2026-04-21 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-21 | 500139 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | PM - Hidrante/ Grifos FH0136 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-21 15:00 | 2026-04-21 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PASINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 11:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 60 | Medición de espesores por ultrasonido | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-20 12:30 | 2026-04-20 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 14:00 | 2026-04-20 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 14:30 | 2026-04-20 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-20 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:00 | 2026-04-20 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500140 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | PM - Correa retorno pebbles | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:30 | 2026-04-20 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 50 | Verificación de instrumentación y calibración | PSHSIN01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 55 | Inspección termográfica | PSHSIN01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-26 10:30 | 2026-04-26 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 60 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHSIN01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-26 11:30 | 2026-04-26 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 15:00 | 2026-04-26 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 15:30 | 2026-04-26 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500141 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 16:00 | 2026-04-26 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 50 | Inspección termográfica | PAHINS01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHINS01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-22 10:00 | 2026-04-22 12:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 60 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-22 12:30 | 2026-04-22 14:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 16:30 | 2026-04-22 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500142 | PM02 | SN-3000-3800-3840-3840HE0113 | 3840HE0113 | Calefactor eléctrico estanque HE0113 | PM - Calefactor eléctrico estanque HE0113 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04-22 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 50 | Verificación de alineación y torques | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | MTAMEC01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-22 10:30 | 2026-04-22 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500143 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330LIT2787 | 3330LIT2787 | Transmisor nivel solución barren LIT2787 | PM - Transmisor nivel solución barren LIT2787 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PASELE01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASELE01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-23 10:30 | 2026-04-23 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-23 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 14:30 | 2026-04-23 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 15:00 | 2026-04-23 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500144 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | PM - Motor eléctrico PU0516M1 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-23 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 50 | Verificación de instrumentación y calibración | PAHINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 55 | Inspección termográfica | PAHINS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-20 12:30 | 2026-04-20 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-20 13:30 | 2026-04-20 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 15:00 | 2026-04-20 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-20 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:30 | 2026-04-20 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 17:00 | 2026-04-20 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500145 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | PM - Transmisor presion agua PT0404 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 17:30 | 2026-04-20 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 50 | Inspección termográfica | MPCMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | MPCMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-26 10:00 | 2026-04-26 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 11:30 | 2026-04-26 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 12:00 | 2026-04-26 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 13:00 | 2026-04-26 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MPCMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500146 | PM02 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501C | 3120HV1501C | Válvula control alimenta pulpa HV1501C | PM - Válvula control alimenta pulpa HV1501C | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 11:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 50 | Inspección termográfica | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-22 11:00 | 2026-04-22 12:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | MTAMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-22 13:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 60 | Medición de vibración y análisis | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 14:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | MTAMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 16:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 16:30 | 2026-04-22 17:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 17:30 | 2026-04-22 18:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04-22 18:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500147 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | PM - Baliza YL3612 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 18:30 | 2026-04-22 19:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 50 | Medición de vibración y análisis | MPCMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | MPCMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-25 10:00 | 2026-04-25 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 11:30 | 2026-04-25 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 12:00 | 2026-04-25 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 13:00 | 2026-04-25 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | MPCMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 13:30 | 2026-04-25 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500148 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV2810 | 3330HV2810 | Válvula control descarga sol rica HV2810 | PM - Válvula control descarga sol rica HV2810 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 14:00 | 2026-04-25 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHSIN01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 55 | Medición de vibración y análisis | PSHSIN01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-20 11:30 | 2026-04-20 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 60 | Verificación de alineación y torques | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-20 12:30 | 2026-04-20 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 14:00 | 2026-04-20 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 14:30 | 2026-04-20 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-20 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:00 | 2026-04-20 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500149 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | PM - Indicador presión aceite PI1315 | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:30 | 2026-04-20 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PASINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 50 | Verificación de alineación y torques | PASINS01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASINS01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-20 12:30 | 2026-04-20 15:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PASINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-20 15:00 | 2026-04-20 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 16:30 | 2026-04-20 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 17:00 | 2026-04-20 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-20 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 18:30 | 2026-04-20 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500150 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | PM - Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 19:00 | 2026-04-20 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-24 07:00 | 2026-04-24 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-24 07:30 | 2026-04-24 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-24 08:30 | 2026-04-24 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHSIN01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PSHSIN01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-24 11:30 | 2026-04-24 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 60 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-24 13:00 | 2026-04-24 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-24 14:30 | 2026-04-24 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-24 15:00 | 2026-04-24 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-24 16:00 | 2026-04-24 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-24 16:30 | 2026-04-24 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-24 | 500151 | PM02 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | PM - Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-24 17:00 | 2026-04-24 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PSHSIN01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | PSHSIN01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-25 10:00 | 2026-04-25 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 60 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHSIN01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-25 11:00 | 2026-04-25 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 13:00 | 2026-04-25 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 13:30 | 2026-04-25 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 14:30 | 2026-04-25 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 15:00 | 2026-04-25 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500152 | PM02 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | PM - Válvula control entrada pulpa HV1706 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 15:30 | 2026-04-25 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHMEC01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 11:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 55 | Medición de vibración y análisis | PAHMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-22 11:00 | 2026-04-22 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 60 | Inspección termográfica | PAHMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-22 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-22 | 500153 | PM02 | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | PM - Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere shutdown parcial del sistema
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PSHSIN01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PSHSIN01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PSHSIN01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-20 12:00 | 2026-04-20 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PSHSIN01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-20 13:30 | 2026-04-20 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 15:00 | 2026-04-20 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-20 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:30 | 2026-04-20 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 17:00 | 2026-04-20 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-20 | 500154 | PM02 | SN-3000-3400-3420-3420SY0043 | 3420SY0043 | Lava ojos emergencia | PM - Lava ojos emergencia | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 17:30 | 2026-04-20 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 50 | Verificación de instrumentación y calibración | PASMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 55 | Verificación de alineación y torques | PASMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-23 10:30 | 2026-04-23 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 12:00 | 2026-04-23 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 12:30 | 2026-04-23 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500155 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 14:30 | 2026-04-23 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PAHELE01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 11:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 55 | Inspección termográfica | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-26 11:00 | 2026-04-26 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 12:00 | 2026-04-26 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 12:30 | 2026-04-26 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500156 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700FH0138 | 4700FH0138 | Hidrante/ Grifos FH0138 | PM - Hidrante/ Grifos FH0138 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 14:30 | 2026-04-26 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 50 | Inspección termográfica | PSHDCS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-22 10:00 | 2026-04-22 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 11:30 | 2026-04-22 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-22 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500157 | PM02 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | PM - Tablero distribución instrumentación | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 14:00 | 2026-04-22 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 50 | Inspección termográfica | PSHDCS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHDCS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-25 10:00 | 2026-04-25 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 11:30 | 2026-04-25 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 12:00 | 2026-04-25 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 13:00 | 2026-04-25 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 13:30 | 2026-04-25 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500158 | PM02 | SN-3000-3800-3830-3830FV5601 | 3830FV5601 | Válvula control flujo sol barren FV5601 | PM - Válvula control flujo sol barren FV5601 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 14:00 | 2026-04-25 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 50 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PASLUB01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 55 | Medición de vibración y análisis | PASLUB01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-23 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 60 | Verificación de parámetros eléctricos | PASLUB01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-23 15:00 | 2026-04-23 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 16:30 | 2026-04-23 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 17:00 | 2026-04-23 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 18:00 | 2026-04-23 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 18:30 | 2026-04-23 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500159 | PM02 | SN-4000-4700-4700-4700HH0119 | 4700HH0119 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | PM - Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0119 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 19:00 | 2026-04-23 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PASINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PASINS01 | Eléctrica | 1 | 1 | 2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 55 | Medición de espesores por ultrasonido | PASINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-23 12:00 | 2026-04-23 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PASINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 15:00 | 2026-04-23 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-23 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 16:30 | 2026-04-23 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 17:00 | 2026-04-23 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500160 | PM02 | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | PM - Gabinete control Chancador Primario | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 17:30 | 2026-04-23 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 50 | Lubricación según carta de lubricación | PAHINS01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PAHINS01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-23 12:00 | 2026-04-23 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 15:00 | 2026-04-23 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-23 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 16:30 | 2026-04-23 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 17:00 | 2026-04-23 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500161 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300AC0001 | 3300AC0001 | Unidad aire acondicionado | PM - Unidad aire acondicionado | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 17:30 | 2026-04-23 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | MTAMEC01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 55 | Verificación de parámetros eléctricos | MTAMEC01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-23 10:00 | 2026-04-23 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 11:30 | 2026-04-23 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 12:30 | 2026-04-23 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-23 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-23 | 500162 | PM02 | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | PM - Tecle bomba sumergible lixiviación | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 50 | Medición de vibración y análisis | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-22 11:00 | 2026-04-22 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHELE01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-22 14:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 60 | Verificación de alineación y torques | PAHELE01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 17:30 | 2026-04-22 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04-22 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 19:00 | 2026-04-22 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 19:30 | 2026-04-22 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500163 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | PM - Válvula control salida precapa HV3102 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 20:00 | 2026-04-22 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-21 07:00 | 2026-04-21 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-21 07:30 | 2026-04-21 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-21 08:30 | 2026-04-21 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | PASLUB01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASLUB01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-21 12:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-21 12:30 | 2026-04-21 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-21 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-21 14:00 | 2026-04-21 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-21 14:30 | 2026-04-21 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-21 | 500164 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-21 15:00 | 2026-04-21 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 50 | Medición de espesores por ultrasonido | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-20 10:30 | 2026-04-20 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 60 | Cambio de filtros y limpieza de componentes | PSHDCS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-20 12:00 | 2026-04-20 14:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 14:00 | 2026-04-20 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 14:30 | 2026-04-20 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-20 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:00 | 2026-04-20 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-20 | 500165 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | PM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:30 | 2026-04-20 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PASINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASINS01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-22 11:00 | 2026-04-22 13:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PASINS01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PASINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 16:30 | 2026-04-22 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04-22 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04-22 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 18:30 | 2026-04-22 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500166 | PM02 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | PM - Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 19:00 | 2026-04-22 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PASLUB01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 55 | Verificación de instrumentación y calibración | PASLUB01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-26 10:30 | 2026-04-26 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 60 | Lubricación según carta de lubricación | PASLUB01 | Lubricación | 1 | 2 | 2026-04-26 12:00 | 2026-04-26 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 13:00 | 2026-04-26 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 14:30 | 2026-04-26 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 15:00 | 2026-04-26 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500167 | PM02 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | PM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 15:30 | 2026-04-26 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 50 | Medición de vibración y análisis | MPCMEC01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | MPCMEC01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-22 10:00 | 2026-04-22 12:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 12:30 | 2026-04-22 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 14:00 | 2026-04-22 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MPCMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500168 | PM02 | SN-3000-3600-3620-3620IO0003 | 3620IO0003 | Gabinete RIO | PM - Gabinete RIO | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHSIN01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-22 10:30 | 2026-04-22 13:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500169 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | PM - Celosía XM0114 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 50 | Inspección visual y verificación de estado general | PAHINS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 55 | Inspección termográfica | PAHINS01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-26 10:30 | 2026-04-26 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 60 | Verificación de alineación y torques | PAHINS01 | Mecánica | 1.5 | 1 | 2026-04-26 11:30 | 2026-04-26 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 13:00 | 2026-04-26 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 14:30 | 2026-04-26 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 15:00 | 2026-04-26 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500170 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | PM - Switch posición ZS0038A | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 15:30 | 2026-04-26 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 50 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PAHELE01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 11:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 55 | Medición de vibración y análisis | PAHELE01 | Instrumentación | 1 | 2 | 2026-04-25 11:30 | 2026-04-25 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 12:30 | 2026-04-25 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 13:00 | 2026-04-25 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 14:00 | 2026-04-25 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 14:30 | 2026-04-25 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500171 | PM02 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | PM - Switch bajo nivel aceite LSL0253 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 15:00 | 2026-04-25 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PAHMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PAHMEC01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-26 11:00 | 2026-04-26 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 55 | Inspección visual y verificación de estado general | PAHMEC01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-26 12:00 | 2026-04-26 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PAHMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 15:00 | 2026-04-26 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 15:30 | 2026-04-26 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 16:30 | 2026-04-26 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 17:00 | 2026-04-26 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500172 | PM02 | SN-3000-3300-33ER-3300CC0001 | 3300CC0001 | Tablero de comunicación | PM - Tablero de comunicación | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 17:30 | 2026-04-26 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 45 | Montaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 50 | Verificación de parámetros eléctricos | PASLUB01 | Eléctrica | 1 | 2 | 2026-04-25 11:00 | 2026-04-25 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 55 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PASLUB01 | Mecánica | 2.5 | 2 | 2026-04-25 12:00 | 2026-04-25 14:30 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 60 | Inspección termográfica | PASLUB01 | Instrumentación | 1 | 1 | 2026-04-25 14:30 | 2026-04-25 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 65 | Desmontaje de andamios | PASLUB01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-25 15:30 | 2026-04-25 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASLUB01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 17:00 | 2026-04-25 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PASLUB01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 17:30 | 2026-04-25 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASLUB01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 18:30 | 2026-04-25 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASLUB01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 19:00 | 2026-04-25 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500173 | PM02 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | PM - Bomba agua sello | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASLUB01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 19:30 | 2026-04-25 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 50 | Verificación de alineación y torques | PSHSIN01 | Mecánica | 1.5 | 2 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 55 | Lubricación según carta de lubricación | PSHSIN01 | Lubricación | 1 | 1 | 2026-04-22 10:30 | 2026-04-22 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 60 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | PSHSIN01 | Mecánica | 2.5 | 1 | 2026-04-22 11:30 | 2026-04-22 14:00 | Sí | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 14:00 | 2026-04-22 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-22 | 500174 | PM02 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | PM - Bomba precipitado | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 16:30 | 2026-04-22 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | PM_PLAN
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 45 | Montaje de andamios | PAHMEC01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 50 | Verificación de funcionamiento | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 11:00 | 2026-04-25 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 55 | Desmontaje de componente fallado | PAHMEC01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-25 12:00 | 2026-04-25 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 65 | Desmontaje de andamios | PAHMEC01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-25 15:00 | 2026-04-25 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 16:30 | 2026-04-25 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PAHMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 17:00 | 2026-04-25 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 18:00 | 2026-04-25 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 18:30 | 2026-04-25 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500175 | PM01 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | CM - Válvula control aceite XV0279 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 19:00 | 2026-04-25 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 50 | Reparación / reemplazo de componente | PSHDCS01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 55 | Ajuste y calibración post-reparación | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-25 13:00 | 2026-04-25 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 60 | Desmontaje de componente fallado | PSHDCS01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-25 14:30 | 2026-04-25 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 17:30 | 2026-04-25 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 18:00 | 2026-04-25 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 19:00 | 2026-04-25 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 19:30 | 2026-04-25 20:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500176 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HV2962 | 3330HV2962 | Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | CM - Válvula control succión nitrato plomo HV2962 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 20:00 | 2026-04-25 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-24 07:00 | 2026-04-24 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-24 07:30 | 2026-04-24 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-24 08:30 | 2026-04-24 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASELE01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 55 | Verificación de funcionamiento | PASELE01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-24 11:00 | 2026-04-24 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-24 12:00 | 2026-04-24 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-24 12:30 | 2026-04-24 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-24 13:30 | 2026-04-24 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-24 14:00 | 2026-04-24 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-24 | 500177 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CM - Intercambiador calor por aire CQ0007 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-24 14:30 | 2026-04-24 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 50 | Desmontaje de componente fallado | PAHINS01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 12:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 55 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-20 12:00 | 2026-04-20 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 60 | Reparación / reemplazo de componente | PAHINS01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-20 14:00 | 2026-04-20 18:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04-20 18:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 18:30 | 2026-04-20 19:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 19:30 | 2026-04-20 20:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 20:00 | 2026-04-20 20:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500178 | PM01 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | CM - Sensor temperatura TE0802 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 20:30 | 2026-04-20 21:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 45 | Montaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PAHINS01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-25 11:00 | 2026-04-25 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 55 | Desmontaje de componente fallado | PAHINS01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-25 12:30 | 2026-04-25 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 60 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHINS01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-25 15:30 | 2026-04-25 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 65 | Desmontaje de andamios | PAHINS01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-25 17:30 | 2026-04-25 19:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 19:00 | 2026-04-25 19:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PAHINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 19:30 | 2026-04-25 20:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 20:30 | 2026-04-25 21:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 21:00 | 2026-04-25 21:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-25 | 500179 | PM01 | SN-3000-3400-3450-3450LIT3627 | 3450LIT3627 | Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | CM - Transmisor nivel atricción carbón LIT3627 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 21:30 | 2026-04-25 22:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 45 | Montaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 2 | 3 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 11:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PAHELE01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 12:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 55 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PAHELE01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-23 12:30 | 2026-04-23 14:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 60 | Desmontaje de componente fallado | PAHELE01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-23 14:30 | 2026-04-23 17:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 65 | Desmontaje de andamios | PAHELE01 | Andamios | 1.5 | 3 | 2026-04-23 17:30 | 2026-04-23 19:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | PAHELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 19:00 | 2026-04-23 19:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | PAHELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 19:30 | 2026-04-23 20:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PAHELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 20:30 | 2026-04-23 21:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | PAHELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 21:00 | 2026-04-23 21:30 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500180 | PM01 | SN-4000-4500-4500-4500PU0506 | 4500PU0506 | Bomba diesel horno reactivación carbon | CM - Bomba diesel horno reactivación carbon | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PAHELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 21:30 | 2026-04-23 22:00 | No | Sí | EN_ESPERA_PERMISO | BACKLOG | Requiere montaje de andamio previo
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 50 | Verificación de funcionamiento | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 55 | Desmontaje de componente fallado | MTAMEC01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-23 10:00 | 2026-04-23 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-23 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 14:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 14:30 | 2026-04-23 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 15:00 | 2026-04-23 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500181 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210PU0001 | 1210PU0001 | Bomba diafragma grasa PU0001 | CM - Bomba diafragma grasa PU0001 | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-23 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 50 | Verificación de funcionamiento | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 55 | Desmontaje de componente fallado | PASELE01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-22 10:00 | 2026-04-22 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 60 | Reparación / reemplazo de componente | PASELE01 | Mecánica | 4 | 1 | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 17:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASELE01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04-22 17:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASELE01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 17:30 | 2026-04-22 18:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASELE01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 18:30 | 2026-04-22 19:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASELE01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 19:00 | 2026-04-22 19:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500182 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210LIT0060 | 1210LIT0060 | Transmisor nivel agua potable LIT0060 | CM - Transmisor nivel agua potable LIT0060 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASELE01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 19:30 | 2026-04-22 20:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASMEC01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 55 | Verificación de funcionamiento | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 12:00 | 2026-04-23 12:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 12:30 | 2026-04-23 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500183 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | CM - Estanque separador TK0054 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 14:30 | 2026-04-23 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 07:00 | 2026-04-26 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-26 07:30 | 2026-04-26 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 08:00 | 2026-04-26 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 08:30 | 2026-04-26 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-26 09:00 | 2026-04-26 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 55 | Desmontaje de componente fallado | MTAMEC01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-26 10:30 | 2026-04-26 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-26 15:00 | 2026-04-26 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-26 15:30 | 2026-04-26 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-26 | 500184 | PM01 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | CM - Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-26 16:00 | 2026-04-26 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG | Solo turno noche por interferencia con producción
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 50 | Reparación / reemplazo de componente | MTAMEC01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 13:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 55 | Verificación de funcionamiento | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-23 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 60 | Ajuste y calibración post-reparación | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-23 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 16:00 | 2026-04-23 17:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 17:00 | 2026-04-23 17:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 17:30 | 2026-04-23 18:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500185 | PM01 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | CM - Motor eléctrico HY0036M1 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 18:00 | 2026-04-23 18:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 07:00 | 2026-04-25 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-25 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 50 | Desmontaje de componente fallado | PASINS01 | Mecánica | 3 | 2 | 2026-04-25 09:00 | 2026-04-25 12:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 55 | Reparación / reemplazo de componente | PASINS01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-25 12:00 | 2026-04-25 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 60 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASINS01 | Mecánica | 2 | 1 | 2026-04-25 16:00 | 2026-04-25 18:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASINS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-25 18:00 | 2026-04-25 18:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | PASINS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-25 18:30 | 2026-04-25 19:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASINS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-25 19:30 | 2026-04-25 20:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASINS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-25 20:00 | 2026-04-25 20:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-25 | 500186 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | CM - Tablero distribución instrumentación | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASINS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-25 20:30 | 2026-04-25 21:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 40 | Aislamiento de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 50 | Verificación de funcionamiento | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 10:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 55 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PSHSIN01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-23 10:00 | 2026-04-23 12:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 60 | Ajuste y calibración post-reparación | PSHSIN01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-23 12:00 | 2026-04-23 13:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHSIN01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 14:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 80 | Prueba funcional / test run | PSHSIN01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 15:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHSIN01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 15:00 | 2026-04-23 15:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHSIN01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-23 16:00 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500187 | PM01 | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | CM - Pesómetro SC0001 | 4-Baja | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHSIN01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 16:00 | 2026-04-23 16:30 | No | No | EN_ESPERA_MATERIAL | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 10 | Charla de seguridad / AST | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-23 07:30 | 2026-04-23 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 40 | Aislamiento de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 08:30 | 2026-04-23 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 50 | Verificación de funcionamiento | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 10:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 55 | Ajuste y calibración post-reparación | MTAMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-23 10:00 | 2026-04-23 11:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 70 | Verificación de torques y ajustes | MTAMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-23 11:30 | 2026-04-23 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 80 | Prueba funcional / test run | MTAMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-23 12:00 | 2026-04-23 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MTAMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04-23 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 100 | House-keeping y limpieza de área | MTAMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-23 13:30 | 2026-04-23 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-23 | 500188 | PM01 | SN-3000-3200-3210-3210ZS1716 | 3210ZS1716 | Switch posición ZS1716 | CM - Switch posición ZS1716 | 3-Media | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MTAMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 14:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-20 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-20 07:30 | 2026-04-20 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-20 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | PASMEC01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 55 | Reparación / reemplazo de componente | PASMEC01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-20 15:00 | 2026-04-20 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-20 15:30 | 2026-04-20 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-20 16:30 | 2026-04-20 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-20 17:00 | 2026-04-20 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-20 | 500189 | PM01 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | CM - Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-20 17:30 | 2026-04-20 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 10 | Charla de seguridad / AST | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 20 | Gestión de permisos de trabajo | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 40 | Aislamiento de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 50 | Diagnóstico de falla y causa raíz | MPCMEC01 | Mecánica | 2 | 2 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 11:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 55 | Verificación de funcionamiento | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 1 | 2026-04-22 11:00 | 2026-04-22 12:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 60 | Ajuste y calibración post-reparación | MPCMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 1 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04-22 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 70 | Verificación de torques y ajustes | MPCMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 80 | Prueba funcional / test run | MPCMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 14:00 | 2026-04-22 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | MPCMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 100 | House-keeping y limpieza de área | MPCMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500190 | PM01 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | CM - Colector polvo horno fundición | 1-Inmediata | 110 | Entrega de equipo a operaciones | MPCMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 50 | Ajuste y calibración post-reparación | PSHDCS01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 10:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 55 | Desmontaje de componente fallado | PSHDCS01 | Mecánica | 3 | 1 | 2026-04-22 10:30 | 2026-04-22 13:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PSHDCS01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PSHDCS01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 14:00 | 2026-04-22 15:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PSHDCS01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PSHDCS01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 15:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500191 | PM01 | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | CM - Calefactor eléctrico estanque HE0112 | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PSHDCS01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 16:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 10 | Charla de seguridad / AST | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 07:00 | 2026-04-22 07:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 20 | Gestión de permisos de trabajo | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 1 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 08:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 30 | Bloqueo y etiquetado LOTO | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 08:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 40 | Aislamiento de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 09:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 50 | Reparación / reemplazo de componente | PASMEC01 | Mecánica | 4 | 2 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 13:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 55 | Verificación de funcionamiento | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 13:00 | 2026-04-22 14:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 60 | Ajuste y calibración post-reparación | PASMEC01 | Instrumentación | 1.5 | 2 | 2026-04-22 14:00 | 2026-04-22 15:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 70 | Verificación de torques y ajustes | PASMEC01 | Mecánica | 0.5 | 1 | 2026-04-22 15:30 | 2026-04-22 16:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 80 | Prueba funcional / test run | PASMEC01 | Mecánica | 1 | 2 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 17:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 90 | Retiro LOTO y reconexión de energías | PASMEC01 | Eléctrica | 0.5 | 2 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04-22 17:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 100 | House-keeping y limpieza de área | PASMEC01 | General | 0.5 | 2 | 2026-04-22 17:30 | 2026-04-22 18:00 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG
Semana 3 | 2026-04-22 | 500192 | PM01 | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | CM - Calefactor eléctrico edificio | 2-Alta | 110 | Entrega de equipo a operaciones | PASMEC01 | Supervisión | 0.5 | 2 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04-22 18:30 | No | Sí | PROGRAMADO | BACKLOG