## Tabla Resumen Repuestos
Orden fluor | Nombre del Paquete | Id_Reporte_Repuestos | Listado Repuestos | Lead Time | Capex / Opex | Nro. Item | Proveedor | Cantidad de Sku | Valor Total USD$ de los Repuestos Solicitados | Etapa Actual | Status Actual | Comentario Semanal | Status LOA's | Qué falta para Firma de LOA? | Fecha envío LOA a proveedor | Fecha Firma LOA | Status Solped's | Status SoleSource's | Status OC's | N° de OC | Status Fabricación | Fecha en firme de fabfricación? | Fecha Inicio Fabricación (aux) | Estimación tiempo de Fabricación | % Avance Fabricación | Fecha Estimada Entrega en Destino | Lugar de Entrega | ICOTERM [días] | Status Logística | Status Recepción | Fecha Estimada Llegada a Terreno
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | Control Valves | 1 | 1er año | > 90 días | Opex | 6 | NELES CHILE SPA | 9 | 8734.422 | Fabricación | 1. Iniciado |  | 5. Emitida |  | 2023-12-20 | 2023-01-12 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005469 | 1. Iniciado | Sí | 2023-01-09 | 112 | 10% | 2023-05-01 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-06
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | SAG & Ball Mills | 2 | Comisionamiento y Críticos |  | Capex | 4 | Metso Outotec Chile SpA | 189 | 573984.47 | Fabricación | 1. Iniciado |  | 5. Emitida |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005613 | 1. Iniciado | Sí | 2023-01-16 | 140 | 0% | 2023-06-05 | Varios | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-07-20
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | Potable Water Plant | 3 | 1er año | > 90 días | Opex | 15 | WESTECH ENGINEERING LLC | 9 | 45225.83 | Fabricación | 1. Iniciado |  | 5. Emitida |  | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005496 | 1. Iniciado | Sí | 2023-01-24 | 70 | 10% | 2023-04-04 | SALT LAKE CITY | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-19
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | SAG & Ball Mills - Revestimiento | 4 | 1er año | > 90 días | Opex | 17 | Metso Outotec Chile SpA | 1980 | 914297.8 | Fabricación | 1. Iniciado | Iniciada fabricación por correo expreso del vendor | 5. Emitida |  | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005523 | 1. Iniciado | Sí | 2023-01-25 | 150 | 10% | 2023-06-24 | Concon | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | Bolt Removal Hammer | 5 | 1er año | > 90 días | Opex | 3 | RUSSELL MINERAL EQUIPMENT S A | 564 | 245189.37 | Fabricación | 1. Iniciado | OC en proceso de liberación | 5. Emitida |  | 2023-01-17 | 2023-01-31 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005651 | 1. Iniciado | Sí | 2023-01-31 | 164 | 10% | 2023-07-14 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-28
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | Liner Handler | 6 | 1er año | > 90 días | Opex | 14 | Metso Outotec Chile SpA | 21 | 47103 | Fabricación | 1. Iniciado | En proceso creación OC | 5. Emitida |  | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-06 | 140 | 10% | 2023-06-26 | Varios | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-10
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | Slurry Pumps | 7 | 1er año | > 90 días | Opex | 18 | FLSMIDTH S A | 13 | 95865 | Fabricación | 2. Fabricado |  | 5. Emitida |  | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005522 | 2. Fabricado | Sí | 2023-02-06 | 45 | 100% | 2023-03-23 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 1. Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-03-28
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | Cyclone Clusters | 8 | 1er año | > 90 días | Opex | 7 | FLSMIDTH S A | 44 | 10091 | Fabricación | 1. Iniciado |  | 5. Emitida |  | 2023-01-03 | 2023-02-07 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005550 | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-07 | 110 | 30% | 2023-05-28 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-02
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | Slurry Pumps Additional | 9 | 1er año | > 90 días | Opex | 19 | Metso Outotec Chile SpA | 504 | 374140.64 | Fabricación | 1. Iniciado | En proceso de Generación Solped | 5. Emitida |  | 2023-02-09 | 2023-03-09 | 1. Iniciado | 1. En proceso por MGFSN | 0. No Iniciado |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-09 | 100 | 0% | 2023-06-17 | Varios | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-01
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | Horizontal Process Pumps | 10 | 1er año | > 90 días | Opex | 12 | SULZER BOMBAS CHILE LIMITADA | 2 | 6604.3081 | Fabricación | 1. Iniciado |  | 5. Emitida |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005468 | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-10 | 140 | 10% | 2023-06-30 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-14
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | Belt Conveyor and Feeders | 11 | 1er año | > 90 días | Opex | 2 | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 978 | 316052.98 | Fabricación | 1. Iniciado | Se mejoran tiempos de entrega de polines a 60 dias En proceso de OC Autorización | 5. Emitida |  | 2023-01-25 | 2023-02-10 | 2. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005614 | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-16 | 150 | 15% | 2023-07-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-07-21
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | Horizontal Multistage Pumps | 12 | 1er año | > 90 días | Opex | 11 | SIHI CHILE | 98 | 115375.31 | Fabricación | 1. Iniciado | En proceso de Generación Solped | 5. Emitida |  | 2023-01-26 | 2023-02-16 | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-16 | 168 | 10% | 2023-08-03 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-08
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | Belt Conveyor and Feeders | 13 | Comisionamiento y Críticos |  | Opex | 1 | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 9 | 9388 | Fabricación | 1. Iniciado | Estrategia para entrega el 01.05.2023 | 5. Emitida |  | 2023-01-25 | 2023-02-10 | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-16 | 60 | 15% | 2023-04-17 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-04-22
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | Fire Pumps | 14 | 1er año | < 90 días | Opex | 13 | INVERSIONES FIREPROOF SPA | 16 | 18711.07 | Fabricación | 1. Iniciado | Falto cotizar motor PN FSV2P4A00T15 | 5. Emitida |  | 2023-02-09 | 2023-02-23 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005551 | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-21 | 42 | 30% | 2023-04-04 | Antofagasta | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-04-09
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | SAG & Ball Mills | 15 | 1er año | > 90 días | Opex | 16 | Metso Outotec Chile SpA | 99 | 1235423 | Fabricación | 1. Iniciado | Falta Liberar Solped Sustaining Capex | 5. Emitida |  | 2023-02-02 | 2023-03-03 | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-22 | 140 | 10% | 2023-07-12 | Varios | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-26
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | SAG & Ball Mills | 16 | 1er año | < 90 días | Opex | 25 | Metso Outotec Chile SpA | 103 | 268019.4 | Fabricación | 1. Iniciado | Falta Liberar Solped Sustaining Capex | 5. Emitida |  | 2023-02-02 | 2023-03-03 | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-02-22 | 140 | 10% | 2023-07-12 | Varios | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-26
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | Distribution Transformers and Unit Substations | 17 | 1er año | < 90 días | Opex | 31 | RHONA SA | 12 | 7390 | Fabricación | 1. Iniciado |  | 5. Emitida |  | 2023-02-10 | 2023-03-07 | 2. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005588 | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-07 | 21 | 0% | 2023-03-28 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-04-02
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | ERDCSScada Integrated | 18 | 1er año | < 90 días | Opex | 9 | ABB SA CHILE | 322 | 109419 | Fabricación | 0. No Iniciado | El proveedor firmara OC No LOA (OC enviada) Se hizo PO 5500005616 por Rep electricos | 5. Emitida |  | 2023-02-01 | 2023-03-16 | 3. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | 5500005528 5500005616 | 0. No Iniciado | Sí | 2023-03-20 | 56 | 0% | 2023-05-15 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-20
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | Safety Showers and Eyewash | 19 | 1er año | < 90 días | Opex | 72 | HANSA | 72 | 25874.48 | Fabricación | 0. No Iniciado | (6) Repuestos no fueron cotizados - se proyecta fechas | 5. Emitida |  | 2023-03-17 |  | 0. No iniciado | 3. Emitida | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 70 | 0% | 2023-05-31 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-05
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | Compressed Air System | 20 | 1er año | < 90 días | Opex | 6 | ATLAS COPCO CHILE SPA | 60 | 63122.4 | OC | 1. En proceso por MGFSN | En proceso creación OC | 5. Emitida |  | 2023-02-03 | 2023-02-23 | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-23 | 28 | 0% | 2023-04-20 | DAP - Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-04-25
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | Agitators | 21 | 1er año | > 90 días | Opex | 1 | SPX CHILE LIMITADA | 12 | 669298 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Se va a realizar LOA parcial | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 90 | 0% | 2023-06-29 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-07-29
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | Carbon Transfer Pumps | 22 | 1er año | > 90 días | Opex | 5 | Metso Outotec Chile SpA | 157 | 138511.01 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-30
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | Horizontal Process Pumps | 23 | 1er año | > 90 días | Opex | 8 | ITT FLUID TECHNOLOGY S A | 157 | 135536 | Fabricación | 0. No Iniciado | Pendiente firma de vendor | 5. Emitida |  | 2023-03-20 |  | 1. Iniciado | 1. En proceso por MGFSN | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 56 | 0% | 2023-05-17 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-22
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | Distribution Transformers and Unit Substations | 24 | 1er año | > 90 días | Opex | 9 | RHONA SA | 1 | 8936.3553 | LOA | 3. En Firma por MGFSN | Pendiente Validación Francois S. | 3. En Firma por MGFSN |  |  |  | 0. No Iniciado | 3. Emitida | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 0 | 0% | 2023-03-27 | Bodega Vendor Santiago | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-04-26
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | Lime Plant | 25 | 1er año | > 90 días | Opex | 13 | TECPROMIN S A | 1 | 5062.81 | LOA | 4. En Firma por Vendor | Proveedor contactado | 4. En Firma por Vendor |  | 2023-01-05 |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 1. Iniciado | No | 2023-03-31 | 90 | 0% | 2023-06-29 |  | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-07-04
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | Sump Pumps | 26 | 1er año | > 90 días | Opex | 21 | Metso Outotec Chile SpA | 391 | 463053.54 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | Tailing Filters | 27 | 1er año | > 90 días | Opex | 22 | Metso Outotec Chile SpA | 150 | 35494.5 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  |  | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado
A9SN-4-0702-RQ-0 - Thickeners | Thickeners | 28 | 1er año | > 90 días | Opex | 23 | Metso Outotec Chile SpA | 1 | 4480 | Fabricación | 1. Iniciado | No aplica SS | 4. En Firma por Vendor |  | 2023-03-17 |  | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 120 | 0% | 2023-07-20 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-07-25
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | Primary Crusher | 29 | 1er año | < 90 días | Opex | 1 | Metso Outotec Chile SpA | 105 | 75475.21 | Fabricación | 1. Iniciado | En proceso creación OC | 5. Emitida |  | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-16 | 100 | 0% | 2023-06-24 | Varios | 55 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-18
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | Slurry Pumps Additional | 31 | 1er año | < 90 días | Opex | 4 | Metso Outotec Chile SpA | 16 | 12194.4 | Fabricación | 1. Iniciado |  | 5. Emitida |  | 2023-02-09 | 2023-03-09 | 1. Iniciado | 1. En proceso por MGFSN | 0. No Iniciado |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-09 | 100 | 0% | 2023-06-17 | Varios | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-01
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | Tailing Filters | 32 | 1er año | < 90 días | Opex | 5 | Metso Outotec Chile SpA | 1608 | 385865.2 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% |  |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | Primary Crusher | 33 | 1er año | < 90 días | Opex | 7 | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 122 | 122787.9 | LOA | 3. En Firma por MGFSN | Pendiente Validación Francois S. | 3. En Firma por MGFSN |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-25
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | Belt Conveyor and Feeders | 34 | 1er año | < 90 días | Opex | 8 | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 89 | 5926.3 | LOA | 3. En Firma por MGFSN | Pendiente Validación Francois S. | 3. En Firma por MGFSN |  |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-25
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | Horizontal Process Pumps | 35 | 1er año | < 90 días | Opex | 11 | SULZER BOMBAS CHILE LTDA | 38 | 141080 | Fabricación | 0. No Iniciado |  | 5. Emitida |  | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 0. No Iniciado | Sí | 2023-03-15 | 63 | 0% | 2023-05-17 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-07-01
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | Horizontal Process Pumps | 36 | 1er año | < 90 días | Opex | 12 | ITT FLUID TECHNOLOGY S A | 158 | 29678.1 | Fabricación | 0. No Iniciado | Pendiente firma de vendor | 5. Emitida |  | 2023-03-20 |  | 1. Iniciado | 1. En proceso por MGFSN | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 56 | 0% | 2023-05-17 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-22
| Peristaltic & Metering Pumps | 37 | 1er año | < 90 días | Opex | 14 | SOLTEX | 4 | 8606.6 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | Carbon Transfer Pumps | 38 | 1er año | < 90 días | Opex | 15 | RDI S.A | 6 | 16888 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | No aceptada por el Vendor en espera de listado nuevo de precios se cordina reunión para el 18-01-2023 | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | Agitators | 39 | 1er año | < 90 días | Opex | 16 | SPX CHILE LIMITADA | 7 | 163831 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Se persiste en la recepción de la información | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | Cyclone Clusters | 40 | 1er año | < 90 días | Opex | 17 | FLSMIDTH S A | 27 | 23900 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 | Antofagasta | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-04
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | Elution and Carbon Regeneration Plant | 41 | 1er año | < 90 días | Opex | 18 | FLSMIDTH S A | 4 | 11019.7 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | Refinery Plant | 42 | 1er año | < 90 días | Opex | 19 | FLSMIDTH S A | 9 | 110601.7 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | Potable Water Plant | 43 | 1er año | < 90 días | Opex | 20 | WESTECH ENGINEERING LLC | 129 | 175070.7 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Esperando precios actualizados | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | Merrill Crowe Plant | 44 | 1er año | < 90 días | Opex | 21 | FLSMIDTH S A | 387 | 89080.7 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-30
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | Lime Plant | 45 | 1er año | < 90 días | Opex | 22 | TECPROMIN S A | 19 | 21762.4 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Proveedor contactado | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0716-RQ-2A - Interstage Carbon Screen | Interstage Carbon Screens | 46 | 1er año | < 90 días | Opex | 23 | KEMIX PTY LTD | 1 | 338 | Fabricación | 0. No Iniciado | Pendiente firma por C.A | 5. Emitida |  | 2023-03-20 |  | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 0. No Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 28 | 0% | 2023-04-19 | Bodega Vendor Santiago | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-19
A9SN-4-0720-01 - Vibratory Screens | Vibrating Screens | 47 | 1er año | < 90 días | Opex | 24 | FLSMIDTH S A | 2 | 69049.1 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 |  | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | Belt Conveyor and Feeders | 48 | 1er año | < 90 días | Opex | 26 | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 41 | 49644.6 | LOA | 3. En Firma por MGFSN | Pendiente Validación Francois S. | 3. En Firma por MGFSN |  |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-25
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | HVAC System & Tunnel Ventilation System | 49 | 1er año | < 90 días | Opex | 30 | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.) | 69 | 24046.88 | LOA | 3. En Firma por MGFSN | En proceso de firma MGFSN ; revisión F.S | 3. En Firma por MGFSN |  |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-04
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | Control Valves | 50 | 1er año | < 90 días | Opex | 32 | NELES CHILE SPA | 34 | 14576 | Fabricación | 1. Iniciado | En proceso firma vendor LOA | 4. En Firma por Vendor |  | 2023-03-17 |  | 1. Iniciado | 3. Emitida | 0. No Iniciado |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 84 | 0% | 2023-06-14 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-19
A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | Process CCTV | 51 | 1er año | < 90 días | Opex | 33 | COMERCIAL Y SERVICIOS RIGHTCOM SPA | 33 | 15382 | Fabricación | 1. Iniciado | Se espera confirmación de fabricación vendor | 5. Emitida |  | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 1. Iniciado | 3. Emitida | 0. No Iniciado |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 60 | 0% | 2023-05-21 | EXW bodegas Santiago de Chile | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-26
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 52 | 1er año | < 90 días | Opex | 35 | ENDRESS+HAUSER CHILE LIMITADA | 31 | 19670.65 | Fabricación | 1. Iniciado | No fueron cotizados 2 repuestos | 4. En Firma por Vendor |  | 2023-03-17 |  | 1. Iniciado | 3. Emitida | 0. No Iniciado |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 42 | 0% | 2023-05-03 | CIP Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-08
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | Particle Size Analyzer | 53 | 1er año | < 90 días | Opex | 37 | Metso Outotec Chile SpA | 37 | 18500 | LOA | 2. En proceso por MGFSN |  | 2. En proceso por MGFSN | Precios |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% |  |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 0
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | Refinery Plant | 54 | Comisionamiento y Críticos |  | Capex | 1 | FLSMIDTH S A | 385 | 250926.1 | Fabricación | 1. Iniciado | 1er Informe de fabricación para la semana del 13/03 | 5. Emitida |  | 2023-01-05 |  | 2. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | A9SN100038 | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-08 | 60 | 0% | 2023-05-07 |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-07
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | ADR | 55 | Comisionamiento y Críticos |  | Capex | 2 | FLSMIDTH S A | 248 | 191743 | Fabricación | 1. Iniciado | 1er Informe de fabricación para la semana del 13/03 | 5. Emitida |  | 2023-01-05 |  | 2. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | A9SN100057 | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-08 | 60 | 0% | 2023-05-07 |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-07
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | Merrill Crowe Plant | 56 | Comisionamiento y Críticos |  | Capex | 3 | FLSMIDTH S A | 1445 | 211253 | Fabricación | 1. Iniciado | 1er Informe de fabricación para la semana del 13/03 | 5. Emitida |  | 2023-01-05 |  | 2. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida | A9SN100047 | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-08 | 60 | 0% | 2023-05-07 |  |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-07
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | ERDCSScada Integrated | 57 | Comisionamiento y Críticos |  | Opex | 2 | ABB SA CHILE | 85 | 56854 | Fabricación | 0. No Iniciado | De los 85 hay 40 con OC El proveedor no acepta LOA | 5. Emitida |  |  |  | 2. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 56 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-31
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | ERDCSScada Integrated | 58 | Comisionamiento y Críticos |  | Opex | 3 | EMBRY TECHNOLOGIES & SERVICES LIMITADA | 2 | 6329.54 | Fabricación | 1. Iniciado | No aplica SS | 4. En Firma por Vendor |  | 2023-03-18 |  | 1. Iniciado | 3. Emitida | 0. No Iniciado |  | 1. Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 40 | 0% | 2023-05-01 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-06
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | Primary Crusher | 59 | Comisionamiento y Críticos |  | Opex | 3 | Metso Outotec Chile SpA | 15 | 17274.22 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 | Bodega Vendor Santiago | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-06-29
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | ERDCSScada Integrated | 60 | Comisionamiento y Críticos |  | Opex | 3 | Phoenix Contact | 66 | 487.2 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 | Bodega Vendor Santiago |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-30
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | Primary Crusher | 61 | Comisionamiento y Críticos |  | Opex | 3 | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA | 15 | 37057 | Fabricación | 0. No Iniciado | En proceso firma vendor LOA | 5. Emitida |  | 2023-03-20 |  | 2. Emitida | 3. Emitida | 1. En proceso por MGFSN |  | 0. No Iniciado | Sí | 2023-03-22 | 30 | 0% | 2023-04-21 | Bodega Vendor Santiago | 30 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-21
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | ERDCSScada Integrated | 62 | Comisionamiento y Críticos |  | Opex | 3 | Stego | 100 | 290 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | Fusibles | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-31 | 60 | 0% | 2023-05-30 | Bodega Vendor Santiago |  | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-05-30
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | ERDCSScada Integrated | 63 | Comisionamiento y Críticos |  | Opex | 3 | INTERLOG | 3 | 6329.54 | LOA | 3. En Firma por MGFSN | En revisión de cantidades por parte de Ingeniería | 3. En Firma por MGFSN |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 90 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-24
A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | Metallurgical Samplers | 64 | 1er año | < 90 días | Opex |  |  | 4 | 22620 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 90 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-24
A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 4 | 1er año | > 90 días | Opex |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A | 4 | 7074.9 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 90 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-24
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | Pinch Valves | 4 | 1er año | < 90 días | Opex |  | DYPRO | 14 | 49934 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 90 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-24
A9SN-4-0722-RQ-1A - Detoxification Reagent Plant | Detoxification Reagent Plant | 4 | 1er año | < 90 días | Opex |  | TECPROMIN S A | 1 | 13725 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 90 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-24
A9SN-4-0717-RQ-1A - Cyanide Plant | Cyanide Plant | 4 | 1er año | < 90 días | Opex |  | TECPROMIN S A | 1 | 11579 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 90 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-24
A9SN-4-0712-RQ-1B - Flocculant Plant | Flocculant Plant | 4 | 1er año | < 90 días | Opex |  | TECPROMIN S A | 1 | 11288.35 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 90 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-24
A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | Peristaltic & Metering Pumps | 4 | 1er año | < 90 días | Opex |  | SOLTEX | 6 | 19168.7 | LOA | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización |  |  |  | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado |  | 0. No Iniciado | No | 2023-03-27 | 60 | 0% | 2023-05-26 | Bodega Vendor Santiago | 90 | 0. No Iniciado | 0. No Iniciado | 2023-08-24
Formulas:
Fecha Estimada Entrega en Destino = [Fecha Inicio Fabricación (aux)]+[Estimación tiempo de Fabricación]
Fecha Estimada Entrega en Destino = T_Resumen_Repuestos[[#This Row],[Fecha Inicio Fabricación (aux)]]+T_Resumen_Repuestos[[#This Row],[Estimación tiempo de Fabricación]]
Fecha Estimada Llegada a Terreno = [Fecha Estimada Entrega en Destino]+[ICOTERM [días]]
Fecha Estimada Llegada a Terreno = +[Fecha Estimada Entrega en Destino]+[ICOTERM [días]]

## Hoja1 (hidden)
LOA: | Solped: | SoleSource: | OC: | Fabricación
1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 0. No Iniciado
2. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | 1. En proceso por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado
3. En Firma por MGFSN | 2. Emitida | 2. En Firma por MGFSN | 2. Emitida | 2. Fabricado
4. En Firma por Vendor | 3. Liberación Budget (Aplica cuando es Sustaining Capex) | 3. Emitida |  | 3. Entregado en origen
5. Emitida |  | 4. No Aplica

## Hoja3 (hidden)
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant
A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles)
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant
A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated
A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level
A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV
A9SN-4-0720-01 - Vibratory Screens
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors
A9SN-4-0716-RQ-2A - Interstage Carbon Screen
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves
A9SN-4-0702-RQ-0 - Thickeners
A9SN-4-0722-RQ-1A - Detoxification Reagent Plant
A9SN-4-0717-RQ-1A - Cyanide Plant
A9SN-4-0712-RQ-1B - Flocculant Plant
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly)

## Revestimientos Detalle (hidden)
Tipo de Repuesto | Parte del Molino | Descripción del Repuesto | Numero de Parte | Cantidad (**) | Unidad de Medida | Lead Time | Precio Unitario C-18 o Acordado con el Vendor (*) | Valor Total USD
(Días)
CSR Juego Parcial | Feed head | HEAD LINER - INNER | N031149084 | 10 | EA | 150 | 3082.8 | 30828
CSR Juego Parcial | Feed head | HEAD LINER - OUTER (GENERACION 1) | MM1763568 | 20 | EA | 150 | 4451.65 | 89033
CSR Juego Parcial | Feed head | FILLER RING | N031149090 | 15 | EA | 150 | 2098.74 | 31481.1
CSR Juego Parcial | Feed head | INNER WIDGETS | N031149088 | 10 | EA | 150 | 93.51 | 935.1
CSR Juego Parcial | Feed head | OUTER WIDGETS | N031149089 | 20 | EA | 150 | 120.56 | 2411.2
CSR Juego Parcial | Feed head | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | N032009079 | 40 | EA | 150 | 72.82 | 2912.8
CSR Juego Parcial | Feed head | SEAL M48 | N032000518 | 80 | EA | 150 | 7.96 | 636.8
CSR Juego Parcial | Feed head | WASHER M48 Dia. 100 | N032000519 | 80 | EA | 150 | 23.87 | 1909.6
CSR Juego Parcial | Feed head | LOCK NUT M48 DIN 985 | N032008286 | 80 | EA | 150 | 30.64 | 2451.2
CSR Juego Parcial | Feed head | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | N032009196 | 40 | EA | 150 | 71.62 | 2864.8
CSR Juego Parcial | Feed head | LINER BOLT M24 x 420 - YELLOW | N032009325 | 10 | EA | 150 | 63.27 | 632.7
CSR Juego Parcial | Feed head | SEAL M24 | N031070668 | 10 | EA | 150 | 0.36 | 3.6
CSR Juego Parcial | Feed head | WASHER M24 Dia. 50 | N031070650 | 10 | EA | 150 | 26.27 | 262.7
CSR Juego Parcial | Feed head | LOCK NUT M24 DIN 985 | N048070755 | 10 | EA | 150 | 2.7 | 27
CSR Juego Parcial | Feed head | PLUG FOR BORE Dia.53 - Dia.54 | N032015204 | 20 | EA | 150 | 24.67 | 493.4
CSR Juego Parcial | Shell | SHELL LINER - FEED END (GENERACION 1) | MM1758945 | 15 | EA | 150 | 9001.2 | 135018
CSR Juego Parcial | Shell | SHELL LINER - MID (GENERACION 1) | MM1758460 | 15 | EA | 150 | 9143.18 | 137147.7
CSR Juego Parcial | Shell | SHELL LINER - DISCHARGE END (GENERACION 1) | MM1758941 | 15 | EA | 150 | 9379.19 | 140687.85
CSR Juego Parcial | Shell | SEAL M48 | N032000518 | 180 | EA | 150 | 7.96 | 1432.8
CSR Juego Parcial | Shell | WASHER M48 Dia. 100 | N032000519 | 180 | EA | 150 | 23.87 | 4296.6
CSR Juego Parcial | Shell | LOCK NUT M48 DIN 985 | N032008286 | 180 | EA | 150 | 30.64 | 5515.2
CSR Juego Parcial | Shell | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | N032009196 | 1 | EA | 150 | 71.62 | 71.62
CSR Juego Parcial | Shell | PLUG FOR BORE Dia.53 - Dia.54 | N032015204 | 90 | EA | 150 | 24.67 | 2220.3
CSR Juego Parcial | Shell | RUBBER WIDGET | N031149094 | 15 | EA | 150 | 161.94 | 2429.1
CSR Juego Parcial | Shell | LINER BOLT M48 x 180 - BLANK | N032017890 | 179 | EA | 150 | 62.07 | 11110.53
CSR Juego Parcial | Discharge head | GRATE - OUTER (GENERACION 1) | MM1763566 | 20 | EA | 150 | 4974.73 | 99494.6
CSR Juego Parcial | Discharge Head | SEAL M48 | N032000518 | 40 | EA | 150 | 7.96 | 318.4
CSR Juego Parcial | Discharge Head | WASHER M48 Dia. 100 | N032000519 | 40 | EA | 150 | 23.87 | 954.8
CSR Juego Parcial | Discharge Head | LOCK NUT M48 DIN 985 | N032008286 | 40 | EA | 150 | 30.64 | 1225.6
CSR Juego Parcial | Discharge Head | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | N032009212 | 20 | EA | 150 | 142.45 | 2849
CSR Juego Parcial | Discharge head | LINER BOLT M48 x 560 - RED | N032009211 | 20 | EA | 150 | 138.07 | 2761.4
CSR Juego Parcial | Discharge head | HEAD LINER - INNER | N031149097 | 5 | EA | 150 | 4960.57 | 24802.85
CSR Juego Parcial | Discharge head | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | N032009079 | 10 | EA | 150 | 72.82 | 728.2
CSR Juego Parcial | Discharge Head | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | N032009212 | 20 | EA | 150 | 142.45 | 2849
CSR Juego Parcial | Discharge Head | SEAL M48 | N032000518 | 20 | EA | 150 | 7.96 | 159.2
CSR Juego Parcial | Discharge Head | WASHER M48 Dia. 100 | N032000519 | 20 | EA | 150 | 23.87 | 477.4
CSR Juego Parcial | Discharge Head | LOCK NUT M48 DIN 985 | N032008286 | 20 | EA | 150 | 30.64 | 612.8
CSR Juego Parcial | Discharge Head | INNER RUBBER WIDGET | N031149105 | 10 | EA | 150 | 89.13 | 891.3
CSR Juego Parcial | Discharge Head | OUTER RUBBER WIDGET | N031149106 | 20 | EA | 150 | 91.12 | 1822.4
CSR Juego Parcial | Discharge Head | FILLER RING | N031149101 | 15 | EA | 150 | 1703.59 | 25553.85
CSR Stock Seguridad | Feed head | HEAD LINER - INNER | N031149084 | 1 | EA | 150 | 3082.8 | 3082.8
CSR Stock Seguridad | Feed head | HEAD LINER - OUTER (GENERACION 1) | MM1763568 | 2 | EA | 150 | 4451.65 | 8903.3
CSR Stock Seguridad | Feed head | FILLER RING | N031149090 | 0 | EA | 150 | 2098.74 | 0
CSR Stock Seguridad | Feed head | INNER WIDGETS | N031149088 | 1 | EA | 150 | 93.51 | 93.51
CSR Stock Seguridad | Feed head | OUTER WIDGETS | N031149089 | 2 | EA | 150 | 120.56 | 241.12
CSR Stock Seguridad | Feed head | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | N032009079 | 4 | EA | 150 | 72.82 | 291.28
CSR Stock Seguridad | Feed head | SEAL M48 | N032000518 | 8 | EA | 150 | 7.96 | 63.68
CSR Stock Seguridad | Feed head | WASHER M48 Dia. 100 | N032000519 | 8 | EA | 150 | 23.87 | 190.96
CSR Stock Seguridad | Feed head | LOCK NUT M48 DIN 985 | N032008286 | 8 | EA | 150 | 30.64 | 245.12
CSR Stock Seguridad | Feed head | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | N032009196 | 4 | EA | 150 | 71.62 | 286.48
CSR Stock Seguridad | Feed head | LINER BOLT M24 x 420 - YELLOW | N032009325 | 2 | EA | 150 | 63.27 | 126.54
CSR Stock Seguridad | Feed head | SEAL M24 | N031070668 | 2 | EA | 150 | 0.36 | 0.72
CSR Stock Seguridad | Feed head | WASHER M24 Dia. 50 | N031070650 | 2 | EA | 150 | 26.27 | 52.54
CSR Stock Seguridad | Feed head | LOCK NUT M24 DIN 985 | N048070755 | 2 | EA | 150 | 2.7 | 5.4
CSR Stock Seguridad | Shell | SHELL LINER - FEED END (GENERACION 1) | MM1758945 | 3 | EA | 150 | 9001.2 | 27003.6
CSR Stock Seguridad | Shell | SHELL LINER - MID (GENERACION 1) | MM1758460 | 3 | EA | 150 | 9143.18 | 27429.54
CSR Stock Seguridad | Shell | SHELL LINER - DISCHARGE END (GENERACION 1) | MM1758941 | 3 | EA | 150 | 9379.19 | 28137.57
CSR Stock Seguridad | Shell | SEAL M48 | N032000518 | 36 | EA | 150 | 7.96 | 286.56
CSR Stock Seguridad | Shell | WASHER M48 Dia. 100 | N032000519 | 36 | EA | 150 | 23.87 | 859.32
CSR Stock Seguridad | Shell | LOCK NUT M48 DIN 985 | N032008286 | 36 | EA | 150 | 30.64 | 1103.04
CSR Stock Seguridad | Shell | RUBBER WIDGET | N031149094 | 4 | EA | 150 | 161.94 | 647.76
CSR Stock Seguridad | Shell | LINER BOLT M48 x 180 - BLANK | N032017890 | 36 | EA | 150 | 62.07 | 2234.52
CSR Stock Seguridad | Discharge head | PULP DISCHARGER | N031149095 | 0 | EA | 150 | 6496.4 | 0
CSR Stock Seguridad | Discharge head | PULP LIFTER - OUTER | N031149096 | 0 | EA | 150 | 5252.2 | 0
CSR Stock Seguridad | Discharge head | HEAD LINER - INNER | N031149097 | 1 | EA | 150 | 4960.57 | 4960.57
CSR Stock Seguridad | Discharge head | GRATE - OUTER (GENERACION 1) | MM1763566 | 4 | EA | 150 | 4974.73 | 19898.92
CSR Stock Seguridad | Discharge head | DISCHARGE RING | N031149099 | 1 | EA | 150 | 6378.58 | 6378.58
CSR Stock Seguridad | Discharge head | CLAMPING RING | N031149100 | 2 | EA | 150 | 2058.12 | 4116.24
CSR Stock Seguridad | Discharge head | FILLER RING | N031149101 | 0 | EA | 150 | 1703.59 | 0
CSR Stock Seguridad | Discharge head | FILLER BLOCK | N031149103 | 0 | EA | 150 | 301.44 | 0
CSR Stock Seguridad | Discharge head | FILLER BLOCK | N031149104 | 0 | EA | 150 | 109.15 | 0
CSR Stock Seguridad | Discharge head | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | N032009079 | 4 | EA | 150 | 72.82 | 291.28
CSR Stock Seguridad | Discharge Head | SEAL M48 | N032000518 | 24 | EA | 150 | 7.96 | 191.04
CSR Stock Seguridad | Discharge Head | WASHER M48 Dia. 100 | N032000519 | 24 | EA | 150 | 23.87 | 572.88
CSR Stock Seguridad | Discharge Head | LOCK NUT M48 DIN 985 | N032008286 | 24 | EA | 150 | 30.64 | 735.36
CSR Stock Seguridad | Discharge head | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | N032009196 | 0 | EA | 150 | 71.62 | 0
CSR Stock Seguridad | Discharge Head | INNER RUBBER WIDGET | N031149105 | 2 | EA | 150 | 89.13 | 178.26
CSR Stock Seguridad | Discharge Head | OUTER RUBBER WIDGET | N031149106 | 4 | EA | 150 | 91.12 | 364.48
CSR Stock Seguridad | Discharge Head | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | N032009212 | 8 | EA | 150 | 142.45 | 1139.6
CSR Stock Seguridad | Discharge head | LINER BOLT M48 x 560 - RED | N032009211 | 4 | EA | 150 | 138.07 | 552.28
CSR Stock Seguridad | Discharge head | LINER BOLT M36 x 200 - RED | N031120304 | 10 | EA | 150 | 92.31 | 923.1
CSR Stock Seguridad | Discharge head | LOCK NUT M36 DIN 985 | N048373322 | 10 | EA | 150 | 7.96 | 79.6
CSR Stock Seguridad | Discharge head | WASHER ISO 7089 - M36 - 200HV - St | N048005261 | 10 | EA | 150 | 6.36 | 63.6
914044.65

## Hoja4 (hidden)
Descripción del Repuesto | Numero de Parte | Cantidad (**) | Cantidad (**) | Lead Time | Precio Unitario C-18 | Total USD | Precio Unitario C-18 o Acordado con el Vendor (*) | Valor Total USD (*)
(Días)
ACOPLAMIENTO FLENDER A-160 | 118010027 | 2 | 2 | 168 | 388.1115 | 776.223 | 388.11 | 776.22
ANGULAR CONTACT BALL BEARING 7312 BECBP PN 46021684 | 46021684 | 2 | 2 | 168 | 328.9707 | 657.9414 | 328.97 | 657.94
BALANCING PISTON 48/109X60 PN 22002936 | 22002936 | 2 | 2 | 168 | 347.4522 | 694.9044 | 347.45 | 694.9
BALANCING PISTON 48/125X48 BGR.065 PN 22003366 | 22003366 | 2 | 2 | 168 | 457.1091 | 914.2182 | 457.11 | 914.22
BEARING CARRIER 48/57X42 PN 22002931 | 22003000 | 2 | 2 | 168 | 681.3513 | 1362.7026 | 681.32 | 1362.64
BEARING COVER 130/41X57,5 PN 22003005 | 22003005 | 2 | 2 | 168 | 139.2273 | 278.4546 | 147.85 | 295.7
BEARING SLEEVE 35/41X53 CR203 PN 49503984 | 49503984 | 2 | 2 | 168 | 246.42 | 492.84 | 246.42 | 492.84
BEARING SLEEVE 46/72X73 PN 21504340 | 21504340 | 2 | 2 | 168 | 184.815 | 369.63 | 184.82 | 369.64
CASING SCREW M30X1,5X 655 PN 46002378 | 46002378 | 2 | 2 | 168 | 65.3013 | 130.6026 | 65.3 | 130.6
CIRCLIPS EXT 35X1,5 PN 49506619 | 49506619 | 2 | 2 | 168 | 14.7852 | 29.5704 | 14.79 | 29.58
COVER 57/68X22 PN 22002926 | 22002926 | 2 | 2 | 168 | 77.6223 | 155.2446 | 77.62 | 155.24
DIFFUSER = GUIDE WHEEL 219X15 C LT.STUFE PN 22002286 | 22002286 | 2 | 2 | 168 | 735.5637 | 1471.1274 | 735.56 | 1471.12
DIFFUSER = GUIDE WHEEL 219X15 PN 22002285 | 22002285 | 2 | 2 | 168 | 292.0077 | 584.0154 | 292.01 | 584.02
DISCHARGE CASING DN065 VA ANSI 600RF PN 22020671 | 22020671 | 2 | 2 | 168 | 2665.0323 | 5330.0646 | 2665.03 | 5330.06
FELT RING 40X52X5 HARDNESS PN 49014924 | 49014924 | 3 | 3 | 168 | 353 | 1059 | 8.61 | 25.83
FELT RING 60X76X6,5 HARDNESS PN 49022924 | 49022924 | 2 | 2 | 168 | 12.321 | 24.642 | 12.32 | 24.64
HEXAGON NUT M30X1,5 PN 49022088-Q002 | 49022088-Q002 | 2 | 2 | 168 | 23.4099 | 46.8198 | 23.41 | 46.82
IMPELLER 218X13 PN 22002245 | 22002245 | 2 | 2 | 168 | 450.9486 | 901.8972 | 450.95 | 901.9
KEY A10X6X36 PN 49063524 | 49063524 | 2 | 2 | 168 | 4.9284 | 9.8568 | 4.93 | 9.86
KEY A10X8X45 PN 49003541 | 49003541 | 2 | 2 | 168 | 6.1605 | 12.321 | 9.16 | 18.32
KEY A12X8X56 PN 49021874 | 49021874 | 2 | 2 | 168 | 7.3926 | 14.7852 | 7.39 | 14.78
MECH SEAL FLOWSERVE EUROPAC 610-060 Q1Q1EGG PN AA19234 | AA19234 | 2 | 2 | 168 | 1678.1202 | 3356.2404 | 1678.12 | 3356.24
MOTOR 380V, 50HZ, 132KW, 2900 RPM, IP66, IE-3, P/4170 MSNM | 4170 MSNM | 1 | 1 | 168 | 18684.7965 | 18684.7965 | 18684.8 | 18684.8
O´RING 123,42 X 3,53 PN 49506492 | 49506492 | 2 | 2 | 168 | 43.1235 | 86.247 | 43.12 | 86.24
O´RING 215,49 X 3,53 PN 49506493 | 49506493 | 2 | 2 | 168 | 55.4445 | 110.889 | 55.44 | 110.88
O´RING 278,99 X 3,53 PN 49506491 | 49506491 | 2 | 2 | 168 | 86.247 | 172.494 | 86.25 | 172.5
O´RING 47,22 X 3,53 PN 49506494 | 49506494 | 2 | 2 | 168 | 18.4815 | 36.963 | 18.48 | 36.96
O´RING 50,39 X 3,53 PN 49506490 | 49506490 | 2 | 2 | 168 | 12.321 | 24.642 | 12.32 | 24.64
O´RING 98,02 X 3,53 PN 49506495 | 49506495 | 2 | 2 | 168 | 30.8025 | 61.605 | 30.8 | 61.6
SEALING CASING OHNE KUEHLUNG MG1 PN 22002985 | 22002985 | 2 | 2 | 168 | 784.8477 | 1569.6954 | 784.85 | 1569.7
SEALING COVER 61/154X44 PN 21503950 | 21503950 | 2 | 2 | 168 | 342.5238 | 685.0476 | 342.52 | 685.04
SEALING RING A 13 X 19 PN 49052922 | 49052922 | 3 | 3 | 168 | 18.4815 | 55.4445 | 18.48 | 55.44
SEALING RING A 17 X 23 PN 49000915 | 49000915 | 2 | 2 | 168 | 9.8568 | 19.7136 | 9.86 | 19.72
SEALING RING A 21 X 27 PN 49001079 | 49001079 | 2 | 2 | 168 | 6.1605 | 12.321 | 6.16 | 12.32
SENSORES DE VIBRACION | 87700001 | 2 | 2 | 168 | 4238.424 | 8476.848 | 4238.42 | 8476.84
SHAFT 48X1098 7ST. PN 22002782 | 22002782 | 2 | 2 | 168 | 1979.9847 | 3959.9694 | 1979.98 | 3959.96
SHAFT NUT KMT 9 M45X1,5 PN 49503963 | 49503963 | 2 | 2 | 168 | 107.1927 | 214.3854 | 107.19 | 214.38
SHAFT NUT M42X1,5 PN 22005312 | 22005312 | 2 | 2 | 168 | 96.1038 | 192.2076 | 96.1 | 192.2
SHAFT SLEEVE 46/70X139 PN 22002944 | 22002944 | 2 | 2 | 168 | 1832.1327 | 3664.2654 | 1908.52 | 3817.04
SPACER RING 46/72X15,4 BGR.065,100 PN 21505185 | 21505185 | 2 | 2 | 168 | 67.7655 | 135.531 | 67.77 | 135.54
SPACER SLEEVE 46/60X60 PN 21503958 | 21503958 | 2 | 2 | 168 | 57.9087 | 115.8174 | 57.91 | 115.82
STAGE CASING A,C PN 22002208 | 22002208 | 2 | 2 | 168 | 746.6526 | 1493.3052 | 778.69 | 1557.38
STAGE CASING M.ENTNAHMEB. A,C PN 22002207 | 22002207 | 2 | 2 | 168 | 819.3465 | 1638.693 | 852.61 | 1705.22
SUCTION CASING DN125 AX 250FF A/C PN 22002198 | 22002198 | 2 | 2 | 168 | 3139.3908 | 6278.7816 | 3139.39 | 6278.78
SUCTION IMPELLER 218X13 PN 22002244 | 22002244 | 2 | 2 | 168 | 531.0351 | 1062.0702 | 592.64 | 1185.28
THROTTLING BUSH 110/130X72 PN 22002938 | 22002938 | 1 | 1 | 168 | 752.8131 | 752.8131 | 839.06 | 839.06
THROTTLING BUSH 95/146X28 BGR.065 PN 46011460 | 46011460 | 1 | 1 | 168 | 640.692 | 640.692 | 714.62 | 714.62
THROWER A 60 PN 46014267 | 46014267 | 2 | 2 | 168 | 108.4248 | 216.8496 | 108.42 | 216.84
WASHER ISO 7090-30-200HV PN 43012209 | 43012209 | 2 | 2 | 168 | 3.6963 | 7.3926 | 3.7 | 7.4
Bomba centrífuga horizontal multietapas marca Flowserve SIHI modelo MSMA 06507 9CA Y41 0X EAB. Eje Libre. Item no incluye Motor, Base y Acoplaminento. | MSMA 06507 9CA Y41 0X EAB | 1 | 1 | 210 | 46776 | 46776 | 46776 | 46776
Descripción del Repuesto | Numero de Parte | Cantidad (**) | Unidad de Medida | Lead Time | Cotización 01-03-2023 | Valor Total EUR (*)
|  |  |  | (Días) | (*) |  | 0.928
BEARING UNIT PN A2-BEUN13OL-1 | A2-BEUN13OL-1 | 1 | EA | 63 | 3041.8 | 3041.8 | 3277.8017
BEARING UNIT PN A3-BEUN13OL-1 | A3-BEUN13OL-1 | 1 | EA | 63 | 3985.5 | 3985.5 | 4294.7198
BEARING UNIT PN A4-BEUN13OL-1 | A4-BEUN13OL-1 | 1 | EA | 63 | 5029.9 | 5029.9 | 5420.1509
BEARING UNIT PN A5-BEUN13OL-1 | A5-BEUN13OL-1 | 1 | EA | 63 | 7238 | 7238 | 7799.569
BEARING UNIT SNS 1 PN SNS1-339OL-1 | SNS1-339OL-1 | 1 | EA | 63 | 1522.5 | 1522.5 | 1640.625
BEARING UNIT SNS 2 PN SNS2-339OL-1 | SNS2-339OL-1 | 1 | EA | 63 | 1648.7 | 1648.7 | 1776.6164
BEARING UNIT SNS 3 PN SNS3-339OL-1 | SNS3-339OL-1 | 1 | EA | 63 | 2081.1 | 2081.1 | 2242.5647
BEARING UNIT SNS 4 PN SNS4-339OL-1 | SNS4-339OL-1 | 1 | EA | 63 | 2657.7 | 2657.7 | 2863.9009
IMPULSOR 205 MM PN 9241820141-C | 9241820141-C | 1 | EA | 63 | 2986.8 | 2986.8 | 3218.5345
IMPULSOR 345 MM PN 9169170141-C | 9169170141-C | 1 | EA | 63 | 7357.1 | 7357.1 | 7927.9095
IMPULSOR 363 MM PN 9162340141-C | 9162340141-C | 1 | EA | 63 | 5616.3 | 5616.3 | 6052.0474
IMPULSOR 365 MM PN 9169690141-C | 9169690141-C | 1 | EA | 63 | 6724.9 | 6724.9 | 7246.6595
IMPULSOR 408 MM PN 9169380141-C | 9169380141-C | 1 | EA | 63 | 9968.3 | 9968.3 | 10741.7026
IMPULSOR 423 MM PN 9211980141-C | 9211980141-C | 1 | EA | 63 | 11846.5 | 11846.5 | 12765.625
IMPULSOR SNS 1-40 155 MM PN 9427210141-C | 9427210141-C | 1 | EA | 63 | 1936.9 | 1936.9 | 2087.1767
IMPULSOR SNS 1-40 158 MM PN 9427210142-C | 9427210142-C | 1 | EA | 63 | 1702.7 | 1702.7 | 1834.806
IMPULSOR SNS 1-50 133 MM PN 9427200142-C | 9427200142-C | 1 | EA | 63 | 1864.9 | 1864.9 | 2009.5905
IMPULSOR SNS 2-100 198 MM PN 9433970141-C | 9433970141-C | 1 | EA | 63 | 2936.9 | 2936.9 | 3164.7629
IMPULSOR SNS 2-100 198 MM PN 9433970142-C | 9433970142-C | 1 | EA | 63 | 2576.6 | 2576.6 | 2776.5086
IMPULSOR SNS 2-25 180 MM PN 9433800141-C | 9433800141-C | 1 | EA | 63 | 2036 | 2036 | 2193.9655
IMPULSOR SNS 2-32 190 MM PN 9433820142-C | 9433820142-C | 1 | EA | 63 | 1864.9 | 1864.9 | 2009.5905
IMPULSOR SNS 2-40 183 MM PN 9433840141-C | 9433840141-C | 1 | EA | 63 | 2180.2 | 2180.2 | 2349.3534
IMPULSOR SNS 2-40 190 MM PN 9433840142-C | 9433840142-C | 1 | EA | 63 | 1909.9 | 1909.9 | 2058.0819
IMPULSOR SNS 3-100 235 MM PN 9433780141-C | 9433780141-C | 1 | EA | 63 | 3774.8 | 3774.8 | 4067.6724
IMPULSOR SNS 3-25 238 MM PN 9426050142-C | 9426050142-C | 1 | EA | 63 | 2207.2 | 2207.2 | 2378.4483
IMPULSOR SNS 3-40 243 MM PN 9433630142-C | 9433630142-C | 1 | EA | 63 | 2369.4 | 2369.4 | 2553.2328
IMPULSOR SNS 3-40 253 MM PN 9433630141-C | 9433630141-C | 1 | EA | 63 | 2702.7 | 2702.7 | 2912.3922
IMPULSOR SNS 3-50 238 MM PN 9433670141-C | 9433670141-C | 1 | EA | 63 | 2855.9 | 2855.9 | 3077.4784
IMPULSOR SNS 3-65 218 MM PN 9433700141-C | 9433700141-C | 1 | EA | 63 | 3045 | 3045 | 3281.25
IMPULSOR SNS 4-25 308 MM PN 9433210141-C | 9433210141-C | 1 | EA | 63 | 3144.2 | 3144.2 | 3388.1466
IMPULSOR SNS 4-32 280 MM PN 9433250141-C | 9433250141-C | 1 | EA | 63 | 3243.2 | 3243.2 | 3494.8276
MECHANICAL SEAL PN FD04140016 | FD04140016 | 1 | EA | 63 | 5566.5 | 5566.5 | 5998.3836
SIDEPLATE PN 9166280141-1 | 9166280141-1 | 1 | EA | 63 | 2876.9 | 2876.9 | 3100.1078
SIDEPLATE PN 9170930141-1 | 9170930141-1 | 1 | EA | 63 | 3325.8 | 3325.8 | 3583.8362
SIDEPLATE PN 9171900141-1 | 9171900141-1 | 1 | EA | 63 | 3554.9 | 3554.9 | 3830.7112
SIDEPLATE PN 9172250141-1 | 9172250141-1 | 1 | EA | 63 | 4498.5 | 4498.5 | 4847.5216
SIDEPLATE PN 9212700141-1 | 9212700141-1 | 1 | EA | 63 | 5836.2 | 5836.2 | 6289.0086
SIDEPLATE PN 9241630141-1 | 9241630141-1 | 1 | EA | 63 | 1365.1 | 1365.1 | 1471.0129
Descripción del Repuesto | Numero de Parte | Cantidad (**) | Unidad de Medida | Lead Time | Precio Unitario C-18 o Acordado con el Vendor (*) | Total USD | Cotización 17-02-2023 | Valor Total USD (*)
(Días)
ADAPTER,FRAME 13" ASSY PN RD12032A 1203 | RD12032A 1203 | 1 | EA | 84 | 5787.98 | 5787.98 | 21687 | 21687
ADAPTER,FRAME ASSY PN RD11800A 1013 | RD11800A 1013 | 1 | EA | 56 | 151.23 | 151.23 | 1710 | 1710
ADAPTER,FRAME ASSY PN RD12031A 1203 | RD12031A 1203 | 1 | EA | 196 | 5233.91 | 5233.91 | 18920 | 18920
ADAPTER,GLAND PN B02166A04 6470 | B02166A04 6470 | 1 | EA | 84 | 2003 | 2003 | 2177 | 2177
ADAPTER,RING PN 76782 1013 | 76782 1013 | 1 | EA | 84 | 53.6 | 53.6 | 834 | 834
BACKPLATE,ASSY TAPERED PN RC03127A 6929 | RC03127A 6929 | 1 | EA | 168 | 1200 | 1200 | 4001 | 4001
BEARING,BALL 3306 A/C3, SKF PN 8049-30604 | 8049-30604 | 1 | EA | 56 | 28.22 | 28.22 | 457 | 457
BEARING,BALL 3309 A/C3, SKF PN 8049-30904 | 8049-30904 | 2 | EA | 56 | 43.16 | 86.32 | 517 | 1034
BEARING,BALL 6207, SKF PN 8050-20760 | 8050-20760 | 1 | EA | 56 | 4.45 | 4.45 | 270 | 270
BEARING,BALL 6309, SKF PN 8050-30960 | 8050-30960 | 2 | EA | 56 | 50 | 100 | 310 | 620
BOLT,HEX TAP 1/2-13 X 1.50"LG PN 49521 204 2228 | 49521 204 2228 | 3 | EA | 56 | 20 | 60 | 257 | 771
BOLT,HEX TAP 3/8-16 X 1.25"LG PN 49521 104 2228 | 49521 104 2228 | 2 | EA | 56 | 15 | 30 | 257 | 514
COVER,ST BOX SA TAPER BORE PN RC04045A 1012 | RC04045A 1012 | 1 | EA | 56 | 269.47 | 269.47 | 2081 | 2081
COVER,ST BOX SA TAPER BORE PN RC04111A011203 | RC04111A011203 | 1 | EA | 84 | 516.14 | 516.14 | 3597 | 3597
COVER,ST BOX SA TAPER BORE W/VPE PN RC04110A011203 | RC04110A011203 | 1 | EA | 56 | 310.28 | 310.28 | 2237 | 2237
FOOT,FRAME 10" CENTERLINE KIT PN RB05634A 1003 | RB05634A 1003 | 2 | EA | 84 | 61.13 | 122.26 | 564 | 1128
FOOT,FRAME 8.25"CENTERLINE KIT PN RB05635A 1003 | RB05635A 1003 | 1 | EA | 56 | 80 | 80 | 557 | 557
FR,SA STD OIL,PURGE SP OIL PN RD11740A011003 | RD11740A011003 | 2 | EA | 56 | 262.55 | 525.1 | 2871 | 5742
FRAME,SA STD OIL,PURGE SP OIL PN RD11739A011013 | RD11739A011013 | 1 | EA | 84 | 204.71 | 204.71 | 2047 | 2047
GASKET,ADAPTER PN 73078 5163 | 73078 5163 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 267 | 534
GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 28 5127 | 70782 28 5127 | 1 | EA | 56 | 30 | 30 | 290 | 290
GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 29 5127 | 70782 29 5127 | 1 | EA | 56 | 15 | 15 | 257 | 257
GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 82 5127 | 70782 82 5127 | 1 | EA | 56 | 10 | 10 | 257 | 257
GUARD,CPLG SA ALL 316SS PN 0A09772A A3211 | 0A09772A A3211 | 1 | EA | 84 | 180 | 180 | 1937 | 1937
GUARD,CPLG SA ALL CBN STL PN 0A09772A A3201 | 0A09772A A3201 | 2 | EA | 56 | 100.5 | 201 | 1361 | 2722
HOUSING,BEARING PN D04872A 1000 | D04872A 1000 | 2 | EA | 56 | 104.15 | 208.3 | 1281 | 2562
HOUSING,BRG PULL PN C03340A 1000 | C03340A 1000 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 1057 | 1057
HUB 1.125" E/ES-2; CLR FIT PN K15429A006Q | K15429A006Q | 1 | EA | 56 | 25 | 25 | 301 | 301
HUB 1.125" E/ES-4; CLR FIT PN K14103A006Q | K14103A006Q | 1 | EA | 56 | 18.95 | 18.95 | 347 | 347
HUB 1.125" E/ES-5; CLR FIT PN K15431A006Q | K15431A006Q | 1 | EA | 56 | 23.69 | 23.69 | 384 | 384
HUB 28MM E/ES-2; CLR FIT PN K15429A009R | K15429A009R | 1 | EA | 98 | 25 | 25 | 434 | 434
HUB 38MM E/ES-4; CLR FIT PN K14103A016R | K14103A016R | 1 | EA | 98 | 29.78 | 29.78 | 257 | 257
HUB 38MM E/ES-5; CLR FIT PN K15431A015R | K15431A015R | 1 | EA | 56 | 196 | 196 | 484 | 484
KEY,SQUARE END PN 49568 118 2213 | 49568 118 2213 | 2 | EA | 56 | 15 | 30 | 257 | 514
KEY,SQUARE END PN 49568 61 2213 | 49568 61 2213 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
LOCKNUT,BRG SKF N-06 PN 8601-0006 | 8601-0006 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 261 | 261
LOCKNUT,BRG SKF N-09 PN 8601-0009 | 8601-0009 | 2 | EA | 56 | 30 | 60 | 261 | 522
LOCKWASHER PN 49520 624 | 49520 624 | 2 | EA | 56 | 30 | 60 | 257 | 514
LOCKWASHER,BRG SKF W-09 PN 8910-0009 | 8910-0009 | 2 | EA | 56 | 15 | 30 | 257 | 514
LOCKWASHER,BRG SKF W-6 PN 8910-0006 | 8910-0006 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
NUT,HEX 5/8"-11 STD PN 49507 9 2229 | 49507 9 2229 | 1 | EA | 56 | 15 | 15 | 257 | 257
NUT,HEX PN 49507 3 2228 | 49507 3 2228 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 257 | 514
NUT,HEX PN 49507 4 2228 | 49507 4 2228 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
NUT,HEX PN 49507 54 2228 | 49507 54 2228 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
NUT,HEX PN 49507 57 2228 | 49507 57 2228 | 2 | EA | 56 | 30 | 60 | 257 | 514
NUT,HEX PN 49507 7 2228 | 49507 7 2228 | 2 | EA | 56 | 50 | 100 | 257 | 514
NUT,MACHINE SCREW PN 49547 14 2228 | 49547 14 2228 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
O´RING (DIFFUSER STAGE CASING) PN C02495A2345326 | C02495A2345326 | 1 | EA | 84 | 30 | 30 | 271 | 271
O´RING PN C02495A2165304 | C02495A2165304 | 2 | EA | 56 | 45 | 90 | 257 | 514
O-RG AS568-118 PN C02495A1185304 | C02495A1185304 | 1 | EA | 56 | 15 | 15 | 257 | 257
O-RG AS568-124 PN C02495A1245304 | C02495A1245304 | 2 | EA | 56 | 50 | 100 | 257 | 514
O-RG AS568-126 PN C02495A1265304 | C02495A1265304 | 1 | EA | 56 | 15 | 15 | 257 | 257
O-RG AS568-134 PN C02495A1345304 | C02495A1345304 | 2 | EA | 56 | 50 | 100 | 257 | 514
O-RG AS568-21 PN C02495A21 5304 | C02495A21 5304 | 1 | EA | 56 | 30 | 30 | 257 | 257
O-RG AS568-224 PN C02495A2245304 | C02495A2245304 | 2 | EA | 56 | 30 | 60 | 257 | 514
O-RG AS568-23 PN C02495A23 6359 | C02495A23 6359 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
O-RG AS568-236 PN C02495A2365302 | C02495A2365302 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
O-RG AS568-24 PN C02495A24 5302 | C02495A24 5302 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
O-RG AS568-245 PN C02495A2455302 | C02495A2455302 | 2 | EA | 56 | 45 | 90 | 257 | 514
O-RG AS568-28 PN C02495A28 5326 | C02495A28 5326 | 1 | EA | 56 | 50 | 50 | 264 | 264
O-RG AS568-28 PN C02495A28 6359 | C02495A28 6359 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 257 | 514
O-RG AS568-32 PN C02495A32 5302 | C02495A32 5302 | 2 | EA | 56 | 30 | 60 | 257 | 514
O-RG AS568-369 PN C02495A3695326 | C02495A3695326 | 1 | EA | 56 | 50 | 50 | 321 | 321
O-RG AS568-38 PN C02495A38 5302 | C02495A38 5302 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
O-RG AS568-39 PN C02495A39 5302 | C02495A39 5302 | 2 | EA | 56 | 50 | 100 | 257 | 514
PIN,DOWEL PN 73523 3 | 73523 3 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 257 | 514
PLUG, PIPE SQHD 1.5-11.5 NPT PN K15562A08 2229 | K15562A08 2229 | 2 | EA | 56 | 16.25 | 32.5 | 337 | 674
PLUG, PIPE SQHD 1-11.5 NPT PN K15562A06 2229 | K15562A06 2229 | 2 | EA | 56 | 6.92 | 13.84 | 281 | 562
PLUG,PIPE 1" NPTF PN 7301-0016 | 7301-0016 | 3 | EA | 56 | 15 | 45 | 257 | 771
PLUG,PIPE 1/4-18 NPT PN 63122 2 2229 | 63122 2 2229 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 257 | 514
PLUG,PIPE 3/4-14 W/SCOTCH GRIP PN K15562A14 2210 | K15562A14 2210 | 2 | EA | 56 | 50 | 100 | 261 | 522
PLUG,PIPE 3/8-18 NPT PN 63122 3 2230 | 63122 3 2230 | 1 | EA | 56 | 14.84 | 14.84 | 307 | 307
PLUG,PIPE PN 7301-0008 | 7301-0008 | 2 | EA | 56 | 15 | 30 | 257 | 514
PLUG,PIPE PN A00152A01 | A00152A01 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
PLUG,PIPE PN A00152A02 | A00152A02 | 2 | EA | 56 | 15 | 30 | 257 | 514
PLUG,PIPE PN A02871A04 | A02871A04 | 1 | EA | 56 | 35.99 | 35.99 | 354 | 354
RING,RTNG PN 58101 281 | 58101 281 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 261 | 261
RING,RTNG PN 58101 393 | 58101 393 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 261 | 522
SCREW,HHC 1/2"-13 UNC 1-1/2"LG PN 49511 204 2228 | 49511 204 2228 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 257 | 514
SCREW,HHC 1/2"-13 X 1-1/4"LG PN 49511 203 2228 | 49511 203 2228 | 2 | EA | 56 | 15 | 30 | 257 | 514
SCREW,HHC 1/2"-13 X 1-1/4"LG PN 49511 203 6902 | 49511 203 6902 | 1 | EA | 56 | 5.1 | 5.1 | 271 | 271
SCREW,HHC 5/8"-11 X 1-1/2"LG PN 49511 252 6902 | 49511 252 6902 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 261 | 522
SCREW,HHC 5/8"-11 X 1-1/4"LG PN 49511 251 2228 | 49511 251 2228 | 1 | EA | 56 | 30 | 30 | 257 | 257
SEAL,LABY INBOARD (VBXX-D) PN A04951A216 | A04951A216 | 1 | EA | 84 | 33.52 | 33.52 | 451 | 451
SEAL,LABY INBOARD (VBXX-D) PN A04951A218 | A04951A218 | 2 | EA | 84 | 33.52 | 67.04 | 451 | 902
SEAL,LABY OUTBOARD (VBXX-D) PN A04951A217 | A04951A217 | 1 | EA | 56 | 19.26 | 19.26 | 327 | 327
SEAL,LABY OUTBOARD (VBXX-D) PN A04951A219 | A04951A219 | 2 | EA | 56 | 23.88 | 47.76 | 344 | 688
SGL MECH SEAL 1.375 CS PN GPSS1375TCS | GPSS1375TCS | 1 | EA | 56 | 337.04 | 337.04 | 1821 | 1821
SGL MECH SEAL 1.750 SS OPT 11 PN GPSS1750TSS | GPSS1750TSS | 2 | EA | 56 | 454.38 | 908.76 | 2471 | 4942
SHAFT ASSY W/SLV DESIGN PN R104-435 2238 | R104-435 2238 | 1 | EA | 56 | 48.07 | 48.07 | 574 | 574
SHAFT ASSY W/SLV DESIGN PN R104-733 2238 | R104-733 2238 | 2 | EA | 56 | 74.9 | 149.8 | 877 | 1754
SLEEVE,SHAFT PN 73705X 2229 | 73705X 2229 | 2 | EA | 56 | 48.65 | 97.3 | 537 | 1074
SLEEVE,SHAFT PN 73705X 2230 | 73705X 2230 | 1 | EA | 56 | 170.76 | 170.76 | 1031 | 1031
SLEEVE,SHAFT PN 76772X 2229 | 76772X 2229 | 1 | EA | 56 | 36.61 | 36.61 | 477 | 477
SPACER ASSEMBLY, ES-2 PN K15429A96 | K15429A96 | 1 | EA | 56 | 50 | 50 | 374 | 374
SPACER ASSEMBLY, ES-4 PN K14103A96 | K14103A96 | 1 | EA | 56 | 36.55 | 36.55 | 504 | 504
SPACER ASSEMBLY, ES-5 PN K15431A96 | K15431A96 | 1 | EA | 56 | 47.94 | 47.94 | 567 | 567
STUD PN 27177 376 2228 | 27177 376 2228 | 1 | EA | 56 | 4.35 | 4.35 | 271 | 271
STUD PN 27177 564 2228 | 27177 564 2228 | 2 | EA | 56 | 15 | 30 | 267 | 534
STUD PN 27177 588 2228 | 27177 588 2228 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 264 | 264
STUD PN 27177 715 2228 | 27177 715 2228 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 267 | 534
STUD PN A02768A 2228 | A02768A 2228 | 1 | EA | 168 | 80 | 80 | 974 | 974
SUPPORT FRAME PN C00011A 1000 | C00011A 1000 | 1 | EA | 84 | 232.67 | 232.67 | 1307 | 1307
WASHER 1/2" SAE PLAIN PN 49519 57 2228 | 49519 57 2228 | 2 | EA | 56 | 15 | 30 | 257 | 514
WASHER 1/2" USS PLAIN PN 49519 6 2228 | 49519 6 2228 | 2 | EA | 56 | 20 | 40 | 257 | 514
WASHER 3/8" USS PLAIN PN 49519 4 2228 | 49519 4 2228 | 1 | EA | 56 | 20 | 20 | 257 | 257
WINDOW,SIGHT PN A01154A05 | A01154A05 | 2 | EA | 56 | 45 | 90 | 281 | 562
CASING,ASSY 150 FLAT FACE PN 0270-58 1011 | 0270-58 1011 | 1 | EA | 98 | 3500 | 3500 | 10591 | 10591
IMPLR,SA W/TFL O´RING 5 VANE PN 0767791013 | 767791013 | 1 | EA | 56 | 600 | 600 | 981 | 981
[6 empty] | 26559.09 |  | 135536

## BaseCero 1er Año de Oper
Paquete | Item SKU | Texto breve material (MAKTX) | Texto Pedido de Compra (MAKTX) | Unidad de Medida | Caracteristica de Planificación | Punto de Pedido | Planificador de Necesidades | Tamaño de Lote de Planificación de Necesidades | Stock Máximo Cantidad | Plazo de entrega previsto en dias | Precio Unitario (USD) | PN | Criticidad | Release | Categoría de valoración | Codigo Material SAP | Estatus LOA | Estatus Sole Source | Estatus Solped | Observación Solped | Nro. Solped | Estatus OC | Observación OC | Nro. OC | Acción GF | Costo Total 1er Llenado (USD) | Fecha de Fabricación confirmada por el Vendor | Lugar de entrega | Tiempo Logistica | Fecha Estimada Entrega en Destino | Fecha Necesaria de llegada | T.Corrección | Información Completa Si/No | Sin PN | Sin Precio | Sin Lead Time | Orden de Compra | Orden de Compra FLUOR | Sub Área | Sistema | Tag Equipo | Descripción equipo | Tipo | Costos | Criticos Mtto. | Crítico para Mtto.? | PROVEEDOR
A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 227 | CÁMARA PTZ 5MP 44X AUTOTRACKING IP SUPERSTARLIGHT PTZ DOME PN MS7544SSLD-IR-ATEW | CÁMARA PTZ 5MP 44X AUTOTRACKING IP SUPERSTARLIGHT PTZ DOME PN MS7544SSLD-IR-ATEW | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 60 | 1998 | MS7544SSLD-IR-ATEW | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11988 | 2023-03-22 | EXW bodegas Santiago de Chile | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0008-RQ-2B | A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210CT0001 | Sistema CCTV taller EMP | Primer Año | Opex |  |  | RIGHTCOM
A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 768 | JUNCTION BOX FOR MINI BULLET, VF BULLET PN MS7000PTZCJB | JUNCTION BOX FOR MINI BULLET, VF BULLET PN MS7000PTZCJB | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 60 | 58 | MS7000PTZCJB-BULLET | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 232 | 2023-03-22 | EXW bodegas Santiago de Chile | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0008-RQ-2B | A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210CT0001 | Sistema CCTV taller EMP | Primer Año | Opex |  |  | RIGHTCOM
A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 769 | JUNCTION BOX FOR PTZ MS7XXX CAMERA PN MS7000PTZCJB | JUNCTION BOX FOR PTZ MS7XXX CAMERA PN MS7000PTZCJB | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 60 | 64 | MS7000PTZCJB-CAMERA | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 384 | 2023-03-22 | EXW bodegas Santiago de Chile | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0008-RQ-2B | A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210CT0001 | Sistema CCTV taller EMP | Primer Año | Opex |  |  | RIGHTCOM
A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1223 | POLE MOUNT BRACKET PN MS7000D-PMA | POLE MOUNT BRACKET PN MS7000D-PMA | KIT | VB | 7 | PC1 | HB | 7 | 60 | 62 | MS7000D-PMA | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 434 | 2023-03-22 | EXW bodegas Santiago de Chile | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0008-RQ-2B | A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210CT0001 | Sistema CCTV taller EMP | Primer Año | Opex |  |  | RIGHTCOM
A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1683 | SMART SERIES 4MP, IP BULLET CAMERA, 4MP PN MS7004-MBU-IR | SMART SERIES 4MP, IP BULLET CAMERA, 4MP PN MS7004-MBU-IR | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 60 | 478 | MS7004-MBU-IR | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1912 | 2023-03-22 | EXW bodegas Santiago de Chile | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0008-RQ-2B | A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210CT0001 | Sistema CCTV taller EMP | Primer Año | Opex |  |  | RIGHTCOM
A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1951 | WALL MOUNT BRACKET FOR PTZ MS70XX SERIES PN MS7000D-WMA | WALL MOUNT BRACKET FOR PTZ MS70XX SERIES PN MS7000D-WMA | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 60 | 72 | MS7000D-WMA | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 432 | 2023-03-22 | EXW bodegas Santiago de Chile | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0008-RQ-2B | A9SN-7-0008-RQ-2B - Process CCTV | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210CT0001 | Sistema CCTV taller EMP | Primer Año | Opex |  |  | RIGHTCOM
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 342 | CORREA DE TRANSMISIÓN PERFIL A-24 | CORREA DE TRANSMISIÓN PERFIL A-24 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 60 | 20.16 | 24100001 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 40.32 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 501 | FILTRO G4, MODELO PDP/4 | FILTRO G4, MODELO PDP/4 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 60 | 15.72 | 24300175 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 31.44 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 502 | FILTRO H13, MODELO FEA-3-362 | FILTRO H13, MODELO FEA-3-362 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 60 | 648.98 | 24300276 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1297.96 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 503 | FILTRO M5, MODELO FZ-01 | FILTRO M5, MODELO FZ-01 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 60 | 40.32 | 24300182 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 80.64 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 640 | HELICE VENTILADOR AXIAL AVR AL-1120/22 | HELICE VENTILADOR AXIAL AVR AL-1120/22 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 2198.88 | 50701333 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2198.88 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1341 | RODAMIENTO DE BOLA 6202-ZZ | RODAMIENTO DE BOLA 6202-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 60 | 10.93 | 20100263 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 21.86 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1348 | RODAMIENTO DE BOLA 6309-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6309-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 79.56 | 20100025 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 159.12 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1353 | RODAMIENTO DE BOLA 6209-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6209-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 48.97 | 20100264 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 97.94 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1355 | RODAMIENTO DESCANSO 2206 EK/C3 | RODAMIENTO DESCANSO 2206 EK/C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 60 | 201.76 | 20100241 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 403.52 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1567 | SELLO RODAMIENTO 6202-ZZ | SELLO RODAMIENTO 6202-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 60 | 11.14 | 20700068 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22.28 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 731 | IMPULSOR SNS 3-40 243 MM PN 9433630142-C | IMPULSOR SNS 3-40 243 MM PN 9433630142-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2553.2328 | 9433630142-C | B | 2 |  | 42000584 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2553.2328 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210PU0009 | Bomba agua lavado | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 5 | 1-1/4 " RED NYLON-6 NOZZLE WITH 1 " BSP REDUCING INSERT PN 02 23 123 1904 | 1-1/4 " RED NYLON-6 NOZZLE WITH 1 " BSP REDUCING INSERT PN 02 23 123 1904 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 70 | 58 | 02 23 123 1904 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 232 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210SY0001 | Ducha y lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 842 | M24 AERATED EYE WASH DIFFUSER PN 01 03 075 0061 | M24 AERATED EYE WASH DIFFUSER PN 01 03 075 0061 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 70 | 14.4 | 01 03 075 0061 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 57.6 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210SY0001 | Ducha y lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1254 | PULL ROD ASSY, 8MM DIA, POWDER COATED RED PN 02 47 140 2361 | PULL ROD ASSY, 8MM DIA, POWDER COATED RED PN 02 47 140 2361 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 70 | 92.7 | 02 47 140 2361 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 370.8 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210SY0001 | Ducha y lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1858 | TREADLE FOOT CONTROL FOR EYEWASH ACTIVATION PN 04 47 077 8469 | TREADLE FOOT CONTROL FOR EYEWASH ACTIVATION PN 04 47 077 8469 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 70 | 184 | 04 47 077 8469 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 736 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210SY0001 | Ducha y lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1891 | VALVE BALL ASSEMBLY, 1" BSP(F) C/W RED VALVE LEVER & A/CLOCKWISE STOP PLATE, 316 SS PN 02 37 257 7544-ACW | VALVE BALL ASSEMBLY, 1" BSP(F) C/W RED VALVE LEVER & A/CLOCKWISE STOP PLATE, 316 SS PN 02 37 257 7544-ACW | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 70 | 238 | 02 37 257 7544-ACW | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 952 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210SY0001 | Ducha y lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 7 | 31.5 KA - INT VACIO ABB 17KV FIJO 630A PN I4202001707 | 31.5 KA - INT VACIO ABB 17KV FIJO 630A PN I4202001707 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 180 | 26600 | I4202001707 | C | 1 |  |  | 5. Emitida | 0. No iniciado | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 26600 | 2023-03-23 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-09-19 | 2023-06-30 | 81 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Crítico | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 224 | CALEFACTORES LM-THERM 180 180W 220VCA PN 9504060 | CALEFACTORES LM-THERM 180 180W 220VCA PN 9504060 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 40.76 | 9504060 | C | 2 |  | 42000541 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 40.76 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 309 | CONJUNTO AISLADOR BT EQ. 300KVA - AISLADOR COMPL. RESINA EPC 1.2 KV 800 A PN I1420010800 | CONJUNTO AISLADOR BT EQ. 300KVA - AISLADOR COMPL. RESINA EPC 1.2 KV 800 A PN I1420010800 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 117.7647 | I1420010800 | C | 2 |  | 42000543 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 117.7647 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 310 | CONJUNTO AISLADOR BT EQ. 750KVA - AISLADOR COMPL. RESINA EPC 1.2 KV 2200 A PN I1420012200 | CONJUNTO AISLADOR BT EQ. 750KVA - AISLADOR COMPL. RESINA EPC 1.2 KV 2200 A PN I1420012200 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 193.4094 | I1420012200 | C | 2 |  | 42000545 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 193.4094 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 311 | CONJUNTO AISLADOR EQ. 60KVA - MPL. CERAMICA 25 KV 80 A PN I1400250080 | CONJUNTO AISLADOR EQ. 60KVA - MPL. CERAMICA 25 KV 80 A PN I1400250080 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 25.1341 | I1400250080 | C | 1 |  | 42000547 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 25.1341 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-06-05 | 2023-06-30 | -25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 313 | CONJUNTO AISLADOR MT EQ. 750KVA - AISLADOR COMPL. CERAMICA HJ 25 KV 208A PN I1400250210 | CONJUNTO AISLADOR MT EQ. 750KVA - AISLADOR COMPL. CERAMICA HJ 25 KV 208A PN I1400250210 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 93.9929 | I1400250210 | C | 2 |  | 42000549 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 93.9929 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 992 | NIVEL LIQUIDO 2A ORTO 0135-A PN I2210032000 | NIVEL LIQUIDO 2A ORTO 0135-A PN I2210032000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 192.3694 | I2210032000 | C | 2 |  | 42000550 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 192.3694 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1315 | RELE PRESION SUBITA 1A INDUBRAS RPS114A PN I2220000000 | RELE PRESION SUBITA 1A INDUBRAS RPS114A PN I2220000000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 750.5694 | I2220000000 | C | 2 |  | 42000551 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 750.5694 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1830 | TERMOMETRO 120°C 2A ORTO 0250-255 2F PN I2205052000 | TERMOMETRO 120°C 2A ORTO 0250-255 2F PN I2205052000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 192.2894 | I2205052000 | C | 2 |  | 42000553 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 192.2894 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1831 | TERMOMETRO 160°C 3A ORTO 0265-3F PN I2205153000 | TERMOMETRO 160°C 3A ORTO 0265-3F PN I2205153000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 315.3435 | I2205153000 | C | 2 |  | 42000554 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 315.3435 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1200 Instalaciones Mina | 1210 Taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 318 | CONTACTOR DE 150KW | CONTACTOR DE 150KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 148 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 148 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 319 | CONTACTOR DE 15KW | CONTACTOR DE 15KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 204 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 204 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 320 | CONTACTOR DE 17KW HASTA 22KW | CONTACTOR DE 17KW HASTA 22KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 306 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 306 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 321 | CONTACTOR DE 185KW HASTA 200KW | CONTACTOR DE 185KW HASTA 200KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 306 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 306 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 322 | CONTACTOR DE 2.2KW HASTA 5.5KW | CONTACTOR DE 2.2KW HASTA 5.5KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 115 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 115 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 323 | CONTACTOR DE 30KW HASTA 45KW | CONTACTOR DE 30KW HASTA 45KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 100 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 100 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 324 | CONTACTOR DE 55KW HASTA 110KW | CONTACTOR DE 55KW HASTA 110KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 115 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 115 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 325 | CONTACTOR DE 7.5KW HASTA 11KW | CONTACTOR DE 7.5KW HASTA 11KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 148 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 148 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 326 | CONTACTOR HASTA 1.5KW | CONTACTOR HASTA 1.5KW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 100 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 100 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 811 | LCD PANEL FOR UMC100.3 FBP. | LCD PANEL FOR UMC100.3 FBP. | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 86 | 357 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1071 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 872 | MECANISMO MANIJA ROTATORIA / INCLUYE SHAFT | MECANISMO MANIJA ROTATORIA / INCLUYE SHAFT | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 86 | 255 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 765 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1795 | SWITCH SELECTOR Y BOTONES PULSADORES | SWITCH SELECTOR Y BOTONES PULSADORES | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 15 | 86 | 31 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 465 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1828 | TERMINAL DE CONTROL PARA UNIDAD EXTRAÍBLE – EXTERIOR | TERMINAL DE CONTROL PARA UNIDAD EXTRAÍBLE – EXTERIOR | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 86 | 250 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 750 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1829 | TERMINAL DE CONTROL PARA UNIDAD EXTRAÍBLE – INTERIOR | TERMINAL DE CONTROL PARA UNIDAD EXTRAÍBLE – INTERIOR | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 86 | 250 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 750 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1868 | UMC100.3 FBP UNIVERSAL MOTOR CONTROLLER. | UMC100.3 FBP UNIVERSAL MOTOR CONTROLLER. | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 86 | 1020 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2040 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1200 Instalaciones Mina | 12ER Sala eléctrica 1210ER0001 | SN-1000-1200-12ER-1210MC0011 | Centro control motores 1200A/400V/65kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2078 | ADAPTADOR DE BOQUILLA ASSY 90° CON ENTRADA TEE / PN 3754.5 | ADAPTADOR DE BOQUILLA ASSY 90° CON ENTRADA TEE / PN 3754.5 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 1162 | 3754.5 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1162 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-CV-0001/2120-CV-0002 | ADS Diagrama de transferencia 641-10 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2161 | IPTC 1-1/4 FLEX 5/8 A1/2 8W 220V / PN 3824 | IPTC 1-1/4 FLEX 5/8 A1/2 8W 220V / PN 3824 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 91 | 3824 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 91 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-CV-0001/2120-CV-0002 | ADS Diagrama de transferencia 641-10 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2251 | PORTA TUBO PVC DELGADO PN 0774,2 | PORTA TUBO PVC DELGADO PN 0774,2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 37.8 | 0774.2 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 37.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-CV-0001/2120-CV-0002 | ADS Diagrama de transferencia 641-10 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2060 | FUSIBLE BUSSMANN GDA AMP. 5X20 MM CERAMICO FAST P.N. 3030,3 | FUSIBLE BUSSMANN GDA AMP. 5X20 MM CERAMICO FAST P.N. 3030,3 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 17 | 30303 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 17 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2061 | INTERRUPTOR, 9001 SQD KN360, MANO-Off-AUTO. PLACA DE INSCRIPCION P.N.0181,1 | INTERRUPTOR, 9001 SQD KN360, MANO-Off-AUTO. PLACA DE INSCRIPCION P.N.0181,1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 24 | 0181.1 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 24 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2063 | O'RING BOQUILLA FP DERECHA ANCLAJE / PN 0335,1 LB | O'RING BOQUILLA FP DERECHA ANCLAJE / PN 0335,1 LB | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 15 | 2.8 | 3351 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-21 | 2023-06-30 | -70 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2064 | SWITCH INTERRUPTOR 9001 SQD PERILLA / PN 309.2 | SWITCH INTERRUPTOR 9001 SQD PERILLA / PN 309.2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 639.8 | 0309.2 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 639.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2101 | CIRCUITO BREAKER 20 A 120-240V / PN 3364 | CIRCUITO BREAKER 20 A 120-240V / PN 3364 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 238 | 3364 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 238 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2102 | CIRCUITO BREAKER 6 AMP. 1 POLO / PN 0191 | CIRCUITO BREAKER 6 AMP. 1 POLO / PN 0191 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 267.4 | 191 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 267.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2144 | FUENTE DE PODER IDEC 24VDC 60W Din MONTAJE t PS5R-VD24 | FUENTE DE PODER IDEC 24VDC 60W Din MONTAJE t PS5R-VD24 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 553 | 3999 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 553 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2152 | INTERRUPTOR DE TEMPERATURA B100-13546 N4 US / PN 0123 | INTERRUPTOR DE TEMPERATURA B100-13546 N4 US / PN 0123 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 2700.6 | 123 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2700.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2153 | INTERRUPTOR ELECTRICO EATON 8 D7PF2AA 120VAC /PN 3590.2 | INTERRUPTOR ELECTRICO EATON 8 D7PF2AA 120VAC /PN 3590.2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 56 | 3590.2 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 56 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2154 | INTERRUPTOR ELECTRICO EATON D7PAA /PN 3590 | INTERRUPTOR ELECTRICO EATON D7PAA /PN 3590 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 49 | 3590 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 49 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2155 | INTERRUPTOR SQD 9001, KA1 CONTACTO BLOCK 1NO/1NC / PN 0183 | INTERRUPTOR SQD 9001, KA1 CONTACTO BLOCK 1NO/1NC / PN 0183 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 257.6 | 183 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2156 | INTERRUPTOR SQD 9001, KU17 DUST BOOT PN 1279 | INTERRUPTOR SQD 9001, KU17 DUST BOOT PN 1279 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 105 | 1279 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 105 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2183 | LENTE AMBAR / PN 0435 | LENTE AMBAR / PN 0435 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 57.4 | 435 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 57.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2184 | LUZ LED ROJA 9001 SQD BASE 240V /PN 5375 | LUZ LED ROJA 9001 SQD BASE 240V /PN 5375 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 168 | 5375 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 168 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2185 | LUZ PILOTO CON SOPORTE DE LENTE / PN 0186.1 | LUZ PILOTO CON SOPORTE DE LENTE / PN 0186.1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 168 | 186.1 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 168 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2255 | PORTAFUSIBLES DE BLOQUE TERMINALES /PN 1186 | PORTAFUSIBLES DE BLOQUE TERMINALES /PN 1186 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 112 | 1186 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 112 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2338 | VALVULA SELENOIDE PILOTO HUMPHREYS MODELO 120 VAC 3/2 N/C | VALVULA SELENOIDE PILOTO HUMPHREYS MODELO 120 VAC 3/2 N/C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 413 | 1254.1 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 413 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2339 | VALVULA SELENOIDE PILOTO HUMPHREYS PRE WIRED / PN 1256.4 | VALVULA SELENOIDE PILOTO HUMPHREYS PRE WIRED / PN 1256.4 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 163.8 | 1256.4 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 163.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2363 | INTERRUPTOR SQD 9001, SKS43R /PN 1417.1 | INTERRUPTOR SQD 9001, SKS43R /PN 1417.1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 343 | 1417.1 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 343 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6101/2110-DT-0002 | Caja eléctrica EIP 641-25 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2261 | PRV REGULADOR DE AGUA R04 1/4" HILO HEMBRA / PN 0088.5 | PRV REGULADOR DE AGUA R04 1/4" HILO HEMBRA / PN 0088.5 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 236.6 | 885 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 236.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2110-JB-6102 | Caja distribución TRC 641-38 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2194 | MANOMETRO 0-100 LB 1.5 DIAMETRO / PN 0343 | MANOMETRO 0-100 LB 1.5 DIAMETRO / PN 0343 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 107.8 | 343 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 107.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6002 | Caja distribución TRC 641-37.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2195 | MANOMETRO 0-30 LB. 1,5" DIAMETRO / PN 0037 | MANOMETRO 0-30 LB. 1,5" DIAMETRO / PN 0037 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 100.8 | 37 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 100.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6002 | Caja distribución TRC 641-37.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2327 | VALVULA BOLA HEMBRE 1/8" x 1/8" MACHO / PN 0103 | VALVULA BOLA HEMBRE 1/8" x 1/8" MACHO / PN 0103 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 58.8 | 103 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 58.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6002 | Caja distribución TRC 641-37.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2328 | VALVULA CHECK 1/4" MACHO X 1/4 HEMBRA / PN 0462 | VALVULA CHECK 1/4" MACHO X 1/4 HEMBRA / PN 0462 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 93.8 | 462 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 93.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6002 | Caja distribución TRC 641-37.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2331 | VALVULA DE BOLA DE 3/8 BRONCE (SMC BRONCE CON MANGO / PN 0378 | VALVULA DE BOLA DE 3/8 BRONCE (SMC BRONCE CON MANGO / PN 0378 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 173.6 | 378 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 173.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6002 | Caja distribución TRC 641-37.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2192 | MANIFOLD AGUA-AIRE 4 PUNTOS UNIVERSAL / PN 1116 | MANIFOLD AGUA-AIRE 4 PUNTOS UNIVERSAL / PN 1116 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 175 | 1116 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 175 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6004 | Caja distribución TRC 641-36.2 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2062 | MANIFOLF AIRE-AGUA 6 BOQUILLAS UNIVERSAL P.N. 1116.1 | MANIFOLF AIRE-AGUA 6 BOQUILLAS UNIVERSAL P.N. 1116.1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 15 | 86.9906 | 11161 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 86.9906 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-21 | 2023-06-30 | -70 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6006 | Caja distribución TRC 641-37.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2135 | FILTRO DE AGUA 10 MICRONES POLIESTER STRING WOUND / PN 0211 | FILTRO DE AGUA 10 MICRONES POLIESTER STRING WOUND / PN 0211 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 30.8 | 211 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 61.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2136 | FILTRO DE AIRE F-74 3/4 / PN 0369 | FILTRO DE AIRE F-74 3/4 / PN 0369 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 1167.6 | 369 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2335.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2140 | FILTRO Y STRAINER 1-1/2 BRONCE MALLA 80 FILTRO PN 0999,2 | FILTRO Y STRAINER 1-1/2 BRONCE MALLA 80 FILTRO PN 0999,2 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 924 | 999.2 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1848 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2191 | MANIFOLD AGUA/AIRE DISTRIBUCION DELRIN 2X2X1, 3/4" 4,1/4" 11/2" PN 0285,5 | MANIFOLD AGUA/AIRE DISTRIBUCION DELRIN 2X2X1, 3/4" 4,1/4" 11/2" PN 0285,5 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 151.2 | 0285.5 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 151.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2196 | MEDIDOR DE AGUA IFM 1/2BSPP SM6000 0-25L/M PN 3448 | MEDIDOR DE AGUA IFM 1/2BSPP SM6000 0-25L/M PN 3448 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 3416 | 3448 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3416 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2199 | MEDIDOR FLUJO DE AIRE 1.5NPT SCM / PN 3463.1 | MEDIDOR FLUJO DE AIRE 1.5NPT SCM / PN 3463.1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 95 | 6265 | 3463.1 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6265 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2201 | MEDIDOR PRESION AGUA .250NPT SMC /PN 4974.2 | MEDIDOR PRESION AGUA .250NPT SMC /PN 4974.2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1659 | 4974.2 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1659 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2202 | MEDIDOR PRESION DE AIRE .125NPT SMC / PN 4974 | MEDIDOR PRESION DE AIRE .125NPT SMC / PN 4974 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 725.2 | 4974 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 725.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2250 | PORTA FILTRO PARA AGUA 1/2" / PN 0206 | PORTA FILTRO PARA AGUA 1/2" / PN 0206 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1260 | 206 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1260 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2292 | SECADOR DE AIRE 250 NPT SMC AMG250C-N02D-AUTO DRAIN 375 OD / PN 3273 | SECADOR DE AIRE 250 NPT SMC AMG250C-N02D-AUTO DRAIN 375 OD / PN 3273 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 473.2 | 3273 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 473.2 | 2023-04-11 | 2023-04-06 | 5 | 2023-05-16 | 2023-05-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2334 | VALVULA PRV AIRE 1/2" 11-R PILOTO TRC / PN 1404 REEMPLAZA PN 3655 | VALVULA PRV AIRE 1/2" 11-R PILOTO TRC / PN 1404 REEMPLAZA PN 3655 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1134 | 1404 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1134 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2335 | VALVULA PRV DESIGN 1/2 R-43 PILOTED / PN 2866 | VALVULA PRV DESIGN 1/2 R-43 PILOTED / PN 2866 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1596 | 2866 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1596 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2340 | VALVULA SHUTTLE, 1/8 SMCVR1210-N01 / PN 3741 | VALVULA SHUTTLE, 1/8 SMCVR1210-N01 / PN 3741 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 91 | 3741 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 91 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-16 | 2023-05-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | 2210-JB-6100 | Caja Maestra 641-31 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2096 | CABEZA/RESONADOR FP-1 CR.TI. P.N. 3113.3 | CABEZA/RESONADOR FP-1 CR.TI. P.N. 3113.3 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 15 | 281.4 | 3113.3 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 281.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-21 | 2023-06-30 | -70 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | FP2 P/N: 3236 | Boquilla FP2 ASSY 6541-50 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2231 | ORIFICIO/VASTAGO FP-1 303 SS / PN 1377 | ORIFICIO/VASTAGO FP-1 303 SS / PN 1377 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 114.8 | 1377 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 114.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | FP2 P/N: 3236 | Boquilla FP2 ASSY 6541-50 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2232 | O'RING CABEZA / PN 0340 | O'RING CABEZA / PN 0340 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1.4 | 340 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | FP2 P/N: 3236 | Boquilla FP2 ASSY 6541-50 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2233 | O'RING VASTAGO / PN 0339 | O'RING VASTAGO / PN 0339 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1.4 | 339 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | FP2 P/N: 3236 | Boquilla FP2 ASSY 6541-50 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 308 | CONJUNTO AISLADOR BT EQ. 2000KVA - AISLADOR COMPL. RESINA EPC 1.2 KV 3500 A PN I1420013500 | CONJUNTO AISLADOR BT EQ. 2000KVA - AISLADOR COMPL. RESINA EPC 1.2 KV 3500 A PN I1420013500 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 635.28 | I1420013500 | C | 2 |  | 42000542 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 635.28 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-05-30 | -24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | SN-2000-2100-2100-2100US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 312 | CONJUNTO AISLADOR MT EQ. 2000KVA - AISLAD. COMPL. CERAMICA HJ 25 KV 417 A PN I1400250420 | CONJUNTO AISLADOR MT EQ. 2000KVA - AISLAD. COMPL. CERAMICA HJ 25 KV 417 A PN I1400250420 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 118.5247 | I1400250420 | C | 2 |  | 42000548 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 118.5247 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-05-06 | 2023-05-30 | -24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | SN-2000-2100-2100-2100US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 1684 | SOPORTE RESINA 24KV M12-M16 210 M PN I1460251251 | SOPORTE RESINA 24KV M12-M16 210 M PN I1460251251 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 23.4635 | I1460251251 | C | 1 |  | 42000552 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000021 | 2. Emitida |  | 5500005588 |  | 23.4635 | 2023-03-07 | EXW en fábrica var. Agua Santa 4211, Viña del Mar. | 5 | 2023-06-05 | 2023-05-30 | 6 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0006-RQ-1B | A9SN-6-0006-RQ-1B - Distribution Transformers, Unit Substations and Grounding Resistors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | SN-2000-2100-2100-2100US0001 | Subestación unitaria | Primer Año | Opex |  |  | RHONA SA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2085 | AIR/OIL FILTER KIT C111 RIF | AIR/OIL FILTER KIT C111 RIF | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 625.14 | 2901920000 | C | 2 |  | 42000656 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 625.14 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2117 | COOLER OIL | COOLER OIL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 4899.47 | 1625564531 | C | 2 |  | 42000660 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 4899.47 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2141 | FLEXIBLE ACEITE | FLEXIBLE ACEITE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 719.36 | 1625207305 | C | 2 |  | 42000665 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 719.36 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2142 | FLEXIBLE LINEA BARRIDO | FLEXIBLE LINEA BARRIDO | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 232.56 | 574800045 | C | 2 |  | 42000666 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 232.56 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2221 | OIL RIF NDURANCE 20L | OIL RIF NDURANCE 20L | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 442.42 | 1630091800 | C | 2 |  | 42000678 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 442.42 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2222 | OIL RIF NDURANCE 5L | OIL RIF NDURANCE 5L | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 123.85 | 1630114600 | C | 2 |  | 42000679 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 123.85 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2234 | OSV/CV KIT C111 | OSV/CV KIT C111 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 734.9 | 2901201800 | C | 2 |  | 42000687 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 734.9 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2294 | SEPARATOR KIT GA 55-90KW | SEPARATOR KIT GA 55-90KW | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1021.77 | 2901920040 | C | 2 |  | 42000692 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1021.77 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2360 | FLEXIBLE COOLER | FLEXIBLE COOLER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 504.12 | 1625207302 | C | 2 |  | 42000702 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 504.12 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2361 | FLEXIBLE OIL STOP | FLEXIBLE OIL STOP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 168.06 | 574800048 | C | 2 |  | 42000703 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 168.06 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2364 | KIT VALVE MINIMUM PRESSURE | KIT VALVE MINIMUM PRESSURE | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 164.43 | 2901145300 | C | 2 |  | 42000704 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 164.43 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110-CP-0003 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 209 | BUSHING MOTOR SUPPORT PN 706300263990 | BUSHING MOTOR SUPPORT PN 706300263990 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 135 | 78 | 706300263990 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 78 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-24 | 2023-05-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 284 | CHEEK PLATE LOWER XT710 PN MM1036659 | CHEEK PLATE LOWER XT710 PN MM1036659 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 2635 | MM1036659 | B | 1 |  | 42000727 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 2635 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 285 | CHEEK PLATE NUTS PN 704203927360 | CHEEK PLATE NUTS PN 704203927360 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 60 | 11.8 | 704203927360 | B | 2 |  | 42000728 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 118 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-05-15 | 2023-06-30 | -46 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 286 | CHEEK PLATE SCREW PN 704100027335 | CHEEK PLATE SCREW PN 704100027335 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 130 | 67.9 | 704100027335 | B | 1 |  | 42000729 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 679 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 287 | CHEEK PLATE UPPER XT710 PN 949648704900 | CHEEK PLATE UPPER XT710 PN 949648704900 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 4160 | 949648704900 | B | 1 |  | 42000730 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 4160 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 288 | CHEEK PLATE WASHER PN MM0344867 | CHEEK PLATE WASHER PN MM0344867 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 100 | 13 | MM0344867 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 130 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-30 | 51 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 354 | COUPLING PN 801284 | COUPLING PN 801284 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 4065 | 801284 | B | 1 |  | 42000731 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 4065 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 393 | CUP SPRING PN 704209465000 | CUP SPRING PN 704209465000 | EA | VB | 10 | PC1 | HB | 18 | 90 | 16.1 | 704209465000 | B | 1 |  | 42000732 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 289.8 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 398 | DAMPER PN MM0592860 | DAMPER PN MM0592860 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 165 | 335 | MM0592860 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1340 | 2023-04-11 |  |  | 2023-09-23 | 2023-05-30 | 116 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 476 | FEED HOPPER BUSHING PN MM0252833 | FEED HOPPER BUSHING PN MM0252833 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 101 | 14 | MM0252833 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 56 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-21 | 2023-05-30 | 52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 483 | FILL WEDGE FIXED JAW PN MM0519671 | FILL WEDGE FIXED JAW PN MM0519671 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 103 | 741 | MM0519671 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1482 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-23 | 2023-05-30 | 54 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 624 | GREASE NIPPLE PN 704404215000 | GREASE NIPPLE PN 704404215000 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 90 | 50.4 | 704404215000 | B | 1 |  | 42000733 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 201.6 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 629 | HAMMER SCREW CENTER WEDGE FIXED PN 704100027402 | HAMMER SCREW CENTER WEDGE FIXED PN 704100027402 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 50 | 23.52 | 704100027402 | B | 2 |  | 42000734 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 70.56 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-05-05 | 2023-06-30 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 630 | HAMMER SCREW UPPER WEDGE FIXED PN MM0243126 | HAMMER SCREW UPPER WEDGE FIXED PN MM0243126 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 50 | 20.69 | MM0243126 | B | 2 |  | 42000735 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 62.07 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-05-05 | 2023-06-30 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 631 | HAMMER SCREW UPPER WEDGE MOVABLE PN 704100027411 | HAMMER SCREW UPPER WEDGE MOVABLE PN 704100027411 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 50 | 29.16 | 704100027411 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 87.48 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 1 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 692 | HYDRAULIC UNIT BREATHER PN MM0434730 | HYDRAULIC UNIT BREATHER PN MM0434730 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 90 | 22.4 | MM0434730 | B | 1 |  | 42000737 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 44.8 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 820 | LINER HARDOX 500 #25,0MM (M2) DISCHARGE CHUTE | LINER HARDOX 500 #25,0MM (M2) DISCHARGE CHUTE | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 100 | 500 | 6694BN01F062 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5000 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-30 | 51 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 821 | LINER HARDOX 500 #25,0MM (M2) SURGE BIN | LINER HARDOX 500 #25,0MM (M2) SURGE BIN | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 100 | 500 | 6694BN01F062 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5000 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-30 | 51 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1011 | NUT FOR JAWS HAMMER SCREWS PN N01563036 | NUT FOR JAWS HAMMER SCREWS PN N01563036 | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 15 | 50 | 4 | N01563036 | B | 2 |  | 42000740 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 60 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-05-05 | 2023-06-30 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1241 | PRESSURE ACCUMULATOR REPAIR KIT PN N11901781 | PRESSURE ACCUMULATOR REPAIR KIT PN N11901781 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 3694 | N11901781 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3694 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-05-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1787 | SWITCH MICROWAVE LEVEL | SWITCH MICROWAVE LEVEL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 5329 | ZX11854798 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5329 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-25 | 2023-05-30 | 56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1844 | TOGGLE PLATE SEAT PN MM0512894 | TOGGLE PLATE SEAT PN MM0512894 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 115 | 596 | MM0512894 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 596 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-04 | 2023-05-30 | 66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1845 | TOGGLE PLATE SEAT PN MM0525650 | TOGGLE PLATE SEAT PN MM0525650 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 115 | 878 | MM0525650 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 878 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-04 | 2023-05-30 | 66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1849 | TRAFFIC LIGHT | TRAFFIC LIGHT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 270 | 886 | ZX11854693 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 886 | 2023-04-11 |  |  | 2024-01-06 | 2023-05-30 | 221 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1873 | UPPER TIGHTENING WEDGE FIXED MM1010146 PN 'MM1010146 | UPPER TIGHTENING WEDGE FIXED MM1010146 PN 'MM1010146 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 96 | 1113 | MM1010146 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2226 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-16 | 2023-05-30 | 47 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1874 | UPPER TIGHTENING WEDGE MOVABLE PN MM1019561 | UPPER TIGHTENING WEDGE MOVABLE PN MM1019561 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 1188 | MM1019561 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2376 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-09 | 2023-05-30 | 71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1940 | V-BELT PN N03222250 | V-BELT PN N03222250 | EA | VB | 11 | PC1 | HB | 22 | 130 | 111 | N03222250 | B | 1 |  | 42000744 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 2442 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-07-24 | 2023-05-01 | 84 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Comm | Opex | V-BELT PN N03222250N03222250 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2119 | DAMPER | DAMPER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 90 | 1314 | MM1073068 | C | 1 |  | 42000745 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 2628 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2276 | RETURN FILTER CARTIDGE | RETURN FILTER CARTIDGE | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 90 | 55.7 | MM0435112 | C | 1 |  | 42000746 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 167.1 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2293 | SENSOR PHOTOELECTRIC | SENSOR PHOTOELECTRIC | EA | ZD | 1 | PC1 |  | 1 | 270 | 28941 | ZX11854692 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28941 | 2023-04-11 |  |  | 2024-01-06 | 2023-05-30 | 221 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2317 | TOGGLE PLATE (PLACA ARTICULADA) | TOGGLE PLATE (PLACA ARTICULADA) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 110 | 5237 | MM1155334 | C | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Se debe generar 3er Release |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10474 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-30 | 2023-05-01 | 90 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Comm | Opex | TOGGLE PLATE (PLACA ARTICULADA)MM1155334 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2370 | TOGGLE PLATE SEAT | TOGGLE PLATE SEAT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 1930 | MM1005346 | C | 1 |  | 42000749 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1930 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2526 | MONTAJE, SENSOR | MONTAJE, SENSOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 110 | 5237 | MM1081931 | C | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Se debe generar 3er Release |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5237 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-30 | 2023-05-01 | 90 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula | Comm | Opex | MONTAJE, SENSORMM1081931 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2624 | RODAMIENTO RODILLOS ESFERICOS | RODAMIENTO RODILLOS ESFERICOS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 16989 | 705302735000 | C | 1 |  | 42000726 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 16989 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2625 | CILINDRO HIDR. C53100/056*250,NH-050166 | CILINDRO HIDR. C53100/056*250,NH-050166 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 1533 | 705302735000 | C | 1 |  | 42000736 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1533 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2626 | Mandíbula Fija QUARRY 1P | Mandíbula Fija QUARRY 1P | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 17120 | 705302735000 | C | 1 |  | 42000738 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 17120 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2627 | MANDIBULA MOVIBLE QUARRY 1P | MANDIBULA MOVIBLE QUARRY 1P | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 130 | 15517 | 705302735000 | C | 1 |  | 42000739 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 15517 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2628 | PLACA DE PROTECCIÓN C130 | PLACA DE PROTECCIÓN C130 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 130 | 1893 | MM1004659 | C | 1 |  | 42000741 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1893 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2629 | BOMBA HIDRÁULICA | BOMBA HIDRÁULICA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 398 | MM0435118 | C | 1 |  | 42000742 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 398 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2630 | SENSOR DE TEMPERATURA | SENSOR DE TEMPERATURA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 301 | MM0310043 | C | 1 |  | 42000747 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 301 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2631 | MONT., DET. RPM C130 RPM-DETECTOR | MONT., DET. RPM C130 RPM-DETECTOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 130 | 1577.21 | MM0485651 | C | 1 |  | 42000748 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000028 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1577.21 | 2023-03-16 |  | 45 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CR0001 | Chancador de mandíbula |  | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2114 | CONTACTOR TRIFÁSICO BOBINA 120 VAC - 9A + BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES | CONTACTOR TRIFÁSICO BOBINA 120 VAC - 9A + BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 1500 | POL-5360-E-213 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2116 | CONTACTOR TRIFÁSICO BOBINA 120 VAC-25 A + BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES | CONTACTOR TRIFÁSICO BOBINA 120 VAC-25 A + BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 1700 | POL-5360-E-110 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1700 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 1 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2157 | INTERRUPTOR TRIFÁSICO CAJA MOLDEADA 3X16 AMPS CON BOBINA DE TRIP | INTERRUPTOR TRIFÁSICO CAJA MOLDEADA 3X16 AMPS CON BOBINA DE TRIP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 1700 | POL-5360-E-210 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1700 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2158 | INTERRUPTOR TRIFÁSICO CAJA MOLDEADA 3X25 AMPS CON BOBINA DE TRIP | INTERRUPTOR TRIFÁSICO CAJA MOLDEADA 3X25 AMPS CON BOBINA DE TRIP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 2300 | POL-5360-E-107 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2300 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2210 | MOTORREDUCTOR EJE HUECO 0,37 KW | MOTORREDUCTOR EJE HUECO 0,37 KW | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 95 | 9500 | POL-5360-M-201 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9500 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-05-30 | 46 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2253 | PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES DE 20AMPS | PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES DE 20AMPS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 208.6053 | POL-5360-E-112 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 208.6053 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2254 | PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES DE 60AMPS | PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES DE 60AMPS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 505.4 | POL-5360-E-113 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 505.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2270 | RADAMIENTO DOBLE HILERA BOLA (CONDUCIDO) | RADAMIENTO DOBLE HILERA BOLA (CONDUCIDO) | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 143.7077 | POL-5360-M-204 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-05-30 | 41 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2275 | RELÉ DE CONTROL BOBINA 120 VAC 4 POLOS | RELÉ DE CONTROL BOBINA 120 VAC 4 POLOS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 100.8 | POL-5360-E-215 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 100.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2277 | RODAMIENTO RIGIDO BOLA (MOTRIZ) | RODAMIENTO RIGIDO BOLA (MOTRIZ) | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 71.8538 | POL-5360-M-205 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-05-30 | 41 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2329 | VALVULA DE ALIVIO | VALVULA DE ALIVIO | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 19.6 | POL-5360-M-307 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 19.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2365 | MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION ESTANQUE | MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION ESTANQUE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 768.6 | POL-5360-M-106 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 768.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2367 | PUENTE RECTIFICADOR SKD 160 | PUENTE RECTIFICADOR SKD 160 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 45 | 303.8 | POL-5360-E-115 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 303.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2369 | RESISTENCIA SHUNT 0-100A/60mV | RESISTENCIA SHUNT 0-100A/60mV | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 151.2 | POL-5360-E-114 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 151.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2371 | TRANSFORMADOR DE CONTROL 380/120 VAC 250VA | TRANSFORMADOR DE CONTROL 380/120 VAC 250VA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 508.2 | POL-5360-E-111 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 508.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 35 | AIR FLOW METER | AIR FLOW METER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 19786 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 19786 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 863 | MANIFOLD WATER/AIR DIST DELRIN 2X2X1-3/4 2@1/2IN2@3/4IN | MANIFOLD WATER/AIR DIST DELRIN 2X2X1-3/4 2@1/2IN2@3/4IN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 105 | 0285.1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 864 | MANIFOL AGUA/AIRE DISTRUBUCION DELRIN 2x2x2 4@1/2" / PN 0285 | MANIFOL AGUA/AIRE DISTRUBUCION DELRIN 2x2x2 4@1/2" / PN 0285 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 107 | 285 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1244 | PRESSURE TRANSMITTERS (ONE INLET ONE OUTLET) | PRESSURE TRANSMITTERS (ONE INLET ONE OUTLET) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 6293 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1312 | REGULATOR ELECTRO-PNEUMATIC SMC#ITV0030-0U-BL (WTR) | REGULATOR ELECTRO-PNEUMATIC SMC#ITV0030-0U-BL (WTR) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 1088 | 3243.1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1313 | REGULATOR ELECTRO-PNEUMATIC SMC#ITV0050-0U-BL (AIR) | REGULATOR ELECTRO-PNEUMATIC SMC#ITV0050-0U-BL (AIR) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 1088 | 3243 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1884 | VALVE BALL 1/2IN JOMAR | VALVE BALL 1/2IN JOMAR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 60 | 102 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Comm | Opex | VALVE BALL 1/2IN JOMAR102 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1885 | VALVULA BOLA 1/2" NPT (MACHO - HEMBRA) / PN 0107 | VALVULA BOLA 1/2" NPT (MACHO - HEMBRA) / PN 0107 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 82 | 107 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1886 | VALVULA DE BOLA 1/4" NPT (SMC BRONCE CON MANGO) / PN 0377 | VALVULA DE BOLA 1/4" NPT (SMC BRONCE CON MANGO) / PN 0377 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 39 | 377 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1887 | VALVULA DE BOLA 1 1/2 JOMAR P.N. 0379 | VALVULA DE BOLA 1 1/2 JOMAR P.N. 0379 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 296 | 379 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 296 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1888 | VALVULA DE BOLA JOMAR 1-1/4IN 100-706 BV / PN 4603 | VALVULA DE BOLA JOMAR 1-1/4IN 100-706 BV / PN 4603 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 187 | 4603 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1889 | VALVE BALL 3/4IN JOMAR | VALVE BALL 3/4IN JOMAR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 62 | 0988 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1899 | VALVULA CHECK SWING 1- 1/4 "BRONCE 125 MCMASTER- CAR4708K560 PN 4607 | VALVULA CHECK SWING 1- 1/4 "BRONCE 125 MCMASTER- CAR4708K560 PN 4607 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 424 | 4607 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1907 | VALVULA PRV AIRE 5 MM SMC AR10 M5 / PN 3488 | VALVULA PRV AIRE 5 MM SMC AR10 M5 / PN 3488 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 54 | 3488 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-05-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1908 | VALVE PRV AIR R17 1IN | VALVE PRV AIR R17 1IN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 688 | 0826 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1909 | VALVULA QDC 1/4 COLDER MCD 1004 MC2604 / PN 3462 | VALVULA QDC 1/4 COLDER MCD 1004 MC2604 / PN 3462 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 64 | 3462 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-05-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1910 | VALVE SELECTOR 3-WAY 1/8 2-IN 1-OUT 3222BVJJXJ | VALVE SELECTOR 3-WAY 1/8 2-IN 1-OUT 3222BVJJXJ | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 113 | 3219 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-05-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1912 | VALVE SOLENOID GENERAL PURPOSE 1/2IN NPT NC 120V SC8210G2 | VALVE SOLENOID GENERAL PURPOSE 1/2IN NPT NC 120V SC8210G2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 578 | 0116 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1913 | VALVE SOLENOID GENERAL PURPOSE 1/4IN NC 120V CV.5 180PSI SC8262 | VALVE SOLENOID GENERAL PURPOSE 1/4IN NC 120V CV.5 180PSI SC8262 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 413 | 1223 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1914 | VALVE SOLENOID GENERAL PURPOSE 1IN NC SC8210G4,120V | VALVE SOLENOID GENERAL PURPOSE 1IN NC SC8210G4,120V | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 937 | 0115 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1915 | VALVE SOLENOID GENERAL PURPOSE 3/4IN NPT NC120V | VALVE SOLENOID GENERAL PURPOSE 3/4IN NPT NC120V | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 559 | 0114 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2035 | WATER FLOW METER | WATER FLOW METER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 3850 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2036 | WATER PRV | WATER PRV | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 685 | 0081.1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2065 | (NS) SENSOR DE TEMPERATURA | (NS) SENSOR DE TEMPERATURA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 10 | 92.45 | 1089057470 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 92.45 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-16 | 2023-06-30 | -75 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2066 | (NS)*JUEGO VALVULA TERMICA 40° | (NS)*JUEGO VALVULA TERMICA 40° | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 255 | 2901161600 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 255 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-26 | 2023-06-30 | -65 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110DT0001 | Sistema supresión polvo CHP | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 38 | AMPLIFIER PN MM0225117 | AMPLIFIER PN MM0225117 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 2080 | MM0225117 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2080 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-30 | 51 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 409 | DISCHARGE CHUTE - PUSH FEEDER - LINER HARDOX 500 #25,0MM (M2) | DISCHARGE CHUTE - PUSH FEEDER - LINER HARDOX 500 #25,0MM (M2) | KIT | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 100 | 1000 | 6694BN01F062 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10000 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-30 | 51 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 485 | FILTER AIR PN MM0254872 | FILTER AIR PN MM0254872 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 135 | 166 | MM0254872 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 166 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-24 | 2023-05-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 488 | FILTER CARTRIDGE PN MM0223863 | FILTER CARTRIDGE PN MM0223863 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 135 | 248 | MM0223863 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 248 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-24 | 2023-05-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 489 | FILTER CARTRIDGE PN MM0225032 | FILTER CARTRIDGE PN MM0225032 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 70 | MM0225032 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 70 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-09 | 2023-05-30 | 71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 490 | FILTER CARTRIDGE PN MM0240845 | FILTER CARTRIDGE PN MM0240845 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 135 | 395 | MM0240845 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 395 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-24 | 2023-05-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 515 | FLAT BAR PN N6500 6504 | FLAT BAR PN N6500 6504 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 7 | 145 | 175 | N6500 6504 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1225 | 2023-04-11 |  |  | 2023-09-03 | 2023-05-30 | 96 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 518 | FLEXIBLE COUPLING PN MM0240512 | FLEXIBLE COUPLING PN MM0240512 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 814 | MM0240512 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 814 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-29 | 2023-05-30 | 91 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 566 | GASKET SET (CYLINDER) PN MM0255005 | GASKET SET (CYLINDER) PN MM0255005 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 135 | 1538 | MM0255005 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1538 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-24 | 2023-05-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 817 | LINER ASSEMBLY (CHANGE LINER BEFORE COMPLETE WEAR) | LINER ASSEMBLY (CHANGE LINER BEFORE COMPLETE WEAR) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 10000 | 10276585-500 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10000 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-30 | 51 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1427 | SCREW HM16X70 | SCREW HM16X70 | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 16 | 45 | 1.88 | N01530321 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.08 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-26 | 2023-05-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1510 | SEAL (VISIT DOOR) PN MM0255034 | SEAL (VISIT DOOR) PN MM0255034 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 135 | 21 | MM0255034 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 21 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-24 | 2023-05-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1563 | SELF-LOCKING HM16 | SELF-LOCKING HM16 | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 16 | 65 | 1.88 | N01563016 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.08 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-15 | 2023-05-30 | 16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1588 | SENSOR TEMPERATURE PT100 | SENSOR TEMPERATURE PT100 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 145 | 174.95 | 7002495300 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 174.95 | 2023-04-11 |  |  | 2023-09-03 | 2023-05-30 | 96 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1640 | SHIM PN N27000029 | SHIM PN N27000029 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 110 | 20 | N27000029 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 80 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-30 | 2023-05-30 | 61 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1641 | SHIM PN N27000030 | SHIM PN N27000030 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 110 | 22 | N27000030 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 88 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-30 | 2023-05-30 | 61 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1781 | SWITCH FLOAT PN MM0230158 | SWITCH FLOAT PN MM0230158 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 629 | MM0230158 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 629 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-25 | 2023-05-30 | 56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1901 | VALVE DIRECTIONAL PN MM0225050 | VALVE DIRECTIONAL PN MM0225050 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 262 | MM0225050 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 262 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-09 | 2023-05-30 | 71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1902 | VALVE DIRECTIONAL PN MM0240521 | VALVE DIRECTIONAL PN MM0240521 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 8620 | MM0240521 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8620 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-09 | 2023-05-30 | 71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1977 | WASHER D16 | WASHER D16 | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 16 | 90 | 1.88 | 00921318016S | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.08 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-05-30 | 41 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2278 | ROLLER ASSY | ROLLER ASSY | EA | ZD | 2 | PC1 |  | 3 | 100 | 1500 | ZX11837501 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4500 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-30 | 51 | NO | SI | NO | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110FE0021 | Alimentador en bandeja chancador | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 36 | ALL CYLINDER SPHERICAL BEARINGS | ALL CYLINDER SPHERICAL BEARINGS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 1 | 20 | 64 | 019-9177 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 64 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 540 | FRONT BUSHING | FRONT BUSHING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 508 | 260-40-1702-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 508 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 542 | FUSE 4AMP | FUSE 4AMP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 109.86 | 020-6787 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 109.86 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 543 | FUSE 5X20MM 2.5 AMP | FUSE 5X20MM 2.5 AMP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 7 | 020-1652 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 664 | HOIST CYL. ROD/DIPPER CYL. BASE | HOIST CYL. ROD/DIPPER CYL. BASE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 135 | 204 | 734-9351 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 204 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-24 | 2023-05-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 665 | HOIST CYLINDER BASE PIN | HOIST CYLINDER BASE PIN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 204 | 130-0761 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 204 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 754 | INNER BOOM BUSHINGS | INNER BOOM BUSHINGS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 348 | 129-9522 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 696 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-09 | 2023-05-30 | 71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 755 | INNER BOOM FOOT PIN | INNER BOOM FOOT PIN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 907.84 | 619-9171 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 907.84 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 756 | INNER BOOM TO SWING POST BUSHING | INNER BOOM TO SWING POST BUSHING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 278.91 | 129-8976 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 278.91 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 757 | INNER TO OUTER PIN | INNER TO OUTER PIN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 349.64 | 619-8724 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 349.64 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 766 | JOYSTICK-2 PROP FUNCTIONS | JOYSTICK-2 PROP FUNCTIONS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1315 | 020-0660 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1315 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 767 | JOYSTICK-2 PROP FUNCTIONS/ROCKER SWITCH | JOYSTICK-2 PROP FUNCTIONS/ROCKER SWITCH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1368 | 020-0661 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1368 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 837 | LOWER ISOLATOR | LOWER ISOLATOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 110 | 480 | 619-9279 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 480 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-30 | 2023-05-30 | 61 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 869 | MASTER SEAL KIT | MASTER SEAL KIT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 648 | 130-6275M | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 648 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1142 | OUTER BOOM BUSHINGS | OUTER BOOM BUSHINGS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 20 | 348 | 129-9522 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 696 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1163 | PEDESTAL SPHERICAL BUSHING | PEDESTAL SPHERICAL BUSHING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 252 | 629-8909 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 252 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1237 | POWER SUPPLY | POWER SUPPLY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 624 | PS1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 624 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1300 | REAR BUSHING BX30/BT3500 | REAR BUSHING BX30/BT3500 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 460 | 629-8677 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 460 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-05-30 | 41 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1515 | SEAL KIT (HOIST/DIPPER/TILT/ SWING) | SEAL KIT (HOIST/DIPPER/TILT/ SWING) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 182 | 734-9126 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 364 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-30 | 51 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1737 | STOP PIN | STOP PIN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 20 | 17.75 | 720-20-1708 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 35.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1776 | SWING CYLINDER BASE PIN | SWING CYLINDER BASE PIN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 153.67 | 129-9702 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 153.67 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1777 | SWING CYLINDER ROD PIN | SWING CYLINDER ROD PIN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 727.93 | 619-8722 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 727.93 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1778 | SWING POST SLEEVES | SWING POST SLEEVES | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 20 | 421.93 | 649-9000 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 843.86 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1786 | SWITCH LOW OIL LEVEL | SWITCH LOW OIL LEVEL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 76.8 | 020-3751 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 76.8 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1816 | TEMPERATURE GAUGE | TEMPERATURE GAUGE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 294 | 020-3516 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 294 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1841 | TILT CYL TO BREAKER MOUNT | TILT CYL TO BREAKER MOUNT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 6890.91 | 734-9296 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6890.91 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1842 | TILT CYLINDER BASE PIN | TILT CYLINDER BASE PIN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 421.29 | 619-8721 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 421.29 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1846 | TOOL - BLUNT OR CHISEL OR MOIL | TOOL - BLUNT OR CHISEL OR MOIL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 135 | 1281 | 260-40-1903 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2562 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-24 | 2023-05-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1847 | TOOL RETAINER | TOOL RETAINER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 30.71 | 260-40-1707 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.71 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1872 | UPPER ISOLATOR BX30/BT3500 | UPPER ISOLATOR BX30/BT3500 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 150 | 942 | 619-9278 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 942 | 2023-04-11 |  |  | 2023-09-08 | 2023-05-30 | 101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 1905 | VALVE GAS ASSEMBLY | VALVE GAS ASSEMBLY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 117 | 720-20-1602 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 117 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2133 | FILTRO ALTA PRESIÓN | FILTRO ALTA PRESIÓN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 2125 | 419-9779 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado |  |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4250 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | FILTRO ALTA PRESIÓN419-9779 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2138 | FILTRO FILTRO RETORNO | FILTRO FILTRO RETORNO | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 710.51 | 135-9342 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1421.02 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2139 | FILTRO SUCCIÓN | FILTRO SUCCIÓN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 1349.11 | 020-1766 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado |  |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2698.22 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-01 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | FILTRO SUCCIÓN020-1766 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2149 | HAMMER | HAMMER | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 28610.9 | 260-00-0000 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28610.9 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Crítico | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2168 | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PEDESTAL | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PEDESTAL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 5029 | 629-8811KM | C | 2 |  | 42000760 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 5029 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PEDESTAL629-8811KM | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2169 | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PLUMA EXTERNA | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PLUMA EXTERNA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 4060.74 | 629-8930KM | C | 2 |  | 42000761 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 4060.74 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PLUMA EXTERNA629-8930KM | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2170 | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PLUMA INTERNA | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PLUMA INTERNA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 3185.48 | 629-8920KM | C | 2 |  | 42000762 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 3185.48 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | KIT FLEXIBLES HIDRAULICOS PLUMA INTERNA629-8920KM | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2186 | MACHÓN LADO BOMBA* | MACHÓN LADO BOMBA* | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 493.49 | 020-3523 / 020-1180 | C | 2 |  | 42000755 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 493.49 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | MACHÓN LADO BOMBA*020-3523 / 020-1180 | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2187 | MACHÓN LADO MOTOR | MACHÓN LADO MOTOR | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 303.23 | 020-1179 | C | 2 |  | 42000756 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 303.23 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | MACHÓN LADO MOTOR020-1179 | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2188 | MANGUERA DE PRESIÓN | MANGUERA DE PRESIÓN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 358.48 | MA23-1616P | C | 2 |  | 42000757 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 716.96 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | MANGUERA DE PRESIÓNMA23-1616P | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2189 | MANGUERAS DE DRENAJE BOMBA | MANGUERAS DE DRENAJE BOMBA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 385 | MA22-1616B | C | 2 |  | 42000758 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 770 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | MANGUERAS DE DRENAJE BOMBAMA22-1616B | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2190 | MANGUERAS DE SUCCIÓN | MANGUERAS DE SUCCIÓN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 485 | 100-0005 | C | 2 |  | 42000759 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 970 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | MANGUERAS DE SUCCIÓN100-0005 | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2208 | MOTOR ELÉCT. TRIF.,50Hz/100HP/1470RPM/380 volt/84amp | MOTOR ELÉCT. TRIF.,50Hz/100HP/1470RPM/380 volt/84amp | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 22226.57 | 020-4831 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22226.57 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2209 | MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, 50 Hz/1.5HP | MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, 50 Hz/1.5HP | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 2987 | 290-8005M | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2987 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2237 | PASADOR CILINDRO (L/VASTAGO-VOLTEO/TOMA DIRECTA) | PASADOR CILINDRO (L/VASTAGO-VOLTEO/TOMA DIRECTA) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 456.75 | 619-8725 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 456.75 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2238 | PASADOR DE CIL. HCO. (PLUMA Y L/BOTELLA VOLTEO) | PASADOR DE CIL. HCO. (PLUMA Y L/BOTELLA VOLTEO) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 311.55 | 619-9421 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 311.55 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2239 | PASADOR DE CILINDRO HIDRÁULICO LEVANTE-BOOM/BISAGRA | PASADOR DE CILINDRO HIDRÁULICO LEVANTE-BOOM/BISAGRA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 316.45 | 1300761 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 316.45 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2240 | PASADOR DE LEVANTE CILINDRO L/VASTAGO | PASADOR DE LEVANTE CILINDRO L/VASTAGO | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 337.75 | 619-8723 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 337.75 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2241 | PASADOR INFERIOR | PASADOR INFERIOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1081.62 | 619-9279 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1081.62 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2242 | PASADOR SUPERIOR | PASADOR SUPERIOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1434.9 | 619-9278 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1434.9 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2243 | PASADOR UNIÓN PLUMA / TOMA DIRECTA | PASADOR UNIÓN PLUMA / TOMA DIRECTA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 334.51 | 619-8726 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 334.51 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2262 | PVAS KIT DE PERNOS ESPÁRRAGOS DE UNIÓN | PVAS KIT DE PERNOS ESPÁRRAGOS DE UNIÓN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 122 | 077-6672 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 244 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2263 | PVB MÓDULO DE VÁLVULA BÁSICO PERCUTOR | PVB MÓDULO DE VÁLVULA BÁSICO PERCUTOR | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1863 | 075-4684 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1863 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2264 | PVB MÓDULOS DE VÁLVULAS BÁSICOS | PVB MÓDULOS DE VÁLVULAS BÁSICOS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1098 | 077-5302 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1098 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2265 | PVBU KIT DE DEMANDA PARA VÁLVULA PVB | PVBU KIT DE DEMANDA PARA VÁLVULA PVB | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 238 | 075-4704 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 238 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2266 | PVE ACCIONAMIENTO ELECT. ON/OFF PERCUTOR | PVE ACCIONAMIENTO ELECT. ON/OFF PERCUTOR | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 978.24 | 075-2943 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 978.24 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2267 | PVEM ELECTRO VÁLVULAS (MODULACIÓN) | PVEM ELECTRO VÁLVULAS (MODULACIÓN) | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1438 | 077-2797 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1438 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2268 | PVGI KIT PERNOS DE FIJACIÓN MÓDULOS INTERFASE | PVGI KIT PERNOS DE FIJACIÓN MÓDULOS INTERFASE | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 309 | 075-6710 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 309 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2269 | PVGI MÓDULO INTERFASE PVG 120/32 | PVGI MÓDULO INTERFASE PVG 120/32 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1512 | 075-5700 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1512 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2290 | SEAL KIT (HOIST/DIPPER/TILT) | SEAL KIT (HOIST/DIPPER/TILT) | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 30 | 573.99 | 734-9137 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1721.97 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2318 | TOOL - BLUNT OR CHISEL OR MOIL (CUÑA PUNTA CINCEL) | TOOL - BLUNT OR CHISEL OR MOIL (CUÑA PUNTA CINCEL) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 1336.84 | 260-40-1901 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1336.84 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2319 | TOOL - BLUNT OR CHISEL OR MOIL (CUÑA PUNTA ROMA) | TOOL - BLUNT OR CHISEL OR MOIL (CUÑA PUNTA ROMA) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 1336.84 | 260-40-1903 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1336.84 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2320 | TOOL - BLUNT OR CHISEL OR MOIL (CUÑAPUNTA LAPIZ) | TOOL - BLUNT OR CHISEL OR MOIL (CUÑAPUNTA LAPIZ) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 1336.84 | 260-40-1902 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1336.84 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2332 | VÁLVULA DE CONTROL PVG 120/32 | VÁLVULA DE CONTROL PVG 120/32 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 15455.76 | 130-8509 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15455.76 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2336 | VÁLVULA PVG 120/32 | VÁLVULA PVG 120/32 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 18133.5 | 020-6879 | C | 2 |  | 42000754 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 18133.5 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | VÁLVULA PVG 120/32020-6879 | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2362 | INNER BOOM BUSHINGS | INNER BOOM BUSHINGS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 420.57 | 629-8677 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 420.57 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2368 | PVLP VÁLVULA DE ANTICAVITACIÓN Y CHOQUE | PVLP VÁLVULA DE ANTICAVITACIÓN Y CHOQUE | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 102 | 077-0769 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 102 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2537 | SENSOR DE TEMPERATURA RTD | SENSOR DE TEMPERATURA RTD | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 819.62 | 020-3700 | B | 2 |  | 42000751 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 819.62 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex |  | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2538 | SWITCH DE TEMPERATURA TERMOSTATO | SWITCH DE TEMPERATURA TERMOSTATO | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 1841.06 | 020-1108 | B | 2 |  | 42000752 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 1841.06 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | SWITCH DE TEMPERATURA TERMOSTATO020-1108 | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2539 | TRANSDUCTOR DE NIVEL | TRANSDUCTOR DE NIVEL | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 30 | 563.89 | 020-1110K | B | 2 |  | 42000753 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000030 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 563.89 | 2023-03-21 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-05-01 | -11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110RK0001 | Rompedor roca | Comm | Opex | TRANSDUCTOR DE NIVEL020-1110K | SI | SAAVEDRA Y ABALO M&S SpA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2355 | SENSOR PHOTOELECTRIC | SENSOR PHOTOELECTRIC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 918.33 | MM0345621 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 918.33 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2074 | ADAPTADOR BOQUILLA FP / PN 0025 | ADAPTADOR BOQUILLA FP / PN 0025 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 10 | 100.8 | 25 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 100.8 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-02 | 2023-06-30 | -89 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | W/TEE ENTRY IH8A P/N: 3754.5 | Adaptador de boquilla 6541-50 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2124 | EMBOLO DE RESORTE / PN 1420.1 | EMBOLO DE RESORTE / PN 1420.1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 35 | 1420.1 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 35 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | W/TEE ENTRY IH8A P/N: 3754.5 | Adaptador de boquilla 6541-50 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2115 | CONTACTOR TRIFÁSICO BOBINA 120 VAC-17 A + BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES | CONTACTOR TRIFÁSICO BOBINA 120 VAC-17 A + BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 1650 | POL-5360-E-310 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1650 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2118 | CORREA AUTOLIMPIEZA 36"X | CORREA AUTOLIMPIEZA 36"X | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 8900 | POL-5360-M-301 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8900 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2159 | INTERRUPTOR TRIFÁSICO CAJA MOLDEADA 3X32 AMPS CON BOBINA DE TRIP | INTERRUPTOR TRIFÁSICO CAJA MOLDEADA 3X32 AMPS CON BOBINA DE TRIP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 3250 | POL-5360-E-307 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3250 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2211 | MOTORREDUCTOR EJE HUECO 3KW | MOTORREDUCTOR EJE HUECO 3KW | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 95 | 10500 | POL-5360-M-304 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10500 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2248 | POLEA CONDUCIDA 26" | POLEA CONDUCIDA 26" | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 75 | 8200 | POL-5360-M-302 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8200 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | -5 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2249 | POLEA MOTRIZ 26" | POLEA MOTRIZ 26" | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 75 | 8600 | POL-5360-M-303 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8600 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | -5 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2252 | PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES DE 16AMPS | PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES DE 16AMPS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 350 | POL-5360-E-312 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 350 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles |  | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2080 | ADAPTADOR MEDIDOR FLUJO DE AGUA E&H / PN 5368.2 | ADAPTADOR MEDIDOR FLUJO DE AGUA E&H / PN 5368.2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 70 | 5368.2 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 70 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2137 | FILTRO DE AIRE F-17 1" / PN 0084 | FILTRO DE AIRE F-17 1" / PN 0084 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 50 | 1671.6 | 84 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3343.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2197 | MEDIDOR FLUJO DE AGUA E&H / PN 5368.1 | MEDIDOR FLUJO DE AGUA E&H / PN 5368.1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 65 | 177.8 | 5368.1 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 177.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2198 | MEDIDOR FLUJO DE AGUA E&H CABLE / PN 5368 | MEDIDOR FLUJO DE AGUA E&H CABLE / PN 5368 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 95 | 5418 | 5368 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5418 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 442 | ELECTRÓNICA TMT162E PN TMT162E-AFA | ELECTRÓNICA TMT162E PN TMT162E-AFA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 21 | 874.8 | TMT162E-AFA | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 874.8 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-04-11 | 2023-05-30 | -49 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110TK0007 | Estanque agua fresca chancador | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1301 | RECAMBIOS TMT162X PN TMT162X-DB | RECAMBIOS TMT162X PN TMT162X-DB | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 35 | 275.76 | TMT162X-DB | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 827.28 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110TK0007 | Estanque agua fresca chancador | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1833 | THERMOWELL TA550 PN TA550-AX1B4DG21A4 | THERMOWELL TA550 PN TA550-AX1B4DG21A4 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 805.55 | TA550-AX1B4DG21A4 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 805.55 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-05-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110TK0007 | Estanque agua fresca chancador | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1900 | VALVE CONTROLLER AXIOM ON-OFF WITH PROXIMITY SWITCHES | VALVE CONTROLLER AXIOM ON-OFF WITH PROXIMITY SWITCHES | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 112 | 1396.65 | ANX35S1GA08RM ST960319 | C | 1 |  | 42000004 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000002 | 2. Emitida |  | 5500005469 |  | 1396.65 | 2022-11-01 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-02-21 | 2023-06-30 | -129 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110TK0007 | Estanque agua fresca chancador | Primer Año | Opex |  |  | Neles
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2200 | MEDIDOR FLUJO DE AIRE E&H / PN 5366 | MEDIDOR FLUJO DE AIRE E&H / PN 5366 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 45 | 22175 | 5366 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22175 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-06-30 | -40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2258 | PRESION MANOMETRICA 0-100 /PN 08432 | PRESION MANOMETRICA 0-100 /PN 08432 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 95.2 | 834 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 95.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2322 | TRANSMISOR MEDIDOR FLUJO DE AGUA E&H / PN 5367 | TRANSMISOR MEDIDOR FLUJO DE AGUA E&H / PN 5367 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 3110.8 | 5367 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3110.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2330 | VALVULA DE BOLA 2" JOMAR / PN 0618 | VALVULA DE BOLA 2" JOMAR / PN 0618 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 672 | 618 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 672 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2333 | VALVULA PRV AIRE R24-401 1/2 IN /PN 1348 | VALVULA PRV AIRE R24-401 1/2 IN /PN 1348 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 2541 | 1348 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2541 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6000 | Caja Maestra 657-30 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2305 | SWITCH INTERRUPTOR B100 MANO IZQUIERDA | SWITCH INTERRUPTOR B100 MANO IZQUIERDA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 3200.4 | 0123.2 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3200.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6001 | Caja eléctrica 657-26 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2193 | MANIFOLD WATER DIST.DELRIN 2X1,75X4,5,4@1/2" / PN 0284 | MANIFOLD WATER DIST.DELRIN 2X1,75X4,5,4@1/2" / PN 0284 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 222.6 | 284 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 222.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | 2110-JB-6002 / 2110-JB-6003 | Cajas de distribución 657-32 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2125 | ÉMBOLO DE RESORTE / PN 1420.1 | ÉMBOLO DE RESORTE / PN 1420.1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 35 | 14201 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 35 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | CN-FP-001.IH5 | Adaptador de boquilla ASSY 1-PA | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2076 | ADAPTADOR BOQUILLA FP DERECHA ANCLAJE (SONY) BRASS / PN 0335,2 LB | ADAPTADOR BOQUILLA FP DERECHA ANCLAJE (SONY) BRASS / PN 0335,2 LB | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 22.4 | 0335.2 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | DWG657-33.1 | Panel de boquilla 3'-3NZ EXM | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 639 | HELICE VENTILADOR AXIAL AVR AL-1120/10 | HELICE VENTILADOR AXIAL AVR AL-1120/10 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 2198.88 | 20100273A | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2198.88 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-22 | 2023-05-30 | 23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210FA0008 | Ventilador túnel emergencia | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 932 | MOTOR HEAVY DUTY 15KW/380V/50HZ/3F | MOTOR HEAVY DUTY 15KW/380V/50HZ/3F | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 11124 | 50701733 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11124 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-22 | 2023-05-30 | 23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210FA0008 | Ventilador túnel emergencia | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1345 | RODAMIENTO DE BOLA 6212-ZZ-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6212-ZZ-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 126.36 | 20100110 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 252.72 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-30 | -22 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210FA0008 | Ventilador túnel emergencia | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1354 | RODAMIENTO DE BOLA 6210-ZZ-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6210-ZZ-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 57.24 | 20100272 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 114.48 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-30 | -22 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210FA0008 | Ventilador túnel emergencia | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1565 | SELLO RODAMIENTO 6309-C3 | SELLO RODAMIENTO 6309-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 23.4 | 20700075 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 46.8 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-30 | -22 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210FA0008 | Ventilador túnel emergencia | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2079 | ADAPTADOR DE BOQUILLA DERECHA (SONIC) 1/4" AIRE / PN 0335,4 | ADAPTADOR DE BOQUILLA DERECHA (SONIC) 1/4" AIRE / PN 0335,4 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 159.6 | 0335.4 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 159.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | DWG657-33.1 | Panel de boquilla 3'-3NZ EXM | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2337 | VALVULA SELENOIDE ACTUADA POR AIRE 1/2"SMC VNB20MB-N15A / PN 3855 | VALVULA SELENOIDE ACTUADA POR AIRE 1/2"SMC VNB20MB-N15A / PN 3855 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 582.4 | 3855 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 582.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | DWG657-33.1 | Panel de boquilla 3'-3NZ EXM | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 23 | ADAPTER, ELBOW 6MMX1/8, C3BMB6-1/8 PN SA953747 | ADAPTER, ELBOW 6MMX1/8, C3BMB6-1/8 PN SA953747 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 10.71 | SA953747 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10.71 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 56 | BACK LINER VS50 HC PN 110059-M2 | BACK LINER VS50 HC PN 110059-M2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1426.95 | 110059-M2 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1426.95 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 119 | BEARING, CYLINDER VS80/100 PN 093788-A | BEARING, CYLINDER VS80/100 PN 093788-A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 3119.55 | 093788-A | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3119.55 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 120 | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL NU 221 ECP PN SA956264 | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL NU 221 ECP PN SA956264 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 418.95 | SA956264 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 418.95 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 125 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL 22315E/W33 PN 524137PS | BEARING, ROLLER, SPHERICAL 22315E/W33 PN 524137PS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 183.75 | 524137PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 183.75 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 182 | BRAKE HOSE PA 11/12 DIN74324, PA 6/4 BL PN MM0335521 | BRAKE HOSE PA 11/12 DIN74324, PA 6/4 BL PN MM0335521 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 6.72 | MM0335521 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.72 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 191 | BREATHER VS, VT, VF PN 509724-S1 | BREATHER VS, VT, VF PN 509724-S1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 81.9 | 509724-S1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 81.9 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 207 | BUSH 1.5", 2212001 PN SA955168 | BUSH 1.5", 2212001 PN SA955168 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 2.52 | SA955168 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2.52 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 272 | CASING VS50 HC PN 198256-M1 | CASING VS50 HC PN 198256-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4223.1 | 198256-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4223.1 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 359 | COVER DRY END VS80/100/150 PN 093789-A | COVER DRY END VS80/100/150 PN 093789-A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 316.05 | 093789-A | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 316.05 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 363 | COVER PLATE VS, UNDRILLED PN 224829-1 | COVER PLATE VS, UNDRILLED PN 224829-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 327.6 | 224829-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 327.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 368 | COVER WET END VS80/100/150 PN 093792-3 | COVER WET END VS80/100/150 PN 093792-3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 447.3 | 093792-3 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 447.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 413 | DISCHARGE PIPE VS50 L150 ANSI 150@; TAG 2210-PU-0051 PN 157958-M7 | DISCHARGE PIPE VS50 L150 ANSI 150@; TAG 2210-PU-0051 PN 157958-M7 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1473.15 | 157958-M7 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1473.15 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 441 | ELECTRÓNICA FMU4X, EX, FF, V4.0 PN XPFMU4-A | ELECTRÓNICA FMU4X, EX, FF, V4.0 PN XPFMU4-A | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 317.84 | XPFMU4-A | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 317.84 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 526 | FLINGER VS80 L120-180 PN 310423-1 | FLINGER VS80 L120-180 PN 310423-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 353.85 | 310423-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 353.85 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 535 | FRAME UPPER VS50/VS80/VS100 PN 148079-M1 | FRAME UPPER VS50/VS80/VS100 PN 148079-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 3665.55 | 148079-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3665.55 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 546 | GASKET FLANGE 2" 150# BLUE GUARD 3000 PN 568457PS | GASKET FLANGE 2" 150# BLUE GUARD 3000 PN 568457PS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 45.15 | 568457PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 90.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 571 | GASKET VS50 2 MM NR PN 198385-2 | GASKET VS50 2 MM NR PN 198385-2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 49.98 | 198385-2 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 99.96 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 572 | GASKET VS50 3 MM NR PN 148003-1 | GASKET VS50 3 MM NR PN 148003-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 68.67 | 148003-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 137.34 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 626 | GREASE RETAINER VS150/100/80, VASAG336 PN 115472-1 | GREASE RETAINER VS150/100/80, VASAG336 PN 115472-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 162.75 | 115472-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 325.5 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 742 | INLET DOOR 302-50 PN 198257-M1 | INLET DOOR 302-50 PN 198257-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 2633.4 | 198257-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2633.4 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 780 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A18X11X1 PN 899018-130 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A18X11X1 PN 899018-130 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 8.4 | 899018-130 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8.4 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 812 | LIFTING FORK VS50-VS150 1.0038 PN 128544-M1 | LIFTING FORK VS50-VS150 1.0038 PN 128544-M1 | LT | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 957.6 | 128544-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 957.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 834 | LOWER FRAME VS50 L150 HH 1.0038 PN 237749-M3 | LOWER FRAME VS50 L150 HH 1.0038 PN 237749-M3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 5922 | 237749-M3 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5922 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 906 | MOTOR 3HP 4P 112M WFF2 PN ZX11891898 | MOTOR 3HP 4P 112M WFF2 PN ZX11891898 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1026.9494 | ZX11891898 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1026.9494 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 944 | MOTOR PLATE FRAME VC/VD PN 148081-M1 | MOTOR PLATE FRAME VC/VD PN 148081-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 801.15 | 148081-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 801.15 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1013 | NUT LOCK ISO2982-2 - KM 15 PN 705400800000 | NUT LOCK ISO2982-2 - KM 15 PN 705400800000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 30.24 | 705400800000 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.24 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1021 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M16-8-A3A PN N01563016 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M16-8-A3A PN N01563016 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 3.15 | N01563016 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1034 | NUT, HEXAGONAL, TORQUE ISO7040-M24-8-A3 PN 704203927240 | NUT, HEXAGONAL, TORQUE ISO7040-M24-8-A3 PN 704203927240 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 3.15 | 704203927240 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1103 | O´RING SMS1586-109.50X3.00-NBR70 PN 873.0129-00 | O´RING SMS1586-109.50X3.00-NBR70 PN 873.0129-00 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1.785 | 873.0129-00 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.785 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1107 | O´RING SMS1586-29.20X3.00-NBR70 PN SA953126 | O´RING SMS1586-29.20X3.00-NBR70 PN SA953126 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4.62 | SA953126 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4.62 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1119 | OIL SEAL CR 120X140X12 HMS5 RG PN 581476PS | OIL SEAL CR 120X140X12 HMS5 RG PN 581476PS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 53.55 | 581476PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 53.55 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1156 | PAD 20MM VS VT VF 1.0038 PN 224830-1 | PAD 20MM VS VT VF 1.0038 PN 224830-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 68.67 | 224830-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 274.68 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1279 | PUMP IMPELLER VS50 O5 HC PN 196942-M1 | PUMP IMPELLER VS50 O5 HC PN 196942-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1445.85 | 196942-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1445.85 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1430 | SCREW, CAP, HEX SKT HD ISO4762-M10X30-1 PN 7001540156 | SCREW, CAP, HEX SKT HD ISO4762-M10X30-1 PN 7001540156 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 3.15 | 7001540156 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1433 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X25-8.8-A3A PN N01530136 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X25-8.8-A3A PN N01530136 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 3.15 | N01530136 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1449 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X45-8.8-A3A PN 7001530309 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X45-8.8-A3A PN 7001530309 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 3.15 | 7001530309 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1452 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X75-8.8-A3A PN 583135PS | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X75-8.8-A3A PN 583135PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 7.875 | 583135PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 31.5 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1458 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X60-8.8-A3A PN 7001530420 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X60-8.8-A3A PN 7001530420 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 120 | 3.15 | 7001530420 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.9 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1602 | SHAFT END VS50, 1.4404 PN 237748-1 | SHAFT END VS50, 1.4404 PN 237748-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1686.3 | 237748-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1686.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1610 | SHAFT MOTOR PLATE VS/VT/VF PN 148092-1 | SHAFT MOTOR PLATE VS/VT/VF PN 148092-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 149.1 | 148092-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 149.1 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1627 | SHAFT SPLIT VS50/80/100 L150 1.1191 PN 219642-2 | SHAFT SPLIT VS50/80/100 L150 1.1191 PN 219642-2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 2602.95 | 219642-2 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2602.95 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1774 | SURGE ARRESTER DEHN 929950 PN 71487678 | SURGE ARRESTER DEHN 929950 PN 71487678 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 75 | 389.59 | 71487678 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 389.59 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-06-04 | 2023-05-30 | 5 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1945 | V-RING V-110S, TWVS01100-N6T50 PN 567530PS | V-RING V-110S, TWVS01100-N6T50 PN 567530PS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 30.87 | 567530PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.87 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1949 | V-RING V-70A, TWVA00700-N6T50 PN 567535PS | V-RING V-70A, TWVA00700-N6T50 PN 567535PS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 19.005 | 567535PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 19.005 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2006 | WASHER, LOCK ISO2982-2 - MB 15 PN 705400530000 | WASHER, LOCK ISO2982-2 - MB 15 PN 705400530000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 5.46 | 705400530000 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5.46 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2013 | WASHER, PLAIN ISO7089-16-200HV-A3A PN N01626516 | WASHER, PLAIN ISO7089-16-200HV-A3A PN N01626516 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 2.415 | N01626516 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9.66 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2025 | WASHER, PLAIN ISO7092-16-200HV-A4-UNPLTD; TAG 2210-PU-0051 PN 581919PS | WASHER, PLAIN ISO7092-16-200HV-A4-UNPLTD; TAG 2210-PU-0051 PN 581919PS | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 120 | 6.825 | 581919PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 54.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 2260 | PROTECTOR DEHN MODELO DPI CD EXI+D 2X24M | PROTECTOR DEHN MODELO DPI CD EXI+D 2X24M | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 112 | 225 | 929950 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 225 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-07-11 | 2023-05-30 | 42 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210PU0051 | Bomba sumidero acopio | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2075 | ADAPTADOR BOQUILLA FP DERECHA ANCLAJE (SONY) 303SS / PN 0335.7 | ADAPTADOR BOQUILLA FP DERECHA ANCLAJE (SONY) 303SS / PN 0335.7 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 22.4 | 0335.7 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | DWG657-39.1 | Panel de boquilla 6'-9NZ EXM | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2081 | ADPATADOR DE BOQUILLA DERECHA (SONIC) SSTL 1/4 AIRE / PN 0335,6 | ADPATADOR DE BOQUILLA DERECHA (SONIC) SSTL 1/4 AIRE / PN 0335,6 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 120 | 0335.6 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 120 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | DWG657-39.1 | Panel de boquilla 6'-9NZ EXM | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2093 | CABEZA/RESONADOR RUBY ANTI IMPACTO P.N. 3579,97 | CABEZA/RESONADOR RUBY ANTI IMPACTO P.N. 3579,97 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 15 | 280 | 3579.97 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 280 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-21 | 2023-06-30 | -70 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | P/N 3625 | FP10 Boquilla Cabeza protegida ASSEMBLY | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2094 | CABEZA/RESONADOR RUBY ANTI IMPACTO P.N. 3579,98 | CABEZA/RESONADOR RUBY ANTI IMPACTO P.N. 3579,98 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 15 | 280 | 3579.98 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 280 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-21 | 2023-06-30 | -70 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | P/N 3625 | FP10 Boquilla Cabeza protegida ASSEMBLY | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2095 | CABEZA/RESONADOR RUBY ANTI IMPACTO P.N. 3579,99 | CABEZA/RESONADOR RUBY ANTI IMPACTO P.N. 3579,99 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 15 | 280 | 3579.99 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 280 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-21 | 2023-06-30 | -70 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | P/N 3625 | FP10 Boquilla Cabeza protegida ASSEMBLY | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2097 | CABEZA/RESONADOR FP-10 ANTI IMPACTO / PN 3579 | CABEZA/RESONADOR FP-10 ANTI IMPACTO / PN 3579 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 15 | 410.2 | 3579 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 410.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-21 | 2023-06-30 | -70 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | P/N 3625 | FP10 Boquilla Cabeza protegida ASSEMBLY | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2230 | ORIFICIO/VASTAGO 303 SS / PN 1275 | ORIFICIO/VASTAGO 303 SS / PN 1275 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 114.8 | 1275 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 114.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | P/N 3625 | FP10 Boquilla Cabeza protegida ASSEMBLY | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2072 | ABRAZADERA RIGIDA 1.25IN PIPE | ABRAZADERA RIGIDA 1.25IN PIPE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 9.8 | 4693 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | PS1000 | Bomba doble patin DWG657-60.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2090 | BRIDA 1,25 150 ROSCA SS TRC 4608 | BRIDA 1,25 150 ROSCA SS TRC 4608 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 50 | 551.6 | 4608 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1103.2 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | PS1000 | Bomba doble patin DWG657-60.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2091 | BRIDA 1,25 300 ROSCA SS TRC 4609 | BRIDA 1,25 300 ROSCA SS TRC 4609 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 50 | 666.4 | 4609 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1332.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | PS1000 | Bomba doble patin DWG657-60.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2092 | BRIDA GASKET 1-1/4IN FULL CARA 4 HOLES /PN 2924.3 | BRIDA GASKET 1-1/4IN FULL CARA 4 HOLES /PN 2924.3 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 50.4 | 2924.3 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 50.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | PS1000 | Bomba doble patin DWG657-60.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2134 | FILTRO BASE SKID 25X25X6 / PN 5369 | FILTRO BASE SKID 25X25X6 / PN 5369 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 580 | 5369 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 580 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | PS1000 | Bomba doble patin DWG657-60.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2218 | NIPLE DE BRONCE CERRADO 1.25" / PN 1162 | NIPLE DE BRONCE CERRADO 1.25" / PN 1162 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 33.6 | 1162 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 33.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | PS1000 | Bomba doble patin DWG657-60.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2219 | NIPLE DE BRONCE CERRADO 1/2" / PN 0250 | NIPLE DE BRONCE CERRADO 1/2" / PN 0250 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 15.4 | 250 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | PS1000 | Bomba doble patin DWG657-60.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 203 | BULLBOY B12 PN N032016258 | BULLBOY B12 PN N032016258 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 196 | 270.83 | N032016258 | B | 1 |  | 42000706 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 541.66 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 384 | CRANE LUFFING PN N048598412 | CRANE LUFFING PN N048598412 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1020.4686 | N048598412 | B | 1 |  | 42000707 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1020.4686 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 385 | CRANE TELESCOPING PN N048598413 | CRANE TELESCOPING PN N048598413 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 2011.69 | N048598413 | B | 1 |  | 42000708 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 2011.69 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 459 | E-STOP PN N048537263 | E-STOP PN N048537263 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 196 | 389.9 | N048537263 | B | 1 |  | 42000709 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 779.8 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 673 | HOSE REEL PN N048531892 | HOSE REEL PN N048531892 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 154 | 3045.16 | N048531892 | B | 1 |  | 42000710 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 3045.16 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 690 | HYDRAULIC FITTING MISCELLANEOUS PN N048598783 | HYDRAULIC FITTING MISCELLANEOUS PN N048598783 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 196 | 1451.622 | N048598783 | B | 1 |  | 42000711 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1451.622 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 753 | INNER BEAM PN N048598402 | INNER BEAM PN N048598402 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1106.0493 | N048598402 | B | 1 |  | 42000712 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1106.0493 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 765 | JACKING PN N048598287 | JACKING PN N048598287 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 632.6472 | N048598287 | B | 1 |  | 42000713 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 632.6472 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 818 | LINER CART DRIVE PULLEY PN N031107161 | LINER CART DRIVE PULLEY PN N031107161 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 154 | 214.4934 | N031107161 | B | 1 |  | 42000714 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 214.4934 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 819 | LINER CART WIRE ROPE ASSEMBLY PN N032019355 | LINER CART WIRE ROPE ASSEMBLY PN N032019355 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 187.4109 | N032019355 | B | 2 |  | 42000715 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 187.4109 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | -60 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 825 | LOAD PIN PN N048594186 | LOAD PIN PN N048594186 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 2494.8399 | N048594186 | B | 1 |  | 42000716 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 2494.8399 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 1141 | OUTER BEAM PN N048598395 | OUTER BEAM PN N048598395 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 948.9708 | N048598395 | B | 1 |  | 42000717 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 948.9708 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 1164 | PENDANT CONTROL SYSTEM PN N048642423 | PENDANT CONTROL SYSTEM PN N048642423 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 196 | 10252.3512 | N048642423 | A | 1 |  | 42000718 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 10252.3512 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 1178 | PINNING PN N048598415 | PINNING PN N048598415 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 696.5619 | N048598415 | B | 1 |  | 42000719 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 696.5619 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 1316 | REMOTE CONTROL SYSTEM G3B PN N048642422 | REMOTE CONTROL SYSTEM G3B PN N048642422 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 196 | 10252.3512 | N048642422 | B | 1 |  | 42000720 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 10252.3512 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 1388 | ROTARY ENCODER PN N048510938 | ROTARY ENCODER PN N048510938 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 196 | 3196.8183 | N048510938 | A | 1 |  | 42000721 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 3196.8183 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 1582 | SENSOR INCLINATION PN N048590830 | SENSOR INCLINATION PN N048590830 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 196 | 1894.6917 | N048590830 | B | 1 |  | 42000722 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1894.6917 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 1585 | SENSOR LINEAR (BEAM AND CRANE) PN N048505858 | SENSOR LINEAR (BEAM AND CRANE) PN N048505858 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 154 | 5191.1736 | N048505858 | B | 1 |  | 42000723 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 5191.1736 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 1679 | SLIP RING 16X2A 4X10A PN N048574590 | SLIP RING 16X2A 4X10A PN N048574590 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 5768.5725 | N048574590 | A | 1 |  | 42000724 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000026 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 5768.5725 | 2023-02-06 |  | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-RQ-2A | A9SN-4-0901-RQ-2A - Liner Handler Machine | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110LH0001 | Manipuladora revestimientos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 29 | ADAPTOR - MANOM-ANSCHL.2103-07-11.62-G 1/4 PN 03B1952 | ADAPTOR - MANOM-ANSCHL.2103-07-11.62-G 1/4 PN 03B1952 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 23.1671 | 03B1952 | B | 1 |  | 42000030 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 23.1671 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 74 | BARREL - ACCUMULATOR PN 20R0203 | BARREL - ACCUMULATOR PN 20R0203 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 154 | 1201.0859 | 20R0203 | B | 1 |  | 42000276 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1201.0859 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 82 | BEARING - LINEAR 40 ID X 62 OD X 80 STANDARD PN 02B2311 | BEARING - LINEAR 40 ID X 62 OD X 80 STANDARD PN 02B2311 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 56.1047 | 02B2311 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 224.4188 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 131 | BELLHOUSING - MBH160B2SPX PN 02B0330 | BELLHOUSING - MBH160B2SPX PN 02B0330 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 458.1412 | 02B0330 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 458.1412 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 142 | BODY - BLOCK THUNDERBOLT 1500 PN 20R0201 | BODY - BLOCK THUNDERBOLT 1500 PN 20R0201 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 11806.2329 | 20R0201 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 11806.2329 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 143 | BOLT - M12 X 35 HEX HEAD PC8.8 ZP PN 01B0177 | BOLT - M12 X 35 HEX HEAD PC8.8 ZP PN 01B0177 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.46 | 01B0177 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.92 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 144 | BOLT - M16 X 40 HEX HEAD PC8.8 ZP PN 01B0306 | BOLT - M16 X 40 HEX HEAD PC8.8 ZP PN 01B0306 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 0.95412 | 01B0306 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 7.6329 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 145 | BOLT - M8 X 16 HEX HEAD PC8.8 ZP PN 01B0951 | BOLT - M8 X 16 HEX HEAD PC8.8 ZP PN 01B0951 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.17647 | 01B0951 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.70588 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 146 | BOLT - M8 X 30 HEX HEAD PC8.8 ZP PN 01B0954 | BOLT - M8 X 30 HEX HEAD PC8.8 ZP PN 01B0954 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.21176 | 01B0954 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.84706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 189 | BREATHER - HYD FLT BF P 3 G 3 W 1.0 PN 03B0589 | BREATHER - HYD FLT BF P 3 G 3 W 1.0 PN 03B0589 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 44.3188 | 03B0589 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 44.3188 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 199 | BUFFER - STP BMP 202 X 202 X 33 TRUBG60 MAIN - 1500 THUNDERBOLT PN 20R0197 | BUFFER - STP BMP 202 X 202 X 33 TRUBG60 MAIN - 1500 THUNDERBOLT PN 20R0197 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 146 | 428.4 | 20R0197 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 428.4 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 205 | BUSH - MOIL - THUNDERBOLT 1500 PN 20R0188 | BUSH - MOIL - THUNDERBOLT 1500 PN 20R0188 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 167.7176 | 20R0188 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 335.4353 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 206 | BUSH - SUSPENSION SHAFT PN 20R0196 | BUSH - SUSPENSION SHAFT PN 20R0196 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 60.0706 | 20R0196 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 120.1412 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 228 | CAP - 1/2" DUST FR/FH/FS SERIES - RUBBER PN 03B0607 | CAP - 1/2" DUST FR/FH/FS SERIES - RUBBER PN 03B0607 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 9.4082 | 03B0607 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 9.4082 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 229 | CAP - 3/4" JIC - FLARE TUBE END PN 03B2106 | CAP - 3/4" JIC - FLARE TUBE END PN 03B2106 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 2.1094 | 03B2106 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 8.4376 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 230 | CAP - 7/8" JIC - FLARE TUBE END PN 03B2107 | CAP - 7/8" JIC - FLARE TUBE END PN 03B2107 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 3.0224 | 03B2107 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.0224 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 231 | CAP - ACCUMULATOR 1500 PN 20R0206 | CAP - ACCUMULATOR 1500 PN 20R0206 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 926.1 | 20R0206 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 926.1 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 232 | CAP - LOGIC ELEMENT 16 PN 20R0313 | CAP - LOGIC ELEMENT 16 PN 20R0313 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 150 | 217.3506 | 20R0313 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 217.3506 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 233 | CAP - PILOT LOGIC ELEMENT PN 32R1991 | CAP - PILOT LOGIC ELEMENT PN 32R1991 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 415.3118 | 32R1991 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 415.3118 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 241 | CARTRIDGE - 2 WAY SOLENOID OPERATED VALVE DIRECTIONAL - 45LPM PN 03B2621 | CARTRIDGE - 2 WAY SOLENOID OPERATED VALVE DIRECTIONAL - 45LPM PN 03B2621 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 277.6529 | 03B2621 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 277.6529 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 242 | CARTRIDGE - 4 WAY 3 POSITION SOLENOID OPERATED VALVE DIRECTIONAL - 20LPM PN 03B2619 | CARTRIDGE - 4 WAY 3 POSITION SOLENOID OPERATED VALVE DIRECTIONAL - 20LPM PN 03B2619 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 532.3306 | 03B2619 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1064.6612 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 243 | CARTRIDGE - CHECK - 2 PORT FREE FLOW NOSE TO SIDE PN 03B1919 | CARTRIDGE - CHECK - 2 PORT FREE FLOW NOSE TO SIDE PN 03B1919 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 140.2576 | 03B1919 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 140.2576 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 244 | CARTRIDGE - CHECK VALVE PILOT TO CLOSE PN 03B1917 | CARTRIDGE - CHECK VALVE PILOT TO CLOSE PN 03B1917 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 161.2188 | 03B1917 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 322.4376 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 245 | CARTRIDGE - CHECK VALVE PN 03B2617 | CARTRIDGE - CHECK VALVE PN 03B2617 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 96.2153 | 03B2617 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 96.2153 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 246 | CARTRIDGE - PILOT LOGIC ELEMENT - NO SPRING PN 03B2630 | CARTRIDGE - PILOT LOGIC ELEMENT - NO SPRING PN 03B2630 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 192 | 617.9424 | 03B2630 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 617.9424 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 42 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 247 | CARTRIDGE - PILOT LOGIC PN 03B1090 | CARTRIDGE - PILOT LOGIC PN 03B1090 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 621.1941 | 03B1090 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 621.1941 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 248 | CARTRIDGE - REDUCING/RELEIVING VALVE PN 03B2626 | CARTRIDGE - REDUCING/RELEIVING VALVE PN 03B2626 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 424.2035 | 03B2626 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 424.2035 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 249 | CARTRIDGE - VALVE NEEDLE- 12.7MM PN 03B2618 | CARTRIDGE - VALVE NEEDLE- 12.7MM PN 03B2618 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 173.3788 | 03B2618 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 173.3788 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 250 | CARTRIDGE - VALVE NEEDLE2 PORT FULLY ADJUSTABLE W/-REVERSE FLOW CHECK PN 03B1921 | CARTRIDGE - VALVE NEEDLE2 PORT FULLY ADJUSTABLE W/-REVERSE FLOW CHECK PN 03B1921 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 148.1412 | 03B1921 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 592.5647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 251 | CARTRIDGE - VALVE RELIEF PN 03B0729 | CARTRIDGE - VALVE RELIEF PN 03B0729 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 207.5953 | 03B0729 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 207.5953 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 292 | CIRCLIP - Ø20 EXTERNAL PN 01B0030 | CIRCLIP - Ø20 EXTERNAL PN 01B0030 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 1.4612 | 01B0030 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5.8447 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 293 | CIRCLIP - Ø30 EXTERNAL PN 01B1582 | CIRCLIP - Ø30 EXTERNAL PN 01B1582 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 1.6988 | 01B1582 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 6.7953 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 294 | CIRCLIP - Ø40 EXTERNAL PN 01B1366 | CIRCLIP - Ø40 EXTERNAL PN 01B1366 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 3.8529 | 01B1366 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 7.7059 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 295 | CIRCLIP - Ø62 INTERNAL PN 01b1235 | CIRCLIP - Ø62 INTERNAL PN 01b1235 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 15.0929 | 01b1235 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 60.3718 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 297 | CLAMP - HOSE SUPERCLAMP 48-51MM PN 02B2302 | CLAMP - HOSE SUPERCLAMP 48-51MM PN 02B2302 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 10.4271 | 02B2302 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 10.4271 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 299 | COIL - CARTRIDGE VALVE SOLENOID PN 03B2620 | COIL - CARTRIDGE VALVE SOLENOID PN 03B2620 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 5 | 129 | 65.8141 | 03B2620 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 329.0706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 336 | COOLER - OIL/AIR OK-EL4S - 115V-50/60HZ PN 03B1472 | COOLER - OIL/AIR OK-EL4S - 115V-50/60HZ PN 03B1472 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 2361.0141 | 03B1472 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2361.0141 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 346 | COUPLING - HALF CH100 48MM PN 02B0254 | COUPLING - HALF CH100 48MM PN 02B0254 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 192 | 211.4447 | 02B0254 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 211.4447 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 42 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 347 | COUPLING - QUICK 1/2" COUPLER 7/8" UNO FEMALE PN 03B0612 | COUPLING - QUICK 1/2" COUPLER 7/8" UNO FEMALE PN 03B0612 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 126.4482 | 03B0612 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 126.4482 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 348 | COUPLING - QUICK 1/2" MALE 7/8" UNO PN 03B0078 | COUPLING - QUICK 1/2" MALE 7/8" UNO PN 03B0078 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 68.2753 | 03B0078 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 68.2753 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 349 | COUPLING - SCHRAUBKUPPL.2103-01-53.00HD-9/16-18UNF PN 03B2196 | COUPLING - SCHRAUBKUPPL.2103-01-53.00HD-9/16-18UNF PN 03B2196 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 143 | 18.5788 | 03B2196 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 37.1576 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 432 | ELBOW - 1-1/16" JIC MALE X 1-1/16" JIC FEMALE 45° PN 03B1820 | ELBOW - 1-1/16" JIC MALE X 1-1/16" JIC FEMALE 45° PN 03B1820 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 20.6694 | 03B1820 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 20.6694 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 433 | ELBOW - 1-1/16" JIC MALE X 1-1/16" JIC FEMALE SWIVEL 90° PN 03B1817 | ELBOW - 1-1/16" JIC MALE X 1-1/16" JIC FEMALE SWIVEL 90° PN 03B1817 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 18.8353 | 03B1817 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 37.6706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 434 | ELBOW - 3/4" JIC MALE X 3/4" JIC FEMALE SWIVEL 90° PN 03B1570 | ELBOW - 3/4" JIC MALE X 3/4" JIC FEMALE SWIVEL 90° PN 03B1570 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 12.5306 | 03B1570 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 50.1224 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 435 | ELBOW - 7/8" JIC MALE X 7/8" UNO MALE 90° PN 03B1945 | ELBOW - 7/8" JIC MALE X 7/8" UNO MALE 90° PN 03B1945 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 15.2906 | 03B1945 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 15.2906 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 436 | ELBOW - 9/16" JIC MALE X 9/16" FEMALE SWIVEL 90° PN 03B1388 | ELBOW - 9/16" JIC MALE X 9/16" FEMALE SWIVEL 90° PN 03B1388 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 10.2141 | 03B1388 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 10.2141 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 444 | ELEMENT - HANDSET FILTER PN 03B1083 | ELEMENT - HANDSET FILTER PN 03B1083 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 153.0835 | 03B1083 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 153.0835 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 484 | FILTER - MANIFOLD MOUNTED REAR FLANGED PRESSURE PN 03B1550 | FILTER - MANIFOLD MOUNTED REAR FLANGED PRESSURE PN 03B1550 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 161 | 1034.8682 | 03B1550 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1034.8682 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 487 | FILTER CAP - CF-30 PN 03B1084 | FILTER CAP - CF-30 PN 03B1084 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 138.4976 | 03B1084 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 138.4976 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 492 | FILTER ELEMENT - PRESSURE FILTER 10µM 110LPM PN 03B2624 | FILTER ELEMENT - PRESSURE FILTER 10µM 110LPM PN 03B2624 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 142 | 107.2859 | 03B2624 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 107.2859 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 493 | FILTER ELEMENT - RETURN FILTER 10µM 185LPM PN 03B2338 | FILTER ELEMENT - RETURN FILTER 10µM 185LPM PN 03B2338 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 139.0012 | 03B2338 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 139.0012 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 504 | FITTING - SWIVEL JOINT 90º 7/8" UNO MALE X 7/8" UNO MALE PN 03B7188 | FITTING - SWIVEL JOINT 90º 7/8" UNO MALE X 7/8" UNO MALE PN 03B7188 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 161.3624 | 03B7188 | B | 1 |  | 42000658 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 322.7247 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 584 | GAUGE - HYD PRESSURE Ø63 400 BAR PN 03B2078 | GAUGE - HYD PRESSURE Ø63 400 BAR PN 03B2078 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 150 | 74.7388 | 03B2078 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 74.7388 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 674 | HOUSING - SEAL - BRG BSH 90 X 141 X 50 TBRZ GALLOY954 PN 20R0205 | HOUSING - SEAL - BRG BSH 90 X 141 X 50 TBRZ GALLOY954 PN 20R0205 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 177 | 1042.7541 | 20R0205 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1042.7541 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-27 | 2023-06-30 | 27 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 681 | HUB - PUMP COUPLING 7/8" BORE PN 02B0331 | HUB - PUMP COUPLING 7/8" BORE PN 02B0331 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 192 | 127.4588 | 02B0331 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 127.4588 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 42 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 738 | INDICATOR - PRESSURE FILTER PN 03B1640 | INDICATOR - PRESSURE FILTER PN 03B1640 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 156.8306 | 03B1640 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 156.8306 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 810 | LATCH - LIFT & TURN COMPRESSION - NON LOCKABLE PN 02B0532 | LATCH - LIFT & TURN COMPRESSION - NON LOCKABLE PN 02B0532 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 145 | 61 | 02B0532 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 61 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | -5 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 861 | MANIFOLD - HANDSET COMPLETE PN 03B0352 | MANIFOLD - HANDSET COMPLETE PN 03B0352 | GL | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 171 | 2196.88 | 03B0352 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2196.88 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 862 | MANIFOLD - MAIN POWER PACK PN 03B1932 | MANIFOLD - MAIN POWER PACK PN 03B1932 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 171 | 8387.1235 | 03B1932 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 8387.1235 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 973 | NIPPLE - 1/8"BSP STRAIGHT GREASE PN 02B0012 | NIPPLE - 1/8"BSP STRAIGHT GREASE PN 02B0012 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 1.1082 | 02B0012 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 4.4329 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 974 | NIPPLE - 1-1/16" JIC FEMALE SWIVEL X 1-1/16" UNO MALE PN 03B1884 | NIPPLE - 1-1/16" JIC FEMALE SWIVEL X 1-1/16" UNO MALE PN 03B1884 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 16.2365 | 03B1884 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 16.2365 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 975 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE X 1" BSPP MALE PN 03B1955 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE X 1" BSPP MALE PN 03B1955 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 16.1365 | 03B1955 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 32.2729 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 976 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE X 1-1/16" UNO MALE LONG PN 03B2613 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE X 1-1/16" UNO MALE LONG PN 03B2613 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 16.9024 | 03B2613 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 16.9024 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 977 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE X 1-1/16" UNO MALE PN 03B0550 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE X 1-1/16" UNO MALE PN 03B0550 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 136 | 9.3471 | 03B0550 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 28.0412 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 978 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE X 1-5/16" UNO MALE PN 03B2036 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE X 1-5/16" UNO MALE PN 03B2036 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 10.2541 | 03B2036 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 10.2541 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 979 | NIPPLE - 13/16" ORFS MALE X 7/8" UNO MALE PN 03B1436 | NIPPLE - 13/16" ORFS MALE X 7/8" UNO MALE PN 03B1436 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 178 | 8.4212 | 03B1436 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 16.8424 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 980 | NIPPLE - 3/4" BSPP - 22MM TUBE STUD COUPLING PN 03B1005 | NIPPLE - 3/4" BSPP - 22MM TUBE STUD COUPLING PN 03B1005 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 23.6824 | 03B1005 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 23.6824 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 981 | NIPPLE - 3/4" JIC MALE X 3/4" UNO MALE PN 03B1566 | NIPPLE - 3/4" JIC MALE X 3/4" UNO MALE PN 03B1566 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 3.8071 | 03B1566 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 15.2282 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 982 | NIPPLE - 7/8" JIC MALE X 7/8" UNO MALE PN 03B1596 | NIPPLE - 7/8" JIC MALE X 7/8" UNO MALE PN 03B1596 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 4.6329 | 03B1596 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 4.6329 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 983 | NIPPLE - 9/16" JIC MALE X 3/4" UNO MALE PN 03B1587 | NIPPLE - 9/16" JIC MALE X 3/4" UNO MALE PN 03B1587 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 3.6259 | 03B1587 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.6259 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 984 | NIPPLE - M8 X 1.25 STRAIGHT GREASE PN 02B0980 | NIPPLE - M8 X 1.25 STRAIGHT GREASE PN 02B0980 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.90706 | 02B0980 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.8141 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 993 | NOSE - MC NOSE LRT1500 413 X 330 X 200 G250 PN 20R0183 | NOSE - MC NOSE LRT1500 413 X 330 X 200 G250 PN 20R0183 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 174 | 6639.1988 | 20R0183 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 6639.1988 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1000 | NUT - 22MM TUBE TIGHTENING PN 03B2522 | NUT - 22MM TUBE TIGHTENING PN 03B2522 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 150 | 10.4235 | 03B2522 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 10.4235 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1001 | NUT - M12 NYLOC ZP PN 01B0297 | NUT - M12 NYLOC ZP PN 01B0297 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 0.24706 | 01B0297 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.24706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1002 | NUT - M16 NYLOC ZP PN 01B0439 | NUT - M16 NYLOC ZP PN 01B0439 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 9 | 129 | 0.49529 | 01B0439 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 4.4576 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1003 | NUT - M30 X 1.5 SLOTTED PN 01B1577 | NUT - M30 X 1.5 SLOTTED PN 01B1577 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 61.8576 | 01B1577 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 123.7153 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1005 | NUT - M5 NYLOC SS GR304 PN 01B1986 | NUT - M5 NYLOC SS GR304 PN 01B1986 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.10588 | 01B1986 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.42353 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1008 | NUT - M6 NYLOC ZP PN 01B1137 | NUT - M6 NYLOC ZP PN 01B1137 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 129 | 0.064706 | 01B1137 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.19412 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1139 | ORIFICE - PLUG 5.0MM W/O FILTER SCREEN PN 03B2684 | ORIFICE - PLUG 5.0MM W/O FILTER SCREEN PN 03B2684 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 171 | 179.3729 | 03B2684 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 179.3729 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1155 | PAD - REAR BUFFER PN 20R0199 | PAD - REAR BUFFER PN 20R0199 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 143 | 18.3706 | 20R0199 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 36.7412 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1169 | PIN - 11 X 70 LYNCH - PIGS EAR PN 01B1693 | PIN - 11 X 70 LYNCH - PIGS EAR PN 01B1693 | KIT | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 5.1259 | 01B1693 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 20.5035 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1170 | PIN - LOCKING MOIL BUSH PN 20R0193 | PIN - LOCKING MOIL BUSH PN 20R0193 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 143 | 94.6388 | 20R0193 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 378.5553 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1171 | PIN - Ø10 X 40 ROLL ZP PN 01B1327 | PIN - Ø10 X 40 ROLL ZP PN 01B1327 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 2.8247 | 01B1327 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5.6494 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1173 | PIN - Ø5 X 65 SPLIT PN 01B1578 | PIN - Ø5 X 65 SPLIT PN 01B1578 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.42235 | 01B1578 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.84471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1174 | PIN - STRAIGHT Ø50 X 260 TOOL STEEL - MOIL RETAINING - FOR 1500 HAMMER PN 20R0194 | PIN - STRAIGHT Ø50 X 260 TOOL STEEL - MOIL RETAINING - FOR 1500 HAMMER PN 20R0194 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 185 | 636.9447 | 20R0194 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1273.8894 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1181 | PISTON - THUNDERBOLT 1500 SEQUENCE CYLINDER PN 20R0216 | PISTON - THUNDERBOLT 1500 SEQUENCE CYLINDER PN 20R0216 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 189 | 3586.2318 | 20R0216 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3586.2318 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-08 | 2023-06-30 | 39 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1182 | PISTON CAP - SFT STR 90 X 127 X 125 TNYL G6GPAOIL PN 20R0204 | PISTON CAP - SFT STR 90 X 127 X 125 TNYL G6GPAOIL PN 20R0204 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 1175.5035 | 20R0204 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1175.5035 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1196 | PLUG - 1/2" DUST PN 03B0606 | PLUG - 1/2" DUST PN 03B0606 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 9.2471 | 03B0606 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 9.2471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1197 | PLUG - 1/2" NPTF DRYSEAL SOCKET HEAD PN 03B0963 | PLUG - 1/2" NPTF DRYSEAL SOCKET HEAD PN 03B0963 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 1.9647 | 03B0963 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.9294 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1198 | PLUG - 1/4" NPTF DRYSEAL PN 03B0485 | PLUG - 1/4" NPTF DRYSEAL PN 03B0485 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.70471 | 03B0485 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.8188 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1200 | PLUG - 1/8" NPTF DRYSEAL PN 03B0961 | PLUG - 1/8" NPTF DRYSEAL PN 03B0961 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 5 | 129 | 0.40824 | 03B0961 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.0412 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1201 | PLUG - 1-1/4" PN250 SOCKET HEAD PN 03B2521 | PLUG - 1-1/4" PN250 SOCKET HEAD PN 03B2521 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 178 | 31.0635 | 03B2521 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 124.2541 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1202 | PLUG - 3/8" NPTF PRESSURE DRY-SEAL PN 03B2241 | PLUG - 3/8" NPTF PRESSURE DRY-SEAL PN 03B2241 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 3.2235 | 03B2241 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.2235 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1203 | PLUG - 5/16" UNO SOCKET HEAD PN 03B0672 | PLUG - 5/16" UNO SOCKET HEAD PN 03B0672 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 1.5106 | 03B0672 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.5106 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1204 | PLUG - 9/16" UNO SOCKET HEAD PN 03B2109 | PLUG - 9/16" UNO SOCKET HEAD PN 03B2109 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 1.3906 | 03B2109 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.7812 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1304 | REDUCER - 1-1/16" JIC FEMALE X 7/8" JIC MALE PN 03B2302 | REDUCER - 1-1/16" JIC FEMALE X 7/8" JIC MALE PN 03B2302 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 18.0294 | 03B2302 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 18.0294 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1305 | REDUCER - 7/8" JIC F X 3/4" JIC M PN 03B1946 | REDUCER - 7/8" JIC F X 3/4" JIC M PN 03B1946 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 9.7506 | 03B1946 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 9.7506 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1337 | RIVET - 4G X 1/4" SS GR304 U-DRIVE PN 01B2663 | RIVET - 4G X 1/4" SS GR304 U-DRIVE PN 01B2663 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.21176 | 01B2663 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.84706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1338 | ROD - PISTON BUFFER - STP LIN M12 X 50 X 215 G1040 PN 20R0214 | ROD - PISTON BUFFER - STP LIN M12 X 50 X 215 G1040 PN 20R0214 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 245.7 | 20R0214 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 245.7 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1406 | SCREW - M10 X 25 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B0090 | SCREW - M10 X 25 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B0090 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 178 | 0.81294 | 01B0090 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 6.5035 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1407 | SCREW - M16 X 40 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER. PN 01B0350 | SCREW - M16 X 40 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER. PN 01B0350 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 178 | 2.9341 | 01B0350 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 11.7365 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1408 | SCREW - M16 X 45 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B2326 | SCREW - M16 X 45 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B2326 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 178 | 3.2141 | 01B2326 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 25.7129 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1409 | SCREW - M16 X 50 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B0352 | SCREW - M16 X 50 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B0352 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 178 | 3.2718 | 01B0352 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 13.0871 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1410 | SCREW - M20 X 65 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B1880 | SCREW - M20 X 65 SOCKET HEAD CAP PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B1880 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 178 | 7.6 | 01B1880 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 15.2 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1411 | SCREW - M3 X 10 SOCKET BUTTON HEAD SS GR304 PN 01B1549 | SCREW - M3 X 10 SOCKET BUTTON HEAD SS GR304 PN 01B1549 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 129 | 0.23176 | 01B1549 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.3906 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1413 | SCREW - M5 X 10 SOCKET HEAD CAP SS GR304 PN 01B1983 | SCREW - M5 X 10 SOCKET HEAD CAP SS GR304 PN 01B1983 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 0.16235 | 01B1983 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.2988 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1415 | SCREW - M5 X 30 SOCKET HEAD CAP SS GR316 PN 01B1984 | SCREW - M5 X 30 SOCKET HEAD CAP SS GR316 PN 01B1984 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 0.32118 | 01B1984 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.5694 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1416 | SCREW - M6 X 12 PHILLIPS PAN HEAD SS GR304 PN 01B2269 | SCREW - M6 X 12 PHILLIPS PAN HEAD SS GR304 PN 01B2269 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 0.27882 | 01B2269 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.27882 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1418 | SCREW - M6 X 40 SKT HEAD CAP G12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B1922 | SCREW - M6 X 40 SKT HEAD CAP G12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B1922 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 1.4141 | 01B1922 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5.6565 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1419 | SCREW - M8 X 12 SOCKET HEAD CAP ZP PN 01b0981 | SCREW - M8 X 12 SOCKET HEAD CAP ZP PN 01b0981 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.55176 | 01b0981 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.1035 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1423 | SCREW - M8 X 30 SOCKET HEAD CAP PC12.9 ZP PN 01B1878 | SCREW - M8 X 30 SOCKET HEAD CAP PC12.9 ZP PN 01B1878 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 0.37412 | 01B1878 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.9929 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1475 | SEAL - BACKUP WASHER Ø1.687" X 0.094" NITRILE 90 PN 06B0162 | SEAL - BACKUP WASHER Ø1.687" X 0.094" NITRILE 90 PN 06B0162 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.92706 | 06B0162 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.8541 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1476 | SEAL - BACKUP WASHER Ø1.750" X 0.093" NITRILE 90 PN 06B0161 | SEAL - BACKUP WASHER Ø1.750" X 0.093" NITRILE 90 PN 06B0161 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 1.0365 | 06B0161 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 4.1459 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1477 | SEAL - BACKUP WASHER Ø2.000" X 0.125" NITRILE PN 06B0283 | SEAL - BACKUP WASHER Ø2.000" X 0.125" NITRILE PN 06B0283 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 1.2729 | 06B0283 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.5459 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1478 | SEAL - BACKUP WASHER Ø33 X Ø25 X 2 NYLON PN 06B0166 | SEAL - BACKUP WASHER Ø33 X Ø25 X 2 NYLON PN 06B0166 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 2.5094 | 06B0166 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5.0188 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1479 | SEAL - BACKUP WASHER Ø5.250" X 0.094" NITRILE 90 PN 06B0170 | SEAL - BACKUP WASHER Ø5.250" X 0.094" NITRILE 90 PN 06B0170 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 3.5459 | 06B0170 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 7.0918 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1481 | SEAL - O´RING 0.755" X 0.097" NITRILE 90 PN 06B0365 | SEAL - O´RING 0.755" X 0.097" NITRILE 90 PN 06B0365 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 0.36353 | 06B0365 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.36353 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1482 | SEAL - O´RING FITTING WASHER Ø42 NITRILE 90 PN 06B6411 | SEAL - O´RING FITTING WASHER Ø42 NITRILE 90 PN 06B6411 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 0.67294 | 06B6411 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.6918 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1483 | SEAL - O´RING Ø 28 X 3 NITRILE70 PN 06B0382 | SEAL - O´RING Ø 28 X 3 NITRILE70 PN 06B0382 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 0.76353 | 06B0382 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.0541 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1484 | SEAL - O´RING Ø0.437" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B0284 | SEAL - O´RING Ø0.437" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B0284 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 0.14588 | 06B0284 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.29176 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1485 | SEAL - O´RING Ø0.750" X 0.139" NITRILE 90 PN 06B6459 | SEAL - O´RING Ø0.750" X 0.139" NITRILE 90 PN 06B6459 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 0.18235 | 06B6459 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.72941 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1486 | SEAL - O´RING Ø0250" X 0070" NITRILE 90 PN 06B6394 | SEAL - O´RING Ø0250" X 0070" NITRILE 90 PN 06B6394 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 0.054118 | 06B6394 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.10824 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1487 | SEAL - O´RING Ø1.125" X 0.103" NITRILE 70 PN 06B0381 | SEAL - O´RING Ø1.125" X 0.103" NITRILE 70 PN 06B0381 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 0.23647 | 06B0381 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.94588 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1488 | SEAL - O´RING Ø1.125" X 0.139" NITRILE 70 PN 06B0383 | SEAL - O´RING Ø1.125" X 0.139" NITRILE 70 PN 06B0383 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 0.30941 | 06B0383 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.2376 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1489 | SEAL - O´RING Ø1.687" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B6404 | SEAL - O´RING Ø1.687" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B6404 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 0.72706 | 06B6404 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.72706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1490 | SEAL - O´RING Ø1.812" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B6405 | SEAL - O´RING Ø1.812" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B6405 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 129 | 0.85529 | 06B6405 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.5659 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1491 | SEAL - O´RING Ø16 X 1.5 NITRILE 90 PN 06B0172 | SEAL - O´RING Ø16 X 1.5 NITRILE 90 PN 06B0172 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 0.34588 | 06B0172 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.34588 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1492 | SEAL - O´RING Ø19 X 3 NITRILE 70 PN 06B0379 | SEAL - O´RING Ø19 X 3 NITRILE 70 PN 06B0379 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 0.61882 | 06B0379 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.4753 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1493 | SEAL - O´RING Ø19 X 4 NITRILE 70 PN 06B0380 | SEAL - O´RING Ø19 X 4 NITRILE 70 PN 06B0380 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 0.91176 | 06B0380 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.6471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1494 | SEAL - O´RING Ø2.125" X 0.139" NITRILE 90 PN 06B0282 | SEAL - O´RING Ø2.125" X 0.139" NITRILE 90 PN 06B0282 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 1.1824 | 06B0282 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.3647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1496 | SEAL - O´RING Ø3/4" X 3/32" NITRILE 90 PN 06B0294 | SEAL - O´RING Ø3/4" X 3/32" NITRILE 90 PN 06B0294 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 0.16353 | 06B0294 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.32706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1497 | SEAL - O´RING Ø5.250" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B6419 | SEAL - O´RING Ø5.250" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B6419 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 3.7824 | 06B6419 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.7824 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1498 | SEAL - O´RING Ø5.500" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B0039 | SEAL - O´RING Ø5.500" X 0.103" NITRILE 90 PN 06B0039 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 2.8012 | 06B0039 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5.6024 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1499 | SEAL - ROD 16 Ø90 X Ø105.5 X 6 PN 06B6415 | SEAL - ROD 16 Ø90 X Ø105.5 X 6 PN 06B6415 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 65.4176 | 06B6415 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 65.4176 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1500 | SEAL - ROD 601 Ø90 X Ø110 X 12 PN 06B6420 | SEAL - ROD 601 Ø90 X Ø110 X 12 PN 06B6420 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 76.6929 | 06B6420 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 76.6929 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1501 | SEAL - ROD 605 Ø90 X Ø100 X 6.8 PN 06B6418 | SEAL - ROD 605 Ø90 X Ø100 X 6.8 PN 06B6418 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 26.3165 | 06B6418 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 26.3165 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1502 | SEAL - ROD 605 Ø90 X Ø100 X 6.8 W/- ANTI EXTRUSION RING PN 06B0155 | SEAL - ROD 605 Ø90 X Ø100 X 6.8 W/- ANTI EXTRUSION RING PN 06B0155 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 76.0929 | 06B0155 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 76.0929 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1507 | SEAL - WIPER 834 Ø25 X Ø33 X 7 PN 06B0167 | SEAL - WIPER 834 Ø25 X Ø33 X 7 PN 06B0167 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 7.4929 | 06B0167 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 14.9859 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1508 | SEAL - WIPER 834 Ø90 X Ø98 X 7 PN 06B6417 | SEAL - WIPER 834 Ø90 X Ø98 X 7 PN 06B6417 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 22.46 | 06B6417 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 22.46 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1509 | SEAL - WIPER Ø25 PN 06B0165 | SEAL - WIPER Ø25 PN 06B0165 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 12.84 | 06B0165 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 25.68 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1514 | SEAL KIT - THUNDERBOLT 1500 COMPLETE PN L15-SK-COMPLETE | SEAL KIT - THUNDERBOLT 1500 COMPLETE PN L15-SK-COMPLETE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 626.9647 | L15-SK-COMPLETE | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 626.9647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1593 | SEQUENCE CYLINDER GLAND - BRG BSH 25 X 50 X 32 TBRZ GALLOY627 PN 20R0210 | SEQUENCE CYLINDER GLAND - BRG BSH 25 X 50 X 32 TBRZ GALLOY627 PN 20R0210 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 160 | 386.0894 | 20R0210 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 772.1788 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1663 | SLEEVE - SEQUENCE CYLINDER PN 20R0213 | SLEEVE - SEQUENCE CYLINDER PN 20R0213 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 174 | 6269.3953 | 20R0213 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 6269.3953 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1678 | SLIDER BAR - SHAFT 40 X 813.5 G4140 PN 20R0184 | SLIDER BAR - SHAFT 40 X 813.5 G4140 PN 20R0184 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 174 | 297.4859 | 20R0184 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 594.9718 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1706 | SPIDER - MOTOR PUMP COUPLING PN 02B0255 | SPIDER - MOTOR PUMP COUPLING PN 02B0255 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 192 | 28.1459 | 02B0255 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 28.1459 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-11 | 2023-06-30 | 42 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1736 | STOP - PISTON PN 20R0212 | STOP - PISTON PN 20R0212 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 142 | 176.4 | 20R0212 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 176.4 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1739 | STRAINER - SUCTION 0100 S 125W PN 03B1475 | STRAINER - SUCTION 0100 S 125W PN 03B1475 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 82.5953 | 03B1475 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 82.5953 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1740 | STRAINER - SUCTION 0180 S 125 W PN 03B1476 | STRAINER - SUCTION 0180 S 125 W PN 03B1476 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 112.8129 | 03B1476 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 112.8129 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1839 | THUNDERBOLT HAMMER - 1500 FIRE TAB PN 32R1081 | THUNDERBOLT HAMMER - 1500 FIRE TAB PN 32R1081 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 372.4871 | 32R1081 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 372.4871 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1840 | TIE ROD - SFT THR M16 X 475 GR4140T PN 20R0207 | TIE ROD - SFT THR M16 X 475 GR4140T PN 20R0207 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 143 | 55.5165 | 20R0207 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 444.1318 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1876 | VALVE - DIRECTIONAL SOLENOID 4 PORT 2 POS SPRING OFFSET 24V DC 315BAR 12 PN 03B1407 | VALVE - DIRECTIONAL SOLENOID 4 PORT 2 POS SPRING OFFSET 24V DC 315BAR 12 PN 03B1407 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 525.7894 | 03B1407 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 525.7894 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1906 | VALVE GROUP - SCHRADER PN 03B7583 | VALVE GROUP - SCHRADER PN 03B7583 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 216.4212 | 03B7583 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 216.4212 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1952 | WASHER - 1/4" DOWTY PN 01B1944 | WASHER - 1/4" DOWTY PN 01B1944 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 2.5447 | 01B1944 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2.5447 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1953 | WASHER - 3/8" DOWTY PN 01B2664 | WASHER - 3/8" DOWTY PN 01B2664 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 3.7824 | 01B2664 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.7824 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1955 | WASHER - M10 NORDLOCK PN 01B1668 | WASHER - M10 NORDLOCK PN 01B1668 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 2.1388 | 01B1668 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 17.1106 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1956 | WASHER - M12 FLAT ZP PN 01b0293 | WASHER - M12 FLAT ZP PN 01b0293 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 0.24 | 01b0293 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.24 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1957 | WASHER - M12 NORDLOCK PN 01B1659 | WASHER - M12 NORDLOCK PN 01B1659 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 2.8341 | 01B1659 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5.6682 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1958 | WASHER - M12 X 25 FLAT ZP PN 01B1244 | WASHER - M12 X 25 FLAT ZP PN 01B1244 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.10588 | 01B1244 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.21176 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1959 | WASHER - M16 FLAT ZP PN 01B0435 | WASHER - M16 FLAT ZP PN 01B0435 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 0.17647 | 01B0435 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.4118 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1960 | WASHER - M16 NORDLOCK PN 01B1683 | WASHER - M16 NORDLOCK PN 01B1683 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 4.7412 | 01B1683 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 37.9294 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1962 | WASHER - M4 FLAT ZP PN 01B1994 | WASHER - M4 FLAT ZP PN 01B1994 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 0.035294 | 01B1994 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.28235 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1963 | WASHER - M5 FLAT SS GR304 PN 01B2276 | WASHER - M5 FLAT SS GR304 PN 01B2276 | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 16 | 129 | 0.035294 | 01B2276 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.56471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1965 | WASHER - M6 FLAT ZP PN 01b1133 | WASHER - M6 FLAT ZP PN 01b1133 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 129 | 0.10588 | 01b1133 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.31765 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1966 | WASHER - M6 NORDLOCK PN 01B1665 | WASHER - M6 NORDLOCK PN 01B1665 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 1.8506 | 01B1665 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.8506 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1967 | WASHER - M6 SPRING SS GR304 PN 01B2277 | WASHER - M6 SPRING SS GR304 PN 01B2277 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 0.064706 | 01B2277 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.064706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1968 | WASHER - M8 FLAT ZP PN 01b1045 | WASHER - M8 FLAT ZP PN 01b1045 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.035294 | 01b1045 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.070588 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1969 | WASHER - M8 NORDLOCK ENLARGED OD PN 01B1675 | WASHER - M8 NORDLOCK ENLARGED OD PN 01B1675 | EA | VB | 12 | PC1 | HB | 24 | 129 | 3.3447 | 01B1675 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 80.2729 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1970 | WASHER - M8 NORDLOCK PN 01B1661 | WASHER - M8 NORDLOCK PN 01B1661 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 1.9153 | 01B1661 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 15.3224 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1971 | WASHER - REAR BUFFER PAD THIN PN 20R0200 | WASHER - REAR BUFFER PAD THIN PN 20R0200 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 40.1294 | 20R0200 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 80.2588 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1972 | WASHER - SHM WSH 69 X 32.2 X 12 GK1040 REAR BUFFER PAD THICK PN 20R0198 | WASHER - SHM WSH 69 X 32.2 X 12 GK1040 REAR BUFFER PAD THICK PN 20R0198 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 47.8212 | 20R0198 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 95.6424 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1973 | WASHER - SLIDER BAR THUNDERBOLT 1500 PN 20R0217 | WASHER - SLIDER BAR THUNDERBOLT 1500 PN 20R0217 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 30.9329 | 20R0217 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 61.8659 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2374 | BUSHING - Shock Absorbing | BUSHING - Shock Absorbing | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 23.0576 | 10101716 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 46.1153 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2375 | BUSHING - Accumulator | BUSHING - Accumulator | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 143 | 30.5871 | 10101101 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 61.1741 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2376 | BUTTON GP - Stop - S3 THUNDERBOLT Hammers | BUTTON GP - Stop - S3 THUNDERBOLT Hammers | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 439.4659 | 10103928 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 439.4659 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2377 | CAP - Logic Element | CAP - Logic Element | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 149 | 274.7824 | 10101086 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 549.5647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | -1 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2378 | CASE - Trigger | CASE - Trigger | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 142 | 164.8718 | 10100677 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 164.8718 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2379 | ELECTRICAL GROUP - THUNDERBOLT S3 Hammer Internal Harness | ELECTRICAL GROUP - THUNDERBOLT S3 Hammer Internal Harness | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 152 | 2587.4271 | 10100727 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2587.4271 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-02 | 2023-06-30 | 2 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2380 | HOLDER - 18mm Proximity Switch | HOLDER - 18mm Proximity Switch | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 26.4918 | 10100486 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 52.9835 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2381 | HOLDER - 18mm Proximity Switch | HOLDER - 18mm Proximity Switch | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 143 | 22.3647 | 10100487 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 44.7294 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2382 | HOLDER - 8mm Proximity Switch | HOLDER - 8mm Proximity Switch | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 143 | 22.4282 | 10100485 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 89.7129 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2383 | HOSE AS - HYD 1/2" (SAE 100R2) 925mm 1/2" ORFS F Str/ 7/8" UNO M Str | HOSE AS - HYD 1/2" (SAE 100R2) 925mm 1/2" ORFS F Str/ 7/8" UNO M Str | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 87.7447 | 10105646 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 175.4894 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2384 | MOIL - 1500 Transport | MOIL - 1500 Transport | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 519.2776 | 10104409 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 519.2776 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2385 | MOUNT - TRIGGER SUPPORT LEFT | MOUNT - TRIGGER SUPPORT LEFT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 141.7506 | 10100493 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 141.7506 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2386 | MOUNT - TRIGGER SUPPORT RIGHT | MOUNT - TRIGGER SUPPORT RIGHT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 141.7506 | 10100494 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 141.7506 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2387 | PAD - Trigger | PAD - Trigger | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 143 | 11.4035 | 10100675 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 22.8071 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2388 | PAD - Trigger | PAD - Trigger | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 143 | 11.4035 | 10100676 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 22.8071 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2389 | PAD - Trigger | PAD - Trigger | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 11.4035 | 10100627 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 45.6141 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2390 | PADDLE - Inch Extend Trigger | PADDLE - Inch Extend Trigger | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 147 | 201.6 | 10100464 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 201.6 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2391 | PADDLE - Retract | PADDLE - Retract | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 147 | 201.6 | 10100480 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 201.6 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2392 | PISTON - THUNDERBOLT 1500 | PISTON - THUNDERBOLT 1500 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 199 | 5690.7529 | 10102663 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5690.7529 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 49 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2393 | PLATE - Retainer | PLATE - Retainer | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 117.8106 | 10100495 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 235.6212 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2394 | PLATE - Trigger | PLATE - Trigger | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 147 | 280.3506 | 10100650 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 280.3506 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2395 | PLATE - Trigger | PLATE - Trigger | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 147 | 280.3506 | 10100496 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 280.3506 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2396 | PLATE - Trigger Spacer | PLATE - Trigger Spacer | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 37.1706 | 10100498 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 37.1706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2397 | SPACER - Trigger | SPACER - Trigger | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 136 | 10.7106 | 10100670 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 42.8424 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2398 | SPINDLE - Shock Absorbing | SPINDLE - Shock Absorbing | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 40.9329 | 10101713 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 40.9329 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2399 | TRIGGER - Down Paddle | TRIGGER - Down Paddle | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 147 | 201.6 | 10100482 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 201.6 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2400 | TRIGGER - Up Paddle | TRIGGER - Up Paddle | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 147 | 201.6 | 10100481 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 201.6 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2401 | VALVE GP - Main Logic Element | VALVE GP - Main Logic Element | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 182 | 487.3765 | 10102184 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 974.7529 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 32 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2402 | WASHER - RETAINING | WASHER - RETAINING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 32.4376 | 10101714 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 64.8753 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2403 | WASHER - Spacer | WASHER - Spacer | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 32.1035 | 10101715 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 64.2071 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2404 | BOOT - Button Black 30.5mm Rubber | BOOT - Button Black 30.5mm Rubber | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 26.0753 | 10100327 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 26.0753 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2405 | BUTTON - Estop Twist Release Red 22.5mm 2NC Failsafe Contacts | BUTTON - Estop Twist Release Red 22.5mm 2NC Failsafe Contacts | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 126 | 96.6965 | 10100315 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 96.6965 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | -24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2406 | BUTTON - Illuminated Green 22.5mm Flush | BUTTON - Illuminated Green 22.5mm Flush | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 20.5965 | 10105675 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 20.5965 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2407 | BUTTON - Operator Black 30.5mm | BUTTON - Operator Black 30.5mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 44.6647 | 10100325 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 44.6647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2408 | BUTTON - Operator White 30.5mm | BUTTON - Operator White 30.5mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 44.6647 | 10100326 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 44.6647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2409 | CAPACITOR - 47000uF 40V Aluminium Electrolytic 52mm Dia | CAPACITOR - 47000uF 40V Aluminium Electrolytic 52mm Dia | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 73.2071 | 10100244 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 73.2071 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2410 | CIRCUIT BREAKER - 1 Pole 10A MCB Curve 'C' UL/CSA | CIRCUIT BREAKER - 1 Pole 10A MCB Curve 'C' UL/CSA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 64.0706 | 10103011 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 64.0706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2411 | CIRCUIT BREAKER - 3 Pole 10A Transformer Protection TM | CIRCUIT BREAKER - 3 Pole 10A Transformer Protection TM | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 142.6318 | 10105592 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 142.6318 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2412 | CIRCUIT BREAKER - 3 Pole 45A 690V Motor Protection DIN Mount | CIRCUIT BREAKER - 3 Pole 45A 690V Motor Protection DIN Mount | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 739.4282 | 10100211 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 739.4282 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2413 | CIRCUIT BREAKER - 3 Pole 50A MCCB Thermal Magnetic | CIRCUIT BREAKER - 3 Pole 50A MCCB Thermal Magnetic | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 451.8765 | 10103010 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 451.8765 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2414 | CONTACT BLOCK - 1 NC For 30.5mm Push Button | CONTACT BLOCK - 1 NC For 30.5mm Push Button | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 44.6647 | 10100265 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 44.6647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2415 | CONTACT BLOCK - 1 NO For 30.5mm Push Button | CONTACT BLOCK - 1 NO For 30.5mm Push Button | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 44.6647 | 10100262 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 44.6647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2416 | CONTACT BLOCK - 1 x NO And 1 x NO Trip | CONTACT BLOCK - 1 x NO And 1 x NO Trip | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 248 | 62.2282 | 10104006 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 62.2282 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-10-06 | 2023-06-30 | 98 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2417 | CONTACT BLOCK - 2xNO 2xNC Top Mount fit CA7 Contactor | CONTACT BLOCK - 2xNO 2xNC Top Mount fit CA7 Contactor | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 39.4447 | 10100215 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 78.8894 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2418 | CONTACT BLOCK - NO NC Press To Test With Fixing Adapter | CONTACT BLOCK - NO NC Press To Test With Fixing Adapter | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 13.3141 | 10105688 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 13.3141 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2419 | CONTACTOR - 3 Pole 690V 24VDC Electronic Coil 1NO Contact | CONTACTOR - 3 Pole 690V 24VDC Electronic Coil 1NO Contact | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 188.5588 | 10104171 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 188.5588 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2420 | CONTACTOR - 3 POLE 690V 43A 110VAC 50Hz 120V 60Hz COIL | CONTACTOR - 3 POLE 690V 43A 110VAC 50Hz 120V 60Hz COIL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 297.6447 | 10172811 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 595.2894 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2421 | CONTROLLER - Programmed as Thunderbolt S3 (Extended Memory) | CONTROLLER - Programmed as Thunderbolt S3 (Extended Memory) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 2727.4294 | 10113555 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2727.4294 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2422 | COVER - Padlock Attachment Eaton Pushbutton 30.5mm | COVER - Padlock Attachment Eaton Pushbutton 30.5mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 113.1482 | 10100324 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 113.1482 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2423 | DISPLAY - Programmed as Thunderbolt S3 | DISPLAY - Programmed as Thunderbolt S3 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 5110.3459 | 10113556 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5110.3459 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2424 | FAN - CENTRIFUGAL, 27.5 CFM 24VDC | FAN - CENTRIFUGAL, 27.5 CFM 24VDC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 122 | 146.1129 | 10173421 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 146.1129 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2425 | FUSE - 2A 250V Type 'F' 5 x 20mm Ceramic UL/CSA | FUSE - 2A 250V Type 'F' 5 x 20mm Ceramic UL/CSA | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 136 | 0.22118 | 10101159 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.66353 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2426 | FUSE - 2A 690V Type 'gG' 14 x 51 Ceramic | FUSE - 2A 690V Type 'gG' 14 x 51 Ceramic | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 132 | 8.0176 | 10101162 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 24.0529 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | -18 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2427 | FUSE - 6.3A 250V Type 'T' 5 x 20mm Ceramic UL/CSA | FUSE - 6.3A 250V Type 'T' 5 x 20mm Ceramic UL/CSA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 3.7471 | 10103626 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3.7471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2428 | HANDLE - Rotary Extension Suit Tembreak 2 MCCB Grey/Black | HANDLE - Rotary Extension Suit Tembreak 2 MCCB Grey/Black | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 237.0082 | 10100220 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 237.0082 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2429 | LIGHT - LED Bulb And Holder Green 12-30Vac/dc | LIGHT - LED Bulb And Holder Green 12-30Vac/dc | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 19.8647 | 10105676 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 19.8647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2430 | MODULE - Varistor Suppressor For CA7 Contactor 56-136Vac | MODULE - Varistor Suppressor For CA7 Contactor 56-136Vac | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 47.12 | 10101156 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 94.24 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2431 | MOTOR - 22kW 380-415, 660-690V/50Hz, 440-460V/60Hz 4P 1000m 180L IM B5 | MOTOR - 22kW 380-415, 660-690V/50Hz, 440-460V/60Hz 4P 1000m 180L IM B5 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 157 | 3083.6318 | 10100287 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 3083.6318 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2432 | OVERLOAD - 3.2-16A SUIT CA7-9/23 CONTACTOR | OVERLOAD - 3.2-16A SUIT CA7-9/23 CONTACTOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 183.5624 | 10168791 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 183.5624 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2433 | POWER SUPPLY - 120W 100-120VAc 50-60Hz - 24Vdc 5A DIN Mount | POWER SUPPLY - 120W 100-120VAc 50-60Hz - 24Vdc 5A DIN Mount | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 299.6188 | 10106698 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 299.6188 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2434 | RELAY - 1 Pole 24VDC SPCO w/Terminal Block Slimline | RELAY - 1 Pole 24VDC SPCO w/Terminal Block Slimline | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 35.9588 | 10102298 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 71.9176 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2435 | RELAY - Opto Coupler 24Vdc in 3A Transistor Out DIN | RELAY - Opto Coupler 24Vdc in 3A Transistor Out DIN | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 129 | 119.5212 | 10100323 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 358.5635 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2436 | RELAY - Phase Rotation 380-500V 2 C/O Contacts | RELAY - Phase Rotation 380-500V 2 C/O Contacts | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 143 | 290.0706 | 10100247 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 580.1412 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2437 | RELAY - Safety CAT4 24VDC 3 N/O | RELAY - Safety CAT4 24VDC 3 N/O | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 276 | 578.8318 | 10100246 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 578.8318 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-11-03 | 2023-06-30 | 126 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2438 | RELAY - Solid State 24Vdc 1NO 2A | RELAY - Solid State 24Vdc 1NO 2A | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 164 | 74.1941 | 10108097 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 148.3882 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2439 | RESISTOR - 10Ohm 4Watt Ceramic 5% | RESISTOR - 10Ohm 4Watt Ceramic 5% | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 1.8129 | 10100289 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.8129 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2440 | SEAL - Display Lrt P.Pack Control Kit | SEAL - Display Lrt P.Pack Control Kit | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 146 | 6.1082 | 10103094 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 6.1082 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2441 | SENSOR - Level/Temperature Programmed as THUNDERBOLT S3 | SENSOR - Level/Temperature Programmed as THUNDERBOLT S3 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 145 | 1187.5518 | 10106619 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1187.5518 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | -5 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2442 | TRANSFORMER - Control 1.6KVA 400V/110V + Screen | TRANSFORMER - Control 1.6KVA 400V/110V + Screen | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 1201.5071 | 10100227 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1201.5071 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2443 | ELBOW - 1-1/16" JIC Male x 7/8" UNO Male 90° | ELBOW - 1-1/16" JIC Male x 7/8" UNO Male 90° | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 22.2 | 03B2381 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 22.2 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2444 | ELBOW - 1-7/8” JIC MALE x 1-7/8” JIC FEMALE SWIVEL | ELBOW - 1-7/8” JIC MALE x 1-7/8” JIC FEMALE SWIVEL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 173.4906 | 03B7766 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 346.9812 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2445 | FILTER - Housing Drilled And Tapped For Indicator | FILTER - Housing Drilled And Tapped For Indicator | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 365.3 | 10104778 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 365.3 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2446 | GASKET - Bell Housing | GASKET - Bell Housing | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 146 | 36.8553 | 10103105 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 36.8553 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2447 | HOSE - HYD 1-1/2" (SAE 100R4) 330mm | HOSE - HYD 1-1/2" (SAE 100R4) 330mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 142 | 62.18 | 10104430 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 62.18 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2448 | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 427mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 427mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 114.98 | 10102987 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 114.98 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2449 | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 484mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 484mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 125.84 | 10102989 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 125.84 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2450 | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 640mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 640mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 129.58 | 10102991 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 129.58 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2451 | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 670mm 1 1/16" JICF STR /1 1/16 JICF STR | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 670mm 1 1/16" JICF STR /1 1/16 JICF STR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 81.1929 | 10102983 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 81.1929 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2452 | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 724mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 724mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 107.1106 | 10102985 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 107.1106 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2453 | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 900mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | HOSE AS - HYD 3/4" (SAE 100R2) 900mm 1 1/16" JICF STR / 1 1/16 I | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 125.6459 | 10102981 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 125.6459 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2454 | HOSE AS - HYD 3/8" (SAE 100R2) 400mm 9/16" JICF STR / 9/16" | HOSE AS - HYD 3/8" (SAE 100R2) 400mm 9/16" JICF STR / 9/16" | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 45.3271 | 10102993 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 45.3271 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2455 | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE x 1-1/2" BSPP MALE | NIPPLE - 1-1/16" JIC MALE x 1-1/2" BSPP MALE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 90.3388 | 03B7423 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 90.3388 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2456 | NIPPLE - 1-7/8" JIC MALE x 1-7/8" UNO MALE | NIPPLE - 1-7/8" JIC MALE x 1-7/8" UNO MALE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 71.0894 | 03B7765 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 71.0894 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2457 | PUMP - TANDEM K2 PRESSURE COMPENSATOR | PUMP - TANDEM K2 PRESSURE COMPENSATOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 206 | 2734.4812 | 03B5044 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 2734.4812 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2458 | REDUCER - 2” BSPP MALE x 1-7/8” JIC FEMALE | REDUCER - 2” BSPP MALE x 1-7/8” JIC FEMALE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 185.1341 | 03B7767 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 185.1341 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2459 | SEAL - POWERPACK COOLER | SEAL - POWERPACK COOLER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 131 | 108.2988 | 10120291 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 108.2988 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-11 | 2023-06-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2460 | TUBE AS - HYD 1/2" 219mm 3/4" Jicf | TUBE AS - HYD 1/2" 219mm 3/4" Jicf | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 134.6941 | 10102999 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 134.6941 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110ME0012 | Removedor pernos SAG | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 19 | ADAPTER SLEEVE PN N048478040 | ADAPTER SLEEVE PN N048478040 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 10 | 112 | 6529.3478 | N048478040 | B | 1 |  | 42000510 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 65293.4783 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 176 | BRAKE CHOPPER STACK PN N048680594 | BRAKE CHOPPER STACK PN N048680594 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 140 | 46078.48 | N048680594 | A | 1 |  | 42000533 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 46078.48 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 239 | CAPACITIVE BUFFER PN N048680605 | CAPACITIVE BUFFER PN N048680605 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 1297.92 | N048680605 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1297.92 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-09-26 | 2023-06-30 | 88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 439 | ELECTRICAL OPTICAL CONVERTERR EIOPT_SF V2.0 REV.0 PN N048680619 | ELECTRICAL OPTICAL CONVERTERR EIOPT_SF V2.0 REV.0 PN N048680619 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 1116.96 | N048680619 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1116.96 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-09-26 | 2023-06-30 | 88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 440 | ELECTRICAL TO OPTICAL CONVERTER PN N048680592 | ELECTRICAL TO OPTICAL CONVERTER PN N048680592 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1164.16 | N048680592 | A | 1 |  | 42000512 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1164.16 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 453 | ENERGY STORAGE PN N048680618 | ENERGY STORAGE PN N048680618 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 5119.95 | N048680618 | A | 1 |  | 42000513 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 5119.95 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 49 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 474 | FEED CHUTE + ROCK BOX LINER SET PN N031148425 | FEED CHUTE + ROCK BOX LINER SET PN N031148425 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 154 | 45424.71 | N031148425 | A | 1 |  | 42000514 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 45424.71 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 637 | HEAT EXCHANGER PN N048673838 | HEAT EXCHANGER PN N048673838 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 196 | 50820.72 | N048673838 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  |  | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 50820.72 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-09-15 | 2023-06-30 | 77 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Capital | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 693 | I/O MÓDULO, RANURA 1, 300/500 PN XPD0037-1040/0 | I/O MÓDULO, RANURA 1, 300/500 PN XPD0037-1040/0 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 445.56 | XPD0037-1040/0 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 445.56 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-04-25 | 2023-06-30 | -66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 737 | INCHING DRIVE GEARBOX PN N048605640 | INCHING DRIVE GEARBOX PN N048605640 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 140 | 53357.69 | N048605640 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  |  | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 53357.69 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 762 | INSULATION MONITORING DEVICE PN N048680620 | INSULATION MONITORING DEVICE PN N048680620 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 168 | 15647.84 | N048680620 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15647.84 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-09-26 | 2023-06-30 | 88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 764 | ISEM MÓDULO ELECTRÓNICO PROMAG 300/500 PN XPD0027-1035/0 | ISEM MÓDULO ELECTRÓNICO PROMAG 300/500 PN XPD0027-1035/0 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 25 | 695 | XPD0027-1035/0 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 695 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-04-15 | 2023-06-30 | -76 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 790 | KIT DE EMPAQUES ACTUADOR 5" PN APLI5BCXXXX | KIT DE EMPAQUES ACTUADOR 5" PN APLI5BCXXXX | GL | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 70 | 623 | APLI5BCXXXX | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1246 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 858 | MANGA VÁLVULA P" 2" PN MPLI2XX1XXX | MANGA VÁLVULA P" 2" PN MPLI2XX1XXX | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 70 | 1029 | MPLI2XX1XXX | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2058 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 889 | MÓDULO DISPLAY, 300/500/DKX001 PN XPD0031-1061/0 | MÓDULO DISPLAY, 300/500/DKX001 PN XPD0031-1061/0 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 551.08 | XPD0031-1061/0 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 551.08 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-04-25 | 2023-06-30 | -66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1121 | OPTICAL TO ELECTRICAL CONVERTER PN N048680593 | OPTICAL TO ELECTRICAL CONVERTER PN N048680593 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1164.16 | N048680593 | A | 1 |  | 42000516 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1164.16 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1177 | PINION BEARING HOUSING SET - FLOATING (INC BEARING, SLEEVE & SEALS) PN N048581247 | PINION BEARING HOUSING SET - FLOATING (INC BEARING, SLEEVE & SEALS) PN N048581247 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 294 | 35987.31 | N048581247 | A | 1 |  | 42000535 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 35987.31 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-12-22 | 2023-06-30 | 175 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Capital | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1245 | PROMAG, GROUNDING DISC/PROTECTION DISC PN DK5GD-50AEL | PROMAG, GROUNDING DISC/PROTECTION DISC PN DK5GD-50AEL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 49 | 146.39 | DK5GD-50AEL | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 146.39 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-09 | 2023-06-30 | -52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1284 | PUMP PN N048680616 | PUMP PN N048680616 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 140 | 13032.6 | N048680616 | B | 1 |  | 42000536 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 13032.6 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1291 | PWM SPLITTER PN N048680604 | PWM SPLITTER PN N048680604 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 168 | 9774.45 | N048680604 | A | 1 |  | 42000537 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 9774.45 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-08-18 | 2023-06-30 | 49 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1314 | REGULATOR FILTER, SMC, AW20, 1/4 NPT + GAUGE | REGULATOR FILTER, SMC, AW20, 1/4 NPT + GAUGE | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 84 | 353 | K1S | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3530 | 2023-01-12 |  |  | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1317 | REMOTE PERIPHERY DIGITAL INPUTS PN N048680601 | REMOTE PERIPHERY DIGITAL INPUTS PN N048680601 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 3537.42 | N048680601 | A | 1 |  | 42000517 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 3537.42 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1318 | REMOTE PERIPHERY DIGITAL OUTPUTS PN N048680603 | REMOTE PERIPHERY DIGITAL OUTPUTS PN N048680603 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 3537.42 | N048680603 | A | 1 |  | 42000518 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 3537.42 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1319 | REMOTE PERIPHERY MONITORING PN N048680597 | REMOTE PERIPHERY MONITORING PN N048680597 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 3849.04 | N048680597 | A | 1 |  | 42000519 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 3849.04 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1320 | REMOTE TEMPERATURE INPUTS RTI01-002 PN N048680622 | REMOTE TEMPERATURE INPUTS RTI01-002 PN N048680622 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 3397.68 | N048680622 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3397.68 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-09-26 | 2023-06-30 | 88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1332 | RING GEAR PN N031143270 | RING GEAR PN N031143270 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 301 | 512646.16 | N031143270 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30004533 | 2. Emitida |  | 5500004403 |  |  | 2022-07-05 | FERRY CAPITAIN F52300-Vecqueville, France | 45 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1390 | ROTOR CROWBAR PN N048680595 | ROTOR CROWBAR PN N048680595 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 140 | 30254.25 | N048680595 | A | 1 |  | 42000538 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 30254.25 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1396 | RUBBER PLUG (32 PCS PER 1 SET) PN N031144925 | RUBBER PLUG (32 PCS PER 1 SET) PN N031144925 | EA | VB | 10 | PC1 | HB | 16 | 210 | 912.71 | N031144925 | A | 1 |  | 42000520 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 14603.36 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 91 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1516 | SEAL PLATE HSB 02000 PN N031052941 | SEAL PLATE HSB 02000 PN N031052941 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 154 | 6277.69 | N031052941 | B | 1 |  | 42000522 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 6277.69 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1587 | SENSOR PRESSURE PN N048680615 | SENSOR PRESSURE PN N048680615 | GL | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 2373.26 | N048680615 | A | 1 |  | 42000523 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 2373.26 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1589 | SENSOR TEMPERATURE, AIR PN N048680610 | SENSOR TEMPERATURE, AIR PN N048680610 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1164.16 | N048680610 | A | 1 |  | 42000524 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1164.16 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1590 | SENSOR TEMPERATURE, WATER PN N048680609 | SENSOR TEMPERATURE, WATER PN N048680609 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 536.07 | N048680609 | A | 1 |  | 42000525 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 536.07 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1655 | SIGNAL CONDITIONER PN N048680606 | SIGNAL CONDITIONER PN N048680606 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 2504.32 | N048680606 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2504.32 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-09-26 | 2023-06-30 | 88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1656 | SIGNAL CONDITIONER PN N048680613 | SIGNAL CONDITIONER PN N048680613 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 2301.52 | N048680613 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2301.52 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-09-26 | 2023-06-30 | 88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1657 | SIGNAL CONDITIONER PN N048680614 | SIGNAL CONDITIONER PN N048680614 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 2504.32 | N048680614 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2504.32 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-09-26 | 2023-06-30 | 88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1697 | SPARE PART SERT; O´RING , BEARING PN H000371 | SPARE PART SERT; O´RING , BEARING PN H000371 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 84 | 168 | H000371 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 336 | 2023-01-12 |  |  | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1698 | SPARE PART SERT; O´RING , BEARING PN H000383 | SPARE PART SERT; O´RING , BEARING PN H000383 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 84 | 234 | H000383 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 468 | 2023-01-12 |  |  | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1699 | SPARE PART SET PN H026051 | SPARE PART SET PN H026051 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 84 | 181 | H026051 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 362 | 2023-01-12 |  |  | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1701 | SPARE PART SET PN H041881 | SPARE PART SET PN H041881 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 84 | 250 | H041881 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 500 | 2023-01-12 |  |  | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1775 | SURGE ARRESTER DEHN 929970 PN 71487679 | SURGE ARRESTER DEHN 929970 PN 71487679 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 75 | 552.99 | 71487679 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1105.98 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-06-04 | 2023-06-30 | -26 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1788 | SWITCH PRESSURE, PNEUMATIC SMC IL211-N02B-L | SWITCH PRESSURE, PNEUMATIC SMC IL211-N02B-L | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 84 | 560 | MA0157080 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1680 | 2023-01-12 |  |  | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1850 | TRANSCIENTE DEHN, MODELO: 929 970 | TRANSCIENTE DEHN, MODELO: 929 970 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 84 | 720 | 929 970 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7200 | 2023-01-12 |  |  | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1861 | TROMMEL SCREEN ASSEMBLY PN N031175497 | TROMMEL SCREEN ASSEMBLY PN N031175497 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 210 | 100127.39 | N031175497 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  |  | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 100127.39 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 91 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1875 | UPS CONTROL MODULE PN N048680617 | UPS CONTROL MODULE PN N048680617 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1629.61 | N048680617 | A | 1 |  | 42000526 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1629.61 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1919 | VALVE, AIR REGULATOR PN N048628565 | VALVE, AIR REGULATOR PN N048628565 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 112 | 178.69 | N048628565 | B | 1 |  | 42000527 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 178.69 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1925 | VALVE, INTELLIGENT CONTROLLER; FOUNDATION FIELDBUS H1 | VALVE, INTELLIGENT CONTROLLER; FOUNDATION FIELDBUS H1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 112 | 1740 | ND9103FNJ | B | 1 |  | 42000006 | 5. Emitida | 4. No Aplica | 2. Emitida |  | 70000002 | 2. Emitida |  | 5500005469 |  | 3480 | 2023-01-12 |  |  | 2023-05-04 | 2023-06-30 | -57 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1939 | VARIABLE SPEED STARTER PN N048680621 | VARIABLE SPEED STARTER PN N048680621 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 4023.76 | N048680621 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4023.76 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-09-26 | 2023-06-30 | 88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1943 | VOLTAGE CONDITIONING BOARD PN N048658271 | VOLTAGE CONDITIONING BOARD PN N048658271 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 3259.22 | N048658271 | A | 1 |  | 42000528 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 3259.22 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2037 | WEAR BAR INNER RUBBER (16 PCS PER 1 SET) PN N031144923 | WEAR BAR INNER RUBBER (16 PCS PER 1 SET) PN N031144923 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 210 | 1473.39 | N031144923 | A | 1 |  | 42000529 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 11787.12 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 91 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2038 | WEAR BAR OUTER RUBBER (16 PCS PER 1 SET) PN N031144921 | WEAR BAR OUTER RUBBER (16 PCS PER 1 SET) PN N031144921 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 210 | 1128.85 | N031144921 | A | 1 |  | 42000530 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 9030.8 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 91 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2042 | WEAR RING PN N031164052 | WEAR RING PN N031164052 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 2582.32 | N031164052 | A | 1 |  | 42000532 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 2582.32 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 2179 | KIT VALVULA DYPRO PB50K1C0A3MX-KA | KIT VALVULA DYPRO PB50K1C0A3MX-KA | KIT | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 7808 | PB50K1C0A3MX-KA | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7808 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG |  | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 2180 | KIT VALVULA DYPRO PB50K1C0A3MX-VL | KIT VALVULA DYPRO PB50K1C0A3MX-VL | KIT | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 3584 | PB50K1C0A3MX-VL | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3584 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG |  | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 2259 | PROTECTOR DEHN MODELO DPI CD EXD 230 24 N | PROTECTOR DEHN MODELO DPI CD EXD 230 24 N | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 112 | 320 | 929970 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 320 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Molino SAG | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2540 | HEAD LINER - INNER | HEAD LINER - INNER | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 3082.8 | N031149084 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 30828 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2541 | HEAD LINER - OUTER (GENERACION 1) | HEAD LINER - OUTER (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 4451.65 | MM1763568 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 89033 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2542 | FILLER RING | FILLER RING | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 15 | 150 | 2098.74 | N031149090 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 31481.1 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2543 | INNER WIDGETS | INNER WIDGETS | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 93.51 | N031149088 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 935.1 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2544 | OUTER WIDGETS | OUTER WIDGETS | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 120.56 | N031149089 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2411.2 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2545 | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 40 | 150 | 72.82 | N032009079 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2912.8 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2546 | SEAL M48 | SEAL M48 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 80 | 150 | 7.96 | N032000518 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 636.8 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2547 | WASHER M48 Dia. 100 | WASHER M48 Dia. 100 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 80 | 150 | 23.87 | N032000519 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 1909.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2548 | LOCK NUT M48 DIN 985 | LOCK NUT M48 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 80 | 150 | 30.64 | N032008286 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2451.2 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2549 | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 40 | 150 | 71.62 | N032009196 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2864.8 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2550 | LINER BOLT M24 x 420 - YELLOW | LINER BOLT M24 x 420 - YELLOW | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 63.27 | N032009325 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 632.7 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2551 | SEAL M24 | SEAL M24 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 0.36 | N031070668 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 3.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2552 | WASHER M24 Dia. 50 | WASHER M24 Dia. 50 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 26.27 | N031070650 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 262.7 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2553 | LOCK NUT M24 DIN 985 | LOCK NUT M24 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 2.7 | N048070755 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 27 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2554 | PLUG FOR BORE Dia.53 - Dia.54 | PLUG FOR BORE Dia.53 - Dia.54 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 24.67 | N032015204 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 493.4 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2555 | SHELL LINER - FEED END (GENERACION 1) | SHELL LINER - FEED END (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 15 | 150 | 9001.2 | MM1758945 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 135018 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2556 | SHELL LINER - MID (GENERACION 1) | SHELL LINER - MID (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 15 | 150 | 9143.18 | MM1758460 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 137147.7 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2557 | SHELL LINER - DISCHARGE END (GENERACION 1) | SHELL LINER - DISCHARGE END (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 15 | 150 | 9379.19 | MM1758941 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 140687.85 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2558 | SEAL M48 | SEAL M48 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 180 | 150 | 7.96 | N032000518 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 1432.8 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2559 | WASHER M48 Dia. 100 | WASHER M48 Dia. 100 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 180 | 150 | 23.87 | N032000519 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 4296.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2560 | LOCK NUT M48 DIN 985 | LOCK NUT M48 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 180 | 150 | 30.64 | N032008286 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 5515.2 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2561 | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 150 | 71.62 | N032009196 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 71.62 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2562 | PLUG FOR BORE Dia.53 - Dia.54 | PLUG FOR BORE Dia.53 - Dia.54 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 90 | 150 | 24.67 | N032015204 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2220.3 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2563 | RUBBER WIDGET | RUBBER WIDGET | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 15 | 150 | 161.94 | N031149094 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2429.1 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2564 | LINER BOLT M48 x 180 - BLANK | LINER BOLT M48 x 180 - BLANK | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 179 | 150 | 62.07 | N032017890 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 11110.53 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2565 | GRATE - OUTER (GENERACION 1) | GRATE - OUTER (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 4974.73 | MM1763566 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 99494.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2566 | SEAL M48 | SEAL M48 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 40 | 150 | 7.96 | N032000518 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 318.4 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2567 | WASHER M48 Dia. 100 | WASHER M48 Dia. 100 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 40 | 150 | 23.87 | N032000519 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 954.8 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2568 | LOCK NUT M48 DIN 985 | LOCK NUT M48 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 40 | 150 | 30.64 | N032008286 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 1225.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2569 | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 142.45 | N032009212 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2849 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2570 | LINER BOLT M48 x 560 - RED | LINER BOLT M48 x 560 - RED | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 138.07 | N032009211 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2761.4 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2571 | HEAD LINER - INNER | HEAD LINER - INNER | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 5 | 150 | 4960.57 | N031149097 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 24802.85 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2572 | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 72.82 | N032009079 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 728.2 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2573 | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 142.45 | N032009212 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2849 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2574 | SEAL M48 | SEAL M48 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 7.96 | N032000518 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 159.2 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2575 | WASHER M48 Dia. 100 | WASHER M48 Dia. 100 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 23.87 | N032000519 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 477.4 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2576 | LOCK NUT M48 DIN 985 | LOCK NUT M48 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 30.64 | N032008286 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 612.8 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2577 | INNER RUBBER WIDGET | INNER RUBBER WIDGET | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 89.13 | N031149105 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 891.3 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2578 | OUTER RUBBER WIDGET | OUTER RUBBER WIDGET | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 20 | 150 | 91.12 | N031149106 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 1822.4 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2579 | FILLER RING | FILLER RING | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 15 | 150 | 1703.59 | N031149101 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 25553.85 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2580 | HEAD LINER - INNER | HEAD LINER - INNER | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 150 | 3082.8 | N031149084 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 3082.8 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2581 | HEAD LINER - OUTER (GENERACION 1) | HEAD LINER - OUTER (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 2 | 150 | 4451.65 | MM1763568 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 8903.3 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2583 | INNER WIDGETS | INNER WIDGETS | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 150 | 93.51 | N031149088 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 93.51 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2584 | OUTER WIDGETS | OUTER WIDGETS | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 2 | 150 | 120.56 | N031149089 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 241.12 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2585 | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 4 | 150 | 72.82 | N032009079 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 291.28 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2586 | SEAL M48 | SEAL M48 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 8 | 150 | 7.96 | N032000518 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 63.68 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2587 | WASHER M48 Dia. 100 | WASHER M48 Dia. 100 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 8 | 150 | 23.87 | N032000519 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 190.96 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2588 | LOCK NUT M48 DIN 985 | LOCK NUT M48 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 8 | 150 | 30.64 | N032008286 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 245.12 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2589 | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | LINER BOLT M48 x 230 - YELLOW | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 4 | 150 | 71.62 | N032009196 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 286.48 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2590 | LINER BOLT M24 x 420 - YELLOW | LINER BOLT M24 x 420 - YELLOW | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 2 | 150 | 63.27 | N032009325 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 126.54 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2591 | SEAL M24 | SEAL M24 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 2 | 150 | 0.36 | N031070668 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 0.72 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2592 | WASHER M24 Dia. 50 | WASHER M24 Dia. 50 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 2 | 150 | 26.27 | N031070650 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 52.54 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2593 | LOCK NUT M24 DIN 985 | LOCK NUT M24 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 2 | 150 | 2.7 | N048070755 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 5.4 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Feed head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2594 | SHELL LINER - FEED END (GENERACION 1) | SHELL LINER - FEED END (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 3 | 150 | 9001.2 | MM1758945 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 27003.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2595 | SHELL LINER - MID (GENERACION 1) | SHELL LINER - MID (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 3 | 150 | 9143.18 | MM1758460 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 27429.54 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2596 | SHELL LINER - DISCHARGE END (GENERACION 1) | SHELL LINER - DISCHARGE END (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 3 | 150 | 9379.19 | MM1758941 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 28137.57 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2597 | SEAL M48 | SEAL M48 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 36 | 150 | 7.96 | N032000518 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 286.56 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2598 | WASHER M48 Dia. 100 | WASHER M48 Dia. 100 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 36 | 150 | 23.87 | N032000519 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 859.32 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2599 | LOCK NUT M48 DIN 985 | LOCK NUT M48 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 36 | 150 | 30.64 | N032008286 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 1103.04 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2600 | RUBBER WIDGET | RUBBER WIDGET | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 4 | 150 | 161.94 | N031149094 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 647.76 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2601 | LINER BOLT M48 x 180 - BLANK | LINER BOLT M48 x 180 - BLANK | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 36 | 150 | 62.07 | N032017890 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 2234.52 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Shell | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2604 | HEAD LINER - INNER | HEAD LINER - INNER | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 150 | 4960.57 | N031149097 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 4960.57 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2605 | GRATE - OUTER (GENERACION 1) | GRATE - OUTER (GENERACION 1) | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 4 | 150 | 4974.73 | MM1763566 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 19898.92 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2606 | DISCHARGE RING | DISCHARGE RING | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 150 | 6378.58 | N031149099 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 6378.58 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2607 | CLAMPING RING | CLAMPING RING | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 2 | 150 | 2058.12 | N031149100 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 4116.24 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2611 | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | LINER BOLT M48 x 240 - BLUE | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 4 | 150 | 72.82 | N032009079 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 291.28 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2612 | SEAL M48 | SEAL M48 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 24 | 150 | 7.96 | N032000518 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 191.04 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2613 | WASHER M48 Dia. 100 | WASHER M48 Dia. 100 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 24 | 150 | 23.87 | N032000519 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 572.88 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2614 | LOCK NUT M48 DIN 985 | LOCK NUT M48 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 24 | 150 | 30.64 | N032008286 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 735.36 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2616 | INNER RUBBER WIDGET | INNER RUBBER WIDGET | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 2 | 150 | 89.13 | N031149105 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 178.26 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2617 | OUTER RUBBER WIDGET | OUTER RUBBER WIDGET | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 4 | 150 | 91.12 | N031149106 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 364.48 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2618 | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | LINER BOLT M48 x 580 - GREEN | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 8 | 150 | 142.45 | N032009212 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 1139.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge Head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2619 | LINER BOLT M48 x 560 - RED | LINER BOLT M48 x 560 - RED | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 4 | 150 | 138.07 | N032009211 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 552.28 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2620 | LINER BOLT M36 x 200 - RED | LINER BOLT M36 x 200 - RED | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 92.31 | N031120304 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 923.1 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2621 | LOCK NUT M36 DIN 985 | LOCK NUT M36 DIN 985 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 7.96 | N048373322 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 79.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2622 | WASHER ISO 7089 - M36 - 200HV - St | WASHER ISO 7089 - M36 - 200HV - St | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 10 | 150 | 6.36 | N048005261 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30005702 | 2. Emitida |  | 5500005523 |  | 63.6 | 2023-01-25 | Concon Bodega Vendor | 5 | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | Discharge head | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 6 | 14X12 16X14 MMD SLEEVE SPACER WRC PN RM350-079-10DRC | 14X12 16X14 MMD SLEEVE SPACER WRC PN RM350-079-10DRC | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 213 | RM350-079-10DRC | B | 2 |  | 42000212 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 426 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 267 | CASING LINER-DRIVE SIDE PN RM350-013-26001 | CASING LINER-DRIVE SIDE PN RM350-013-26001 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 5928 | RM350-013-26001 | B | 2 |  | 42000213 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 5928 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 268 | CASING LINER-SUCTION SIDE PN RM350-014-26001 | CASING LINER-SUCTION SIDE PN RM350-014-26001 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 4290 | RM350-014-26001 | B | 2 |  | 42000214 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 4290 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 426 | DRIVE SIDE CASING PN RM350-011-12MMD | DRIVE SIDE CASING PN RM350-011-12MMD | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 15527 | RM350-011-12MMD | B | 2 |  | 42000215 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 15527 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 696 | IMP 5V STD OD 5 BSW KREBALLOY 1 PN RM350-547-00003 | IMP 5V STD OD 5 BSW KREBALLOY 1 PN RM350-547-00003 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 35 | 18284 | RM350-547-00003 | B | 2 |  | 42000216 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 36568 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 704 | IMPELLER PN RM500-547-26003 | IMPELLER PN RM500-547-26003 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | RM500-547-26003 | C | 2 |  | No creado | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 2. Emitida |  |  |  | 0 | 2023-04-11 |  |  | 2023-04-11 | 2023-07-27 | -107 | No | SI | No | No | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 1358 | ROLL PIN, 1/2 X 3 FOR CASING PN RM250-634-10001 | ROLL PIN, 1/2 X 3 FOR CASING PN RM250-634-10001 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 11 | RM250-634-10001 | B | 2 |  | 42000217 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 22 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 1708 | SPLIT GLAND FOLLOWER 217MM BORE PN MM350-144-10100 | SPLIT GLAND FOLLOWER 217MM BORE PN MM350-144-10100 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 177 | MM350-144-10100 | B | 2 |  | 42000218 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 354 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 1757 | STUFFING BOX PLUG 3/4 PN MM350-399-10001 | STUFFING BOX PLUG 3/4 PN MM350-399-10001 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 35 | 8 | MM350-399-10001 | B | 2 |  | 42000219 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 16 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 1768 | SUCTION LINER PN RM350-042-26001 | SUCTION LINER PN RM350-042-26001 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 35 | 3164 | RM350-042-26001 | B | 2 |  | 42000220 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 6328 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 1769 | SUCTION PLATE 18 " TABLE D FLANGE PN RM350-505-12050 | SUCTION PLATE 18 " TABLE D FLANGE PN RM350-505-12050 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 35 | 6069 | RM350-505-12050 | B | 2 |  | 42000221 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 12138 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 1770 | SUCTION PLATE LINER PN RM350-542-26001 | SUCTION PLATE LINER PN RM350-542-26001 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 1 | 35 | 11264 | RM350-542-26001 | B | 2 |  | 42000222 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 11264 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 1771 | SUCTION SIDE CASING PN RM350-012-12001 | SUCTION SIDE CASING PN RM350-012-12001 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 35 | 0 | RM350-012-12001 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 2. Emitida |  |  |  | 0 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-16 | 2023-07-27 | -72 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 2043 | WEAR RING PN RM350-083-26001 | WEAR RING PN RM350-083-26001 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 35 | 1502 | RM350-083-26001 | B | 2 |  | 42000223 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000000 | 2. Emitida |  | 5500005522 |  | 3004 | 2023-02-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-03-13 | 2023-07-27 | -136 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 2045 | WEG, 260 KW, 990 RPM, 400J H, 6P, 3PH-380V-50HZ, 10007257178 PN MM-MTRC-18600 | WEG, 260 KW, 990 RPM, 400J H, 6P, 3PH-380V-50HZ, 10007257178 PN MM-MTRC-18600 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 0 | MM-MTRC-18600 | B | 1 |  | No creado | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado | [6 empty] | 0 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | No | SI | No | No | A9SN-4-0601-01 | A9SN-4-0601-01 - Pump - Slurry | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110PU0061 | Bomba alimentación hidrociclón | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1 | 1/2 " NPTF FTEK FREEZE PROTECTION VALVE, 303SS PN 01372016563 | 1/2 " NPTF FTEK FREEZE PROTECTION VALVE, 303SS PN 01372016563 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 25 | 608.3333 | 1372016563 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3650 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 2 | 1/2 " NPTF SCALD PROTECTION VALVE IN 303 SS PN 01372011835 | 1/2 " NPTF SCALD PROTECTION VALVE IN 303 SS PN 01372011835 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 70 | 1077.98 | 1372011835 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6467.88 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 468 | EYE/FACEWASH BOWL ONLY IN WHITE ACRYLIC CAPPED ABS FOR45G PN 01 23 027 1007 | EYE/FACEWASH BOWL ONLY IN WHITE ACRYLIC CAPPED ABS FOR45G PN 01 23 027 1007 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 70 | 182.4 | 01 23 027 1007 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 912 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 469 | EYE/FACEWASH LID ONLY IN WHITE ACRYLIC CAPPED ABS FOR 45G PN 01230271006 | EYE/FACEWASH LID ONLY IN WHITE ACRYLIC CAPPED ABS FOR 45G PN 01230271006 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 70 | 96.4 | 1230271006 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 578.4 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 544 | G RANGE FOOT TREADLE PN 04190778815 | G RANGE FOOT TREADLE PN 04190778815 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 70 | 416 | 04190778815 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2496 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 628 | GRP ABTECH BPG6 EEXE JUNCTION BOX PN 01110710359 | GRP ABTECH BPG6 EEXE JUNCTION BOX PN 01110710359 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 70 | 355.2 | 1110710359 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2131.2 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 763 | INTERNAL FLOW & REGULATING VALVE ASSEMBLY FOR EH-45G PN 02512571965 | INTERNAL FLOW & REGULATING VALVE ASSEMBLY FOR EH-45G PN 02512571965 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 70 | 107.2 | 02512571965 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 643.2 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 843 | M24 AERATOR/WHITE NYLON ADAPTOR BUSH FOR STD-45G PN 02 51 075 1850 | M24 AERATOR/WHITE NYLON ADAPTOR BUSH FOR STD-45G PN 02 51 075 1850 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 70 | 37 | 02 51 075 1850 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 185 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 1782 | SWITCH FLOW 1-1/4 " STAINLESS STEEL PN 01112455401 | SWITCH FLOW 1-1/4 " STAINLESS STEEL PN 01112455401 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 70 | 1685.4 | 1112455401 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10112.4 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | -30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0001-RQ-2C | A9SN-5-0001-RQ-2C - Safety Shower | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110SY0005 | Lava ojos emergencia | Primer Año | Opex |  |  | HANSA
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3 | 10MM (6IN) TECHNEQUIP WAFER STYLE KNIFEGATE VALVE (AIR CYLINDER ACTUATOR, GMP) PN TGW6-IBAA-113 | 10MM (6IN) TECHNEQUIP WAFER STYLE KNIFEGATE VALVE (AIR CYLINDER ACTUATOR, GMP) PN TGW6-IBAA-113 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | TGW6-IBAA-113 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-04-06 | 2023-07-27 | -112 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 4 | 10MM (6IN) TECHNEQUIP WAFER STYLE KNIFEGATE VLAVE (HANWHEEL ACTUATOR,LSXQD-NM4X10-GMP-LTS) PN TGW6-IBAW-005 | 10MM (6IN) TECHNEQUIP WAFER STYLE KNIFEGATE VLAVE (HANWHEEL ACTUATOR,LSXQD-NM4X10-GMP-LTS) PN TGW6-IBAW-005 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | TGW6-IBAW-005 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-04-06 | 2023-07-27 | -112 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 41 | APEX INSERT, BPC RUBBER PN G82-45-BPC-3.75 | APEX INSERT, BPC RUBBER PN G82-45-BPC-3.75 | EA | VB | 9 | PC1 | HB | 1 | 110 | 180 | G82-45-BPC-3.75 | B | 1 |  | 42000224 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000001 | 2. Emitida |  | 5500005550 |  | 180 | 2023-02-07 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-28 | 2023-07-27 | -60 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 305 | CONE LINER, BPC RUBBER PN G62-066045-BPC | CONE LINER, BPC RUBBER PN G62-066045-BPC | EA | VB | 9 | PC1 | HB | 17 | 110 | 175 | G62-066045-BPC | B | 1 |  | 42000225 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000001 | 2. Emitida |  | 5500005550 |  | 2975 | 2023-02-07 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-28 | 2023-07-27 | -60 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 306 | CONE LINER, BPC RUBBER PN G62-067860-BPC | CONE LINER, BPC RUBBER PN G62-067860-BPC | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 110 | 283 | G62-067860-BPC | B | 1 |  | 42000226 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000001 | 2. Emitida |  | 5500005550 |  | 1698 | 2023-02-07 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-28 | 2023-07-27 | -60 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 307 | CONE LINER, BPC RUBBER PN G62-201476-BPC | CONE LINER, BPC RUBBER PN G62-201476-BPC | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 110 | 294 | G62-201476-BPC | B | 1 |  | 42000227 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000001 | 2. Emitida |  | 5500005550 |  | 1764 | 2023-02-07 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-28 | 2023-07-27 | -60 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 452 | ENDRESS & HAUSER PRESSURE TRANSMITTER /DIAPHRAGM SEAL ASSEMBLY PN PMP55-AA41JD1PGBAGJA1D | ENDRESS & HAUSER PRESSURE TRANSMITTER /DIAPHRAGM SEAL ASSEMBLY PN PMP55-AA41JD1PGBAGJA1D | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 500 | PMP55-AA41JD1PGBAGJA1D | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 500 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-11 | 2023-07-27 | -77 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 578 | GASKET, NEOPRENE PN G7-1024-RN | GASKET, NEOPRENE PN G7-1024-RN | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 20 | 22 | G7-1024-RN | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 66 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-04-26 | 2023-07-27 | -92 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 579 | GASKET, NEOPRENE PN G7-1040-RN | GASKET, NEOPRENE PN G7-1040-RN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 25 | 100 | G7-1040-RN | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 200 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-01 | 2023-07-27 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 743 | INLET FLANGED ADAPTER GUM RUBBER LINED STEEL PN C2474ST-RG-NG-6F | INLET FLANGED ADAPTER GUM RUBBER LINED STEEL PN C2474ST-RG-NG-6F | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 179 | C2474ST-RG-NG-6F | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 358 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-06 | 2023-07-27 | -82 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 744 | INLET HEAD LINER BOTTOM, BPC RUBBER PN G15-23-BPC | INLET HEAD LINER BOTTOM, BPC RUBBER PN G15-23-BPC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 25 | 504 | G15-23-BPC | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1008 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-01 | 2023-07-27 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 746 | INLET SPOOL, RUBBER LINED STEEL PN C5163A-R1512-GFS | INLET SPOOL, RUBBER LINED STEEL PN C5163A-R1512-GFS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1000 | C5163A-R1512-GFS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1000 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 747 | INLET SPOOL, RUBBER LINED STEEL PN C5163B-R1512-GFS | INLET SPOOL, RUBBER LINED STEEL PN C5163B-R1512-GFS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1000 | C5163B-R1512-GFS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1000 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 748 | INLET SPOOL, RUBBER LINED STEEL PN C5163C-R1512-GFS | INLET SPOOL, RUBBER LINED STEEL PN C5163C-R1512-GFS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1000 | C5163C-R1512-GFS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1000 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 804 | KREBS CYCLONE MODEL GMAX15-3117 PN GMAX15-176151 | KREBS CYCLONE MODEL GMAX15-3117 PN GMAX15-176151 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 84 | 7000 | GMAX15-176151 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14000 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-29 | 2023-07-27 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 838 | LOWER ROLLED RING PN RF1512-13-GFS | LOWER ROLLED RING PN RF1512-13-GFS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 500 | RF1512-13-GFS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 500 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1144 | OVERFLOW ADAPTER, GUM RUBBER LINED PN C3489ST-RG-8 | OVERFLOW ADAPTER, GUM RUBBER LINED PN C3489ST-RG-8 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 244 | C3489ST-RG-8 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 488 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-06 | 2023-07-27 | -82 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1145 | OVERFLOW PIPE GUM RUBBER LINED STEEL PN C5201A-R1512-GFS | OVERFLOW PIPE GUM RUBBER LINED STEEL PN C5201A-R1512-GFS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1500 | C5201A-R1512-GFS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | -56 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1146 | OVERFLOW PIPE GUM RUBBER LINED STEEL PN C5201B-R1512-GFS | OVERFLOW PIPE GUM RUBBER LINED STEEL PN C5201B-R1512-GFS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1500 | C5201B-R1512-GFS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | -56 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1357 | ROETEMP PRESSURE GAUGE/ DIAPHRANGM SEAL ASSEMBLY (0-60)PSI PN PT45P1A-L17-S-T-C3PM | ROETEMP PRESSURE GAUGE/ DIAPHRANGM SEAL ASSEMBLY (0-60)PSI PN PT45P1A-L17-S-T-C3PM | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 500 | PT45P1A-L17-S-T-C3PM | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 500 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-11 | 2023-07-27 | -77 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1359 | ROLLED RING PN RF1512-12-GFS | ROLLED RING PN RF1512-12-GFS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1000 | RF1512-12-GFS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1000 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1707 | SPLASH SKIRT, BPC RUBBER PN C4899R-BPC | SPLASH SKIRT, BPC RUBBER PN C4899R-BPC | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 25 | 70 | C4899R-BPC | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 280 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-01 | 2023-07-27 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1773 | SUPPORT FRAME PN RF1512-4-GFS | SUPPORT FRAME PN RF1512-4-GFS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 2000 | RF1512-4-GFS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2000 | 2023-04-06 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | -56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1848 | TOP COVER PLATE LINER, BPCRUBBER PN G15-32-BPC | TOP COVER PLATE LINER, BPCRUBBER PN G15-32-BPC | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 110 | 281 | G15-32-BPC | B | 1 |  | 42000228 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000001 | 2. Emitida |  | 5500005550 |  | 1686 | 2023-02-07 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-28 | 2023-07-27 | -60 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 1944 | VORTEX FINDER, GUM RUBBER LINED PN 205LST-RG-5.25 | VORTEX FINDER, GUM RUBBER LINED PN 205LST-RG-5.25 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 110 | 298 | 205LST-RG-5.25 | B | 1 |  | 42000229 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000001 | 2. Emitida |  | 5500005550 |  | 1788 | 2023-02-07 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-05-28 | 2023-07-27 | -60 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0704-RQ-1A | A9SN-4-0704-RQ-1A - Cyclone Cluster | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120CY0001 | Hidrociclón molienda | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 200 | BUFFER - TRIGGER ROD DAMPER PN 32R0544 | BUFFER - TRIGGER ROD DAMPER PN 32R0544 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 8.2529 | 32R0544 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 8.2529 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 431 | ELBOW - 1" BSPT MALE X 1" BSPT MALE 45° PN 03B2723 | ELBOW - 1" BSPT MALE X 1" BSPT MALE 45° PN 03B2723 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 43.3118 | 03B2723 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 43.3118 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 443 | ELEMENT - AIR FILTER 07B0155 PN 07B0138 | ELEMENT - AIR FILTER 07B0155 PN 07B0138 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 10.2141 | 07B0138 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 10.2141 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 445 | ELEMENT - PNEUMATIC FILTER MIST PN 07B0137 | ELEMENT - PNEUMATIC FILTER MIST PN 07B0137 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 132 | 55.44 | 07B0137 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 55.44 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | -18 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 627 | GROMMET - PULL THROUGH 19/7/95 PN 02B3089 | GROMMET - PULL THROUGH 19/7/95 PN 02B3089 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 4.5729 | 02B3089 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 9.1459 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 663 | HINGE - POSITIONING G6-5-1 PN 02B2137 | HINGE - POSITIONING G6-5-1 PN 02B2137 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 38.2965 | 02B2137 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 76.5929 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 669 | HOSE END - 1" I.D. HOSE X 1" BSPT SS PN 07B0235 | HOSE END - 1" I.D. HOSE X 1" BSPT SS PN 07B0235 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 18.0906 | 07B0235 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 18.0906 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 670 | HOSE END - 1/2" I.D. HOSE X 1/4" BSPT SS PN 07B0236 | HOSE END - 1/2" I.D. HOSE X 1/4" BSPT SS PN 07B0236 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 20.2459 | 07B0236 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 20.2459 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 671 | HOSE END - 25MM HOSE 1" BSPP FEMALE STR REUSABLE PN 03B2724 | HOSE END - 25MM HOSE 1" BSPP FEMALE STR REUSABLE PN 03B2724 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 58.1188 | 03B2724 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 58.1188 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 972 | NIPPLE - 1/8" BSP MALE X Ø8 HOSE PN 07B0146 | NIPPLE - 1/8" BSP MALE X Ø8 HOSE PN 07B0146 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 132 | 26.9941 | 07B0146 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 26.9941 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | -18 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 985 | NIPPLE - PNEUMATIC 1/4" BSPT Ø10 TUBE PN 07B0104 | NIPPLE - PNEUMATIC 1/4" BSPT Ø10 TUBE PN 07B0104 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 6.1035 | 07B0104 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 6.1035 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 986 | NIPPLE - PNEUMATIC 1/4" BSPT Ø12 TUBE PN 07B0206 | NIPPLE - PNEUMATIC 1/4" BSPT Ø12 TUBE PN 07B0206 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 8.4035 | 07B0206 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 8.4035 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 994 | NOSE - THUNDERBOLT 250 PN 32R0546 | NOSE - THUNDERBOLT 250 PN 32R0546 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 163 | 592.4694 | 32R0546 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 592.4694 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 13 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1004 | NUT - M4 NYLOC ZP PN 01B1296 | NUT - M4 NYLOC ZP PN 01B1296 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 132 | 0.070588 | 01B1296 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.56471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | -18 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1006 | NUT - M5 NYLOC ZP PN 01B1305 | NUT - M5 NYLOC ZP PN 01B1305 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.064706 | 01B1305 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.12941 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1007 | NUT - M6 NYLOC SS GR304 PN 01B1471 | NUT - M6 NYLOC SS GR304 PN 01B1471 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.10588 | 01B1471 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.42353 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1009 | NUT - M8 NYLOC STAINLESS GR316 PN 01B2089 | NUT - M8 NYLOC STAINLESS GR316 PN 01B2089 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.28235 | 01B2089 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.56471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1010 | NUT - M8 NYLOC ZP PN 01b1049 | NUT - M8 NYLOC ZP PN 01b1049 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.097647 | 01b1049 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.39059 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1042 | O CLIP - FOR 17 - 20MM HOSE PN 02B2960 | O CLIP - FOR 17 - 20MM HOSE PN 02B2960 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 2.1212 | 02B2960 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 4.2424 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1043 | O CLIP - FOR 37 - 40MM HOSE PN 02B2961 | O CLIP - FOR 37 - 40MM HOSE PN 02B2961 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 4.8729 | 02B2961 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 9.7459 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1172 | PIN - Ø5 X 55 SPLIT PN 01B1304 | PIN - Ø5 X 55 SPLIT PN 01B1304 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.43294 | 01B1304 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.86588 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1195 | PLIERS - O-CLIP OTK1099 PN 02B2962 | PLIERS - O-CLIP OTK1099 PN 02B2962 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 127.2212 | 02B2962 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 127.2212 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1199 | PLUG - 1/8" BSPT SOCKET HEAD PN 01B1490 | PLUG - 1/8" BSPT SOCKET HEAD PN 01B1490 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 0.75647 | 01B1490 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.75647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1339 | ROD - TRIGGER PN 32R0545 | ROD - TRIGGER PN 32R0545 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 132 | 149.6247 | 32R0545 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 149.6247 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | -18 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1404 | SCREW - M10 X 16 SOCKET BUTTON HEAD SS GR304 PN 01B2756 | SCREW - M10 X 16 SOCKET BUTTON HEAD SS GR304 PN 01B2756 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 1.0035 | 01B2756 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 4.0141 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1405 | SCREW - M10 X 25 SOCKET BUTTON HEAD PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B2316 | SCREW - M10 X 25 SOCKET BUTTON HEAD PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B2316 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 178 | 2.1106 | 01B2316 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 8.4424 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1412 | SCREW - M4 X 12 PAN HEAD PHILLIPS SS GR304 PN 01B2274 | SCREW - M4 X 12 PAN HEAD PHILLIPS SS GR304 PN 01B2274 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 129 | 0.10588 | 01B2274 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.84706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1414 | SCREW - M5 X 16 SOCKET CSK FLAT HEAD PC12.9 ZP PN 01B1421 | SCREW - M5 X 16 SOCKET CSK FLAT HEAD PC12.9 ZP PN 01B1421 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 129 | 0.29176 | 01B1421 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.58353 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1417 | SCREW - M6 X 16 SOCKET BUTTON HEAD SS GR304 PN 01B2057 | SCREW - M6 X 16 SOCKET BUTTON HEAD SS GR304 PN 01B2057 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.14118 | 01B2057 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.56471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1420 | SCREW - M8 X 20 SOCKET BUTTON HEAD PC12.9 ZP PN 01B1919 | SCREW - M8 X 20 SOCKET BUTTON HEAD PC12.9 ZP PN 01B1919 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.46 | 01B1919 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.84 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1421 | SCREW - M8 X 25 SOCKET BUTTON HEAD PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B1918 | SCREW - M8 X 25 SOCKET BUTTON HEAD PC12.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01B1918 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 178 | 0.49529 | 01B1918 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.99059 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1422 | SCREW - M8 X 25 SOCKET HEAD CAP PC10.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01b0985 | SCREW - M8 X 25 SOCKET HEAD CAP PC10.9 DELTA MKS 3120 SILVER PN 01b0985 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 178 | 0.49529 | 01b0985 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.9812 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1480 | SEAL - DUAL ACTING PISTON 73.45 ID X 80.05 OD X 6.8 PN 06B6498 | SEAL - DUAL ACTING PISTON 73.45 ID X 80.05 OD X 6.8 PN 06B6498 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 165 | 06B6498 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 165 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1495 | SEAL - O´RING Ø2-5/8” X 1/8" NITRILE 70 PN 06B6500 | SEAL - O´RING Ø2-5/8” X 1/8" NITRILE 70 PN 06B6500 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 1.7647 | 06B6500 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 1.7647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1503 | SEAL - SINGLE ACTING PISTON 73.4 ID X 80.05 OD X 8.8 PN 06B6497 | SEAL - SINGLE ACTING PISTON 73.4 ID X 80.05 OD X 8.8 PN 06B6497 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 145.5882 | 06B6497 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 145.5882 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1504 | SEAL - SINGLE ACTING ROD 71.96 ID X 78.6 OD X 4.8 PN 06B6499 | SEAL - SINGLE ACTING ROD 71.96 ID X 78.6 OD X 4.8 PN 06B6499 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 165 | 06B6499 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 165 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1505 | SEAL - SLIPPER 31 ID X 42 OD X 4.2 PNEUMATIC PN 06B6501 | SEAL - SLIPPER 31 ID X 42 OD X 4.2 PNEUMATIC PN 06B6501 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 87.3529 | 06B6501 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 87.3529 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1506 | SEAL - SLIPPER 35 ID X 41.49 OD X 4.5 PN 06B6474 | SEAL - SLIPPER 35 ID X 41.49 OD X 4.5 PN 06B6474 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 21.1765 | 06B6474 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 21.1765 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1877 | VALVE - PNEUMATIC BALL 1/4" BSP PN 07B0149 | VALVE - PNEUMATIC BALL 1/4" BSP PN 07B0149 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 18.3518 | 07B0149 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 18.3518 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1878 | VALVE - PNEUMATIC RELIEF P1/4" BSP 414KPA PN 07B0160 | VALVE - PNEUMATIC RELIEF P1/4" BSP 414KPA PN 07B0160 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 241.7424 | 07B0160 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 241.7424 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1961 | WASHER - M20 FLAT ZP PN 01b0595 | WASHER - M20 FLAT ZP PN 01b0595 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.24706 | 01b0595 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.98824 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 1964 | WASHER - M6 FLAT SS GR304 PN 01B2278 | WASHER - M6 FLAT SS GR304 PN 01B2278 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 129 | 0.035294 | 01B2278 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 0.14118 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2046 | WHEEL - 535KG Ø200 RUBBER WHEEL PN 02B3713 | WHEEL - 535KG Ø200 RUBBER WHEEL PN 02B3713 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 143 | 209.3282 | 02B3713 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 418.6565 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2047 | WHEEL - CASTOR SWIVEL 410KG 150MM PN 02B3714 | WHEEL - CASTOR SWIVEL 410KG 150MM PN 02B3714 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 224.1753 | 02B3714 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 224.1753 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2048 | WHIP CHECK - WSR15-32MM HOSE ID PN 02B2982 | WHIP CHECK - WSR15-32MM HOSE ID PN 02B2982 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 29.0541 | 02B2982 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 29.0541 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2461 | BEARING - Split Strip | BEARING - Split Strip | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 136 | 8.8235 | 10103618 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 17.6471 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2462 | BUFFER - Intermediate Piston | BUFFER - Intermediate Piston | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 61.7647 | 10105137 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 61.7647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2463 | BUFFER - Nose Buffer | BUFFER - Nose Buffer | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 102.8788 | 10105138 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 102.8788 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2464 | BUFFER - Rear Seal | BUFFER - Rear Seal | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 212.7682 | 10105146 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 212.7682 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2465 | EYEBOLT - M10 Lifting Collared | EYEBOLT - M10 Lifting Collared | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 129 | 7.7765 | 02B2235 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 7.7765 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | -21 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2466 | PIN - Ø3 Special Long Leg R-Clip | PIN - Ø3 Special Long Leg R-Clip | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 19.3624 | 10105731 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 19.3624 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2467 | SEAL KIT - THUNDERBOLT 250 Barrel | SEAL KIT - THUNDERBOLT 250 Barrel | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 881.7494 | 10124411 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 881.7494 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2468 | BARREL - THUNDERBOLT 250 | BARREL - THUNDERBOLT 250 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 181 | 394.3235 | 10105215 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 394.3235 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-31 | 2023-06-30 | 31 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2469 | BLOCK - THUNDERBOLT 250 | BLOCK - THUNDERBOLT 250 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 187 | 894.18 | 10105069 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 894.18 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-06 | 2023-06-30 | 37 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2470 | BOLT - Main Assembly | BOLT - Main Assembly | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 143 | 67.3835 | 10105139 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 269.5341 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2471 | BUFFER - Front | BUFFER - Front | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 149.94 | 10105126 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 149.94 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2472 | BUFFER - Front 2 | BUFFER - Front 2 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 7 | 136 | 103.9506 | 10105125 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 727.6541 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2473 | CABLE GROUP - Coupling Lanyard | CABLE GROUP - Coupling Lanyard | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 135 | 78.6753 | 10119873 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 78.6753 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2474 | CAP - Nose Retainer Cap | CAP - Nose Retainer Cap | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 180 | 169.4353 | 10105132 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 338.8706 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-30 | 2023-06-30 | 30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2475 | CAP - THUNDERBOLT 250 Tail | CAP - THUNDERBOLT 250 Tail | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 184 | 996.2 | 10105746 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 996.2 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2476 | COVER - Nose | COVER - Nose | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 150 | 322.8753 | 10105666 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 322.8753 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2477 | COVER - THUNDERBOLT 250 Barrel | COVER - THUNDERBOLT 250 Barrel | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 146 | 88.1765 | 10105335 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 88.1765 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2478 | COVER - THUNDERBOLT 250 Barrel | COVER - THUNDERBOLT 250 Barrel | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 146 | 76.8647 | 10121691 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 76.8647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2479 | FILTER GP - THUNDERBOLT 250 Trolley | FILTER GP - THUNDERBOLT 250 Trolley | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 569.6871 | 10119286 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 569.6871 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2480 | HOSE - Trolley Pneumatics 08B1629 cut @ 110mm | HOSE - Trolley Pneumatics 08B1629 cut @ 110mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 140 | 23.1965 | 10105519 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 46.3929 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2481 | HOSE - Trolley Pneumatics 08B1629 cut @ 190mm | HOSE - Trolley Pneumatics 08B1629 cut @ 190mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 138 | 6.1365 | 10105518 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 6.1365 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-18 | 2023-06-30 | -12 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2482 | HOSE - Trolley Pneumatics 08B1629 cut @ 240mm | HOSE - Trolley Pneumatics 08B1629 cut @ 240mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 138 | 7.7506 | 10105517 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 7.7506 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-18 | 2023-06-30 | -12 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2483 | HOSE - Trolley Pneumatics 08B1629 cut @ 330mm | HOSE - Trolley Pneumatics 08B1629 cut @ 330mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 30.3024 | 10105520 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 30.3024 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2484 | HOSE GP - THUNDERBOLT 250 | HOSE GP - THUNDERBOLT 250 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 187 | 744.0447 | 10105448 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 744.0447 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-06 | 2023-06-30 | 37 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2485 | MOIL - THUNDERBOLT 250 Transport | MOIL - THUNDERBOLT 250 Transport | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 46.3235 | 10120413 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 46.3235 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2486 | MOUNT - Intermediate Barrel Mount | MOUNT - Intermediate Barrel Mount | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 182 | 293.4306 | 10105119 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 293.4306 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 32 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2487 | NOSE - Moil Support | NOSE - Moil Support | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 499.1176 | 10123326 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 499.1176 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2488 | PIN - Moil Retaining Pin | PIN - Moil Retaining Pin | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 178 | 128.2506 | 10105068 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 256.5012 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2489 | PIN - Oil Bottle Holder | PIN - Oil Bottle Holder | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 136 | 48.4894 | 10123319 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 145.4682 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2490 | PISTON - Intermediate Piston | PISTON - Intermediate Piston | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 180 | 279.4118 | 10105067 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 279.4118 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-30 | 2023-06-30 | 30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2491 | PISTON - THUNDERBOLT 250 | PISTON - THUNDERBOLT 250 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 380.2965 | 10105050 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 380.2965 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2492 | PLATE - Pneumatics Cabinet Door | PLATE - Pneumatics Cabinet Door | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 290.4306 | 10123322 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 290.4306 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2493 | PLATE - Pneumatics Cabinet Leg | PLATE - Pneumatics Cabinet Leg | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 164 | 200.6553 | 10123321 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 200.6553 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-14 | 2023-06-30 | 14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2494 | REGULATOR GP - THUNDERBOLT 250 Trolley | REGULATOR GP - THUNDERBOLT 250 Trolley | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 143 | 397.0906 | 10119285 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 397.0906 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | -7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2495 | SPRING - Firing Spring | SPRING - Firing Spring | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 89.5388 | 10105118 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 89.5388 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2496 | STUD - Nose Buffer | STUD - Nose Buffer | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 136 | 75.6 | 10105142 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 75.6 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | -14 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2497 | TANK - THUNDERBOLT 250 | TANK - THUNDERBOLT 250 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 161 | 5223.8647 | 10120694 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 5223.8647 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2498 | TUBE - Air Supply to Trigger- 08B1639 - 1000mm | TUBE - Air Supply to Trigger- 08B1639 - 1000mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 131 | 16.4847 | 10114863 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 16.4847 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-11 | 2023-06-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2499 | TUBE - TRIGGER TO HSG - 08B1630 - 280mm | TUBE - TRIGGER TO HSG - 08B1630 - 280mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 131 | 10.8271 | 10120799 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 10.8271 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-11 | 2023-06-30 | -19 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2500 | TUBE - VALVE TO VALVE - 08B1629 - 310mm | TUBE - VALVE TO VALVE - 08B1629 - 310mm | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 138 | 10.0118 | 10120798 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 10.0118 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-06-18 | 2023-06-30 | -12 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2501 | VALVE GP - THUNDERBOLT 250 Trigger | VALVE GP - THUNDERBOLT 250 Trigger | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 178 | 437.7671 | 10120715 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 437.7671 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 2502 | VALVE - Firing Valve | VALVE - Firing Valve | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 157 | 223.5988 | 10105061 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000012 | 2. Emitida |  | 5500005651 |  | 223.5988 | 2023-01-31 | EXM Toowoomba Australia | 45 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0901-02 | A9SN-4-0901-02 - Bolt Removal Hammer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | Primer Año | Opex |  |  | Russell Mineral Equipment
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 73 | BALL RETAINER INCLUDE FASTENERS PN N031143644 | BALL RETAINER INCLUDE FASTENERS PN N031143644 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 210 | 14667.56 | N031143644 | B | 1 |  | 42000511 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 14667.56 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 91 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 94 | BEARING SET (MAIN GEARBOX) PN ON ORDER ONLY | BEARING SET (MAIN GEARBOX) PN ON ORDER ONLY | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 140 | 28228.72 | ON ORDER ONLY | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28228.72 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-08-29 | 2023-06-30 | 60 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Capital | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 475 | FEED CHUTE LINER SET PN N031148237 | FEED CHUTE LINER SET PN N031148237 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 154 | 15717.23 | N031148237 | B | 1 |  | 42000534 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 15717.23 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 927 | MOTOR ELECTRIC 55KW PN N048605645 | MOTOR ELECTRIC 55KW PN N048605645 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 126 | 13163.14 | N048605645 | C | 1 |  | 42000515 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 13163.14 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1168 | PIEZAS: 050 SEAT, 080 SHAFT SEAL V-RING SET, 400BODY SEAL PN RKW-359XZ | PIEZAS: 050 SEAT, 080 SHAFT SEAL V-RING SET, 400BODY SEAL PN RKW-359XZ | KIT | VB | 3 | PC1 | HB | 5 | 112 | 410 | RKW-359XZ | B | 1 |  | 42000000 | 5. Emitida | 4. No Aplica | 2. Emitida |  | 80000000 | 2. Emitida |  | 5500005469 |  | 2050 | 2023-01-12 |  |  | 2023-05-04 | 2023-06-30 | -57 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1176 | PINION ASSEMBLY PN N031143269 | PINION ASSEMBLY PN N031143269 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 210 | 76792.56 | N031143269 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 76792.56 | 2023-04-11 |  | 45 | 2023-11-07 | 2023-06-30 | 130 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1333 | RING GEAR PN N031143275 | RING GEAR PN N031143275 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 301 | 547708.72 | N031143275 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 30004533 | 2. Emitida |  | 5500004403 |  |  | 2022-07-05 | FERRY CAPITAIN F52300-Vecqueville, France | 45 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 1700 | SPARE PART SET PN H041879 | SPARE PART SET PN H041879 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 84 | 250 | H041879 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 500 | 2023-01-12 |  |  | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0007-RQ-2C | A9SN-7-0007-RQ-2C - Control Valves (globe, ball and butterfly) | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Comm | Opex |  |  | Neles
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 1862 | TROMMEL SCREEN ASSEMBLY PN N031178459 | TROMMEL SCREEN ASSEMBLY PN N031178459 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 210 | 105825.14 | N031178459 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  |  | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 105825.14 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-09-29 | 2023-06-30 | 91 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 2041 | WEAR RING PN N031147767 | WEAR RING PN N031147767 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 154 | 1246.55 | N031147767 | B | 1 |  | 42000531 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000020 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 1246.55 | 2023-03-03 |  | 45 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0802-RQ-0 | A9SN-4-0802-RQ-0 - Sag Mill and Ball Mill | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120MI0002 | Molino bolas | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 39 | ANGLE SEAT VALVE BRONZE (OPTION 1) PN 41000726 | ANGLE SEAT VALVE BRONZE (OPTION 1) PN 41000726 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 511 | 41000726 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 511 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 117 | BEARING, BALL, DEEP GROOVE 6310; TAG 3120-PU-0085 PN SA953915 | BEARING, BALL, DEEP GROOVE 6310; TAG 3120-PU-0085 PN SA953915 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | SA953915 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 122 | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL NU 310 ECJ; TAG 3120-PU-0085 PN 567526PS | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL NU 310 ECJ; TAG 3120-PU-0085 PN 567526PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 567526PS | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 217 | CABLE TIE PN 532146 | CABLE TIE PN 532146 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 3 | 532146 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 226 | CAM ROLLER PN 10302854 | CAM ROLLER PN 10302854 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 917 | 10302854 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 917 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 240 | CARRYING ARM VT50; TAG 3120-PU-0085 PN 231026-M1 | CARRYING ARM VT50; TAG 3120-PU-0085 PN 231026-M1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 231026-M1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 277 | CASING VT/VF50@; TAG 3120-PU-0085 PN 138416-1 | CASING VT/VF50@; TAG 3120-PU-0085 PN 138416-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 138416-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 337 | COOLING FAN PN 532111 | COOLING FAN PN 532111 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 33.9 | 532111 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 33.9 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 395 | CYLINDER REPAIR KIT PN 610875 | CYLINDER REPAIR KIT PN 610875 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 221 | 610875 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 221 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 496 | FILTER MAINS ZF1 PN 607756 | FILTER MAINS ZF1 PN 607756 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 60.9 | 607756 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60.9 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 514 | FLANGE GASKET PN 10302842 | FLANGE GASKET PN 10302842 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 27.9 | 10302842 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 27.9 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 536 | FRAME UPPER VT/VF50 WITH COVER PLATE; TAG 3120-PU-0085 PN 195266-M2 | FRAME UPPER VT/VF50 WITH COVER PLATE; TAG 3120-PU-0085 PN 195266-M2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 195266-M2 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 562 | GASKET LOWER VT50 NR40°SH@; TAG 3120-PU-0085 PN 157734-1 | GASKET LOWER VT50 NR40°SH@; TAG 3120-PU-0085 PN 157734-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 157734-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 569 | GASKET UPPER, VT50@; TAG 3120-PU-0085 PN 157938-1 | GASKET UPPER, VT50@; TAG 3120-PU-0085 PN 157938-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 157938-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 668 | HOSE CLAMPS AISI 8-14 PN 538977 | HOSE CLAMPS AISI 8-14 PN 538977 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 13.7 | 538977 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13.7 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 672 | HOSE FITTING (TANK OUTLET FLUSH) PN 601802 | HOSE FITTING (TANK OUTLET FLUSH) PN 601802 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 37 | 601802 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 37 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 741 | INLET CONNECTOR (OPTION 1) PN N031006354 | INLET CONNECTOR (OPTION 1) PN N031006354 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 180 | N031006354 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 180 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 752 | INLET VT50 O@; TAG 3120-PU-0085 PN 138417-1 | INLET VT50 O@; TAG 3120-PU-0085 PN 138417-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 138417-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 839 | LSA DN 450/18" CUTTER, FIXED PN 10313379 | LSA DN 450/18" CUTTER, FIXED PN 10313379 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 180 | 3542 | 10313379 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3542 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-10-03 | 2023-06-30 | 95 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 870 | MEASUREMENT ELEMENT SERVICE KIT PN 10302887 | MEASUREMENT ELEMENT SERVICE KIT PN 10302887 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1426 | 10302887 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1426 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 871 | MEASUREMENT HEAD COVER GASKET PN 10313430 | MEASUREMENT HEAD COVER GASKET PN 10313430 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 26.5 | 10313430 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 26.5 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 909 | MOTOR 5.5HP 4P 132S V6T WFF2 WEG; TAG 3120-PU-0085 PN ZX11885925 | MOTOR 5.5HP 4P 132S V6T WFF2 WEG; TAG 3120-PU-0085 PN ZX11885925 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | ZX11885925 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 945 | MOTOR PLATE VS50; TAG 3120-PU-0085 PN 148152-M1 | MOTOR PLATE VS50; TAG 3120-PU-0085 PN 148152-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 148152-M1 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 996 | NOZZLE R1/4 BRASS (FROTH KILLING) PN 601239 | NOZZLE R1/4 BRASS (FROTH KILLING) PN 601239 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 306 | 601239 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 306 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 997 | NOZZLE R1/4 PVDF (TANK FLUSHING) PN 601238 | NOZZLE R1/4 PVDF (TANK FLUSHING) PN 601238 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 203 | 601238 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 203 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 998 | NOZZLE SCREEN (TANK OUTLET) PN 21002441 | NOZZLE SCREEN (TANK OUTLET) PN 21002441 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 163 | 21002441 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 163 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 999 | NOZZLE TUBE ASSEMBLY PN N048392734 | NOZZLE TUBE ASSEMBLY PN N048392734 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 141 | N048392734 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 141 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1055 | O´RING 76*3 (NBR) PN 532105 | O´RING 76*3 (NBR) PN 532105 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 6 | 532105 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1116 | O´RING TANK OUTLET 64.2*5.7 NBR 70 SHORE A PN 501319 | O´RING TANK OUTLET 64.2*5.7 NBR 70 SHORE A PN 501319 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1.8 | 501319 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.8 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1147 | OVERVOLTAGE PROTECTOR PN N048532324 | OVERVOLTAGE PROTECTOR PN N048532324 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 222 | N048532324 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 222 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1148 | P" VALVE ASSEMBLY PN 614202 | P" VALVE ASSEMBLY PN 614202 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1821.8814 | 614202 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1821.8814 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1149 | P" VALVE SLEEVE PN L45905-1 | P" VALVE SLEEVE PN L45905-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 652 | L45905-1 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 652 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1165 | PERFORATED TRASH SCREEN (6 MM) PN N031010750 | PERFORATED TRASH SCREEN (6 MM) PN N031010750 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 138 | N031010750 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 138 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1167 | PHASE SHIFTING UNIT PN 41000769 | PHASE SHIFTING UNIT PN 41000769 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1329 | 41000769 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1329 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1248 | PROTECTION CAP (WATER PRESSURE SWITCH) PN 538184 | PROTECTION CAP (WATER PRESSURE SWITCH) PN 538184 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 12.6 | 538184 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.6 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1250 | PROTECTIVE BELLOW PN 10302764 | PROTECTIVE BELLOW PN 10302764 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 53.7 | 10302764 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 53.7 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1253 | PROTECTIVE RUBBER PN 10302840 | PROTECTIVE RUBBER PN 10302840 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 232 | 10302840 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 232 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1282 | PUMP IMPELLER VT50 O4 HC; TAG 3120-PU-0085 PN 234603-1 | PUMP IMPELLER VT50 O4 HC; TAG 3120-PU-0085 PN 234603-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 234603-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1402 | SAMPLE DIVERTER PN N031010626 | SAMPLE DIVERTER PN N031010626 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 2948 | N031010626 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2948 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1403 | SCREEN NOZZLE ASSEMBLY (TANK OUTLET) PN 41000627 | SCREEN NOZZLE ASSEMBLY (TANK OUTLET) PN 41000627 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 720 | 41000627 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 720 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1429 | SCREW SET PSI 300 PN 10302824 | SCREW SET PSI 300 PN 10302824 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 315 | 10302824 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 315 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1609 | SHAFT MOTOR PLATE FRAME VB, VS/VT; TAG 3120-PU-0085 PN 148153-1 | SHAFT MOTOR PLATE FRAME VB, VS/VT; TAG 3120-PU-0085 PN 148153-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 148153-1 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1658 | SILENCER AN 200-02 PN 586400 | SILENCER AN 200-02 PN 586400 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 8.6 | 586400 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8.6 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1783 | SWITCH LEVEL (TUNING FORK) PN 598852 | SWITCH LEVEL (TUNING FORK) PN 598852 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 571 | 598852 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 571 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1796 | SWITCH WATER PRESSURE G1/4" PN N048548015 | SWITCH WATER PRESSURE G1/4" PN N048548015 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 173 | N048548015 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 173 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1801 | TANK OUTLET ADAPTER (PRIMARY SAMPLE RETURN) EXHAUST CONNECTOR PN N031006550 | TANK OUTLET ADAPTER (PRIMARY SAMPLE RETURN) EXHAUST CONNECTOR PN N031006550 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 450 | N031006550 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 450 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1802 | TANK OUTLET FASTENING KNOB PN 532279 | TANK OUTLET FASTENING KNOB PN 532279 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 22.1 | 532279 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22.1 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1804 | TANK VT50@; TAG 3120-PU-0085 PN 231025-M1 | TANK VT50@; TAG 3120-PU-0085 PN 231025-M1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 85 | 13062.11 | 231025-M1 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13062.11 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1904 | VALVE DRAIN TANK EXPRESS PN N031035697 | VALVE DRAIN TANK EXPRESS PN N031035697 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 865 | N031035697 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 865 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 1916 | VALVE SOLENOID PN 602157 | VALVE SOLENOID PN 602157 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 145 | 602157 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 145 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0019-RQ-2B | A9SN-7-0019-RQ-2B - Particle Size Analyzer | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SA0004 | Muestreador transversal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0720-01 - Vibratory Screens | 344 | COUNTERMASS FRAME UHS-1200/3600 ASSEMBLY PN 1000633401 | COUNTERMASS FRAME UHS-1200/3600 ASSEMBLY PN 1000633401 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 12 | 32320.9 | 1000633401 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 32320.9 | 2023-04-11 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-04-23 | 2023-07-27 | -95 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0720-01 | A9SN-4-0720-01 - Vibratory Screens | 3100 Planta de Molienda | 3120 Molienda Bolas | SN-3000-3100-3120-3120SN0008 | Harnero seguridad | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 13 | ACTUADOR ELECTRICO MODELO PMBUP-3-T | ACTUADOR ELECTRICO MODELO PMBUP-3-T | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 3197 | Modelo PMBUP-3T | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3197 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3100 Planta de Molienda | 3150 Auxiliares de Molienda | SN-3000-3100-3150-3150XM0018 | Celosía molienda | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 890 | MODULO INU (500 KW) | MODULO INU (500 KW) | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 86 | 24219 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 24219 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-2210VF0001 | Variador frecuencia 2210FE0001M1VF | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 891 | MODULO ISU (500 KW) | MODULO ISU (500 KW) | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 86 | 24219 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 24219 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-2210VF0001 | Variador frecuencia 2210FE0001M1VF | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 892 | MODULO LCL (500 KW) | MODULO LCL (500 KW) | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 86 | 3315 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3315 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-2210VF0001 | Variador frecuencia 2210FE0001M1VF | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1941 | VENTILADOR GABINETE. | VENTILADOR GABINETE. | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 86 | 510 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1020 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-2210VF0001 | Variador frecuencia 2210FE0001M1VF | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1942 | VENTILADOR INTERNO. | VENTILADOR INTERNO. | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 86 | 2040 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4080 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-2210VF0001 | Variador frecuencia 2210FE0001M1VF | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 140 | BOBINA DE CIERRE – INTERRUPTOR EMAX 2 | BOBINA DE CIERRE – INTERRUPTOR EMAX 2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 204 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 204 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0011 | Switch gear 400 V, 3200 A, 65 kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 141 | BOBINA DE DISPARO – INTERRUPTOR EMAX 2 | BOBINA DE DISPARO – INTERRUPTOR EMAX 2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 204 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 204 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0011 | Switch gear 400 V, 3200 A, 65 kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 874 | MECHANICAL OPERATED CONTACTS (MOC) | MECHANICAL OPERATED CONTACTS (MOC) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 268 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 268 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0011 | Switch gear 400 V, 3200 A, 65 kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 925 | MOTOR DE AUTO CARGA – INTERRUPTOR EMAX 2 | MOTOR DE AUTO CARGA – INTERRUPTOR EMAX 2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 714 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0011 | Switch gear 400 V, 3200 A, 65 kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 1863 | TRUCK OPERATED CONTACTS (TOC) | TRUCK OPERATED CONTACTS (TOC) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 696 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 696 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | 31ER Sala eléctrica 3100ER0001 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0011 | Switch gear 400 V, 3200 A, 65 kA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 793 | KIT DISPLAY MODUL WALL ENCLOSURE PN 50096755 | KIT DISPLAY MODUL WALL ENCLOSURE PN 50096755 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 585.9 | 50096755 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 585.9 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PL0001 | Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"-SL-N | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 796 | KIT I/O FOUNDATION FIELDBUS C14 EX PN 71095035 | KIT I/O FOUNDATION FIELDBUS C14 EX PN 71095035 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 2360.5 | 71095035 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2360.5 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PL0001 | Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"-SL-N | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 799 | KIT MEAS. AMPLIFIER PMAG 55 WEA PN 71029343 | KIT MEAS. AMPLIFIER PMAG 55 WEA PN 71029343 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 1342.72 | 71029343 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1342.72 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PL0001 | Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"-SL-N | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 802 | KIT POWER S.B. PMAG55 ALL VOLTAGE PN 71029347 | KIT POWER S.B. PMAG55 ALL VOLTAGE PN 71029347 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 964.7 | 71029347 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 964.7 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PL0001 | Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"-SL-N | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1855 | TRANSMITTER PROMAG, MOUNTING SET PN DK5WM-A | TRANSMITTER PROMAG, MOUNTING SET PN DK5WM-A | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 152.32 | DK5WM-A | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 152.32 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PL0001 | Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"-SL-N | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 53 | BACK LINER FR500 GPS800 PN PDCH2021 | BACK LINER FR500 GPS800 PN PDCH2021 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3595.79 | PDCH2021 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7191.58 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 102 | BEARING SET TPR, 861/854 FR500 PN Z0370376 | BEARING SET TPR, 861/854 FR500 PN Z0370376 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 835.79 | Z0370376 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1671.58 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 149 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M12X50-8.8-A3A PN 7001530203 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M12X50-8.8-A3A PN 7001530203 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 0 | 0 | 7001530203 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 150 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M12X70-8.8-A3A PN N01530209 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M12X70-8.8-A3A PN N01530209 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 45 | 3.6 | N01530209 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14.4 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-04-23 | 2023-06-30 | -68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 151 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X100-8.8-A3A PN N01530328 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X100-8.8-A3A PN N01530328 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 110 | 3.6 | N01530328 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 21.6 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 163 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X90-8.8-A3A PN N01530423 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X90-8.8-A3A PN N01530423 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 110 | 6.5 | N01530423 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 26 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 257 | CASE BOLT KIT FR500 ISO4014-M24X110; PN 507094-S7 | CASE BOLT KIT FR500 ISO4014-M24X110; PN 507094-S7 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 61.68 | 507094-S7 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 123.36 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 263 | CASING HM200 HC PN PDCH2034 | CASING HM200 HC PN PDCH2034 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 105 | 13483.16 | PDCH2034 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13483.16 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 372 | COVER, END DRY END, FR500 PN PDCH2007 | COVER, END DRY END, FR500 PN PDCH2007 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 90 | 851.58 | PDCH2007 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2554.74 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 377 | COVER, END WET END, FR500 PN PDCH3077 | COVER, END WET END, FR500 PN PDCH3077 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 90 | 466.32 | PDCH3077 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1398.96 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 418 | DISTANCE SLEEVE FR500 EXP 1.0576 FZB PN 500837-6 | DISTANCE SLEEVE FR500 EXP 1.0576 FZB PN 500837-6 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 126.26 | 500837-6 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 378.78 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 505 | FLANGE 150 ANSI 150MM / PN16 PN PD750020 | FLANGE 150 ANSI 150MM / PN16 PN PD750020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | PD750020 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 506 | FLANGE 200 ANSI 150 PN PD781020 | FLANGE 200 ANSI 150 PN PD781020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 110 | 1450.53 | PD781020 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1450.53 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 522 | FLINGER FR500 STD PN 507729-1 | FLINGER FR500 STD PN 507729-1 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 137.89 | 507729-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 413.67 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 550 | GASKET FR500 AFODER 0.25 MM POLYESTER PN PDCA605 | GASKET FR500 AFODER 0.25 MM POLYESTER PN PDCA605 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 7.79 | PDCA605 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 23.37 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 551 | GASKET FR500 IMP. 0.25 MM PN PDCA606 | GASKET FR500 IMP. 0.25 MM PN PDCA606 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 6.84 | PDCA606 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 20.52 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 558 | GASKET INLET/OUTLET FR400FR300 215X150X3 PN PD701032 | GASKET INLET/OUTLET FR400FR300 215X150X3 PN PD701032 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 85 | 12.42 | PD701032 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 49.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 559 | GASKET INLET/OUTLET FR500FR600 273X200X3 PN PD731032 | GASKET INLET/OUTLET FR500FR600 273X200X3 PN PD731032 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 110 | 19.16 | PD731032 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 76.64 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 614 | GLAND FOLLOWER FR500 PN PDCF2682 | GLAND FOLLOWER FR500 PN PDCF2682 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 85 | 448.42 | PDCF2682 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1345.26 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 620 | GLAND SPACER FR500, FZB PN PDCB895 | GLAND SPACER FR500, FZB PN PDCB895 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 85 | 193.68 | PDCB895 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 581.04 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 707 | IMPELLER REL MECH FR500 PN 500837-M1 | IMPELLER REL MECH FR500 PN 500837-M1 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 534.74 | 500837-M1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1604.22 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 781 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A22X14X2 PN 899022-215 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A22X14X2 PN 899022-215 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 49.3 | 899022-215 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 147.9 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 808 | LANTERN RING FR500 PN 500798-1 | LANTERN RING FR500 PN 500798-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 110 | 864.21 | 500798-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2592.63 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 916 | MOTOR 75HP 4P 280S/M WFF2 WEG; TAG 3210-PU-0081 / 0082 PN ZX11885865 | MOTOR 75HP 4P 280S/M WFF2 WEG; TAG 3210-PU-0081 / 0082 PN ZX11885865 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 25 | 9076 | ZX11885865 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9076 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-30 | -88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Crítico | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 991 | NIPPLE, LUBRICATING 0.125"-28BSP STRAIG PN 710012PS | NIPPLE, LUBRICATING 0.125"-28BSP STRAIG PN 710012PS | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 8 | 110 | 3.79 | 710012PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.32 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1017 | NUT, HEXAGONAL DIN934-M16-5-A3A PN MM0327740 | NUT, HEXAGONAL DIN934-M16-5-A3A PN MM0327740 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 0 | 0 | MM0327740 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1020 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M12-8-TZN PN SA976132 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M12-8-TZN PN SA976132 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 0 | 0 | SA976132 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1026 | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M16-9-A3A PN 578032PS | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M16-9-A3A PN 578032PS | EA | VB | 10 | PC1 | HB | 10 | 55 | 2.21 | 578032PS | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22.1 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-03 | 2023-06-30 | -58 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1027 | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M20-9-A3A PN 156022PS | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M20-9-A3A PN 156022PS | EA | VB | 7 | PC1 | HB | 7 | 0 | 0 | 156022PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1028 | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M24-9-A3A PN 578059PS | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M24-9-A3A PN 578059PS | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 110 | 5.79 | 578059PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 34.74 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1031 | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M6-9-A3A PN 562951PS | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M6-9-A3A PN 562951PS | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 0 | 0 | 562951PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1050 | O´RING 350.00X5.00-NBR70, 8-16 PN SA959120 | O´RING 350.00X5.00-NBR70, 8-16 PN SA959120 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 0 | 0 | SA959120 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1060 | O´RING AS568-467-18.955X0.275"-NBR70 PN SA981239 | O´RING AS568-467-18.955X0.275"-NBR70 PN SA981239 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 0 | 0 | SA981239 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1108 | O´RING SMS1586-359.30X5.70-NBR70 PN SA954893 | O´RING SMS1586-359.30X5.70-NBR70 PN SA954893 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 20.21 | SA954893 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60.63 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1115 | O´RING SMS1586-99.50X3.00-NBR70 PN 703402105200 | O´RING SMS1586-99.50X3.00-NBR70 PN 703402105200 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 2.7 | 703402105200 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8.1 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1153 | PACKING FR500 LUBSEAL E71Q PN Z2521240 | PACKING FR500 LUBSEAL E71Q PN Z2521240 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 0 | 0 | Z2521240 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1206 | PLUG DN15 PN RSK1248889 | PLUG DN15 PN RSK1248889 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 90 | 6.2 | RSK1248889 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 31 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1273 | PUMP IMPELLER HM200 C5 HC PN PDCH2019 | PUMP IMPELLER HM200 C5 HC PN PDCH2019 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 5401.05 | PDCH2019 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10802.1 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1400 | SADDLE FR500-S PN 500729-1 | SADDLE FR500-S PN 500729-1 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 361.05 | 500729-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1083.15 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1440 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M12X35-8.8-A3A PN 7001530196 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M12X35-8.8-A3A PN 7001530196 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 0 | 0 | 7001530196 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1442 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M12X50-8.8-A3A PN N01530204 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M12X50-8.8-A3A PN N01530204 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 3.6 | N01530204 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10.8 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1444 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X120-8.8-A3 PN 7001530331 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X120-8.8-A3 PN 7001530331 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 3.6 | 7001530331 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10.8 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1461 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M24X100-8.8-A3 PN 7001530529 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M24X100-8.8-A3 PN 7001530529 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 110 | 8.6 | 7001530529 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 34.4 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1462 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M24X240-8.8-A3 PN 954860 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M24X240-8.8-A3 PN 954860 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 0 | 0 | 954860 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1467 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M6X45-8.8-A2A PN SA954840 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M6X45-8.8-A2A PN SA954840 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 0 | 0 | SA954840 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1526 | SEAL, LIP DIN3760-A115X140X13-NBR PN SA982891 | SEAL, LIP DIN3760-A115X140X13-NBR PN SA982891 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 24.32 | SA982891 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 72.96 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1531 | SEAL, LIP DIN3760-AS115X140X12-FKM PN MM0215905 | SEAL, LIP DIN3760-AS115X140X12-FKM PN MM0215905 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 75 | 104 | MM0215905 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 312 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1540 | SEAL, LIP DIN3760-AS95X125X12-NBR PN MM0383960 | SEAL, LIP DIN3760-AS95X125X12-NBR PN MM0383960 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 90 | 41.26 | MM0383960 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 123.78 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1607 | SHAFT FR500 STD 1.6582 PN PDCH2004 | SHAFT FR500 STD 1.6582 PN PDCH2004 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 90 | 2701.05 | PDCH2004 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8103.15 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1620 | SHAFT SLEEVE FR500 HC PN PDCF2680 | SHAFT SLEEVE FR500 HC PN PDCF2680 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 0 | 0 | PDCF2680 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1625 | SHAFT SPACER FR500 1.7225 PN PDCF2678 | SHAFT SPACER FR500 1.7225 PN PDCF2678 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 90 | 334.74 | PDCF2678 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1004.22 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1645 | SHIM SET END COVER FR500 PN PDCB889 | SHIM SET END COVER FR500 PN PDCB889 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 85 | 52.95 | PDCB889 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 158.85 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1761 | STUFFING-BOX FR500 3 PORT PN 500654-1 | STUFFING-BOX FR500 3 PORT PN 500654-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 500654-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1812 | T-BOLT FR500 M16X90MM PN 501475-3 | T-BOLT FR500 M16X90MM PN 501475-3 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 90 | 95.89 | 501475-3 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 287.67 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1998 | WASHER SPRING DIN127-B20-A3A PN 65-655-021-020 | WASHER SPRING DIN127-B20-A3A PN 65-655-021-020 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 125 | 1.6 | 65-655-021-020 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.4 | 2023-03-09 |  |  | 2023-07-12 | 2023-06-30 | 12 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2010 | WASHER, PLAIN 0.250''-ASMEB18.22.1-TYPE PN 658556PS | WASHER, PLAIN 0.250''-ASMEB18.22.1-TYPE PN 658556PS | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 0 | 0 | 658556PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2024 | WASHER, PLAIN ISO7092-12-300HV-A3A PN 581534PS | WASHER, PLAIN ISO7092-12-300HV-A3A PN 581534PS | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 8 | 110 | 3.16 | 581534PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 25.28 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2026 | WASHER, PLAIN ISO7092-16-300HV-A3A PN 581535PS | WASHER, PLAIN ISO7092-16-300HV-A3A PN 581535PS | EA | VB | 10 | PC1 | HB | 10 | 45 | 2.95 | 581535PS | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 29.5 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-23 | 2023-06-30 | -68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2029 | WASHER, PLAIN ISO7092-24-300HV-A3A PN 578766PS | WASHER, PLAIN ISO7092-24-300HV-A3A PN 578766PS | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 110 | 3.16 | 578766PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15.8 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2033 | WASHER, PLAIN SMS1466-26X65X10-ST-FZB PN SA951194 | WASHER, PLAIN SMS1466-26X65X10-ST-FZB PN SA951194 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 0 | 0 | SA951194 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2034 | WASHER, TOOTH-LOCK, EXT DIN6797-A17-AISI1 PN 701057PS | WASHER, TOOTH-LOCK, EXT DIN6797-A17-AISI1 PN 701057PS | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 0 | 0 | 701057PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0081 | Bomba descarga espesador lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 904 | MOTOR 30HP 4P 200L WFF2 PN ZX11891907 | MOTOR 30HP 4P 200L WFF2 PN ZX11891907 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4086.7359 | ZX11891907 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4086.7359 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210PU0084 | Bomba sumidero espesador lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | 168 | BOMBA DE RECHAZO 1,5 KW 47 RPM Q= 1763 L/HR PN PPUMP-NP0001-18088 | BOMBA DE RECHAZO 1,5 KW 47 RPM Q= 1763 L/HR PN PPUMP-NP0001-18088 | GL | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 14176 | PPUMP-NP0001-18088 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28352 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0719-RQ-1B | A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210SA0001 | Muestreador primario alimentación lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | RDI SA
A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | 941 | MOTOR IEC 0,28 KW 1415/21 RPM PN MR2116-NP0001-18088 | MOTOR IEC 0,28 KW 1415/21 RPM PN MR2116-NP0001-18088 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 2672 | MR2116-NP0001-18088 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5344 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-16 | 2023-06-30 | -45 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0719-RQ-1B | A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210SA0001 | Muestreador primario alimentación lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | RDI SA
A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | 942 | MOTOR IEC 0,28 KW 1415/21 RPM PN MR2120-NP0001-18088 | MOTOR IEC 0,28 KW 1415/21 RPM PN MR2120-NP0001-18088 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 3066 | MR2120-NP0001-18088 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6132 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-16 | 2023-06-30 | -45 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0719-RQ-1B | A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210SA0001 | Muestreador primario alimentación lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | RDI SA
A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | 943 | MOTOR IEC 1,5 KW 1450/71 RPM PN SC201A30-NP0001-18088 | MOTOR IEC 1,5 KW 1450/71 RPM PN SC201A30-NP0001-18088 | GL | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 35 | 2706 | SC201A30-NP0001-18088 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5412 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-16 | 2023-06-30 | -45 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0719-RQ-1B | A9SN-4-0719-RQ-1B - Metallurgical Samplers | 3200 Lixiviación | 3210 Espesamiento de Lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210SA0001 | Muestreador primario alimentación lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | RDI SA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 134 | BEVEL GEAR AND PINION SET PN 119798PSP | BEVEL GEAR AND PINION SET PN 119798PSP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 206 | 23476.47 | 119798PSP | A | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 23476.47 | 2023-04-11 |  |  | 2023-11-03 | 2023-06-30 | 126 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 214 | CABLE DE MEDIDA CYK10 MEMOSENS PN CYK10-A201 | CABLE DE MEDIDA CYK10 MEMOSENS PN CYK10-A201 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 42 | 509.44 | CYK10-A201 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1528.32 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 517 | FLEXDIP CYA112 PN CYA112-AA11C1AB+IAKB | FLEXDIP CYA112 PN CYA112-AA11C1AB+IAKB | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 49 | 573.51 | CYA112-AA11C1AB+IAKB | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 573.51 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-09 | 2023-06-30 | -52 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 787 | KIT CM42 REPAIR: DIGITAL INPUT/MEMOSENS PN 51518007 | KIT CM42 REPAIR: DIGITAL INPUT/MEMOSENS PN 51518007 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 1178.6 | 51518007 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1178.6 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 788 | KIT CM42 REPARACIÓN: MÓDULO CPU PA+FF PN 71272862 | KIT CM42 REPARACIÓN: MÓDULO CPU PA+FF PN 71272862 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1577.04 | 71272862 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1577.04 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-04-25 | 2023-06-30 | -66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 789 | KIT DE EMPAQUES ACTUADOR 4" PN APLI4BCXXXX | KIT DE EMPAQUES ACTUADOR 4" PN APLI4BCXXXX | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 70 | 352 | APLI4BCXXXX | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1056 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 792 | KIT DISP.50/51/80/90/65 WALL >=V1.06.00 PN 50108131 | KIT DISP.50/51/80/90/65 WALL >=V1.06.00 PN 50108131 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 508.97 | 50108131 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 508.97 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 800 | KIT MEAS.AMPLIFIER T-MASS 65 REMOTE EX PN 71008430 | KIT MEAS.AMPLIFIER T-MASS 65 REMOTE EX PN 71008430 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 963.74 | 71008430 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 963.74 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 801 | KIT POWER S.B. 40/8X/65 220V REX000 PN 50098557 | KIT POWER S.B. 40/8X/65 220V REX000 PN 50098557 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 701.07 | 50098557 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 701.07 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | -59 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 857 | MANGA VÁLVULA P" 1" PN MPLI1XX1XXX | MANGA VÁLVULA P" 1" PN MPLI1XX1XXX | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 70 | 879 | MPLI1XX1XXX | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2637 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 888 | MÓDULO DAT CY42 PN CY42-1035/0 | MÓDULO DAT CY42 PN CY42-1035/0 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 115.07 | CY42-1035/0 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 115.07 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-04-25 | 2023-06-30 | -66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 947 | MOTOR PN 3075740020100 | MOTOR PN 3075740020100 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 80 | 22366 | 3075740020100 | A | 2 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22366 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1122 | ORBIPAC CPF81D MEMOSENS PN CPF81D-7LH21 | ORBIPAC CPF81D MEMOSENS PN CPF81D-7LH21 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 77 | 959.12 | CPF81D-7LH21 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 959.12 | 2023-03-21 | CIP Santiago | 5 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | -24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 1785 | SWITCH LIMIT PN GO MODEL 75 | SWITCH LIMIT PN GO MODEL 75 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1500 | GO MODEL 75 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | NO | NO | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1843 | T-MASS 65, CABLE REMOTE VERSION PN DK6CA-4A | T-MASS 65, CABLE REMOTE VERSION PN DK6CA-4A | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 407.3 | DK6CA-4A | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 407.3 | 2023-04-11 | CIP Santiago | 5 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | -24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 1852 | TRANSMITTER 65, MOUNTING SET PN DK6WM-A | TRANSMITTER 65, MOUNTING SET PN DK6WM-A | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 200 | DK6WM-A | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 200 | 2023-04-11 | CIP Santiago | 5 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | -24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0010-RQ-2B | A9SN-7-0010-RQ-2B - Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Endress+Hauser Chile
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 1917 | VALVE SOLENOID PN ASCO 4 WAY-NEMA 4X | VALVE SOLENOID PN ASCO 4 WAY-NEMA 4X | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1500 | ASCO 4 WAY-NEMA 4X | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | NO | NO | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2070 | 783T RR GR DR RATIO 71.02-IMMERSION HEAT | 783T RR GR DR RATIO 71.02-IMMERSION HEAT | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 130 | 256560 | 3075740030800 | A | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 256560 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-19 | 2023-06-30 | 50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Crítico | Sustaining Capex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 2177 | KIT VALVULA DYPRO PB25K1C0A3MX-KA | KIT VALVULA DYPRO PB25K1C0A3MX-KA | KIT | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 7296 | PB25K1C0A3MX-KA | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7296 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación |  | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 2178 | KIT VALVULA DYPRO PB25K1C0A3MX-VL | KIT VALVULA DYPRO PB25K1C0A3MX-VL | KIT | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 3072 | PB25K1C0A3MX-VL | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3072 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación |  | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2296 | SHAFT 2.75 O.D. X 34.750"LG | SHAFT 2.75 O.D. X 34.750"LG | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 180 | 9856 | 216620PSP | A | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9856 | 2023-04-11 |  |  | 2023-10-08 | 2023-06-30 | 100 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220AG0001 | Agitador estanque lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 51 | BACK LINER FR300 HC PN PD741041 | BACK LINER FR300 HC PN PD741041 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PD741041 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 100 | BEARING SET TPR HM212047/HM212011 FR300 PN Z0370576 | BEARING SET TPR HM212047/HM212011 FR300 PN Z0370576 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 120 | 88.83 | Z0370576 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 177.66 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 7 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 147 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M10X80-8.8-A3A PN 7001530159 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M10X80-8.8-A3A PN 7001530159 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 3 | 7001530159 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 255 | CASE BOLT KIT FR300 ISO4014-M16X90 PN 507094-S3 | CASE BOLT KIT FR300 ISO4014-M16X90 PN 507094-S3 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 34.53 | 507094-S3 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 69.06 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 261 | CASING HM100 HC PN PD771010 | CASING HM100 HC PN PD771010 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 105 | 5063.16 | PD771010 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10126.32 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 370 | COVER, END DRY END FR300 PN PDCH3074 | COVER, END DRY END FR300 PN PDCH3074 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3074 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 375 | COVER, END WET END, FR300 PN PDCH1843 | COVER, END WET END, FR300 PN PDCH1843 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 376.84 | PDCH1843 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 753.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 461 | EXPELLER FR300 HC; TAG 3220-PU-0087 PN PDCH1850 | EXPELLER FR300 HC; TAG 3220-PU-0087 PN PDCH1850 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 110 | 1165.26 | PDCH1850 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1165.26 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 462 | EXPELLER RING FR300 HC@; TAG 3220-PU-0087 PN PDCH7140 | EXPELLER RING FR300 HC@; TAG 3220-PU-0087 PN PDCH7140 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 2075.79 | PDCH7140 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2075.79 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 509 | FLANGE 3" ANSI 150# HM PUMP MS PN 732020PS | FLANGE 3" ANSI 150# HM PUMP MS PN 732020PS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 110 | 864.21 | 732020PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 864.21 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 510 | FLANGE 4" ANSI 150# HM PUMP MS PN 722020PS | FLANGE 4" ANSI 150# HM PUMP MS PN 722020PS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 722020PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 520 | FLINGER FR300 STD PN 507727-1 | FLINGER FR300 STD PN 507727-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 37.26 | 507727-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 74.52 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 547 | GASKET FR300 AFODER 0,25 MM POLYESTER PN PDCA531 | GASKET FR300 AFODER 0,25 MM POLYESTER PN PDCA531 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 5.05 | PDCA531 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10.1 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 548 | GASKET FR300 IMP.0,25 MM POLYESTER PN PDCA530 | GASKET FR300 IMP.0,25 MM POLYESTER PN PDCA530 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 4.84 | PDCA530 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 555 | GASKET INLET/OUTLET 133X75X3 MM NR PN PD771032 | GASKET INLET/OUTLET 133X75X3 MM NR PN PD771032 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 85 | 11.16 | PD771032 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 33.48 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 556 | GASKET INLET/OUTLET 162X100X3MM NR PN PD702032 | GASKET INLET/OUTLET 162X100X3MM NR PN PD702032 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 85 | 5.47 | PD702032 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 16.41 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 612 | GLAND FOLLOWER FR300 PN PD720044 | GLAND FOLLOWER FR300 PN PD720044 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 317.89 | PD720044 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 635.78 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 777 | KEY METRIC 18MM X 11MM X 135MM MS PN 720070PS | KEY METRIC 18MM X 11MM X 135MM MS PN 720070PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 720070PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 806 | LANTERN RING FR300 PN 500796-1 | LANTERN RING FR300 PN 500796-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 597.89 | 500796-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1195.78 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 902 | MOTOR 25HP 4P 180L WFF2 WEG; TAG 3220-PU-0087 PN ZX11885924 | MOTOR 25HP 4P 180L WFF2 WEG; TAG 3220-PU-0087 PN ZX11885924 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 21 | 2293 | ZX11885924 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2293 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-30 | 2023-06-30 | -92 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Crítico | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1016 | NUT, HEXAGONAL DIN934-M10-5-UNPLTD PN 710055PS | NUT, HEXAGONAL DIN934-M10-5-UNPLTD PN 710055PS | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 110 | 3.05 | 710055PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.2 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1019 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M12-8-A3A PN N01563012 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M12-8-A3A PN N01563012 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | N01563012 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1048 | O´RING 240.2X3.53-NBR70, 7517-24090 PN SA981223 | O´RING 240.2X3.53-NBR70, 7517-24090 PN SA981223 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 15.15 | SA981223 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.3 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1057 | O´RING AS568-269-8.734X0.139"-NBR70 PN SA981629 | O´RING AS568-269-8.734X0.139"-NBR70 PN SA981629 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 6.1 | SA981629 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.2 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1059 | O´RING AS568-380-11.475X0.21"-NBR70 PN PD790050 | O´RING AS568-380-11.475X0.21"-NBR70 PN PD790050 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 10.95 | PD790050 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 21.9 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1064 | O´RING BS4518-3.0 SEC 64.5 ID-NBR@ PN 570968PS | O´RING BS4518-3.0 SEC 64.5 ID-NBR@ PN 570968PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 6.42 | 570968PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1151 | PACKING BOX FR300 11MM SQ X 83MM ID PN PD720011 | PACKING BOX FR300 11MM SQ X 83MM ID PN PD720011 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 57.89 | PD720011 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 115.78 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1271 | PUMP IMPELLER HM100 HC C5 STD PN PD731047 | PUMP IMPELLER HM100 HC C5 STD PN PD731047 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 2598.95 | PD731047 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5197.9 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1398 | SADDLE FR300-S PN 500710-1 | SADDLE FR300-S PN 500710-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 244.21 | 500710-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 488.42 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1434 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X30-8.8-A3A PN N01530138 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X30-8.8-A3A PN N01530138 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 45 | 3.6 | N01530138 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 21.6 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-23 | 2023-06-30 | -68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1436 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X35-8.8-A3A PN N01530140 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X35-8.8-A3A PN N01530140 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 0 | 0 | N01530140 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1443 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X110-8.8-A3 PN 00920144740S | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X110-8.8-A3 PN 00920144740S | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 00920144740S | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1446 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X180-8.8-TZ PN SA982356 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X180-8.8-TZ PN SA982356 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 12.53 | SA982356 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 25.06 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1453 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X80-8.8-A3A PN 7001530325 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X80-8.8-A3A PN 7001530325 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 110 | 3.6 | 7001530325 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1535 | SEAL, LIP DIN3760-AS63X85X8-NBR PN MM0383957 | SEAL, LIP DIN3760-AS63X85X8-NBR PN MM0383957 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 30.42 | MM0383957 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1537 | SEAL, LIP DIN3760-AS75X100X10-NBR PN MM0370382 | SEAL, LIP DIN3760-AS75X100X10-NBR PN MM0370382 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 30.42 | MM0370382 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1605 | SHAFT FR300 STD 1.1191 PN PDCH1844 | SHAFT FR300 STD 1.1191 PN PDCH1844 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 60 | 948.42 | PDCH1844 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1896.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1618 | SHAFT SLEEVE FR300 HC PN PDCF2609 | SHAFT SLEEVE FR300 HC PN PDCF2609 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCF2609 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1623 | SHAFT SPACER FR300 1.7225 OBH/UNPLATED PN PDCB810 | SHAFT SPACER FR300 1.7225 OBH/UNPLATED PN PDCB810 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 60 | 130.53 | PDCB810 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 261.06 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1643 | SHIM SET END COVER FR300 PN PD720025 | SHIM SET END COVER FR300 PN PD720025 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 33.68 | PD720025 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 67.36 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1810 | T-BOLT FR300 M10X65MM PN 501475-2 | T-BOLT FR300 M10X65MM PN 501475-2 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 52.32 | 501475-2 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 104.64 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1997 | WASHER SPRING DIN127-B10-FST-A3A PN N01632110 | WASHER SPRING DIN127-B10-FST-A3A PN N01632110 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 75 | 3.6 | N01632110 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10.8 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2023 | WASHER, PLAIN ISO7092-10-300HV-A3A PN 578035PS | WASHER, PLAIN ISO7092-10-300HV-A3A PN 578035PS | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 110 | 3.05 | 578035PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.3 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3200 Lixiviación | 3220 Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0087 | Bomba portátil estanque Lixiviación | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 153 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X65-8.8-A3A PN 7001530319 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X65-8.8-A3A PN 7001530319 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3.6 | 7001530319 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7.2 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0101 | Bomba descarga CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 914 | MOTOR 60HP 4P 250S/M WFF2 WEG PN ZX11885918 | MOTOR 60HP 4P 250S/M WFF2 WEG PN ZX11885918 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 25 | 6513 | ZX11885918 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6513 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-30 | -88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0101 | Bomba descarga CCD | Crítico | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 898 | MOTOR 125HP 4P 315S/M WFF2 WEG; TAG 3310-PU-0103 / 0104 PN ZX11885919 | MOTOR 125HP 4P 315S/M WFF2 WEG; TAG 3310-PU-0103 / 0104 PN ZX11885919 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 25 | 11095 | ZX11885919 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11095 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-30 | -88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0103 | Bomba descarga CCD | Crítico | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 271 | CASING VS100 HC PN 109859-M1 | CASING VS100 HC PN 109859-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 6155.1 | 109859-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6155.1 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 361 | COVER HALF R 58 1.0038 PN 217936-8 | COVER HALF R 58 1.0038 PN 217936-8 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 91.875 | 217936-8 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 183.75 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 570 | GASKET VS100, VASA 284-100 NR 40SH PN 101642-1 | GASKET VS100, VASA 284-100 NR 40SH PN 101642-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 160.65 | 101642-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 321.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 745 | INLET LINER VASA 284-100 PN 109860-M1 | INLET LINER VASA 284-100 PN 109860-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1540.35 | 109860-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1540.35 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 750 | INLET VASA 284-100 JL1040 PN 092745-A | INLET VASA 284-100 JL1040 PN 092745-A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1221.15 | 092745-A | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1221.15 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 836 | LOWER FRAME VS80/100 L180 PN 157720-M3 | LOWER FRAME VS80/100 L180 PN 157720-M3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4503.45 | 157720-M3 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4503.45 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 908 | MOTOR 40HP 4P 225S/M WFF2 PN ZX11891916 | MOTOR 40HP 4P 225S/M WFF2 PN ZX11891916 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 6418.02 | ZX11891916 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6418.02 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 969 | MOUNTING KIT HIGH MOUNT VS-VT-VF PN 508006-M1 | MOUNTING KIT HIGH MOUNT VS-VT-VF PN 508006-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 7927.5 | 508006-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7927.5 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1022 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M16-A4-80-UNPLTD PN 04-001-231-009 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M16-A4-80-UNPLTD PN 04-001-231-009 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 7.56 | 04-001-231-009 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.24 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1032 | NUT, HEXAGONAL, THIN ISO4033-M10-316SS PN 781055PS | NUT, HEXAGONAL, THIN ISO4033-M10-316SS PN 781055PS | EA | VB | 10 | PC1 | HB | 20 | 120 | 2.94 | 781055PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 58.8 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1111 | O´RING SMS1586-59.50X3.00-NBR70 PN 65-751-532-091 | O´RING SMS1586-59.50X3.00-NBR70 PN 65-751-532-091 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 2.94 | 65-751-532-091 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2.94 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1211 | PLUG VASA HD 507-150 (1154) PN 138476-3 | PLUG VASA HD 507-150 (1154) PN 138476-3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 17.955 | 138476-3 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 17.955 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1276 | PUMP IMPELLER VS100 C4 PN 202393-M1 | PUMP IMPELLER VS100 C4 PN 202393-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 3082.8 | 202393-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3082.8 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1426 | SCREW COVER VASA, VS80-150, NR PN 148491-M1 | SCREW COVER VASA, VS80-150, NR PN 148491-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 126 | 148491-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 126 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1431 | SCREW, CAP, HEX SKT HD ISO4762-M20X60-8 PN 704103810000 | SCREW, CAP, HEX SKT HD ISO4762-M20X60-8 PN 704103810000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 3.675 | 704103810000 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3.675 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1438 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X45-8.8-A3A PN 7001530146 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X45-8.8-A3A PN 7001530146 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 3.15 | 7001530146 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1448 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X40-8.8-A3A PN 7001530310 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X40-8.8-A3A PN 7001530310 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 120 | 3.15 | 7001530310 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.9 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1451 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X70-8.8-A3A PN 7001530322 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X70-8.8-A3A PN 7001530322 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 120 | 3.15 | 7001530322 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 25.2 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1603 | SHAFT END VS80/100 PN 199226-M1 | SHAFT END VS80/100 PN 199226-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 521.85 | 199226-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 521.85 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1628 | SHAFT SPLIT VS50/80/100 L180 1.1191 PN 219642-3 | SHAFT SPLIT VS50/80/100 L180 1.1191 PN 219642-3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 2555.7 | 219642-3 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2555.7 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1746 | STUD M10X1.5 X 40MM EFFECTIVE LGTH (52MM) PN 585834PS | STUD M10X1.5 X 40MM EFFECTIVE LGTH (52MM) PN 585834PS | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 120 | 11.865 | 585834PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 71.19 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1748 | STUD M16X50, 70MM TOTAL LENGTH GR 5.6 PN 583059PS | STUD M16X50, 70MM TOTAL LENGTH GR 5.6 PN 583059PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 13.23 | 583059PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 52.92 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3310 CCD | SN-3000-3300-3310-3310PU0196 | Bomba sumidero CCD | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 133 | BEVEL GEAR AND PINION SET PN 119750PSP | BEVEL GEAR AND PINION SET PN 119750PSP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 206 | 20493.3 | 119750PSP | B | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 20493.3 | 2023-04-11 |  |  | 2023-11-03 | 2023-06-30 | 126 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0007 | Agitador estanque CIP | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 662 | HIGH SPEED GEAR AND PINION SET PN 119857PSP | HIGH SPEED GEAR AND PINION SET PN 119857PSP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 165 | 6693.06 | 119857PSP | B | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6693.06 | 2023-04-11 |  |  | 2023-09-23 | 2023-06-30 | 85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0007 | Agitador estanque CIP | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0716-RQ-2A - Interstage Carbon Screen | 691 | HYDRAULIC LEG DRAINAGE PORT (SET) PN E11002 -71-3-09 | HYDRAULIC LEG DRAINAGE PORT (SET) PN E11002 -71-3-09 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 334 | E11002 -71-3-09 | B | 2 |  | 42000750 | 5. Emitida | 4. No Aplica | 2. Emitida |  | 70000029 | 1. En proceso por MGFSN |  |  |  | 334 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-05 | 2023-06-30 | -86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0716-RQ-2A | A9SN-4-0716-RQ-2A - Interstage Carbon Screen | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0007 | Agitador estanque CIP | Primer Año | Opex |  |  | KEMIX PTY LTD
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 946 | MOTOR PN 3075740010100 | MOTOR PN 3075740010100 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 80 | 14822 | 3075740010100 | A | 2 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14822 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0007 | Agitador estanque CIP | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2069 | 781T RR GR DR RAT 58.82 AIR | 781T RR GR DR RAT 58.82 AIR | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 130 | 223560 | 3075740020800 | A | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 223560 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-19 | 2023-06-30 | 50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0007 | Agitador estanque CIP | Crítico | Sustaining Capex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2366 | MIXER FIXER KIT | MIXER FIXER KIT | KIT | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 82 | 12719.07 | 221531PSP | C | 2 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12719.07 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-02 | 2023-06-30 | 2 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0007 | Agitador estanque CIP | Primer Año | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 54 | BACK LINER FR600 WFR GPS800 PN 511493-1 | BACK LINER FR600 WFR GPS800 PN 511493-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 105 | 6202.35 | 511493-1 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6202.35 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 93 | BEARING HOUSING VS250 PN 180512-1 | BEARING HOUSING VS250 PN 180512-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 10642.8 | 180512-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10642.8 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 121 | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL NU 2232 EC PN MM0328678 | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL NU 2232 EC PN MM0328678 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 130 | 2100 | MM0328678 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2100 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 126 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL 22326 CC/W33 PN SA955878 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL 22326 CC/W33 PN SA955878 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 105 | 1408.05 | SA955878 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1408.05 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 152 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X110-8.8-TZN PN SA953467 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X110-8.8-TZN PN SA953467 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 102 | 8.09 | SA953467 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8.09 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-08 | 2023-06-30 | 8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 159 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X100-8.8-A3A PN N01530429 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X100-8.8-A3A PN N01530429 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 95 | 5.9 | N01530429 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 47.2 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-01 | 2023-06-30 | 1 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 162 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X80-8.8-A3A PN N01530428 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X80-8.8-A3A PN N01530428 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 90 | 3.6 | N01530428 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28.8 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 264 | CASING HM250 HC PN PD702010 | CASING HM250 HC PN PD702010 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 130 | 19605.6 | PD702010 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 19605.6 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 362 | COVER PLATE NOT DRILLED, VS150,200,250 PN 226622-1 | COVER PLATE NOT DRILLED, VS150,200,250 PN 226622-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 329.7 | 226622-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 329.7 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 371 | COVER, END DRY END PN 180508-1 | COVER, END DRY END PN 180508-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1143.45 | 180508-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1143.45 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 380 | COVER, END WET END, VSS250 PN 180506-1 | COVER, END WET END, VSS250 PN 180506-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1221.15 | 180506-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1221.15 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 507 | FLANGE 200 PN16 HM200 INL/ HM250 OUTL PN PD760020 | FLANGE 200 PN16 HM200 INL/ HM250 OUTL PN PD760020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 180 | 1437.45 | PD760020 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1437.45 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-09-24 | 2023-06-30 | 86 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 524 | FLINGER VASA G 150 PN 220796-1 | FLINGER VASA G 150 PN 220796-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 105 | 1328.25 | 220796-1 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1328.25 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 782 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A28X16X1 PN 899028-160 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A28X16X1 PN 899028-160 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 33.92 | 899028-160 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 33.92 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 827 | LOCKING NUT M20X2.50 W/NYLON INSERT A3A PN 580900PS | LOCKING NUT M20X2.50 W/NYLON INSERT A3A PN 580900PS | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 120 | 3.885 | 580900PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 31.08 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 913 | MOTOR 60HP 4P 250S/M WFF2 PN ZX11850380 | MOTOR 60HP 4P 250S/M WFF2 PN ZX11850380 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 175 | 6773 | ZX11850380 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6773 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-09-19 | 2023-06-30 | 81 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1014 | NUT LOCK ISO2982-2 - KM 26 PN 705400880200 | NUT LOCK ISO2982-2 - KM 26 PN 705400880200 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 103.53 | 705400880200 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 103.53 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1015 | NUT LOCK ISO2982-2 - KM 32 PN PDP3671 | NUT LOCK ISO2982-2 - KM 32 PN PDP3671 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 252 | PDP3671 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 252 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1023 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M20-8-TZN PN SA977246 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M20-8-TZN PN SA977246 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 12 | 130 | 2.21 | SA977246 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 26.52 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1024 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M20-A4-80-UNPLTD PN SA951672 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M20-A4-80-UNPLTD PN SA951672 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 12 | 90 | 21 | SA951672 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 252 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1029 | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M30-9-A3A PN 579061PS | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M30-9-A3A PN 579061PS | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 130 | 23.52 | 579061PS | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 235.2 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1052 | O´RING 427.00X5.50-NBR70, 3500-500 PN SA981291 | O´RING 427.00X5.50-NBR70, 3500-500 PN SA981291 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 130 | 28.04 | SA981291 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28.04 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1104 | O´RING SMS1586-174.30X5.70-NBR70 PN SA958725 | O´RING SMS1586-174.30X5.70-NBR70 PN SA958725 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 105 | 6.93 | SA958725 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.93 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1110 | O´RING SMS1586-588.00X8.40-NBR70 PN SA981290 | O´RING SMS1586-588.00X8.40-NBR70 PN SA981290 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 130 | 70.77 | SA981290 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 70.77 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1157 | PAD 50X10X275 1.0038 PN 193675-9 | PAD 50X10X275 1.0038 PN 193675-9 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 105 | 31.08 | 193675-9 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 124.32 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1158 | PAD 50X5X275 1.0038 PN 193675-10 | PAD 50X5X275 1.0038 PN 193675-10 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 31.08 | 193675-10 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 62.16 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1270 | PUMP IMPELLER FR600 WFR GPS800 PN 511496-1 | PUMP IMPELLER FR600 WFR GPS800 PN 511496-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 3448.2 | 511496-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3448.2 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1334 | RING, SEAL VSHM250 PN 228410-2 | RING, SEAL VSHM250 PN 228410-2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 150 | 110.25 | 228410-2 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 110.25 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-25 | 2023-06-30 | 56 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1439 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M12X25-8.8-TZN PN SA950753 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M12X25-8.8-TZN PN SA950753 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 90 | 3.05 | SA950753 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.1 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | -4 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1455 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X100-A4-80 PN SA954867 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X100-A4-80 PN SA954867 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 12 | 105 | 18.59 | SA954867 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 223.08 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1460 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X80-8.8-A3A PN 7001530422 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X80-8.8-A3A PN 7001530422 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 130 | 5.9 | 7001530422 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 47.2 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1469 | SCREW, SET, HEXAGON SOCKET, CUP POINT I PN SA950979 | SCREW, SET, HEXAGON SOCKET, CUP POINT I PN SA950979 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 3.05 | SA950979 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.1 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1528 | SEAL, LIP DIN3760-A190X220X15-NBR PN SA958726 | SEAL, LIP DIN3760-A190X220X15-NBR PN SA958726 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 60.9 | SA958726 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60.9 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1634 | SHAFT VS250/VT200 PN 224605-M1 | SHAFT VS250/VT200 PN 224605-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 162.75 | 224605-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 162.75 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1635 | SHAFT VSHM250 L180, 1.1191 PN 501319-2 | SHAFT VSHM250 L180, 1.1191 PN 501319-2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 170 | 7919.1 | 501319-2 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7919.1 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-09-14 | 2023-06-30 | 76 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1692 | SPACER OUTER BEARING VASA G 5311-250 PN 180504-1 | SPACER OUTER BEARING VASA G 5311-250 PN 180504-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 879.9 | 180504-1 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 879.9 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1813 | T-BOLT FR600 M20X100MM PN 501475-4 | T-BOLT FR600 M20X100MM PN 501475-4 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 105 | 114.45 | 501475-4 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 457.8 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1871 | UPPER FRAME VS250 1.0038 PN 224602-M1 | UPPER FRAME VS250 1.0038 PN 224602-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 10838.1 | 224602-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10838.1 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1946 | V-RING V-120S NBR PN Z3040894 | V-RING V-120S NBR PN Z3040894 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 44.415 | Z3040894 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 44.415 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 1947 | V-RING V-170S, NBR70 PN SA959465 | V-RING V-170S, NBR70 PN SA959465 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 105 | 23.21 | SA959465 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 23.21 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 2007 | WASHER, LOCK ISO2982-2 - MB 26 PN 705400611000 | WASHER, LOCK ISO2982-2 - MB 26 PN 705400611000 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 15.855 | 705400611000 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15.855 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 2008 | WASHER, LOCK ISO2982-2 - MB 32 PN Z0398835 | WASHER, LOCK ISO2982-2 - MB 32 PN Z0398835 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 53.865 | Z0398835 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 53.865 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 2009 | WASHER, LOCK, HEL SPRNG, RGLR 0.500"-ASME@; TAG 3320-PU-0109 / 0110 / 0111 / 0112 / 0113 / 0114 PN 04-001365 | WASHER, LOCK, HEL SPRNG, RGLR 0.500"-ASME@; TAG 3320-PU-0109 / 0110 / 0111 / 0112 / 0113 / 0114 PN 04-001365 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 0.84 | 04-001365 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3.36 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 2012 | WASHER, PLAIN ISO7089-12-200HV PN 00921305012S | WASHER, PLAIN ISO7089-12-200HV PN 00921305012S | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 130 | 3.6 | 00921305012S | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 21.6 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 2017 | WASHER, PLAIN ISO7089-20-200HV-TZN PN SA951133 | WASHER, PLAIN ISO7089-20-200HV-TZN PN SA951133 | EA | VB | 18 | PC1 | HB | 36 | 105 | 3.36 | SA951133 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 120.96 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 2018 | WASHER, PLAIN ISO7089-24-200HV-TZN PN SA951136 | WASHER, PLAIN ISO7089-24-200HV-TZN PN SA951136 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 4.31 | SA951136 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4.31 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 2020 | WASHER, PLAIN ISO7089-30-200HV-A3A PN N01626530 | WASHER, PLAIN ISO7089-30-200HV-A3A PN N01626530 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 130 | 3.6 | N01626530 | B | 1 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 1. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 36 | 2023-03-28 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-05 | 2023-06-30 | 36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 2027 | WASHER, PLAIN ISO7092-20-200HV-A4-UNPLTD PN 589867PS | WASHER, PLAIN ISO7092-20-200HV-A4-UNPLTD PN 589867PS | EA | VB | 12 | PC1 | HB | 24 | 120 | 1.155 | 589867PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 27.72 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0619-RQ-2A | A9SN-4-0619-RQ-2A - Carbon Transfer Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320-PU-0107 | Bomba Transferencia de Carbon | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0720-01 - Vibratory Screens | 345 | COUNTERMASS FRAME UHS-1800/3600 ASSEMBLY PN 1000642867 | COUNTERMASS FRAME UHS-1800/3600 ASSEMBLY PN 1000642867 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 12 | 36728.2 | 1000642867 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 36728.2 | 2023-04-11 | Bodega FLSmidth Lo Boza | 5 | 2023-04-23 | 2023-07-27 | -95 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0720-01 | A9SN-4-0720-01 - Vibratory Screens | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3320 CIP | SN-3000-3300-3320-3320SN0022 | Harnero carbón cargado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1346 | RODAMIENTO DE BOLA 6308-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6308-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 60 | 65.52 | 20100265 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 131.04 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FA0061 | Ventilador extractor edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1351 | RODAMIENTO DE BOLA 6207-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6207-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 30.09 | 20100266 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60.18 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FA0061 | Ventilador extractor edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1574 | SELLO RODAMIENTO 6207-C3 | SELLO RODAMIENTO 6207-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 14.4 | 20700051 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28.8 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FA0061 | Ventilador extractor edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 964 | MOTOR, SHAFT DRIVE | MOTOR, SHAFT DRIVE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 2834 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2834 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1598 | SHAFT | SHAFT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 24373.3333 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 24373.3333 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1711 | SPROCKET SHAFT DRIVE; 8444; 316 L SS | SPROCKET SHAFT DRIVE; 8444; 316 L SS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 4320 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4320 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1713 | SPROCKET, MOTOR | SPROCKET, MOTOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 400 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 400 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1838 | THRUST CHANNEL | THRUST CHANNEL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1632 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1632 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1880 | VALVE ACTUATOR ABZ 2IN | VALVE ACTUATOR ABZ 2IN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 666.4286 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1332.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1881 | VALVE ACTUATOR ABZ 4IN | VALVE ACTUATOR ABZ 4IN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 1069.2857 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2138.5714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1882 | VALVE ACTUATOR ABZ 8IN | VALVE ACTUATOR ABZ 8IN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 3936.4286 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7872.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 173 | BOOT, DRIP TRAY | BOOT, DRIP TRAY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 538.2857 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1076.5714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 210 | BUSHING. TAPER LOCK 2012 BORE 1 1/2 | BUSHING. TAPER LOCK 2012 BORE 1 1/2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 22.8 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 45.6 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 281 | CHAIN, CONVEYOR, 1 1/2" PITCH | CHAIN, CONVEYOR, 1 1/2" PITCH | EA | VB | 60 | PC1 | HB | 119 | 100 | 8.5714 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1020 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 282 | CHAIN, ROLLER 60, 3/4 P | CHAIN, ROLLER 60, 3/4 P | EA | VB | 95 | PC1 | HB | 190 | 100 | 16.15 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3068.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 314 | CONNECTING LINK, CHAIN | CONNECTING LINK, CHAIN | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 100 | 1.7143 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5.1429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 356 | COUPLING, RIGID BUSHED TYPE | COUPLING, RIGID BUSHED TYPE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 498.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 997.7143 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 397 | CYLINDER, MAIN RAM | CYLINDER, MAIN RAM | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 8300.5714 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8300.5714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 678 | HPU FILTER, PRESSURE | HPU FILTER, PRESSURE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 1292.5714 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2585.1429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 679 | HPU FILTER, RETURN | HPU FILTER, RETURN | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 483.4286 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 966.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 680 | HPU UNLOADING VALVE | HPU UNLOADING VALVE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 130.2857 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 260.5714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1191 | PLATE, END | PLATE, END | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 575.7 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1151.4 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1638 | SHIFTER CARRIAGE | SHIFTER CARRIAGE | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 100 | 1558.2857 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4674.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1676 | SLIDE CAP FOLLOWER W/"V" NOTCH | SLIDE CAP FOLLOWER W/"V" NOTCH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 228 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 456 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1677 | SLIDE CAP FOLLOWER W/O"V" NOTCH | SLIDE CAP FOLLOWER W/O"V" NOTCH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 169.7143 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 339.4286 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1712 | SPROCKET, IDLER | SPROCKET, IDLER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 221.1429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 442.2857 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1714 | SPROCKET, W/TAPER BUSHING | SPROCKET, W/TAPER BUSHING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 402.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 805.7143 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1744 | STRIP, WEAR, SHIFTER | STRIP, WEAR, SHIFTER | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 100 | 480 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4800 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1797 | SWITCH, SAFETY LANYARD | SWITCH, SAFETY LANYARD | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 476.5714 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 953.1429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1903 | DIRECTIONAL VALVE WASHER/SHIFTER | DIRECTIONAL VALVE WASHER/SHIFTER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 414.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 829.7143 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330FL0004 | Filtro precipitado 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 220 | CABLE TIES | CABLE TIES | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 100 | 0.24 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.92 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330ME0076 | Sistema alimentación precipitado filtro 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 516 | FLAT RING GASKET | FLAT RING GASKET | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 100 | 21.85 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 65.55 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330ME0076 | Sistema alimentación precipitado filtro 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 667 | HOSE CLAMP | HOSE CLAMP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 12.35 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 24.7 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330ME0076 | Sistema alimentación precipitado filtro 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1784 | LIMIT SWITCH | LIMIT SWITCH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 228 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 456 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330ME0076 | Sistema alimentación precipitado filtro 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 2059 | WORM DRIVE CLAMP | WORM DRIVE CLAMP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 76 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 152 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330ME0076 | Sistema alimentación precipitado filtro 1 | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1285 | PUMPING UNIT, AIR/OIL (1) PUMP SYSTEM | PUMPING UNIT, AIR/OIL (1) PUMP SYSTEM | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 14197.2 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14197.2 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330ME0078 | Sistema alimentación precipitado filtro 3 | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1289 | PUMPING UNIT FOR FILTER M630-24 | PUMPING UNIT FOR FILTER M630-24 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 19552 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 19552 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330ME0078 | Sistema alimentación precipitado filtro 3 | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 52 | BACK LINER FR400 HC@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD721041 | BACK LINER FR400 HC@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD721041 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 2758.95 | PD721041 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5517.9 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 98 | BEARING SET TPR 748S/742 FR400@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN Z0370438 | BEARING SET TPR 748S/742 FR400@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN Z0370438 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | Z0370438 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 160 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X120-8.8-A3A PN N01530431 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X120-8.8-A3A PN N01530431 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 110 | 4.7 | N01530431 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 23.5 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 256 | CASE BOLT KIT FR400 ISO4014-M20X120; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 507094-S6 | CASE BOLT KIT FR400 ISO4014-M20X120; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 507094-S6 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 95 | 61.68 | 507094-S6 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 123.36 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | -18 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 262 | CASING HM150 HC; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD733110 | CASING HM150 HC; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD733110 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 105 | 8109.47 | PD733110 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 16218.94 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 376 | COVER, END WET END, FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCH1875 | COVER, END WET END, FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCH1875 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 376.84 | PDCH1875 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 753.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 417 | DISTANCE SLEEVE FR400 EXP 1.0576 FZV; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 500836-6 | DISTANCE SLEEVE FR400 EXP 1.0576 FZV; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 500836-6 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 136.34 | 500836-6 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 272.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 449 | END COVER DRY END FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCH3075 | END COVER DRY END FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCH3075 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 753.68 | PDCH3075 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1507.36 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 521 | FLINGER FR400 STD; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 507728-1 | FLINGER FR400 STD; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 507728-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 80.53 | 507728-1 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 161.06 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 549 | GASKET FR400 AFODER 0.25 MM POLYESTER@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCA565 | GASKET FR400 AFODER 0.25 MM POLYESTER@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCA565 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 6.53 | PDCA565 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13.06 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 553 | GASKET IMPELLER FR400 0.25 MM POLYESTE@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCA564 | GASKET IMPELLER FR400 0.25 MM POLYESTE@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCA564 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 5.89 | PDCA564 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11.78 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 613 | GLAND FOLLOWER FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD730044 | GLAND FOLLOWER FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD730044 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 474.74 | PD730044 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 949.48 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 619 | GLAND SPACER FR400, FZB; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCH2371 | GLAND SPACER FR400, FZB; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCH2371 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 249.47 | PDCH2371 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 498.94 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 706 | IMPELLER REL MECH FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 500836-M1 | IMPELLER REL MECH FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 500836-M1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 80 | 566.32 | 500836-M1 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1132.64 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-28 | 2023-06-30 | -33 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 778 | KEY METRIC 20MM X 12MM X 175MM MS; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 730070PS | KEY METRIC 20MM X 12MM X 175MM MS; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 730070PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 45 | 134.74 | 730070PS | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 269.48 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-23 | 2023-06-30 | -68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 807 | LANTERN RING FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 500797-1 | LANTERN RING FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 500797-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 616.84 | 500797-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1233.68 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 901 | MOTOR 20HP 4P 180M WFF2 WEG PN ZX11885920 | MOTOR 20HP 4P 180M WFF2 WEG PN ZX11885920 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 21 | 2657 | ZX11885920 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2657 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-30 | 2023-06-30 | -92 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Crítico | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1045 | O´RING .139 SEC 11.484 ID SAE AS568A PA; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 754050PS | O´RING .139 SEC 11.484 ID SAE AS568A PA; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 754050PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 5.05 | 754050PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10.1 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1051 | O´RING 380.37 SEC6.99 ID SAE AS568A NITR; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN Z3050509 | O´RING 380.37 SEC6.99 ID SAE AS568A NITR; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN Z3050509 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 21.05 | Z3050509 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 42.1 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1061 | O´RING BS4518/SMS1586-74.50X3.00-NBR70; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN SA953098 | O´RING BS4518/SMS1586-74.50X3.00-NBR70; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN SA953098 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 1.58 | SA953098 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3.16 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1106 | O´RING SMS1586-289.30X5.70-NBR70; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 873.0830-00 | O´RING SMS1586-289.30X5.70-NBR70; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 873.0830-00 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 4.3 | 873.0830-00 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8.6 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1152 | PACKING BOX FR400 13MM SQ X 102MM ID@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD730011 | PACKING BOX FR400 13MM SQ X 102MM ID@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD730011 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 80.84 | PD730011 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 161.68 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1272 | PUMP IMPELLER HM150 C5 HC; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD711147 | PUMP IMPELLER HM150 C5 HC; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD711147 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 4128.42 | PD711147 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8256.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1399 | SADDLE FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 501039-1 | SADDLE FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 501039-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 294.74 | 501039-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 589.48 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1435 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X30-8.8-TZN@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN SA950733 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X30-8.8-TZN@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN SA950733 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3.05 | SA950733 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.1 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1437 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X40-8.8-A3A; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 7001530144 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M10X40-8.8-A3A; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 7001530144 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3.6 | 7001530144 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7.2 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1441 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M12X40-8.8-A3A PN 7001530198 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M12X40-8.8-A3A PN 7001530198 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 0 | 0 | 7001530198 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1454 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X100-8.8-A3@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 7001530424 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X100-8.8-A3@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 7001530424 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 45 | 7.7 | 7001530424 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15.4 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-23 | 2023-06-30 | -68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1456 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X220-8.8-A3 PN 7001530456 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X220-8.8-A3 PN 7001530456 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 0 | 0 | 7001530456 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1525 | SEAL, LIP DIN3760-A100X120X13-NBR; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN SA957961 | SEAL, LIP DIN3760-A100X120X13-NBR; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN SA957961 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | SA957961 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1538 | SEAL, LIP DIN3760-AS75X105X13-NBR@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN MM0383959 | SEAL, LIP DIN3760-AS75X105X13-NBR@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN MM0383959 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 33.89 | MM0383959 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 67.78 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1539 | SEAL, LIP DIN3760-AS90X115X10-NBR@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN MM0383958 | SEAL, LIP DIN3760-AS90X115X10-NBR@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN MM0383958 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 33.89 | MM0383958 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 67.78 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1606 | SHAFT FR400 STD 1.1191; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCH1876 | SHAFT FR400 STD 1.1191; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCH1876 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 1488.42 | PDCH1876 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2976.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1619 | SHAFT SLEEVE FR400 HC; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCF2539 | SHAFT SLEEVE FR400 HC; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCF2539 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 970.53 | PDCF2539 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1941.06 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1624 | SHAFT SPACER FR400 1.7225; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCB821 | SHAFT SPACER FR400 1.7225; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PDCB821 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 144.21 | PDCB821 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 288.42 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1644 | SHIM SET END COVER FR400@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD730025 | SHIM SET END COVER FR400@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN PD730025 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 41.58 | PD730025 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 83.16 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1760 | STUFFING-BOX FR400 3 PORT; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 500653-1 | STUFFING-BOX FR400 3 PORT; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 500653-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 110 | 1976.84 | 500653-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1976.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1811 | T-BOLT FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 501476-1 | T-BOLT FR400; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN 501476-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 53.79 | 501476-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 107.58 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2028 | WASHER, PLAIN ISO7092-20-300HV-A3A PN 581536PS | WASHER, PLAIN ISO7092-20-300HV-A3A PN 581536PS | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 45 | 3.16 | 581536PS | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.96 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-23 | 2023-06-30 | -68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2032 | WASHER, PLAIN SMS1466-21X52X8-ST-FZB@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN SA951191 | WASHER, PLAIN SMS1466-21X52X8-ST-FZB@; TAG 3330-PU-0119 / 0120 PN SA951191 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 40 | 34.63 | SA951191 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 69.26 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-18 | 2023-06-30 | -73 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0119 | Bomba descarga clarificador MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 115 | BEARING UNIT SNS 3 PN SNS3-339OL-1 | BEARING UNIT SNS 3 PN SNS3-339OL-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2242.5647 | SNS3-339OL-1 | B | 2 |  | 42000565 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2242.5647 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0121 | Bomba alimentación filtro clarificador | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 729 | IMPULSOR SNS 3-100 235 MM PN 9433780141-C | IMPULSOR SNS 3-100 235 MM PN 9433780141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 4067.6724 | 9433780141-C | B | 2 |  | 42000582 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 4067.6724 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0121 | Bomba alimentación filtro clarificador | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 705 | IMPELLER POS 031 | IMPELLER POS 031 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 5622 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5622 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0125 | Bomba vacío | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 917 | MOTOR 90 KW-1000RPM, WEG | MOTOR 90 KW-1000RPM, WEG | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 10055 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10055 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0125 | Bomba vacío | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 208 | BUSHING - HSV 250X200-458 | BUSHING - HSV 250X200-458 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 735 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 735 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 621 | GLAND-HSV 250X200-458 | GLAND-HSV 250X200-458 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 653 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 653 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 772 | KEY - HSV 250X200-458 | KEY - HSV 250X200-458 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 24 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 24 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 895 | MOTOR - HSV 250X200-458 | MOTOR - HSV 250X200-458 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 30277.5 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30277.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1611 | SHAFT NUT - HSV 250X200-458 | SHAFT NUT - HSV 250X200-458 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 447 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 447 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1615 | SHAFT SLEEVE - HSV 250X200-458 | SHAFT SLEEVE - HSV 250X200-458 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1090 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1090 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1637 | SHAFT/DRIVE ASSEMBLY - HSV | SHAFT/DRIVE ASSEMBLY - HSV | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 11509.5 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11509.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1733 | STF BOX BUSH - HSV 250X200-458 | STF BOX BUSH - HSV 250X200-458 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 853 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 853 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1954 | WASHER - HSV 250X200-458 | WASHER - HSV 250X200-458 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 45 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 45 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 2049 | WIL-04-3518-99R | WIL-04-3518-99R | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 195 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 195 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 2050 | WIL-15-9824-58-209 | WIL-15-9824-58-209 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 746 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 746 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 2051 | WIL-15-9993-9 | WIL-15-9993-9 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 373 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 373 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | Bomba precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 712 | IMPULSOR 345 MM PN 9169170141-C | IMPULSOR 345 MM PN 9169170141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 7927.9095 | 9169170141-C | B | 2 |  | 42000568 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 7927.9095 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0130 | Bomba solución barren | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 1649 | SIDEPLATE PN 9171900141-1 | SIDEPLATE PN 9171900141-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3830.7112 | 9171900141-1 | B | 2 |  | 42000593 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3830.7112 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0130 | Bomba solución barren | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 950 | MOTOR PUMP | MOTOR PUMP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1633.5 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1633.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0135 | Bomba ayuda filtrante | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 414 | DISCHARGE PIPE VS50 L180 ANSI 150 PN 157958-M6 | DISCHARGE PIPE VS50 L180 ANSI 150 PN 157958-M6 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1473.15 | 157958-M6 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1473.15 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0142 | Bomba sumidero MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 899 | MOTOR 15HP 4P 160L WFF2 PN ZX11891881 | MOTOR 15HP 4P 160L WFF2 PN ZX11891881 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 2126.7812 | ZX11891881 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2126.7812 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0142 | Bomba sumidero MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2022 | WASHER, PLAIN ISO7089-8-200HV-A3A PN MM0235397 | WASHER, PLAIN ISO7089-8-200HV-A3A PN MM0235397 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 3.15 | MM0235397 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0142 | Bomba sumidero MC | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 734 | IMPULSOR SNS 3-65 218 MM PN 9433700141-C | IMPULSOR SNS 3-65 218 MM PN 9433700141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3281.25 | 9433700141-C | B | 2 |  | 42000587 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3281.25 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0493 | Bomba solución barren a clarificador | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 112 | BEARING UNIT PN A5-BEUN13OL-1 | BEARING UNIT PN A5-BEUN13OL-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 7799.569 | A5-BEUN13OL-1 | B | 2 |  | 42000562 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 7799.569 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0498 | Bomba intermedia solución barren | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 716 | IMPULSOR 423 MM PN 9211980141-C | IMPULSOR 423 MM PN 9211980141-C | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 63 | 12765.625 | 9211980141-C | B | 2 |  | 42000572 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 12765.625 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0498 | Bomba intermedia solución barren | Crítico | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 1652 | SIDEPLATE PN 9212700141-1 | SIDEPLATE PN 9212700141-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 6289.0086 | 9212700141-1 | B | 2 |  | 42000595 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 6289.0086 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330PU0498 | Bomba intermedia solución barren | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 138 | BLADES - 43"DIAMETER SET, XTF-3R, 316SS | BLADES - 43"DIAMETER SET, XTF-3R, 316SS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 6 | 100 | 240 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1440 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0015 | Estanque precapa | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1306 | REDUCER - GCD5, 19.33:1 RATIO, 1.5" BORE, IEC132 INPUT W/ B5 FLANGE | REDUCER - GCD5, 19.33:1 RATIO, 1.5" BORE, IEC132 INPUT W/ B5 FLANGE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 5266 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5266 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0016 | Estanque ayuda filtrante | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 43 | AUGER 12 SER 0.38" MACHINED, ENDBRG, 34.5LG | AUGER 12 SER 0.38" MACHINED, ENDBRG, 34.5LG | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 4 | 100 | 2607.1429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10428.5714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 44 | AUGER 12 SER 0.50" CROD .375 EB 12"FOF | AUGER 12 SER 0.50" CROD .375 EB 12"FOF | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1357.1429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1357.1429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 45 | AUGER 12 SER 0.75" CTRROD EB 12FOF | AUGER 12 SER 0.75" CTRROD EB 12FOF | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 4 | 100 | 1357.1429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5428.5714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 46 | AUGER 12 SER 1.75" CROD END BRG, 12" FOF | AUGER 12 SER 1.75" CROD END BRG, 12" FOF | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1357.1429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1357.1429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 421 | DRIVE ADAPTER SLEEVE | DRIVE ADAPTER SLEEVE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 28.8 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28.8 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 422 | DRIVE BEARING | DRIVE BEARING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 141.6 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 141.6 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 423 | DRIVE LOCK NUT | DRIVE LOCK NUT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 14.4 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14.4 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 477 | FEEDTUBE 12 SER 0.63", 3"QD 12FOF | FEEDTUBE 12 SER 0.63", 3"QD 12FOF | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1169.6429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1169.6429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 478 | FEEDTUBE 12 SER 0.75", 3"QD 12FOF | FEEDTUBE 12 SER 0.75", 3"QD 12FOF | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1169.6429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1169.6429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 479 | FEEDTUBE 12 SER 1.00", 3"QD 12FOF | FEEDTUBE 12 SER 1.00", 3"QD 12FOF | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1169.6429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1169.6429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 480 | FEEDTUBE 12 SER 2.25" DS QD 12" FOF | FEEDTUBE 12 SER 2.25" DS QD 12" FOF | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1169.6429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1169.6429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 610 | GEARBOX | GEARBOX | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 13380 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13380 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 694 | IDLE ADAPTER SLEEVE | IDLE ADAPTER SLEEVE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 34.8 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 34.8 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 695 | IDLE BEARING | IDLE BEARING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 141.6 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 141.6 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 918 | MTR AC, .5HP@14700FT, 380-3-50,1500RPM 56C XP | MTR AC, .5HP@14700FT, 380-3-50,1500RPM 56C XP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 6428.5714 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6428.5714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 926 | MOTOR ELECTRIC | MOTOR ELECTRIC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 2340 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2340 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1159 | PADDLE MTR, GEAR 0.55KW 152RPM, 180/1 ELEC | PADDLE MTR, GEAR 0.55KW 152RPM, 180/1 ELEC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 3214.2857 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3214.2857 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 1246 | PROPELLER 6 X 6 X .75 316SS | PROPELLER 6 X 6 X .75 316SS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 88 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 88 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 2055 | WLDT, DOWNSPOUT 3", 3"QD 2" IN, EB | WLDT, DOWNSPOUT 3", 3"QD 2" IN, EB | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1267.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1267.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 2056 | WLDT, DOWNSPOUT 3", 3"QD 2"IN, EB | WLDT, DOWNSPOUT 3", 3"QD 2"IN, EB | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1267.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1267.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 2057 | WLDT, DOWNSPOUT 4", QD 4", EB | WLDT, DOWNSPOUT 4", QD 4", EB | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1267.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1267.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TA0018 | Estanque conico zinc | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 137 | BLADES - 30"DIAMETER SET, XTF-3R, 316SS | BLADES - 30"DIAMETER SET, XTF-3R, 316SS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 1 | 100 | 230 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 230 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0711-RQ-1A | A9SN-4-0711-RQ-1A - Merrill Crowe Plant | 3300 Recuperación de metales preciosos | 3330 Merrill Crowe | SN-3000-3300-3330-3330TK0016 | Estanque almacenamiento nitrato plomo | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 710 | IMPULSOR 198 MM PN 917310014U-C | IMPULSOR 198 MM PN 917310014U-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 4239.5 | 917310014U-C | B | 1 |  | 42000009 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000004 | 2. Emitida |  | 5500005468 |  | 4239.5 | 2023-02-10 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0171 | Bomba ácido diluido | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 881 | MECHANICAL SEAL PN FD04140016 | MECHANICAL SEAL PN FD04140016 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 5998.3836 | FD04140016 | B | 2 |  | 42000590 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 5998.3836 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0171 | Bomba ácido diluido | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 1651 | SIDEPLATE PN 917870014U-C | SIDEPLATE PN 917870014U-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1907.78 | 917870014U-C | B | 1 |  | 42000010 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000004 | 2. Emitida |  | 5500005468 |  | 1907.78 | 2023-02-10 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0171 | Bomba ácido diluido | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 733 | IMPULSOR SNS 3-50 238 MM PN 9433670141-C | IMPULSOR SNS 3-50 238 MM PN 9433670141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3077.4784 | 9433670141-C | B | 2 |  | 42000586 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3077.4784 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0172 | Bomba centrífuga con Instrumentación | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 725 | IMPULSOR SNS 2-25 180 MM PN 9433800141-C | IMPULSOR SNS 2-25 180 MM PN 9433800141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2193.9655 | 9433800141-C | B | 2 |  | 42000578 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2193.9655 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0174 | Bomba hidróxido de sodio | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 37 | AMORTIGUADOR DE PULSO 2" CT201VF-DIN PN 185444 | AMORTIGUADOR DE PULSO 2" CT201VF-DIN PN 185444 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 3815 | 185444 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3815 | 2023-04-06 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-30 | -25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0617-RQ-2B | A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0175 | Bomba ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | SOLTEX
A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 171 | BOMBA PERISTALTICA D45 / 136.4.0369 PN 184558 | BOMBA PERISTALTICA D45 / 136.4.0369 PN 184558 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 9810 | 184558 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9810 | 2023-04-06 |  |  | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 5 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0617-RQ-2B | A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0175 | Bomba ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | SOLTEX
A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 172 | BOMBA XRL1.25A/4/1R/S0/1/1/2/0 VANE PUMP PN 193016 | BOMBA XRL1.25A/4/1R/S0/1/1/2/0 VANE PUMP PN 193016 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 2012.14 | 193016 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2012.14 | 2023-04-06 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-30 | -25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0617-RQ-2B | A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0175 | Bomba ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | SOLTEX
A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 797 | KIT MAINTENANCE XRL(F) 1.25 PN 193014 | KIT MAINTENANCE XRL(F) 1.25 PN 193014 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 90 | 752.1 | 193014 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 752.1 | 2023-04-06 |  |  | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 5 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0617-RQ-2B | A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0175 | Bomba ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | SOLTEX
A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 860 | MANGUERA CSM 139.214 PN 184562 | MANGUERA CSM 139.214 PN 184562 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 1471.5 | 184562 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1471.5 | 2023-04-06 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-30 | -25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0617-RQ-2B | A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0175 | Bomba ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | SOLTEX
A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 1928 | VALVULA ALIVIO PRESION PRG 200-CP-1-F PN 185445 | VALVULA ALIVIO PRESION PRG 200-CP-1-F PN 185445 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 1308 | 185445 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1308 | 2023-04-06 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-30 | -25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0617-RQ-2B | A9SN-4-0617-RQ-2B - Peristaltic & Metering Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0175 | Bomba ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | SOLTEX
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 57 | BACK LINER VS50 NATURAL RUBBER PN 070295-M1 | BACK LINER VS50 NATURAL RUBBER PN 070295-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 716.1 | 070295-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 716.1 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 108 | BEARING SPACER VASA G 284-100 PN 101638-1 | BEARING SPACER VASA G 284-100 PN 101638-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 109.2 | 101638-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 109.2 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 118 | BEARING, CYLINDER VS50/80/100 PN 101603-A | BEARING, CYLINDER VS50/80/100 PN 101603-A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1900.5 | 101603-A | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1900.5 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 123 | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL NU 314 ECJ@ PN 567550PS | BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL NU 314 ECJ@ PN 567550PS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 303.45 | 567550PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 303.45 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 124 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL 22313 E PN 59941000005 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL 22313 E PN 59941000005 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 360.15 | 59941000005 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 360.15 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 148 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M10X80-8.8-TZN PN SA950741 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M10X80-8.8-TZN PN SA950741 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 1.155 | SA950741 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2.31 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 273 | CASING VS50 O NR ACID PN 505302-M1-192 | CASING VS50 O NR ACID PN 505302-M1-192 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 5409.6 | 505302-M1-192 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5409.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 358 | COVER DRY END FRAME VC PN 101604-A | COVER DRY END FRAME VC PN 101604-A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 278.25 | 101604-A | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 278.25 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 379 | COVER, END WET END, VS50 PN 110222-1 | COVER, END WET END, VS50 PN 110222-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 307.65 | 110222-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 307.65 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 415 | DISCHARGE PIPE VS50 L180 NR PN 505376-M4-192 | DISCHARGE PIPE VS50 L180 NR PN 505376-M4-192 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4874.1 | 505376-M4-192 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4874.1 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 525 | FLINGER VS50 PN 110223-2 | FLINGER VS50 PN 110223-2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 253.05 | 110223-2 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 253.05 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 537 | FRAME UPR VS50/80 PN 148157-M1 | FRAME UPR VS50/80 PN 148157-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4634.7 | 148157-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4634.7 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 625 | GREASE RETAINER VASA G 213-80 PN 115473-1 | GREASE RETAINER VASA G 213-80 PN 115473-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 186.9 | 115473-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 373.8 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 751 | INLET VS50 O NR ACID PN 505303-M1-192 | INLET VS50 O NR ACID PN 505303-M1-192 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4515 | 505303-M1-192 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4515 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 779 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A14X9X10 PN 899014-100 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A14X9X10 PN 899014-100 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 13.755 | 899014-100 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13.755 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 915 | MOTOR 7.5HP 4P 132M WFF2 PN ZX11891918 | MOTOR 7.5HP 4P 132M WFF2 PN ZX11891918 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1357.0447 | ZX11891918 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1357.0447 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1012 | NUT LOCK ISO2982-2 - KM 13 PN 805400780000 | NUT LOCK ISO2982-2 - KM 13 PN 805400780000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 27.09 | 805400780000 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 27.09 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1033 | NUT, HEXAGONAL, TORQUE ISO7040-M12-8-A3 PN 704203927120 | NUT, HEXAGONAL, TORQUE ISO7040-M12-8-A3 PN 704203927120 | EA | VB | 12 | PC1 | HB | 24 | 120 | 3.15 | 704203927120 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 75.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1154 | PACKING VS50 2 MM NR 16261701 (305/80) PN 134005-2 | PACKING VS50 2 MM NR 16261701 (305/80) PN 134005-2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 49.56 | 134005-2 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 99.12 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1179 | PIPE ELBOW VS50 NR40°SH PN 505392-M1-192 | PIPE ELBOW VS50 NR40°SH PN 505392-M1-192 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 2481.15 | 505392-M1-192 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2481.15 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1280 | PUMP IMPELLER VS50 O5 NR PN 196903-M1 | PUMP IMPELLER VS50 O5 NR PN 196903-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1332.45 | 196903-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1332.45 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1424 | SCREW COVER M12 PN 505083-2 | SCREW COVER M12 PN 505083-2 | EA | VB | 12 | PC1 | HB | 24 | 120 | 73.815 | 505083-2 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1771.56 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1425 | SCREW COVER M20 PN 505083-4 | SCREW COVER M20 PN 505083-4 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 120 | 40.53 | 505083-4 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 243.18 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1745 | STUD DIN939-M12X45-5.8-A2A PN SA954639 | STUD DIN939-M12X45-5.8-A2A PN SA954639 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 120 | 6.195 | SA954639 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 49.56 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1948 | V-RING V-60A, TWVA00600 PN SA950200 | V-RING V-60A, TWVA00600 PN SA950200 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 6.405 | SA950200 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.405 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1950 | V-RING V-90S PN SA953329 | V-RING V-90S PN SA953329 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 6.09 | SA953329 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.18 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2005 | WASHER, LOCK ISO2982-2 - MB 13 PN 705400510000 | WASHER, LOCK ISO2982-2 - MB 13 PN 705400510000 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 7.665 | 705400510000 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7.665 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 260 | CASE VS50 NR ACID; TAG 3410-PU-0191 PN 500091-M1 | CASE VS50 NR ACID; TAG 3410-PU-0191 PN 500091-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4867.8 | 500091-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4867.8 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0191 | Bomba sumidero hidróxido de sodio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1278 | PUMP IMPELLER VS50 O4D75 NR@; TAG 3410-PU-0191 PN 101823-M2 | PUMP IMPELLER VS50 O4D75 NR@; TAG 3410-PU-0191 PN 101823-M2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1098.3 | 101823-M2 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1098.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0191 | Bomba sumidero hidróxido de sodio | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 25 | ADAPTER,FRAME ASSY PN RD11800A 1013 | ADAPTER,FRAME ASSY PN RD11800A 1013 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1710 | RD11800A 1013 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1710 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 27 | ADAPTER,GLAND PN B02166A04 6470 | ADAPTER,GLAND PN B02166A04 6470 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 2177 | B02166A04 6470 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2177 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 58 | BACKPLATE,ASSY TAPERED PN RC03127A 6929 | BACKPLATE,ASSY TAPERED PN RC03127A 6929 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 4001 | RC03127A 6929 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4001 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-09-06 | 2023-06-30 | 68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 128 | BEARING,BALL 3309 A/C3, SKF PN 8049-30904 | BEARING,BALL 3309 A/C3, SKF PN 8049-30904 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 517 | 8049-30904 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1034 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 130 | BEARING,BALL 6309, SKF PN 8050-30960 | BEARING,BALL 6309, SKF PN 8050-30960 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 310 | 8050-30960 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 620 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 166 | BOLT,HEX TAP 1/2-13 X 1.50"LG PN 49521 204 2228 | BOLT,HEX TAP 1/2-13 X 1.50"LG PN 49521 204 2228 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 56 | 257 | 49521 204 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 771 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 533 | FOOT,FRAME 8.25"CENTERLINE KIT PN RB05635A 1003 | FOOT,FRAME 8.25"CENTERLINE KIT PN RB05635A 1003 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 557 | RB05635A 1003 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 557 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 534 | FR,SA STD OIL,PURGE SP OIL PN RD11740A011003 | FR,SA STD OIL,PURGE SP OIL PN RD11740A011003 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 2871 | RD11740A011003 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5742 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 580 | GASKET,ADAPTER PN 73078 5163 | GASKET,ADAPTER PN 73078 5163 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 267 | 73078 5163 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 534 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 676 | HOUSING,BEARING PN D04872A 1000 | HOUSING,BEARING PN D04872A 1000 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 1281 | D04872A 1000 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2562 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 682 | HUB 1.125" E/ES-2; CLR FIT PN K15429A006Q | HUB 1.125" E/ES-2; CLR FIT PN K15429A006Q | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 301 | K15429A006Q | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 301 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 685 | HUB 28MM E/ES-2; CLR FIT PN K15429A009R | HUB 28MM E/ES-2; CLR FIT PN K15429A009R | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 98 | 434 | K15429A009R | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 434 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | -2 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 784 | KEY,SQUARE END PN 49568 118 2213 | KEY,SQUARE END PN 49568 118 2213 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49568 118 2213 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 829 | LOCKNUT,BRG SKF N-09 PN 8601-0009 | LOCKNUT,BRG SKF N-09 PN 8601-0009 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 261 | 8601-0009 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 522 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 830 | LOCKWASHER PN 49520 624 | LOCKWASHER PN 49520 624 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49520 624 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 831 | LOCKWASHER,BRG SKF W-09 PN 8910-0009 | LOCKWASHER,BRG SKF W-09 PN 8910-0009 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 8910-0009 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1035 | NUT,HEX 5/8"-11 STD PN 49507 9 2229 | NUT,HEX 5/8"-11 STD PN 49507 9 2229 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 49507 9 2229 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1039 | NUT,HEX PN 49507 57 2228 | NUT,HEX PN 49507 57 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49507 57 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1040 | NUT,HEX PN 49507 7 2228 | NUT,HEX PN 49507 7 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49507 7 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1041 | NUT,MACHINE SCREW PN 49547 14 2228 | NUT,MACHINE SCREW PN 49547 14 2228 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 49547 14 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1044 | O´RING (DIFFUSER STAGE CASING) PN C02495A2345326 | O´RING (DIFFUSER STAGE CASING) PN C02495A2345326 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 271 | C02495A2345326 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 271 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1102 | O´RING PN C02495A2165304 | O´RING PN C02495A2165304 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | C02495A2165304 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1124 | O-RG AS568-124 PN C02495A1245304 | O-RG AS568-124 PN C02495A1245304 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | C02495A1245304 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1126 | O-RG AS568-134 PN C02495A1345304 | O-RG AS568-134 PN C02495A1345304 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | C02495A1345304 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1128 | O-RG AS568-224 PN C02495A2245304 | O-RG AS568-224 PN C02495A2245304 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | C02495A2245304 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1132 | O-RG AS568-245 PN C02495A2455302 | O-RG AS568-245 PN C02495A2455302 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | C02495A2455302 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1133 | O-RG AS568-28 PN C02495A28 5326 | O-RG AS568-28 PN C02495A28 5326 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 264 | C02495A28 5326 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 264 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1135 | O-RG AS568-32 PN C02495A32 5302 | O-RG AS568-32 PN C02495A32 5302 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | C02495A32 5302 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1136 | O-RG AS568-369 PN C02495A3695326 | O-RG AS568-369 PN C02495A3695326 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 321 | C02495A3695326 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 321 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1138 | O-RG AS568-39 PN C02495A39 5302 | O-RG AS568-39 PN C02495A39 5302 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | C02495A39 5302 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1175 | PIN,DOWEL PN 73523 3 | PIN,DOWEL PN 73523 3 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 73523 3 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1214 | PLUG,PIPE 1" NPTF PN 7301-0016 | PLUG,PIPE 1" NPTF PN 7301-0016 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 56 | 257 | 7301-0016 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 771 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1216 | PLUG,PIPE 3/4-14 W/SCOTCH GRIP PN K15562A14 2210 | PLUG,PIPE 3/4-14 W/SCOTCH GRIP PN K15562A14 2210 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 261 | K15562A14 2210 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 522 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1217 | PLUG,PIPE 3/8-18 NPT PN 63122 3 2230 | PLUG,PIPE 3/8-18 NPT PN 63122 3 2230 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 307 | 63122 3 2230 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 307 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1218 | PLUG,PIPE PN 7301-0008 | PLUG,PIPE PN 7301-0008 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 7301-0008 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1220 | PLUG,PIPE PN A00152A02 | PLUG,PIPE PN A00152A02 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | A00152A02 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1221 | PLUG,PIPE PN A02871A04 | PLUG,PIPE PN A02871A04 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 354 | A02871A04 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 354 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1336 | RING,RTNG PN 58101 393 | RING,RTNG PN 58101 393 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 261 | 58101 393 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 522 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1470 | SCREW,HHC 1/2"-13 UNC 1-1/2"LG PN 49511 204 2228 | SCREW,HHC 1/2"-13 UNC 1-1/2"LG PN 49511 204 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49511 204 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1471 | SCREW,HHC 1/2"-13 X 1-1/4"LG PN 49511 203 2228 | SCREW,HHC 1/2"-13 X 1-1/4"LG PN 49511 203 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49511 203 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1542 | SEAL,LABY INBOARD (VBXX-D) PN A04951A218 | SEAL,LABY INBOARD (VBXX-D) PN A04951A218 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 84 | 451 | A04951A218 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 902 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1544 | SEAL,LABY OUTBOARD (VBXX-D) PN A04951A219 | SEAL,LABY OUTBOARD (VBXX-D) PN A04951A219 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 344 | A04951A219 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 688 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1545 | SEAL,MECH.-5610VQ, 1.750" PN M167138 | SEAL,MECH.-5610VQ, 1.750" PN M167138 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | M167138 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-03-22 | 2023-06-30 | -100 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1601 | SHAFT ASSY W/SLV DESIGN PN R104-733 2238 | SHAFT ASSY W/SLV DESIGN PN R104-733 2238 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 877 | R104-733 2238 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1754 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1670 | SLEEVE,SHAFT PN 73705X 2230 | SLEEVE,SHAFT PN 73705X 2230 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1031 | 73705X 2230 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1031 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1685 | SPACER ASSEMBLY, ES-2 PN K15429A96 | SPACER ASSEMBLY, ES-2 PN K15429A96 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 374 | K15429A96 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 374 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1749 | STUD PN 27177 376 2228 | STUD PN 27177 376 2228 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 271 | 27177 376 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 271 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1750 | STUD PN 27177 564 2228 | STUD PN 27177 564 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 267 | 27177 564 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 534 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1756 | STUD PN A02768A 2228 | STUD PN A02768A 2228 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 974 | A02768A 2228 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 974 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-09-06 | 2023-06-30 | 68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1975 | WASHER 1/2" USS PLAIN PN 49519 6 2228 | WASHER 1/2" USS PLAIN PN 49519 6 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49519 6 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 2052 | WINDOW,SIGHT PN A01154A05 | WINDOW,SIGHT PN A01154A05 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 281 | A01154A05 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 562 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 720 | IMPULSOR SNS 1-40 155 MM PN 9427210141-C | IMPULSOR SNS 1-40 155 MM PN 9427210141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2087.1767 | 9427210141-C | B | 2 |  | 42000573 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2087.1767 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3410 Lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0464 | Bomba descarga camión hidróxido de sodio | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 473 | FAN WHEEL | FAN WHEEL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 5084.5714 | 34367063 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5084.5714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420DH0001 | Calentador diesel elución | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 497 | FILTER OIL | FILTER OIL | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 7111.8533 | KS 160/25-025 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7111.8533 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420DH0001 | Calentador diesel elución | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1242 | PRESSURE GAUGE | PRESSURE GAUGE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 3453.9429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3453.9429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420DH0001 | Calentador diesel elución | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1243 | PRESSURE GAUGE 60MBAR | PRESSURE GAUGE 60MBAR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 453.9467 | 34021092 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 453.9467 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420DH0001 | Calentador diesel elución | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1654 | SIEMENS VOG15 OIL ACTUATOR | SIEMENS VOG15 OIL ACTUATOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 8176.6857 | 34034518 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8176.6857 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420DH0001 | Calentador diesel elución | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 545 | GASKET | GASKET | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 156.75 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 313.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420HX0004 | Intercambiador calor recuperación | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1183 | PLATE | PLATE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 278.35 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 556.7 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420HX0004 | Intercambiador calor recuperación | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2354 | RECOVERY HEAR EXCHANGER | RECOVERY HEAR EXCHANGER | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 18068 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18068 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | NO | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420HX0004 | Intercambiador calor recuperación | Crítico | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2356 | WARMING HEAR EXCHANGER | WARMING HEAR EXCHANGER | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 15839 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15839 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | NO | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | Crítico | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2350 | COOLING HEAR EXCHANGER | COOLING HEAR EXCHANGER | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 15839 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15839 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | NO | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420HX0006 | Intercambiador calor enfriamiento | Crítico | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 259 | CASE VS50 HC PN 134250-M1 | CASE VS50 HC PN 134250-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 3939.6 | 134250-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3939.6 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420PU0179 | Bomba sumidero elución | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1277 | PUMP IMPELLER VS50 O4D75 HC PN 101840-M1 | PUMP IMPELLER VS50 O4D75 HC PN 101840-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1445.85 | 101840-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1445.85 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420PU0179 | Bomba sumidero elución | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 732 | IMPULSOR SNS 3-40 253 MM PN 9433630141-C | IMPULSOR SNS 3-40 253 MM PN 9433630141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2912.3922 | 9433630141-C | B | 2 |  | 42000585 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2912.3922 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420PU0180 | Bomba solución rica | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 727 | IMPULSOR SNS 2-40 183 MM PN 9433840141-C | IMPULSOR SNS 2-40 183 MM PN 9433840141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2349.3534 | 9433840141-C | B | 2 |  | 42000580 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2349.3534 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420PU0187 | Bomba impregnación | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 726 | IMPULSOR SNS 2-32 190 MM PN 9433820142-C | IMPULSOR SNS 2-32 190 MM PN 9433820142-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2009.5905 | 9433820142-C | B | 2 |  | 42000579 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2009.5905 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3420 Elución | SN-3000-3400-3420-3420PU0197 | Bomba enjuague con agua | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 204 | BURNER, MODULATING, LIGHT OIL, RIELLO CORP. RL70/M PN 1000645784 | BURNER, MODULATING, LIGHT OIL, RIELLO CORP. RL70/M PN 1000645784 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 10189.225 | 1000645784 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10189.225 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FE0010 | Alimentador tornillo | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 396 | CYLINDER, HYDRAULIC, 8 X 36 | CYLINDER, HYDRAULIC, 8 X 36 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 9658.2857 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9658.2857 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1184 | PLATE HANDLE, GUIDED | PLATE HANDLE, GUIDED | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 30.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1185 | PLATE HANDLE, NON-GUIDED | PLATE HANDLE, NON-GUIDED | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 30.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 30.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1186 | PLATE, #1 BUTTON RECESSED CHAMBER | PLATE, #1 BUTTON RECESSED CHAMBER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 605.1429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 605.1429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1187 | PLATE, #3 BUTTON RECESSED CHAMBER (OR MEMBRANE TYPE IF SUPPLIED) | PLATE, #3 BUTTON RECESSED CHAMBER (OR MEMBRANE TYPE IF SUPPLIED) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 605.1429 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 605.1429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1188 | PLATE, BACKING, M1200 | PLATE, BACKING, M1200 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 630.8571 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 630.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1190 | PLATE, CONNECTOR, M1200 | PLATE, CONNECTOR, M1200 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 637.7143 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 637.7143 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1192 | PLATE, HEAD LINER | PLATE, HEAD LINER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 552 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 552 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1290 | PUMPING UNIT, 2 PUMP SYSTEM | PUMPING UNIT, 2 PUMP SYSTEM | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 5969.1429 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5969.1429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1918 | VALVE, 1/2" NPT (SAFETY LANYARD) | VALVE, 1/2" NPT (SAFETY LANYARD) | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1500 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | NO | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450FL0009 | Filtro prensa finos de carbón | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 42 | ASSY, CLUTCH COUPLING, STEIBER CLUTCH AL25...KEE4 PN 1000638081 | ASSY, CLUTCH COUPLING, STEIBER CLUTCH AL25...KEE4 PN 1000638081 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 5062.8571 | 1000638081 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5062.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450KI0001 | Horno reactivación carbón | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 1389 | ROTARY SEAL WEAR PLATE (1 SET = 3 PIECES), FLSMIDTH N/R PN 1000527980 | ROTARY SEAL WEAR PLATE (1 SET = 3 PIECES), FLSMIDTH N/R PN 1000527980 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 6062.8571 | 1000527980 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6062.8571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450KI0001 | Horno reactivación carbón | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 907 | MOTOR 40 HP | MOTOR 40 HP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 6042.3571 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6042.3571 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0182 | Bomba finos carbón | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 157 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X80-8.8-TZN; TAG 3450-PU-0186 PN SA950788 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X80-8.8-TZN; TAG 3450-PU-0186 PN SA950788 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 4.515 | SA950788 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.06 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0186 | Bomba sumidero regeneración carbón | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 276 | CASING VSHM75 C4; TAG 3450-PU-0186 PN 504322-1 | CASING VSHM75 C4; TAG 3450-PU-0186 PN 504322-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4271.4 | 504322-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4271.4 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0186 | Bomba sumidero regeneración carbón | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 513 | FLANGE DN50 PN16; TAG 3450-PU-0186 PN PD720020 | FLANGE DN50 PN16; TAG 3450-PU-0186 PN PD720020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 435.75 | PD720020 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 435.75 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0186 | Bomba sumidero regeneración carbón | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1063 | O´RING BS4518-174.50X3.00-NBR70@; TAG 3450-PU-0186 PN PD772050 | O´RING BS4518-174.50X3.00-NBR70@; TAG 3450-PU-0186 PN PD772050 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 34.335 | PD772050 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 34.335 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0186 | Bomba sumidero regeneración carbón | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1636 | SHAFT VSHM50 L180 HH; TAG 3450-PU-0186 PN 503208-3 | SHAFT VSHM50 L180 HH; TAG 3450-PU-0186 PN 503208-3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 3595.2 | 503208-3 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3595.2 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0186 | Bomba sumidero regeneración carbón | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 730 | IMPULSOR SNS 3-25 238 MM PN 9426050142-C | IMPULSOR SNS 3-25 238 MM PN 9426050142-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2378.4483 | 9426050142-C | B | 2 |  | 42000583 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2378.4483 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0527 | Bomba agua rechazos | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 924 | DDP501-6 MOTOR AND MOUNTING KIT | DDP501-6 MOTOR AND MOUNTING KIT | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 8767.5429 |  | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8767.5429 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450SN0032 | Harnero finos de carbón | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 882 | MERCURY ADSORBENT, 3MM PELLET, NUCON INTERNATIONAL INC. PN 1000208123 | MERCURY ADSORBENT, 3MM PELLET, NUCON INTERNATIONAL INC. PN 1000208123 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1500 | 1000208123 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | NO | NO | A9SN-4-0705-RQ-1A | A9SN-4-0705-RQ-1A - Elution and Carbon Regeneration Plant | 3400 Lavado ácido, elución y regenera carbón | 3450 Regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450VE0006 | Columna de carbón gases horno | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 883 | MERCURY ADSORBENT, 4MM PELLET, NUCON INTERNATIONAL INC. / N/R PN 1000637104 | MERCURY ADSORBENT, 4MM PELLET, NUCON INTERNATIONAL INC. / N/R PN 1000637104 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1500 | 1000637104 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | NO | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500CO0001 | Colector de mercurio | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 343 | CORREA DE TRANSMISIÓN PERFIL A-64 | CORREA DE TRANSMISIÓN PERFIL A-64 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 60 | 32.41 | 24100040 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 64.82 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FA0052 | Ventilador edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1344 | RODAMIENTO DE BOLA 6206-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6206-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 30.24 | 20100270 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60.48 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FA0052 | Ventilador edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1356 | RODAMIENTO DESCANSO 22208 EK/C3 | RODAMIENTO DESCANSO 22208 EK/C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 360.36 | 20100199 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 720.72 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FA0052 | Ventilador edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1570 | SELLO RODAMIENTO 6206-C3 | SELLO RODAMIENTO 6206-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 14.04 | 20700072 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28.08 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FA0052 | Ventilador edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1340 | RODAMIENTO DE BOLA 6201-Z-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6201-Z-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 10.94 | 20100271 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 21.88 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FA0074 | Ventilador extractor edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1566 | SELLO RODAMIENTO 6201-Z-C3 | SELLO RODAMIENTO 6201-Z-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 9.36 | 20700080 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.72 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FA0074 | Ventilador extractor edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 81 | BEARING | BEARING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 437.95 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 437.95 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FU0001 | Horno retortas | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 1287 | PUMP VACCUM, COMPLETE REPLACEMENT WITH MOTOR | PUMP VACCUM, COMPLETE REPLACEMENT WITH MOTOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 16709.55 |  | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 16709.55 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FU0001 | Horno retortas | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 300 | COMBUSTION AIR FAN FOR OPP HAND FURNACE | COMBUSTION AIR FAN FOR OPP HAND FURNACE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 11693.34 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11693.34 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FU0003 | Horno fundición | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 301 | COMBUSTION AIR FAN FOR STANDARD HAND FURNACE | COMBUSTION AIR FAN FOR STANDARD HAND FURNACE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 11693.34 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11693.34 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FU0003 | Horno fundición | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 541 | FURNACE TOP COVER (UNIVERSAL DESIGN) | FURNACE TOP COVER (UNIVERSAL DESIGN) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 16533.34 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 16533.34 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500FU0003 | Horno fundición | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 597 | GEAR MOTOR SN-20083-DRIVE | GEAR MOTOR SN-20083-DRIVE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 33727.9714 | SN-20083-DRIVE | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 33727.9714 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500MX0001 | Cinta mezcladora fundente y precipitado | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 1257 | PUMP BEARING ASSEMBLY | PUMP BEARING ASSEMBLY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 16342 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 16342 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500MX0001 | Cinta mezcladora fundente y precipitado | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 1258 | PUMP CASING | PUMP CASING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 10626.6667 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10626.6667 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500MX0001 | Cinta mezcladora fundente y precipitado | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 1261 | PUMP COLUMN 1500MM | PUMP COLUMN 1500MM | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 4635 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4635 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500MX0001 | Cinta mezcladora fundente y precipitado | Crítico | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 1262 | PUMP DISCHARGE PINCH VALVE | PUMP DISCHARGE PINCH VALVE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 6000 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6000 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500MX0001 | Cinta mezcladora fundente y precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 1268 | PUMP IMPELLER 5V | PUMP IMPELLER 5V | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 5350 |  | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5350 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 | -7 | NO | NO | SI | NO | A9SN-4-0706-RQ-1A | A9SN-4-0706-RQ-1A - Refinery Plant | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500MX0001 | Cinta mezcladora fundente y precipitado | Primer Año | Opex |  |  | FLSMIDTH
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2341 | VMA BEARING ASSEMBLY 1.8M | VMA BEARING ASSEMBLY 1.8M | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 8613.3333 | VMA-525-1800 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8613.3333 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500PU0211 | Bomba sumidero recuperación mercurio | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2357 | CASING | CASING | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 3893.3333 | VM050-010-00001 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3893.3333 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500PU0211 | Bomba sumidero recuperación mercurio | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2342 | VMB BEARING ASSEMBLY 1.8M | VMB BEARING ASSEMBLY 1.8M | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 11680 | VMB-525-1800 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11680 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3500 Refinería | 3500 Refinería | SN-3000-3500-3500-3500PU0213 | Bomba sumidero gruesos escoria | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 135 | BEVEL GEAR SET PN 220392PSP | BEVEL GEAR SET PN 220392PSP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 211 | 10326.85 | 220392PSP | A | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10326.85 | 2023-04-11 |  |  | 2023-11-08 | 2023-06-30 | 131 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3300-3360-3360AG0037 | Agitador estanque de filtrado | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 283 | CHANGE GEAR PINION SET PN 220385PSP | CHANGE GEAR PINION SET PN 220385PSP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 154 | 895.49 | 220385PSP | B | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 895.49 | 2023-04-11 |  |  | 2023-09-12 | 2023-06-30 | 74 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3300-3360-3360AG0037 | Agitador estanque de filtrado | Primer Año | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 949 | MOTOR PN CONSULT FACTORY | MOTOR PN CONSULT FACTORY | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 85 | 5420 |  | C | 2 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5420 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 5 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3300-3360-3360AG0037 | Agitador estanque de filtrado | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2068 | 76D GR DR RATIO 37,58 RR IMMERSION HTR | 76D GR DR RATIO 37,58 RR IMMERSION HTR | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 63578 | 3075740070800 | A | 2 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 63578 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3300-3360-3360AG0037 | Agitador estanque de filtrado | Crítico | Sustaining Capex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2150 | HELICAL GEAR 6222 | HELICAL GEAR 6222 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 165 | 4834.14 | 220387PSP | B | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4834.14 | 2023-04-11 |  |  | 2023-09-23 | 2023-06-30 | 85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3300-3360-3360AG0037 | Agitador estanque de filtrado | Primer Año | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2284 | RUBBER COVER LOWER SHAFT & IMP ASSY PN 100001HRI76 | RUBBER COVER LOWER SHAFT & IMP ASSY PN 100001HRI76 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 115 | 35698 | 100001HRI76 | B | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 35698 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3300-3360-3360AG0037 | Agitador estanque de filtrado | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 835 | LOWER FRAME VS50 L180 1.0038 PN 157722-M3 | LOWER FRAME VS50 L180 1.0038 PN 157722-M3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4615.8 | 157722-M3 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4615.8 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0235 | Bomba sumidero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1450 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X60-8.8-A3A PN 7001530318 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X60-8.8-A3A PN 7001530318 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 6 | 120 | 3.15 | 7001530318 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.9 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0235 | Bomba sumidero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 50 | BACK LINER FR250 WFR HC PN 505280-1 | BACK LINER FR250 WFR HC PN 505280-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 1676.84 | 505280-1 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3353.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 101 | BEARING SET TPR, 4595/4535 FR250 PN Z0370374 | BEARING SET TPR, 4595/4535 FR250 PN Z0370374 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 229.47 | Z0370374 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 458.94 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 156 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X80-8.8-A3A PN N01530324 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X80-8.8-A3A PN N01530324 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 0 | 0 | N01530324 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 253 | CASE BOLT KIT FR250 ISO4014-M16X100 PN 507094-S2 | CASE BOLT KIT FR250 ISO4014-M16X100 PN 507094-S2 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 507094-S2 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 269 | CASING MM100 HC@; TAG 3610-PU-0294 PN PDCH2183 | CASING MM100 HC@; TAG 3610-PU-0294 PN PDCH2183 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 4462.11 | PDCH2183 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4462.11 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 369 | COVER, END DRY END FR250 PN PDCH3073 | COVER, END DRY END FR250 PN PDCH3073 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 576.84 | PDCH3073 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1153.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 374 | COVER, END WET END, FR250 PN PDCH1866 | COVER, END WET END, FR250 PN PDCH1866 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 60 | 629.47 | PDCH1866 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1258.94 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 519 | FLINGER FR250 STD PN 507726-1 | FLINGER FR250 STD PN 507726-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 37.26 | 507726-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 74.52 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 552 | GASKET IMPELLER FR250 0.25 MM POLYESTER PN PDCA561 | GASKET IMPELLER FR250 0.25 MM POLYESTER PN PDCA561 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 4.84 | PDCA561 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 567 | GASKET SHAFT SLEEVE FR250 PN PDCA562 | GASKET SHAFT SLEEVE FR250 PN PDCA562 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 4.32 | PDCA562 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8.64 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 611 | GLAND FOLLOWER FR250; TAG 3610-PU-0294 PN PD710044 | GLAND FOLLOWER FR250; TAG 3610-PU-0294 PN PD710044 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 85 | 316.84 | PD710044 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 316.84 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 776 | KEY METRIC 14MM X 9MM X 97MM MS PN 710070PS | KEY METRIC 14MM X 9MM X 97MM MS PN 710070PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 710070PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 805 | LANTERN RING FR250 MTRL 5204-03 PN 500795-1 | LANTERN RING FR250 MTRL 5204-03 PN 500795-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 500795-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1018 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M10-8-TZN PN SA975843 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M10-8-TZN PN SA975843 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 0.74 | SA975843 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.48 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1058 | O´RING AS568-376-9.725X0.21"-NBR70 PN SA981211 | O´RING AS568-376-9.725X0.21"-NBR70 PN SA981211 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 14.74 | SA981211 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 29.48 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1065 | O´RING ISO3601-177.40X3.55-NBR70 PN PD721050 | O´RING ISO3601-177.40X3.55-NBR70 PN PD721050 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 6.11 | PD721050 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.22 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1105 | O´RING SMS1586-184.20X3.00-NBR70 PN SA955955 | O´RING SMS1586-184.20X3.00-NBR70 PN SA955955 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 16.84 | SA955955 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 33.68 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1109 | O´RING SMS1586-54.50X3.00-NBR70 PN 570967 | O´RING SMS1586-54.50X3.00-NBR70 PN 570967 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 570967 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1150 | PACKING BOX FR250 9.5MM SQ X 59MM ID PN PD710011 | PACKING BOX FR250 9.5MM SQ X 59MM ID PN PD710011 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 33.05 | PD710011 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 66.1 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1249 | PROTECTION PLUG G1/2"; TAG 3610-PU-0294 PN SA953428 | PROTECTION PLUG G1/2"; TAG 3610-PU-0294 PN SA953428 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 85 | 0.74 | SA953428 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0.74 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1269 | PUMP IMPELLER FR250 WFR HC PN 505279-1 | PUMP IMPELLER FR250 WFR HC PN 505279-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 85 | 1231.58 | 505279-1 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2463.16 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1397 | SADDLE FR250-S PN 501089-1 | SADDLE FR250-S PN 501089-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 205.26 | 501089-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 410.52 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1445 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X140-8.8-A3 PN 7001530338 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X140-8.8-A3 PN 7001530338 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3.7 | 7001530338 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7.4 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1447 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X35-8.8-A3A PN 7001530308 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M16X35-8.8-A3A PN 7001530308 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 0 | 0 | 7001530308 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1466 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M6X30-8.8-TZN@; TAG 3610-PU-0294 PN SA953454 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M6X30-8.8-TZN@; TAG 3610-PU-0294 PN SA953454 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 85 | 3.05 | SA953454 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3.05 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1468 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M8X30-8.8-A3A PN N01530106 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M8X30-8.8-A3A PN N01530106 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 110 | 3.6 | N01530106 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1529 | SEAL, LIP DIN3760-A58X85X10-NBR PN SA983814 | SEAL, LIP DIN3760-A58X85X10-NBR PN SA983814 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 9.47 | SA983814 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.94 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1534 | SEAL, LIP DIN3760-AS54X80X10-NBR PN MM0384040 | SEAL, LIP DIN3760-AS54X80X10-NBR PN MM0384040 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 26.21 | MM0384040 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 52.42 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1536 | SEAL, LIP DIN3760-AS65X85X10-NBR70 PN MM0383777 | SEAL, LIP DIN3760-AS65X85X10-NBR70 PN MM0383777 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 26.21 | MM0383777 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 52.42 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1604 | SHAFT FR250 STD 1.1191 PN PDCH1865 | SHAFT FR250 STD 1.1191 PN PDCH1865 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 60 | 728.42 | PDCH1865 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1456.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1617 | SHAFT SLEEVE FR250 HC PN PDCF2610 | SHAFT SLEEVE FR250 HC PN PDCF2610 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 651.58 | PDCF2610 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1303.16 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1622 | SHAFT SPACER FR250 1.7225 UNPLATED PN PDCF2532 | SHAFT SPACER FR250 1.7225 UNPLATED PN PDCF2532 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 114.74 | PDCF2532 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 229.48 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1642 | SHIM SET END COVER FR250 UP FIL PN PD710025 | SHIM SET END COVER FR250 UP FIL PN PD710025 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 40.11 | PD710025 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 80.22 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1688 | SPACER CASING FR250 WFR; TAG 3610-PU-0294 PN 505403-1 | SPACER CASING FR250 WFR; TAG 3610-PU-0294 PN 505403-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 505403-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1690 | SPACER GLAND FR250, FZB PN PDCH2411 | SPACER GLAND FR250, FZB PN PDCH2411 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 60 | 180 | PDCH2411 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 360 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1758 | STUFFING-BOX FR250 3-PORT PN 500651-1 | STUFFING-BOX FR250 3-PORT PN 500651-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 110 | 1496.84 | 500651-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1496.84 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1809 | T-BOLT FR250 M10X50MM PN 501475-1 | T-BOLT FR250 M10X50MM PN 501475-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 501475-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2011 | WASHER, PLAIN ISO7089-10-200HV-A3A@ PN MM0228596 | WASHER, PLAIN ISO7089-10-200HV-A3A@ PN MM0228596 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 0 | 0 | MM0228596 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2014 | WASHER, PLAIN ISO7089-16-200HV-TZN PN SA951130 | WASHER, PLAIN ISO7089-16-200HV-TZN PN SA951130 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 6 | 110 | 3.05 | SA951130 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18.3 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3610 Detoxificación | SN-3000-3600-3610-3610PU0294 | Bomba sobre tamaño harnero detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 896 | MOTOR 100HP 4P 280S/M WFF2 WEG; TAG 3620-PU-0238 / 0239 PN ZX11885921 | MOTOR 100HP 4P 280S/M WFF2 WEG; TAG 3620-PU-0238 / 0239 PN ZX11885921 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 25 | 9383 | ZX11885921 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9383 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-30 | -88 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0238 | Bomba descarga espesador relaves | Crítico | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 49 | BACK LINER FR250 HC@; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN PD743041 | BACK LINER FR250 HC@; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN PD743041 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 105 | 1306.01 | PD743041 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2612.02 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 158 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X90-8.8-A3A PN N01530327 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X90-8.8-A3A PN N01530327 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 110 | 4.3 | N01530327 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.9 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 165 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M8X60-8.8-A3A PN 7001530117 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M8X60-8.8-A3A PN 7001530117 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3.6 | 7001530117 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7.2 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 254 | CASE BOLT KIT FR250 ISO4014-M16X80; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN 507094-S1 | CASE BOLT KIT FR250 ISO4014-M16X80; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN 507094-S1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 185.26 | 507094-S1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 370.52 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 266 | CASING HM75 HC@; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN PD761010 | CASING HM75 HC@; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN PD761010 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 4390.53 | PD761010 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8781.06 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 511 | FLANGE 50 ANSI 150 LB PN PD752020 | FLANGE 50 ANSI 150 LB PN PD752020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 105 | 546.32 | PD752020 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 546.32 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 561 | GASKET INLET/OUTLET HM50/HM75 103X55X3MM PN PD781032 | GASKET INLET/OUTLET HM50/HM75 103X55X3MM PN PD781032 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 7.37 | PD781032 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14.74 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 616 | GLAND FOLLOWER ORION FRAME C BRONZE@; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN 710044PS | GLAND FOLLOWER ORION FRAME C BRONZE@; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN 710044PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 710044PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 911 | MOTOR 5.5HP 4P 132S WFF2 WEG; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN ZX11885923 | MOTOR 5.5HP 4P 132S WFF2 WEG; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN ZX11885923 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 20 | 1043 | ZX11885923 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1043 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-29 | 2023-06-30 | -93 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Crítico | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1275 | PUMP IMPELLER HM75 C4 HC; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN PD773047 | PUMP IMPELLER HM75 C4 HC; TAG 3620-PU-0265 / 0266 PN PD773047 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 2100 | PD773047 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4200 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0702-RQ-0 - Thickeners | 928 | MOTOR ELECTRIC PN N048663012 | MOTOR ELECTRIC PN N048663012 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 120 | 4480 | N048663012 | B | 1 |  | 42000725 | 5. Emitida | 4. No Aplica | 2. Emitida |  | 70000027 | 1. En proceso por MGFSN | En proceso de generación PO |  |  | 4480 | 2023-03-22 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0702-RQ-0 | A9SN-4-0702-RQ-0 - Thickeners | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3620 Espesamiento de relaves | SN-3000-3600-3620-3620TH0007 | Clarificador solución detox | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2285 | RUBBER COVER LOWER SHAFT & IMP ASSY PN 100001HRI782 | RUBBER COVER LOWER SHAFT & IMP ASSY PN 100001HRI782 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 115 | 70256 | 100001HRI782 | A | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 70256 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630AG0025 | Agitador estanque filtración | Crítico | Sustaining Capex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2148 | GA315-500W DRIVE SHAFT SEAL KT | GA315-500W DRIVE SHAFT SEAL KT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1500 | 2906077300 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | DAP - Santiago | 5 | 2023-05-04 | 2023-06-30 | -57 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2165 | KIT DRAIN WSD250-750 | KIT DRAIN WSD250-750 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 259.04 | 2901074900 | C | 2 |  | 42000670 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 259.04 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2171 | KIT FLEXMASTER JOINT | KIT FLEXMASTER JOINT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 389.72 | 2906059100 | C | 2 |  | 42000673 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 389.72 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2173 | KIT OIL FILTER | KIT OIL FILTER | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 881.27 | 2230008000 | C | 2 |  | 42000675 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 881.27 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2174 | KIT OIL/AIR FILTER | KIT OIL/AIR FILTER | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 3021.06 | 2230008001 | C | 2 |  | 42000676 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 3021.06 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2227 | OIS280KW CHECK VALVE KIT | OIS280KW CHECK VALVE KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 626.27 | 2906069300 | C | 2 |  | 42000684 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 626.27 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2228 | OIS280KW OIL STOP VALVE KIT | OIS280KW OIL STOP VALVE KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 529.88 | 3001172200 | C | 2 |  | 42000685 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 529.88 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2229 | OIS280KW UNLOADING VALVE KIT | OIS280KW UNLOADING VALVE KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 448.78 | 2906077200 | C | 2 |  | 42000686 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 448.78 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2291 | SEAL WASHER KIT | SEAL WASHER KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 626.18 | 2906043200 | C | 2 |  | 42000691 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 626.18 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2295 | SEPARATOR OIL - GA200-315 | SEPARATOR OIL - GA200-315 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1980.95 | 2906075300 | C | 2 |  | 42000693 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1980.95 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2308 | THERMOSTAT 75°C | THERMOSTAT 75°C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 3021.06 | 1202586904 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3021.06 | 2023-04-06 | DAP - Santiago | 5 | 2023-05-04 | 2023-06-30 | -57 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2359 | FILTER AIR | FILTER AIR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 532.92 | 1630040699 | C | 2 |  | 42000701 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 532.92 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0005/6/7 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2082 | AIR / OIL FILTER KIT C146 FGO | AIR / OIL FILTER KIT C146 FGO | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 669.8 | 2901920150 | C | 2 |  | 42000653 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 669.8 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0007 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2132 | FILTER MESH LD20X - ED12 | FILTER MESH LD20X - ED12 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 15.05 | 2902016102 | C | 2 |  | 42000664 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 15.05 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0008 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2181 | KIT WEAR DRAIN | KIT WEAR DRAIN | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 61.33 | 2200902017 | C | 2 |  | 42000677 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 61.33 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0008 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2223 | OIL RS ULTRA 20L | OIL RS ULTRA 20L | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 758.87 | 1630204120 | C | 2 |  | 42000680 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 758.87 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0008 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2224 | OIL RS ULTRA 5L | OIL RS ULTRA 5L | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 212.31 | 1630204105 | C | 2 |  | 42000681 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 212.31 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0008 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2235 | OSV/CV KIT C146 | OSV/CV KIT C146 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 675.05 | 2901201200 | C | 2 |  | 42000688 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 675.05 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0008 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2309 | THERMOSTAT KIT 60 DEGREE C | THERMOSTAT KIT 60 DEGREE C | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 72.37 | 2901161700 | C | 2 |  | 42000695 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 72.37 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0008 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2372 | UNLOADER VALVE OVERHAUL KIT | UNLOADER VALVE OVERHAUL KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 530.99 | 2901146300 | C | 2 |  | 42000705 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 530.99 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-CP-0008 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2087 | AUTOMATIC DRAIN KIT | AUTOMATIC DRAIN KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 259.38 | 2901056300 | C | 2 |  | 42000658 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 259.38 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-DR-0002 | FILTRO COALESCENTE UD1100 | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2130 | FILTER KIT UD 25+ | FILTER KIT UD 25+ | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 491.8 | 2901300403 | C | 2 |  | 42000662 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 491.8 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-DR-0002 | Secador de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2131 | FILTER KIT UD 310+ | FILTER KIT UD 310+ | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 2255.12 | 2901300410 | C | 2 |  | 42000663 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 2255.12 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-DR-0002 | SN-3000-3600-3630-3630-DR-0002 | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2167 | KIT FILTER UD+ | KIT FILTER UD+ | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 7719.71 | 3001531239 | C | 2 |  | 42000672 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 7719.71 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-DR-0002 | FILTRO COALESCENTE UD1100 | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2298 | SILENCER | SILENCER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 489.3 | 1617616402 | C | 2 |  | 42000694 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 489.3 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630-DR-0002 | Secador de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1347 | RODAMIENTO DE BOLA 6308-ZZ | RODAMIENTO DE BOLA 6308-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 71.79 | 20100267 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 143.58 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FA0054 | Ventilador inyeccion | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1352 | RODAMIENTO DE BOLA 6207-ZZ | RODAMIENTO DE BOLA 6207-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 60 | 32.99 | 20100158 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 65.98 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FA0054 | Ventilador inyeccion | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1571 | SELLO RODAMIENTO 6308-ZZ | SELLO RODAMIENTO 6308-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 18.72 | 20700073 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 37.44 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FA0054 | Ventilador inyeccion | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1342 | RODAMIENTO DE BOLA 6205-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6205-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 20.92 | 20100268 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 41.84 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FA0055 | Extractor aire edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1349 | RODAMIENTO DE BOLA 6204-C3 | RODAMIENTO DE BOLA 6204-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 20.83 | 20100269 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 41.66 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FA0055 | Extractor aire edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1568 | SELLO RODAMIENTO 6205-C3 | SELLO RODAMIENTO 6205-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 20.83 | 20700048 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 41.66 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FA0055 | Extractor aire edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1572 | SELLO RODAMIENTO 6204-C3 | SELLO RODAMIENTO 6204-C3 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 22.1 | 20700071C3 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 44.2 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FA0055 | Extractor aire edificio | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 34 | AIR FILTER INSERT REPLACES SA956736 | AIR FILTER INSERT REPLACES SA956736 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 75 | 248 | 3005Q05-36X | B | 2 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 4. No Aplica | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 992 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 391 | CROWDED RING HP PUMP/MOTOR | CROWDED RING HP PUMP/MOTOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 117 | MM0347449 | B | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 4. No Aplica | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 234 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 392 | CROWDED RING LP PUMP/MOTOR | CROWDED RING LP PUMP/MOTOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 42 | 49.3 | MM0346207 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 98.6 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | -43 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 498 | FILTER OIL INSERT, LP | FILTER OIL INSERT, LP | EA | VB | 7 | PC1 | HB | 13 | 49 | 543.83 | MM0406936 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7069.79 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-25 | 2023-06-30 | -36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 500 | FILTER OIL, HP | FILTER OIL, HP | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 7 | 49 | 169.17 | MM0474375 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1184.19 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-25 | 2023-06-30 | -36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 822 | LINK CLOTH TUBE | LINK CLOTH TUBE | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 42 | 30.65 | 219954-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 122.6 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | -43 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 823 | LINK PLATES 16X200MM | LINK PLATES 16X200MM | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 49 | 118.31 | 249189-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1183.1 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-25 | 2023-06-30 | -36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 824 | LINK PLATES 8X200MM | LINK PLATES 8X200MM | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 10 | 49 | 62.38 | 249188-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 623.8 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-25 | 2023-06-30 | -36 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 840 | LUBRICATOR CYLINDER END | LUBRICATOR CYLINDER END | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 28 | 45.06 | SA982765 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 360.48 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-04 | 2023-06-30 | -57 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 841 | LUBRICATOR LAGD 125/HB2@ | LUBRICATOR LAGD 125/HB2@ | EA | VB | 12 | PC1 | HB | 23 | 28 | 43.48 | MM0382564 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1000.04 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-04 | 2023-06-30 | -57 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Comm | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 1672 | SLIDE BLOCK CLOTH TUBE, FLAT | SLIDE BLOCK CLOTH TUBE, FLAT | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 7 | 35 | 25.92 | 234234-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 181.44 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 1673 | SLIDE BLOCK CLOTH TUBE, GUIDING | SLIDE BLOCK CLOTH TUBE, GUIDING | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 7 | 35 | 31.83 | 234234-2 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 222.81 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 1674 | SLIDE BLOCK PLATE, FLAT | SLIDE BLOCK PLATE, FLAT | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 9 | 42 | 54.85 | 241804-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 493.65 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | -43 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 1675 | SLIDE BLOCK PLATE, GUIDING | SLIDE BLOCK PLATE, GUIDING | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 9 | 42 | 57.43 | 241803-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 516.87 | 2023-04-06 | CPT / Su bodega de tránsito Stgo | 5 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | -43 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0715-RQ-0 | A9SN-4-0715-RQ-0 - Tailing Filters | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630FL0010 | Filtro relaves 1 | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 55 | BACK LINER FR750 GPS800@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3573 | BACK LINER FR750 GPS800@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3573 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3573 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 76 | BASE CASE SUPPORT FR750@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3581 | BASE CASE SUPPORT FR750@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3581 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3581 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 87 | BEARING FRAME FR750-D; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3767 | BEARING FRAME FR750-D; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3767 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 0 | 0 | PDCH3767 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 99 | BEARING SET TPR HH228349/HH228310 FR750@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN Z0370462 | BEARING SET TPR HH228349/HH228310 FR750@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN Z0370462 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3430.53 | Z0370462 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6861.06 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 106 | BEARING SPACER FR750 INNER DDE/DWE; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 505933-1 | BEARING SPACER FR750 INNER DDE/DWE; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 505933-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 444.21 | 505933-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 888.42 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 107 | BEARING SPACER FR750 OUTER DDE/DWE; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 505934-1 | BEARING SPACER FR750 OUTER DDE/DWE; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 505934-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 367.37 | 505934-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 734.74 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 154 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X70-8.8-A3A PN N01530321 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X70-8.8-A3A PN N01530321 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 110 | 3.6 | N01530321 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 161 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X180-8.8-A3A@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 7001530446 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M20X180-8.8-A3A@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 7001530446 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 5.9 | 7001530446 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11.8 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 164 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M36X140-8.8-A3A@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 7001530829 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M36X140-8.8-A3A@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 7001530829 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 75 | 22.1 | 7001530829 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 44.2 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 258 | CASE BOLT KIT FR750 ISO4014-M36X200; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 507094-S12 | CASE BOLT KIT FR750 ISO4014-M36X200; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 507094-S12 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 185.26 | 507094-S12 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 370.52 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 265 | CASING HM300 HC; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3575 | CASING HM300 HC; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3575 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 105 | 34820 | PDCH3575 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 34820 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 360 | COVER FR750-D TZN; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3838 | COVER FR750-D TZN; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3838 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 480 | PDCH3838 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 960 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 373 | COVER, END DRY END, FR750, HM/HR300; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3537 | COVER, END DRY END, FR750, HM/HR300; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3537 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3537 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 378 | COVER, END WET END, FR750, HM/HR300; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3536 | COVER, END WET END, FR750, HM/HR300; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3536 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3536 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 419 | DISTANCE SLEEVE FR750 EXPELLER; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 500839-6 | DISTANCE SLEEVE FR750 EXPELLER; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 500839-6 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 55 | 270.53 | 500839-6 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 541.06 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-05-03 | 2023-06-30 | -58 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 508 | FLANGE 250MM ANSI 150LB HM/MM@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PD712020 | FLANGE 250MM ANSI 150LB HM/MM@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PD712020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 110 | 2118.95 | PD712020 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2118.95 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 512 | FLANGE DN300 ANSI 150 HM300 INL/ MM350 O; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PD702020 | FLANGE DN300 ANSI 150 HM300 INL/ MM350 O; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PD702020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | PD702020 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 523 | FLINGER FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3533 | FLINGER FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3533 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3533 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 554 | GASKET IMPELLER FR750 0,25 MM POLYESTER; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH4607 | GASKET IMPELLER FR750 0,25 MM POLYESTER; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH4607 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH4607 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 557 | GASKET INLET/OUTLET 384X300X3MM NR; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PD741032 | GASKET INLET/OUTLET 384X300X3MM NR; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PD741032 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 38.84 | PD741032 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 77.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 560 | GASKET INLET/OUTLET FR600FR500 330X250X3; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PD721032 | GASKET INLET/OUTLET FR600FR500 330X250X3; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PD721032 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 32.63 | PD721032 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 65.26 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 568 | GASKET SHAFT SLEEVE FR750 0,25 MM POLYES; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH4606 | GASKET SHAFT SLEEVE FR750 0,25 MM POLYES; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH4606 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 32.21 | PDCH4606 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 64.42 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 615 | GLAND FOLLOWER FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3559 | GLAND FOLLOWER FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3559 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 60 | 976.84 | PDCH3559 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1953.68 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 675 | HOUSING CLAMP FR750-D; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3529 | HOUSING CLAMP FR750-D; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3529 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 942.11 | PDCH3529 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1884.22 | 2023-03-09 |  | 45 | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 708 | IMPELLER REL MECH FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 500839-M1 | IMPELLER REL MECH FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 500839-M1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 55 | 1954.74 | 500839-M1 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3909.48 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-03 | 2023-06-30 | -58 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 783 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A28X16X2@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 899028-250 | KEY, PARALLEL, ROUNDED DIN6885-A28X16X2@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 899028-250 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 54 | 899028-250 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 108 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 809 | LANTERN RING FR750@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 500800-1 | LANTERN RING FR750@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 500800-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 500800-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 903 | MOTOR 300KW 6P 400L/A/B WFH1 WEG; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN ZX11885922 | MOTOR 300KW 6P 400L/A/B WFH1 WEG; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN ZX11885922 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 20 | 53313 | ZX11885922 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 53313 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-29 | 2023-06-30 | -93 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Crítico | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1030 | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M36-9-A3A@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 578058PS | NUT, HEXAGONAL ISO4033-M36-9-A3A@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 578058PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 578058PS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1062 | O´RING BS4518-119.50X3.00-NBR70; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 570974PS | O´RING BS4518-119.50X3.00-NBR70; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 570974PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 7.58 | 570974PS | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15.16 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1112 | O´RING SMS1586-600.00X5.70-NBR70; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA981835 | O´RING SMS1586-600.00X5.70-NBR70; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA981835 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 107 | SA981835 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 214 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1113 | O´RING SMS1586-650.00X8.40-NBR70; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA981836 | O´RING SMS1586-650.00X8.40-NBR70; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA981836 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 67.16 | SA981836 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 134.32 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1114 | O´RING SMS1586-745.00X8.40-NBR70@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA981833 | O´RING SMS1586-745.00X8.40-NBR70@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA981833 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 73.26 | SA981833 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 146.52 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1274 | PUMP IMPELLER HM300 HC; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3756 | PUMP IMPELLER HM300 HC; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3756 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 13236.84 | PDCH3756 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 26473.68 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-30 | -8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1323 | RET PLT FR750, HM/HR300/MM400; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH4585 | RET PLT FR750, HM/HR300/MM400; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH4585 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 480 | PDCH4585 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 960 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1401 | SADDLE FR750-D; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3540 | SADDLE FR750-D; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3540 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 75 | 636.84 | PDCH3540 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1273.68 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1457 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X55-8.8-A3A; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 7001530419 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X55-8.8-A3A; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 7001530419 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3.6 | 7001530419 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7.2 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1459 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X70-8.8-A3A PN 7001530421 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M20X70-8.8-A3A PN 7001530421 | EA | VB | 5 | PC1 | HB | 5 | 0 | 0 | 7001530421 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1463 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M24X80-8.8-A3A; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN N01530525 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M24X80-8.8-A3A; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN N01530525 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 75 | 6.3 | N01530525 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.6 | 2023-03-09 |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1464 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M36X90-8.8-TZN@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN Z1140775 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M36X90-8.8-TZN@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN Z1140775 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 73.26 | Z1140775 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 146.52 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1465 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M6X12-8.8-A3A@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 7001530054 | SCREW, HEXAGONAL ISO4017-M6X12-8.8-A3A@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 7001530054 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 3.6 | 7001530054 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7.2 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1511 | SEAL BOX PACKING FR750 145X177X16 L=537@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN Z2521280 | SEAL BOX PACKING FR750 145X177X16 L=537@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN Z2521280 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | Z2521280 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1527 | SEAL, LIP DIN3760-A145X175X15-NBR; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA982725 | SEAL, LIP DIN3760-A145X175X15-NBR; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA982725 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 54.63 | SA982725 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 109.26 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1532 | SEAL, LIP DIN3760-AS125X150X12-NBR; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN MM0383963 | SEAL, LIP DIN3760-AS125X150X12-NBR; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN MM0383963 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 48.74 | MM0383963 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 97.48 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1533 | SEAL, LIP DIN3760-AS150X180X13-NBR@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN MM0383962 | SEAL, LIP DIN3760-AS150X180X13-NBR@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN MM0383962 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 48.74 | MM0383962 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 97.48 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1608 | SHAFT FR750 DDE 1.6582; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 505932-1 | SHAFT FR750 DDE 1.6582; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 505932-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 3927.37 | 505932-1 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7854.74 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1621 | SHAFT SLEEVE FR750 HC; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3557 | SHAFT SLEEVE FR750 HC; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3557 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3557 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1626 | SHAFT SPACER FR750 1.7225; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3564 | SHAFT SPACER FR750 1.7225; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3564 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3564 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1639 | SHIM FR750-D STAND PVC (2MM) (30ST); TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3831-P30 | SHIM FR750-D STAND PVC (2MM) (30ST); TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3831-P30 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 1322.11 | PDCH3831-P30 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2644.22 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1646 | SHIM SET END COVER FR750 PET VARIOUS THI; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3830 | SHIM SET END COVER FR750 PET VARIOUS THI; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3830 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 110 | 95.79 | PDCH3830 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 191.58 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 | -3 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1689 | SPACER FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3837 | SPACER FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3837 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | PDCH3837 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1694 | SPACER SHAFT SLEEVE FR750, FZB; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 501231-1 | SPACER SHAFT SLEEVE FR750, FZB; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 501231-1 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 526.32 | 501231-1 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1052.64 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1716 | SQUARE NUT M36X4.0-6H 1.0045 TZN; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3836 | SQUARE NUT M36X4.0-6H 1.0045 TZN; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3836 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 50 | 185.26 | PDCH3836 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 370.52 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-28 | 2023-06-30 | -63 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1762 | STUFFING-BOX FR750 3-PORT; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 501486-M1 | STUFFING-BOX FR750 3-PORT; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 501486-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 501486-M1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1818 | TENSION BLOCK FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3833 | TENSION BLOCK FR750; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3833 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 243.15 | PDCH3833 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 486.3 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1978 | WASHER FR750-D FZV; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3835 | WASHER FR750-D FZV; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN PDCH3835 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 90 | 116.84 | PDCH3835 | B | 1 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 233.68 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-30 | -23 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2016 | WASHER, PLAIN ISO7089-20-200HV-A3A PN N01626520 | WASHER, PLAIN ISO7089-20-200HV-A3A PN N01626520 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 4 | 45 | 3.6 | N01626520 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14.4 | 2023-03-09 |  |  | 2023-04-23 | 2023-06-30 | -68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2019 | WASHER, PLAIN ISO7089-25X45X4-200HV-FZV@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 31-251750 | WASHER, PLAIN ISO7089-25X45X4-200HV-FZV@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN 31-251750 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 31-251750 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2021 | WASHER, PLAIN ISO7089-36-200HV-TZN@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA951142 | WASHER, PLAIN ISO7089-36-200HV-TZN@; TAG 3630-PU-0240 / 0242 / 0244 PN SA951142 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | SA951142 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0242 | Bomba alimentación filtración relave | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 111 | BEARING UNIT PN A4-BEUN13OL-1 | BEARING UNIT PN A4-BEUN13OL-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 5420.1509 | A4-BEUN13OL-1 | B | 2 |  | 42000561 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 5420.1509 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0246 | Bomba lavado telas | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 715 | IMPULSOR 408 MM PN 9169380141-C | IMPULSOR 408 MM PN 9169380141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 10741.7026 | 9169380141-C | B | 2 |  | 42000571 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 10741.7026 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0246 | Bomba lavado telas | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 1650 | SIDEPLATE PN 9172250141-1 | SIDEPLATE PN 9172250141-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 4847.5216 | 9172250141-1 | B | 2 |  | 42000594 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 4847.5216 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0246 | Bomba lavado telas | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 110 | BEARING UNIT PN A3-BEUN13OL-1 | BEARING UNIT PN A3-BEUN13OL-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 4294.7198 | A3-BEUN13OL-1 | B | 2 |  | 42000560 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 4294.7198 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0251 | Bomba filtrado relaves | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 713 | IMPULSOR 363 MM PN 9162340141-C | IMPULSOR 363 MM PN 9162340141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 6052.0474 | 9162340141-C | B | 2 |  | 42000569 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 6052.0474 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0251 | Bomba filtrado relaves | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 1647 | SIDEPLATE PN 9166280141-1 | SIDEPLATE PN 9166280141-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3100.1078 | 9166280141-1 | B | 2 |  | 42000591 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3100.1078 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0251 | Bomba filtrado relaves | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 735 | IMPULSOR SNS 4-25 308 MM PN 9433210141-C | IMPULSOR SNS 4-25 308 MM PN 9433210141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3388.1466 | 9433210141-C | B | 2 |  | 42000588 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3388.1466 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0261 | Bomba agua de sello | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 175 | BRACKET VS100; TAG 3630-PU-0291 PN 207159-M1 | BRACKET VS100; TAG 3630-PU-0291 PN 207159-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 799.05 | 207159-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 799.05 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0291 | Bomba sumidero filtros relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 298 | CNNCTR F4BMB6-1/8 PN SA953743 | CNNCTR F4BMB6-1/8 PN SA953743 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 6.195 | SA953743 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 12.39 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0291 | Bomba sumidero filtros relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 350 | COUPLING DN6 1/4" SMS2751-A-B@; TAG 3630-PU-0291 PN SA955551 | COUPLING DN6 1/4" SMS2751-A-B@; TAG 3630-PU-0291 PN SA955551 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 7.245 | SA955551 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14.49 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0291 | Bomba sumidero filtros relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 623 | GREASE NIPPLE DIN71412 A-G1/4"-ST-TZN@; TAG 3630-PU-0291 PN SA940150 | GREASE NIPPLE DIN71412 A-G1/4"-ST-TZN@; TAG 3630-PU-0291 PN SA940150 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 1.26 | SA940150 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2.52 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0291 | Bomba sumidero filtros relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 155 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X70-A4-80-UN@; TAG 3630-PU-0292 PN SA951587 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M16X70-A4-80-UN@; TAG 3630-PU-0292 PN SA951587 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 20.79 | SA951587 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 83.16 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0292 | Bomba sumidero filtro relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2015 | WASHER, PLAIN ISO7089-17-200HV-A4-UNPLTD; TAG 3630-PU-0292 PN SA951684 | WASHER, PLAIN ISO7089-17-200HV-A4-UNPLTD; TAG 3630-PU-0292 PN SA951684 | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 120 | 2.52 | SA951684 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 20.16 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0292 | Bomba sumidero filtro relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 2030 | WASHER, PLAIN M20-ASMEB18.22M-R-ASTMA15 PN 673009PS | WASHER, PLAIN M20-ASMEB18.22M-R-ASTMA15 PN 673009PS | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 120 | 1.155 | 673009PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9.24 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0292 | Bomba sumidero filtro relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 274 | CASING VS80 HC S@; TAG 3630-PU-0295 PN 115292-M1 | CASING VS80 HC S@; TAG 3630-PU-0295 PN 115292-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 5191.2 | 115292-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5191.2 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0295 | Bomba repulpeo relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 574 | GASKET VS80 3MM NR MTRL 16261701 PN 128458-2 | GASKET VS80 3MM NR MTRL 16261701 PN 128458-2 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 54.6 | 128458-2 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 109.2 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0295 | Bomba repulpeo relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 749 | INLET VASA 214-80, VS80 PN 115307-1 | INLET VASA 214-80, VS80 PN 115307-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1630.65 | 115307-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1630.65 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0295 | Bomba repulpeo relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 912 | MOTOR 50HP 4P 225S/M WFF2; TAG 3630-PU-0295 PN ZX11891920 | MOTOR 50HP 4P 225S/M WFF2; TAG 3630-PU-0295 PN ZX11891920 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 7334.88 | ZX11891920 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7334.88 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0295 | Bomba repulpeo relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1281 | PUMP IMPELLER VS80 O3 PN 217788-M1 | PUMP IMPELLER VS80 O3 PN 217788-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1381.8 | 217788-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1381.8 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0295 | Bomba repulpeo relaves | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 12 | ACTUADOR ELECTRICO MODELO AFBUP-S | ACTUADOR ELECTRICO MODELO AFBUP-S | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 1023.6 | Modelo AFBUP-S | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1023.6 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 3600 Detox de cianuro y espesamiento relaves | 3630 Filtrado de relaves | SN-3000-3600-3630-3630XM0133 | Compuerta | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 114 | BEARING UNIT SNS 2 PN SNS2-339OL-1 | BEARING UNIT SNS 2 PN SNS2-339OL-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 1776.6164 | SNS2-339OL-1 | B | 2 |  | 42000564 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 1776.6164 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3700 Agua de proceso | 3700 Agua de proceso | SN-3000-3700-3700-3700PU0263 | Bomba solución clarificada | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 723 | IMPULSOR SNS 2-100 198 MM PN 9433970141-C | IMPULSOR SNS 2-100 198 MM PN 9433970141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3164.7629 | 9433970141-C | B | 2 |  | 42000576 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3164.7629 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3700 Agua de proceso | 3700 Agua de proceso | SN-3000-3700-3700-3700PU0263 | Bomba solución clarificada | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 714 | IMPULSOR 365 MM PN 9169690141-C | IMPULSOR 365 MM PN 9169690141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 7246.6595 | 9169690141-C | B | 2 |  | 42000570 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 7246.6595 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3700 Agua de proceso | 3700 Agua de proceso | SN-3000-3700-3700-3700PU0274 | Bomba agua de Molienda | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 1648 | SIDEPLATE PN 9170930141-1 | SIDEPLATE PN 9170930141-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3583.8362 | 9170930141-1 | B | 2 |  | 42000592 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3583.8362 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 3700 Agua de proceso | 3700 Agua de proceso | SN-3000-3700-3700-3700PU0274 | Bomba agua de Molienda | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 2067 | 75D GR DR RATIO 32.07-IMMERSION HEATER | 75D GR DR RATIO 32.07-IMMERSION HEATER | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 42150 | 3075740060800 | A | 2 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 42150 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0026 | Agitador estanque de cal | Primer Año | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 136 | BEVEL GEAR SET PN 220486PSP | BEVEL GEAR SET PN 220486PSP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 211 | 6648.69 | 220486PSP | A | 1 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6648.69 | 2023-04-11 |  |  | 2023-11-08 | 2023-06-30 | 131 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0027 | Agitador estanque de cal | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 948 | MOTOR PN 3075740060100 | MOTOR PN 3075740060100 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 80 | 2776 | 3075740060100 | A | 2 |  |  | 2. En proceso por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2776 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0701-RQ-1A | A9SN-4-0701-RQ-1A - Agitators | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0027 | Agitador estanque de cal | Crítico | Opex |  |  | SPX CHILE LIMITADA
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 791 | KIT DE EMPAQUES ACTUADOR 6" PN APLI6BCXXXX | KIT DE EMPAQUES ACTUADOR 6" PN APLI6BCXXXX | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 866 | APLI6BCXXXX | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 866 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0028 | Agitador estanque de cal | Primer Año | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 859 | MANGA VÁLVULA P" 4" PN MPLI4XX1XXX | MANGA VÁLVULA P" 4" PN MPLI4XX1XXX | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 1456 | MPLI4XX1XXX | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1456 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0028 | Agitador estanque de cal | Primer Año | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 2175 | KIT VALVULA DYPRO PB0100K1C0A4MX-KA | KIT VALVULA DYPRO PB0100K1C0A4MX-KA | KIT | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 15233.4 | PB0100K1C0A4MX-KA | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15233.4 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0028 | Agitador estanque de cal |  | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 2176 | KIT VALVULA DYPRO PB0100K1C0A4MX-VL | KIT VALVULA DYPRO PB0100K1C0A4MX-VL | KIT | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 4736 | PB0100K1C0A4MX-VL | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4736 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-30 | -10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-7-0013-RQ-2B | A9SN-7-0013-RQ-2B - Pinch Valves | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0028 | Agitador estanque de cal |  | Opex |  |  | DYPRO
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 8 | ACITE ROTO-Z 20L 8000 HR PN 968718-19-04 | ACITE ROTO-Z 20L 8000 HR PN 968718-19-04 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 974.04 | 968718-19-04 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 974.04 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | Compresor de aire neumático | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 252 | CARTUCHO FILTOR DE AIRE PN 968718-19-01 | CARTUCHO FILTOR DE AIRE PN 968718-19-01 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 637.85 | 968718-19-01 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 637.85 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | Compresor de aire neumático | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 798 | KIT MANTENIMIENTO 4000 HR PN 968718-19-02 | KIT MANTENIMIENTO 4000 HR PN 968718-19-02 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 444.6 | 968718-19-02 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 444.6 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | Compresor de aire neumático | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2086 | A-MAINTENANCE KIT | A-MAINTENANCE KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1424.64 | 3001526800 | C | 2 |  | 42000657 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1424.64 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2089 | B-MAINTENANCE KIT | B-MAINTENANCE KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 2002.7 | 3001526900 | C | 2 |  | 42000659 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 2002.7 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2129 | FILTER KIT | FILTER KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1046.69 | 2230001801 | C | 2 |  | 42000661 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1046.69 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2162 | KIT | KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 3329.28 | 2906068100 | C | 2 |  | 42000667 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 3329.28 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2226 | OILPUMP KIT | OILPUMP KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1154.98 | 2906068000 | C | 2 |  | 42000683 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1154.98 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2279 | ROTO-Z 20L | ROTO-Z 20L | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 742.25 | 2908850101 | C | 2 |  | 42000689 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 742.25 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2280 | ROTO-Z BUS 5L | ROTO-Z BUS 5L | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 214.65 | 2908850300 | C | 2 |  | 42000690 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 214.65 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2343 | Z 110-145 INLET VLV BRG BLOC | Z 110-145 INLET VLV BRG BLOC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 302.88 | 2906049700 | C | 2 |  | 42000698 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 302.88 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2344 | ZE45-90 ZA3 INLET VALVE KIT | ZE45-90 ZA3 INLET VALVE KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 436.74 | 2906030900 | C | 2 |  | 42000699 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 436.74 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2345 | ZR110-425 AC DRAIN VALVE KIT | ZR110-425 AC DRAIN VALVE KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 53.31 | 2906038000 | C | 2 |  | 42000700 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 53.31 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810-CP-0010 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 399 | DESCANSO LADO CONDUCIDO PN 968718-11-02 | DESCANSO LADO CONDUCIDO PN 968718-11-02 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 45 | 448.15 | 968718-11-02 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 448.15 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 400 | DESCANSO LADO MOTRIZ PN 968718-11-03 | DESCANSO LADO MOTRIZ PN 968718-11-03 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 45 | 448.15 | 968718-11-03 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 448.15 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 447 | EMPAQUETADURA GRAFITADA PN 968718-11-06 | EMPAQUETADURA GRAFITADA PN 968718-11-06 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 45 | 105.93 | 968718-11-06 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 105.93 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 786 | KIT BAVETTES VULKOLAN PN 968718-10-03 | KIT BAVETTES VULKOLAN PN 968718-10-03 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 377.32 | 968718-10-03 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 377.32 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1239 | PRENSA ESTOPA LADO CONDUCIDO PN 968718-11-05 | PRENSA ESTOPA LADO CONDUCIDO PN 968718-11-05 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 45 | 605.49 | 968718-11-05 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 605.49 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1240 | PRENSA ESTOPA LADO MOTRIZ PN 968718-11-04 | PRENSA ESTOPA LADO MOTRIZ PN 968718-11-04 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 45 | 605.49 | 968718-11-04 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 605.49 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1391 | ROTOR PN 968718-10-02 | ROTOR PN 968718-10-02 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 1298.56 | 968718-10-02 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1298.56 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1392 | ROTOVÁLVULA COMPLETA PN 968718-10-00 | ROTOVÁLVULA COMPLETA PN 968718-10-00 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 120 | 5062.81 | 968718-10-00 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5062.81 | 2023-04-11 |  |  | 2023-08-09 | 2023-06-30 | 40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1579 | SENSOR DE VELOCIDAD CERO 115VA 2" IP67 NEMA 4X PN 968718-11-07 | SENSOR DE VELOCIDAD CERO 115VA 2" IP67 NEMA 4X PN 968718-11-07 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 1251.19 | 968718-11-07 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1251.19 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1530 | SEAL, LIP DIN3760-A82X105X12-NBR; TAG 3810-PU-0301 / 0302 PN SA982890 | SEAL, LIP DIN3760-A82X105X12-NBR; TAG 3810-PU-0301 / 0302 PN SA982890 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 14.11 | SA982890 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 28.22 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0301 | Bomba distribución lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1691 | SPACER GLAND FR300; TAG 3810-PU-0301 / 0302 PN PDCH2403 | SPACER GLAND FR300; TAG 3810-PU-0301 / 0302 PN PDCH2403 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 85 | 249.47 | PDCH2403 | B | 2 |  |  | 5. Emitida | 3. Emitida | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 498.94 | 2023-03-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30 | -28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0301 | Bomba distribución lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 1759 | STUFFING-BOX FR300 3 PORT; TAG 3810-PU-0301 / 0302 PN 500652-1 | STUFFING-BOX FR300 3 PORT; TAG 3810-PU-0301 / 0302 PN 500652-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 500652-1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0301 | Bomba distribución lechada de cal | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 2031 | WASHER, PLAIN SMS1466-17X42X8-ST-FZB PN SA951189 | WASHER, PLAIN SMS1466-17X42X8-ST-FZB PN SA951189 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | SA951189 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-03-09 |  |  | 2023-03-09 | 2023-06-30 | -113 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0602-01 | A9SN-4-0602-01 - Slurry Pumps Additional | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0301 | Bomba distribución lechada de cal | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 910 | MOTOR 5.5HP 4P 132S WFF2 PN ZX11891917 | MOTOR 5.5HP 4P 132S WFF2 PN ZX11891917 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1247.0912 | ZX11891917 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1247.0912 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0303 | Bomba sumidero lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 719 | IMPULSOR PN 68718-18-01 | IMPULSOR PN 68718-18-01 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 652.33 | 68718-18-01 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 652.33 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0395 | Bomba lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 770 | JUNTA ELÁSTICA PARA SALIDA BBA RECIRCULACIÓN PN 9687-JEXP-03 | JUNTA ELÁSTICA PARA SALIDA BBA RECIRCULACIÓN PN 9687-JEXP-03 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 1296.87 | 9687-JEXP-03 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1296.87 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0395 | Bomba lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 771 | JUNTA ELÁSTICA PARA SUCCIÓN BBA RECIRCULACIÓN PN 9687-JEXP-02 | JUNTA ELÁSTICA PARA SUCCIÓN BBA RECIRCULACIÓN PN 9687-JEXP-02 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 1296.87 | 9687-JEXP-02 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1296.87 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0395 | Bomba lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1194 | PLATO LADO SELLO PN 968718-18-03 | PLATO LADO SELLO PN 968718-18-03 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 403.05 | 968718-18-03 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 403.05 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0395 | Bomba lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1322 | RESTRICTOR LANTERN PN 968718-18-05 | RESTRICTOR LANTERN PN 968718-18-05 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 90 | 59.27 | 968718-18-05 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 118.54 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0395 | Bomba lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1331 | REVESTIMIENTO VOLUTA PN 968718-18-02 | REVESTIMIENTO VOLUTA PN 968718-18-02 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 1377.32 | 968718-18-02 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1377.32 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810PU0395 | Bomba lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 280 | CENTRADOR PARA RESORTE ESPIRAL PN 968718-14-02 | CENTRADOR PARA RESORTE ESPIRAL PN 968718-14-02 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 35.02 | 968718-14-02 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 70.04 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SN0038 | Harnero cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 446 | EMPAQUETADURA 48" V WHITE PN 968718-14-03 | EMPAQUETADURA 48" V WHITE PN 968718-14-03 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 86.52 | 968718-14-03 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 173.04 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SN0038 | Harnero cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 454 | ENSAMBLE ANILLO ABRAZADERA 48" V BRASS NUTS PN 968718-14-04 | ENSAMBLE ANILLO ABRAZADERA 48" V BRASS NUTS PN 968718-14-04 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 644.75 | 968718-14-04 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1289.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SN0038 | Harnero cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 856 | MALLA CIRCULAR SS 48" 18MG / 0,0386 / 0,0173 PN 968718-14-05 | MALLA CIRCULAR SS 48" 18MG / 0,0386 / 0,0173 PN 968718-14-05 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 991.33 | 968718-14-05 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1982.66 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SN0038 | Harnero cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 900 | MOTOR 2,5HP 380V @50HZ SELLADO PN 968718-14-06 | MOTOR 2,5HP 380V @50HZ SELLADO PN 968718-14-06 | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 90 | 7397.12 | 968718-14-06 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7397.12 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SN0038 | Harnero cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1321 | RESORTE ESPIRAL PN 968718-14-01 | RESORTE ESPIRAL PN 968718-14-01 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 90 | 39.14 | 968718-14-01 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 78.28 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SN0038 | Harnero cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 794 | KIT ELEMENTOS FILTRANTES 14 UNIDADES PN 968718-05-03 | KIT ELEMENTOS FILTRANTES 14 UNIDADES PN 968718-05-03 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 30 | 1874.3 | 968718-05-03 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3748.6 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SO0001 | Silo de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1808 | TARJETA BASICA 6EV INCLUYE EXPANSIONES PN 968718-05-01 | TARJETA BASICA 6EV INCLUYE EXPANSIONES PN 968718-05-01 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 45 | 937.24 | 968718-05-01 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 937.24 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SO0001 | Silo de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1929 | VÁLVULA DE SEGURIDAD COMPLETA PN 968718-06-00 | VÁLVULA DE SEGURIDAD COMPLETA PN 968718-06-00 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 717.57 | 968718-06-00 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 717.57 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810SO0001 | Silo de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 967 | MOTOREDUCTOR MOD. 1047 1,5KW 180RPM PN 200501AG02AEMGBCPBP | MOTOREDUCTOR MOD. 1047 1,5KW 180RPM PN 200501AG02AEMGBCPBP | EA | ZD | 0 | PC1 |  | 1 | 90 | 2354.36 | 200501AG02AEMGBCPBP | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2354.36 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810TA0040 | Estanque lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1595 | SET IMPULSOR INFERIOR ACERO REVESTIDO CAUCHO 6MM (04 ALABES) PN 200501AG02AHA724F | SET IMPULSOR INFERIOR ACERO REVESTIDO CAUCHO 6MM (04 ALABES) PN 200501AG02AHA724F | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 2838.37 | 200501AG02AHA724F | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2838.37 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810TA0040 | Estanque lechada de cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1578 | SENSOR DE TEMPERATURA CONEXIÓN 316L PN 968718-12-02 | SENSOR DE TEMPERATURA CONEXIÓN 316L PN 968718-12-02 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 1420.34 | 968718-12-02 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1420.34 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810XM0060 | Apagador cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1780 | SWITCH DE NIVEL SERIE VIBRATION POINT LEVEL SWITCH PN 968718-12-01 | SWITCH DE NIVEL SERIE VIBRATION POINT LEVEL SWITCH PN 968718-12-01 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 3574.31 | 968718-12-01 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3574.31 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810XM0060 | Apagador cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 1938 | VÁLVULA SOLENOIDE 120VAC IP67 NEMA 4X PN 968718-13-02 | VÁLVULA SOLENOIDE 120VAC IP67 NEMA 4X PN 968718-13-02 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 60 | 671.86 | 968718-13-02 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 671.86 | 2023-04-11 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0714-RQ-1B | A9SN-4-0714-RQ-1B - Lime Plant | 3800 Reactivos | 3810 Cal | SN-3000-3800-3810-3810XM0060 | Apagador cal | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0717-RQ-1A - Cyanide Plant | 966 | MOTOREDUCTOR 5,5 KW, 380 V, 50 HZ. 58,3 RPM PN 200301AG02AEMGBCP | MOTOREDUCTOR 5,5 KW, 380 V, 50 HZ. 58,3 RPM PN 200301AG02AEMGBCP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 11579 | 200301AG02AEMGBCP | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11579 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0717-RQ-1A | A9SN-4-0717-RQ-1A - Cyanide Plant | 3800 Reactivos | 3820 Cianuro | SN-3000-3800-3820-3820TA0030 | Estanque distribución de cianuro | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0712-RQ-1B - Flocculant Plant | 968 | MOTOREDUCTOR MOD.1107 PN 201001AG01AEMGBCP | MOTOREDUCTOR MOD.1107 PN 201001AG01AEMGBCP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 11288.35 | 201001AG01AEMGBCP | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11288.35 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0712-RQ-1B | A9SN-4-0712-RQ-1B - Flocculant Plant | 3800 Reactivos | 3830 Floculante | SN-3000-3800-3830-3830TA0039 | Estanque preparación floculante | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1025 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M8-8-A3A PN 7001563008 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M8-8-A3A PN 7001563008 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 3.15 | 7001563008 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 3800 Reactivos | 3840 Reactivos detoxificantes | SN-3000-3800-3840-3840PU0324 | Bomba sumidero SMBS | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0722-RQ-1A - Detoxification Reagent Plant | 965 | MOTOREDUCTOR 5,5 KW, 380 V, 50 HZ PN 200401AG02AEMGBCP | MOTOREDUCTOR 5,5 KW, 380 V, 50 HZ PN 200401AG02AEMGBCP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 90 | 13725 | 200401AG02AEMGBCP | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13725 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 10 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0722-RQ-1A | A9SN-4-0722-RQ-1A - Detoxification Reagent Plant | 3800 Reactivos | 3840 Reactivos detoxificantes | SN-3000-3800-3840-3840TA0032 | Estanque preparación SMBS | Primer Año | Opex |  |  | TECPROMIN S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 28 | ADAPTER,RING PN 76782 1013 | ADAPTER,RING PN 76782 1013 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 834 | 76782 1013 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 834 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 127 | BEARING,BALL 3306 A/C3, SKF PN 8049-30604 | BEARING,BALL 3306 A/C3, SKF PN 8049-30604 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 457 | 8049-30604 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 457 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 129 | BEARING,BALL 6207, SKF PN 8050-20760 | BEARING,BALL 6207, SKF PN 8050-20760 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 270 | 8050-20760 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 270 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 167 | BOLT,HEX TAP 3/8-16 X 1.25"LG PN 49521 104 2228 | BOLT,HEX TAP 3/8-16 X 1.25"LG PN 49521 104 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49521 104 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 278 | CASING,ASSY 150 FLAT FACE PN 0270-58 1011 | CASING,ASSY 150 FLAT FACE PN 0270-58 1011 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 98 | 10591 | 0270-58 1011 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10591 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | -2 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 381 | COVER,ST BOX SA TAPER BORE PN RC04045A 1012 | COVER,ST BOX SA TAPER BORE PN RC04045A 1012 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 2081 | RC04045A 1012 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2081 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 539 | FRAME,SA STD OIL,PURGE SP OIL PN RD11739A011013 | FRAME,SA STD OIL,PURGE SP OIL PN RD11739A011013 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 2047 | RD11739A011013 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2047 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 583 | GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 82 5127 | GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 82 5127 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 70782 82 5127 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 677 | HOUSING,BRG PULL PN C03340A 1000 | HOUSING,BRG PULL PN C03340A 1000 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1057 | C03340A 1000 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1057 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 709 | IMPLR,SA W/TFL O´RING 5 VANE PN 0767791013 | IMPLR,SA W/TFL O´RING 5 VANE PN 0767791013 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 981 | 0767791013 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 981 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 785 | KEY,SQUARE END PN 49568 61 2213 | KEY,SQUARE END PN 49568 61 2213 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 49568 61 2213 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 828 | LOCKNUT,BRG SKF N-06 PN 8601-0006 | LOCKNUT,BRG SKF N-06 PN 8601-0006 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 261 | 8601-0006 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 261 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 832 | LOCKWASHER,BRG SKF W-6 PN 8910-0006 | LOCKWASHER,BRG SKF W-6 PN 8910-0006 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 8910-0006 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1036 | NUT,HEX PN 49507 3 2228 | NUT,HEX PN 49507 3 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49507 3 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1037 | NUT,HEX PN 49507 4 2228 | NUT,HEX PN 49507 4 2228 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 49507 4 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1038 | NUT,HEX PN 49507 54 2228 | NUT,HEX PN 49507 54 2228 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 49507 54 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1123 | O-RG AS568-118 PN C02495A1185304 | O-RG AS568-118 PN C02495A1185304 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | C02495A1185304 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1125 | O-RG AS568-126 PN C02495A1265304 | O-RG AS568-126 PN C02495A1265304 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | C02495A1265304 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1127 | O-RG AS568-21 PN C02495A21 5304 | O-RG AS568-21 PN C02495A21 5304 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | C02495A21 5304 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1129 | O-RG AS568-23 PN C02495A23 6359 | O-RG AS568-23 PN C02495A23 6359 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | C02495A23 6359 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1130 | O-RG AS568-236 PN C02495A2365302 | O-RG AS568-236 PN C02495A2365302 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | C02495A2365302 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1131 | O-RG AS568-24 PN C02495A24 5302 | O-RG AS568-24 PN C02495A24 5302 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | C02495A24 5302 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1137 | O-RG AS568-38 PN C02495A38 5302 | O-RG AS568-38 PN C02495A38 5302 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | C02495A38 5302 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1213 | PLUG, PIPE SQHD 1-11.5 NPT PN K15562A06 2229 | PLUG, PIPE SQHD 1-11.5 NPT PN K15562A06 2229 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 281 | K15562A06 2229 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 562 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1215 | PLUG,PIPE 1/4-18 NPT PN 63122 2 2229 | PLUG,PIPE 1/4-18 NPT PN 63122 2 2229 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 63122 2 2229 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1219 | PLUG,PIPE PN A00152A01 | PLUG,PIPE PN A00152A01 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | A00152A01 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1335 | RING,RTNG PN 58101 281 | RING,RTNG PN 58101 281 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 261 | 58101 281 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 261 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1472 | SCREW,HHC 1/2"-13 X 1-1/4"LG PN 49511 203 6902 | SCREW,HHC 1/2"-13 X 1-1/4"LG PN 49511 203 6902 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 271 | 49511 203 6902 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 271 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1474 | SCREW,HHC 5/8"-11 X 1-1/4"LG PN 49511 251 2228 | SCREW,HHC 5/8"-11 X 1-1/4"LG PN 49511 251 2228 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 49511 251 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1541 | SEAL,LABY INBOARD (VBXX-D) PN A04951A216 | SEAL,LABY INBOARD (VBXX-D) PN A04951A216 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 451 | A04951A216 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 451 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1543 | SEAL,LABY OUTBOARD (VBXX-D) PN A04951A217 | SEAL,LABY OUTBOARD (VBXX-D) PN A04951A217 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 327 | A04951A217 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 327 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1596 | SGL MECH SEAL 1.375 CS PN GPSS1375TCS | SGL MECH SEAL 1.375 CS PN GPSS1375TCS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1821 | GPSS1375TCS | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1821 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1600 | SHAFT ASSY W/SLV DESIGN PN R104-435 2238 | SHAFT ASSY W/SLV DESIGN PN R104-435 2238 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 574 | R104-435 2238 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 574 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1671 | SLEEVE,SHAFT PN 76772X 2229 | SLEEVE,SHAFT PN 76772X 2229 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 477 | 76772X 2229 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 477 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1751 | STUD PN 27177 588 2228 | STUD PN 27177 588 2228 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 264 | 27177 588 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 264 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1752 | STUD PN 27177 715 2228 | STUD PN 27177 715 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 267 | 27177 715 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 534 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1772 | SUPPORT FRAME PN C00011A 1000 | SUPPORT FRAME PN C00011A 1000 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 1307 | C00011A 1000 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1307 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1976 | WASHER 3/8" USS PLAIN PN 49519 4 2228 | WASHER 3/8" USS PLAIN PN 49519 4 2228 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 49519 4 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910PU0470 | Bomba portátil agua contactada diesel | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 24 | ADAPTER,FRAME 13" ASSY PN RD12032A 1203 | ADAPTER,FRAME 13" ASSY PN RD12032A 1203 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 21687 | RD12032A 1203 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 21687 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910RW0001 | Piscina almacenamiento agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 382 | COVER,ST BOX SA TAPER BORE PN RC04111A011203 | COVER,ST BOX SA TAPER BORE PN RC04111A011203 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 3597 | RC04111A011203 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3597 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910RW0001 | Piscina almacenamiento agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 581 | GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 28 5127 | GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 28 5127 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 290 | 70782 28 5127 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 290 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910RW0001 | Piscina almacenamiento agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 684 | HUB 1.125" E/ES-5; CLR FIT PN K15431A006Q | HUB 1.125" E/ES-5; CLR FIT PN K15431A006Q | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 384 | K15431A006Q | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 384 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910RW0001 | Piscina almacenamiento agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 687 | HUB 38MM E/ES-5; CLR FIT PN K15431A015R | HUB 38MM E/ES-5; CLR FIT PN K15431A015R | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 484 | K15431A015R | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 484 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910RW0001 | Piscina almacenamiento agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1687 | SPACER ASSEMBLY, ES-5 PN K15431A96 | SPACER ASSEMBLY, ES-5 PN K15431A96 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 567 | K15431A96 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 567 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 3900 Contención de emergencias y derrames | 3910 Manejo de agua contactada | SN-3000-3900-3910-3910RW0001 | Piscina almacenamiento agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 116 | BEARING UNIT SNS 4 PN SNS4-339OL-1 | BEARING UNIT SNS 4 PN SNS4-339OL-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2863.9009 | SNS4-339OL-1 | B | 2 |  | 42000566 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2863.9009 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0036 | Bomba duchas de emergencia | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 736 | IMPULSOR SNS 4-32 280 MM PN 9433250141-C | IMPULSOR SNS 4-32 280 MM PN 9433250141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3494.8276 | 9433250141-C | B | 2 |  | 42000589 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3494.8276 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0036 | Bomba duchas de emergencia | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 724 | IMPULSOR SNS 2-100 198 MM PN 9433970142-C | IMPULSOR SNS 2-100 198 MM PN 9433970142-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2776.5086 | 9433970142-C | B | 2 |  | 42000577 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2776.5086 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0343 | Bomba agua mina | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 721 | IMPULSOR SNS 1-40 158 MM PN 9427210142-C | IMPULSOR SNS 1-40 158 MM PN 9427210142-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 1834.806 | 9427210142-C | B | 2 |  | 42000574 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 1834.806 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0346 | Bomba agua caminos | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 113 | BEARING UNIT SNS 1 PN SNS1-339OL-1 | BEARING UNIT SNS 1 PN SNS1-339OL-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 1640.625 | SNS1-339OL-1 | B | 2 |  | 42000563 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 1640.625 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0347 | Bomba agua potable | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 722 | IMPULSOR SNS 1-50 133 MM PN 9427200142-C | IMPULSOR SNS 1-50 133 MM PN 9427200142-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2009.5905 | 9427200142-C | B | 2 |  | 42000575 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2009.5905 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0347 | Bomba agua potable | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 728 | IMPULSOR SNS 2-40 190 MM PN 9433840142-C | IMPULSOR SNS 2-40 190 MM PN 9433840142-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 2058.0819 | 9433840142-C | B | 2 |  | 42000581 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 2058.0819 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0361 | Bomba agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 109 | BEARING UNIT PN A2-BEUN13OL-1 | BEARING UNIT PN A2-BEUN13OL-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3277.8017 | A2-BEUN13OL-1 | B | 2 |  | 42000559 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3277.8017 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0495 | Bomba agua potable | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 711 | IMPULSOR 205 MM PN 9241820141-C | IMPULSOR 205 MM PN 9241820141-C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 3218.5345 | 9241820141-C | B | 2 |  | 42000567 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 3218.5345 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0495 | Bomba agua potable | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 1653 | SIDEPLATE PN 9241630141-1 | SIDEPLATE PN 9241630141-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 63 | 1471.0129 | 9241630141-1 | B | 2 |  | 42000596 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000023 | 2. Emitida |  | 5500005658 |  | 1471.0129 | 2023-03-15 | FCA KOTKA, FINLAND. | 45 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-01 | A9SN-4-0610-01 - Horizontal Process Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0495 | Bomba agua potable | Primer Año | Opex |  |  | SULZER BOMBAS CHILE LTDA
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 275 | CASING VS80 HC; TAG 4100-PU-0535 PN 110007-M1 | CASING VS80 HC; TAG 4100-PU-0535 PN 110007-M1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 5477.85 | 110007-M1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5477.85 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0535 | Bomba sumidero | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 573 | GASKET VS80 1MM NR MTRL 16261701; TAG 4100-PU-0535 PN 128458-1 | GASKET VS80 1MM NR MTRL 16261701; TAG 4100-PU-0535 PN 128458-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 34.125 | 128458-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 68.25 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0535 | Bomba sumidero | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 575 | GASKET VS80 7MM NR 40 SHORE; TAG 4100-PU-0535 PN 101624-1 | GASKET VS80 7MM NR 40 SHORE; TAG 4100-PU-0535 PN 101624-1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 120 | 150.15 | 101624-1 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 300.3 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0535 | Bomba sumidero | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 897 | MOTOR 10HP 4P 132M/L WFF2; TAG 4100-PU-0535 PN ZX11891919 | MOTOR 10HP 4P 132M/L WFF2; TAG 4100-PU-0535 PN ZX11891919 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 1804.11 | ZX11891919 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1804.11 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0535 | Bomba sumidero | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1432 | SCREW, CAP, HEX SKT HD M20X2.50; TAG 4100-PU-0535 PN 567607PS | SCREW, CAP, HEX SKT HD M20X2.50; TAG 4100-PU-0535 PN 567607PS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 120 | 43.68 | 567607PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 43.68 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0535 | Bomba sumidero | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 1747 | STUD M16X2.00 X 60MM EFFECTIVE LGTH; TAG 4100-PU-0535 PN 584582PS | STUD M16X2.00 X 60MM EFFECTIVE LGTH; TAG 4100-PU-0535 PN 584582PS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 120 | 8.82 | 584582PS | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 35.28 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-04 | 2023-06-30 | 35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0611-RQ-2B | A9SN-4-0611-RQ-2B - Sump Pumps | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100PU0535 | Bomba sumidero | Primer Año | Opex |  |  | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 20 | ADAPTER, 0.5 NPT | ADAPTER, 0.5 NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 231 | 0M0.401H.F04 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 231 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 21 | ADAPTER, 1/2" X 3/8" TUBE X 1/2" MNPT | ADAPTER, 1/2" X 3/8" TUBE X 1/2" MNPT | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 14 | 102 | 7500061 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 204 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 22 | ADAPTER, CHEMICAL PUMP, M20 X 1.5 FEMALEX 1/2" MNPT | ADAPTER, CHEMICAL PUMP, M20 X 1.5 FEMALEX 1/2" MNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 49.5 | 7744060 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 49.5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 47 | AUTO TANK DRAIN, 0.25 | AUTO TANK DRAIN, 0.25 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 343.75 | EAD25 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 343.75 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 59 | BACKPRESSURE VALVE, 0.5 FNPT | BACKPRESSURE VALVE, 0.5 FNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 513.07 | 1006846 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 513.07 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 139 | BLOCK AND BLEED 1/2" NPT | BLOCK AND BLEED 1/2" NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 533.58 | 14275402 | B | 2 |  | 42000020 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000010 | 2. Emitida |  | 5500005496 |  | 533.58 | 2023-01-24 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 174 | BOTTOM DRAIN BOLTED TANK FLANGE 2" X2" NPT | BOTTOM DRAIN BOLTED TANK FLANGE 2" X2" NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 99.83 | BF220BD | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 99.83 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 201 | BULKHEAD CONNECTOR 1/4" FNPT X 1/4"TUBE | BULKHEAD CONNECTOR 1/4" FNPT X 1/4"TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 10.31 | KQ2E07-35N | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 10.31 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 202 | BULKHEAD MALE ELBOW 1/4" TUBE X 1/4"TUBE | BULKHEAD MALE ELBOW 1/4" TUBE X 1/4"TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 13.12 | KQ2LE07-00N | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13.12 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 223 | CABLE, 5PIN, 30FT, M12 PN 1001302 | CABLE, 5PIN, 30FT, M12 PN 1001302 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 236.31 | 1001302 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 236.31 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 225 | CALIBRATION LID PN 2-35088 | CALIBRATION LID PN 2-35088 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 55.88 | 2-35088 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 55.88 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 234 | CAP GROOVED END COUPLING 2" PN GPS-00002 D | CAP GROOVED END COUPLING 2" PN GPS-00002 D | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 96.25 | GPS-00002 D | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 96.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 235 | CAP GROOVED END COUPLING 3" PN GPS-00002 F | CAP GROOVED END COUPLING 3" PN GPS-00002 F | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 96.25 | GPS-00002 F | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 96.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 236 | CAP GROOVED END COUPLING 76.1MM PN GPS-00002 Q | CAP GROOVED END COUPLING 76.1MM PN GPS-00002 Q | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 96.25 | GPS-00002 Q | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 96.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 289 | CHLORINE ANALYZER CL17SC, W/STANDPIPE INSTALLATION KIT, REAGENTS | CHLORINE ANALYZER CL17SC, W/STANDPIPE INSTALLATION KIT, REAGENTS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 60 | 6093.56 | 8572700 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6093.56 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-05 | 2023-06-30 | -25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 302 | COMPRESSION FITTING | COMPRESSION FITTING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 56.1 | E40261 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 56.1 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 327 | CONTAINER AIR PIPING SEGMENTS, HDPE | CONTAINER AIR PIPING SEGMENTS, HDPE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | -29 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 328 | CONTAINER PIPING SEGMENTS, SCH 80 PVC | CONTAINER PIPING SEGMENTS, SCH 80 PVC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | -29 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 335 | CONTROLLER UNIVERSAL, SC200 | CONTROLLER UNIVERSAL, SC200 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 6761.48 | LXV404.99.75502 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6761.48 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 351 | COUPLING FOR GROOVED END PIPE 2" | COUPLING FOR GROOVED END PIPE 2" | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 38.28 | P2.0 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 38.28 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 352 | COUPLING FOR GROOVED END PIPE 3" | COUPLING FOR GROOVED END PIPE 3" | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 60.31 | P3.0 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 60.31 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 353 | COUPLING FOR GROOVED END PIPE 76.1MM | COUPLING FOR GROOVED END PIPE 76.1MM | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 82.5 | HF-2020-65A | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 82.5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 390 | CROSS, 150 LB, 1 FNPT | CROSS, 150 LB, 1 FNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 401 | DIFFERENT DIAMETER STRAIGHT 3/8" TUBEX 1/4" TUBE | DIFFERENT DIAMETER STRAIGHT 3/8" TUBEX 1/4" TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 5.12 | PP201208W | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5.12 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 420 | DOVETAIL BOTTOM TWISTLOCK | DOVETAIL BOTTOM TWISTLOCK | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 140.25 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 140.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | -43 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 437 | ELBOW, TUBE, 90 DEG, 0.5 PUSH X 0.5 FNPT PN 2-33336 | ELBOW, TUBE, 90 DEG, 0.5 PUSH X 0.5 FNPT PN 2-33336 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 15.48 | 2-33336 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 15.48 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 438 | ELBOW, TUBE, SOC DRIVE, RDCG, 90 DEG,0.5 PUSH X 0.375 MNPT PN 2-23349 | ELBOW, TUBE, SOC DRIVE, RDCG, 90 DEG,0.5 PUSH X 0.375 MNPT PN 2-23349 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 17.68 | 2-23349 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 17.68 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 460 | EXPANSION JOINT, 6" X 6" W/ SS RINGS | EXPANSION JOINT, 6" X 6" W/ SS RINGS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1773.75 | J-1W | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1773.75 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 486 | FILTER AIR, 0.1 MICRON, 0.5 NPT | FILTER AIR, 0.1 MICRON, 0.5 NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 750 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 750 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 499 | FILTER OIL REMOVAL .01 MICRON 1/2" FNPT | FILTER OIL REMOVAL .01 MICRON 1/2" FNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 550 | QCF-50 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 550 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 529 | FLOW METER 2" FLANGED 150# W/INTEGRAL MOUNT TRANSMITTER | FLOW METER 2" FLANGED 150# W/INTEGRAL MOUNT TRANSMITTER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 5207.92 | 8750WDMT2A1FPSA020CA1M4G1Q4 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5207.92 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 530 | FLOWMETER | FLOWMETER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 741.13 | SA4110 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 741.13 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 531 | FOOT VALVE, 0.5 NPT | FOOT VALVE, 0.5 NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 95.81 | 924566 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 95.81 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 538 | FRAME, CHEMICAL PUMPS | FRAME, CHEMICAL PUMPS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | -29 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 576 | GASKET, FLG, RING, 1, 0.125 THK, 150LB PN 2-2703 | GASKET, FLG, RING, 1, 0.125 THK, 150LB PN 2-2703 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 5 | 2-2703 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 577 | GASKET, FLG, RING, 2, 0.125 THK, 300LB | GASKET, FLG, RING, 2, 0.125 THK, 300LB | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 5 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 585 | GAUGE PRESSURE 4" DIAL, LM 1/2" NPT 01400KPA | GAUGE PRESSURE 4" DIAL, LM 1/2" NPT 01400KPA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 401.23 | 52885033 | B | 2 |  | 42000021 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000011 | 2. Emitida |  | 5500005496 |  | 401.23 | 2023-01-24 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 586 | GAUGE PRESSURE 4" DIAL, LM 1/2" NPT 0400 KPA | GAUGE PRESSURE 4" DIAL, LM 1/2" NPT 0400 KPA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 401.23 | 52946030 | B | 2 |  | 42000022 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000012 | 2. Emitida |  | 5500005496 |  | 401.23 | 2023-01-24 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 622 | GRATING | GRATING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 3544.75 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3544.75 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 632 | HANDRAIL, PLATFORM | HANDRAIL, PLATFORM | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 5967.5 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5967.5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 633 | HEADER, ALTAPAC, AP-III UF FILTRATE, 2SCH 80 | HEADER, ALTAPAC, AP-III UF FILTRATE, 2SCH 80 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 605 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 605 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 634 | HEADER, ALTAPAC, AP-III, 2 SCH 80 | HEADER, ALTAPAC, AP-III, 2 SCH 80 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 167.75 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 167.75 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 635 | HEADER, ALTAPAC, BW WASTE, 2 SCH 80 | HEADER, ALTAPAC, BW WASTE, 2 SCH 80 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 533.5 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 533.5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 636 | HEADER, ALTAPAC, MODULE, 2 SCH 80 | HEADER, ALTAPAC, MODULE, 2 SCH 80 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 624.25 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 624.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 638 | HEATER 2" NPT, 5 KW, 14" IMMERSIONLENGTH W/ ELEMENT SPACERS WELDED INPLACE 400/3 | HEATER 2" NPT, 5 KW, 14" IMMERSIONLENGTH W/ ELEMENT SPACERS WELDED INPLACE 400/3 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 2322.79 | EMTI-3350E4TPV | B | 2 |  | 42000023 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000013 | 2. Emitida |  | 5500005496 |  | 2322.79 | 2023-01-24 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 666 | HOSE BARB 1" X 1" NPT | HOSE BARB 1" X 1" NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 4.46 | 1436-010 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4.46 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 688 | HYDRAULIC CONNECTION PACK, 0.5 BARFITTING | HYDRAULIC CONNECTION PACK, 0.5 BARFITTING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 143 | 0M0.401H.F05 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 143 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 689 | HYDRAULIC CONNECTION PACK, 1/2" BARB FITTING | HYDRAULIC CONNECTION PACK, 1/2" BARB FITTING | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 170.5 | 0M9.401H.P05 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 170.5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 739 | INJECTION VALVE, 0.5 | INJECTION VALVE, 0.5 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 151.47 | 7809460 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 151.47 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 833 | LOW FLOW CELL | LOW FLOW CELL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1658.06 | 24091-00 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1658.06 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 851 | MALE CONNECTOR, 0.25 NPT X 0.25 TUBE | MALE CONNECTOR, 0.25 NPT X 0.25 TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 1.46 | 10-4-4-P-PG | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.46 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 852 | MALE ELBOW 90 DEG 1/2" NPT X 1/2" TUBE | MALE ELBOW 90 DEG 1/2" NPT X 1/2" TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 8.88 | KQ2L13-37S | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8.88 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 853 | MALE ELBOW 90 DEG 1/4" NPT X 1/4" TUBE | MALE ELBOW 90 DEG 1/4" NPT X 1/4" TUBE | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 70 | 3.52 | KQ2L07-35S | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 7.04 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 854 | MALE ELBOW 90 DEG 1/8" NPT X 1/4" TUBE | MALE ELBOW 90 DEG 1/8" NPT X 1/4" TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 3.71 | PP480821W | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3.71 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 855 | MALE ELBOW 90 DEG 3/8" NPT X 3/8" TUBE | MALE ELBOW 90 DEG 3/8" NPT X 3/8" TUBE | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 70 | 5.86 | KQ2L11-36S | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 11.72 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 886 | MODULATING ELECTRIC ACTUATOR FAILCLOSE | MODULATING ELECTRIC ACTUATOR FAILCLOSE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 5588 | ADCW600UL2I2-UP | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5588 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 887 | MODULE | MODULE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 2800 | HFUG-2020AN | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2800 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 970 | MUFFLER, 1/4" MNPT | MUFFLER, 1/4" MNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 5.86 | ASP-2 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5.86 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 971 | NEUTRALIZATION PIPING SEGMENTS, SCH 80PVC | NEUTRALIZATION PIPING SEGMENTS, SCH 80PVC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 1500 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | NO | NO | NO | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 987 | NIPPLE 1/2" NPT X 7" SCH 40 | NIPPLE 1/2" NPT X 7" SCH 40 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1500 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | NO | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 988 | NIPPLE CLOSE 3/8" NPT SCH 40 | NIPPLE CLOSE 3/8" NPT SCH 40 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1500 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | NO | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 989 | NIPPLE SHORT 1" NPT SCH 40 | NIPPLE SHORT 1" NPT SCH 40 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1500 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | NO | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 990 | NIPPLE SHORT 1/2" NPT SCH 40 | NIPPLE SHORT 1/2" NPT SCH 40 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 1500 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1500 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | NO | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1120 | OIL WATER SEPARATOR, 0.5 OUTLET | OIL WATER SEPARATOR, 0.5 OUTLET | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1086.25 | QCS-100 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1086.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1140 | ORIFICE PLATE, 2 FLANGE, 150 LB, 0.375HOLE | ORIFICE PLATE, 2 FLANGE, 150 LB, 0.375HOLE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 68.75 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 68.75 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1166 | PH/ORP TRANSMITTER | PH/ORP TRANSMITTER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 6127.08 | 1056-02-22-32-HT | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6127.08 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1180 | PIPING, ALTAPAC, TANK, DRAIN, 1 SCH 80 PN 1-10118 | PIPING, ALTAPAC, TANK, DRAIN, 1 SCH 80 PN 1-10118 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 3000 | 1-10118 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | -43 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1189 | PLATE, CHEMICAL PUMPS | PLATE, CHEMICAL PUMPS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 30 | 269.5 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 539 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1193 | PLATE, PUMP | PLATE, PUMP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 70 | 269.5 | 1475306 | B | 2 |  | 42000024 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000014 | 2. Emitida |  | 5500005496 |  | 269.5 | 2023-01-24 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1205 | PLUG 1/2" TUBE | PLUG 1/2" TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 3.47 | KQ2P-13 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3.47 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1238 | PREFILTER 3" W/ GROOVED ENDS 200MICRON | PREFILTER 3" W/ GROOVED ENDS 200MICRON | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 4669.94 | V-200P | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4669.94 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1259 | PUMP CHEMICAL METERING | PUMP CHEMICAL METERING | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 70 | 4031.5 | GMXA0708PVT2M000UD01300EN | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8063 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1260 | PUMP CHEMICAL METERING, W/ INJECTIONVALVES, FOOT VALVES, AND TUBING 1/3 HP, | PUMP CHEMICAL METERING, W/ INJECTIONVALVES, FOOT VALVES, AND TUBING 1/3 HP, | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 4122.25 | GMXA0424PVT06000UD01300EN | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4122.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1283 | PUMP PERISTALTIC, QDOS30, 7.93 GPH | PUMP PERISTALTIC, QDOS30, 7.93 GPH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 8167.5 | 0M0.285R.GRA | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8167.5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1286 | PUMP THREADED 1 1/2" X 2" - 6, 0.75 HP 5 1/8"IMPELLER, 400/3/50 | PUMP THREADED 1 1/2" X 2" - 6, 0.75 HP 5 1/8"IMPELLER, 400/3/50 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 182 | 3011.25 | 3ST5D5A4 | B | 1 |  | 42000026 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000015 | 2. Emitida |  | 5500005496 |  | 3011.25 | 2023-01-24 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-07-25 | 2023-06-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1288 | PUMP, FLANGED, 2 300LB 2 HP | PUMP, FLANGED, 2 300LB 2 HP | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 182 | 16422 | 15SV11RE2M60 | B | 1 |  | 42000027 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000016 | 2. Emitida |  | 5500005496 |  | 32844 | 2023-01-24 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-07-25 | 2023-06-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1302 | RECIRCULATION PUMP | RECIRCULATION PUMP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 12883.75 | ALP 25N | B | 2 |  | 42000028 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 80000017 | 2. Emitida |  | 5500005496 |  | 12883.75 | 2023-01-24 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1307 | REDUCER BUSHING 1" MNPT X 1/2" FNPT | REDUCER BUSHING 1" MNPT X 1/2" FNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1308 | REDUCER BUSHING 1" MNPT X 3/8" FNPT | REDUCER BUSHING 1" MNPT X 3/8" FNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1309 | REGULATOR 1" FNPT, EMBEDDED GAUGE | REGULATOR 1" FNPT, EMBEDDED GAUGE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 136.98 | AR50-N10E-EZ-B | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 136.98 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1310 | REGULATOR 1" FNPT, EMBEDDED GAUGEFLOW DIRECTION: RIGHT TO LEFT | REGULATOR 1" FNPT, EMBEDDED GAUGEFLOW DIRECTION: RIGHT TO LEFT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 136.98 | AR50-N10E-ERZ-B | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 136.98 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1311 | REGULATOR 3/8" FNPT, EMBEDDED GAUGE | REGULATOR 3/8" FNPT, EMBEDDED GAUGE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 214.61 | AW40-N03BDE-Z-B | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 214.61 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1386 | ROTAMETER 1/2" FNPT 20 SCFM | ROTAMETER 1/2" FNPT 20 SCFM | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 276.05 | 7511-3-1-2B-07 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 276.05 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1387 | ROTAMETER 1/4" FNPT, 12 GPH SS VALVEFITTINGS | ROTAMETER 1/4" FNPT, 12 GPH SS VALVEFITTINGS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 270.38 | 7530-3-1-2-2C-04 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 270.38 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1562 | SEGMENTED BALL CONTROL VALVE | SEGMENTED BALL CONTROL VALVE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 2983.75 | S19-1-3-RF-08-T010-B | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2983.75 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | -1 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1586 | SENSOR PH/ORP | SENSOR PH/ORP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 2106.17 | 389VP-10-55-CC-70 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2106.17 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1591 | SENSOR, TURBIDIMETER, EPA, 0-700 NTU, 0.25 PCINLET, 0.25 PC DRAIN, SENSOR ONLY W/ PN 2-35016 | SENSOR, TURBIDIMETER, EPA, 0-700 NTU, 0.25 PCINLET, 0.25 PC DRAIN, SENSOR ONLY W/ PN 2-35016 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 5086.84 | 2-35016 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5086.84 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1660 | SINK, SAMPLE, 6 X 8.75 X 3.75, 1 FNPT | SINK, SAMPLE, 6 X 8.75 X 3.75, 1 FNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 481.25 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 481.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1715 | SQUARE HEAD PLUG 1/8" NPT | SQUARE HEAD PLUG 1/8" NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1717 | STABLCAL CALIBRATION SET, WO/RFID KIT PN 2-35082 | STABLCAL CALIBRATION SET, WO/RFID KIT PN 2-35082 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1091.42 | LZY898 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1091.42 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1738 | STRAIGHT ADAPTER 1/2" TUBE X 1/2" NPT | STRAIGHT ADAPTER 1/2" TUBE X 1/2" NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 6.94 | PP011624W | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 6.94 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1763 | SUBMERSIBLE PUMP, 2 NPS FEMALE, 0.4 HP | SUBMERSIBLE PUMP, 2 NPS FEMALE, 0.4 HP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 14 | 1600.5 | SE-40A | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1600.5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1798 | TANK 51 GALLONS W/ COVER | TANK 51 GALLONS W/ COVER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 834.85 | 6316 / 6362 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 834.85 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1799 | TANK ADAPTER 1/2" SOC X FIPT SCH 80 | TANK ADAPTER 1/2" SOC X FIPT SCH 80 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 58.6 | 8171-005 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 58.6 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1800 | TANK ADAPTER 2 SOC X 2 SR FIPT | TANK ADAPTER 2 SOC X 2 SR FIPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 160.38 | 8171-020SR | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 160.38 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1803 | TANK VERTICAL 500 GALLONS W/ MANWAY | TANK VERTICAL 500 GALLONS W/ MANWAY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 3000 | 40148 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1805 | TANK, WASTE | TANK, WASTE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1086.25 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1086.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1806 | TANK, WASTE, LID | TANK, WASTE, LID | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 450 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 450 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1814 | TEE, 150 LB, 1/2" NPT | TEE, 150 LB, 1/2" NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1815 | TEE, 150 LB, 3/8" FNPT | TEE, 150 LB, 3/8" FNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1817 | TEMPERATURE PROBE | TEMPERATURE PROBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 483.34 | 214CRTSMB1S3E0047SLXAXW | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 483.34 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1832 | THERMOWELL | THERMOWELL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 355.74 | 114CE0028TAB2S2C022AXW | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 355.74 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1834 | THREADED ADAPTER, 1/2" NPT | THREADED ADAPTER, 1/2" NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 288.75 | 0M9.401H.F04 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 288.75 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1851 | TRANSMITTER | TRANSMITTER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1740.06 | 248HANAA2XA | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1740.06 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1853 | TRANSMITTER LEVEL 1/2" FNPT -14.7-30 PSI | TRANSMITTER LEVEL 1/2" FNPT -14.7-30 PSI | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 4030.24 | 2088G1S22A1M4B4Q4 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4030.24 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1854 | TRANSMITTER PRESSURE 1/2" FNPT -14.7150PSI | TRANSMITTER PRESSURE 1/2" FNPT -14.7150PSI | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 4030.24 | 2088G2S22A1M4B4Q4 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4030.24 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1856 | TRANSMITTER, PH | TRANSMITTER, PH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 5501.73 | 1056-02-22-38-HT | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5501.73 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1859 | TRIPLE UNIVERSAL MALE ELBOW 1/2" NPT X1/2" TUBE | TRIPLE UNIVERSAL MALE ELBOW 1/2" NPT X1/2" TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 43.81 | KQ2VT13-37S | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 43.81 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1864 | TUBE, EXTRUDE, 0.25 OD X 0.17 ID X 100FT,BLUE PN 2-36246 | TUBE, EXTRUDE, 0.25 OD X 0.17 ID X 100FT,BLUE PN 2-36246 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 46.06 | 2-36246 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 46.06 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | -43 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1865 | TUBE, EXTRUDE, 0.5 OD X 0.338 ID X 100FT,BLACK PN 2-36256 | TUBE, EXTRUDE, 0.5 OD X 0.338 ID X 100FT,BLACK PN 2-36256 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 156.83 | 2-36256 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 156.83 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | -43 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1866 | TUBING 1" I.D. X 6'-0 CLEAR (CUT TO LENGTH) | TUBING 1" I.D. X 6'-0 CLEAR (CUT TO LENGTH) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 963 | 8200-4675 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 963 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1867 | TURBIDIMETER, EPA, 0-700 NTU, 0.25 PCINLET, 0.25 PC DRAIN PN 2-46573 | TURBIDIMETER, EPA, 0-700 NTU, 0.25 PCINLET, 0.25 PC DRAIN PN 2-46573 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 9578.36 | 2-46573 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9578.36 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1869 | UNION TEE 1/4" TUBE X TUBE X TUBE | UNION TEE 1/4" TUBE X TUBE X TUBE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 5.31 | PP0208W | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5.31 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1870 | UNION, 150 LB, 1 FNPT | UNION, 150 LB, 1 FNPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 3000 |  | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1879 | VALVE 0.5 NPT W/ MANUAL LEVER | VALVE 0.5 NPT W/ MANUAL LEVER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 176 | 7000-0050-11000-S-S-R-R | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 176 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1883 | VALVE BALL 1 " FLANGED W/ PNEUMATICACTUATOR, FAIL CLOSE, SWITCH LIMIT | VALVE BALL 1 " FLANGED W/ PNEUMATICACTUATOR, FAIL CLOSE, SWITCH LIMIT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 1295.25 | F15-3-R-05-3-J-R-L / EZ-008D / 920630-11300532 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1295.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1890 | VALVE BALL 3/8" NPT W/ MANUAL LEVER | VALVE BALL 3/8" NPT W/ MANUAL LEVER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 22 | S70 02-3-R-R-L | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1892 | VALVE BUTTERFLY 2" W/ HAND LEVER | VALVE BUTTERFLY 2" W/ HAND LEVER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 128.1 | S31-0200-390+01 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 128.1 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1893 | VALVE BUTTERFLY 2" W/ HANDWHEELOPERATOR | VALVE BUTTERFLY 2" W/ HANDWHEELOPERATOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 256.63 | S31-0200-390+S4-HWGO | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 256.63 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1894 | VALVE BUTTERFLY 2" W/ MANUAL LEVER | VALVE BUTTERFLY 2" W/ MANUAL LEVER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 128.1 | S31-0200-390+S1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 128.1 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1895 | VALVE BUTTERFLY 2" W/ PNEUMATIC ACTUATOR, FAIL CLOSED, SWITCH LIMIT | VALVE BUTTERFLY 2" W/ PNEUMATIC ACTUATOR, FAIL CLOSED, SWITCH LIMIT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 646.25 | S31-0200-390+S92-0630 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 646.25 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | -29 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1896 | VALVE CHECK 0.375 NPT | VALVE CHECK 0.375 NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 216.32 | U3CSSBN1.50SS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 216.32 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1897 | VALVE CHECK 1 NPT | VALVE CHECK 1 NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 469.4 | U3HSSBN1.50SS | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 469.4 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1898 | VALVE CHECK 2" WAFER STYLE | VALVE CHECK 2" WAFER STYLE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 30 | 937.75 | V02-15-XEZ-NSF | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 937.75 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | -55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1911 | VALVE SOLENOID 1/4" NPT | VALVE SOLENOID 1/4" NPT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 257.4 | 8262H182, 24 VDC | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257.4 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1920 | VALVE, BALL, 0.25" MNPT X BARB, 90° | VALVE, BALL, 0.25" MNPT X BARB, 90° | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 7 | 23.82 | 45975K73 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 23.82 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-13 | 2023-06-30 | -78 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1921 | VALVE, BALL, 1 1/2" MANUAL | VALVE, BALL, 1 1/2" MANUAL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 610.5 | F15-3-R-07-3-J-R-L/EZ | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 610.5 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1922 | VALVE, BUTTERFLY 3" W/ MANUAL LEVER | VALVE, BUTTERFLY 3" W/ MANUAL LEVER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 154.52 | S31-0300-390+S1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 154.52 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1923 | VALVE, BUTTERFLY 4" W/ ELECTRICACTUATOR | VALVE, BUTTERFLY 4" W/ ELECTRICACTUATOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 1557.74 | S31-0400-390+S70-0061 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1557.74 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1924 | VALVE, BUTTERFLY 4" W/ MANUAL LEVER | VALVE, BUTTERFLY 4" W/ MANUAL LEVER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 70 | 205.73 | S31-0400-390+S1 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 205.73 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | -15 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1926 | VALVE, PRESSURE RELIEF 1 1/2" X 2 1/2" 80PSI | VALVE, PRESSURE RELIEF 1 1/2" X 2 1/2" 80PSI | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 8233.28 | KUN911BHGM01AJE | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8233.28 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | -1 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 1927 | VALVE, SOLENOID, 0.25, 24 VDC | VALVE, SOLENOID, 0.25, 24 VDC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 14 | 257.4 | 8262H182 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257.4 | 2023-04-06 | SALT LAKE CITY | 45 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0710-RQ-2C | A9SN-4-0710-RQ-2C - Potable Water Plant | 4100 Agua fresca & agua potable | 4100 Agua fresca & agua potable | SN-4000-4100-4100-4100WT0002 | Unidad potabilización agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | Westech
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2073 | ABSORBER | ABSORBER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 2799.04 | 1635099600 | C | 2 |  | 42000652 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 2799.04 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2083 | AIR + OIL FILTER KIT | AIR + OIL FILTER KIT | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1579.41 | 3001531111 | C | 2 |  | 42000654 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1579.41 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2084 | AIR FILTER | AIR FILTER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 713.31 | 1630778399 | C | 2 |  | 42000655 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 713.31 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2163 | KIT COUPLING AC A-B-C-D VESSEL | KIT COUPLING AC A-B-C-D VESSEL | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 3738.46 | 3001531100 | C | 2 |  | 42000668 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 3738.46 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2164 | KIT CV-OSV Q-05 | KIT CV-OSV Q-05 | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1969.46 | 3001172300 | C | 2 |  | 42000669 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1969.46 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2166 | KIT FILTER OIL | KIT FILTER OIL | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 837.39 | 3001531112 | C | 2 |  | 42000671 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 837.39 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2172 | KIT MPV (A-B-C-D VESSEL) | KIT MPV (A-B-C-D VESSEL) | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 2330.91 | 3001531113 | C | 2 |  | 42000674 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 2330.91 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2225 | OIL SEPARATOR KIT (B VESSEL) | OIL SEPARATOR KIT (B VESSEL) | KIT | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1456.06 | 3001531107 | C | 2 |  | 42000682 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1456.06 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2310 | THERMOSTAT VALVE 65 DEG C | THERMOSTAT VALVE 65 DEG C | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 783.12 | 3001531151 | C | 2 |  | 42000696 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 783.12 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 2326 | UNLOADER C242 | UNLOADER C242 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1093.79 | 3001531110 | C | 2 |  | 42000697 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1093.79 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300-CP-0011/12/13 | Compresor de aire | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 494 | FILTER ELEMENT PN 2902021200 | FILTER ELEMENT PN 2902021200 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 68.6741 | 2902021200 | C | 2 |  | 42000648 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 68.6741 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300DR0003 | Secador de aire instrumentación | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 495 | FILTER KIT DD/DDP550+ PN 3001527000 | FILTER KIT DD/DDP550+ PN 3001527000 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1855.9953 | 3001527000 | C | 2 |  | 42000649 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 1855.9953 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300DR0003 | Secador de aire instrumentación | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 795 | KIT FILTER UD+ PN 3001531237 | KIT FILTER UD+ PN 3001531237 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 3041.0929 | 3001531237 | C | 2 |  | 42000650 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 3041.0929 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300DR0003 | Secador de aire instrumentación | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 1659 | SILENCER CARTRIDGE PN 1617616505 | SILENCER CARTRIDGE PN 1617616505 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 28 | 758.0047 | 1617616505 | C | 2 |  | 42000651 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000025 | 2. Emitida |  | 5500005659 |  | 758.0047 | 2023-03-23 | DAP - Santiago | 5 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | -71 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0304-RQ-2A | A9SN-4-0304-RQ-2A - Compressors | 4300 Aire comprimido | 4300 Aire comprimido | SN-4000-4300-4300-4300DR0003 | Secador de aire instrumentación | Primer Año | Opex |  |  | ATLAS COPCO CHILE SPA
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2300 | SN201L-C10 MINI CB SN201L TYPE C 10 A | SN201L-C10 MINI CB SN201L TYPE C 10 A | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 5 | 86 | 16.37 | 2CSS245101R0104 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 81.85 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SN201L-C10 MINI CB SN201L TYPE C 10 A2CSS245101R0104 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 170 | BOMBA JOCKEY 25 GPM @145 PSI PN SBI 4-16 | BOMBA JOCKEY 25 GPM @145 PSI PN SBI 4-16 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 5083 | SBI 4-16 | C | 2 |  | 42000490 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 5083 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 467 | EXTRACTOR DE AIRE ENCLAVADO CON PARTIDA AUTOMÁTICA CON MOTOR BBA DIÉSEL PN HC-50-4T | EXTRACTOR DE AIRE ENCLAVADO CON PARTIDA AUTOMÁTICA CON MOTOR BBA DIÉSEL PN HC-50-4T | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 42 | 1865.01 | HC-50-4T | C | 2 |  | 42000492 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 1865.01 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 893 | MÓDULOS DE MONITOREO HACIA PANEL DE INCENDIOS PN FMM-1 | MÓDULOS DE MONITOREO HACIA PANEL DE INCENDIOS PN FMM-1 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 42 | 88.21 | FMM-1 | C | 2 |  | 42000493 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 88.21 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 919 | MOTOR BOMBA JOCKEY 380V/ 50 HZ, 4 HP PN FSV2P4A00T15 | MOTOR BOMBA JOCKEY 380V/ 50 HZ, 4 HP PN FSV2P4A00T15 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | FSV2P4A00T15 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-04-06 | Antofagasta | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1256 | PULSADOR MANUAL DE ALARMAS DE INCENDIOS TIPO DOBLE ACCIÓN, DIRECCIONABLE PN NBG-12LXSP | PULSADOR MANUAL DE ALARMAS DE INCENDIOS TIPO DOBLE ACCIÓN, DIRECCIONABLE PN NBG-12LXSP | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 179.4 | NBG-12LXSP | C | 2 |  | 42000494 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 179.4 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1581 | SENSOR DIRECCIONABLE DETECTOR DE INCENDIOS MULTICRITERIA HUMO/T°/IR PN FPTI-951 | SENSOR DIRECCIONABLE DETECTOR DE INCENDIOS MULTICRITERIA HUMO/T°/IR PN FPTI-951 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 146.51 | FPTI-951 | C | 2 |  | 42000495 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 146.51 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1662 | SIRENA TIPO HORN/STROBE PARA EXTERIORES PN P2RK | SIRENA TIPO HORN/STROBE PARA EXTERIORES PN P2RK | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 171.93 | P2RK | C | 2 |  | 42000496 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 171.93 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1930 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 10"LINEA DE PRUEBA PN F1022 - 8 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 10"LINEA DE PRUEBA PN F1022 - 8 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 784.88 | F1022 -8-10 | C | 2 |  | 42000497 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 784.88 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1931 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 2"LINEA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS PN F1022 - 2 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 2"LINEA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS PN F1022 - 2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 184.07 | F1022 - 2 | C | 2 |  | 42000498 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 184.07 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1933 | VÁLVULA OS&Y, CLASE #300, 10"SUCCIÓN BBA DIÉSEL/ELÉCTRICA Y DESCARGA GRAL PN F0199 - 8 | VÁLVULA OS&Y, CLASE #300, 10"SUCCIÓN BBA DIÉSEL/ELÉCTRICA Y DESCARGA GRAL PN F0199 - 8 | GL | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 1831.38 | F0199 - 8 | C | 2 |  | 42000502 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 1831.38 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1934 | VÁLVULA OS&Y, CLASE #300, 2"SUCCIÓN/DESCARGA BBA JOCKEY PN F0199 - 2 | VÁLVULA OS&Y, CLASE #300, 2"SUCCIÓN/DESCARGA BBA JOCKEY PN F0199 - 2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 370.01 | F0199 - 2 | C | 2 |  | 42000503 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 370.01 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1935 | VÁLVULA RETENCIÓN 10"DESCARGA BBA DIÉSEL Y ELÉCTRICA PN F0322 - 8 | VÁLVULA RETENCIÓN 10"DESCARGA BBA DIÉSEL Y ELÉCTRICA PN F0322 - 8 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 859.63 | F0322 -8-10 | C | 2 |  | 42000504 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 859.63 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1936 | VÁLVULA RETENCIÓN 2"DESCARGA BBA JOCKEY PN F0322 - 2 | VÁLVULA RETENCIÓN 2"DESCARGA BBA JOCKEY PN F0322 - 2 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 167.25 | F0322 - 2 | C | 2 |  | 42000505 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 167.25 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0001 | Sistema contraincendios planta procesos | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 169 | BOMBA JOCKEY 20 GPM@130 PSI PN SBI 4-14 | BOMBA JOCKEY 20 GPM@130 PSI PN SBI 4-14 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 4260.75 | SBI 4-14 | C | 2 |  | 42000489 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 4260.75 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0002 | Sistema contraincendios planta filtros | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 466 | EXTRACTOR DE AIRE ENCLAVADO CON PARTIDA AUTOMÁTICA CON MOTOR BBA DIÉSEL PN HC-40-4T | EXTRACTOR DE AIRE ENCLAVADO CON PARTIDA AUTOMÁTICA CON MOTOR BBA DIÉSEL PN HC-40-4T | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 42 | 1457.63 | HC-40-4T | C | 2 |  | 42000491 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 1457.63 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-04-04 | 2023-06-30 | -87 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0002 | Sistema contraincendios planta filtros | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1932 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 8" LINEA DE PRUEBA PN F1022 - 8 | VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 8" LINEA DE PRUEBA PN F1022 - 8 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 541.94 | F1022 -8-8 | C | 2 |  | 42000499 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 541.94 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0002 | Sistema contraincendios planta filtros | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 1937 | VÁLVULA RETENCIÓN 8" DESCARGA BBA DIÉSEL Y ELÉCTRICA PN F0322 - 8 | VÁLVULA RETENCIÓN 8" DESCARGA BBA DIÉSEL Y ELÉCTRICA PN F0322 - 8 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 28 | 719.47 | F0322 -8-8 | C | 2 |  | 42000506 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000014 | 2. Emitida |  | 5500005551 |  | 719.47 | 2023-02-21 | Antofagasta | 5 | 2023-03-21 | 2023-06-30 | -101 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0616-RQ-2B | A9SN-4-0616-RQ-2B - Fire Pumps | 4700 Sistema de protección contra incendio | 4700 Sistema de protección contra incendio | SN-4000-4700-4700-4700FP0002 | Sistema contraincendios planta filtros | Primer Año | Opex |  |  | FIREPROOF
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1350 | RODAMIENTO DE BOLA 6206-ZZ | RODAMIENTO DE BOLA 6206-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 60 | 32.76 | 20100146 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 65.52 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-23 | 2023-06-30 | -38 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 4900 Taller mantenimiento planta procesos | 4900 Taller mantenimiento planta procesos | SN-4000-4900-4900-4900FA0041 | Ventilador extractor taller mantenimient | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1343 | RODAMIENTO DE BOLA 6205-ZZ | RODAMIENTO DE BOLA 6205-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 21.87 | 20100274 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 43.74 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 4900 Taller mantenimiento planta procesos | 4900 Taller mantenimiento planta procesos | SN-4000-4900-4900-5300FA0042 | Ventilador extractor aire bodega | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1569 | SELLO RODAMIENTO 6205-ZZ | SELLO RODAMIENTO 6205-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 22.1 | 20700071ZZ | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 44.2 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 4900 Taller mantenimiento planta procesos | 4900 Taller mantenimiento planta procesos | SN-4000-4900-4900-5300FA0042 | Ventilador extractor aire bodega | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 1573 | SELLO RODAMIENTO 6204-ZZ | SELLO RODAMIENTO 6204-ZZ | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 2 | 45 | 18.72 | 20100273 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 37.44 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -53 | SI | SI | SI | SI | A9SN-5-0016-02 | A9SN-5-0016-02 - HVAC System & Tunnel Ventilation System | 4900 Taller mantenimiento planta procesos | 4900 Taller mantenimiento planta procesos | SN-4000-4900-4900-5300FA0042 | Ventilador extractor aire bodega | Primer Año | Opex |  |  | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.)
A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 10 | ACOPLAMIENTO 1.68 X 10" NEMA | ACOPLAMIENTO 1.68 X 10" NEMA | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1127.7 | IFTCPL0002 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 4. No Aplica | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1127.7 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-24 | 2023-06-30 | 55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0605-RQ-2A | A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0422 | Bomba agua pozo | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 14 | ADAPTADOR MOTOR 11R N8-10 594X800 | ADAPTADOR MOTOR 11R N8-10 594X800 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 140 | 2205 | 594X800 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 4. No Aplica | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2205 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-24 | 2023-06-30 | 55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0605-RQ-2A | A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0422 | Bomba agua pozo | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 11 | ACOPLAMIENTO FLENDER A-160 | ACOPLAMIENTO FLENDER A-160 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 388.1115 | 118010027 | B | 1 |  | 42000598 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 776.223 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 40 | ANGULAR CONTACT BALL BEARING 7312 BECBP PN 46021684 | ANGULAR CONTACT BALL BEARING 7312 BECBP PN 46021684 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 328.9707 | 46021684 | B | 1 |  | 42000599 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 657.9414 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 62 | BALANCING PISTON 48/109X60 PN 22002936 | BALANCING PISTON 48/109X60 PN 22002936 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 168 | 347.4522 | 22002936 | B | 1 |  | 42000600 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 694.9044 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 63 | BALANCING PISTON 48/125X48 BGR.065 PN 22003366 | BALANCING PISTON 48/125X48 BGR.065 PN 22003366 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 168 | 457.1091 | 22003366 | B | 1 |  | 42000601 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 914.2182 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 83 | BEARING CARRIER 48/57X42 PN 22002931 | BEARING CARRIER 48/57X42 PN 22002931 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 681.3513 | 22002931 | B | 1 |  | 42000602 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 1362.7026 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 84 | BEARING COVER 130/41X57,5 PN 22003005 | BEARING COVER 130/41X57,5 PN 22003005 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 139.2273 | 22003005 | B | 1 |  | 42000603 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 278.4546 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 92 | BEARING HOUSING FUER KUEHLUNG PN 22003000 | BEARING HOUSING FUER KUEHLUNG PN 22003000 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 22003000 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 104 | BEARING SLEEVE 35/41X53 CR203 PN 49503984 | BEARING SLEEVE 35/41X53 CR203 PN 49503984 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 246.42 | 49503984 | B | 1 |  | 42000604 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 492.84 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 105 | BEARING SLEEVE 46/72X73 PN 21504340 | BEARING SLEEVE 46/72X73 PN 21504340 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 184.815 | 21504340 | B | 1 |  | 42000605 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 369.63 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 270 | CASING SCREW M30X1,5X 655 PN 46002378 | CASING SCREW M30X1,5X 655 PN 46002378 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 65.3013 | 46002378 | B | 1 |  | 42000606 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 130.6026 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 296 | CIRCLIPS EXT 35X1,5 PN 49506619 | CIRCLIPS EXT 35X1,5 PN 49506619 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 14.7852 | 49506619 | B | 1 |  | 42000607 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 29.5704 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 357 | COVER 57/68X22 PN 22002926 | COVER 57/68X22 PN 22002926 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 77.6223 | 22002926 | B | 1 |  | 42000608 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 155.2446 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 402 | DIFFUSER = GUIDE WHEEL 219X15 C LT.STUFE PN 22002286 | DIFFUSER = GUIDE WHEEL 219X15 C LT.STUFE PN 22002286 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 735.5637 | 22002286 | B | 1 |  | 42000609 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 1471.1274 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 403 | DIFFUSER = GUIDE WHEEL 219X15 PN 22002285 | DIFFUSER = GUIDE WHEEL 219X15 PN 22002285 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 292.0077 | 22002285 | B | 1 |  | 42000610 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 584.0154 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 406 | DIFUSOR PN 22002308 | DIFUSOR PN 22002308 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 22002308 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 408 | DISCHARGE CASING DN065 VA ANSI 600RF PN 22020671 | DISCHARGE CASING DN065 VA ANSI 600RF PN 22020671 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 2665.0323 | 22020671 | B | 1 |  | 42000611 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 5330.0646 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 428 | EJE PN 22008985 | EJE PN 22008985 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 22008985 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 481 | FELT RING 40X52X5 HARDNESS PN 49014924 | FELT RING 40X52X5 HARDNESS PN 49014924 | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 3 | 168 | 353 | 49014924 | B | 1 |  | 42000612 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 1059 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 482 | FELT RING 60X76X6,5 HARDNESS PN 49022924 | FELT RING 60X76X6,5 HARDNESS PN 49022924 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 168 | 12.321 | 49022924 | B | 1 |  | 42000613 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 24.642 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 657 | HEXAGON NUT M30X1,5 PN 49022088-Q002 | HEXAGON NUT M30X1,5 PN 49022088-Q002 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 23.4099 | 49022088-Q002 | B | 1 |  | 42000614 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 46.8198 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 697 | IMPELLER 218X13 PN 22002245 | IMPELLER 218X13 PN 22002245 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 450.9486 | 22002245 | B | 1 |  | 42000615 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 901.8972 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 717 | IMPULSOR DE SUCCIÓN PN 22002240 | IMPULSOR DE SUCCIÓN PN 22002240 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 0 | 0 | 22002240 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 718 | IMPULSOR PN 22002241 | IMPULSOR PN 22002241 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 6 | 0 | 0 | 22002241 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 773 | KEY A10X6X36 PN 49063524 | KEY A10X6X36 PN 49063524 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 4.9284 | 49063524 | B | 1 |  | 42000616 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 9.8568 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 774 | KEY A10X8X45 PN 49003541 | KEY A10X8X45 PN 49003541 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 6.1605 | 49003541 | B | 1 |  | 42000617 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 12.321 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 775 | KEY A12X8X56 PN 49021874 | KEY A12X8X56 PN 49021874 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 7.3926 | 49021874 | B | 1 |  | 42000618 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 14.7852 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 873 | MECH SEAL FLOWSERVE EUROPAC 610-060 Q1Q1EGG PN AA19234 | MECH SEAL FLOWSERVE EUROPAC 610-060 Q1Q1EGG PN AA19234 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 1678.1202 | AA19234 | B | 1 |  | 42000619 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 3356.2404 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 905 | MOTOR 380V, 50HZ, 132KW, 2900 RPM, IP66, IE-3, P/4170 MSNM | MOTOR 380V, 50HZ, 132KW, 2900 RPM, IP66, IE-3, P/4170 MSNM | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 168 | 18684.7965 | 4170 MSNM | B | 1 |  | 42000620 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 18684.7965 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Crítico | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1046 | O´RING 123,42 X 3,53 PN 49506492 | O´RING 123,42 X 3,53 PN 49506492 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 43.1235 | 49506492 | B | 1 |  | 42000621 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 86.247 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1047 | O´RING 215,49 X 3,53 PN 49506493 | O´RING 215,49 X 3,53 PN 49506493 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 55.4445 | 49506493 | B | 1 |  | 42000622 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 110.889 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1049 | O´RING 278,99 X 3,53 PN 49506491 | O´RING 278,99 X 3,53 PN 49506491 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 86.247 | 49506491 | B | 1 |  | 42000623 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 172.494 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1053 | O´RING 47,22 X 3,53 PN 49506494 | O´RING 47,22 X 3,53 PN 49506494 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 18.4815 | 49506494 | B | 1 |  | 42000624 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 36.963 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1054 | O´RING 50,39 X 3,53 PN 49506490 | O´RING 50,39 X 3,53 PN 49506490 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 12.321 | 49506490 | B | 1 |  | 42000625 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 24.642 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1056 | O´RING 98,02 X 3,53 PN 49506495 | O´RING 98,02 X 3,53 PN 49506495 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 30.8025 | 49506495 | B | 1 |  | 42000626 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 2. Emitida |  | 5500005653 |  | 61.605 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1070 | O´RING PN 49328880 | O´RING PN 49328880 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 49328880 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1071 | O´RING PN 49328882 | O´RING PN 49328882 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 49328882 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1072 | O´RING PN 49331679 | O´RING PN 49331679 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 49331679 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1073 | O´RING PN 49331683 | O´RING PN 49331683 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 49331683 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1074 | O´RING PN 49331688 | O´RING PN 49331688 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 49331688 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1546 | SEALING CASING OHNE KUEHLUNG MG1 PN 22002985 | SEALING CASING OHNE KUEHLUNG MG1 PN 22002985 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 784.8477 | 22002985 | B | 1 |  | 42000627 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 1569.6954 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1547 | SEALING COVER 61/154X44 PN 21503950 | SEALING COVER 61/154X44 PN 21503950 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 342.5238 | 21503950 | B | 1 |  | 42000628 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 685.0476 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1548 | SEALING RING A 13 X 19 PN 49052922 | SEALING RING A 13 X 19 PN 49052922 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 168 | 18.4815 | 49052922 | B | 1 |  | 42000629 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 55.4445 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1549 | SEALING RING A 17 X 23 PN 49000915 | SEALING RING A 17 X 23 PN 49000915 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 9.8568 | 49000915 | B | 1 |  | 42000630 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 19.7136 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1550 | SEALING RING A 21 X 27 PN 49001079 | SEALING RING A 21 X 27 PN 49001079 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 6.1605 | 49001079 | B | 1 |  | 42000631 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 12.321 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1564 | SELLO MECÁNICO PN 49325733 | SELLO MECÁNICO PN 49325733 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 0 | 0 | 49325733 | B | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 0 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-06 | 2023-06-30 | -85 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Sustaining Capex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1592 | SENSORES DE VIBRACION | SENSORES DE VIBRACION | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 4238.424 | 87700001 | B | 1 |  | 42000632 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 8476.848 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1599 | SHAFT 48X1098 7ST. PN 22002782 | SHAFT 48X1098 7ST. PN 22002782 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 1979.9847 | 22002782 | B | 1 |  | 42000633 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 3959.9694 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1612 | SHAFT NUT KMT 9 M45X1,5 PN 49503963 | SHAFT NUT KMT 9 M45X1,5 PN 49503963 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 107.1927 | 49503963 | B | 1 |  | 42000634 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 214.3854 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1613 | SHAFT NUT M42X1,5 PN 22005312 | SHAFT NUT M42X1,5 PN 22005312 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 96.1038 | 22005312 | B | 1 |  | 42000635 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 192.2076 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1616 | SHAFT SLEEVE 46/70X139 PN 22002944 | SHAFT SLEEVE 46/70X139 PN 22002944 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 168 | 1832.1327 | 22002944 | B | 1 |  | 42000636 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 3664.2654 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1693 | SPACER RING 46/72X15,4 BGR.065,100 PN 21505185 | SPACER RING 46/72X15,4 BGR.065,100 PN 21505185 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 67.7655 | 21505185 | B | 1 |  | 42000637 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 135.531 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1695 | SPACER SLEEVE 46/60X60 PN 21503958 | SPACER SLEEVE 46/60X60 PN 21503958 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 57.9087 | 21503958 | B | 1 |  | 42000638 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 115.8174 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1718 | STAGE CASING A,C PN 22002208 | STAGE CASING A,C PN 22002208 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 746.6526 | 22002208 | B | 1 |  | 42000639 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 1493.3052 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1719 | STAGE CASING M.ENTNAHMEB. A,C PN 22002207 | STAGE CASING M.ENTNAHMEB. A,C PN 22002207 | KIT | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 819.3465 | 22002207 | B | 1 |  | 42000640 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 1638.693 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1764 | SUCTION CASING DN125 AX 250FF A/C PN 22002198 | SUCTION CASING DN125 AX 250FF A/C PN 22002198 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 3139.3908 | 22002198 | B | 1 |  | 42000641 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 6278.7816 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1767 | SUCTION IMPELLER 218X13 PN 22002244 | SUCTION IMPELLER 218X13 PN 22002244 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 531.0351 | 22002244 | B | 1 |  | 42000642 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 1062.0702 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1835 | THROTTLING BUSH 110/130X72 PN 22002938 | THROTTLING BUSH 110/130X72 PN 22002938 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 752.8131 | 22002938 | B | 1 |  | 42000643 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 752.8131 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1836 | THROTTLING BUSH 95/146X28 BGR.065 PN 46011460 | THROTTLING BUSH 95/146X28 BGR.065 PN 46011460 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 168 | 640.692 | 46011460 | B | 1 |  | 42000644 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 640.692 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1837 | THROWER A 60 PN 46014267 | THROWER A 60 PN 46014267 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 108.4248 | 46014267 | B | 1 |  | 42000645 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 216.8496 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 1979 | WASHER ISO 7090-30-200HV PN 43012209 | WASHER ISO 7090-30-200HV PN 43012209 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 168 | 3.6963 | 43012209 | B | 1 |  | 42000646 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 7.3926 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 34 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 2623 | Bomba centrífuga horizontal MSMA 06507 | Bomba centrífuga horizontal MSMA 06507 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 210 | 46776 | 43012209 | B | 1 |  | 42000647 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000024 | 0. No iniciado |  | 5500005653 |  | 46776 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-09-14 | 2023-06-30 | 76 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0603-RQ-2A | A9SN-4-0603-RQ-2A - Horizontal Multistage Pumps (ex Neumáticas) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | Primer Año | Opex |  |  | SIHI CHILE
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 26 | ADAPTER,FRAME ASSY PN RD12031A 1203 | ADAPTER,FRAME ASSY PN RD12031A 1203 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 196 | 18920 | RD12031A 1203 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 18920 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-10-04 | 2023-06-30 | 96 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 383 | COVER,ST BOX SA TAPER BORE W/VPE PN RC04110A011203 | COVER,ST BOX SA TAPER BORE W/VPE PN RC04110A011203 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 2237 | RC04110A011203 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2237 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 532 | FOOT,FRAME 10" CENTERLINE KIT PN RB05634A 1003 | FOOT,FRAME 10" CENTERLINE KIT PN RB05634A 1003 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 84 | 564 | RB05634A 1003 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1128 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | -16 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 582 | GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 29 5127 | GASKET,CASING (.062 THK) PN 70782 29 5127 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 257 | 70782 29 5127 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 683 | HUB 1.125" E/ES-4; CLR FIT PN K14103A006Q | HUB 1.125" E/ES-4; CLR FIT PN K14103A006Q | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 347 | K14103A006Q | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 347 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 686 | HUB 38MM E/ES-4; CLR FIT PN K14103A016R | HUB 38MM E/ES-4; CLR FIT PN K14103A016R | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 98 | 257 | K14103A016R | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 257 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | -2 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1134 | O-RG AS568-28 PN C02495A28 6359 | O-RG AS568-28 PN C02495A28 6359 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | C02495A28 6359 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1212 | PLUG, PIPE SQHD 1.5-11.5 NPT PN K15562A08 2229 | PLUG, PIPE SQHD 1.5-11.5 NPT PN K15562A08 2229 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 337 | K15562A08 2229 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 674 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1473 | SCREW,HHC 5/8"-11 X 1-1/2"LG PN 49511 252 6902 | SCREW,HHC 5/8"-11 X 1-1/2"LG PN 49511 252 6902 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 261 | 49511 252 6902 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 522 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1597 | SGL MECH SEAL 1.750 SS OPT 11 PN GPSS1750TSS | SGL MECH SEAL 1.750 SS OPT 11 PN GPSS1750TSS | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 2471 | GPSS1750TSS | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4942 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1669 | SLEEVE,SHAFT PN 73705X 2229 | SLEEVE,SHAFT PN 73705X 2229 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 537 | 73705X 2229 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1074 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1686 | SPACER ASSEMBLY, ES-4 PN K14103A96 | SPACER ASSEMBLY, ES-4 PN K14103A96 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 504 | K14103A96 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 504 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 1974 | WASHER 1/2" SAE PLAIN PN 49519 57 2228 | WASHER 1/2" SAE PLAIN PN 49519 57 2228 | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 2 | 56 | 257 | 49519 57 2228 | B | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 2. En Firma por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 514 | 2023-03-22 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0610-02 | A9SN-4-0610-02 - Horizontal Process Pumps | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | Bomba agua recuperada | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 9 | ACOPLAMIENTO 1.5 X 8" NEMA | ACOPLAMIENTO 1.5 X 8" NEMA | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1127.7 | IFTCPL0001 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 4. No Aplica | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1127.7 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-24 | 2023-06-30 | 55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0605-RQ-2A | A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0426 | Bomba agua pozo | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 15 | ADAPTADOR MOTOR 9W N8 | ADAPTADOR MOTOR 9W N8 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 140 | 2614.5 | IFTMADTR9WN8 | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 4. No Aplica | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2614.5 | 2023-04-06 |  |  | 2023-08-24 | 2023-06-30 | 55 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0605-RQ-2A | A9SN-4-0605-RQ-2A - Deep Well Pumps ( ex Bombas sumergibles) | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | 7200 Pozos de agua y cañería de impulsión | SN-7000-7200-7200-7200PU0426 | Bomba agua pozo | Primer Año | Opex |  |  | ITT FLUID TECNOLOGY S A
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2088 | BC810 CEX BUS INTERCONNECTION | BC810 CEX BUS INTERCONNECTION | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 294 | 4326 | 3BSE031155R1 | C | 1 |  | 42000252 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 4326 | 2023-03-28 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2024-01-16 | 2023-05-01 | 260 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | BC810 CEX BUS INTERCONNECTION3BSE031155R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2121 | DS201L C6 AC30-L DS201 L C6 AC30-L - RCBO | DS201L C6 AC30-L DS201 L C6 AC30-L - RCBO | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 86 | 137 | 2CSR245041R1064 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado | 2CSR245041R1064 no se comercializarán en Chile debido a su capacidad de corto circuito (4,5 [kA]) y demanda comercial. Ver placa en terreno |  | 0. No iniciado |  |  |  | 411 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | DS201L C6 AC30-L DS201 L C6 AC30-L - RCBO2CSR245041R1064 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2122 | E 91HN/32S E 91HN/32S FUSE HOLDER 1P+N FOR 10.3 X 38 MM FUSES | E 91HN/32S E 91HN/32S FUSE HOLDER 1P+N FOR 10.3 X 38 MM FUSES | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 91 | 7 | 2CSM206573R1801 | C | 1 |  | 42000558 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000022 | 2. Emitida |  | 5500005616 |  | 28 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-05-01 | 44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | E 91HN/32S E 91HN/32S FUSE HOLDER 1P+N FOR 10.3 X 38 MM FUSES2CSM206573R1801 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2123 | E9F10GG2 FUSE, 1A 10.3X38 MM | E9F10GG2 FUSE, 1A 10.3X38 MM | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 91 | 107 | 2CSM258723R1801 | C | 1 |  | 42000557 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000022 | 2. Emitida |  | 5500005616 |  | 856 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-06-14 | 2023-05-01 | 44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | E9F10GG2 FUSE, 1A 10.3X38 MM2CSM258723R1801 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2281 | RS30 SWITCH WITH 8 100T PORTS AND 2 FO PORTS | RS30 SWITCH WITH 8 100T PORTS AND 2 FO PORTS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 1 | 2888.72 | RS30-0802O6O6SDAEHH | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 0. No iniciado | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  | En stock proveedor | 2888.72 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-12 | 2023-06-30 | -79 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Crítico | Opex |  |  | Interlog Electrónica Ltda.
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2286 | SB822 BATTERY | SB822 BATTERY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 1084 | 3BSE018172R1 | C | 1 |  | 42000261 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 2168 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-06-28 | 2023-05-01 | 58 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SB822 BATTERY3BSE018172R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2288 | SD833 24 VDC SUPPLY | SD833 24 VDC SUPPLY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 140 | 716 | 3BSC610066R1 | C | 1 |  | 42000263 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 1432 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-08-02 | 2023-05-01 | 93 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SD833 24 VDC SUPPLY3BSC610066R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2299 | SN201L C16-L MINI CB SN201L TYPE C 16 A | SN201L C16-L MINI CB SN201L TYPE C 16 A | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 5 | 86 | 37.03 | 2CSS245102R0164 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 185.15 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SN201L C16-L MINI CB SN201L TYPE C 16 A2CSS245102R0164 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2302 | SN201L-C6 MINI CB SN201L TYPE C 6 A | SN201L-C6 MINI CB SN201L TYPE C 6 A | EA | VB | 3 | PC1 | HB | 5 | 86 | 29.36 | 2CSS245101R0064 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 146.8 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SN201L-C6 MINI CB SN201L TYPE C 6 A2CSS245101R0064 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2304 | SS832 24 VDC 10A VOTING UNIT | SS832 24 VDC 10A VOTING UNIT | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 566 | 3BSC610068R1 | C | 1 |  | 42000266 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 566 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-08-02 | 2023-05-01 | 93 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SS832 24 VDC 10A VOTING UNIT3BSC610068R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2312 | TK212A Tool cable RJ45 8P8C plug | TK212A Tool cable RJ45 8P8C plug | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 56 | 75 | 3BSC630197R1 | C | 2 |  | 42000268 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 150 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | TK212A Tool cable RJ45 8P8C plug3BSC630197R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2313 | TK821V020 BATTERY PM SUPPLY CABLE | TK821V020 BATTERY PM SUPPLY CABLE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 56 | 441 | 3BDM000150R1 | C | 2 |  | 42000269 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 882 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | TK821V020 BATTERY PM SUPPLY CABLE3BDM000150R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2314 | TK851V010 CONNECTION CABLE | TK851V010 CONNECTION CABLE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 56 | 722 | 3BSC950262R1 | C | 2 |  | 42000270 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 1444 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | TK851V010 CONNECTION CABLE3BSC950262R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2527 | BATERIAS Y FUENTES DE PODER DG M TN 150 Power Supply Dehn DG M TN 150 | BATERIAS Y FUENTES DE PODER DG M TN 150 Power Supply Dehn DG M TN 150 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 105 | 1084 | 952201 | C | 1 |  | 42000261 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 2168 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago |  | 2023-06-28 | 2023-05-01 | 58 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | BATERIAS Y FUENTES DE PODER DG M TN 150 Power Supply Dehn DG M TN 150 952201 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2528 | SURGE PROTECTOR BXT ML4 BD 24 COMBINED LIGHTNING CURRENT AND SURGE ARRESTER | SURGE PROTECTOR BXT ML4 BD 24 COMBINED LIGHTNING CURRENT AND SURGE ARRESTER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 110 | 0 | 920344 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-30 | 2023-05-01 | 90 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SURGE PROTECTOR BXT ML4 BD 24 COMBINED LIGHTNING CURRENT AND SURGE ARRESTER920344 | SI | Dehn
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2529 | SURGE PROTECTOR BXT BAS BASE PART FOR BXT BE 180 AND BXT BD 24 | SURGE PROTECTOR BXT BAS BASE PART FOR BXT BE 180 AND BXT BD 24 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 110 | 0 | 920300 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-30 | 2023-05-01 | 90 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SURGE PROTECTOR BXT BAS BASE PART FOR BXT BE 180 AND BXT BD 24920300 | SI | Dehn
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2530 | SURGE PROTECTOR BXT ML4 BE 180 BLITZDUCTOR XT, SURGE PROTECT 120 VAC, 1,0 A | SURGE PROTECTOR BXT ML4 BE 180 BLITZDUCTOR XT, SURGE PROTECT 120 VAC, 1,0 A | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 110 | 0 | 920327 | A | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 0 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-30 | 2023-05-01 | 90 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | SURGE PROTECTOR BXT ML4 BE 180 BLITZDUCTOR XT, SURGE PROTECT 120 VAC, 1,0 A920327 | SI | Dehn
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2217 | NE810 DIN-MOUNTED 10 PORTS MANAGED SWITCH | NE810 DIN-MOUNTED 10 PORTS MANAGED SWITCH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 2565 | 3BSE080207R1 | C | 2 |  | 42000258 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 2565 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago |  | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | NO | SI | NO | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | NE810 DIN-MOUNTED 10 PORTS MANAGED SWITCH3BSE080207R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2247 | PM866 PROCESSOR UNIT WITH TP830 | PM866 PROCESSOR UNIT WITH TP830 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 86 | 5545 | 3BSE050198R1 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5545 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2100-CS-0001 / 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3600-CS-0001 / 4400-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Crítico | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2098 | CI845 ETHERNET FIELDBUS COMMUNICATION INTERFACE | CI845 ETHERNET FIELDBUS COMMUNICATION INTERFACE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 469 | 2006 | 3BSE075853R1 | C | 1 |  | 42000253 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 4012 | 2023-03-28 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2024-07-09 | 2023-05-01 | 435 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3330-IO-0002 / 3610-IO-0001 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001/ 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex | CI845 ETHERNET FIELDBUS COMMUNICATION INTERFACE3BSE075853R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2126 | F809F DIAGNOSTIC MODULE | F809F DIAGNOSTIC MODULE | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 40 | 3040 | F809F | C | 2 |  |  | 5. Emitida | 4. No Aplica | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3040 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-05-01 | 20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex | F809F DIAGNOSTIC MODULEF809F | SI | EMBRY TECHNOLOGIES & SERVICES LIMITADA
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2143 | FS32 FF SEGMENT SURGE PROTECTOR | FS32 FF SEGMENT SURGE PROTECTOR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 40 | 329 | FS32 | C | 2 |  |  | 5. Emitida | 4. No Aplica | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado | En proceso de generación PO |  |  | 329 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-21 | 2023-05-01 | 20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex | FS32 FF SEGMENT SURGE PROTECTORFS32 | SI | EMBRY TECHNOLOGIES & SERVICES LIMITADA
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2182 | LD800HSE FOUNDATION FIELDBUS LINKING DEVICE | LD800HSE FOUNDATION FIELDBUS LINKING DEVICE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 20993 | 3BSE073314R1 | C | 2 |  | 42000257 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 20993 | 2023-03-15 |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex | LD800HSE FOUNDATION FIELDBUS LINKING DEVICE3BSE073314R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2287 | SD832 24 VDC SUPPLY | SD832 24 VDC SUPPLY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 140 | 564 | 3BSC610065R1 | C | 1 |  | 42000262 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 1128 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-08-02 | 2023-05-01 | 93 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 | GABINETE RIO | Comm | Opex | SD832 24 VDC SUPPLY3BSC610065R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2289 | SD834 24 VDC SUPPLY | SD834 24 VDC SUPPLY | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 140 | 1021 | 3BSC610067R1 | C | 1 |  | 42000265 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 1021 | 2023-03-15 |  | 5 | 2023-08-02 | 2023-05-01 | 93 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex | SD834 24 VDC SUPPLY3BSC610067R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2301 | SN201L-C2 MINI CB SN201L TYPE C 2 A | SN201L-C2 MINI CB SN201L TYPE C 2 A | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 86 | 56.62 | 2CSS245101R0024 | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 226.48 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex | SN201L-C2 MINI CB SN201L TYPE C 2 A2CSS245101R0024 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2306 | TB807 MODULEBUS TERMINATION | TB807 MODULEBUS TERMINATION | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 56 | 67 | 3BSE008538R1 | C | 2 |  | 42000267 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 201 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 /3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2323 | TU830 MTU ModuleBus | TU830 MTU ModuleBus | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 56 | 289 | 3BSE013234R1 | C | 2 |  | 42000273 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 867 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago |  | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 /3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 | GABINETE RIO | Comm | Opex | TU830 MTU ModuleBus3BSE013234R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2324 | TU865 MTU for Ethernet FCI (S800 I/O) | TU865 MTU for Ethernet FCI (S800 I/O) | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 56 | 691 | 3BSE078712R1 | C | 2 |  | 42000274 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 1382 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-05-10 | 2023-05-01 | 9 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 /3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex | TU865 MTU for Ethernet FCI (S800 I/O)3BSE078712R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2346 | BORNES AI815 | BORNES AI815 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 12 | 86 | 12.67 |  | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 152.04 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex |  | SI | Phoenix Contact
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2347 | BORNES AO815 | BORNES AO815 | EA | VB | 6 | PC1 | HB | 12 | 86 | 7.28 |  | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 87.36 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex |  | SI | Phoenix Contact
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2348 | BORNES DI828 | BORNES DI828 | EA | VB | 11 | PC1 | HB | 21 | 86 | 5.77 |  | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 121.17 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex |  | SI | Phoenix Contact
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2349 | BORNES DO828 | BORNES DO828 | EA | VB | 11 | PC1 | HB | 21 | 86 | 5.77 |  | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 121.17 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex |  | SI | Phoenix Contact
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2351 | FUSIBLE 3A | FUSIBLE 3A | EA | VB | 24 | PC1 | HB | 50 | 86 | 2.86 |  | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 143 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex |  | SI | Stego
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2352 | FUSIBLE 500 mA | FUSIBLE 500 mA | EA | VB | 24 | PC1 | HB | 50 | 86 | 2.86 |  | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 143 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex |  | SI | Stego
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2353 | PORTAFUSIBLES | PORTAFUSIBLES | EA | VB | 13 | PC1 | HB | 27 | 86 | 100 |  | C | 2 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2700 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 6 | NO | NO | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 2110-IO-0001 / 2110-IO-0002 / 2110-IO-0003 / 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 / 4500-IO-0001 / 7200-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2220 | NIPLE DE BRONCE LATON / PN 1241 | NIPLE DE BRONCE LATON / PN 1241 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 35 | 155.4 | 1241 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 155.4 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | SI | NO | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC | PS1000 | Bomba doble patin DWG657-60.1 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2077 | ADAPTADOR DE BOQUILLA 5WPF 220V / PN 5217.5 | ADAPTADOR DE BOQUILLA 5WPF 220V / PN 5217.5 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 2620.8 | 5217.5 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2620.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  | ADS Diagrama Chancador 657-10 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2160 | IPTC /TUBO 1-1/4 / TUBO 1/2 /CINTA CALEFACTORA 5WPF/ PN 3839.1 | IPTC /TUBO 1-1/4 / TUBO 1/2 /CINTA CALEFACTORA 5WPF/ PN 3839.1 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 50 | 154 | 3839.1 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 154 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0801-RQ-0 | A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  | ADS Diagrama Chancador 657-10 | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2518 | CONMUTADOR DE PRESION | CONMUTADOR DE PRESION | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1034 | MM0282482 | A | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1034 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-05-01 | 75 | SI | SI | SI | SI |  |  | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  |  | Comm | Opex | CONMUTADOR DE PRESION MM0282482 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2519 | JUEGO DEL SENSOR DE PRESION | JUEGO DEL SENSOR DE PRESION | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 150 | 1503 | MM0299977 | A | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1503 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-09-03 | 2023-05-01 | 125 | SI | SI | SI | SI |  |  | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  |  | Comm | Opex | JUEGO DEL SENSOR DE PRESIONMM0299977 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2520 | VALVULA | VALVULA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 304 | MM0435117 | A | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 304 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-05-01 | 75 | SI | SI | SI | SI |  |  | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  |  | Comm | Opex | VALVULA MM0435117 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2521 | VALVULA AGUJA | VALVULA AGUJA | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 47.8 | 801242 | A | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 47.8 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-05-01 | 75 | SI | SI | SI | SI |  |  | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  |  | Comm | Opex | VALVULA AGUJA801242 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2522 | VALVULA ANTIRRETORNO | VALVULA ANTIRRETORNO | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 517 | MM0261359 | A | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 517 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-05-01 | 75 | SI | SI | SI | SI |  |  | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  |  | Comm | Opex |  | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2523 | VALVULA CONTROL FLUJO | VALVULA CONTROL FLUJO | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 427 | 801153 | A | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 427 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-05-01 | 75 | SI | SI | SI | SI |  |  | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  |  | Comm | Opex |  | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2524 | VALVULA DIRECCIONAL | VALVULA DIRECCIONAL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 424 | MM0274104 | A | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 424 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-05-01 | 75 | SI | SI | SI | SI |  |  | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  |  | Comm | Opex | VALVULA DIRECCIONAL MM0274104 | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-4-0801-RQ-0 - Primary Crushing Plant | 2525 | VALV. SEGUR. PRESION | VALV. SEGUR. PRESION | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 129 | N02445081 | A | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 129 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-15 | 2023-05-01 | 75 | SI | SI | SI | SI |  |  | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | Sistema supresión polvo TRC |  |  | Comm | Opex |  | SI | Metso Outotec Chile Spa
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2213 | MSP30-08040 DIN-MOUNTED 16 PORTS MANAGED SWITCH | MSP30-08040 DIN-MOUNTED 16 PORTS MANAGED SWITCH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 126 | 4333.22 | MSP30-08040 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4333.22 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-15 | 2023-06-30 | 46 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex |  |  | Interlog Electrónica Ltda.
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2207 | MIPP/AD/1L9P PATCHBOX DIN RAIL 12 PORT CONECTOR LC SINGLE MODE AND 2 FO PORTS | MIPP/AD/1L9P PATCHBOX DIN RAIL 12 PORT CONECTOR LC SINGLE MODE AND 2 FO PORTS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 1 | 438.53 | 942082999 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  | En stock proveedor | 877.06 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-03-25 | 2023-05-01 | -37 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3100-CS-0003 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 3600-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex | MIPP/AD/1L9P PATCHBOX DIN RAIL 12 PORT CONECTOR LC SINGLE MODE AND 2 FO PORTS942082999 | SI | Interlog Electrónica Ltda.
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2212 | MSM40-C1C1C1C1 MEDIA MODULE FOR SWITCH, 4 RJ45 PORTS & 4 F/O PORTS | MSM40-C1C1C1C1 MEDIA MODULE FOR SWITCH, 4 RJ45 PORTS & 4 F/O PORTS | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 126 | 1071.9 | MSM40-C1C1C1C1 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2143.8 | 2023-03-24 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-28 | 2023-06-30 | 28 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3100-CS-0001 / 3100-CS-0002 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex |  |  | Interlog Electrónica Ltda.
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2100 | CI873 ETHERNET/IP INTERFACE | CI873 ETHERNET/IP INTERFACE | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 385 | 11561 | 3BSE056899R1 | C | 1 |  | 42000255 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 11561 | 2023-03-28 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2024-04-16 | 2023-06-30 | 291 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3100-CS-0001 / 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 / 4400-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2246 | PM858 PROCESSOR UNIT WITH TP830 | PM858 PROCESSOR UNIT WITH TP830 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 294 | 15509 | 3BSE082896R1 | C | 1 |  | 42000259 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 15509 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago |  | 2024-01-03 | 2023-06-30 | 187 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3100-CS-0003 / 7200-CS-0001 | GABINETE CONTROL | Crítico | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2111 | CompactLogix,High Speed Counter | CompactLogix,High Speed Counter | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1262.33 | 1769-HSC | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1262.33 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | Molino SAG | 3110-MI-0001-LR | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX,HIGH SPEED COUNTER1769-HSC | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2112 | CompactLogix,Relay Digital,8 Contacts at 2.5 A Relay Output,8 Point | CompactLogix,Relay Digital,8 Contacts at 2.5 A Relay Output,8 Point | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 281.46 | 1769-OW8 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 281.46 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | Molino SAG | 3110-MI-0001-LR | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX,RELAY DIGITAL,8 CONTACTS AT 2.5 A RELAY OUTPUT,8 POINT1769-OW8 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2113 | CompactLogix,Relay Digital,8 Isolated Contacts at 2.5 A Output,8 Point | CompactLogix,Relay Digital,8 Isolated Contacts at 2.5 A Output,8 Point | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 380.3 | 1769-OW8I | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 380.3 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | Molino SAG | 3110-MI-0001-LR | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX,RELAY DIGITAL,8 ISOLATED CONTACTS AT 2.5 A OUTPUT,8 POINT1769-OW8I | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2108 | CompactLogix,Analog,8 Point, 8 Single-Ended Point Input, Input Module | CompactLogix,Analog,8 Point, 8 Single-Ended Point Input, Input Module | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1013.06 | 1769-IF8 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1013.06 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 3100 Planta de Molienda | Molino SAG | 3110-MI-0001-LR / 4100-WT-0002 | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX,ANALOG,8 POINT, 8 SINGLE-ENDED POINT INPUT, INPUT MODULE1769-IF8 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2215 | MTL 9189-91-PS POWER CONDITIONER | MTL 9189-91-PS POWER CONDITIONER | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 86 | 5452.48 | MTL 9189-91-PS | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 0. No iniciado | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5452.48 | 2023-04-11 | 2023-03-24 | 5 | 2023-07-06 | 2023-05-01 | 66 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3150-IO-0001 / 3150-IO-0002 / 3150-IO-0003 / 3150-IO-0004 / 3110-IO-0001 / 3110-IO-0002 / 3110-IO-0003 / 3210-IO-0002 / 3210-IO-0003 / 3220-IO-0001 / 3220-IO-0002 / 3310-IO-0003 / 3320-IO-0001 / 3320-IO-0002 / 3330-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3610-IO-0001 /3330-IO-0002 / 3330-IO-0003 / 3330-IO-0004 / 3330-IO-0005 / 3410-IO-0001 / 3410-IO-0002 / 3420-IO-0001 / 3420-IO-0002 / 3450-IO-0001 / 3450-IO-0002 / 3500-IO-0001 / 3500-IO-0002 / 3620-IO-0001 / 3620-IO-0002 / 3620-IO-0003 / 3700-IO-0001 / 3810-IO-0001 / 3810-IO-0002 / 3820-IO-0001 / 3830-IO-0001 / 3840-IO-0001 / 3630-IO-0001 / 3630-IO-0002 / 3630-IO-0009 / 3630-IO-0003 / 3630-IO-0006 / 3630-IO-0004 / 3630-IO-0007 / 3630-IO-0005 / 3630-IO-0008 | GABINETE RIO | Comm | Opex | MTL 9189-91-PS POWER CONDITIONERMTL 9189-91-PS | SI | Interlog Electrónica Ltda.
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2257 | PP886R RUGGED MARINE TOUCH PANEL 15" | PP886R RUGGED MARINE TOUCH PANEL 15" | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 12456 | 3BSE092985R1 | C | 2 |  | 42000260 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 12456 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-06-07 | 2023-05-01 | 37 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3150-IO-0001 / 3150-IO-0003 / 3210-IO-0001 / 3210-IO-0001 / 3310-IO-0002 / 3620-IO-0001 | GABINETE RIO | Comm | Opex | PP886R RUGGED MARINE TOUCH PANEL 15"3BSE092985R1 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2214 | MSP30-24040 DIN-MOUNTED 32 PORTS MANAGED SWITCH | MSP30-24040 DIN-MOUNTED 32 PORTS MANAGED SWITCH | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 126 | 5320.73 | MSP30-24040ECZ999HHE2 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5320.73 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-15 | 2023-06-30 | 46 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex |  |  | Interlog Electrónica Ltda.
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2315 | TK855 RCU Data Link Cable | TK855 RCU Data Link Cable | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 1171 | 3BSC950356R1 | C | 2 |  | 42000271 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 1171 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | -24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2316 | TK856 RCU Control Link Cable | TK856 RCU Control Link Cable | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 56 | 589 | 3BSE057021R1 | C | 2 |  | 42000272 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 589 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | -24 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4630 Control System | 4630 Control System | 3300-CS-0001 / 3300-CS-0002 | GABINETE CONTROL | Comm | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2146 | Fuse quick acting glass body 5x20mm, 250v, 1A | Fuse quick acting glass body 5x20mm, 250v, 1A | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 0.5 | ZKS_1A | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2271 | Relay Module - PLC-RSC-120UC/21/SO46 Input Voltage with 1 PDT relay | Relay Module - PLC-RSC-120UC/21/SO46 Input Voltage with 1 PDT relay | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 41.66 | 5603593 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 83.32 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2272 | Relay Module Contact Type 3 PDTS Input voltage 120 V AC | Relay Module Contact Type 3 PDTS Input voltage 120 V AC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 32.42 | 2903277 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 32.42 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2071 | 8-port DIN Rail Fiber Optic Enclosure | 8-port DIN Rail Fiber Optic Enclosure | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 93.99 | FDME8RG | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 93.99 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2325 | Type 3 surge protection device | Type 3 surge protection device | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 126.46 | 2907918 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 126.46 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2103 | CMPLX Selectable AC 4A Power Supply | CMPLX Selectable AC 4A Power Supply | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 467 | 1769-PA4 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 467 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | Merrill Crowe | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3110-MI-0001-LR | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | CMPLX SELECTABLE AC 4A POWER SUPPLY1769-PA4 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2104 | Compact Logix 2 MB Enet Controller | Compact Logix 2 MB Enet Controller | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 3322.95 | 1769-L33ER | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3322.95 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | Merrill Crowe | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3110-MI-0001-LR / 4100-WT-0002 | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACT LOGIX 2 MB ENET CONTROLLER1769-L33ER | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2120 | Disconnect Switch | Disconnect Switch | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 414.33 | 194R-J30-1753 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 414.33 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-01 | 80 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | DISCONNECT SWITCH194R-J30-1753 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2204 | Mini Circuit Breaker 1 pole 10 A | Mini Circuit Breaker 1 pole 10 A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 16.37 | SU201M-K10 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 16.37 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2205 | Mini Circuit Breaker 1 pole 2 A | Mini Circuit Breaker 1 pole 2 A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 56.62 | SU201M-K2 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 56.62 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2206 | Mini Circuit Breaker 1 pole 5 A | Mini Circuit Breaker 1 pole 5 A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 29.36 | SU201M-K5 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 29.36 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2256 | Power Supply unit, input 100-240 V AC output 24 VDC/480 W | Power Supply unit, input 100-240 V AC output 24 VDC/480 W | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 201.66 | 2910105 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 201.66 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-01 | 80 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO |  | Opex | POWER SUPPLY UNIT, INPUT 100-240 V AC OUTPUT 24 VDC/480 W2910105 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2273 | Relay Module PLC -RSC-24C/21, 1 PDT, Input Voltage 24 V DC | Relay Module PLC -RSC-24C/21, 1 PDT, Input Voltage 24 V DC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 16.24 | 2966171 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 32.48 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2373 | Unmanaged, Industrial Ethernet Rail Switch | Unmanaged, Industrial Ethernet Rail Switch | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 346.235 | SPIDER-PL-40-04T1O69999EZ9HHHH | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 346.235 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-01 | 80 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | UNMANAGED, INDUSTRIAL ETHERNET RAIL SWITCHSPIDER-PL-40-04T1O69999EZ9HHHH | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2147 | Fuse quick acting glass body 5x20mm, 250v, 500mA | Fuse quick acting glass body 5x20mm, 250v, 500mA | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 100 | 0.5 | ZKS_0.5A | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2216 | Multi-Level terminal block | Multi-Level terminal block | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 100 | 4.36 | 3214259 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 13.08 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2297 | Shield Connection terminal block | Shield Connection terminal block | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 100 | 1.19 | 3025338 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3.57 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2311 | Time Delay/Class J Fuses, 10A | Time Delay/Class J Fuses, 10A | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 24.24 | AJT10 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 24.24 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2358 | Connection Terminal block | Connection Terminal block | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 0.84 | 421029 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1.68 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2105 | CompactLogix 16 Point D/O Relay Module, Output Module | CompactLogix 16 Point D/O Relay Module, Output Module | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 499.55 | 1769-OW16 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 499.55 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | Merrill Crowe | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 / 3110-MI-0001-LR / 4100-WT-0002 | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX 16 POINT D/O RELAY MODULE, OUTPUT MODULE1769-OW16 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2127 | Fibre Optic Connectors SC | Fibre Optic Connectors SC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 22.95 | CMSBUSCZBU | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 45.9 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3330-CP-0006 / 3330-CP-0007 / 3330-CP-0008 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2274 | Relay Module. PLC-RSC-230UC/21/SO46, input voltage 230 V AC | Relay Module. PLC-RSC-230UC/21/SO46, input voltage 230 V AC | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 41.66 | 2980490 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 41.66 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3450-CP-0001 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2109 | CompactLogix,Analog,8 Point,Current Only, Output Module | CompactLogix,Analog,8 Point,Current Only, Output Module | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 1560 | 1769-OF8C | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1560 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | Refinería | 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX,ANALOG,8 POINT,CURRENT ONLY, OUTPUT MODULE1769-OF8C | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2244 | Pin Base Socket | Pin Base Socket | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 14.8 | 700-HN123 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14.8 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2245 | Pin Style DPDT Relay | Pin Style DPDT Relay | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 9.39 | 700-HP32Z24 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 9.39 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2307 | Thermoelectric voltage terminal block pair | Thermoelectric voltage terminal block pair | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 100 | 1500 | 3100062 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3000 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | NO | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2145 | Fuse Modular terminal block | Fuse Modular terminal block | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 3 | 100 | 15.24 | 3214366 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 45.72 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2203 | Mini Circuit Breaker 1 pole 1 A | Mini Circuit Breaker 1 pole 1 A | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 14.74 | SU2011M-K1 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 14.74 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2303 | SPF Fiberoptic Fast Ethernet Transciver SM with LC Connector | SPF Fiberoptic Fast Ethernet Transciver SM with LC Connector | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 290.76 | SFP-FAST-SM/LC-EEC | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 290.76 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | 4300 Compressed Air | 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2107 | CompactLogix DC Digital,16 Point,10-30VDC, Input Module | CompactLogix DC Digital,16 Point,10-30VDC, Input Module | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 337.79 | 1769-IQ16 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 337.79 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | Refineria | 3450-CP-0001 / 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 / 3110-MI-0001-LR / 4100-WT-0002 | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX DC DIGITAL,16 POINT,10-30VDC, INPUT MODULE1769-IQ16 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2106 | CompactLogix 6 Pt A/I and A/O Module | CompactLogix 6 Pt A/I and A/O Module | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 831.04 | 1769-IF4XOF2 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 831.04 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4300 Compressed Air | Refineria | 3500-CP-0001 / 3500-CP-0002 / 3110-MI-0001-LR | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX 6 PT A/I AND A/O MODULE1769-IF4XOF2 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2110 | CompactLogix,DC,19.2-32V DC Input, Power Supply | CompactLogix,DC,19.2-32V DC Input, Power Supply | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 640.52 | 1769-PB4 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 640.52 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4100 Planta de Agua Potable | Planta Agua Potable | 4100-WT-0002 | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | COMPACTLOGIX,DC,19.2-32V DC INPUT, POWER SUPPLY1769-PB4 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2128 | Fibre Optic Patch Panel | Fibre Optic Patch Panel | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 100 | 425.62 | MIPP/AD/1L1N | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 425.62 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 20 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4100 Planta de Agua Potable | Planta Agua Potable | 4100-WT-0002 | GABINETE PLC 3RO | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2099 | CI867 MODBUS TCP | CI867 MODBUS TCP | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 385 | 9379 | 3BSE043660R1 | C | 1 |  | 42000254 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 9379 | 2023-03-28 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2024-04-16 | 2023-06-30 | 291 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation | 4400-SC-0001 | GABINETE SCADA | Comm | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2151 | IEC 61850 INTERFACE | IEC 61850 INTERFACE | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 385 | 15617 | 3BSE048845R1 | C | 1 |  | 42000256 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000015 | 2. Emitida |  | 5500005586 |  | 15617 | 2023-03-15 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2024-04-03 | 2023-06-30 | 278 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation | 4400-SC-0001 | GABINETE SCADA | Primer Año | Opex |  |  | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2282 | RSP20 SWITCH WITH 8 FE 100MBIT PORTS AND 3 SFP SLOT FE 100MBIT | RSP20 SWITCH WITH 8 FE 100MBIT PORTS AND 3 SFP SLOT FE 100MBIT | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 1 | 2012.58 | RSP20-06002Z6YT-ECCV9 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 0. No iniciado | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  | En stock proveedor | 2012.58 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-12 | 2023-06-30 | -79 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation | 4400-SC-0001 | GABINETE SCADA | Primer Año | Opex |  |  | Interlog Electrónica Ltda.
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2283 | RSPE30 SWITCH WITH 24 100T PORTS AND 16 FO PORTS | RSPE30 SWITCH WITH 24 100T PORTS AND 16 FO PORTS | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 1 | 4569.4 | RSPE30-24044O7T99-ECC | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 0. No iniciado | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  | En stock proveedor | 4569.4 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-12 | 2023-06-30 | -79 | SI | SI | SI | SI | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation | 4400-SC-0001 / 7200-SC-0001 / 3600-SC-0001 / 3300-SC-0001 / 3100-SC-0001 / 2100-SC-0001 | GABINETE SCADA | Primer Año | Opex |  |  | Interlog Electrónica Ltda.
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 64 | BALIZA LP3PL | BALIZA LP3PL | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 50 | 275.29 | 20134101 | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 550.58 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | -35 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 132 | BELT RIP DETECTOR - DB100 | BELT RIP DETECTOR - DB100 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 20 | 1031.8 |  | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2063.6 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-26 | 2023-06-30 | -65 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 929 | MOTOR ELÉCTRICO ABB 3GBP 222 210-BDG. 30KW | MOTOR ELÉCTRICO ABB 3GBP 222 210-BDG. 30KW | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 198 | 5937 | 20141713 | A | 1 |  | 42000238 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 5937 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-09-02 | 2023-05-30 | 95 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1224 | POLEA DE ABRACE 356/1020 | POLEA DE ABRACE 356/1020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 184 | 4414 | 10214740 | A | 1 |  | 42000240 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 4414 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-19 | 2023-05-30 | 81 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1228 | POLINES ALINEADORES D5-36" | POLINES ALINEADORES D5-36" | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 142 | 814 | 20141726 | B | 1 |  | 42000244 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 3256 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-08 | 2023-05-01 | 68 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Comm | Opex | POLINES ALINEADORES D5-36"20141726 | SI | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1230 | POLINES DE CARGA D5-36" | POLINES DE CARGA D5-36" | EA | VB | 32 | PC1 | HB | 64 | 142 | 309 | 20141723 | B | 1 |  | 42000246 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 19776 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-08 | 2023-05-30 | 39 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1234 | POLINES DE RETORNO D5-36" | POLINES DE RETORNO D5-36" | EA | VB | 12 | PC1 | HB | 24 | 142 | 160 | 20141725 | B | 1 |  | 42000248 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 3840 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-08 | 2023-05-30 | 39 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1236 | POLINES DE TRANSICIÓN D5-36" | POLINES DE TRANSICIÓN D5-36" | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 142 | 321 | 20141724 | B | 1 |  | 42000250 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 1284 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-08 | 2023-05-30 | 39 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1255 | PULLCORD HEN 211 | PULLCORD HEN 211 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 4 | 10 | 1200 |  | A | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4800 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-16 | 2023-06-30 | -75 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1297 | RASPADOR PRIMARIO MMP6-36 | RASPADOR PRIMARIO MMP6-36 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 30 | 3200 | 10214760 | B | 2 |  | 42000251 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 3200 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-03-18 | 2023-05-01 | -44 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Comm | Opex | RASPADOR PRIMARIO MMP6-3610214760 | SI | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1576 | SENSOR DE NIVEL 20-59-NM | SENSOR DE NIVEL 20-59-NM | GL | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 110 | 581 | 20074859 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1162 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-25 | 2023-06-30 | 25 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1580 | SENSOR DE VELOCIDAD CERO XSAV12801 | SENSOR DE VELOCIDAD CERO XSAV12801 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 110 | 500 | XSAV12801 | C | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1000 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-30 | 2023-06-30 | 30 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1661 | SIRENA 350WB | SIRENA 350WB | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 10 | 331.43 |  | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 662.86 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-04-16 | 2023-06-30 | -75 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1779 | SWITCH DE DESALINEAMIENTO HES 211 | SWITCH DE DESALINEAMIENTO HES 211 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 35 | 800 |  | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 800 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-11 | 2023-06-30 | -50 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2110 Estación de chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110CV0001 | Correa descarga Chancador | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 60 | BACKSTOP LLH900 | BACKSTOP LLH900 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 114 | 26300 | 20141721 | B | 1 |  | 42000232 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 26300 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-10 | 2023-05-30 | 11 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2120 Alimentación acopio de gruesos | SN-2000-2100-2120-2120CV0002 | Correa alimentación acopio | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 930 | MOTOR ELÉCTRICO ABB 3GBP 282 230-ADL. 75KW | MOTOR ELÉCTRICO ABB 3GBP 282 230-ADL. 75KW | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 198 | 12030 | 20141718 | A | 1 |  | 42000239 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 12030 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-09-02 | 2023-05-30 | 95 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2120 Alimentación acopio de gruesos | SN-2000-2100-2120-2120CV0002 | Correa alimentación acopio | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1225 | POLEA DE CABEZA 610/1020 | POLEA DE CABEZA 610/1020 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 184 | 18166 | 10214743 | A | 1 |  | 42000241 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 18166 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-19 | 2023-05-30 | 81 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2120 Alimentación acopio de gruesos | SN-2000-2100-2120-2120CV0002 | Correa alimentación acopio | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1577 | SENSOR DE POSICIÓN LIMITE CONTRAPESO - Z4VH 336-11Z | SENSOR DE POSICIÓN LIMITE CONTRAPESO - Z4VH 336-11Z | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 2 | 65 | 220 |  | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 440 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2100 Chancado Primario & Acopio Mineral Mina | 2120 Alimentación acopio de gruesos | SN-2000-2100-2120-2120CV0002 | Correa alimentación acopio | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 291 | CINTA 36" DIN K EP800/3 C/MOLDEADOS X 279 MTS | CINTA 36" DIN K EP800/3 C/MOLDEADOS X 279 MTS | MT | VB | 0 | PC1 | HB | 279 | 150 | 244.62 | 20142027 | A | 1 |  | 42000234 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 68248.98 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-16 | 2023-05-30 | 47 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210CV0003 | Correa alimentación SAG | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1232 | POLINES DE IMPACTO D5-36" | POLINES DE IMPACTO D5-36" | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 125 | 812 | 1460600035 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 3248 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-09 | 2023-06-30 | 40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210CV0003 | Correa alimentación SAG | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 333 | CONTROL DE VELOCIDAD DS2503 + IIR200 | CONTROL DE VELOCIDAD DS2503 + IIR200 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 65 | 2500 |  | C | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2500 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-06-10 | 2023-06-30 | -20 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210FE0001 | Alimentador de placas | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 931 | MOTOR ELÉCTRICO SISTEMA DE LANZAS 5,5KW M2BAX132MA | MOTOR ELÉCTRICO SISTEMA DE LANZAS 5,5KW M2BAX132MA | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 160 | 5000 | M2BAX132MA | B | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5000 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-09-18 | 2023-05-30 | 111 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2200 Pila acopio de gruesos | 2210 Acopio de gruesos & sistema recuperación | SN-2000-2200-2210-2210FE0001 | Alimentador de placas | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 290 | CINTA 24" DIN K EP400/3 C/MOLDEADOS X 144 MTS | CINTA 24" DIN K EP400/3 C/MOLDEADOS X 144 MTS | MT | VB | 0 | PC1 | HB | 144 | 150 | 250 | 20142028 | A | 1 |  | 42000233 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 36000 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-16 | 2023-06-30 | 16 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1226 | POLEA DEFLECTORA LADO COLA 406/710 | POLEA DEFLECTORA LADO COLA 406/710 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 184 | 4117 | 10214752 | A | 1 |  | 42000242 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 4117 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-19 | 2023-06-30 | 50 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | Crítico | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1227 | POLINES ALINEADORES C5-24" | POLINES ALINEADORES C5-24" | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 142 | 733 | 20141730 | B | 1 |  | 42000243 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 2932 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | -2 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | Comm | Opex | POLINES ALINEADORES C5-24"20141730 | SI | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | X
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2236 | PanelView Plus 7 Standard 12W Terminal | PanelView Plus 7 Standard 12W Terminal | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 4233.1 | 2711P-T12W21D8S | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4233.1 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-01 | 80 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 12W TERMINAL2711P-T12W21D8S | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2321 | Touch Scrren PC, 15.6" VL2 PPC 15.6 3000 FLS 13 | Touch Scrren PC, 15.6" VL2 PPC 15.6 3000 FLS 13 | EA | VB | 0 | PC1 | HB | 1 | 100 | 22.56 | 1032264 | C | 1 |  |  | 1. Pendiente por Vendor (Precios; Lead time; etc) – Cotización | 0. No iniciado | 0. No iniciado |  |  | 0. No iniciado |  |  |  | 22.56 | 2023-04-11 |  |  | 2023-07-20 | 2023-05-01 | 80 | NO | SI | SI | NO | A9SN-6-0008-RQ-1A | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  | GABINETE PLC 3RO | Comm | Opex | TOUCH SCRREN PC, 15.6" VL2 PPC 15.6 3000 FLS 131032264 | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2503 | CI871K01 Profinet IO Interface | CI871K01 Profinet IO Interface | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 413 | 8437 | 3BSE056767R1 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 8437 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2024-05-28 | 2023-05-01 | 393 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2504 | CI860K01 FF HSE Interface FOUNDATION Fieldbus HSE Interface. | CI860K01 FF HSE Interface FOUNDATION Fieldbus HSE Interface. | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 105 | 5176 | 3BSE032444R1 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 5176 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-07-25 | 2023-05-01 | 85 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2505 | CI854BK01 PROFIBUS-DP/V1 interface | CI854BK01 PROFIBUS-DP/V1 interface | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 322 | 4856 | 3BSE069449R1 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4856 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2024-02-27 | 2023-05-01 | 302 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2506 | TC810 Ethernet Adapter for Ethernet FCI | TC810 Ethernet Adapter for Ethernet FCI | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 644 | 523 | 3BSE076220R1 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 523 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2025-01-14 | 2023-05-01 | 624 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2507 | AI815 Analog Input HART 8 ch 0(4)..20mA, 0(1)..5V, 12bit, single ended. | AI815 Analog Input HART 8 ch 0(4)..20mA, 0(1)..5V, 12bit, single ended. | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 259 | 1806 | 3BSE052604R1 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1806 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-12-26 | 2023-05-01 | 239 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2508 | AO815 Analog Output HART 8 ch 1x8 ch. 4..20mA, 12bit, RLmax 750 ohm. | AO815 Analog Output HART 8 ch 1x8 ch. 4..20mA, 12bit, RLmax 750 ohm. | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 259 | 2316 | 3BSE052605R1 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2316 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-12-26 | 2023-05-01 | 239 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2509 | DI828 Digital Input 120V 16 ch Individually galvanic isolated channels. | DI828 Digital Input 120V 16 ch Individually galvanic isolated channels. | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 259 | 929 | 3BSE069054R1 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 929 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2023-12-26 | 2023-05-01 | 239 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2510 | DO828 Digital Output, Relay 16 ch Individually galvanic isolated channels. | DO828 Digital Output, Relay 16 ch Individually galvanic isolated channels. | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 322 | 1163 | 3BSE069055R1 | A | 1 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1163 | 2023-04-11 | Su bodega de transportista en Santiago | 5 | 2024-02-27 | 2023-05-01 | 302 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 2511 | TU851 Extended MTU, 250V | TU851 Extended MTU, 250V | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 84 | 309 | 3BSE068782R1 | A | 2 |  |  | 5. Emitida | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 309 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-04 | 2023-05-01 | 64 | SI | SI | SI | SI |  | A9SN-6-0008-RQ-1A - ER & DCS Scada Integrated | 4410 Power generation | 4410 Power generation |  |  | Comm | Opex |  | SI | ABB SA CHILE
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1229 | POLINES DE CARGA C5-24" | POLINES DE CARGA C5-24" | EA | VB | 8 | PC1 | HB | 16 | 142 | 276 | 20141728 | B | 1 |  | 42000245 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 4416 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-08 | 2023-06-30 | 8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1231 | POLINES DE IMPACTO C5-24" | POLINES DE IMPACTO C5-24" | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 125 | 651 | 1460600040 | B | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 2604 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-09 | 2023-06-30 | 40 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1233 | POLINES DE RETORNO C5-24" | POLINES DE RETORNO C5-24" | EA | VB | 4 | PC1 | HB | 8 | 142 | 136 | 20141729 | B | 1 |  | 42000247 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 1088 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-08 | 2023-06-30 | 8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 1235 | POLINES DE TRANSICIÓN C5-24" | POLINES DE TRANSICIÓN C5-24" | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 142 | 283 | 1460600060 | B | 1 |  | 42000249 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 1132 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-08 | 2023-06-30 | 8 | SI | SI | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 332 | CAMA DE IMPACTO 36" | CAMA DE IMPACTO 36" | EA | VB |  |  | HB | 1 | 125 | 4900 |  |  | 1 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4900 | 2023-04-06 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-08-09 | 2023-06-30 | 40 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | Opex |  | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 331 | CV-005 EP400/3X20X10X39M 24” | CV-005 EP400/3X20X10X39M 24” | MT | VB | 0 | PC1 | HB | 39 | 150 | 250 | 20142028 | A | 1 |  | 42000237 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 9750 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-16 | 2023-06-30 | 16 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG | Primer Año | Opex |  |  |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 329 | CV-001 EP400/3X20X10X68M 36” | CV-001 EP400/3X20X10X68M 36” | MT | VB | 0 | PC1 | HB | 68 | 150 | 200 | 20142028 | A | 1 |  | 42000235 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 13600 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-16 | 2023-06-30 | 16 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG |  |  | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 330 | CV-002 EP800/3X20X10X313M 36” | CV-002 EP800/3X20X10X313M 36” | MT | VB | 0 | PC1 | HB | 313 | 150 | 244.6198 | 20142027 | A | 1 |  | 42000236 | 5. Emitida | 3. Emitida | 2. Emitida |  | 70000010 | 2. Emitida |  | 5500005614 |  | 76566 | 2023-02-16 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-07-16 | 2023-06-30 | 16 | NO | NO | SI | SI | A9SN-4-0809-RQ-0 | A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG |  | Primer Año | Opex |  |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2512 | Set de hojas VBK-S V-PLOW | Set de hojas VBK-S V-PLOW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 188 | 20142402 | A | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 188 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | -60 | SI | SI | SI | SI |  |  | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG |  |  | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2513 | Set de hojas VBK-XS V-PLOW | Set de hojas VBK-XS V-PLOW | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 134 | 20142403 | A | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 134 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | -60 | SI | SI | SI | SI |  |  | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG |  |  | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2514 | Hojas ICT6 I C-TIP (4) | Hojas ICT6 I C-TIP (4) | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 20 | 161 | 20142404 | A | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 644 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | -60 | SI | SI | SI | SI |  |  | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG |  |  | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2515 | Hoja TRB30 TUFFSHEAR | Hoja TRB30 TUFFSHEAR | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 20 | 1457 | 20142406 | A | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1457 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | -60 | SI | SI | SI | SI |  |  | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG |  |  | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2516 | Hojas ICT6 I C-TIP (4) | Hojas ICT6 I C-TIP (4) | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 20 | 161 | Sin numero de parte | A | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 644 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | -60 | SI | SI | SI | SI |  |  | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG |  |  | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
A9SN-4-0809-RQ-0 - Belt Conveyors and Feeders | 2517 | Hojas ICT6 I C-TIP (6) | Hojas ICT6 I C-TIP (6) | EA | VB | 2 | PC1 | HB | 4 | 20 | 161 | 10214762 | A | 2 |  |  | 4. En Firma por Vendor | 1. En proceso por MGFSN | 1. Iniciado | En proceso creación material |  | 0. No iniciado |  |  |  | 644 | 2023-04-11 | Bodega Vendor Santiago | 5 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | -60 | SI | SI | SI | SI |  |  | 3100 Planta de Molienda | 3110 Molienda SAG |  |  | Primer Año | Opex |  |  | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA
4-0902-01 Hoists | 2531 | Cable de acero Abus 14MMX67,95MT AN-19874 Código Inamar: ABU119D140009 | Cable de acero Abus 14MMX67,95MT AN-19874 Código Inamar: ABU119D140009 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 3 | 4622.625 | 19874 | B | 2 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 4622.625 | 2023-04-11 |  |  | 2023-04-14 | 2023-05-30 | -46 | SI | SI | SI | SI |  |  | Puente Grúa | Puente Grúa |  |  | Comm | Opex |  | SI | INAMAR IZAJE SPA
4-0902-01 Hoists | 2532 | Guía de cable Abus GM5000 AN- 30370 Código Inamar: ABU-122A07- 01 | Guía de cable Abus GM5000 AN- 30370 Código Inamar: ABU-122A07- 01 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 3 | 1287.5 | 41286 | B | 2 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1287.5 | 2023-04-11 |  |  | 2023-04-14 | 2023-05-30 | -46 | SI | SI | SI | SI |  |  | Puente Grúa | Puente Grúa |  |  | Comm | Opex |  | SI | INAMAR IZAJE SPA
4-0902-01 Hoists | 2533 | Clip de seguridad Abus AN-7078 Código Inamar: ABUS-00AN7078 | Clip de seguridad Abus AN-7078 Código Inamar: ABUS-00AN7078 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 3 | 184 | 7078 | B | 2 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 184 | 2023-04-11 |  |  | 2023-04-14 | 2023-05-30 | -46 | SI | SI | SI | SI |  |  | Puente Grúa | Puente Grúa |  |  | Comm | Opex |  | SI | INAMAR IZAJE SPA
4-0902-01 Hoists | 2534 | Anillo de junta AN-13105 Código Inamar: ABU-119D13-06 | Anillo de junta AN-13105 Código Inamar: ABU-119D13-06 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 105 | 13105 | B | 2 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 105 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-30 | -7 | SI | SI | SI | SI |  |  | Puente Grúa | Puente Grúa |  |  | Comm | Opex |  | SI | INAMAR IZAJE SPA
4-0902-01 Hoists | 2535 | Placa de anclaje AN-5465 Código Inamar: ABU-119D13-23 | Placa de anclaje AN-5465 Código Inamar: ABU-119D13-23 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 653.75 | 5465 | B | 2 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 653.75 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-30 | -7 | SI | SI | SI | SI |  |  | Puente Grúa | Puente Grúa |  |  | Comm | Opex |  | SI | INAMAR IZAJE SPA
4-0902-01 Hoists | 2536 | Rotor de freno Abus AN-13104 Código Inamar: ABU-0000000780 | Rotor de freno Abus AN-13104 Código Inamar: ABU-0000000780 | EA | VB | 1 | PC1 | HB | 1 | 42 | 1448.75 | 13104 | B | 2 |  |  | 3. En Firma por MGFSN | 0. No iniciado | 0. No iniciado | Validación Ing |  | 0. No iniciado |  |  |  | 1448.75 | 2023-04-11 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-30 | -7 | SI | SI | SI | SI |  |  | Puente Grúa | Puente Grúa |  |  | Comm | Opex |  | SI | INAMAR IZAJE SPA

## Resumen 2 (hidden)
1er Release
LOA's Emitidas | LOA's Rechazadas por el Vendor | LOA's Aprobadas | LOA's Firmadas en proceso de envio | LOA's En proceso de Firmas GF | LOA's pendientes por act. Precios Prov. | LOA's en espera repuesta Prov.
28 | 11 | 17 | 0 | 1 | 8 | 2
Avance LOA's Aprobadas
60.71%
2do Release
LOAs por emitir | LOA's Rechazadas por el Vendor | LOA's Aprobadas | LOA's Firmadas en proceso de envio | LOA's En proceso de Firmas GF | LOA's pendientes por act. Precios Prov. | LOA's en espera repuesta Prov.
37 | 31 | 6 | 0 | 2 | 29 | 0
Avance LOA's Aprobadas
21.62%
8

## Resumen (hidden)
Inventario y Sustaining Capex | >90 Días 1er Release | REPUESTOS 1er Año de Operación
Nro. Item | Nombre del Paquete | Proveedor | Cantidad de Repuestos Solicitados | Valor Total USD$ de los Repuestos Solicitados | Status LOA's | Inicio de Fabricación | Creación Solped's | Status SoleSource Stephanie Garriga | Creación OC Dayana Alcota | % Fabricación - Activación | % Travel Logistic Carlina Lagos / Francisca Enos | % Recepción
1 | Agitadores | SPX CHILE LIMITADA | 15 | 823120 | En espera de listado con precios actualizados por parte del Vendor; Equipos 7000 y 700 |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
2 | Belt Conveyor and Feeders | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 137 | 198899.57 | Aceptada por Vendor | 2023-02-16 | 100% | 50% | NI | NI |  | NI |  |  | 2023-02-10
3 | Bolt Removal Hammer | RUSSELL MINERAL EQUIPMENT S A | 564 | 245189.37 | Aceptada por Vendor | 2023-01-31 | 100% | 50% | NI | NI |  | NI
4 | Bridge Cranes | KONECRANES CHILE SPA | 3 | 25660 | En espera de listado con precios actualizados por parte del Vendor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
5 | Carbon Transfer Pumps | Metso Outotec Chile SpA | 157 | 138511.01 | En espera de listado con precios actualizados por parte del Vendor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
6 | Control Valves | NELES CHILE SPA | 9 | 8734.422 | Aceptada por Vendor | 2023-01-09 | 100% | No aplica | 5500005469 | 0% |  | NI
7 | Cyclone Clusters | FLSMIDTH S A | 44 | 10091 | Aceptada por Vendor | 2023-01-09 | 100% | 100% | 50% | NI |  | NI
8 | Horizontal Process Pumps | ITT FLUID TECHNOLOGY S A | 30 | 32109.53 | LOA en proceso de Firma |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
9 | Distribution Transformers and Unit Substations | RHONA SA | 1 | 8936.3553 | En espera de listado con precios actualizados por parte del Vendor | No cotizo el interruptor; se paso correo | NI | No aplica | NI | NI |  | NI
10 | Fire Pumps | INVERSIONES FIREPROOF SPA | 3 | 20550 | Aceptada por Vendor | 2023-02-21 | 100% | 100% | 50% | NI |  | NI
11 | Horizontal Multistage Pumps | SIHI CHILE | 118 | 85386.24 | Aceptada por Vendor | 2023-02-21 | 50% | 50% | NI | NI |  | NI
12 | Horizontal Process Pumps | SULZER BOMBAS CHILE LIMITADA | 2 | 6604.3081 | Aceptada por Vendor | 2023-01-11 | 100% | No aplica | 5500005468 | 0% |  | NI
13 | Lime Plant | TECPROMIN | 1 | 5062.81 | Enviada al Vendor 05.01.2023 | En espera de repuesta del Proveedor | NI | NI | NI | NI |  | NI
14 | Liner Handler | Metso Outotec Chile SpA | 4 | 8366 | Aceptada por Vendor / En espera de LOA Firmada |  | 50% | 50% | NI | NI |  | NI
15 | Potable Water Plant | WESTECH ENGINEERING LLC | 9 | 45225.83 | Aceptada por Vendor | 2023-01-24 | 100% | 100% | 5500005496 | 0% |  | NI
16 | SAG & Ball Mills | Metso Outotec Chile SpA | 99 | 2172460.16 | Aceptada por Vendor / En espera de LOA Firmada |  | 50% | 50% | NI | NI |  | NI
17 | SAG & Ball Mills - Revestimiento | Metso Outotec Chile SpA | 1980 | 914297.8 | Aceptada por Vendor | 2023-01-25 | 100% | 100% | 5500005523 | 0% |  | NI
18 | Slurry Pumps | FLSMIDTH S A | 20 | 95865 | Aceptada por Vendor | 2023-02-06 | 100% | 100% | 5500005522 | 30% |  | NI
19 | Slurry Pumps Additional | Metso Outotec Chile SpA | 660 | 414371.41 | En proceso de Aceptación del Proveedor | En espera de repuesta del Proveedor | 50% | 50% | NI | NI |  | NI | 2023-02-20 | -3 | 2023-02-17
20 | Sonar Flowmeter | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TIAR LTDA | 6 | 39015 | Enviada al Vendor 05.01.2023 | En espera de repuesta del Proveedor | NI | NI | NI | NI |  | NI
21 | Sump Pumps | Metso Outotec Chile SpA | 391 | 463053.54 | En espera de listado con precios actualizados por parte del Vendor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
22 | Tailing Filters | Metso Outotec Chile SpA | 150 | 35494.5 | En espera de listado con precios actualizados por parte del Vendor | No aceptada por el Vendor en espera de listado nuevo de precios se cordina reunión para el 18-01-2023 | NI | NI | NI | NI |  | NI
23 | Thickeners | Metso Outotec Chile SpA | 1 | 4480 | En espera de listado con precios actualizados por parte del Vendor | No aceptada por el Vendor en espera de listado nuevo de precios se cordina reunión para el 18-01-2023 | NI | NI | NI | NI |  | NI
24 | Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | ENDRESS+HAUSER CHILE LIMITADA | 2 | 545 | En espera de listado con precios actualizados por parte del Vendor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
|  |  | 4406 | 5802028.8554
Inventario y Sustaining Capex | <90 Días 2do Release | REPUESTOS 1er Año de Operación
Nro. Item | Nombre del Paquete | Proveedor | Cantidad de Repuestos Solicitados | Valor Total de los Repuestos Solicitados | Status LOA's | Inicio de Fabricación | Creación Solped's | Status SoleSource Stephanie Garriga | Creación OC Dayana Alcota | % Fabricación - Activación | % Travel Logistic Carlina Lagos / Francisca Enos | % Recepción
1 | Primary Crusher | Metso Outotec Chile SpA | 275 | 244194.6 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
2 | Liner Handler | Metso Outotec Chile SpA | 17 | 22690 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
3 | Particle Size Analyzer | Metso Outotec Chile SpA | 37 | 16054.9 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
4 | Slurry Pumps Additional | Metso Outotec Chile SpA | 16 | 12194.4 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
5 | Tailing Filters | Metso Outotec Chile SpA | 1608 | 385865.2 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
6 | Compressed Air System | ATLAS COPCO CHILE SPA | 60 | 63122.4 | En proceso de aprobación LOA por el proveedor | generar la solped y PO | 50% | 50% | NI | NI |  | NI |  |  | 2023-02-10
7 | Primary Crusher | PIMASA | 22 | 37262 | LOA en proceso de Firma |  | 50% | 50% | NI | NI |  | NI
8 | Belt Conveyor and Feeders | PIMASA | 89 | 5926.3 | LOA en proceso de Firma |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
9 | ER & DCS Scada Integrated (items quoted in Dollars) | ABB SA CHILE | 322 | 110258.1 | Se genera OC | Se debe revisar terminos y condiciones declarados por el vendor | 100% | 100% | 0% | NI |  | NI |  |  | 2023-02-17
10 | Submersible Pumps | XYLEM WATER SOLUTIONS CHILE S.A | 414 | 238024 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
11 | Horizontal Process Pumps | SULZER BOMBAS CHILE LTDA y ITT FLUID TECNOLOGY S.A. | 38 | 121560.7 | LOA en proceso de Firma |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
12 | Horizontal Process Pumps | ITT FLUID TECNOLOGY S A | 158 | 29678.1 | LOA en proceso de Firma |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
13 | Fire Pumps | FIREPROOF | 6 | 51670 | Aceptada por Vendor |  | 100% | 100% | NI | NI |  | NI
14 | Peristaltic & Metering Pumps | SOLTEX | 4 | 8606.6 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
15 | Carbon Transfer Pumps | RDI S.A | 6 | 16888 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
16 | Agitators | SPX CHILE LIMITADA | 7 | 184958 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
17 | Cyclone Clusters | FLSMIDTH S A | 27 | 23900 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
18 | Elution and Carbon Regeneration Plant | FLSMIDTH S A | 4 | 11019.7 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
19 | Refinery Plant | FLSMIDTH S A | 9 | 110601.7 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
20 | Potable Water Plant | Westech | 129 | 175070.7 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
21 | Merrill Crowe Plant | FLSMIDTH S A | 387 | 89080.7 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
22 | Lime Plant | TECPROMIN S A | 19 | 21762.4 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
23 | Interstage Carbon Screens | KEMIX PTY LTD | 1 | 416 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
24 | Vibrating Screens | FLSMIDTH S A | 2 | 69049.1 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
25 | SAG & Ball Mills | Metso Outotec Chile SpA | 103 | 268019.4 | Aceptada por Vendor Generacion de SoleSource |  | 50% | 50% | NI | NI |  | NI
26 | Belt Conveyor and Feeders | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 41 | 49644.6 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
27 | Liner Handler | Metso Outotec Chile SpA | 17 | 23692 | Aceptada por Vendor Generacion de SoleSource |  | 50% | 50% | NI | NI |  | NI
28 | Bridge Cranes | KONECRANES CHILE SPA | 127 | 554510 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
29 | Safety Showers and Eyewash | HANSA | 72 | 29449.2 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
30 | HVAC System & Tunnel Ventilation System | INGENIERIA EN VENTILACION Y CLIMATIZACION LTDA. (TECNOAIRE LTDA.) | 62 | 5719.3 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
31 | Distribution Transformers and Unit Substations | RHONA SA | 12 | 2698.9 | Enviada al vendor | En espera de repuesta del Proveedor | 100% | 100% | NI | NI |  | NI
32 | Control Valves | Neles | 34 | 17017.8 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
33 | Process CCTV | COMERCIAL Y SERVICIOS RIGHTCOM SPA | 33 | 14498 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
34 | Sonar Flowmeter | TIAR LTDA | 72 | 29449.2 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
35 | Transmitters and Switches: Flow, Pressure, Temperature, Level | Endress+Hauser Chile | 31 | 29449.2 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
36 | Safety Showers and Eyewash | DYNAMIC PROCESS S A | 20 | 51048.4 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
37 | Particle Size Analyzer | Metso Outotec Chile SpA | 37 | 16054.9 | En proceso de revisión de precios con el Proveedor |  | NI | NI | NI | NI |  | NI
|  |  | 4318 | 3141104.5
REPUESTOS DE COMISIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y CRITICOS - CAPEX FLUOR
Capex Fluor | Nombre del Paquete | Proveedor | Cantidad de Repuestos Solicitados | Valor Total USD$ de los Repuestos Solicitados | Status LOA's | Inicio de Fabricación | Creación Solped's | Status SoleSource | Status de la OC Dayana Alcota | % Fabricación - Activación | % Travel Logistic Carlina Lagos / Francisca Enos | % Recepción
1 | Refinery Plant | FLSMIDTH S A | 385 | 250926.1 | Aceptada por Vendor | 2023-01-05 | No aplica | No aplica | 100% | 0% |  | NI
2 | ADR | FLSMIDTH S A | 248 | 191743 | Aceptada por Vendor | 2023-01-05 | No aplica | No aplica | 100% | 0% |  | NI
3 | Merrill Crowe | FLSMIDTH S A | 1445 | 211253 | Aceptada por Vendor | 2023-01-05 | No aplica | No aplica | 100% | 0% |  | NI
4 | SAG & Ball Mills | Metso Outotec Chile SpA | 189 | 573984.47 | LOA enviada en proceso de aceptación por proveedor |  | No aplica | No aplica | En proceso | NI |  | NI
|  |  | 2267 | 1227906.57
REPUESTOS DE COMISIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y CRITICOS - OPEX
Nro. Item | Nombre del Paquete | Proveedor | Cantidad de Repuestos Solicitados | Valor Total de los Repuestos Solicitados | Status LOA's | Inicio de Fabricación | Creación Solped's | Status SoleSource Stephanie Garriga | Creación OC Dayana Alcota | % Fabricación - Activación | % Travel Logistic Carlina Lagos / Francisca Enos | % Recepción
1 | Belt Conveyor and Feeders | FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA | 3 | 0 | Aceptada por Vendor | Esta dentro de repuestos del 1er año de operación | No aplica | No aplica | 100% | 0% |  | NI
2 | ERDCSScada Integrated | ABB SA CHILE | 58 | 0 | Aceptada por Vendor | Esta dentro de repuestos del 1er año de operación | No aplica | No aplica | 100% | 0% |  | NI
3 | Primary Crusher | FLSMIDTH S A | 24 | 0 | Aceptada por Vendor | Esta dentro de repuestos del 1er año de operación | No aplica | No aplica | 100% | 0% |  | NI
|  |  | 85 | 0