## Sheet1
log_id | log_date | shift | area | work_center | shift_supervisor | entry_type | description | related_order | sap_func_loc | sap_func_loc_short | equipment_name | priority_flag | follow_up_required | follow_up_assigned_to
LOG-00001 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Flotación | PASELE01 | Gabriel Medina | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Intercambiador calor tubos HX0014. Se aplicó sellante temporal. | 500048 | SN-3000-3500-3500-3500HX0014 | 3500HX0014 | Intercambiador calor tubos HX0014 | NORMAL | No
LOG-00002 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Alejandro Soto | HANDOVER | Se avanzó al 80% en OT de Transmisor presion agua PT0408. Turno siguiente debe completar montaje. |  | SN-2000-2100-2110-2120PT0408 | 2120PT0408 | Transmisor presion agua PT0408 | NORMAL | Sí | Tomás Araya
LOG-00003 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Molienda | PASINS01 | Rodrigo Valenzuela | NOVEDAD | Correa desalineada en Carro mantención regeneración carbon . Se ajustó durante turno. | 500055 | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | NORMAL | No
LOG-00004 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Espesadores | PAHELE01 | Pablo Fuentes | AVANCE | OT 00500039 completada. Equipo Tablero SCI entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500136 | SN-3000-3800-3820-3820FP1001 | 3820FP1001 | Tablero SCI | NORMAL | No
LOG-00005 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Espesadores | PASELE01 | Francisco Muñoz | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 5 OTs completadas, 3 en progreso. |  | SN-3000-3800-3810-3810TIT5267A | 3810TIT5267A | Transmisor temperatura lechada cal TIT5267A | NORMAL | No
LOG-00006 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Felipe Martínez | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Cajón (Futuro). Programar calibración. | 500161 | SN-3000-3200-3220-3220BX0011 | 3220BX0011 | Cajón (Futuro) | ATENCION | Sí | Luis Torres
LOG-00007 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Molienda | PASELE01 | Tomás Araya | HALLAZGO | Cableado deteriorado en CCM de Transmisor presión descarga floculante PIT0314. Programar reemplazo preventivo. |  | SN-3000-3800-3830-3830PIT0314 | 3830PIT0314 | Transmisor presión descarga floculante PIT0314 | ATENCION | Sí | Daniel Morales
LOG-00008 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASELE01 | Rodrigo Valenzuela | HALLAZGO | Cableado deteriorado en CCM de Gabinete servidor core switch 1 y commun. Programar reemplazo preventivo. |  | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | ATENCION | Sí | Gabriel Medina
LOG-00009 | 2026-04-06 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASMEC01 | Roberto Sánchez | HANDOVER | Se avanzó al 80% en OT de Unidad aire acondicionado. Turno siguiente debe completar montaje. |  | SN-3000-3100-31ER-3100AC0002 | 3100AC0002 | Unidad aire acondicionado | NORMAL | No
LOG-00010 | 2026-04-06 | Noche 7x7 | Molienda | PAHELE01 | Pablo Fuentes | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Switch bajo nivel aceite LSL0253. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | NORMAL | No
LOG-00011 | 2026-04-06 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASELE01 | Miguel Flores | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Transmisor presión alimentación carbón PIT3522. Contenido y limpiado. |  | SN-3000-3400-3450-3450PIT3522 | 3450PIT3522 | Transmisor presión alimentación carbón PIT3522 | CRITICO | Sí | Carlos López
LOG-00012 | 2026-04-06 | Noche 7x7 | Molienda | PAHELE01 | Luis Torres | AVANCE | Inspección predictiva completada en Switch posición derecha abierta ZSO4681. Todos los valores dentro de rango. | 500060 | SN-3000-3600-3630-3630ZSO4681 | 3630ZSO4681 | Switch posición derecha abierta ZSO4681 | NORMAL | Sí | José Herrera
LOG-00013 | 2026-04-06 | Noche 7x7 | Filtración | PAHMEC01 | Roberto Sánchez | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 7 OTs completadas, 1 en progreso. |  | SN-3000-3300-33ER-3330VF0122 | 3330VF0122 | Variador frecuencia 3330PU0122M1VF | NORMAL | No
LOG-00014 | 2026-04-06 | Noche 7x7 | Mina | PASINS01 | Héctor Contreras | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 4 OTs completadas, 3 en progreso. |  | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | NORMAL | No
LOG-00015 | 2026-04-07 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASELE01 | Manuel Espinoza | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Centro control motores 400V/1200A/65kA. Programar intervención. | 500065 | SN-3000-3300-33ER-3300MC0013 | 3300MC0013 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | ATENCION | Sí | Pablo Fuentes
LOG-00016 | 2026-04-07 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASINS01 | Pedro Díaz | HALLAZGO | Se encontró corrosión avanzada en base de Válvula control presión entrada sol precipitado PV3190. Requiere reparación estructural. |  | SN-3000-3300-3330-3330PV3190 | 3330PV3190 | Válvula control presión entrada sol precipitado PV3190 | ATENCION | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00017 | 2026-04-07 | Día 7x7 | Espesadores | PAHELE01 | Ignacio Bravo | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 6 OTs completadas, 1 en progreso. |  | SN-3000-3800-3840-3840HS5723 | 3840HS5723 | Switch manual HS5723 | NORMAL | No
LOG-00018 | 2026-04-07 | Día 7x7 | Espesadores | PAHMEC01 | Roberto Sánchez | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Transmisor presión aceite PIT0264. Monitorear por 24h. | 500137 | SN-2000-2100-2110-2110PIT0264 | 2110PIT0264 | Transmisor presión aceite PIT0264 | NORMAL | No
LOG-00019 | 2026-04-07 | Día 7x7 | Molienda | PAHMEC01 | Pedro Díaz | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Bomba precipitado. Programar calibración. | 500006 | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | ATENCION | Sí | Eduardo Núñez
LOG-00020 | 2026-04-07 | Noche 7x7 | Lixiviación | PASINS01 | Héctor Contreras | HALLAZGO | Se encontró corrosión avanzada en base de Mesa rodillos. Requiere reparación estructural. |  | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | ATENCION | Sí | Manuel Espinoza
LOG-00021 | 2026-04-07 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASELE01 | Cristián Vega | HALLAZGO | Se encontró corrosión avanzada en base de Válvula control derrames pulpa HV2859. Requiere reparación estructural. |  | SN-3000-3300-3330-3330HV2859 | 3330HV2859 | Válvula control derrames pulpa HV2859 | ATENCION | Sí | Pablo Fuentes
LOG-00022 | 2026-04-07 | Noche 7x7 | Flotación | PASELE01 | Miguel Flores | AVANCE | OT 00500112 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Válvula control entrada aire FV1804. | 500089 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | NORMAL | No
LOG-00023 | 2026-04-07 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHMEC01 | Cristián Vega | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Correa retorno pebbles. Monitorear por 24h. | 500120 | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | NORMAL | Sí | Patricio Vargas
LOG-00024 | 2026-04-07 | Noche 7x7 | Lixiviación | PASINS01 | Cristián Vega | INCIDENTE | Cuasi-accidente: herramienta cayó desde andamio en zona de Hidrante/ Grifos FH0130. Sin lesionados. Se reforzó uso de porta-herramientas. |  | SN-4000-4700-4700-4700FH0130 | 4700FH0130 | Hidrante/ Grifos FH0130 | CRITICO | Sí | Gabriel Medina
LOG-00025 | 2026-04-07 | Noche 7x7 | Lixiviación | PASELE01 | Eduardo Núñez | HANDOVER | Parada de emergencia de Sirena YA1151 a las 12:30. Se restableció operación. |  | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | NORMAL | No
LOG-00026 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Mina | PASELE01 | Daniel Morales | AVANCE | OT 00500069 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Transmisor flujo entrada floculante FIT5626. | 500078 | SN-3000-3800-3830-3830FIT5626 | 3830FIT5626 | Transmisor flujo entrada floculante FIT5626 | NORMAL | No
LOG-00027 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASELE01 | Carlos López | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Válvula alivio presión fluido termico PSV3479. Se verificó y normalizó. | 500089 | SN-3000-3400-3420-3420PSV3479 | 3420PSV3479 | Válvula alivio presión fluido termico PSV3479 | ATENCION | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00028 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Espesadores | PASMEC01 | Alejandro Soto | AVANCE | OT 00500126 en espera de material (ETA mañana) para Válvula control descarga nitrato plomo HV2963. | 500157 | SN-3000-3300-3330-3330HV2963 | 3330HV2963 | Válvula control descarga nitrato plomo HV2963 | NORMAL | Sí | Tomás Araya
LOG-00029 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Fernando Pizarro | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Válvula control sol barren a derrames HV3267. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-3000-3300-3330-3330HV3267 | 3330HV3267 | Válvula control sol barren a derrames HV3267 | NORMAL | Sí | Felipe Martínez
LOG-00030 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Patricio Vargas | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Transmisor temperatura lechada cal TIT5267A. Contenido y limpiado. |  | SN-3000-3800-3810-3810TIT5267A | 3810TIT5267A | Transmisor temperatura lechada cal TIT5267A | CRITICO | Sí | Francisco Muñoz
LOG-00031 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Mina | PASELE01 | Roberto Sánchez | NOVEDAD | Ruido anormal en rodamiento DE de Tablero de enchufes. Solicitar análisis de vibración. | 500042 | SN-3000-3400-3400-3400PR0002 | 3400PR0002 | Tablero de enchufes | ATENCION | Sí | Oscar Salazar
LOG-00032 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHINS01 | Oscar Salazar | HALLAZGO | Guarda de protección dañada en UPS. Se solicitó reemplazo. |  | SN-7000-7200-72ER-7200UP0001 | 7200UP0001 | UPS | ATENCION | Sí | José Herrera
LOG-00033 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Servicios Generales | PAHELE01 | Roberto Sánchez | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Válvula control flujo aire secado FV4662. Se verificó y normalizó. | 500027 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | NORMAL | Sí | Miguel Flores
LOG-00034 | 2026-04-08 | Día 7x7 | Mina | PAHELE01 | Ignacio Bravo | HANDOVER | Parada de emergencia de Transmisor presión entrada sol precipitada PIT3016 a las 12:30. Se restableció operación. |  | SN-3000-3300-3330-3330PIT3016 | 3330PIT3016 | Transmisor presión entrada sol precipitada PIT3016 | NORMAL | No
LOG-00035 | 2026-04-08 | Noche 7x7 | Molienda | PAHINS01 | Gabriel Medina | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Motor eléctrico HY0036M1. Monitorear por 24h. | 500012 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | NORMAL | No
LOG-00036 | 2026-04-08 | Noche 7x7 | Molienda | PASELE01 | María Rodríguez | HANDOVER | Material llegó para OT de Subestación unitaria. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-2000-2100-2100-2100US0001 | 2100US0001 | Subestación unitaria | NORMAL | No
LOG-00037 | 2026-04-08 | Noche 7x7 | Flotación | PASINS01 | Juan Pérez | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Tablero distribución alumbrado. Programar intervención. | 500175 | SN-7000-7200-72ER-7200LP0001 | 7200LP0001 | Tablero distribución alumbrado | NORMAL | No
LOG-00038 | 2026-04-08 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHINS01 | María Rodríguez | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Sirena YA5280. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-3000-3800-3810-3810YA5280 | 3810YA5280 | Sirena YA5280 | ATENCION | Sí | Diego González
LOG-00039 | 2026-04-08 | Noche 7x7 | Mina | PASMEC01 | Pedro Díaz | AVANCE | OT 00500132 completada. Equipo Tablero distribución instrumentación entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500057 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | NORMAL | No
LOG-00040 | 2026-04-08 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHELE01 | Rodrigo Valenzuela | AVANCE | OT 00500055 en espera de material (ETA mañana) para Motor eléctrico PU0483M1. | 500058 | SN-3000-3600-3630-3630PU0483M1 | 3630PU0483M1 | Motor eléctrico PU0483M1 | NORMAL | No
LOG-00041 | 2026-04-08 | Noche 7x7 | Molienda | PASINS01 | Gabriel Medina | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Indicador presión aceite hidráulico PI4895E. Monitorear por 24h. | 500022 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | ATENCION | Sí | Carlos López
LOG-00042 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Molienda | PASELE01 | Pablo Fuentes | AVANCE | Inspección predictiva completada en Bomba sumidero filtro relaves. Todos los valores dentro de rango. | 500148 | SN-3000-3600-3630-3630PU0292 | 3630PU0292 | Bomba sumidero filtro relaves | NORMAL | Sí | Oscar Salazar
LOG-00043 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASINS01 | Juan Pérez | AVANCE | Inspección predictiva completada en Válvula control succión agua filtrado HV4810. Todos los valores dentro de rango. | 500063 | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | NORMAL | No
LOG-00044 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Mina | PASELE01 | María Rodríguez | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Hidrante/ Grifos FH0137. Programar calibración. | 500076 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | NORMAL | No
LOG-00045 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Flotación | PASINS01 | Héctor Contreras | AVANCE | Inspección predictiva completada en Centro control motores 400V/1200A/65kA. Todos los valores dentro de rango. | 500111 | SN-3000-3600-36ER-3600MC0013 | 3600MC0013 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | NORMAL | No
LOG-00046 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Filtración | PAHELE01 | Eduardo Núñez | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Motor eléctrico VB0007M1. Programar intervención. | 500083 | SN-3000-3600-3630-3630VB0007M1 | 3630VB0007M1 | Motor eléctrico VB0007M1 | NORMAL | No
LOG-00047 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASELE01 | Luis Torres | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Sensor nivel aceite HD60 LE0127. Se verificó y normalizó. | 500057 | SN-1000-1200-1210-1210LE0127 | 1210LE0127 | Sensor nivel aceite HD60 LE0127 | NORMAL | No
LOG-00048 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Flotación | PAHMEC01 | Héctor Contreras | HALLAZGO | Fundación con grieta visible en Transmisor presión aceite PIT4875. Solicitar evaluación estructural. |  | SN-3000-3600-3630-3630PIT4875 | 3630PIT4875 | Transmisor presión aceite PIT4875 | ATENCION | Sí | Gabriel Medina
LOG-00049 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Molienda | PAHINS01 | Sebastián Reyes | NOVEDAD | Correa desalineada en Válvula control descarga agua filtrado HV4812. Se ajustó durante turno. | 500067 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | NORMAL | No
LOG-00050 | 2026-04-09 | Día 7x7 | Flotación | PASINS01 | María Rodríguez | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Switch bajo nivel aceite LSL0253. Programar intervención. | 500170 | SN-2000-2100-2110-2110LSL0253 | 2110LSL0253 | Switch bajo nivel aceite LSL0253 | NORMAL | Sí | Andrés García
LOG-00051 | 2026-04-09 | Noche 7x7 | Espesadores | PASELE01 | Nicolás Rojas | NOVEDAD | Correa desalineada en Calefactor eléctrico HE0135. Se ajustó durante turno. | 500156 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | NORMAL | No
LOG-00052 | 2026-04-09 | Noche 7x7 | Molienda | PAHINS01 | Héctor Contreras | AVANCE | OT 00500030 completada. Equipo Switch posición derecha abierta ZSO4681 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500175 | SN-3000-3600-3630-3630ZSO4681 | 3630ZSO4681 | Switch posición derecha abierta ZSO4681 | NORMAL | Sí | Tomás Araya
LOG-00053 | 2026-04-09 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Andrés García | HALLAZGO | Se encontró corrosión avanzada en base de Bomba agua supresión polvo. Requiere reparación estructural. |  | SN-2000-2100-2110-2110PU0043 | 2110PU0043 | Bomba agua supresión polvo | ATENCION | Sí | Andrés García
LOG-00054 | 2026-04-09 | Noche 7x7 | Flotación | PASINS01 | Fernando Pizarro | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Intercambiador calor calentamiento. Contenido y limpiado. |  | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | CRITICO | Sí | Ignacio Bravo
LOG-00055 | 2026-04-10 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASELE01 | Alejandro Soto | HALLAZGO | Guarda de protección dañada en Lava ojos emergencia. Se solicitó reemplazo. |  | SN-3000-3200-3220-3220SY0022 | 3220SY0022 | Lava ojos emergencia | ATENCION | Sí | Luis Torres
LOG-00056 | 2026-04-10 | Día 7x7 | Flotación | PAHMEC01 | Jorge Ramírez | NOVEDAD | Correa desalineada en Mezclador floculante. Se ajustó durante turno. | 500047 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | NORMAL | No
LOG-00057 | 2026-04-10 | Día 7x7 | Mina | PAHELE01 | Rodrigo Valenzuela | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Gabinete control Chancador Primario. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-2000-2100-21ER-2100CS0001 | 2100CS0001 | Gabinete control Chancador Primario | NORMAL | No
LOG-00058 | 2026-04-10 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASMEC01 | Nicolás Rojas | HANDOVER | Parada de emergencia de Panel DCS CS0001 a las 14:45. Se restableció operación. |  | SN-4000-4400-44ER-4400CS0001 | 4400CS0001 | Panel DCS CS0001 | NORMAL | Sí | Fernando Pizarro
LOG-00059 | 2026-04-10 | Día 7x7 | Flotación | PASELE01 | José Herrera | AVANCE | Inspección predictiva completada en Transmisor presión cama PIT1604. Todos los valores dentro de rango. | 500093 | SN-3000-3200-3210-3210PIT1604 | 3210PIT1604 | Transmisor presión cama PIT1604 | NORMAL | Sí | Carlos López
LOG-00060 | 2026-04-10 | Día 7x7 | Chancado Primario | PAHELE01 | Miguel Flores | HANDOVER | Parada de emergencia de Bomba sumidero filtro relaves a las 17:00. Se restableció operación. |  | SN-3000-3600-3630-3630PU0292 | 3630PU0292 | Bomba sumidero filtro relaves | NORMAL | No
LOG-00061 | 2026-04-10 | Día 7x7 | Mina | PAHINS01 | Miguel Flores | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 6 OTs completadas, 3 en progreso. |  | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | NORMAL | No
LOG-00062 | 2026-04-10 | Día 7x7 | Flotación | PAHELE01 | Pablo Fuentes | AVANCE | OT 00500096 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Switch alta alta posición tensor ZSHH0212. | 500053 | SN-2000-2200-2210-2210ZSHH0212 | 2210ZSHH0212 | Switch alta alta posición tensor ZSHH0212 | NORMAL | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00063 | 2026-04-10 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PAHMEC01 | Daniel Morales | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Motor eléctrico HY0001M1. Programar calibración. | 500041 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | ATENCION | Sí | Andrés García
LOG-00064 | 2026-04-10 | Noche 7x7 | Mina | PASMEC01 | Daniel Morales | HANDOVER | Material llegó para OT de Celosía elución. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-3000-3400-3420-3420XM0048 | 3420XM0048 | Celosía elución | NORMAL | No
LOG-00065 | 2026-04-10 | Noche 7x7 | Mina | PAHMEC01 | Patricio Vargas | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Transmisor temperatura lechada cal TIT5267A. Se verificó y normalizó. | 500158 | SN-3000-3800-3810-3810TIT5267A | 3810TIT5267A | Transmisor temperatura lechada cal TIT5267A | ATENCION | Sí | Carlos López
LOG-00066 | 2026-04-10 | Noche 7x7 | Espesadores | PASMEC01 | José Herrera | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Válvula control salida carbon descargado HV3394. Se aplicó sellante temporal. | 500025 | SN-3000-3400-3420-3420HV3394 | 3420HV3394 | Válvula control salida carbon descargado HV3394 | NORMAL | No
LOG-00067 | 2026-04-10 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHMEC01 | Patricio Vargas | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Indicador nivel aceite LI4365. Se aplicó sellante temporal. | 500051 | SN-3000-3600-3620-3620LI4365 | 3620LI4365 | Indicador nivel aceite LI4365 | NORMAL | No
LOG-00068 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Servicios Generales | PAHMEC01 | Cristián Vega | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Compresor de aire neumático. Se completó relleno. | 500080 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | ATENCION | Sí | Rodrigo Valenzuela
LOG-00069 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHINS01 | Patricio Vargas | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Transmisor vibración VT0020A. Monitorear por 24h. | 500045 | SN-2000-2100-2110-2110VT0020A | 2110VT0020A | Transmisor vibración VT0020A | ATENCION | Sí | Diego González
LOG-00070 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Chancado Primario | PAHINS01 | Nicolás Rojas | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Válvula alivio presión aceite PRV0664. Programar calibración. | 500126 | SN-3000-3100-3150-3150PRV0664 | 3150PRV0664 | Válvula alivio presión aceite PRV0664 | NORMAL | No
LOG-00071 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Chancado Primario | PAHMEC01 | Miguel Flores | AVANCE | OT 00500173 en espera de material (ETA mañana) para Indicador presión salida sol rica PI2881. | 500000 | SN-3000-3300-3330-3330PI2881 | 3330PI2881 | Indicador presión salida sol rica PI2881 | NORMAL | No
LOG-00072 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Espesadores | PASELE01 | Andrés García | AVANCE | Inspección predictiva completada en Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576. Todos los valores dentro de rango. | 500120 | SN-3000-3400-3450-3450FV3576 | 3450FV3576 | Válvula control flujo entrada agua rechazo FV3576 | NORMAL | No
LOG-00073 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Espesadores | PAHINS01 | Andrés García | HANDOVER | Parada de emergencia de Transmisor flujo agua potable FIT7026 a las 17:45. Se restableció operación. |  | SN-4000-4100-4100-4100FIT7026 | 4100FIT7026 | Transmisor flujo agua potable FIT7026 | NORMAL | No
LOG-00074 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Molienda | PAHINS01 | Sebastián Reyes | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Intercambiador de calor por aire CQ0010. Se aplicó sellante temporal. | 500123 | SN-3000-3300-3330-3330CQ0010 | 3330CQ0010 | Intercambiador de calor por aire CQ0010 | NORMAL | No
LOG-00075 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Filtración | PASELE01 | Roberto Sánchez | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Válvula alivio presión aceite PSV1307. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-3000-3100-3150-3150PSV1307 | 3150PSV1307 | Válvula alivio presión aceite PSV1307 | ATENCION | Sí | Andrés García
LOG-00076 | 2026-04-11 | Día 7x7 | Molienda | PAHINS01 | Rodrigo Valenzuela | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Intercambiador calor por aire CQ0004. Se verificó y normalizó. | 500156 | SN-3000-3500-3500-3500CQ0004 | 3500CQ0004 | Intercambiador calor por aire CQ0004 | NORMAL | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00077 | 2026-04-11 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHELE01 | Andrés García | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 6 OTs completadas, 1 en progreso. |  | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | NORMAL | No
LOG-00078 | 2026-04-11 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASELE01 | Manuel Espinoza | NOVEDAD | Correa desalineada en Transmisor nivel aceite LIT2185. Se ajustó durante turno. | 500062 | SN-3000-3300-3310-3310LIT2185 | 3310LIT2185 | Transmisor nivel aceite LIT2185 | NORMAL | No
LOG-00079 | 2026-04-11 | Noche 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Alejandro Soto | NOVEDAD | Correa desalineada en Transmisor presión entr sol impreg PIT3429. Se ajustó durante turno. | 500172 | SN-3000-3400-3420-3420PIT3429 | 3420PIT3429 | Transmisor presión entr sol impreg PIT3429 | ATENCION | Sí | Luis Torres
LOG-00080 | 2026-04-11 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHELE01 | Tomás Araya | HALLAZGO | Cableado deteriorado en CCM de Variador frecuencia 3620PU0239M1VF. Programar reemplazo preventivo. |  | SN-3000-3300-33ER-3620VF0239 | 3620VF0239 | Variador frecuencia 3620PU0239M1VF | ATENCION | Sí | Nicolás Rojas
LOG-00081 | 2026-04-11 | Noche 7x7 | Mina | PAHELE01 | Daniel Morales | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Cerramiento celosía XM0086. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-4000-4800-4820-4820XM0086 | 4820XM0086 | Cerramiento celosía XM0086 | ATENCION | Sí | Nicolás Rojas
LOG-00082 | 2026-04-11 | Noche 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Pedro Díaz | AVANCE | OT 00500180 completada. Equipo Válvula control bajada rastras XV2083 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500120 | SN-3000-3300-3310-3310XV2083 | 3310XV2083 | Válvula control bajada rastras XV2083 | NORMAL | No
LOG-00083 | 2026-04-11 | Noche 7x7 | Molienda | PASINS01 | Alejandro Soto | AVANCE | Inspección predictiva completada en Unidad aire acondicionado. Todos los valores dentro de rango. | 500004 | SN-3000-3100-31ER-3100AC0002 | 3100AC0002 | Unidad aire acondicionado | NORMAL | Sí | Gabriel Medina
LOG-00084 | 2026-04-11 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Eduardo Núñez | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Válvula control bajar rastras XV4375. Se completó relleno. | 500123 | SN-3000-3600-3620-3620XV4375 | 3620XV4375 | Válvula control bajar rastras XV4375 | NORMAL | No
LOG-00085 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASINS01 | Nicolás Rojas | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Colector polvo DC0008. Monitorear por 24h. | 500071 | SN-3000-3300-3330-3330DC0008 | 3330DC0008 | Colector polvo DC0008 | NORMAL | No
LOG-00086 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Espesadores | PASELE01 | Patricio Vargas | HALLAZGO | Se encontró corrosión avanzada en base de Transmisor temperatura agua fresca TIT7804. Requiere reparación estructural. |  | SN-7000-7200-7200-7200TIT7804 | 7200TIT7804 | Transmisor temperatura agua fresca TIT7804 | ATENCION | Sí | Ignacio Bravo
LOG-00087 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASMEC01 | Manuel Espinoza | AVANCE | OT 00500128 completada. Equipo Válvula auto regula presión aire secado PCV4651 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500084 | SN-3000-3600-3630-3630PCV4651 | 3630PCV4651 | Válvula auto regula presión aire secado PCV4651 | NORMAL | No
LOG-00088 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Servicios Generales | PAHINS01 | Gabriel Medina | AVANCE | OT 00500060 completada. Equipo Grua pescante pozos entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500112 | SN-7000-7200-7200-7200CN0024 | 7200CN0024 | Grua pescante pozos | NORMAL | No
LOG-00089 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Molienda | PASINS01 | Patricio Vargas | HANDOVER | Material llegó para OT de Baliza YL3612. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | NORMAL | No
LOG-00090 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Tomás Araya | AVANCE | OT 00500188 completada. Equipo Intercambiador calor por aire CQ0004 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500026 | SN-3000-3500-3500-3500CQ0004 | 3500CQ0004 | Intercambiador calor por aire CQ0004 | NORMAL | No
LOG-00091 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Mina | PASINS01 | Eduardo Núñez | HALLAZGO | Se encontró corrosión avanzada en base de Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467. Requiere reparación estructural. |  | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | ATENCION | Sí | Nicolás Rojas
LOG-00092 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Molienda | PASMEC01 | Carlos López | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-3000-3400-3410-3410LIT3467 | 3410LIT3467 | Transmisor nivel hidrox sodio LIT3467 | NORMAL | Sí | Eduardo Núñez
LOG-00093 | 2026-04-12 | Día 7x7 | Molienda | PAHELE01 | Oscar Salazar | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Motor eléctrico PU0516M1. Programar calibración. | 500027 | SN-3000-3600-3630-3630PU0516M1 | 3630PU0516M1 | Motor eléctrico PU0516M1 | NORMAL | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00094 | 2026-04-12 | Noche 7x7 | Mina | PAHMEC01 | Nicolás Rojas | NOVEDAD | Ruido anormal en rodamiento DE de Mezclador floculante. Solicitar análisis de vibración. | 500039 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | ATENCION | Sí | Héctor Contreras
LOG-00095 | 2026-04-12 | Noche 7x7 | Mina | PASMEC01 | Carlos López | AVANCE | OT 00500069 en espera de material (ETA mañana) para Transmisor presion agua PT0408. | 500046 | SN-2000-2100-2110-2120PT0408 | 2120PT0408 | Transmisor presion agua PT0408 | NORMAL | Sí | Pablo Fuentes
LOG-00096 | 2026-04-12 | Noche 7x7 | Molienda | PAHMEC01 | Pablo Fuentes | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0125. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-4000-4700-4700-4700HH0125 | 4700HH0125 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0125 | CRITICO | Sí | Héctor Contreras
LOG-00097 | 2026-04-12 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PAHINS01 | Carlos López | HALLAZGO | Cableado deteriorado en CCM de Cajón bolas BX0033. Programar reemplazo preventivo. |  | SN-3000-3100-3110-3110BX0033 | 3110BX0033 | Cajón bolas BX0033 | ATENCION | Sí | Diego González
LOG-00098 | 2026-04-12 | Noche 7x7 | Lixiviación | PASINS01 | Héctor Contreras | AVANCE | Inspección predictiva completada en Subestación unitaria. Todos los valores dentro de rango. | 500126 | SN-2000-2100-2100-2100US0001 | 2100US0001 | Subestación unitaria | NORMAL | No
LOG-00099 | 2026-04-12 | Noche 7x7 | Espesadores | PASELE01 | María Rodríguez | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 3 OTs completadas, 3 en progreso. |  | SN-3000-3600-3630-3630HV4894E | 3630HV4894E | Válvula control aceite hidráulico HV4894E | NORMAL | Sí | María Rodríguez
LOG-00100 | 2026-04-12 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASELE01 | Ricardo Castillo | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Bomba sumidero lixiviación. Se aplicó sellante temporal. | 500016 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | NORMAL | No
LOG-00101 | 2026-04-13 | Día 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Pablo Fuentes | HANDOVER | Se avanzó al 80% en OT de Extractor suministro aire oficina. Turno siguiente debe completar montaje. |  | SN-1000-1200-1210-1210FA0003 | 1210FA0003 | Extractor suministro aire oficina | NORMAL | No
LOG-00102 | 2026-04-13 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHELE01 | Gabriel Medina | AVANCE | OT 00500126 completada. Equipo Intercambiador de calor por aire CQ0010 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500022 | SN-3000-3300-3330-3330CQ0010 | 3330CQ0010 | Intercambiador de calor por aire CQ0010 | NORMAL | Sí | Fernando Pizarro
LOG-00103 | 2026-04-13 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | José Herrera | HALLAZGO | Se encontró corrosión avanzada en base de Calefactor eléctrico estanque HE0112. Requiere reparación estructural. |  | SN-3000-3800-3840-3840HE0112 | 3840HE0112 | Calefactor eléctrico estanque HE0112 | ATENCION | Sí | Diego González
LOG-00104 | 2026-04-13 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASINS01 | Patricio Vargas | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Válvula control entrada sol precipitado HV3185. Programar calibración. | 500082 | SN-3000-3300-3330-3330HV3185 | 3330HV3185 | Válvula control entrada sol precipitado HV3185 | NORMAL | No
LOG-00105 | 2026-04-13 | Noche 7x7 | Filtración | PASMEC01 | Ignacio Bravo | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Transmisor presión entrada sol precipitada PIT3016. Programar intervención. | 500113 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3016 | 3330PIT3016 | Transmisor presión entrada sol precipitada PIT3016 | ATENCION | Sí | José Herrera
LOG-00106 | 2026-04-13 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASINS01 | Eduardo Núñez | HANDOVER | Se avanzó al 80% en OT de Válvula control succión agua filtrado HV4810. Turno siguiente debe completar montaje. |  | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | NORMAL | No
LOG-00107 | 2026-04-13 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASMEC01 | Andrés García | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Bomba muestreo pulpa relaves PU0267. Se verificó y normalizó. | 500044 | SN-3000-3600-3630-3630PU0267 | 3630PU0267 | Bomba muestreo pulpa relaves PU0267 | ATENCION | Sí | Juan Pérez
LOG-00108 | 2026-04-13 | Noche 7x7 | Filtración | PAHINS01 | Alejandro Soto | AVANCE | OT 00500124 completada. Equipo Tolva fundente BN0040 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500182 | SN-3000-3500-3500-3500BN0040 | 3500BN0040 | Tolva fundente BN0040 | NORMAL | No
LOG-00109 | 2026-04-13 | Noche 7x7 | Mina | PAHINS01 | Héctor Contreras | AVANCE | Inspección predictiva completada en Sirena YA5280. Todos los valores dentro de rango. | 500117 | SN-3000-3800-3810-3810YA5280 | 3810YA5280 | Sirena YA5280 | NORMAL | No
LOG-00110 | 2026-04-13 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PAHELE01 | Francisco Muñoz | AVANCE | OT 00500184 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Válvula control alimenta pulpa HV1501H. | 500158 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501H | 3120HV1501H | Válvula control alimenta pulpa HV1501H | NORMAL | Sí | Carlos López
LOG-00111 | 2026-04-13 | Noche 7x7 | Lixiviación | PASMEC01 | Cristián Vega | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Válvula control aire soplado HV4658. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-3000-3600-3630-3630HV4658 | 3630HV4658 | Válvula control aire soplado HV4658 | CRITICO | Sí | Tomás Araya
LOG-00112 | 2026-04-13 | Noche 7x7 | Flotación | PASMEC01 | María Rodríguez | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Bomba sumidero lixiviación. Contenido y limpiado. |  | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | CRITICO | Sí | Diego González
LOG-00113 | 2026-04-14 | Día 7x7 | Espesadores | PAHINS01 | Manuel Espinoza | NOVEDAD | Ruido anormal en rodamiento DE de Intercambiador de calor por aire CQ0010. Solicitar análisis de vibración. | 500076 | SN-3000-3300-3330-3330CQ0010 | 3330CQ0010 | Intercambiador de calor por aire CQ0010 | NORMAL | No
LOG-00114 | 2026-04-14 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHINS01 | Gabriel Medina | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Hidrante/ Grifos FH0137. Monitorear por 24h. | 500044 | SN-4000-4700-4700-4700FH0137 | 4700FH0137 | Hidrante/ Grifos FH0137 | NORMAL | No
LOG-00115 | 2026-04-14 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHMEC01 | Diego González | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Estanque transferencia solución barren. Se completó relleno. | 500129 | SN-3000-3300-3330-3330TK0101 | 3330TK0101 | Estanque transferencia solución barren | ATENCION | Sí | José Herrera
LOG-00116 | 2026-04-14 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHMEC01 | Daniel Morales | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Bomba sumidero lixiviación. Se completó relleno. | 500115 | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | NORMAL | No
LOG-00117 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Mina | PASELE01 | Cristián Vega | HANDOVER | Parada de emergencia de Transmisor nivel aceite LIT2185 a las 13:45. Se restableció operación. |  | SN-3000-3300-3310-3310LIT2185 | 3310LIT2185 | Transmisor nivel aceite LIT2185 | NORMAL | No
LOG-00118 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Filtración | PASELE01 | Ricardo Castillo | NOVEDAD | Ruido anormal en rodamiento DE de Sensor nivel aceite HD60 LE0127. Solicitar análisis de vibración. | 500064 | SN-1000-1200-1210-1210LE0127 | 1210LE0127 | Sensor nivel aceite HD60 LE0127 | NORMAL | No
LOG-00119 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Mina | PASELE01 | Juan Pérez | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Calefactor eléctrico edificio. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-1000-1200-1210-1210HE0102 | 1210HE0102 | Calefactor eléctrico edificio | NORMAL | Sí | Carlos López
LOG-00120 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASMEC01 | Daniel Morales | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Válvula control salida precapa HV3102. Programar calibración. | 500005 | SN-3000-3300-3330-3330HV3102 | 3330HV3102 | Válvula control salida precapa HV3102 | NORMAL | No
LOG-00121 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Molienda | PAHELE01 | Gabriel Medina | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Indicador presión salida sol rica PI2881. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-3000-3300-3330-3330PI2881 | 3330PI2881 | Indicador presión salida sol rica PI2881 | NORMAL | No
LOG-00122 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PASMEC01 | Francisco Muñoz | AVANCE | Inspección predictiva completada en Indicador presión descarga agua PI3642. Todos los valores dentro de rango. | 500170 | SN-3000-3400-3450-3450PI3642 | 3450PI3642 | Indicador presión descarga agua PI3642 | NORMAL | Sí | Carlos López
LOG-00123 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Mina | PAHELE01 | Oscar Salazar | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Válvula control entrada agua fresca HV7029. Se completó relleno. | 500175 | SN-4000-4100-4100-4100HV7029 | 4100HV7029 | Válvula control entrada agua fresca HV7029 | NORMAL | No
LOG-00124 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Gabriel Medina | AVANCE | OT 00500102 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Válvula control descarga agua HV5053. | 500104 | SN-3000-3700-3700-3700HV5053 | 3700HV5053 | Válvula control descarga agua HV5053 | NORMAL | No
LOG-00125 | 2026-04-14 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASMEC01 | Eduardo Núñez | HALLAZGO | Guarda de protección dañada en Baliza YL3612. Se solicitó reemplazo. |  | SN-3000-3400-3420-3420YL3612 | 3420YL3612 | Baliza YL3612 | ATENCION | Sí | Nicolás Rojas
LOG-00126 | 2026-04-15 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASMEC01 | Francisco Muñoz | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Sensor nivel aceite HD60 LE0127. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-1000-1200-1210-1210LE0127 | 1210LE0127 | Sensor nivel aceite HD60 LE0127 | ATENCION | Sí | Nicolás Rojas
LOG-00127 | 2026-04-15 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASELE01 | Alejandro Soto | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Transmisor presión entr sol impreg PIT3429. Se completó relleno. | 500024 | SN-3000-3400-3420-3420PIT3429 | 3420PIT3429 | Transmisor presión entr sol impreg PIT3429 | ATENCION | Sí | María Rodríguez
LOG-00128 | 2026-04-15 | Día 7x7 | Mina | PAHINS01 | Manuel Espinoza | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 5 OTs completadas, 1 en progreso. |  | SN-2000-2200-2210-2210ZSHH0212 | 2210ZSHH0212 | Switch alta alta posición tensor ZSHH0212 | NORMAL | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00129 | 2026-04-15 | Día 7x7 | Molienda | PAHINS01 | Jorge Ramírez | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Atril neumáticos ST00015. Programar intervención. | 500019 | SN-1000-1200-1210-1210ST0015 | 1210ST0015 | Atril neumáticos ST00015 | ATENCION | Sí | Nicolás Rojas
LOG-00130 | 2026-04-15 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHINS01 | Cristián Vega | HALLAZGO | Fundación con grieta visible en Puerta enrollable Stockpile. Solicitar evaluación estructural. |  | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | ATENCION | Sí | Felipe Martínez
LOG-00131 | 2026-04-15 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASINS01 | Juan Pérez | AVANCE | Inspección predictiva completada en Estanque diesel dia regeneración carbón. Todos los valores dentro de rango. | 500110 | SN-4000-4500-4500-4500TK0048 | 4500TK0048 | Estanque diesel dia regeneración carbón | NORMAL | No
LOG-00132 | 2026-04-15 | Noche 7x7 | Flotación | PAHINS01 | Jorge Ramírez | HALLAZGO | Guarda de protección dañada en Ventilador centrífugo FA0034. Se solicitó reemplazo. |  | SN-3000-3500-3500-3500FA0034 | 3500FA0034 | Ventilador centrífugo FA0034 | ATENCION | Sí | Rodrigo Valenzuela
LOG-00133 | 2026-04-15 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PAHELE01 | Daniel Morales | AVANCE | OT 00500123 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Puente grúa hidrociclones. | 500092 | SN-3000-3100-3120-3120CN0006 | 3120CN0006 | Puente grúa hidrociclones | NORMAL | No
LOG-00134 | 2026-04-15 | Noche 7x7 | Flotación | PASMEC01 | Alejandro Soto | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Unidad re-potabilizadora agua. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | ATENCION | Sí | Oscar Salazar
LOG-00135 | 2026-04-15 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHINS01 | Felipe Martínez | HALLAZGO | Fundación con grieta visible en Tablero SCI. Solicitar evaluación estructural. |  | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | ATENCION | Sí | Andrés García
LOG-00136 | 2026-04-16 | Día 7x7 | Filtración | PAHINS01 | Alejandro Soto | HALLAZGO | Cableado deteriorado en CCM de Calefactor eléctrico HE0135. Programar reemplazo preventivo. |  | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | ATENCION | Sí | Oscar Salazar
LOG-00137 | 2026-04-16 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHINS01 | Juan Pérez | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Grua pescante pozos. Monitorear por 24h. | 500113 | SN-7000-7200-7200-7200CN0024 | 7200CN0024 | Grua pescante pozos | NORMAL | No
LOG-00138 | 2026-04-16 | Día 7x7 | Filtración | PASELE01 | Tomás Araya | INCIDENTE | Cuasi-accidente: herramienta cayó desde andamio en zona de Bomba sumidero lixiviación. Sin lesionados. Se reforzó uso de porta-herramientas. |  | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | CRITICO | Sí | Francisco Muñoz
LOG-00139 | 2026-04-16 | Día 7x7 | Mina | PASELE01 | Alejandro Soto | AVANCE | OT 00500169 en espera de material (ETA mañana) para Línea relaves 3630-5220-ATNA-12"-TSL-N. | 500186 | SN-3000-3600-3630-3630PL0006 | 3630PL0006 | Línea relaves 3630-5220-ATNA-12"-TSL-N | NORMAL | No
LOG-00140 | 2026-04-16 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Manuel Espinoza | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Tolva fundente BN0040. Se completó relleno. | 500130 | SN-3000-3500-3500-3500BN0040 | 3500BN0040 | Tolva fundente BN0040 | ATENCION | Sí | Diego González
LOG-00141 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Flotación | PASINS01 | Felipe Martínez | AVANCE | OT 00500163 en espera de material (ETA mañana) para Switch posición ZS0038A. | 500000 | SN-2000-2100-2110-2110ZS0038A | 2110ZS0038A | Switch posición ZS0038A | NORMAL | No
LOG-00142 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Flotación | PAHINS01 | Daniel Morales | AVANCE | OT 00500070 en espera de material (ETA mañana) para Válvula control entrada pulpa HV1706. | 500170 | SN-3000-3200-3210-3210HV1706 | 3210HV1706 | Válvula control entrada pulpa HV1706 | NORMAL | No
LOG-00143 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Flotación | PAHELE01 | Juan Pérez | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 4 OTs completadas, 2 en progreso. |  | SN-4000-4700-4700-4700HH0125 | 4700HH0125 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0125 | NORMAL | No
LOG-00144 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Flotación | PASELE01 | Francisco Muñoz | NOVEDAD | Correa desalineada en Transmisor presión aceite PIT0264. Se ajustó durante turno. | 500152 | SN-2000-2100-2110-2110PIT0264 | 2110PIT0264 | Transmisor presión aceite PIT0264 | ATENCION | Sí | Fernando Pizarro
LOG-00145 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Mina | PASMEC01 | Pablo Fuentes | AVANCE | Inspección predictiva completada en Válvula control succión pulpa HV1605. Todos los valores dentro de rango. | 500102 | SN-3000-3200-3210-3210HV1605 | 3210HV1605 | Válvula control succión pulpa HV1605 | NORMAL | No
LOG-00146 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Filtración | PASINS01 | Daniel Morales | INCIDENTE | Cuasi-accidente: herramienta cayó desde andamio en zona de Válvula control flujo aire secado FV4662. Sin lesionados. Se reforzó uso de porta-herramientas. |  | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | CRITICO | Sí | Andrés García
LOG-00147 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Mina | PASELE01 | Ricardo Castillo | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Bomba sumidero lixiviación. Contenido y limpiado. |  | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | CRITICO | Sí | Juan Pérez
LOG-00148 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Molienda | PAHMEC01 | José Herrera | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Tablero distribución instrumentación. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | ATENCION | Sí | Daniel Morales
LOG-00149 | 2026-04-16 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PAHINS01 | Ricardo Castillo | AVANCE | OT 00500158 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Hidrante/ Grifos FH0133. | 500023 | SN-4000-4700-4700-4700FH0133 | 4700FH0133 | Hidrante/ Grifos FH0133 | NORMAL | No
LOG-00150 | 2026-04-17 | Día 7x7 | Chancado Primario | PAHELE01 | Fernando Pizarro | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Intercambiador de calor por aire CQ0010. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-3000-3300-3330-3330CQ0010 | 3330CQ0010 | Intercambiador de calor por aire CQ0010 | NORMAL | No
LOG-00151 | 2026-04-17 | Día 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Eduardo Núñez | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Intercambiador calor por aire CQ0007. Contenido y limpiado. |  | SN-3000-3200-3210-3210CQ0007 | 3210CQ0007 | Intercambiador calor por aire CQ0007 | CRITICO | Sí | Sebastián Reyes
LOG-00152 | 2026-04-17 | Día 7x7 | Mina | PAHINS01 | José Herrera | HALLAZGO | Guarda de protección dañada en Motor eléctrico HY0001M1. Se solicitó reemplazo. |  | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | ATENCION | Sí | Fernando Pizarro
LOG-00153 | 2026-04-17 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASINS01 | Roberto Sánchez | HALLAZGO | Guarda de protección dañada en Transmisor nivel lechada cal LIT5271. Se solicitó reemplazo. |  | SN-3000-3800-3810-3810LIT5271 | 3810LIT5271 | Transmisor nivel lechada cal LIT5271 | ATENCION | Sí | Felipe Martínez
LOG-00154 | 2026-04-17 | Noche 7x7 | Mina | PAHMEC01 | Pablo Fuentes | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-4000-4700-4700-4700HH0105 | 4700HH0105 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0105 | ATENCION | Sí | Sebastián Reyes
LOG-00155 | 2026-04-17 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Tomás Araya | HALLAZGO | Se encontró corrosión avanzada en base de Válvula control aceite XV4883. Requiere reparación estructural. |  | SN-3000-3600-3630-3630XV4883 | 3630XV4883 | Válvula control aceite XV4883 | ATENCION | Sí | Eduardo Núñez
LOG-00156 | 2026-04-17 | Noche 7x7 | Mina | PAHINS01 | Daniel Morales | AVANCE | OT 00500054 completada. Equipo Válvula control descarga agua filtrado HV4812 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500191 | SN-3000-3600-3630-3630HV4812 | 3630HV4812 | Válvula control descarga agua filtrado HV4812 | NORMAL | No
LOG-00157 | 2026-04-17 | Noche 7x7 | Molienda | PAHELE01 | Alejandro Soto | INCIDENTE | Cuasi-accidente: herramienta cayó desde andamio en zona de Transmisor presión aceite PIT0264. Sin lesionados. Se reforzó uso de porta-herramientas. |  | SN-2000-2100-2110-2110PIT0264 | 2110PIT0264 | Transmisor presión aceite PIT0264 | CRITICO | Sí | Cristián Vega
LOG-00158 | 2026-04-17 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Héctor Contreras | HANDOVER | Material llegó para OT de Transmisor temperatura entrtada gases TIT3577. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-3000-3400-3450-3450TIT3577 | 3450TIT3577 | Transmisor temperatura entrtada gases TIT3577 | NORMAL | No
LOG-00159 | 2026-04-17 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASMEC01 | Sebastián Reyes | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Válvula control entrada agua potable HV7052. Se aplicó sellante temporal. | 500137 | SN-4000-4100-4100-4100HV7052 | 4100HV7052 | Válvula control entrada agua potable HV7052 | ATENCION | Sí | María Rodríguez
LOG-00160 | 2026-04-18 | Día 7x7 | Filtración | PAHINS01 | Nicolás Rojas | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Hidrante/ Grifos FH0136. Se aplicó sellante temporal. | 500077 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | NORMAL | No
LOG-00161 | 2026-04-18 | Día 7x7 | Molienda | PAHINS01 | Patricio Vargas | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Puerta Taller Camiones. Monitorear por 24h. | 500168 | SN-1000-1200-1210-1210RD0004 | 1210RD0004 | Puerta Taller Camiones | ATENCION | Sí | Andrés García
LOG-00162 | 2026-04-18 | Día 7x7 | Lixiviación | PASINS01 | Daniel Morales | HANDOVER | Se avanzó al 80% en OT de Línea aire 3320-2444-AA1N-1"-OX-PP. Turno siguiente debe completar montaje. |  | SN-3000-3300-3320-3320AL0002 | 3320AL0002 | Línea aire 3320-2444-AA1N-1"-OX-PP | NORMAL | No
LOG-00163 | 2026-04-18 | Día 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Alejandro Soto | AVANCE | OT 00500160 en espera de material (ETA mañana) para Indicador presión aceite hidráulico PI4895E. | 500040 | SN-3000-3600-3630-3630PI4895E | 3630PI4895E | Indicador presión aceite hidráulico PI4895E | NORMAL | No
LOG-00164 | 2026-04-18 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASELE01 | Héctor Contreras | HALLAZGO | Cableado deteriorado en CCM de Tablero distribución instrumentación. Programar reemplazo preventivo. |  | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | ATENCION | Sí | Oscar Salazar
LOG-00165 | 2026-04-18 | Día 7x7 | Espesadores | PASMEC01 | Pedro Díaz | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Tecle eléctrico tolva carbon. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | NORMAL | No
LOG-00166 | 2026-04-18 | Día 7x7 | Espesadores | PASMEC01 | Rodrigo Valenzuela | HALLAZGO | Fundación con grieta visible en Transmisor flujo entrada floculante FIT5626. Solicitar evaluación estructural. |  | SN-3000-3800-3830-3830FIT5626 | 3830FIT5626 | Transmisor flujo entrada floculante FIT5626 | ATENCION | Sí | Jorge Ramírez
LOG-00167 | 2026-04-18 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASINS01 | Tomás Araya | AVANCE | Inspección predictiva completada en Indicador presión aceite PI1315. Todos los valores dentro de rango. | 500064 | SN-3000-3100-3150-3150PI1315 | 3150PI1315 | Indicador presión aceite PI1315 | NORMAL | No
LOG-00168 | 2026-04-18 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASELE01 | Daniel Morales | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Válvula control aceite hidráulico HV4894E. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-3000-3600-3630-3630HV4894E | 3630HV4894E | Válvula control aceite hidráulico HV4894E | ATENCION | Sí | Pedro Díaz
LOG-00169 | 2026-04-18 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHINS01 | Francisco Muñoz | NOVEDAD | Ruido anormal en rodamiento DE de Válvula control flujo aire secado FV4612. Solicitar análisis de vibración. | 500147 | SN-3000-3600-3630-3630FV4612 | 3630FV4612 | Válvula control flujo aire secado FV4612 | NORMAL | No
LOG-00170 | 2026-04-18 | Noche 7x7 | Molienda | PAHINS01 | Gabriel Medina | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Tecle manual HT0003. Se completó relleno. | 500076 | SN-2000-2100-2110-2110HT0003 | 2110HT0003 | Tecle manual HT0003 | NORMAL | No
LOG-00171 | 2026-04-18 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHELE01 | Nicolás Rojas | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Sirena YA1151. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | CRITICO | Sí | Gabriel Medina
LOG-00172 | 2026-04-19 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASINS01 | Francisco Muñoz | NOVEDAD | Correa desalineada en Grua pescante pozos. Se ajustó durante turno. | 500008 | SN-7000-7200-7200-7200CN0024 | 7200CN0024 | Grua pescante pozos | NORMAL | No
LOG-00173 | 2026-04-19 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHMEC01 | José Herrera | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | NORMAL | No
LOG-00174 | 2026-04-19 | Día 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Fernando Pizarro | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Indicador presión aire PI4859. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-3000-3600-3630-3630PI4859 | 3630PI4859 | Indicador presión aire PI4859 | NORMAL | No
LOG-00175 | 2026-04-19 | Día 7x7 | Mina | PAHINS01 | Francisco Muñoz | AVANCE | OT 00500151 completada. Equipo Puerta enrollable Molienda entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500026 | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | NORMAL | No
LOG-00176 | 2026-04-19 | Noche 7x7 | Mina | PASELE01 | Luis Torres | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 4 OTs completadas, 2 en progreso. |  | SN-3000-3600-3630-3630PIT4829 | 3630PIT4829 | Transmisor presión aceite PIT4829 | NORMAL | No
LOG-00177 | 2026-04-19 | Noche 7x7 | Mina | PASMEC01 | Gabriel Medina | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Panel DCS CS0001. Contenido y limpiado. |  | SN-4000-4400-44ER-4400CS0001 | 4400CS0001 | Panel DCS CS0001 | CRITICO | Sí | Héctor Contreras
LOG-00178 | 2026-04-19 | Noche 7x7 | Mina | PASINS01 | Carlos López | HANDOVER | Material llegó para OT de Bomba transferencia agua fresca. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-7000-7200-7200-7200PU0423 | 7200PU0423 | Bomba transferencia agua fresca | NORMAL | No
LOG-00179 | 2026-04-19 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PAHMEC01 | Carlos López | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 4 OTs completadas, 2 en progreso. |  | SN-3000-3600-36ER-3630VF0242 | 3630VF0242 | Variador frecuencia 3630PU0242M1VF | NORMAL | Sí | Luis Torres
LOG-00180 | 2026-04-19 | Noche 7x7 | Mina | PASINS01 | Felipe Martínez | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 7 OTs completadas, 1 en progreso. |  | SN-5000-5200-5210-5210CC0004 | 5210CC0004 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | NORMAL | Sí | Jorge Ramírez
LOG-00181 | 2026-04-19 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHELE01 | Pedro Díaz | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Válvula control descarga agua fresca HV7819. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-7000-7200-7200-7200HV7819 | 7200HV7819 | Válvula control descarga agua fresca HV7819 | ATENCION | Sí | Sebastián Reyes
LOG-00182 | 2026-04-20 | Día 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Héctor Contreras | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Válvula control agua sello HV5355. Se verificó y normalizó. | 500190 | SN-3000-3800-3810-3810HV5355 | 3810HV5355 | Válvula control agua sello HV5355 | NORMAL | No
LOG-00183 | 2026-04-20 | Día 7x7 | Lixiviación | PASMEC01 | Juan Pérez | AVANCE | OT 00500096 en espera de material (ETA mañana) para Válvula control alimenta pulpa HV1501H. | 500157 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501H | 3120HV1501H | Válvula control alimenta pulpa HV1501H | NORMAL | No
LOG-00184 | 2026-04-20 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASMEC01 | Héctor Contreras | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Intercambiador de calor por aire CQ0010. Programar calibración. | 500064 | SN-3000-3300-3330-3330CQ0010 | 3330CQ0010 | Intercambiador de calor por aire CQ0010 | NORMAL | Sí | Eduardo Núñez
LOG-00185 | 2026-04-20 | Día 7x7 | Chancado Primario | PAHINS01 | Oscar Salazar | AVANCE | Inspección predictiva completada en Transmisor nivel pulpa LIT2061. Todos los valores dentro de rango. | 500043 | SN-3000-3300-3310-3310LIT2061 | 3310LIT2061 | Transmisor nivel pulpa LIT2061 | NORMAL | Sí | Jorge Ramírez
LOG-00186 | 2026-04-20 | Noche 7x7 | Mina | PASINS01 | Jorge Ramírez | HANDOVER | Se avanzó al 80% en OT de Variador frecuencia 3110PU0062M1VF. Turno siguiente debe completar montaje. |  | SN-3000-3100-31ER-3110VF0062 | 3110VF0062 | Variador frecuencia 3110PU0062M1VF | NORMAL | No
LOG-00187 | 2026-04-20 | Noche 7x7 | Lixiviación | PASINS01 | Nicolás Rojas | AVANCE | Inspección predictiva completada en Válvula control entrada sol neutralizada/ agua HV3354. Todos los valores dentro de rango. | 500171 | SN-3000-3400-3410-3410HV3354 | 3410HV3354 | Válvula control entrada sol neutralizada/ agua HV3354 | NORMAL | No
LOG-00188 | 2026-04-20 | Noche 7x7 | Espesadores | PASELE01 | Nicolás Rojas | AVANCE | OT 00500102 en espera de material (ETA mañana) para Válvula control presión entrada sol precipitado PV3190. | 500006 | SN-3000-3300-3330-3330PV3190 | 3330PV3190 | Válvula control presión entrada sol precipitado PV3190 | NORMAL | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00189 | 2026-04-20 | Noche 7x7 | Mina | PASINS01 | Héctor Contreras | AVANCE | OT 00500114 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Switch baja temperatura aceite TSL0250. | 500113 | SN-2000-2100-2110-2110TSL0250 | 2110TSL0250 | Switch baja temperatura aceite TSL0250 | NORMAL | No
LOG-00190 | 2026-04-20 | Noche 7x7 | Filtración | PASELE01 | Eduardo Núñez | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Línea aire 3320-2444-AA1N-1"-OX-PP. Se verificó y normalizó. | 500074 | SN-3000-3300-3320-3320AL0002 | 3320AL0002 | Línea aire 3320-2444-AA1N-1"-OX-PP | NORMAL | No
LOG-00191 | 2026-04-20 | Noche 7x7 | Filtración | PAHMEC01 | Gabriel Medina | HANDOVER | Material llegó para OT de Transmisor flujo entrada floculante FIT5626. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-3000-3800-3830-3830FIT5626 | 3830FIT5626 | Transmisor flujo entrada floculante FIT5626 | NORMAL | No
LOG-00192 | 2026-04-20 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PAHINS01 | Alejandro Soto | HANDOVER | Material llegó para OT de Transmisor temperatura aceite TT1360A. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-3000-3100-3120-3150TT1360A | 3150TT1360A | Transmisor temperatura aceite TT1360A | NORMAL | No
LOG-00193 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Lixiviación | PASINS01 | Francisco Muñoz | AVANCE | Inspección predictiva completada en Tablero de enchufes. Todos los valores dentro de rango. | 500040 | SN-3000-3100-3140-3140PR0002 | 3140PR0002 | Tablero de enchufes | NORMAL | No
LOG-00194 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Filtración | PASINS01 | Roberto Sánchez | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Gabinete RIO . Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | ATENCION | Sí | Cristián Vega
LOG-00195 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Filtración | PASMEC01 | Ricardo Castillo | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Switch manual HS5723. Se completó relleno. | 500007 | SN-3000-3800-3840-3840HS5723 | 3840HS5723 | Switch manual HS5723 | ATENCION | Sí | Francisco Muñoz
LOG-00196 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Lixiviación | PASMEC01 | Ricardo Castillo | HALLAZGO | Cableado deteriorado en CCM de Bomba diafragma grasa PU0002. Programar reemplazo preventivo. |  | SN-1000-1200-1210-1210PU0002 | 1210PU0002 | Bomba diafragma grasa PU0002 | ATENCION | Sí | Gabriel Medina
LOG-00197 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Filtración | PAHINS01 | Sebastián Reyes | AVANCE | OT 00500160 completada. Equipo Tornillo alimentador sulfato de cobre entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500022 | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | NORMAL | No
LOG-00198 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASMEC01 | Fernando Pizarro | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Sensor temperatura TE1352. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-3000-3100-3120-3150TE1352 | 3150TE1352 | Sensor temperatura TE1352 | CRITICO | Sí | Cristián Vega
LOG-00199 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Flotación | PASMEC01 | Nicolás Rojas | AVANCE | OT 00500084 completada. Equipo Motor eléctrico HY0001M1 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500085 | SN-2000-2100-2110-2110HY0001M1 | 2110HY0001M1 | Motor eléctrico HY0001M1 | NORMAL | No
LOG-00200 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASELE01 | Andrés García | INCIDENTE | Cuasi-accidente: herramienta cayó desde andamio en zona de Tecle bomba sumergible lixiviación. Sin lesionados. Se reforzó uso de porta-herramientas. |  | SN-3000-3200-3220-3220HT0054 | 3220HT0054 | Tecle bomba sumergible lixiviación | CRITICO | Sí | Héctor Contreras
LOG-00201 | 2026-04-21 | Día 7x7 | Servicios Generales | PAHINS01 | Juan Pérez | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Compresor de aire neumático. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | CRITICO | Sí | Alejandro Soto
LOG-00202 | 2026-04-21 | Noche 7x7 | Flotación | PAHELE01 | Rodrigo Valenzuela | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Unidad presurización. Se verificó y normalizó. | 500052 | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | NORMAL | No
LOG-00203 | 2026-04-21 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHMEC01 | Pablo Fuentes | HANDOVER | Parada de emergencia de Correa retorno pebbles a las 12:45. Se restableció operación. |  | SN-3000-3100-3110-3110CV0005 | 3110CV0005 | Correa retorno pebbles | NORMAL | No
LOG-00204 | 2026-04-21 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHMEC01 | Fernando Pizarro | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Bomba agua sello. Contenido y limpiado. |  | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | CRITICO | Sí | Pedro Díaz
LOG-00205 | 2026-04-21 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PAHELE01 | Rodrigo Valenzuela | AVANCE | OT 00500098 en espera de material (ETA mañana) para Calefactor eléctrico edificio. | 500153 | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | NORMAL | No
LOG-00206 | 2026-04-22 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASELE01 | Pedro Díaz | HANDOVER | Parada de emergencia de Pesómetro SC0001 a las 14:00. Se restableció operación. |  | SN-2000-2100-2120-2120SC0001 | 2120SC0001 | Pesómetro SC0001 | NORMAL | Sí | Jorge Ramírez
LOG-00207 | 2026-04-22 | Día 7x7 | Chancado Primario | PAHELE01 | Alejandro Soto | HANDOVER | Se avanzó al 80% en OT de Molino SAG. Turno siguiente debe completar montaje. |  | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | 3110MI0001 | Molino SAG | NORMAL | No
LOG-00208 | 2026-04-22 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASELE01 | Juan Pérez | AVANCE | Inspección predictiva completada en Válvula alivio presión fluido termico PSV3479. Todos los valores dentro de rango. | 500155 | SN-3000-3400-3420-3420PSV3479 | 3420PSV3479 | Válvula alivio presión fluido termico PSV3479 | NORMAL | Sí | Carlos López
LOG-00209 | 2026-04-22 | Día 7x7 | Lixiviación | PASELE01 | Tomás Araya | AVANCE | Inspección predictiva completada en Mezclador floculante. Todos los valores dentro de rango. | 500044 | SN-3000-3800-3830-3830MX0006 | 3830MX0006 | Mezclador floculante | NORMAL | Sí | Andrés García
LOG-00210 | 2026-04-22 | Día 7x7 | Filtración | PASINS01 | María Rodríguez | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Tolva fundente BN0040. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-3000-3500-3500-3500BN0040 | 3500BN0040 | Tolva fundente BN0040 | NORMAL | Sí | Gabriel Medina
LOG-00211 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHELE01 | Roberto Sánchez | HALLAZGO | Fundación con grieta visible en Gabinete RIO . Solicitar evaluación estructural. |  | SN-3000-3800-3830-3830IO0001 | 3830IO0001 | Gabinete RIO | ATENCION | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00212 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASINS01 | Ricardo Castillo | HANDOVER | Se avanzó al 80% en OT de Chute carbónHO0068. Turno siguiente debe completar montaje. |  | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | NORMAL | No
LOG-00213 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASINS01 | Oscar Salazar | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Calefactor eléctrico HE0135. Programar intervención. | 500163 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | ATENCION | Sí | Pedro Díaz
LOG-00214 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASMEC01 | Rodrigo Valenzuela | HALLAZGO | Fundación con grieta visible en Subestación unitaria. Solicitar evaluación estructural. |  | SN-2000-2100-2100-2100US0001 | 2100US0001 | Subestación unitaria | ATENCION | Sí | Carlos López
LOG-00215 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Flotación | PASINS01 | Gabriel Medina | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Extractor taller EMP. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-1000-1200-1210-1210EF0012 | 1210EF0012 | Extractor taller EMP | ATENCION | Sí | Juan Pérez
LOG-00216 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASMEC01 | Pablo Fuentes | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 7 OTs completadas, 1 en progreso. |  | SN-4000-4100-4100-4100FIT7004 | 4100FIT7004 | Transmisor flujo entrada agua fresca FIT7004 | NORMAL | Sí | Manuel Espinoza
LOG-00217 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PASMEC01 | Daniel Morales | AVANCE | OT 00500069 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Tolva fundente BN0040. | 500012 | SN-3000-3500-3500-3500BN0040 | 3500BN0040 | Tolva fundente BN0040 | NORMAL | No
LOG-00218 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PASELE01 | Ignacio Bravo | AVANCE | OT 00500018 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Tablero de enchufes. | 500173 | SN-3000-3100-3140-3140PR0002 | 3140PR0002 | Tablero de enchufes | NORMAL | No
LOG-00219 | 2026-04-22 | Noche 7x7 | Filtración | PASELE01 | Juan Pérez | AVANCE | Inspección predictiva completada en Válvula control flujo aire secado FV4612. Todos los valores dentro de rango. | 500085 | SN-3000-3600-3630-3630FV4612 | 3630FV4612 | Válvula control flujo aire secado FV4612 | NORMAL | No
LOG-00220 | 2026-04-23 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASELE01 | María Rodríguez | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Bomba rotativa aceite PU0015. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-1000-1200-1210-1210PU0015 | 1210PU0015 | Bomba rotativa aceite PU0015 | CRITICO | Sí | Francisco Muñoz
LOG-00221 | 2026-04-23 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASINS01 | Manuel Espinoza | HALLAZGO | Guarda de protección dañada en Sensor temperatura TE1352. Se solicitó reemplazo. |  | SN-3000-3100-3120-3150TE1352 | 3150TE1352 | Sensor temperatura TE1352 | ATENCION | Sí | Daniel Morales
LOG-00222 | 2026-04-23 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Ignacio Bravo | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Tecle eléctrico tolva carbon. Se aplicó sellante temporal. | 500074 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | ATENCION | Sí | Diego González
LOG-00223 | 2026-04-23 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASINS01 | Tomás Araya | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-3000-3100-3150-3150LU0008 | 3150LU0008 | Sistema Spray Grasa Engranaje - Molino SAG | CRITICO | Sí | Ignacio Bravo
LOG-00224 | 2026-04-23 | Día 7x7 | Flotación | PASELE01 | Cristián Vega | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Colector polvo horno fundición. Programar intervención. | 500179 | SN-3000-3500-3500-3500BH0006 | 3500BH0006 | Colector polvo horno fundición | NORMAL | No
LOG-00225 | 2026-04-23 | Día 7x7 | Chancado Primario | PAHMEC01 | Diego González | AVANCE | OT 00500132 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Bomba agua sello. | 500138 | SN-3000-3700-3700-3700PU0283 | 3700PU0283 | Bomba agua sello | NORMAL | No
LOG-00226 | 2026-04-23 | Noche 7x7 | Molienda | PAHELE01 | Oscar Salazar | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Válvula control succión agua filtrado HV4770A. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-3000-3600-3630-3630HV4770A | 3630HV4770A | Válvula control succión agua filtrado HV4770A | ATENCION | Sí | Héctor Contreras
LOG-00227 | 2026-04-23 | Noche 7x7 | Espesadores | PAHINS01 | Carlos López | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 4 OTs completadas, 2 en progreso. |  | SN-3000-3800-3840-3840FE0018 | 3840FE0018 | Tornillo alimentador sulfato de cobre | NORMAL | Sí | Pablo Fuentes
LOG-00228 | 2026-04-23 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PAHELE01 | María Rodríguez | HALLAZGO | Guarda de protección dañada en Celosía elución. Se solicitó reemplazo. |  | SN-3000-3400-3420-3420XM0048 | 3420XM0048 | Celosía elución | ATENCION | Sí | Oscar Salazar
LOG-00229 | 2026-04-23 | Noche 7x7 | Flotación | PASELE01 | Cristián Vega | NOVEDAD | Correa desalineada en Válvula control agua sello HV1661. Se ajustó durante turno. | 500106 | SN-3000-3200-3210-3210HV1661 | 3210HV1661 | Válvula control agua sello HV1661 | NORMAL | No
LOG-00230 | 2026-04-23 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PASELE01 | Tomás Araya | AVANCE | OT 00500184 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Calefactor eléctrico HE0135. | 500091 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | NORMAL | No
LOG-00231 | 2026-04-23 | Noche 7x7 | Mina | PAHMEC01 | Pedro Díaz | AVANCE | OT 00500007 completada. Equipo Tablero distribución instrumentación entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500006 | SN-3000-3100-31ER-3100JP0002 | 3100JP0002 | Tablero distribución instrumentación | NORMAL | No
LOG-00232 | 2026-04-24 | Día 7x7 | Espesadores | PAHELE01 | Alejandro Soto | NOVEDAD | Correa desalineada en Muestreador alimentación filtros. Se ajustó durante turno. | 500131 | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | NORMAL | No
LOG-00233 | 2026-04-24 | Día 7x7 | Molienda | PAHELE01 | Alejandro Soto | NOVEDAD | Se detectó fuga menor en sello mecánico de Transmisor presion agua PT0404. Programar intervención. | 500158 | SN-2000-2100-2110-2120PT0404 | 2120PT0404 | Transmisor presion agua PT0404 | NORMAL | No
LOG-00234 | 2026-04-24 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PASELE01 | Rodrigo Valenzuela | HALLAZGO | Fundación con grieta visible en Centro control motores 400V/1200A/65kA. Solicitar evaluación estructural. |  | SN-3000-3300-33ER-3300MC0013 | 3300MC0013 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | ATENCION | Sí | Sebastián Reyes
LOG-00235 | 2026-04-24 | Día 7x7 | Filtración | PAHELE01 | Manuel Espinoza | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Transmisor temperatura lechada cal TIT5267A. Se aplicó sellante temporal. | 500124 | SN-3000-3800-3810-3810TIT5267A | 3810TIT5267A | Transmisor temperatura lechada cal TIT5267A | ATENCION | Sí | Gabriel Medina
LOG-00236 | 2026-04-24 | Día 7x7 | Molienda | PASMEC01 | Francisco Muñoz | HALLAZGO | Perno de anclaje suelto en Transmisor nivel floculante LIT5640. Se reapretó y marcó para seguimiento. |  | SN-3000-3800-3830-3830LIT5640 | 3830LIT5640 | Transmisor nivel floculante LIT5640 | ATENCION | Sí | Diego González
LOG-00237 | 2026-04-24 | Día 7x7 | Espesadores | PASMEC01 | Fernando Pizarro | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Sirena YA1151. Se completó relleno. | 500105 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | ATENCION | Sí | Gabriel Medina
LOG-00238 | 2026-04-24 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Pablo Fuentes | NOVEDAD | Goteo en línea de refrigeración de Compresor de aire . Se aplicó sellante temporal. | 500021 | SN-4000-4300-4300-4300CP0011 | 4300CP0011 | Compresor de aire | NORMAL | No
LOG-00239 | 2026-04-24 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Pedro Díaz | NOVEDAD | Nivel de aceite bajo en Válvula control presión entrada sol precipitado PV3190. Se completó relleno. | 500050 | SN-3000-3300-3330-3330PV3190 | 3330PV3190 | Válvula control presión entrada sol precipitado PV3190 | NORMAL | No
LOG-00240 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Filtración | PAHINS01 | Rodrigo Valenzuela | AVANCE | OT 00500093 completada. Equipo Transmisor presión salida sol barren PIT3241 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500151 | SN-3000-3300-3330-3330PIT3241 | 3330PIT3241 | Transmisor presión salida sol barren PIT3241 | NORMAL | No
LOG-00241 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHINS01 | Oscar Salazar | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Transformador distribución alumbrado. Programar calibración. | 500074 | SN-2000-2100-21ER-2100LX0001 | 2100LX0001 | Transformador distribución alumbrado | NORMAL | Sí | Gabriel Medina
LOG-00242 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASELE01 | Tomás Araya | AVANCE | Inspección predictiva completada en Válvula control alimenta pulpa HV1501K. Todos los valores dentro de rango. | 500106 | SN-3000-3100-3120-3120HV1501K | 3120HV1501K | Válvula control alimenta pulpa HV1501K | NORMAL | No
LOG-00243 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Molienda | PASMEC01 | Héctor Contreras | INCIDENTE | Derrame menor de aceite hidráulico (2L) durante intervención en Sirena YA1151. Contenido y limpiado. |  | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | CRITICO | Sí | Fernando Pizarro
LOG-00244 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Tomás Araya | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 7 OTs completadas, 2 en progreso. |  | SN-3000-3400-3420-3420PSL3498 | 3420PSL3498 | Switch baja presión descarga fluido térmico PSL3498 | NORMAL | No
LOG-00245 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PAHMEC01 | Cristián Vega | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 3 OTs completadas, 1 en progreso. |  | SN-3000-3200-3210-3210HV1605 | 3210HV1605 | Válvula control succión pulpa HV1605 | NORMAL | No
LOG-00246 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PASMEC01 | Roberto Sánchez | NOVEDAD | Alarma de temperatura alta en Bomba rotativa aceite PU0510. Se verificó y normalizó. | 500062 | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | ATENCION | Sí | Miguel Flores
LOG-00247 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Espesadores | PASELE01 | Sebastián Reyes | NOVEDAD | Vibración elevada reportada por operador en Compresor de aire neumático. Monitorear por 24h. | 500162 | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | NORMAL | No
LOG-00248 | 2026-04-24 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Nicolás Rojas | HANDOVER | Material llegó para OT de Transmisor peso WT3116. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-3000-3300-3330-3330WT3116 | 3330WT3116 | Transmisor peso WT3116 | NORMAL | No
LOG-00249 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Flotación | PASELE01 | Tomás Araya | AVANCE | OT 00500084 completada. Equipo Válvula alivio presión fluido termico PSV3479 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500133 | SN-3000-3400-3420-3420PSV3479 | 3420PSV3479 | Válvula alivio presión fluido termico PSV3479 | NORMAL | No
LOG-00250 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Servicios Generales | PASINS01 | Manuel Espinoza | AVANCE | OT 00500155 en espera de material (ETA mañana) para Gabinete RIO . | 500068 | SN-3000-3300-3320-3320IO0001 | 3320IO0001 | Gabinete RIO | NORMAL | No
LOG-00251 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHELE01 | Nicolás Rojas | AVANCE | OT 00500180 completada. Equipo Válvula control aceite XV0279 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500190 | SN-2000-2100-2110-2110XV0279 | 2110XV0279 | Válvula control aceite XV0279 | NORMAL | No
LOG-00252 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Lixiviación | PASMEC01 | Diego González | HALLAZGO | Cableado deteriorado en CCM de Válvula control entrada solucion barren FV2314. Programar reemplazo preventivo. |  | SN-3000-3300-3320-3320FV2314 | 3320FV2314 | Válvula control entrada solucion barren FV2314 | ATENCION | Sí | Oscar Salazar
LOG-00253 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHELE01 | María Rodríguez | AVANCE | OT 00500071 en espera de material (ETA mañana) para Celosía XM0114. | 500129 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | NORMAL | Sí | Felipe Martínez
LOG-00254 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Francisco Muñoz | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Indicador nivel solución LI5563. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | CRITICO | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00255 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASMEC01 | Eduardo Núñez | HANDOVER | Pendiente cierre de permiso en Unidad presurización. OT en espera de prueba funcional. |  | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | NORMAL | No
LOG-00256 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Chancado Primario | PASMEC01 | Luis Torres | HANDOVER | Material llegó para OT de Motor eléctrico HY0012M1. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-3000-3300-3310-3310HY0012M1 | 3310HY0012M1 | Motor eléctrico HY0012M1 | NORMAL | No
LOG-00257 | 2026-04-25 | Día 7x7 | Mina | PASMEC01 | Héctor Contreras | AVANCE | OT 00500118 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Motor eléctrico PU0483M1. | 500073 | SN-3000-3600-3630-3630PU0483M1 | 3630PU0483M1 | Motor eléctrico PU0483M1 | NORMAL | No
LOG-00258 | 2026-04-25 | Noche 7x7 | Flotación | PASMEC01 | Sebastián Reyes | AVANCE | Inspección predictiva completada en Baliza YL0060. Todos los valores dentro de rango. | 500013 | SN-2000-2100-2110-2110YL0060 | 2110YL0060 | Baliza YL0060 | NORMAL | Sí | Roberto Sánchez
LOG-00259 | 2026-04-25 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PASELE01 | José Herrera | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Transmisor temperatura agua fresca TIT7804. Programar calibración. | 500161 | SN-7000-7200-7200-7200TIT7804 | 7200TIT7804 | Transmisor temperatura agua fresca TIT7804 | NORMAL | Sí | Francisco Muñoz
LOG-00260 | 2026-04-25 | Noche 7x7 | Chancado Primario | PASELE01 | Pedro Díaz | AVANCE | OT 00500041 completada. Equipo Válvula control aceite XV0256A entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500092 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256A | 2110XV0256A | Válvula control aceite XV0256A | NORMAL | No
LOG-00261 | 2026-04-25 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PAHINS01 | Patricio Vargas | NOVEDAD | Ruido anormal en rodamiento DE de Celosía XM0114. Solicitar análisis de vibración. | 500019 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | NORMAL | No
LOG-00262 | 2026-04-25 | Noche 7x7 | Espesadores | PASINS01 | Sebastián Reyes | AVANCE | OT 00500148 completada. Equipo Válvula control aceite XV0256D entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500181 | SN-2000-2100-2110-2110XV0256D | 2110XV0256D | Válvula control aceite XV0256D | NORMAL | No
LOG-00263 | 2026-04-25 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHMEC01 | Rodrigo Valenzuela | AVANCE | Inspección predictiva completada en Transmisor nivel aceite LIT2185. Todos los valores dentro de rango. | 500091 | SN-3000-3300-3310-3310LIT2185 | 3310LIT2185 | Transmisor nivel aceite LIT2185 | NORMAL | No
LOG-00264 | 2026-04-25 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Héctor Contreras | HANDOVER | Parada de emergencia de Válvula control succión agua filtrado HV4810 a las 10:15. Se restableció operación. |  | SN-3000-3600-3630-3630HV4810 | 3630HV4810 | Válvula control succión agua filtrado HV4810 | NORMAL | No
LOG-00265 | 2026-04-26 | Día 7x7 | Mina | PASELE01 | Carlos López | HANDOVER | Parada de emergencia de Bomba vacío retorta a las 8:00. Se restableció operación. |  | SN-3000-3500-3500-3500PU0216 | 3500PU0216 | Bomba vacío retorta | NORMAL | No
LOG-00266 | 2026-04-26 | Día 7x7 | Espesadores | PAHELE01 | Rodrigo Valenzuela | NOVEDAD | Correa desalineada en Válvula control agua sello HV2723. Se ajustó durante turno. | 500080 | SN-3000-3300-3330-3330HV2723 | 3330HV2723 | Válvula control agua sello HV2723 | NORMAL | No
LOG-00267 | 2026-04-26 | Día 7x7 | Lixiviación | PAHELE01 | Rodrigo Valenzuela | AVANCE | OT 00500136 completada. Equipo Celosía XM0114 entregado a operaciones. Funcionando normal. | 500146 | SN-3000-3300-3330-3330XM0114 | 3330XM0114 | Celosía XM0114 | NORMAL | No
LOG-00268 | 2026-04-26 | Día 7x7 | Servicios Generales | PAHMEC01 | Sebastián Reyes | HANDOVER | Material llegó para OT de Bomba rotativa aceite PU0510. Priorizar mañana primer turno. |  | SN-3000-3600-3630-3630PU0510 | 3630PU0510 | Bomba rotativa aceite PU0510 | NORMAL | Sí | Ricardo Castillo
LOG-00269 | 2026-04-26 | Día 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | Tomás Araya | NOVEDAD | Ruido anormal en rodamiento DE de Variador frecuencia 3630PU0242M1VF. Solicitar análisis de vibración. | 500097 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0242 | 3630VF0242 | Variador frecuencia 3630PU0242M1VF | NORMAL | No
LOG-00270 | 2026-04-26 | Día 7x7 | Espesadores | PAHINS01 | Daniel Morales | AVANCE | OT 00500167 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Gabinete RIO . | 500051 | SN-3000-3800-3830-3830IO0001 | 3830IO0001 | Gabinete RIO | NORMAL | No
LOG-00271 | 2026-04-26 | Noche 7x7 | Flotación | PAHELE01 | José Herrera | NOVEDAD | Correa desalineada en Variador frecuencia 3630CP0005M1VF. Se ajustó durante turno. | 500147 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0005 | 3630VF0005 | Variador frecuencia 3630CP0005M1VF | NORMAL | No
LOG-00272 | 2026-04-26 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHMEC01 | Luis Torres | HANDOVER | Turno sin novedades mayores. 5 OTs completadas, 1 en progreso. |  | SN-3000-3500-3500-3500FA0031 | 3500FA0031 | Ventilador centrífugo FA0031 | NORMAL | No
LOG-00273 | 2026-04-26 | Noche 7x7 | Planta de Ácido | PAHINS01 | José Herrera | AVANCE | OT 00500167 avance 60%. Pendiente montaje de componente principal en Transmisor temperatura agua fresca TIT7804. | 500137 | SN-7000-7200-7200-7200TIT7804 | 7200TIT7804 | Transmisor temperatura agua fresca TIT7804 | NORMAL | Sí | Roberto Sánchez
LOG-00274 | 2026-04-26 | Noche 7x7 | Lixiviación | PAHINS01 | Daniel Morales | NOVEDAD | Falla intermitente en sensor de Válvula control despiche lechada cal HV5416. Programar calibración. | 500028 | SN-3000-3800-3810-3810HV5416 | 3810HV5416 | Válvula control despiche lechada cal HV5416 | NORMAL | No
LOG-00275 | 2026-04-26 | Noche 7x7 | Servicios Generales | PAHINS01 | Tomás Araya | INCIDENTE | Conato de incendio durante soldadura en Variador frecuencia 7200PU0423M1VF. Extinguido inmediatamente con extintor. Se reforzó AST. |  | SN-7000-7200-72ER-7200VF0423 | 7200VF0423 | Variador frecuencia 7200PU0423M1VF | CRITICO | Sí | Pedro Díaz