## Shutdown Calendar
shutdown_id | shutdown_type | description | area | sub_area | start_date | end_date | duration_days | status | year | estimated_cost_usd | actual_cost_usd | work_orders_count
SD-0001 | Parada programada | Parada Chancado Q1/2023 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 5 | Completado | 2023 | 435257.05 | 493042.5114 | 21
SD-0002 | Mayor | Parada Chancado Q2/2023 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2023-06-10 | 2023-06-15 | 5 | Completado | 2023 | 453384.14 | 417899.906 | 44
SD-0003 | Menor | Parada Chancado Q3/2023 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2023-09-02 | 2023-09-11 | 9 | Completado | 2023 | 230964.98 | 273516.0136 | 47
SD-0004 | Parada programada | Parada Chancado Q4/2023 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 3 | Completado | 2023 | 221602.81 | 276752.3955 | 22
SD-0005 | Menor | Parada Molienda Q1/2023 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2023-03-12 | 2023-03-23 | 11 | Completado | 2023 | 256697.98 | 296817.8129 | 40
SD-0006 | Menor | Parada Molienda Q2/2023 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 5 | Completado | 2023 | 183688.07 | 181987.7668 | 43
SD-0007 | Mayor | Parada Molienda Q3/2023 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 9 | Completado | 2023 | 399094.74 | 459584.5295 | 14
SD-0008 | Menor | Parada Molienda Q4/2023 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2023-12-03 | 2023-12-06 | 3 | Completado | 2023 | 397121.73 | 377122.1225 | 55
SD-0009 | Parada programada | Parada Flotación Q1/2023 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 6 | Completado | 2023 | 287643.06 | 243774.4155 | 80
SD-0010 | Mayor | Parada Flotación Q2/2023 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2023-06-04 | 2023-06-15 | 11 | Completado | 2023 | 113388.9 | 119940.7168 | 35
SD-0011 | Menor | Parada Flotación Q3/2023 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 9 | Completado | 2023 | 52904.16 | 66582.2601 | 40
SD-0012 | Parada programada | Parada Flotación Q4/2023 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2023-12-02 | 2023-12-07 | 5 | Completado | 2023 | 395368.59 | 340816.4845 | 67
SD-0013 | Parada programada | Parada Lixiviación Q1/2023 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2023-03-15 | 2023-03-24 | 9 | Completado | 2023 | 312507.9 | 340441.2208 | 52
SD-0014 | Menor | Parada Lixiviación Q2/2023 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 5 | Completado | 2023 | 83415.02 | 70588.3817 | 24
SD-0015 | Mayor | Parada Lixiviación Q3/2023 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2023-09-11 | 2023-09-24 | 13 | Completado | 2023 | 144377.43 | 176930.5805 | 48
SD-0016 | Parada programada | Parada Lixiviación Q4/2023 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2023-12-10 | 2023-12-19 | 9 | Completado | 2023 | 448444.7 | 382161.212 | 27
SD-0017 | Menor | Parada Filtrado relaves Q1/2023 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 14 | Completado | 2023 | 172771.77 | 138462.9102 | 25
SD-0018 | Parada programada | Parada Filtrado relaves Q2/2023 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | 6 | Completado | 2023 | 322485.72 | 400387.3499 | 37
SD-0019 | Mayor | Parada Filtrado relaves Q3/2023 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2023-09-11 | 2023-09-24 | 13 | Completado | 2023 | 469553.84 | 450425.4321 | 15
SD-0020 | Parada programada | Parada Filtrado relaves Q4/2023 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2023-12-15 | 2023-12-23 | 8 | Completado | 2023 | 252202.39 | 307091.0498 | 10
SD-0021 | Menor | Parada Servicios Q1/2023 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 8 | Completado | 2023 | 134690.05 | 122148.7182 | 65
SD-0022 | Mayor | Parada Servicios Q2/2023 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2023-06-14 | 2023-06-28 | 14 | Completado | 2023 | 314313.59 | 323739.4022 | 62
SD-0023 | Mayor | Parada Servicios Q3/2023 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 10 | Completado | 2023 | 291229.02 | 239399.7325 | 75
SD-0024 | Mayor | Parada Servicios Q4/2023 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 4 | Completado | 2023 | 54242.67 | 46661.5105 | 36
SD-0025 | Mayor | Parada Chancado Q1/2024 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 6 | Completado | 2024 | 411839.96 | 348842.871 | 66
SD-0026 | Menor | Parada Chancado Q2/2024 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2024-06-02 | 2024-06-16 | 14 | Completado | 2024 | 352691.87 | 326949.0254 | 72
SD-0027 | Parada programada | Parada Chancado Q3/2024 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2024-09-15 | 2024-09-25 | 10 | Completado | 2024 | 339291.66 | 355628.7626 | 37
SD-0028 | Mayor | Parada Chancado Q4/2024 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 8 | Completado | 2024 | 253850.44 | 208695.0546 | 49
SD-0029 | Mayor | Parada Molienda Q1/2024 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 14 | Completado | 2024 | 381849.57 | 335031.2142 | 68
SD-0030 | Mayor | Parada Molienda Q2/2024 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 11 | Completado | 2024 | 262888.05 | 244053.0139 | 72
SD-0031 | Menor | Parada Molienda Q3/2024 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 4 | Completado | 2024 | 334558.43 | 333318.3745 | 20
SD-0032 | Menor | Parada Molienda Q4/2024 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 8 | Completado | 2024 | 279841.12 | 327878.9892 | 80
SD-0033 | Mayor | Parada Flotación Q1/2024 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 3 | Completado | 2024 | 73504.37 | 84435.2492 | 59
SD-0034 | Mayor | Parada Flotación Q2/2024 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | 6 | Completado | 2024 | 226172.72 | 291585.7429 | 38
SD-0035 | Mayor | Parada Flotación Q3/2024 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 3 | Completado | 2024 | 206716.46 | 180927.5756 | 50
SD-0036 | Parada programada | Parada Flotación Q4/2024 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 7 | Completado | 2024 | 349602.73 | 438624.1934 | 30
SD-0037 | Mayor | Parada Lixiviación Q1/2024 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2024-03-09 | 2024-03-20 | 11 | Completado | 2024 | 311656.4 | 285566.5164 | 53
SD-0038 | Parada programada | Parada Lixiviación Q2/2024 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2024-06-01 | 2024-06-12 | 11 | Completado | 2024 | 77258.74 | 79864.8655 | 40
SD-0039 | Menor | Parada Lixiviación Q3/2024 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2024-09-14 | 2024-09-27 | 13 | Completado | 2024 | 218419.91 | 234197.9091 | 40
SD-0040 | Mayor | Parada Lixiviación Q4/2024 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 10 | Completado | 2024 | 286894.72 | 287153.3385 | 74
SD-0041 | Mayor | Parada Filtrado relaves Q1/2024 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 5 | Completado | 2024 | 463261.59 | 412545.6079 | 56
SD-0042 | Menor | Parada Filtrado relaves Q2/2024 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2024-06-01 | 2024-06-05 | 4 | Completado | 2024 | 312178.98 | 363431.5107 | 22
SD-0043 | Menor | Parada Filtrado relaves Q3/2024 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 11 | Completado | 2024 | 126556.01 | 153049.3457 | 53
SD-0044 | Mayor | Parada Filtrado relaves Q4/2024 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2024-12-02 | 2024-12-15 | 13 | Completado | 2024 | 314419.94 | 329396.9663 | 61
SD-0045 | Parada programada | Parada Servicios Q1/2024 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2024-03-02 | 2024-03-08 | 6 | Completado | 2024 | 60599.76 | 55882.0834 | 33
SD-0046 | Mayor | Parada Servicios Q2/2024 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2024-06-14 | 2024-06-22 | 8 | Completado | 2024 | 286097.99 | 348273.4187 | 54
SD-0047 | Menor | Parada Servicios Q3/2024 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2024-09-13 | 2024-09-22 | 9 | Completado | 2024 | 474957.33 | 414570.2128 | 36
SD-0048 | Menor | Parada Servicios Q4/2024 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2024-12-11 | 2024-12-23 | 12 | Completado | 2024 | 394900 | 318732.0036 | 53
SD-0049 | Mayor | Parada Chancado Q1/2025 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2025-03-02 | 2025-03-15 | 13 | Planificado | 2025 | 123179.67 |  | 17
SD-0050 | Menor | Parada Chancado Q2/2025 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 14 | Planificado | 2025 | 255209.32 |  | 36
SD-0051 | Parada programada | Parada Chancado Q3/2025 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Planificado | 2025 | 133621.51 |  | 48
SD-0052 | Menor | Parada Chancado Q4/2025 | SN-2000 | SN-2000-2100 | 2025-12-14 | 2025-12-20 | 6 | Planificado | 2025 | 66051.88 |  | 54
SD-0053 | Parada programada | Parada Molienda Q1/2025 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2025-03-08 | 2025-03-19 | 11 | Planificado | 2025 | 398538.27 |  | 40
SD-0054 | Menor | Parada Molienda Q2/2025 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2025-06-01 | 2025-06-09 | 8 | Planificado | 2025 | 451148.88 |  | 57
SD-0055 | Parada programada | Parada Molienda Q3/2025 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2025-09-13 | 2025-09-21 | 8 | Planificado | 2025 | 181136.95 |  | 67
SD-0056 | Parada programada | Parada Molienda Q4/2025 | SN-3000 | SN-3000-3100 | 2025-12-07 | 2025-12-16 | 9 | Planificado | 2025 | 377478.12 |  | 72
SD-0057 | Parada programada | Parada Flotación Q1/2025 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 5 | Planificado | 2025 | 316470.79 |  | 79
SD-0058 | Menor | Parada Flotación Q2/2025 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 9 | Planificado | 2025 | 391458.67 |  | 32
SD-0059 | Menor | Parada Flotación Q3/2025 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 13 | Planificado | 2025 | 231672.79 |  | 50
SD-0060 | Mayor | Parada Flotación Q4/2025 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 14 | Planificado | 2025 | 411878.12 |  | 17
SD-0061 | Parada programada | Parada Lixiviación Q1/2025 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 5 | Planificado | 2025 | 497899.96 |  | 28
SD-0062 | Parada programada | Parada Lixiviación Q2/2025 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 9 | Planificado | 2025 | 415976.18 |  | 48
SD-0063 | Parada programada | Parada Lixiviación Q3/2025 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2025-09-07 | 2025-09-20 | 13 | Planificado | 2025 | 156113.95 |  | 45
SD-0064 | Menor | Parada Lixiviación Q4/2025 | SN-3000 | SN-3000-3200 | 2025-12-06 | 2025-12-18 | 12 | Planificado | 2025 | 457552.94 |  | 33
SD-0065 | Parada programada | Parada Filtrado relaves Q1/2025 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 13 | Planificado | 2025 | 279811.43 |  | 62
SD-0066 | Parada programada | Parada Filtrado relaves Q2/2025 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 6 | Planificado | 2025 | 147892.48 |  | 24
SD-0067 | Parada programada | Parada Filtrado relaves Q3/2025 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 14 | Planificado | 2025 | 55527.47 |  | 20
SD-0068 | Parada programada | Parada Filtrado relaves Q4/2025 | SN-3000 | SN-3000-3600 | 2025-12-15 | 2025-12-24 | 9 | Planificado | 2025 | 194309.63 |  | 56
SD-0069 | Menor | Parada Servicios Q1/2025 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2025-03-06 | 2025-03-15 | 9 | Planificado | 2025 | 194959.15 |  | 15
SD-0070 | Mayor | Parada Servicios Q2/2025 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 14 | Planificado | 2025 | 140207.4 |  | 63
SD-0071 | Mayor | Parada Servicios Q3/2025 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2025-09-06 | 2025-09-19 | 13 | Planificado | 2025 | 137509.83 |  | 14
SD-0072 | Parada programada | Parada Servicios Q4/2025 | SN-4000 | SN-4000-4100 | 2025-12-13 | 2025-12-27 | 14 | Planificado | 2025 | 473513.74 |  | 40