## Sheet1
order_number | order_type | description | sap_func_loc | sap_func_loc_short | equipment_name | equnr | priority | status | creation_date | required_date | estimated_hours | work_center | planning_group | backlog_age_days | waiting_reason | constraint_detail | materials_status | special_equipment_status | notification_number
5000001 | PM03 | Backlog Compresor servicio filtros | SN-3000-3600-3630-3630CP0006 | 3630CP0006 | Compresor servicio filtros | 702 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-06-11 | 2025-06-19 | 34.2 | PASMEC01 | P02 | 203 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000002 | PM02 | Backlog Compresor servicio filtros | SN-3000-3600-3630-3630CP0006 | 3630CP0006 | Compresor servicio filtros | 702 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-06-16 | 2025-09-04 | 12.1 | PASELE01 | P02 | 198 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000003 | PM02 | Backlog Compresor servicio filtros | SN-3000-3600-3630-3630CP0006 | 3630CP0006 | Compresor servicio filtros | 702 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-10-18 | 2025-10-29 | 30.1 | PASMEC01 | P02 | 74 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000004 | PM01 | Backlog Celosía XM0027 | SN-3000-3100-3150-3150XM0027 | 3150XM0027 | Celosía XM0027 | 1184 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-11 | 2024-12-04 | 9.8 | PASELE01 | P02 | 446 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020413
5000005 | PM03 | Backlog Tablero SCI | SN-2000-2200-2210-2210FP1001 | 2210FP1001 | Tablero SCI | 160 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-04-26 | 2024-05-16 | 11.9 | PASINS01 | P01 | 614 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000006 | PM01 | Backlog Filtro clarificador 1 | SN-3000-3300-3330-3330FL0001 | 3330FL0001 | Filtro clarificador 1 | 388 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-02-13 | 2025-05-10 | 23.5 | PASMEC01 | P02 | 321 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020414
5000007 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3410-3410IO0002 | 3410IO0002 | Gabinete RIO | 510 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-14 | 2025-11-23 | 28 | PASINS01 | P02 | 108 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | PENDIENTE
5000008 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3410-3410IO0002 | 3410IO0002 | Gabinete RIO | 510 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-04-28 | 2024-06-22 | 22.9 | PASELE01 | P02 | 612 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000009 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3410-3410IO0002 | 3410IO0002 | Gabinete RIO | 510 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-12-17 | 2025-03-05 | 39.3 | PASMEC01 | P02 | 379 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020415
5000010 | PM01 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3300-33ER-3800MC0012 | 3800MC0012 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 500 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-10-08 | 2025-11-23 | 2.8 | PASMEC01 | P02 | 84 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020416
5000011 | PM02 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3300-33ER-3800MC0012 | 3800MC0012 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 500 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-09 | 2025-03-14 | 35.8 | PASELE01 | P02 | 356 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000012 | PM02 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3300-33ER-3800MC0012 | 3800MC0012 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 500 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-24 | 2024-12-16 | 12.1 | PASMEC01 | P02 | 433 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000013 | PM02 | Backlog Core Switch 2 | SN-5000-5200-5210-5210CW0002 | 5210CW0002 | Core Switch 2 | 1010 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-06-01 | 2024-07-29 | 6.6 | PASMEC01 | P03 | 578 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000014 | PM03 | Backlog Gabinete PLC enfriador 2 | SN-3000-3500-3500-3500CP0006 | 3500CP0006 | Gabinete PLC enfriador 2 | 609 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-12-15 | 2026-03-09 | 26.1 | PASELE01 | P02 | 16 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000015 | PM01 | Backlog Gabinete PLC enfriador 2 | SN-3000-3500-3500-3500CP0006 | 3500CP0006 | Gabinete PLC enfriador 2 | 609 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-10-14 | 2026-01-04 | 14.5 | PASELE01 | P02 | 78 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020417
5000016 | PM03 | Backlog Cajón recepción de filtrado | SN-3000-3600-3630-3630BX0028 | 3630BX0028 | Cajón recepción de filtrado | 699 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-05 | 2025-04-17 | 9.8 | PASINS01 | P02 | 301 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000017 | PM01 | Backlog Cajón recepción de filtrado | SN-3000-3600-3630-3630BX0028 | 3630BX0028 | Cajón recepción de filtrado | 699 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-31 | 2024-08-18 | 26.8 | PASINS01 | P02 | 518 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020418
5000018 | PM01 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3500-3500-3500FA0065 | 3500FA0065 | Ventilador extractor edificio | 614 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-08-19 | 2024-10-08 | 26.2 | PASELE01 | P02 | 499 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020419
5000019 | PM03 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3500-3500-3500FA0065 | 3500FA0065 | Ventilador extractor edificio | 614 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-09-16 | 2024-10-12 | 33.4 | PASELE01 | P02 | 471 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000020 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3200-3220-3220IO0001 | 3220IO0001 | Gabinete RIO | 317 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-07-05 | 2025-07-28 | 10.5 | PASMEC01 | P02 | 179 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000021 | PM01 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3800-3820-3820SY0033 | 3820SY0033 | Lava ojos emergencia | 874 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-27 | 2025-03-08 | 25.7 | PASINS01 | P02 | 307 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020420
5000022 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3800-3820-3820SY0033 | 3820SY0033 | Lava ojos emergencia | 874 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-07-16 | 2025-09-28 | 6.6 | PASMEC01 | P02 | 168 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000023 | PM03 | Backlog Bomba precapa precipitado | SN-3000-3300-3330-3330PU0139 | 3330PU0139 | Bomba precapa precipitado | 423 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-03-16 | 2024-05-31 | 37.1 | PASELE01 | P02 | 655 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000024 | PM01 | Backlog Bomba precapa precipitado | SN-3000-3300-3330-3330PU0139 | 3330PU0139 | Bomba precapa precipitado | 423 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 25.4 | PASINS01 | P02 | 491 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020421
5000025 | PM03 | Backlog Línea agua 7220-7218-RA6A-10"- | SN-7000-7200-7220-7220WL0001 | 7220WL0001 | Línea agua 7220-7218-RA6A-10"-WFR-N | 1051 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-08-19 | 2024-11-04 | 32.7 | PASELE01 | P03 | 499 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000026 | PM02 | Backlog Tablero distribución alumbrado | SN-2000-2100-21ER-2100LP0001 | 2100LP0001 | Tablero distribución alumbrado | 144 | 3-Media | LIBERADA | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 18.2 | PASELE01 | P01 | 615 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | PENDIENTE
5000027 | PM03 | Backlog Tablero distribución instrumen | SN-7000-7200-72ER-7200JP0001 | 7200JP0001 | Tablero distribución instrumentación | 1063 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-08-04 | 2024-09-06 | 23.7 | PASINS01 | P03 | 514 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000028 | PM02 | Backlog Sistema CCTV Reactivos detoxif | SN-3000-3800-3840-3840CT0001 | 3840CT0001 | Sistema CCTV Reactivos detoxificantes | 312 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 38.2 | PASINS01 | P02 | 630 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000029 | PM01 | Backlog Sistema CCTV Reactivos detoxif | SN-3000-3800-3840-3840CT0001 | 3840CT0001 | Sistema CCTV Reactivos detoxificantes | 312 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-07-13 | 2024-09-24 | 12.2 | PASMEC01 | P02 | 536 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020422
5000030 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3300-3310-3310IO0002 | 3310IO0002 | Gabinete RIO | 329 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-09-18 | 2025-10-06 | 11.2 | PASMEC01 | P02 | 104 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000031 | PM01 | Backlog Bomba vacío retorta | SN-3000-3500-3500-3500PU0217 | 3500PU0217 | Bomba vacío retorta | 644 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-08-12 | 2024-09-01 | 7 | PASINS01 | P02 | 506 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020423
5000032 | PM01 | Backlog Bomba vacío retorta | SN-3000-3500-3500-3500PU0217 | 3500PU0217 | Bomba vacío retorta | 644 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-07-15 | 2025-10-09 | 5.5 | PASMEC01 | P02 | 169 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020424
5000033 | PM01 | Backlog Bomba vacío retorta | SN-3000-3500-3500-3500PU0217 | 3500PU0217 | Bomba vacío retorta | 644 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-01-27 | 2024-02-18 | 31.6 | PASELE01 | P02 | 704 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020425
5000034 | PM01 | Backlog Correa transferencia pebbles | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | 3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | 179 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-16 | 2025-08-04 | 24.2 | PASMEC01 | P02 | 168 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020426
5000035 | PM01 | Backlog Correa transferencia pebbles | SN-3000-3100-3110-3110CV0004 | 3110CV0004 | Correa transferencia pebbles | 179 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-12-16 | 2026-02-09 | 28.7 | PASINS01 | P02 | 15 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020427
5000036 | PM03 | Backlog Bomba descarga espesador lixiv | SN-3000-3200-3210-3210PU0082 | 3210PU0082 | Bomba descarga espesador lixiviación | 301 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-24 | 2025-04-12 | 33.8 | PASELE01 | P02 | 310 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000037 | PM01 | Backlog Bomba descarga espesador lixiv | SN-3000-3200-3210-3210PU0082 | 3210PU0082 | Bomba descarga espesador lixiviación | 301 | 3-Media | LIBERADA | 2025-02-15 | 2025-03-15 | 14.4 | PASELE01 | P02 | 319 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020428
5000038 | PM02 | Backlog Agitador mecánico AG0025 | SN-3000-3600-3630-3630TA0025 | 3630TA0025 | Agitador mecánico AG0025 | 1354 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-11-22 | 2025-12-24 | 3 | PASMEC01 | P02 | 39 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000039 | PM02 | Backlog Agitador mecánico AG0025 | SN-3000-3600-3630-3630TA0025 | 3630TA0025 | Agitador mecánico AG0025 | 1354 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 3 | PASELE01 | P02 | 703 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000040 | PM03 | Backlog Agitador mecánico AG0025 | SN-3000-3600-3630-3630TA0025 | 3630TA0025 | Agitador mecánico AG0025 | 1354 | 3-Media | LIBERADA | 2024-08-25 | 2024-09-24 | 9.8 | PASELE01 | P02 | 493 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000041 | PM03 | Backlog Columna de soplado TK0107 | SN-3000-3400-3420-3420TK0107 | 3420TK0107 | Columna de soplado TK0107 | 1273 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-11 | 2024-09-07 | 17.9 | PASELE01 | P02 | 538 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000042 | PM01 | Backlog Columna de soplado TK0107 | SN-3000-3400-3420-3420TK0107 | 3420TK0107 | Columna de soplado TK0107 | 1273 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-05-03 | 2024-07-25 | 13.8 | PASELE01 | P02 | 607 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020429
5000043 | PM03 | Backlog Panel DCS CS0001 | SN-4000-4400-44ER-4400CS0001 | 4400CS0001 | Panel DCS CS0001 | 1404 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-01-20 | 2024-03-13 | 3.6 | PASMEC01 | P03 | 711 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000044 | PM03 | Backlog Línea relaves 3630-5220-ATNA-1 | SN-3000-3600-3630-3630PL0006 | 3630PL0006 | Línea relaves 3630-5220-ATNA-12"-TSL-N | 737 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-10-10 | 2025-01-01 | 35.5 | PASELE01 | P02 | 447 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000045 | PM01 | Backlog Línea relaves 3630-5220-ATNA-1 | SN-3000-3600-3630-3630PL0006 | 3630PL0006 | Línea relaves 3630-5220-ATNA-12"-TSL-N | 737 | 3-Media | LIBERADA | 2025-10-03 | 2025-11-24 | 30.2 | PASELE01 | P02 | 89 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020430
5000046 | PM01 | Backlog Línea relaves 3630-5220-ATNA-1 | SN-3000-3600-3630-3630PL0006 | 3630PL0006 | Línea relaves 3630-5220-ATNA-12"-TSL-N | 737 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-18 | 2025-02-12 | 19.4 | PASELE01 | P02 | 347 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020431
5000047 | PM02 | Backlog Tecle área hornos | SN-3000-3500-3500-3500HT0091 | 3500HT0091 | Tecle área hornos | 631 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 29.4 | PASMEC01 | P02 | 604 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000048 | PM01 | Backlog Celda interruptor entrada CCM | SN-3000-3100-31ER-3200MC0012 | 3200MC0012 | Celda interruptor entrada CCM | 1189 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-08-23 | 2025-09-25 | 35.1 | PASMEC01 | P02 | 130 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020432
5000049 | PM02 | Backlog Celda interruptor entrada CCM | SN-3000-3100-31ER-3200MC0012 | 3200MC0012 | Celda interruptor entrada CCM | 1189 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-06-18 | 2024-07-13 | 14.9 | PASELE01 | P02 | 561 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000050 | PM01 | Backlog Celda interruptor entrada CCM | SN-3000-3100-31ER-3200MC0012 | 3200MC0012 | Celda interruptor entrada CCM | 1189 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 23.4 | PASELE01 | P02 | 184 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020433
5000051 | PM03 | Backlog Planta limpieza agua lavado | SN-1000-1200-1210-1210WT0002 | 1210WT0002 | Planta limpieza agua lavado | 67 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-03-13 | 2024-05-11 | 13.3 | PASELE01 | M01 | 658 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000052 | PM01 | Backlog Planta limpieza agua lavado | SN-1000-1200-1210-1210WT0002 | 1210WT0002 | Planta limpieza agua lavado | 67 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 20.2 | PASINS01 | M01 | 184 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020434
5000053 | PM02 | Backlog Planta limpieza agua lavado | SN-1000-1200-1210-1210WT0002 | 1210WT0002 | Planta limpieza agua lavado | 67 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-03-27 | 2025-06-22 | 12.8 | PASELE01 | M01 | 279 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000054 | PM03 | Backlog Bomba descarga camión hidróxid | SN-3000-3400-3410-3410PU0464 | 3410PU0464 | Bomba descarga camión hidróxido de sodio | 519 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-03 | 2025-09-19 | 27.2 | PASINS01 | P02 | 150 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000055 | PM02 | Backlog Bomba descarga camión hidróxid | SN-3000-3400-3410-3410PU0464 | 3410PU0464 | Bomba descarga camión hidróxido de sodio | 519 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-07-27 | 2024-08-31 | 7.2 | PASINS01 | P02 | 522 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000056 | PM02 | Backlog Colector polvo DC0006 | SN-3000-3800-3840-3840DC0006 | 3840DC0006 | Colector polvo DC0006 | 1391 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 32.6 | PASINS01 | P02 | 568 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000057 | PM02 | Backlog Bomba filtrado relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0481 | 3630PU0481 | Bomba filtrado relaves | 760 | 3-Media | LIBERADA | 2025-12-04 | 2026-02-10 | 12.3 | PASMEC01 | P02 | 27 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000058 | PM01 | Backlog Muestreador primario relaves | SN-3000-3600-3630-3630SA0011 | 3630SA0011 | Muestreador primario relaves | 764 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-08-26 | 2024-11-01 | 7.3 | PASELE01 | P02 | 492 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020435
5000059 | PM01 | Backlog Bomba impulsión filtrado | SN-3000-3600-3630-3630PU0482 | 3630PU0482 | Bomba impulsión filtrado | 761 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-09-27 | 2025-11-14 | 29 | PASMEC01 | P02 | 95 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020436
5000060 | PM01 | Backlog Acumulador de aire instrumenta | SN-4000-4300-4300-4300AR0005 | 4300AR0005 | Acumulador de aire instrumentación | 969 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-10-21 | 2024-11-23 | 27 | PASMEC01 | P03 | 436 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020437
5000061 | PM01 | Backlog Lín lechada cal 3810-5605-LUNA | SN-3000-3800-3810-3810LL0001 | 3810LL0001 | Lín lechada cal 3810-5605-LUNA-3"-RML-ET | 836 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-04-23 | 2024-06-01 | 31.2 | PASMEC01 | P02 | 617 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020438
5000062 | PM02 | Backlog Lín lechada cal 3810-5605-LUNA | SN-3000-3800-3810-3810LL0001 | 3810LL0001 | Lín lechada cal 3810-5605-LUNA-3"-RML-ET | 836 | 3-Media | LIBERADA | 2024-04-15 | 2024-06-10 | 6.9 | PASINS01 | P02 | 625 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | CONFIRMADO
5000063 | PM03 | Backlog Lín lechada cal 3810-5605-LUNA | SN-3000-3800-3810-3810LL0001 | 3810LL0001 | Lín lechada cal 3810-5605-LUNA-3"-RML-ET | 836 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-05-25 | 2024-08-18 | 22.7 | PASMEC01 | P02 | 585 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000064 | PM02 | Backlog Espesador MC CCD | SN-3000-3300-3310-3310TH0003 | 3310TH0003 | Espesador MC CCD | 342 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-10-06 | 2024-11-29 | 21.7 | PASELE01 | P02 | 451 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000065 | PM03 | Backlog Espesador MC CCD | SN-3000-3300-3310-3310TH0003 | 3310TH0003 | Espesador MC CCD | 342 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-05-30 | 2025-06-07 | 17.8 | PASINS01 | P02 | 215 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000066 | PM03 | Backlog Espesador MC CCD | SN-3000-3300-3310-3310TH0003 | 3310TH0003 | Espesador MC CCD | 342 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-09-11 | 2025-10-27 | 2.8 | PASELE01 | P02 | 111 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000067 | PM01 | Backlog Tecle sulfato de cobre | SN-3000-3800-3840-3840HT0027 | 3840HT0027 | Tecle sulfato de cobre | 913 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 32.9 | PASINS01 | P02 | 15 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020439
5000068 | PM01 | Backlog Tecle sulfato de cobre | SN-3000-3800-3840-3840HT0027 | 3840HT0027 | Tecle sulfato de cobre | 913 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-07-15 | 2025-09-23 | 12.5 | PASELE01 | P02 | 169 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020440
5000069 | PM03 | Backlog Intercambiador calor enfriamie | SN-3000-3400-3420-3420HX0006 | 3420HX0006 | Intercambiador calor enfriamiento | 536 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-12-16 | 2024-12-28 | 24.5 | PASMEC01 | P02 | 380 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000070 | PM01 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3300-33ER-3600MC0011 | 3600MC0011 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 493 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 32.4 | PASMEC01 | P02 | 652 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020441
5000071 | PM03 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3300-33ER-3600MC0011 | 3600MC0011 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 493 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-10-12 | 2025-12-11 | 35.9 | PASINS01 | P02 | 80 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000072 | PM03 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3300-33ER-3600MC0011 | 3600MC0011 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 493 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 22.5 | PASINS01 | P02 | 626 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000073 | PM03 | Backlog Transformador distribución ins | SN-3000-3300-33ER-3300JX0001 | 3300JX0001 | Transformador distribución instrumentos | 476 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-22 | 2025-02-09 | 36 | PASELE01 | P02 | 374 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000074 | PM02 | Backlog Celosía XM0058 | SN-3000-3500-3500-3500XM0058 | 3500XM0058 | Celosía XM0058 | 1328 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-25 | 2025-08-03 | 39.1 | PASMEC01 | P02 | 220 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000075 | PM01 | Backlog Celosía XM0058 | SN-3000-3500-3500-3500XM0058 | 3500XM0058 | Celosía XM0058 | 1328 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 11.5 | PASELE01 | P02 | 271 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020442
5000076 | PM03 | Backlog Bomba floculante | SN-3000-3800-3830-3830PU0503 | 3830PU0503 | Bomba floculante | 901 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-10-06 | 2025-12-17 | 2.4 | PASELE01 | P02 | 86 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | PENDIENTE | PENDIENTE
5000077 | PM01 | Backlog Bomba floculante | SN-3000-3800-3830-3830PU0503 | 3830PU0503 | Bomba floculante | 901 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-04-19 | 2025-06-15 | 15.3 | PASELE01 | P02 | 256 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020443
5000078 | PM01 | Backlog Bomba floculante | SN-3000-3800-3830-3830PU0503 | 3830PU0503 | Bomba floculante | 901 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-04-04 | 2025-06-13 | 24.2 | PASINS01 | P02 | 271 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020444
5000079 | PM02 | Backlog Firewall 2 | SN-5000-5200-5210-5210FW0002 | 5210FW0002 | Firewall 2 | 1015 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-09-23 | 2024-10-25 | 32.8 | PASELE01 | P03 | 464 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000080 | PM03 | Backlog Muestreador rotatorio SA0002 | SN-3000-3200-3210-3210SA0002 | 3210SA0002 | Muestreador rotatorio SA0002 | 1194 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 11.9 | PASINS01 | P02 | 504 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000081 | PM03 | Backlog Bomba harnero inter etapa (res | SN-3000-3300-3320-3320SN0021 | 3320SN0021 | Bomba harnero inter etapa (reserva) | 364 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 25.6 | PASINS01 | P02 | 527 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000082 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3410-3410IO0001 | 3410IO0001 | Gabinete RIO | 509 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 36.8 | PASMEC01 | P02 | 316 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | PENDIENTE | 1020445
5000083 | PM03 | Backlog Tablero de enchufes | SN-3000-3800-3810-3810PR0001 | 3810PR0001 | Tablero de enchufes | 839 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-06 | 2024-12-08 | 2.6 | PASMEC01 | P02 | 451 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000084 | PM01 | Backlog Gabinete control Pozos Agua | SN-7000-7200-72ER-7200CS0001 | 7200CS0001 | Gabinete control Pozos Agua | 1057 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-14 | 2024-11-28 | 24.5 | PASMEC01 | P03 | 443 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020446
5000085 | PM03 | Backlog Gabinete control Pozos Agua | SN-7000-7200-72ER-7200CS0001 | 7200CS0001 | Gabinete control Pozos Agua | 1057 | 3-Media | LIBERADA | 2024-06-03 | 2024-09-01 | 11 | PASMEC01 | P03 | 576 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000086 | PM02 | Backlog Gabinete control Pozos Agua | SN-7000-7200-72ER-7200CS0001 | 7200CS0001 | Gabinete control Pozos Agua | 1057 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-04-02 | 2025-06-09 | 34.3 | PASINS01 | P03 | 273 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000087 | PM03 | Backlog Agitador mecánico AG0012 | SN-3000-3300-3320-3320TA0012 | 3320TA0012 | Agitador mecánico AG0012 | 1228 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-04-24 | 2024-07-07 | 17.9 | PASINS01 | P02 | 616 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000088 | PM03 | Backlog Tablero SCI | SN-3000-3400-3420-3420FP1001 | 3420FP1001 | Tablero SCI | 530 | 3-Media | LIBERADA | 2024-03-15 | 2024-05-09 | 5 | PASMEC01 | P02 | 656 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000089 | PM03 | Backlog Tablero SCI | SN-3000-3400-3420-3420FP1001 | 3420FP1001 | Tablero SCI | 530 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 15.4 | PASMEC01 | P02 | 601 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000090 | PM02 | Backlog Puente grúa área molienda | SN-3000-3100-3150-3150CN0005 | 3150CN0005 | Puente grúa área molienda | 214 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-04 | 2024-12-11 | 32.3 | PASMEC01 | P02 | 453 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000091 | PM01 | Backlog Cargador | SN-8000-8900-8900-8900MO0014 | 8900MO0014 | Cargador | 1086 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-21 | 2024-09-14 | 9.6 | PASMEC01 | M01 | 528 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020447
5000092 | PM01 | Backlog Cargador | SN-8000-8900-8900-8900MO0014 | 8900MO0014 | Cargador | 1086 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 10.9 | PASELE01 | M01 | 212 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020448
5000093 | PM03 | Backlog Cargador | SN-8000-8900-8900-8900MO0014 | 8900MO0014 | Cargador | 1086 | 3-Media | LIBERADA | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 16.6 | PASELE01 | M01 | 167 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000094 | PM01 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3310-3310SY0024 | 3310SY0024 | Ducha y lava ojos emergencia | 340 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 34.2 | PASINS01 | P02 | 170 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020449
5000095 | PM02 | Backlog Línea relaves 3620-4811-AA1C-1 | SN-3000-3600-3620-3620PL0002 | 3620PL0002 | Línea relaves 3620-4811-AA1C-10"-TSL-N | 679 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 14 | PASELE01 | P02 | 32 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000096 | PM01 | Backlog Línea relaves 3620-4811-AA1C-1 | SN-3000-3600-3620-3620PL0002 | 3620PL0002 | Línea relaves 3620-4811-AA1C-10"-TSL-N | 679 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-03-11 | 2025-04-08 | 26.4 | PASELE01 | P02 | 295 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020450
5000097 | PM01 | Backlog Línea relaves 3620-4811-AA1C-1 | SN-3000-3600-3620-3620PL0002 | 3620PL0002 | Línea relaves 3620-4811-AA1C-10"-TSL-N | 679 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-03-20 | 2024-05-23 | 5.9 | PASELE01 | P02 | 651 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020451
5000098 | PM01 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-1000-1200-1210-1210SY0001 | 1210SY0001 | Ducha y lava ojos emergencia | 52 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-03-13 | 2024-05-07 | 8.7 | PASINS01 | M01 | 658 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020452
5000099 | PM02 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-1000-1200-1210-1210SY0001 | 1210SY0001 | Ducha y lava ojos emergencia | 52 | 3-Media | LIBERADA | 2024-04-28 | 2024-06-13 | 29.6 | PASINS01 | M01 | 612 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000100 | PM03 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-1000-1200-1210-1210SY0001 | 1210SY0001 | Ducha y lava ojos emergencia | 52 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-04-23 | 2025-06-23 | 13.7 | PASELE01 | M01 | 252 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000101 | PM01 | Backlog UPS | SN-3000-3100-31ER-3100UP0001 | 3100UP0001 | UPS | 268 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 9.7 | PASMEC01 | P02 | 202 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO | 1020453
5000102 | PM03 | Backlog UPS | SN-3000-3100-31ER-3100UP0001 | 3100UP0001 | UPS | 268 | 3-Media | LIBERADA | 2024-08-04 | 2024-09-19 | 19.6 | PASELE01 | P02 | 514 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000103 | PM02 | Backlog UPS | SN-3000-3100-31ER-3100UP0001 | 3100UP0001 | UPS | 268 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-09-11 | 2024-10-12 | 4.8 | PASELE01 | P02 | 476 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000104 | PM02 | Backlog Estanque enfriador carbón | SN-3000-3400-3450-3450TK0022 | 3450TK0022 | Estanque enfriador carbón | 589 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-09-14 | 2025-10-09 | 37 | PASMEC01 | P02 | 108 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000105 | PM03 | Backlog Estación modular lubricación | SN-1000-1200-1210-1210XP0005 | 1210XP0005 | Estación modular lubricación | 70 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-04-21 | 2024-06-05 | 20.7 | PASELE01 | M01 | 619 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000106 | PM03 | Backlog Estación modular lubricación | SN-1000-1200-1210-1210XP0005 | 1210XP0005 | Estación modular lubricación | 70 | 3-Media | LIBERADA | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 8 | PASMEC01 | M01 | 569 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000107 | PM02 | Backlog Bomba agua recuperada | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | 7200PU0425 | Bomba agua recuperada | 1044 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-29 | 2025-12-25 | 16.1 | PASINS01 | P03 | 32 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000108 | PM03 | Backlog Bomba agua recuperada | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | 7200PU0425 | Bomba agua recuperada | 1044 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-27 | 2025-03-11 | 13.9 | PASELE01 | P03 | 369 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000109 | PM02 | Backlog Bomba agua recuperada | SN-7000-7200-7200-7200PU0425 | 7200PU0425 | Bomba agua recuperada | 1044 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-01-01 | 2024-03-14 | 38.8 | PASINS01 | P03 | 730 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | PENDIENTE
5000110 | PM03 | Backlog Tolva ayuda filtrante BN0020 | SN-3000-3300-3330-3330BN0020 | 3330BN0020 | Tolva ayuda filtrante BN0020 | 1232 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-02 | 2024-10-11 | 26.8 | PASMEC01 | P02 | 455 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000111 | PM01 | Backlog Tolva ayuda filtrante BN0020 | SN-3000-3300-3330-3330BN0020 | 3330BN0020 | Tolva ayuda filtrante BN0020 | 1232 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-11-18 | 2025-01-17 | 36.1 | PASINS01 | P02 | 408 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020454
5000112 | PM01 | Backlog Tolva ayuda filtrante BN0020 | SN-3000-3300-3330-3330BN0020 | 3330BN0020 | Tolva ayuda filtrante BN0020 | 1232 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-11-23 | 2024-12-25 | 17.9 | PASMEC01 | P02 | 403 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO | 1020455
5000113 | PM01 | Backlog Carro de escoria | SN-3000-3500-3500-3500XM0127 | 3500XM0127 | Carro de escoria | 658 | 3-Media | LIBERADA | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 34.3 | PASMEC01 | P02 | 179 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020456
5000114 | PM01 | Backlog Carro de escoria | SN-3000-3500-3500-3500XM0127 | 3500XM0127 | Carro de escoria | 658 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-08-17 | 2025-09-02 | 28.5 | PASMEC01 | P02 | 136 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020457
5000115 | PM03 | Backlog Carro de escoria | SN-3000-3500-3500-3500XM0127 | 3500XM0127 | Carro de escoria | 658 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-01-03 | 2024-02-23 | 12.4 | PASELE01 | P02 | 728 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000116 | PM02 | Backlog Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 264 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 18.4 | PASELE01 | P02 | 0 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000117 | PM03 | Backlog Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, | SN-3000-3100-31ER-3100SG0001 | 3100SG0001 | Switch gear SAG 630 A, 6.9 Kv, 31.5 kA | 264 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-09-01 | 2025-11-18 | 7.7 | PASMEC01 | P02 | 121 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | PENDIENTE | PENDIENTE
5000118 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3300-3310-3310IO0003 | 3310IO0003 | Gabinete RIO | 330 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-04-23 | 2025-07-11 | 29.7 | PASINS01 | P02 | 252 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000119 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3300-3310-3310IO0003 | 3310IO0003 | Gabinete RIO | 330 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-08-21 | 2024-10-25 | 39.4 | PASMEC01 | P02 | 497 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000120 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3300-3310-3310IO0003 | 3310IO0003 | Gabinete RIO | 330 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-04-30 | 2025-06-22 | 27.8 | PASELE01 | P02 | 245 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020458
5000121 | PM02 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-3000-3600-3630-3630SY0013 | 3630SY0013 | Ducha y lava ojos emergencia | 765 | 3-Media | LIBERADA | 2025-10-08 | 2025-12-13 | 16.9 | PASMEC01 | P02 | 84 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000122 | PM03 | Backlog Consola operador Trituración y | SN-5000-5200-5210-5210OC0003 | 5210OC0003 | Consola operador Trituración y Molienda | 1020 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-30 | 2024-10-23 | 30 | PASMEC01 | P03 | 519 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000123 | PM01 | Backlog Sistema CCTV Muestreadores lix | SN-3000-3200-3210-3210CT0001 | 3210CT0001 | Sistema CCTV Muestreadores lixiviación | 290 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-18 | 2025-02-26 | 11 | PASMEC01 | P02 | 347 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020459
5000124 | PM02 | Backlog Sistema CCTV Muestreadores lix | SN-3000-3200-3210-3210CT0001 | 3210CT0001 | Sistema CCTV Muestreadores lixiviación | 290 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-31 | 2024-04-20 | 30.4 | PASMEC01 | P02 | 700 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000125 | PM03 | Backlog Cerramiento celosía XM0087 | SN-4000-4800-4820-4820XM0087 | 4820XM0087 | Cerramiento celosía XM0087 | 1424 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-09 | 2024-08-29 | 31.1 | PASINS01 | P03 | 540 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000126 | PM03 | Backlog Unidad aire acondicionado | SN-3000-3100-31ER-3100AC0001 | 3100AC0001 | Unidad aire acondicionado | 240 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-06-12 | 2024-07-15 | 12.1 | PASMEC01 | P02 | 567 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000127 | PM03 | Backlog Variador frecuencia 7200PU0423 | SN-7000-7200-72ER-7200VF0423 | 7200VF0423 | Variador frecuencia 7200PU0423M1VF | 1074 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-10 | 2025-05-07 | 38.7 | PASELE01 | P03 | 324 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000128 | PM01 | Backlog Alimentador tornillo floculant | SN-3000-3800-3830-3830FE0020 | 3830FE0020 | Alimentador tornillo floculante | 879 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-12 | 2025-12-26 | 32.4 | PASMEC01 | P02 | 49 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020460
5000129 | PM01 | Backlog Acumulador de aire instrumento | SN-3000-3600-3630-3630AR0008 | 3630AR0008 | Acumulador de aire instrumentos | 693 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-12-23 | 2026-02-08 | 36 | PASELE01 | P02 | 8 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020461
5000130 | PM02 | Backlog Acumulador de aire instrumento | SN-3000-3600-3630-3630AR0008 | 3630AR0008 | Acumulador de aire instrumentos | 693 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-06-14 | 2024-07-16 | 31.3 | PASELE01 | P02 | 565 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000131 | PM02 | Backlog Acumulador de aire | SN-3000-3600-3630-3630AR0010 | 3630AR0010 | Acumulador de aire | 695 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-01 | 2025-05-15 | 3.5 | PASINS01 | P02 | 305 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000132 | PM03 | Backlog Bomba centrífuga carbón PU0112 | SN-3000-3300-3320-3320PU0112 | 3320PU0112 | Bomba centrífuga carbón PU0112 | 1211 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-16 | 2024-05-09 | 20.3 | PASELE01 | P02 | 655 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000133 | PM02 | Backlog Bomba centrífuga carbón PU0112 | SN-3000-3300-3320-3320PU0112 | 3320PU0112 | Bomba centrífuga carbón PU0112 | 1211 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-01-10 | 2025-03-28 | 20.8 | PASINS01 | P02 | 355 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000134 | PM02 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-3000-3400-3410-3410SY0016 | 3410SY0016 | Ducha y lava ojos emergencia | 521 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-09 | 2024-05-03 | 16.6 | PASINS01 | P02 | 631 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000135 | PM01 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-3000-3400-3410-3410SY0016 | 3410SY0016 | Ducha y lava ojos emergencia | 521 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-09-10 | 2024-11-18 | 27.5 | PASINS01 | P02 | 477 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020462
5000136 | PM03 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-3000-3400-3410-3410SY0016 | 3410SY0016 | Ducha y lava ojos emergencia | 521 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-12-19 | 2025-01-13 | 6.2 | PASELE01 | P02 | 377 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000137 | PM02 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3800-3800-3800FA0038 | 3800FA0038 | Ventilador extractor edificio reactivos | 825 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-01-18 | 2025-03-24 | 32.3 | PASMEC01 | P02 | 347 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | PENDIENTE | PENDIENTE
5000138 | PM02 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3800-3800-3800FA0038 | 3800FA0038 | Ventilador extractor edificio reactivos | 825 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-09-16 | 2024-10-10 | 21.3 | PASELE01 | P02 | 471 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000139 | PM03 | Backlog Rejillas ventilación VN0003 | SN-1000-1200-1210-1210VN0003 | 1210VN0003 | Rejillas ventilación VN0003 | 1138 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-12-04 | 2026-03-01 | 20.2 | PASINS01 | M01 | 27 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000140 | PM01 | Backlog Rejillas ventilación VN0003 | SN-1000-1200-1210-1210VN0003 | 1210VN0003 | Rejillas ventilación VN0003 | 1138 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-01 | 2024-03-03 | 38.7 | PASMEC01 | M01 | 730 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020463
5000141 | PM01 | Backlog Rejillas ventilación VN0003 | SN-1000-1200-1210-1210VN0003 | 1210VN0003 | Rejillas ventilación VN0003 | 1138 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-02-16 | 2025-04-25 | 14.8 | PASELE01 | M01 | 318 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020464
5000142 | PM01 | Backlog Agitador mecánico AG0003 | SN-3000-3200-3220-3220TA0003 | 3220TA0003 | Agitador mecánico AG0003 | 1199 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 34.4 | PASELE01 | P02 | 197 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020465
5000143 | PM01 | Backlog Monitor lavado camiones | SN-1000-1200-1210-1210XP0018 | 1210XP0018 | Monitor lavado camiones | 73 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-10-27 | 2025-12-01 | 28.4 | PASINS01 | M01 | 65 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020466
5000144 | PM02 | Backlog Monitor lavado camiones | SN-1000-1200-1210-1210XP0018 | 1210XP0018 | Monitor lavado camiones | 73 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 23 | PASINS01 | M01 | 175 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000145 | PM02 | Backlog Carro mantención regeneración | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | 568 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-12-20 | 2026-02-28 | 13.5 | PASMEC01 | P02 | 11 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000146 | PM03 | Backlog Carro mantención regeneración | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | 568 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-01-30 | 2025-04-15 | 13 | PASELE01 | P02 | 335 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | CONFIRMADO
5000147 | PM01 | Backlog Carro mantención regeneración | SN-3000-3400-3450-3450HT0080 | 3450HT0080 | Carro mantención regeneración carbon | 568 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 20.3 | PASELE01 | P02 | 29 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020467
5000148 | PM02 | Backlog Extractor tipo campana HD0001 | SN-3000-3500-3500-3500HD0001 | 3500HD0001 | Extractor tipo campana HD0001 | 1304 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 31.4 | PASELE01 | P02 | 121 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000149 | PM01 | Backlog Tolva fundente BN0039 | SN-3000-3500-3500-3500BN0039 | 3500BN0039 | Tolva fundente BN0039 | 1283 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-01-04 | 2025-03-10 | 18.6 | PASINS01 | P02 | 361 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020468
5000150 | PM01 | Backlog Consola de instrumentación | SN-5000-5200-5210-5210EC0002 | 5210EC0002 | Consola de instrumentación | 1012 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-01-14 | 2025-04-06 | 31.9 | PASINS01 | P03 | 351 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020469
5000151 | PM03 | Backlog Consola de instrumentación | SN-5000-5200-5210-5210EC0002 | 5210EC0002 | Consola de instrumentación | 1012 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-12-22 | 2025-02-21 | 29.3 | PASINS01 | P03 | 374 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000152 | PM02 | Backlog Estanque almacenamiento TK0100 | SN-3000-3800-3840-3840TK0100 | 3840TK0100 | Estanque almacenamiento TK0100 | 1393 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-01-18 | 2025-04-06 | 34.7 | PASINS01 | P02 | 347 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000153 | PM02 | Backlog Estanque almacenamiento TK0100 | SN-3000-3800-3840-3840TK0100 | 3840TK0100 | Estanque almacenamiento TK0100 | 1393 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-09-22 | 2024-11-15 | 10.8 | PASMEC01 | P02 | 465 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000154 | PM02 | Backlog Hidropack campamento | SN-4000-4100-4100-4100XP0012 | 4100XP0012 | Hidropack campamento | 964 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-07-28 | 2025-09-13 | 14.4 | PASELE01 | P03 | 156 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000155 | PM03 | Backlog Bomba descarga camión ácido cl | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | 3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | 518 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-03-13 | 2024-03-30 | 29 | PASINS01 | P02 | 658 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | CONFIRMADO
5000156 | PM03 | Backlog Bomba descarga camión ácido cl | SN-3000-3400-3410-3410PU0463 | 3410PU0463 | Bomba descarga camión ácido clorhídrico | 518 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-04-17 | 2025-04-27 | 6.3 | PASMEC01 | P02 | 258 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | CONFIRMADO
5000157 | PM01 | Backlog Tablero de comunicación CC0001 | SN-4000-4400-44ER-4400CC0001 | 4400CC0001 | Tablero de comunicación CC0001 | 1403 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-13 | 2025-08-31 | 31.6 | PASMEC01 | P03 | 201 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020470
5000158 | PM02 | Backlog Tablero de comunicación CC0001 | SN-4000-4400-44ER-4400CC0001 | 4400CC0001 | Tablero de comunicación CC0001 | 1403 | 3-Media | LIBERADA | 2025-03-21 | 2025-06-17 | 25.2 | PASMEC01 | P03 | 285 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000159 | PM03 | Backlog Tablero de comunicación CC0001 | SN-4000-4400-44ER-4400CC0001 | 4400CC0001 | Tablero de comunicación CC0001 | 1403 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-02-03 | 2025-03-09 | 17.3 | PASMEC01 | P03 | 331 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000160 | PM03 | Backlog Gabinete PLC planta agua | SN-4000-4100-4100-4130CP0001 | 4130CP0001 | Gabinete PLC planta agua | 965 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-08-27 | 2025-09-28 | 34.4 | PASMEC01 | P03 | 126 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000161 | PM01 | Backlog Tolva alimentación horno | SN-3000-3400-3450-3450HO0013 | 3450HO0013 | Tolva alimentación horno | 564 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-03-27 | 2024-04-16 | 8.5 | PASMEC01 | P02 | 644 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020471
5000162 | PM01 | Backlog Tolva alimentación horno | SN-3000-3400-3450-3450HO0013 | 3450HO0013 | Tolva alimentación horno | 564 | 3-Media | LIBERADA | 2025-08-04 | 2025-09-25 | 12.6 | PASMEC01 | P02 | 149 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020472
5000163 | PM02 | Backlog Tolva alimentación horno | SN-3000-3400-3450-3450HO0013 | 3450HO0013 | Tolva alimentación horno | 564 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-17 | 2025-05-08 | 3.7 | PASINS01 | P02 | 289 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000164 | PM01 | Backlog Gabinete PLC enfriador 1 | SN-3000-3500-3500-3500CP0005 | 3500CP0005 | Gabinete PLC enfriador 1 | 608 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-02 | 2025-11-13 | 30.2 | PASMEC01 | P02 | 120 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020473
5000165 | PM02 | Backlog Gabinete PLC enfriador 1 | SN-3000-3500-3500-3500CP0005 | 3500CP0005 | Gabinete PLC enfriador 1 | 608 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-11-23 | 2025-01-12 | 9.3 | PASMEC01 | P02 | 403 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | PENDIENTE
5000166 | PM03 | Backlog Gabinete PLC enfriador 1 | SN-3000-3500-3500-3500CP0005 | 3500CP0005 | Gabinete PLC enfriador 1 | 608 | 3-Media | LIBERADA | 2025-07-16 | 2025-08-16 | 23.3 | PASMEC01 | P02 | 168 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000167 | PM02 | Backlog Gabinete control Merril Crowe | SN-3000-3300-33ER-3300CS0001 | 3300CS0001 | Gabinete control Merril Crowe & Refinación | 466 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-03 | 2024-04-10 | 25.7 | PASINS01 | P02 | 668 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000168 | PM03 | Backlog Variador frecuencia 3620PU0238 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0238 | 3620VF0238 | Variador frecuencia 3620PU0238M1VF | 495 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-13 | 2025-10-03 | 39.9 | PASELE01 | P02 | 140 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | PENDIENTE
5000169 | PM02 | Backlog Variador frecuencia 3620PU0238 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0238 | 3620VF0238 | Variador frecuencia 3620PU0238M1VF | 495 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-04-18 | 2025-06-01 | 25.1 | PASMEC01 | P02 | 257 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000170 | PM01 | Backlog Celosía elución | SN-3000-3400-3420-3420XM0046 | 3420XM0046 | Celosía elución | 553 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-01-27 | 2025-02-11 | 13.9 | PASELE01 | P02 | 338 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020474
5000171 | PM03 | Backlog Celosía elución | SN-3000-3400-3420-3420XM0046 | 3420XM0046 | Celosía elución | 553 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-03-06 | 2025-05-14 | 35.6 | PASELE01 | P02 | 300 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000172 | PM01 | Backlog Tablero distribución alumbrado | SN-7000-7200-72ER-7200LP0001 | 7200LP0001 | Tablero distribución alumbrado | 1065 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-24 | 2025-04-21 | 35.5 | PASINS01 | P03 | 341 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020475
5000173 | PM02 | Backlog Tablero distribución alumbrado | SN-7000-7200-72ER-7200LP0001 | 7200LP0001 | Tablero distribución alumbrado | 1065 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-12-07 | 2026-01-08 | 4.8 | PASINS01 | P03 | 24 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000174 | PM03 | Backlog Tablero distribución alumbrado | SN-7000-7200-72ER-7200LP0001 | 7200LP0001 | Tablero distribución alumbrado | 1065 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-11-29 | 2026-01-26 | 11.3 | PASMEC01 | P03 | 32 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000175 | PM01 | Backlog Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"- | SN-3000-3200-3210-3210PL0001 | 3210PL0001 | Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"-SL-N | 299 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-07-06 | 2025-07-22 | 32 | PASMEC01 | P02 | 178 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020476
5000176 | PM02 | Backlog Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"- | SN-3000-3200-3210-3210PL0001 | 3210PL0001 | Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"-SL-N | 299 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-03-12 | 2025-05-20 | 18.4 | PASINS01 | P02 | 294 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000177 | PM02 | Backlog Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"- | SN-3000-3200-3210-3210PL0001 | 3210PL0001 | Línea pulpa 3210-1203-ATNA-8"-SL-N | 299 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-08-17 | 2025-11-15 | 22.2 | PASINS01 | P02 | 136 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000178 | PM03 | Backlog Calefactor eléctrico HE0138 | SN-3000-3600-3630-3630HE0138 | 3630HE0138 | Calefactor eléctrico HE0138 | 1342 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-02-16 | 2025-05-06 | 11 | PASMEC01 | P02 | 318 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000179 | PM01 | Backlog Celosía XM0057 | SN-3000-3500-3500-3500XM0057 | 3500XM0057 | Celosía XM0057 | 1327 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 15.7 | PASINS01 | P02 | 524 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020477
5000180 | PM01 | Backlog Celosía XM0057 | SN-3000-3500-3500-3500XM0057 | 3500XM0057 | Celosía XM0057 | 1327 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-26 | 2024-05-01 | 20.9 | PASMEC01 | P02 | 674 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020478
5000181 | PM02 | Backlog Calefactor eléctrico baño | SN-1000-1200-1210-1210HE0022 | 1210HE0022 | Calefactor eléctrico baño | 33 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 32 | PASELE01 | M01 | 665 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000182 | PM02 | Backlog Bomba centrífuga solución barr | SN-3000-3300-3330-3330PU0134 | 3330PU0134 | Bomba centrífuga solución barren PU0134 | 1244 | 3-Media | LIBERADA | 2024-11-15 | 2025-02-06 | 16.2 | PASELE01 | P02 | 411 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | PENDIENTE | PENDIENTE
5000183 | PM02 | Backlog Bomba centrífuga solución barr | SN-3000-3300-3330-3330PU0134 | 3330PU0134 | Bomba centrífuga solución barren PU0134 | 1244 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-26 | 2026-01-05 | 37.9 | PASINS01 | P02 | 35 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000184 | PM02 | Backlog Estanque preparación cianuro d | SN-3000-3800-3820-3820TA0029 | 3820TA0029 | Estanque preparación cianuro de sodio | 875 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-05-12 | 2024-07-04 | 13.5 | PASMEC01 | P02 | 598 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000185 | PM03 | Backlog Estanque preparación cianuro d | SN-3000-3800-3820-3820TA0029 | 3820TA0029 | Estanque preparación cianuro de sodio | 875 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-03 | 2024-04-11 | 38.4 | PASINS01 | P02 | 668 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000186 | PM01 | Backlog Estanque preparación cianuro d | SN-3000-3800-3820-3820TA0029 | 3820TA0029 | Estanque preparación cianuro de sodio | 875 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-10-04 | 2025-11-02 | 36.7 | PASMEC01 | P02 | 88 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020479
5000187 | PM01 | Backlog Bomba rebose espesador relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0253 | 3620PU0253 | Bomba rebose espesador relaves | 682 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-11-18 | 2025-02-11 | 27.5 | PASMEC01 | P02 | 408 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020480
5000188 | PM01 | Backlog Bomba rebose espesador relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0253 | 3620PU0253 | Bomba rebose espesador relaves | 682 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 27.1 | PASELE01 | P02 | 590 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020481
5000189 | PM01 | Backlog Sistema detección fuego y humo | SN-2000-2100-21ER-2100FD0001 | 2100FD0001 | Sistema detección fuego y humo | 140 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2.8 | PASMEC01 | P01 | 229 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020482
5000190 | PM01 | Backlog Sistema detección fuego y humo | SN-2000-2100-21ER-2100FD0001 | 2100FD0001 | Sistema detección fuego y humo | 140 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-07 | 2026-01-03 | 27.3 | PASELE01 | P01 | 54 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020483
5000191 | PM02 | Backlog Transformador distribución alu | SN-3000-3300-33ER-3300LX0001 | 3300LX0001 | Transformador distribución alumbrado | 478 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-11-27 | 2026-01-28 | 6.8 | PASMEC01 | P02 | 34 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000192 | PM03 | Backlog Transformador distribución alu | SN-3000-3300-33ER-3300LX0001 | 3300LX0001 | Transformador distribución alumbrado | 478 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-05-01 | 2025-07-06 | 25.5 | PASELE01 | P02 | 244 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000193 | PM02 | Backlog Transformador distribución pot | SN-3000-3100-31ER-3100DX0001 | 3100DX0001 | Transformador distribución potencia | 253 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-06-25 | 2024-09-02 | 12.8 | PASMEC01 | P02 | 554 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | PENDIENTE | PENDIENTE
5000194 | PM01 | Backlog Transformador distribución pot | SN-3000-3100-31ER-3100DX0001 | 3100DX0001 | Transformador distribución potencia | 253 | 3-Media | LIBERADA | 2025-03-15 | 2025-06-03 | 32.4 | PASINS01 | P02 | 291 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020484
5000195 | PM01 | Backlog Transformador distribución pot | SN-3000-3100-31ER-3100DX0001 | 3100DX0001 | Transformador distribución potencia | 253 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-08-14 | 2025-10-29 | 17.9 | PASINS01 | P02 | 139 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020485
5000196 | PM01 | Backlog Paquete microfiltrado de aceit | SN-1000-1200-1210-1210PK0001 | 1210PK0001 | Paquete microfiltrado de aceite | 35 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-29 | 2024-03-05 | 7.1 | PASMEC01 | M01 | 702 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020486
5000197 | PM02 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-3000-3600-3630-3630HE0147 | 3630HE0147 | Calefactor eléctrico edificio | 721 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-13 | 2024-12-27 | 24.2 | PASELE01 | P02 | 444 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | CONFIRMADO
5000198 | PM02 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-3000-3600-3630-3630HE0147 | 3630HE0147 | Calefactor eléctrico edificio | 721 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-11-26 | 2025-02-11 | 9.9 | PASMEC01 | P02 | 400 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000199 | PM02 | Backlog Gabinete control CCD/ CIP | SN-3000-3100-31ER-3100CS0003 | 3100CS0003 | Gabinete control CCD/ CIP | 249 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-06-22 | 2024-07-16 | 33.3 | PASINS01 | P02 | 557 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000200 | PM03 | Backlog Gabinete control CCD/ CIP | SN-3000-3100-31ER-3100CS0003 | 3100CS0003 | Gabinete control CCD/ CIP | 249 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-31 | 2025-02-27 | 29.1 | PASMEC01 | P02 | 365 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000201 | PM03 | Backlog Gabinete control CCD/ CIP | SN-3000-3100-31ER-3100CS0003 | 3100CS0003 | Gabinete control CCD/ CIP | 249 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-05-08 | 2024-06-15 | 14.3 | PASMEC01 | P02 | 602 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000202 | PM02 | Backlog Estación manguera FR0005 | SN-1000-1200-1210-1210FR0005 | 1210FR0005 | Estación manguera FR0005 | 1100 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-25 | 2026-03-24 | 29.5 | PASINS01 | M01 | 6 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000203 | PM03 | Backlog UPS | SN-1000-1200-12ER-1210UP0001 | 1210UP0001 | UPS | 92 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 12.2 | PASMEC01 | M01 | 141 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000204 | PM03 | Backlog UPS | SN-1000-1200-12ER-1210UP0001 | 1210UP0001 | UPS | 92 | 3-Media | LIBERADA | 2025-02-07 | 2025-02-22 | 12.9 | PASMEC01 | M01 | 327 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000205 | PM02 | Backlog UPS | SN-1000-1200-12ER-1210UP0001 | 1210UP0001 | UPS | 92 | 3-Media | LIBERADA | 2025-07-07 | 2025-09-01 | 32.5 | PASINS01 | M01 | 177 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000206 | PM03 | Backlog Intercambiador calor calentami | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | 535 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-02-25 | 2025-05-23 | 36.7 | PASINS01 | P02 | 309 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000207 | PM03 | Backlog Intercambiador calor calentami | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | 535 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-09 | 2024-02-09 | 16.7 | PASELE01 | P02 | 722 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000208 | PM01 | Backlog Intercambiador calor calentami | SN-3000-3400-3420-3420HX0005 | 3420HX0005 | Intercambiador calor calentamiento | 535 | 3-Media | LIBERADA | 2024-09-06 | 2024-10-04 | 12.7 | PASMEC01 | P02 | 481 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020487
5000209 | PM02 | Backlog Celosía merrill crowe | SN-3000-3300-3330-3330XM0111 | 3330XM0111 | Celosía merrill crowe | 461 | 3-Media | LIBERADA | 2025-08-04 | 2025-10-09 | 23.7 | PASELE01 | P02 | 149 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000210 | PM01 | Backlog Celosía merrill crowe | SN-3000-3300-3330-3330XM0111 | 3330XM0111 | Celosía merrill crowe | 461 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-10-15 | 2026-01-06 | 6.2 | PASINS01 | P02 | 77 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020488
5000211 | PM02 | Backlog Tolva bolas HO0001 | SN-3000-3100-3110-3110HO0001 | 3110HO0001 | Tolva bolas HO0001 | 1163 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-06-16 | 2024-07-29 | 33.3 | PASINS01 | P02 | 563 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000212 | PM02 | Backlog Tolva bolas HO0001 | SN-3000-3100-3110-3110HO0001 | 3110HO0001 | Tolva bolas HO0001 | 1163 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-10-29 | 2025-12-20 | 37.3 | PASINS01 | P02 | 63 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000213 | PM01 | Backlog Tolva bolas HO0001 | SN-3000-3100-3110-3110HO0001 | 3110HO0001 | Tolva bolas HO0001 | 1163 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-16 | 2026-02-17 | 4.2 | PASMEC01 | P02 | 15 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020489
5000214 | PM02 | Backlog Bomba ácido diluido | SN-3000-3400-3410-3410PU0171 | 3410PU0171 | Bomba ácido diluido | 511 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-05-12 | 2025-07-05 | 32.6 | PASMEC01 | P02 | 233 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000215 | PM01 | Backlog Bomba ácido diluido | SN-3000-3400-3410-3410PU0171 | 3410PU0171 | Bomba ácido diluido | 511 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-28 | 2025-10-30 | 21.5 | PASELE01 | P02 | 94 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | PENDIENTE | 1020490
5000216 | PM01 | Backlog Transformador distribución ins | SN-3000-3100-31ER-3100JX0001 | 3100JX0001 | Transformador distribución instrumentos | 258 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-02-27 | 2024-05-24 | 38.4 | PASMEC01 | P02 | 673 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020491
5000217 | PM02 | Backlog Transformador distribución ins | SN-3000-3100-31ER-3100JX0001 | 3100JX0001 | Transformador distribución instrumentos | 258 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-05-10 | 2025-05-23 | 22 | PASELE01 | P02 | 235 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000218 | PM02 | Backlog Transformador distribución ins | SN-3000-3100-31ER-3100JX0001 | 3100JX0001 | Transformador distribución instrumentos | 258 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-11-08 | 2024-11-24 | 36.1 | PASINS01 | P02 | 418 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000219 | PM03 | Backlog Sistema CCTV CCD | SN-3000-3300-3310-3310CT0001 | 3310CT0001 | Sistema CCTV CCD | 327 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-08 | 2025-10-23 | 36.4 | PASELE01 | P02 | 145 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | CONFIRMADO
5000220 | PM02 | Backlog Sistema CCTV CCD | SN-3000-3300-3310-3310CT0001 | 3310CT0001 | Sistema CCTV CCD | 327 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 18 | PASINS01 | P02 | 41 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000221 | PM02 | Backlog Sistema CCTV CCD | SN-3000-3300-3310-3310CT0001 | 3310CT0001 | Sistema CCTV CCD | 327 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-05-16 | 2025-08-02 | 4.7 | PASMEC01 | P02 | 229 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000222 | PM03 | Backlog Bomba descarga espesador relav | SN-3000-3600-3620-3620PU0238 | 3620PU0238 | Bomba descarga espesador relaves | 680 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-26 | 2025-11-01 | 16.9 | PASMEC01 | P02 | 96 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000223 | PM02 | Backlog Bomba descarga espesador relav | SN-3000-3600-3620-3620PU0238 | 3620PU0238 | Bomba descarga espesador relaves | 680 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-11 | 2025-03-16 | 37.7 | PASMEC01 | P02 | 323 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000224 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3330-3330SY0029 | 3330SY0029 | Lava ojos emergencia | 444 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-03 | 2025-08-31 | 10.3 | PASINS01 | P02 | 181 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000225 | PM01 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3330-3330SY0029 | 3330SY0029 | Lava ojos emergencia | 444 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-09-30 | 2024-11-01 | 18.6 | PASINS01 | P02 | 457 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020492
5000226 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3300-3320-3320IO0002 | 3320IO0002 | Gabinete RIO | 360 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-19 | 2025-05-11 | 21.3 | PASMEC01 | P02 | 315 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000227 | PM02 | Backlog Gabinete servidor core switch | SN-5000-5200-5210-5210CC0003 | 5210CC0003 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | 1003 | 3-Media | LIBERADA | 2024-11-10 | 2024-12-06 | 13.1 | PASELE01 | P03 | 416 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | PENDIENTE
5000228 | PM02 | Backlog Gabinete servidor core switch | SN-5000-5200-5210-5210CC0003 | 5210CC0003 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | 1003 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-25 | 2024-05-15 | 15.5 | PASMEC01 | P03 | 646 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000229 | PM03 | Backlog Gabinete servidor core switch | SN-5000-5200-5210-5210CC0003 | 5210CC0003 | Gabinete servidor core switch 1 y commun | 1003 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-07-06 | 2024-09-21 | 21.5 | PASMEC01 | P03 | 543 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000230 | PM02 | Backlog UPS | SN-2000-2100-21ER-2100UP0001 | 2100UP0001 | UPS | 149 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-01-11 | 2024-03-22 | 4.3 | PASINS01 | P01 | 720 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000231 | PM01 | Backlog Puerta Taller Camiones | SN-1000-1200-1210-1210RD0003 | 1210RD0003 | Puerta Taller Camiones | 45 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-17 | 2025-05-18 | 36.3 | PASMEC01 | M01 | 317 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020493
5000232 | PM01 | Backlog Puerta Taller Camiones | SN-1000-1200-1210-1210RD0003 | 1210RD0003 | Puerta Taller Camiones | 45 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-05-17 | 2025-07-18 | 35.8 | PASINS01 | M01 | 228 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020494
5000233 | PM01 | Backlog Plataforma descarga camiones | SN-2000-2100-2110-2110TP0001 | 2110TP0001 | Plataforma descarga camiones | 125 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-07-01 | 2025-09-18 | 24.4 | PASELE01 | P01 | 183 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020495
5000234 | PM02 | Backlog Plataforma descarga camiones | SN-2000-2100-2110-2110TP0001 | 2110TP0001 | Plataforma descarga camiones | 125 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-01-04 | 2024-03-17 | 15.3 | PASINS01 | P01 | 727 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | CONFIRMADO
5000235 | PM02 | Backlog Tolva fundente BN0042 | SN-3000-3500-3500-3500BN0042 | 3500BN0042 | Tolva fundente BN0042 | 1286 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-22 | 2024-10-08 | 24.9 | PASMEC01 | P02 | 527 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000236 | PM03 | Backlog Tolva fundente BN0042 | SN-3000-3500-3500-3500BN0042 | 3500BN0042 | Tolva fundente BN0042 | 1286 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-12-13 | 2025-03-10 | 31 | PASINS01 | P02 | 383 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000237 | PM02 | Backlog Bomba alimentación filtración | SN-3000-3600-3630-3630PU0244 | 3630PU0244 | Bomba alimentación filtración relave | 744 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-05-07 | 2025-06-05 | 34.5 | PASELE01 | P02 | 238 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000238 | PM02 | Backlog Bomba alimentación filtración | SN-3000-3600-3630-3630PU0244 | 3630PU0244 | Bomba alimentación filtración relave | 744 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-02-22 | 2025-05-13 | 6.3 | PASELE01 | P02 | 312 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000239 | PM01 | Backlog Tablero SCI | SN-3000-3800-3840-3840FP1001 | 3840FP1001 | Tablero SCI | 910 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-17 | 2025-03-19 | 29.5 | PASMEC01 | P02 | 348 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020496
5000240 | PM03 | Backlog Tablero SCI | SN-3000-3800-3840-3840FP1001 | 3840FP1001 | Tablero SCI | 910 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-07-18 | 2025-09-23 | 29 | PASELE01 | P02 | 166 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000241 | PM02 | Backlog Tablero SCI | SN-3000-3800-3840-3840FP1001 | 3840FP1001 | Tablero SCI | 910 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-10-31 | 2025-12-21 | 35.3 | PASMEC01 | P02 | 61 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000242 | PM01 | Backlog Carro de escoria | SN-3000-3500-3500-3500XM0118 | 3500XM0118 | Carro de escoria | 656 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-07-25 | 2024-10-03 | 34.2 | PASELE01 | P02 | 524 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020497
5000243 | PM03 | Backlog Carro de escoria | SN-3000-3500-3500-3500XM0118 | 3500XM0118 | Carro de escoria | 656 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-08 | 2025-04-03 | 2 | PASINS01 | P02 | 326 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000244 | PM03 | Backlog Tablero de enchufes | SN-3000-3200-3200-3200PR0001 | 3200PR0001 | Tablero de enchufes | 288 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-14 | 2025-04-25 | 16.7 | PASMEC01 | P02 | 292 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000245 | PM03 | Backlog Tablero de enchufes | SN-3000-3200-3200-3200PR0001 | 3200PR0001 | Tablero de enchufes | 288 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-19 | 2025-11-12 | 11.8 | PASINS01 | P02 | 134 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000246 | PM03 | Backlog Acumulador de aire | SN-3000-3600-3630-3630AR0009 | 3630AR0009 | Acumulador de aire | 694 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-06-24 | 2025-08-25 | 10.2 | PASMEC01 | P02 | 190 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000247 | PM02 | Backlog Acumulador de aire | SN-3000-3600-3630-3630AR0009 | 3630AR0009 | Acumulador de aire | 694 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 17.9 | PASELE01 | P02 | 608 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000248 | PM03 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3330-3330SY0028 | 3330SY0028 | Lava ojos emergencia | 443 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-11-18 | 2026-01-20 | 37.5 | PASELE01 | P02 | 43 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000249 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3330-3330SY0028 | 3330SY0028 | Lava ojos emergencia | 443 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-25 | 2024-12-13 | 23.8 | PASINS01 | P02 | 462 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000250 | PM03 | Backlog Bomba neutralización | SN-3000-3400-3410-3410PU0172 | 3410PU0172 | Bomba neutralización | 512 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-03 | 2026-01-24 | 12.1 | PASELE01 | P02 | 28 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000251 | PM02 | Backlog Bomba neutralización | SN-3000-3400-3410-3410PU0172 | 3410PU0172 | Bomba neutralización | 512 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-03-12 | 2025-05-19 | 10.7 | PASMEC01 | P02 | 294 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000252 | PM03 | Backlog Bomba neutralización | SN-3000-3400-3410-3410PU0172 | 3410PU0172 | Bomba neutralización | 512 | 3-Media | LIBERADA | 2025-04-14 | 2025-06-14 | 15.9 | PASELE01 | P02 | 261 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000253 | PM02 | Backlog Sistema CCTV Chancado primario | SN-2000-2100-2110-2110CT0001 | 2110CT0001 | Sistema CCTV Chancado primario y Tolva Room | 104 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-05-24 | 2024-07-06 | 6.2 | PASELE01 | P01 | 586 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000254 | PM02 | Backlog Tecle elución | SN-3000-3400-3420-3420HT0075 | 3420HT0075 | Tecle elución | 532 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 14.8 | PASELE01 | P02 | 278 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000255 | PM03 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-1000-1200-1210-1210SY0002 | 1210SY0002 | Ducha y lava ojos emergencia | 53 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-07-13 | 2024-08-31 | 13.1 | PASMEC01 | M01 | 536 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000256 | PM03 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-1000-1200-1210-1210SY0002 | 1210SY0002 | Ducha y lava ojos emergencia | 53 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-10-03 | 2024-11-27 | 34 | PASINS01 | M01 | 454 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000257 | PM03 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia | SN-1000-1200-1210-1210SY0002 | 1210SY0002 | Ducha y lava ojos emergencia | 53 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-15 | 2024-03-24 | 19.5 | PASELE01 | M01 | 716 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000258 | PM03 | Backlog Extractor aire en baños | SN-1000-1200-1210-1210EF0013 | 1210EF0013 | Extractor aire en baños | 16 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-03 | 2024-12-16 | 12 | PASMEC01 | M01 | 454 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000259 | PM03 | Backlog Extractor aire en baños | SN-1000-1200-1210-1210EF0013 | 1210EF0013 | Extractor aire en baños | 16 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-01-30 | 2024-02-17 | 23 | PASINS01 | M01 | 701 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000260 | PM03 | Backlog Tablero SCI | SN-3000-3300-3300-3300FP1001 | 3300FP1001 | Tablero SCI | 324 | 3-Media | LIBERADA | 2025-02-14 | 2025-03-12 | 18.3 | PASINS01 | P02 | 320 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000261 | PM02 | Backlog Tablero SCI | SN-3000-3300-3300-3300FP1001 | 3300FP1001 | Tablero SCI | 324 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-21 | 2026-02-24 | 40 | PASMEC01 | P02 | 10 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000262 | PM01 | Backlog Soportes ST0005 | SN-1000-1200-1210-1210ST0005 | 1210ST0005 | Soportes ST0005 | 1128 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 9.2 | PASELE01 | M01 | 369 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020498
5000263 | PM03 | Backlog Soportes ST0005 | SN-1000-1200-1210-1210ST0005 | 1210ST0005 | Soportes ST0005 | 1128 | 3-Media | LIBERADA | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 9.7 | PASINS01 | M01 | 67 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000264 | PM03 | Backlog Puerta enrollable Stockpile | SN-2000-2200-2210-2210RD0026 | 2210RD0026 | Puerta enrollable Stockpile | 170 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-04-22 | 2024-06-12 | 22.2 | PASELE01 | P01 | 618 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000265 | PM02 | Backlog Calefactor eléctrico HE0135 | SN-3000-3600-3630-3630HE0135 | 3630HE0135 | Calefactor eléctrico HE0135 | 1339 | 3-Media | LIBERADA | 2024-04-22 | 2024-06-06 | 32.3 | PASINS01 | P02 | 618 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000266 | PM01 | Backlog Bomba recirculación agua enfri | SN-3000-3500-3500-3500PU0220 | 3500PU0220 | Bomba recirculación agua enfriamiento | 645 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-10-10 | 2025-12-13 | 5.7 | PASELE01 | P02 | 82 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020499
5000267 | PM02 | Backlog Bomba recirculación agua enfri | SN-3000-3500-3500-3500PU0220 | 3500PU0220 | Bomba recirculación agua enfriamiento | 645 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-09 | 2025-05-22 | 29.3 | PASMEC01 | P02 | 297 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000268 | PM02 | Backlog Bomba recirculación agua enfri | SN-3000-3500-3500-3500PU0220 | 3500PU0220 | Bomba recirculación agua enfriamiento | 645 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-12-11 | 2025-12-30 | 23.1 | PASELE01 | P02 | 20 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000269 | PM01 | Backlog Ducha y lava ojos emergencia S | SN-3000-3800-3810-3810SY0039 | 3810SY0039 | Ducha y lava ojos emergencia SY0039 | 851 | 3-Media | LIBERADA | 2024-04-21 | 2024-06-14 | 38.7 | PASELE01 | P02 | 619 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020500
5000270 | PM01 | Backlog Intercambiador calor tubos BX0 | SN-3000-3500-3500-3500BX0034 | 3500BX0034 | Intercambiador calor tubos BX0034 | 1289 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-11-05 | 2025-12-19 | 28.2 | PASMEC01 | P02 | 56 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020501
5000271 | PM02 | Backlog Intercambiador calor tubos BX0 | SN-3000-3500-3500-3500BX0034 | 3500BX0034 | Intercambiador calor tubos BX0034 | 1289 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-12-03 | 2024-12-28 | 25 | PASMEC01 | P02 | 393 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000272 | PM01 | Backlog Intercambiador calor tubos BX0 | SN-3000-3500-3500-3500BX0034 | 3500BX0034 | Intercambiador calor tubos BX0034 | 1289 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-05-20 | 2025-07-21 | 21.2 | PASMEC01 | P02 | 225 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020502
5000273 | PM02 | Backlog Tecle chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110HT0042 | 2110HT0042 | Tecle chancador primario | 111 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-07-12 | 2025-10-08 | 27.7 | PASMEC01 | P01 | 172 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000274 | PM02 | Backlog Tecle chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110HT0042 | 2110HT0042 | Tecle chancador primario | 111 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-14 | 2025-10-23 | 39.1 | PASMEC01 | P01 | 108 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000275 | PM03 | Backlog Tecle chancador primario | SN-2000-2100-2110-2110HT0042 | 2110HT0042 | Tecle chancador primario | 111 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-08-25 | 2024-09-16 | 25.8 | PASELE01 | P01 | 493 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000276 | PM03 | Backlog Estanque recuperación derrames | SN-3000-3300-3330-3330TK0056 | 3330TK0056 | Estanque recuperación derrames | 456 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-13 | 2025-12-15 | 21.2 | PASINS01 | P02 | 48 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | CONFIRMADO
5000277 | PM03 | Backlog Estanque recuperación derrames | SN-3000-3300-3330-3330TK0056 | 3330TK0056 | Estanque recuperación derrames | 456 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-24 | 2025-03-29 | 25.1 | PASELE01 | P02 | 341 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000278 | PM02 | Backlog Estanque recuperación derrames | SN-3000-3300-3330-3330TK0056 | 3330TK0056 | Estanque recuperación derrames | 456 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 37.1 | PASMEC01 | P02 | 62 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | CONFIRMADO
5000279 | PM01 | Backlog Mesa rodillos | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | 403 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-07-24 | 2024-08-07 | 35 | PASINS01 | P02 | 525 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020503
5000280 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3200-3210-3210IO0002 | 3210IO0002 | Gabinete RIO | 297 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 18.8 | PASMEC01 | P02 | 281 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020504
5000281 | PM03 | Backlog Core Switch 1 | SN-4000-4600-4630-4630CW0001 | 4630CW0001 | Core Switch 1 | 983 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-08-16 | 2024-11-14 | 15.8 | PASELE01 | P03 | 502 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000282 | PM02 | Backlog Core Switch 1 | SN-4000-4600-4630-4630CW0001 | 4630CW0001 | Core Switch 1 | 983 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-06-27 | 2025-07-25 | 15.4 | PASMEC01 | P03 | 187 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000283 | PM02 | Backlog Bomba sulfato de cobre | SN-3000-3800-3840-3840PU0320 | 3840PU0320 | Bomba sulfato de cobre | 917 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-01-08 | 2024-01-25 | 23.1 | PASINS01 | P02 | 723 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000284 | PM01 | Backlog Bomba sulfato de cobre | SN-3000-3800-3840-3840PU0320 | 3840PU0320 | Bomba sulfato de cobre | 917 | 3-Media | LIBERADA | 2025-12-23 | 2026-01-18 | 16.5 | PASINS01 | P02 | 8 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020505
5000285 | PM01 | Backlog Estanque almacenamiento nitrat | SN-3000-3300-3330-3330TK0016 | 3330TK0016 | Estanque almacenamiento nitrato plomo | 455 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-04-30 | 2024-07-07 | 35 | PASELE01 | P02 | 610 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020506
5000286 | PM02 | Backlog Estanque almacenamiento nitrat | SN-3000-3300-3330-3330TK0016 | 3330TK0016 | Estanque almacenamiento nitrato plomo | 455 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-19 | 2025-05-20 | 21.4 | PASMEC01 | P02 | 315 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000287 | PM03 | Backlog Extractor aire en baños | SN-1000-1200-1210-1210EF0014 | 1210EF0014 | Extractor aire en baños | 17 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-09 | 2026-02-04 | 31.3 | PASINS01 | M01 | 52 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000288 | PM03 | Backlog Extractor aire en baños | SN-1000-1200-1210-1210EF0014 | 1210EF0014 | Extractor aire en baños | 17 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-01-08 | 2025-03-28 | 35.8 | PASINS01 | M01 | 357 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000289 | PM01 | Backlog Extractor aire en baños | SN-1000-1200-1210-1210EF0014 | 1210EF0014 | Extractor aire en baños | 17 | 3-Media | LIBERADA | 2024-02-04 | 2024-03-30 | 2.8 | PASINS01 | M01 | 696 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | PENDIENTE | 1020507
5000290 | PM01 | Backlog Bomba solución detox | SN-3000-3700-3700-3700PU0271 | 3700PU0271 | Bomba solución detox | 815 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-11-09 | 2025-02-05 | 26.4 | PASELE01 | P02 | 417 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | PENDIENTE | 1020508
5000291 | PM03 | Backlog Bomba solución detox | SN-3000-3700-3700-3700PU0271 | 3700PU0271 | Bomba solución detox | 815 | 3-Media | LIBERADA | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 22.4 | PASMEC01 | P02 | 303 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | CONFIRMADO
5000292 | PM02 | Backlog Bomba solución detox | SN-3000-3700-3700-3700PU0271 | 3700PU0271 | Bomba solución detox | 815 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 15.9 | PASMEC01 | P02 | 169 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000293 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3630-3630IO0002 | 3630IO0002 | Gabinete RIO | 730 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-04-19 | 2024-06-25 | 21.4 | PASELE01 | P02 | 621 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000294 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3630-3630IO0002 | 3630IO0002 | Gabinete RIO | 730 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-11-05 | 2024-12-25 | 4.3 | PASMEC01 | P02 | 421 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000295 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3630-3630IO0002 | 3630IO0002 | Gabinete RIO | 730 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-27 | 2025-04-22 | 39 | PASELE01 | P02 | 307 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020509
5000296 | PM02 | Backlog Tecle manual agitadores | SN-3000-3800-3810-3810HT0089 | 3810HT0089 | Tecle manual agitadores | 833 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-07-08 | 2025-08-26 | 4.3 | PASELE01 | P02 | 176 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000297 | PM01 | Backlog Tecle manual agitadores | SN-3000-3800-3810-3810HT0089 | 3810HT0089 | Tecle manual agitadores | 833 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 14.7 | PASELE01 | P02 | 665 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020510
5000298 | PM02 | Backlog Tecle manual agitadores | SN-3000-3800-3810-3810HT0089 | 3810HT0089 | Tecle manual agitadores | 833 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-05-23 | 2025-07-03 | 12.7 | PASINS01 | P02 | 222 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000299 | PM01 | Backlog Removedor pernos Molino Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0080 | 3120ME0080 | Removedor pernos Molino Bolas | 204 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-06-19 | 2025-09-14 | 31 | PASELE01 | P02 | 195 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020511
5000300 | PM02 | Backlog Bomba centrífuga carbón PU0113 | SN-3000-3300-3320-3320PU0113 | 3320PU0113 | Bomba centrífuga carbón PU0113 | 1212 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-09-20 | 2024-12-06 | 4.2 | PASMEC01 | P02 | 467 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000301 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 7200PU0427 | SN-7000-7200-72ER-7200VF0427 | 7200VF0427 | Variador frecuencia 7200PU0427M1VF | 1076 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-02-22 | 2024-05-20 | 34.8 | PASINS01 | P03 | 678 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020512
5000302 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 7200PU0427 | SN-7000-7200-72ER-7200VF0427 | 7200VF0427 | Variador frecuencia 7200PU0427M1VF | 1076 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-05-23 | 2024-07-19 | 27.4 | PASELE01 | P03 | 587 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020513
5000303 | PM02 | Backlog Puerta enrollable Molienda | SN-3000-3100-3150-3150RD0021 | 3150RD0021 | Puerta enrollable Molienda | 230 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-02-22 | 2025-05-08 | 39.1 | PASINS01 | P02 | 312 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000304 | PM03 | Backlog Transformador potencia 3110MI0 | SN-3000-3100-31ER-3110XF0001 | 3110XF0001 | Transformador potencia 3110MI0001XF | 272 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-01-01 | 2024-02-25 | 27.7 | PASINS01 | P02 | 730 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000305 | PM03 | Backlog Transformador potencia 3110MI0 | SN-3000-3100-31ER-3110XF0001 | 3110XF0001 | Transformador potencia 3110MI0001XF | 272 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 4.2 | PASELE01 | P02 | 29 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000306 | PM02 | Backlog Transformador potencia 3110MI0 | SN-3000-3100-31ER-3110XF0001 | 3110XF0001 | Transformador potencia 3110MI0001XF | 272 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-16 | 2024-10-22 | 10 | PASELE01 | P02 | 471 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000307 | PM03 | Backlog Bomba sumidero filtro relaves | SN-3000-3600-3630-3630PU0292 | 3630PU0292 | Bomba sumidero filtro relaves | 753 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-12-04 | 2025-02-22 | 11.7 | PASMEC01 | P02 | 392 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000308 | PM01 | Backlog Extractor tipo campana HD0002 | SN-3000-3500-3500-3500HD0002 | 3500HD0002 | Extractor tipo campana HD0002 | 1305 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-07-22 | 2025-09-25 | 25.9 | PASMEC01 | P02 | 162 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020514
5000309 | PM03 | Backlog Puente grúa tolva ROM | SN-2000-2100-2110-2110CN0022 | 2110CN0022 | Puente grúa tolva ROM | 99 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-07-28 | 2025-10-17 | 5.5 | PASINS01 | P01 | 156 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000310 | PM01 | Backlog Puente grúa tolva ROM | SN-2000-2100-2110-2110CN0022 | 2110CN0022 | Puente grúa tolva ROM | 99 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-14 | 2024-11-26 | 21.8 | PASMEC01 | P01 | 473 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | CONFIRMADO | 1020515
5000311 | PM02 | Backlog Puente grúa tolva ROM | SN-2000-2100-2110-2110CN0022 | 2110CN0022 | Puente grúa tolva ROM | 99 | 3-Media | LIBERADA | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 29.3 | PASINS01 | P01 | 477 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000312 | PM01 | Backlog Subestación unitaria | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | 326 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-03-31 | 2025-05-21 | 39 | PASELE01 | P02 | 275 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020516
5000313 | PM01 | Backlog Subestación unitaria | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | 326 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-11-18 | 2025-02-09 | 28.4 | PASMEC01 | P02 | 408 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020517
5000314 | PM03 | Backlog Subestación unitaria | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | 326 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-13 | 2024-11-06 | 15.6 | PASINS01 | P02 | 444 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | PENDIENTE
5000315 | PM02 | Backlog Estanque agua mina | SN-4000-4100-4100-4100TK0041 | 4100TK0041 | Estanque agua mina | 955 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 22.4 | PASELE01 | P03 | 624 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000316 | PM03 | Backlog Estanque agua mina | SN-4000-4100-4100-4100TK0041 | 4100TK0041 | Estanque agua mina | 955 | 3-Media | LIBERADA | 2025-03-02 | 2025-05-03 | 16.9 | PASELE01 | P03 | 304 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | PENDIENTE | PENDIENTE
5000317 | PM02 | Backlog Agitador mecánico AG0022 | SN-3000-3600-3610-3610TA0022 | 3610TA0022 | Agitador mecánico AG0022 | 1333 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-04-30 | 2024-05-23 | 7.5 | PASINS01 | P02 | 610 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000318 | PM01 | Backlog Espesador MC CCD | SN-3000-3300-3310-3310TH0002 | 3310TH0002 | Espesador MC CCD | 341 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-11-05 | 2025-02-01 | 27 | PASELE01 | P02 | 421 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020518
5000319 | PM03 | Backlog Espesador MC CCD | SN-3000-3300-3310-3310TH0002 | 3310TH0002 | Espesador MC CCD | 341 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 24.4 | PASELE01 | P02 | 105 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000320 | PM02 | Backlog Variador frecuencia 3210PU0082 | SN-3000-3100-31ER-3210VF0082 | 3210VF0082 | Variador frecuencia 3210PU0082M1VF | 279 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-12-24 | 2026-01-03 | 8.9 | PASINS01 | P02 | 7 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000321 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3210PU0082 | SN-3000-3100-31ER-3210VF0082 | 3210VF0082 | Variador frecuencia 3210PU0082M1VF | 279 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-01-11 | 2024-02-21 | 33.8 | PASELE01 | P02 | 720 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020519
5000322 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3210PU0082 | SN-3000-3100-31ER-3210VF0082 | 3210VF0082 | Variador frecuencia 3210PU0082M1VF | 279 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-05-12 | 2024-05-30 | 28.4 | PASELE01 | P02 | 598 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020520
5000323 | PM03 | Backlog Transportador volumetrico fund | SN-3000-3500-3500-3500FE0024 | 3500FE0024 | Transportador volumetrico fundente | 621 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-14 | 2025-06-09 | 31.1 | PASELE01 | P02 | 292 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000324 | PM01 | Backlog Transportador volumetrico fund | SN-3000-3500-3500-3500FE0024 | 3500FE0024 | Transportador volumetrico fundente | 621 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-11 | 2024-12-05 | 6.4 | PASELE01 | P02 | 446 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020521
5000325 | PM02 | Backlog Transportador volumetrico fund | SN-3000-3500-3500-3500FE0024 | 3500FE0024 | Transportador volumetrico fundente | 621 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-06-16 | 2024-08-10 | 33.3 | PASELE01 | P02 | 563 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000326 | PM01 | Backlog Tablero distribución potencia | SN-7000-7200-72ER-7200DP0010 | 7200DP0010 | Tablero distribución potencia SS/AA | 1059 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-16 | 2024-12-22 | 30.1 | PASINS01 | P03 | 441 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020522
5000327 | PM02 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3100-31ER-3200MC0011 | 3200MC0011 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 277 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-11-10 | 2025-12-27 | 28.9 | PASINS01 | P02 | 51 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000328 | PM02 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3100-31ER-3200MC0011 | 3200MC0011 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 277 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-05-04 | 2025-07-05 | 26.4 | PASMEC01 | P02 | 241 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000329 | PM02 | Backlog Transportador volumetrico fund | SN-3000-3500-3500-3500FE0013 | 3500FE0013 | Transportador volumetrico fundente | 617 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-05-16 | 2025-06-05 | 3.7 | PASELE01 | P02 | 229 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000330 | PM02 | Backlog Transportador volumetrico fund | SN-3000-3500-3500-3500FE0013 | 3500FE0013 | Transportador volumetrico fundente | 617 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-05-04 | 2024-06-27 | 34.7 | PASMEC01 | P02 | 606 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000331 | PM03 | Backlog Bomba agua mina | SN-4000-4100-4100-4100PU0343 | 4100PU0343 | Bomba agua mina | 945 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 18.8 | PASELE01 | P03 | 363 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000332 | PM01 | Backlog Bomba agua mina | SN-4000-4100-4100-4100PU0343 | 4100PU0343 | Bomba agua mina | 945 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-13 | 2026-01-29 | 10.9 | PASINS01 | P03 | 48 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020523
5000333 | PM01 | Backlog Bomba agua mina | SN-4000-4100-4100-4100PU0343 | 4100PU0343 | Bomba agua mina | 945 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-11-05 | 2026-01-03 | 15.8 | PASELE01 | P03 | 56 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020524
5000334 | PM03 | Backlog Tablero control válvulas supre | SN-2000-2100-2110-2110JB6003 | 2110JB6003 | Tablero control válvulas supresión polvo CHP | 117 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-05 | 2025-09-19 | 31.9 | PASINS01 | P01 | 148 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000335 | PM03 | Backlog Bomba sumidero lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220PU0083 | 3220PU0083 | Bomba sumidero lixiviación | 319 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-09-06 | 2024-09-14 | 16.8 | PASMEC01 | P02 | 481 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000336 | PM03 | Backlog Bomba agua pozo | SN-7000-7200-7200-7200PU0426 | 7200PU0426 | Bomba agua pozo | 1045 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-12-20 | 2025-01-25 | 7.2 | PASINS01 | P03 | 376 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000337 | PM01 | Backlog Bomba agua pozo | SN-7000-7200-7200-7200PU0426 | 7200PU0426 | Bomba agua pozo | 1045 | 3-Media | LIBERADA | 2024-02-16 | 2024-03-07 | 36.6 | PASMEC01 | P03 | 684 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020525
5000338 | PM02 | Backlog Bomba agua pozo | SN-7000-7200-7200-7200PU0426 | 7200PU0426 | Bomba agua pozo | 1045 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-10-21 | 2024-12-23 | 7.7 | PASELE01 | P03 | 436 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000339 | PM02 | Backlog Carro mantención bomba sumider | SN-3000-3400-3450-3450HT0083 | 3450HT0083 | Carro mantención bomba sumidero | 571 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-07-23 | 2024-09-15 | 22.1 | PASMEC01 | P02 | 526 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000340 | PM03 | Backlog Carro mantención bomba sumider | SN-3000-3400-3450-3450HT0083 | 3450HT0083 | Carro mantención bomba sumidero | 571 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-06-19 | 2025-07-11 | 15.2 | PASELE01 | P02 | 195 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000341 | PM01 | Backlog Tablero de comunicación | SN-2000-2100-21ER-2100CC0001 | 2100CC0001 | Tablero de comunicación | 133 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-11-01 | 2026-01-02 | 19.2 | PASMEC01 | P01 | 60 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020526
5000342 | PM01 | Backlog Tablero de comunicación | SN-2000-2100-21ER-2100CC0001 | 2100CC0001 | Tablero de comunicación | 133 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-06 | 2025-01-26 | 31.7 | PASINS01 | P01 | 359 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020527
5000343 | PM02 | Backlog Tablero de comunicación | SN-2000-2100-21ER-2100CC0001 | 2100CC0001 | Tablero de comunicación | 133 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-05 | 2025-06-27 | 30.3 | PASMEC01 | P01 | 240 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | PENDIENTE
5000344 | PM02 | Backlog Tablero distribución TU0002 | SN-3000-3300-33ER-3300TU0002 | 3300TU0002 | Tablero distribución TU0002 | 1267 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-07-10 | 2025-09-10 | 20.2 | PASINS01 | P02 | 174 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000345 | PM03 | Backlog Tablero distribución TU0002 | SN-3000-3300-33ER-3300TU0002 | 3300TU0002 | Tablero distribución TU0002 | 1267 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 9.8 | PASMEC01 | P02 | 51 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000346 | PM03 | Backlog Ciclo convertidor potencia MI0 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 1188 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-11-10 | 2025-01-18 | 21 | PASELE01 | P02 | 416 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000347 | PM02 | Backlog Ciclo convertidor potencia MI0 | SN-3000-3100-31ER-3110SE0001 | 3110SE0001 | Ciclo convertidor potencia MI0001SE | 1188 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-22 | 2026-01-21 | 8.3 | PASMEC01 | P02 | 39 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000348 | PM01 | Backlog Separadores aire líquido TA001 | SN-3000-3300-3330-3330TA0012 | 3330TA0012 | Separadores aire líquido TA0012 | 1249 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-24 | 2026-03-04 | 27.3 | PASMEC01 | P02 | 7 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020528
5000349 | PM01 | Backlog Separadores aire líquido TA001 | SN-3000-3300-3330-3330TA0012 | 3330TA0012 | Separadores aire líquido TA0012 | 1249 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 15.1 | PASMEC01 | P02 | 153 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020529
5000350 | PM01 | Backlog Camión riego por carretera | SN-8000-8900-8900-8900MO0001 | 8900MO0001 | Camión riego por carretera | 1077 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-05-14 | 2025-07-14 | 17.1 | PASELE01 | M01 | 231 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020530
5000351 | PM01 | Backlog Estanque agua fresca | SN-4000-4100-4100-4100TK0042 | 4100TK0042 | Estanque agua fresca | 956 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-11-02 | 2025-12-19 | 5.2 | PASINS01 | P03 | 59 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020531
5000352 | PM02 | Backlog Estanque agua fresca | SN-4000-4100-4100-4100TK0042 | 4100TK0042 | Estanque agua fresca | 956 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-11-07 | 2025-01-01 | 11.3 | PASMEC01 | P03 | 419 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000353 | PM03 | Backlog Estanque agua fresca | SN-4000-4100-4100-4100TK0042 | 4100TK0042 | Estanque agua fresca | 956 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-08-10 | 2024-09-23 | 25.1 | PASINS01 | P03 | 508 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | CONFIRMADO
5000354 | PM03 | Backlog Harnero detox | SN-3000-3600-3610-3610SN0037 | 3610SN0037 | Harnero detox | 671 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-09-24 | 2024-12-10 | 21.3 | PASINS01 | P02 | 463 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000355 | PM01 | Backlog Tablero distribución LP0001 | SN-4000-4400-44ER-4400LP0001 | 4400LP0001 | Tablero distribución LP0001 | 1411 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-10-26 | 2026-01-16 | 29.2 | PASMEC01 | P03 | 66 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020532
5000356 | PM03 | Backlog Tablero distribución LP0001 | SN-4000-4400-44ER-4400LP0001 | 4400LP0001 | Tablero distribución LP0001 | 1411 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-02-01 | 2025-03-02 | 15.4 | PASELE01 | P03 | 333 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000357 | PM03 | Backlog Bomba centrífuga PU0088 | SN-3000-3200-3210-3210PU0088 | 3210PU0088 | Bomba centrífuga PU0088 | 1193 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-06-11 | 2025-07-17 | 12.7 | PASELE01 | P02 | 203 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000358 | PM01 | Backlog Bomba centrífuga PU0088 | SN-3000-3200-3210-3210PU0088 | 3210PU0088 | Bomba centrífuga PU0088 | 1193 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-10-03 | 2025-12-18 | 27.8 | PASMEC01 | P02 | 89 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020533
5000359 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3630PU0252 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0252 | 3630VF0252 | Variador frecuencia 3630PU0252M1VF | 809 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 10.4 | PASELE01 | P02 | 675 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020534
5000360 | PM02 | Backlog Variador frecuencia 3630PU0252 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0252 | 3630VF0252 | Variador frecuencia 3630PU0252M1VF | 809 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-05-09 | 2025-06-11 | 21.1 | PASELE01 | P02 | 236 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000361 | PM03 | Backlog Variador frecuencia 3630PU0252 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0252 | 3630VF0252 | Variador frecuencia 3630PU0252M1VF | 809 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 25.5 | PASINS01 | P02 | 122 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000362 | PM03 | Backlog Tablero control válvulas supre | SN-2000-2100-2110-2110JB6001 | 2110JB6001 | Tablero control válvulas supresión polvo CHP | 115 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-10-02 | 2025-11-28 | 4.1 | PASMEC01 | P01 | 90 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000363 | PM03 | Backlog Tablero control válvulas supre | SN-2000-2100-2110-2110JB6001 | 2110JB6001 | Tablero control válvulas supresión polvo CHP | 115 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-08-30 | 2024-10-13 | 39.9 | PASMEC01 | P01 | 488 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000364 | PM03 | Backlog Tablero control válvulas supre | SN-2000-2100-2110-2110JB6001 | 2110JB6001 | Tablero control válvulas supresión polvo CHP | 115 | 3-Media | LIBERADA | 2024-11-18 | 2025-02-11 | 13.2 | PASMEC01 | P01 | 408 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000365 | PM01 | Backlog Ventilador axial FA0042 | SN-5000-5300-5300-5300FA0042 | 5300FA0042 | Ventilador extractor aire bodega | 1431 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-06-02 | 2025-08-16 | 34 | PASMEC01 | P03 | 212 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020535
5000366 | PM02 | Backlog Ventilador axial FA0042 | SN-5000-5300-5300-5300FA0042 | 5300FA0042 | Ventilador extractor aire bodega | 1431 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-03-18 | 2025-04-25 | 29.8 | PASINS01 | P03 | 288 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000367 | PM01 | Backlog Ventilador axial FA0042 | SN-5000-5300-5300-5300FA0042 | 5300FA0042 | Ventilador extractor aire bodega | 1431 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 38 | PASELE01 | P03 | 511 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020536
5000368 | PM02 | Backlog Transformador distribución pot | SN-3000-3600-36ER-3600DX0001 | 3600DX0001 | Transformador distribución potencia | 782 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-26 | 2025-08-23 | 23.6 | PASINS01 | P02 | 188 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000369 | PM02 | Backlog Transformador distribución pot | SN-3000-3600-36ER-3600DX0001 | 3600DX0001 | Transformador distribución potencia | 782 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-12-26 | 2025-03-24 | 24.9 | PASELE01 | P02 | 370 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000370 | PM03 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3600-36ER-3600MC0013 | 3600MC0013 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 791 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-06-11 | 2025-08-24 | 6.5 | PASELE01 | P02 | 203 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000371 | PM01 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3600-36ER-3600MC0013 | 3600MC0013 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 791 | 3-Media | LIBERADA | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 31.2 | PASINS01 | P02 | 534 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020537
5000372 | PM02 | Backlog Tolva cianuro de sodio | SN-3000-3800-3820-3820HO0029 | 3820HO0029 | Tolva cianuro de sodio | 859 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-20 | 2025-01-19 | 7.3 | PASMEC01 | P02 | 376 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | PENDIENTE | PENDIENTE
5000373 | PM02 | Backlog Tolva cianuro de sodio | SN-3000-3800-3820-3820HO0029 | 3820HO0029 | Tolva cianuro de sodio | 859 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-12-28 | 2025-01-19 | 16.9 | PASELE01 | P02 | 368 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000374 | PM03 | Backlog Tecle manual HT0014 | SN-3000-3100-3120-3120HT0014 | 3120HT0014 | Tecle manual HT0014 | 1173 | 3-Media | LIBERADA | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 28.9 | PASMEC01 | P02 | 159 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000375 | PM02 | Backlog Tecle manual HT0014 | SN-3000-3100-3120-3120HT0014 | 3120HT0014 | Tecle manual HT0014 | 1173 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-03-09 | 2025-03-24 | 32.9 | PASELE01 | P02 | 297 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000376 | PM01 | Backlog Tecle manual HT0014 | SN-3000-3100-3120-3120HT0014 | 3120HT0014 | Tecle manual HT0014 | 1173 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 26.5 | PASMEC01 | P02 | 527 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020538
5000377 | PM02 | Backlog Filtro precipitado 2 | SN-3000-3300-3330-3330FL0005 | 3330FL0005 | Filtro precipitado 2 | 392 | 3-Media | LIBERADA | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 37.7 | PASINS01 | P02 | 71 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000378 | PM03 | Backlog Filtro precipitado 2 | SN-3000-3300-3330-3330FL0005 | 3330FL0005 | Filtro precipitado 2 | 392 | 3-Media | LIBERADA | 2024-11-11 | 2025-02-08 | 13.6 | PASELE01 | P02 | 415 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000379 | PM03 | Backlog Filtro precipitado 2 | SN-3000-3300-3330-3330FL0005 | 3330FL0005 | Filtro precipitado 2 | 392 | 3-Media | LIBERADA | 2024-09-06 | 2024-11-29 | 40 | PASELE01 | P02 | 481 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000380 | PM02 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-1000-1200-1210-1210HE0003 | 1210HE0003 | Calefactor eléctrico edificio | 28 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-09-22 | 2024-10-19 | 13.2 | PASINS01 | M01 | 465 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000381 | PM01 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-1000-1200-1210-1210HE0003 | 1210HE0003 | Calefactor eléctrico edificio | 28 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-21 | 2024-12-13 | 15.9 | PASELE01 | M01 | 436 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020539
5000382 | PM01 | Backlog Tornillo alimentador precipita | SN-3000-3300-3330-3330FE0005 | 3330FE0005 | Tornillo alimentador precipitado FE0005 | 1237 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-04-13 | 2024-07-01 | 36.7 | PASINS01 | P02 | 627 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020540
5000383 | PM01 | Backlog Transmisor presión agua PIT765 | SN-4000-4700-4700-4700AL0002 | 4700AL0002 | Transmisor presión agua PIT7651 | 1420 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 29.1 | PASELE01 | P03 | 379 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020541
5000384 | PM01 | Backlog Transmisor presión agua PIT765 | SN-4000-4700-4700-4700AL0002 | 4700AL0002 | Transmisor presión agua PIT7651 | 1420 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-05-12 | 2025-06-24 | 39.1 | PASELE01 | P03 | 233 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020542
5000385 | PM02 | Backlog Transmisor presión agua PIT765 | SN-4000-4700-4700-4700AL0002 | 4700AL0002 | Transmisor presión agua PIT7651 | 1420 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 39 | PASMEC01 | P03 | 579 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000386 | PM03 | Backlog Celosía regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450XM0050 | 3450XM0050 | Celosía regeneración de carbón | 594 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-26 | 2025-10-07 | 38.2 | PASMEC01 | P02 | 127 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000387 | PM01 | Backlog Correa alimentación acopio | SN-2000-2100-2120-2120CV0002 | 2120CV0002 | Correa alimentación acopio | 126 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-08 | 2024-08-30 | 7.4 | PASELE01 | P01 | 541 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020543
5000388 | PM02 | Backlog Correa alimentación acopio | SN-2000-2100-2120-2120CV0002 | 2120CV0002 | Correa alimentación acopio | 126 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-09 | 2025-06-29 | 19.7 | PASELE01 | P01 | 205 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000389 | PM01 | Backlog Bomba rotativa floculante PU03 | SN-3000-3800-3830-3830PU0318 | 3830PU0318 | Bomba rotativa floculante PU0318 | 1384 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 32.9 | PASMEC01 | P02 | 96 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020544
5000390 | PM03 | Backlog Bomba rotativa floculante PU03 | SN-3000-3800-3830-3830PU0318 | 3830PU0318 | Bomba rotativa floculante PU0318 | 1384 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-10-13 | 2024-11-28 | 13.8 | PASINS01 | P02 | 444 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000391 | PM03 | Backlog Bomba rotativa floculante PU03 | SN-3000-3800-3830-3830PU0318 | 3830PU0318 | Bomba rotativa floculante PU0318 | 1384 | 3-Media | LIBERADA | 2025-10-05 | 2025-12-13 | 10.2 | PASINS01 | P02 | 87 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000392 | PM02 | Backlog Transformador distribución alu | SN-1000-1200-12ER-1210LX0001 | 1210LX0001 | Transformador distribución alumbrado | 89 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-10-27 | 2024-11-17 | 3.6 | PASMEC01 | M01 | 430 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000393 | PM03 | Backlog Transformador distribución alu | SN-1000-1200-12ER-1210LX0001 | 1210LX0001 | Transformador distribución alumbrado | 89 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-07-22 | 2024-09-12 | 10.7 | PASMEC01 | M01 | 527 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000394 | PM01 | Backlog Filtro relaves 2 | SN-3000-3600-3630-3630FL0011 | 3630FL0011 | Filtro relaves 2 | 717 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-06-03 | 2025-07-22 | 11.3 | PASELE01 | P02 | 211 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020545
5000395 | PM02 | Backlog Filtro relaves 2 | SN-3000-3600-3630-3630FL0011 | 3630FL0011 | Filtro relaves 2 | 717 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-06-04 | 2025-07-30 | 37.7 | PASMEC01 | P02 | 210 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000396 | PM03 | Backlog Ventilador túnel emergencia | SN-2000-2200-2210-2210FA0008 | 2210FA0008 | Ventilador túnel emergencia | 157 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-06-25 | 2025-08-06 | 27.7 | PASMEC01 | P01 | 189 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000397 | PM03 | Backlog Ventilador túnel emergencia | SN-2000-2200-2210-2210FA0008 | 2210FA0008 | Ventilador túnel emergencia | 157 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-06-29 | 2024-09-06 | 25.2 | PASMEC01 | P01 | 550 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000398 | PM03 | Backlog Ventilador túnel emergencia | SN-2000-2200-2210-2210FA0008 | 2210FA0008 | Ventilador túnel emergencia | 157 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 6 | PASELE01 | P01 | 635 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000399 | PM02 | Backlog Bomba transferencia de cianuro | SN-3000-3800-3820-3820PU0307 | 3820PU0307 | Bomba transferencia de cianuro | 865 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-30 | 2025-04-10 | 10.4 | PASELE01 | P02 | 276 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000400 | PM02 | Backlog Bomba transferencia de cianuro | SN-3000-3800-3820-3820PU0307 | 3820PU0307 | Bomba transferencia de cianuro | 865 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-28 | 2026-02-07 | 3.2 | PASMEC01 | P02 | 3 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000401 | PM02 | Backlog Tablero control SCI FP0001 | SN-3000-3300-33ER-3300FP0001 | 3300FP0001 | Tablero control SCI FP0001 | 1266 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-07-04 | 2024-07-21 | 11.2 | PASMEC01 | P02 | 545 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000402 | PM03 | Backlog Tablero control SCI FP0001 | SN-3000-3300-33ER-3300FP0001 | 3300FP0001 | Tablero control SCI FP0001 | 1266 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-11-22 | 2026-01-02 | 4 | PASMEC01 | P02 | 39 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000403 | PM03 | Backlog Carro espesador lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210HT0036 | 3210HT0036 | Carro espesador lixiviación | 291 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 12.7 | PASMEC01 | P02 | 503 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000404 | PM01 | Backlog Carro espesador lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210HT0036 | 3210HT0036 | Carro espesador lixiviación | 291 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 37.7 | PASINS01 | P02 | 126 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020546
5000405 | PM01 | Backlog Carro espesador lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210HT0036 | 3210HT0036 | Carro espesador lixiviación | 291 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-04-02 | 2024-05-10 | 33.9 | PASMEC01 | P02 | 638 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020547
5000406 | PM01 | Backlog Celda acople barras | SN-4000-4400-44ER-4400SG0001 | 4400SG0001 | Celda acople barras | 1415 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-11-29 | 2026-01-01 | 33.3 | PASINS01 | P03 | 32 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020548
5000407 | PM01 | Backlog Indicador presión aceite PI012 | SN-1000-1200-1210-1210OL0001 | 1210OL0001 | Indicador presión aceite PI0122 | 1104 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-01-03 | 2024-03-21 | 36.7 | PASMEC01 | M01 | 728 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020549
5000408 | PM01 | Backlog Arrancador resistencia líquida | SN-3000-3100-3120-3120MI0002LRS | 3120MI0002LRS | Arrancador resistencia líquida MI0002LRS | 1176 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-05-17 | 2025-08-07 | 3.8 | PASELE01 | P02 | 228 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020550
5000409 | PM01 | Backlog Arrancador resistencia líquida | SN-3000-3100-3120-3120MI0002LRS | 3120MI0002LRS | Arrancador resistencia líquida MI0002LRS | 1176 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-06-26 | 2025-09-17 | 6.2 | PASINS01 | P02 | 188 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020551
5000410 | PM02 | Backlog Sistema detección fuego y humo | SN-1000-1200-12ER-1210FD0001 | 1210FD0001 | Sistema detección fuego y humo | 84 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-10 | 2024-10-22 | 33.9 | PASINS01 | M01 | 447 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000411 | PM01 | Backlog Cajón distribución relaves | SN-3000-3600-3630-3630BX0023 | 3630BX0023 | Cajón distribución relaves | 698 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-29 | 2025-03-04 | 8.6 | PASINS01 | P02 | 336 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020552
5000412 | PM02 | Backlog Cajón distribución relaves | SN-3000-3600-3630-3630BX0023 | 3630BX0023 | Cajón distribución relaves | 698 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-07-09 | 2024-08-27 | 39.9 | PASMEC01 | P02 | 540 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000413 | PM02 | Backlog Cajón distribución relaves | SN-3000-3600-3630-3630BX0023 | 3630BX0023 | Cajón distribución relaves | 698 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-04 | 2025-05-06 | 36.8 | PASELE01 | P02 | 302 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000414 | PM01 | Backlog Estanque impregnación | SN-3000-3400-3420-3420TK0034 | 3420TK0034 | Estanque impregnación | 547 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-28 | 2025-10-01 | 5.7 | PASINS01 | P02 | 156 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020553
5000415 | PM02 | Backlog Válvula control relaves HV4513 | SN-3000-3600-3630-3630PL0002 | 3630PL0002 | Válvula control relaves HV4513 | 1349 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-04-01 | 2024-05-12 | 6.2 | PASINS01 | P02 | 639 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000416 | PM01 | Backlog Válvula control relaves HV4513 | SN-3000-3600-3630-3630PL0002 | 3630PL0002 | Válvula control relaves HV4513 | 1349 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-13 | 2024-11-19 | 6.4 | PASINS01 | P02 | 444 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020554
5000417 | PM02 | Backlog Estanque atrición carbón | SN-3000-3400-3450-3450TA0021 | 3450TA0021 | Estanque atrición carbón | 587 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-10-25 | 2024-12-12 | 37.1 | PASMEC01 | P02 | 432 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | CONFIRMADO
5000418 | PM01 | Backlog Estanque atrición carbón | SN-3000-3400-3450-3450TA0021 | 3450TA0021 | Estanque atrición carbón | 587 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-16 | 2024-06-05 | 39.6 | PASELE01 | P02 | 594 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020555
5000419 | PM02 | Backlog Estanque atrición carbón | SN-3000-3400-3450-3450TA0021 | 3450TA0021 | Estanque atrición carbón | 587 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-15 | 2025-03-26 | 5 | PASELE01 | P02 | 350 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000420 | PM01 | Backlog Ventilador centrífugo FA0016 | SN-3000-3500-3500-3500FA0016 | 3500FA0016 | Ventilador centrífugo FA0016 | 1295 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-12 | 2026-02-21 | 13.5 | PASELE01 | P02 | 19 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020556
5000421 | PM01 | Backlog Estanque agua fresca chancador | SN-2000-2100-2110-2110TK0007 | 2110TK0007 | Estanque agua fresca chancador | 124 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-03-12 | 2024-05-13 | 37.7 | PASMEC01 | P01 | 659 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020557
5000422 | PM03 | Backlog Estanque agua fresca chancador | SN-2000-2100-2110-2110TK0007 | 2110TK0007 | Estanque agua fresca chancador | 124 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-12-16 | 2025-02-28 | 35.6 | PASELE01 | P01 | 380 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000423 | PM01 | Backlog Sistema contraincendios planta | SN-4000-4700-4700-4700FP0002 | 4700FP0002 | Sistema contraincendios planta filtros | 996 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-06-15 | 2024-07-08 | 31.5 | PASELE01 | P03 | 564 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020558
5000424 | PM03 | Backlog Estanque carbón | SN-3000-3400-3450-3450TK0084 | 3450TK0084 | Estanque carbón | 591 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-04 | 2025-08-01 | 25.7 | PASMEC01 | P02 | 241 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000425 | PM01 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3400-3410-3410SY0042 | 3410SY0042 | Lava ojos emergencia | 523 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-03-30 | 2024-04-28 | 23.6 | PASELE01 | P02 | 641 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020559
5000426 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3400-3410-3410SY0042 | 3410SY0042 | Lava ojos emergencia | 523 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-04-19 | 2025-05-04 | 5.7 | PASINS01 | P02 | 256 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000427 | PM01 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3400-3410-3410SY0042 | 3410SY0042 | Lava ojos emergencia | 523 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-30 | 2025-03-15 | 11.6 | PASELE01 | P02 | 366 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020560
5000428 | PM01 | Backlog Extractor taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210EF0011 | 1210EF0011 | Extractor taller EMP | 14 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-04-06 | 2024-04-14 | 3.7 | PASELE01 | M01 | 634 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020561
5000429 | PM02 | Backlog Extractor taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210EF0011 | 1210EF0011 | Extractor taller EMP | 14 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-07 | 2025-08-25 | 38 | PASINS01 | M01 | 207 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000430 | PM01 | Backlog Extractor taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210EF0011 | 1210EF0011 | Extractor taller EMP | 14 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-21 | 2026-01-10 | 10.6 | PASELE01 | M01 | 40 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020562
5000431 | PM01 | Backlog Bomba atrición carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0184 | 3450PU0184 | Bomba atrición carbón | 579 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 36.2 | PASELE01 | P02 | 492 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020563
5000432 | PM03 | Backlog Bomba atrición carbón | SN-3000-3400-3450-3450PU0184 | 3450PU0184 | Bomba atrición carbón | 579 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-06-07 | 2025-08-17 | 31.1 | PASINS01 | P02 | 207 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000433 | PM02 | Backlog Panel DCS CS0002 | SN-2000-2100-2100-2100CS0002 | 2100CS0002 | Gabinete control Chancador Primario | 1146 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-12-02 | 2026-01-20 | 10 | PASELE01 | P01 | 29 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000434 | PM02 | Backlog Panel DCS CS0002 | SN-2000-2100-2100-2100CS0002 | 2100CS0002 | Gabinete control Chancador Primario | 1146 | 3-Media | LIBERADA | 2024-03-06 | 2024-03-28 | 32.2 | PASMEC01 | P01 | 665 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000435 | PM01 | Backlog Sistema CCTV Agua fresca & agu | SN-4000-4100-4100-4100CT0001 | 4100CT0001 | Sistema CCTV Agua fresca & agua potable | 942 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 36.3 | PASMEC01 | P03 | 9 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020564
5000436 | PM01 | Backlog Sistema CCTV Agua fresca & agu | SN-4000-4100-4100-4100CT0001 | 4100CT0001 | Sistema CCTV Agua fresca & agua potable | 942 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-14 | 2026-01-19 | 10.2 | PASELE01 | P03 | 17 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020565
5000437 | PM03 | Backlog Sistema CCTV Agua fresca & agu | SN-4000-4100-4100-4100CT0001 | 4100CT0001 | Sistema CCTV Agua fresca & agua potable | 942 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-07-31 | 2025-08-12 | 14.9 | PASMEC01 | P03 | 153 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000438 | PM01 | Backlog Columna desaireadora | SN-3000-3300-3330-3330VE0001 | 3330VE0001 | Columna desaireadora | 459 | 3-Media | LIBERADA | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 24.6 | PASMEC01 | P02 | 527 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020566
5000439 | PM01 | Backlog Columna elución | SN-3000-3400-3420-3420VE0003 | 3420VE0003 | Columna elución | 550 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-05-13 | 2025-06-05 | 28 | PASELE01 | P02 | 232 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020567
5000440 | PM01 | Backlog Columna elución | SN-3000-3400-3420-3420VE0003 | 3420VE0003 | Columna elución | 550 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-02-08 | 2024-04-14 | 37.3 | PASELE01 | P02 | 692 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020568
5000441 | PM02 | Backlog Celosía elución | SN-3000-3400-3420-3420XM0049 | 3420XM0049 | Celosía elución | 556 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-07-02 | 2024-09-16 | 16.4 | PASINS01 | P02 | 547 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000442 | PM01 | Backlog Celosía elución | SN-3000-3400-3420-3420XM0049 | 3420XM0049 | Celosía elución | 556 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-06 | 2025-06-28 | 34.4 | PASINS01 | P02 | 239 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020569
5000443 | PM03 | Backlog Variador frecuencia 3630CP0007 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0007 | 3630VF0007 | Variador frecuencia 3630CP0007M1VF | 801 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-03-08 | 2025-04-29 | 21.7 | PASINS01 | P02 | 298 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000444 | PM02 | Backlog Variador frecuencia 3630CP0007 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0007 | 3630VF0007 | Variador frecuencia 3630CP0007M1VF | 801 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-06-08 | 2025-07-03 | 37.7 | PASINS01 | P02 | 206 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000445 | PM01 | Backlog Transportador tornillo fundent | SN-3000-3500-3500-3500FE0031 | 3500FE0031 | Transportador tornillo fundente/ precipitado | 625 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-27 | 2025-02-18 | 25.9 | PASELE01 | P02 | 338 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | CONFIRMADO | 1020570
5000446 | PM03 | Backlog Transportador tornillo fundent | SN-3000-3500-3500-3500FE0031 | 3500FE0031 | Transportador tornillo fundente/ precipitado | 625 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-06-30 | 2025-09-09 | 2.8 | PASELE01 | P02 | 184 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000447 | PM01 | Backlog Transportador tornillo fundent | SN-3000-3500-3500-3500FE0031 | 3500FE0031 | Transportador tornillo fundente/ precipitado | 625 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-29 | 2024-03-24 | 30.5 | PASINS01 | P02 | 702 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | PENDIENTE | 1020571
5000448 | PM02 | Backlog Tornillo alimentación zinc | SN-3000-3300-3330-3330FE0009 | 3330FE0009 | Tornillo alimentación zinc | 385 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-11-13 | 2025-01-06 | 29.5 | PASMEC01 | P02 | 413 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000449 | PM02 | Backlog Consola de ingeniería | SN-5000-5200-5210-5210EC0001 | 5210EC0001 | Consola de ingeniería | 1011 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-11 | 2025-03-08 | 27.6 | PASMEC01 | P03 | 323 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000450 | PM03 | Backlog Chute descarga de acopio | SN-2000-2200-2210-2210CH0014 | 2210CH0014 | Chute descarga de acopio | 151 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-01-31 | 2025-04-27 | 4.6 | PASMEC01 | P01 | 334 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000451 | PM01 | Backlog Chute descarga de acopio | SN-2000-2200-2210-2210CH0014 | 2210CH0014 | Chute descarga de acopio | 151 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-27 | 2025-12-02 | 25 | PASINS01 | P01 | 95 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020572
5000452 | PM01 | Backlog Chute descarga de acopio | SN-2000-2200-2210-2210CH0014 | 2210CH0014 | Chute descarga de acopio | 151 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-07-21 | 2025-08-27 | 34.3 | PASINS01 | P01 | 163 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020573
5000453 | PM01 | Backlog Tablero distribución instrumen | SN-1000-1200-12ER-1210JP0001 | 1210JP0001 | Tablero distribución instrumentación | 86 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-12-13 | 2025-03-05 | 33 | PASINS01 | M01 | 383 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020574
5000454 | PM01 | Backlog Cajón pre carga BX0013 | SN-3000-3300-3310-3310BX0013 | 3310BX0013 | Cajón pre carga BX0013 | 1204 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-05-01 | 2024-05-19 | 8.1 | PASMEC01 | P02 | 609 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020575
5000455 | PM01 | Backlog Cajón pre carga BX0013 | SN-3000-3300-3310-3310BX0013 | 3310BX0013 | Cajón pre carga BX0013 | 1204 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-05-10 | 2024-08-05 | 29.9 | PASELE01 | P02 | 600 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020576
5000456 | PM01 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3200-3220-3220SY0023 | 3220SY0023 | Lava ojos emergencia | 323 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 19.9 | PASINS01 | P02 | 352 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020577
5000457 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3200-3220-3220SY0023 | 3220SY0023 | Lava ojos emergencia | 323 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-09-17 | 2024-10-10 | 10.4 | PASINS01 | P02 | 470 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000458 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3200-3220-3220SY0023 | 3220SY0023 | Lava ojos emergencia | 323 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-06-08 | 2024-07-13 | 32.6 | PASINS01 | P02 | 571 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000459 | PM01 | Backlog Celosía regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450XM0055 | 3450XM0055 | Celosía regeneración de carbón | 598 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-07-19 | 2024-08-10 | 36.8 | PASINS01 | P02 | 530 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020578
5000460 | PM02 | Backlog Agitador estanque filtración | SN-3000-3600-3630-3630AG0025 | 3630AG0025 | Agitador estanque filtración | 691 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-07-11 | 2025-08-22 | 30.8 | PASELE01 | P02 | 173 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000461 | PM03 | Backlog Sistema supresión fuego 2 piso | SN-3000-3600-36ER-3600FS0002 | 3600FS0002 | Sistema supresión fuego 2 piso | 786 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-04-09 | 2025-05-30 | 31.1 | PASMEC01 | P02 | 266 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000462 | PM02 | Backlog Celosía merrill crowe | SN-3000-3300-3330-3330XM0110 | 3330XM0110 | Celosía merrill crowe | 460 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-03-31 | 2025-05-03 | 23.8 | PASELE01 | P02 | 275 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000463 | PM02 | Backlog Celosía merrill crowe | SN-3000-3300-3330-3330XM0110 | 3330XM0110 | Celosía merrill crowe | 460 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-29 | 2024-08-19 | 22.2 | PASELE01 | P02 | 581 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000464 | PM01 | Backlog KVM Switch 2 5210CC0004SW001 | SN-5000-5200-5210-5210SW0041 | 5210SW0041 | KVM Switch 2 5210CC0004SW001 | 1027 | 3-Media | LIBERADA | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 23.9 | PASELE01 | P03 | 113 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO | 1020579
5000465 | PM01 | Backlog KVM Switch 2 5210CC0004SW001 | SN-5000-5200-5210-5210SW0041 | 5210SW0041 | KVM Switch 2 5210CC0004SW001 | 1027 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-09-26 | 2025-10-07 | 17.8 | PASELE01 | P03 | 96 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020580
5000466 | PM02 | Backlog KVM Switch 2 5210CC0004SW001 | SN-5000-5200-5210-5210SW0041 | 5210SW0041 | KVM Switch 2 5210CC0004SW001 | 1027 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-09-07 | 2025-10-06 | 37.6 | PASINS01 | P03 | 115 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000467 | PM01 | Backlog Estación manguera FR0004 | SN-1000-1200-1210-1210FR0004 | 1210FR0004 | Estación manguera FR0004 | 1099 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-10 | 2025-05-07 | 2.9 | PASINS01 | M01 | 296 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020581
5000468 | PM03 | Backlog Estación manguera FR0004 | SN-1000-1200-1210-1210FR0004 | 1210FR0004 | Estación manguera FR0004 | 1099 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-12-29 | 2026-03-15 | 9.1 | PASINS01 | M01 | 2 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000469 | PM03 | Backlog Estación manguera FR0004 | SN-1000-1200-1210-1210FR0004 | 1210FR0004 | Estación manguera FR0004 | 1099 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-09-02 | 2025-10-12 | 37 | PASMEC01 | M01 | 120 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000470 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-4000-4500-4500-4500IO0001 | 4500IO0001 | Gabinete RIO | 975 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-08-23 | 2025-11-16 | 4.3 | PASELE01 | P03 | 130 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000471 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-4000-4500-4500-4500IO0001 | 4500IO0001 | Gabinete RIO | 975 | 3-Media | LIBERADA | 2024-06-03 | 2024-07-18 | 26.5 | PASMEC01 | P03 | 576 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000472 | PM02 | Backlog Tecle harnero mantención | SN-3000-3300-3320-3320HT0053 | 3320HT0053 | Tecle harnero mantención | 358 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-10-05 | 2025-11-29 | 37.8 | PASELE01 | P02 | 87 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000473 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3210PU0081 | SN-3000-3100-31ER-3210VF0081 | 3210VF0081 | Variador frecuencia 3210PU0081M1VF | 278 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-19 | 2024-12-14 | 25.8 | PASELE01 | P02 | 468 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020582
5000474 | PM01 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-3000-3600-3630-3630HE0153 | 3630HE0153 | Calefactor eléctrico edificio | 724 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-01-16 | 2024-02-06 | 6.4 | PASMEC01 | P02 | 715 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020583
5000475 | PM02 | Backlog Muestreador terciario SA0003 | SN-3000-3200-3210-3210SA0003 | 3210SA0003 | Muestreador terciario SA0003 | 1195 | 3-Media | LIBERADA | 2025-08-10 | 2025-09-13 | 30.5 | PASELE01 | P02 | 143 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000476 | PM03 | Backlog Muestreador terciario SA0003 | SN-3000-3200-3210-3210SA0003 | 3210SA0003 | Muestreador terciario SA0003 | 1195 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 35.3 | PASMEC01 | P02 | 219 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000477 | PM03 | Backlog Celosía regeneración de carbón | SN-3000-3400-3450-3450XM0052 | 3450XM0052 | Celosía regeneración de carbón | 595 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-16 | 2026-02-25 | 24.2 | PASMEC01 | P02 | 15 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000478 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3330-3330SY0027 | 3330SY0027 | Lava ojos emergencia | 442 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-06-12 | 2024-06-23 | 28.2 | PASINS01 | P02 | 567 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000479 | PM01 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3330-3330SY0027 | 3330SY0027 | Lava ojos emergencia | 442 | 3-Media | LIBERADA | 2025-07-20 | 2025-09-27 | 23.7 | PASINS01 | P02 | 164 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020584
5000480 | PM03 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3330-3330SY0027 | 3330SY0027 | Lava ojos emergencia | 442 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-09-18 | 2024-11-28 | 6 | PASELE01 | P02 | 469 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000481 | PM01 | Backlog Celosía XM0074 | SN-3000-3800-3820-3820XM0074 | 3820XM0074 | Celosía XM0074 | 1378 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-05 | 2026-01-19 | 34 | PASMEC01 | P02 | 26 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020585
5000482 | PM01 | Backlog Bomba rebose clarificador MC | SN-3000-3300-3330-3330PU0151 | 3330PU0151 | Bomba rebose clarificador MC | 429 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-03 | 2024-09-27 | 25.6 | PASELE01 | P02 | 484 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020586
5000483 | PM03 | Backlog Bomba rebose clarificador MC | SN-3000-3300-3330-3330PU0151 | 3330PU0151 | Bomba rebose clarificador MC | 429 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-08-03 | 2024-08-17 | 40 | PASINS01 | P02 | 515 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000484 | PM02 | Backlog Ventilador centrífugo FA0051 | SN-3000-3300-3330-3330FA0051 | 3330FA0051 | Ventilador centrífugo FA0051 | 1236 | 3-Media | LIBERADA | 2024-06-11 | 2024-09-08 | 6.6 | PASINS01 | P02 | 568 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000485 | PM01 | Backlog Ventilador centrífugo FA0051 | SN-3000-3300-3330-3330FA0051 | 3330FA0051 | Ventilador centrífugo FA0051 | 1236 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-04 | 2026-01-13 | 32.1 | PASELE01 | P02 | 57 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020587
5000486 | PM03 | Backlog Bomba distribución aceite HD50 | SN-1000-1200-1210-1210PU0012 | 1210PU0012 | Bomba distribución aceite HD50 | 39 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-08-14 | 2025-10-28 | 4.3 | PASINS01 | M01 | 139 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000487 | PM02 | Backlog Grúa móvil | SN-8000-8900-8900-8900MO0012 | 8900MO0012 | Grúa móvil | 1084 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-11 | 2025-02-20 | 31.9 | PASELE01 | M01 | 385 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000488 | PM01 | Backlog Grúa móvil | SN-8000-8900-8900-8900MO0012 | 8900MO0012 | Grúa móvil | 1084 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-01 | 2025-03-06 | 34.6 | PASINS01 | M01 | 364 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020588
5000489 | PM03 | Backlog Grúa móvil | SN-8000-8900-8900-8900MO0012 | 8900MO0012 | Grúa móvil | 1084 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-01-10 | 2024-03-15 | 9.3 | PASELE01 | M01 | 721 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000490 | PM01 | Backlog Gabinete PLC enfriador 3 | SN-3000-3500-3500-3500CP0007 | 3500CP0007 | Gabinete PLC enfriador 3 | 610 | 3-Media | LIBERADA | 2025-04-21 | 2025-06-18 | 35.9 | PASELE01 | P02 | 254 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020589
5000491 | PM01 | Backlog Gabinete PLC enfriador 3 | SN-3000-3500-3500-3500CP0007 | 3500CP0007 | Gabinete PLC enfriador 3 | 610 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-06-08 | 2025-07-01 | 29.6 | PASINS01 | P02 | 206 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020590
5000492 | PM01 | Backlog Gabinete PLC enfriador 3 | SN-3000-3500-3500-3500CP0007 | 3500CP0007 | Gabinete PLC enfriador 3 | 610 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-12-24 | 2026-02-22 | 22.7 | PASELE01 | P02 | 7 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020591
5000493 | PM02 | Backlog Acumulador de aire chancado | SN-2000-2100-2110-2110AR0003 | 2110AR0003 | Acumulador de aire chancado | 95 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-04-22 | 2024-07-04 | 2.6 | PASMEC01 | P01 | 618 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000494 | PM02 | Backlog Acumulador de aire chancado | SN-2000-2100-2110-2110AR0003 | 2110AR0003 | Acumulador de aire chancado | 95 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-19 | 2024-05-11 | 5.6 | PASINS01 | P01 | 681 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000495 | PM01 | Backlog Compresor de aire | SN-1000-1200-1210-1210CP0001 | 1210CP0001 | Compresor de aire | 4 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-06-06 | 2025-08-19 | 21.3 | PASINS01 | M01 | 208 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020592
5000496 | PM03 | Backlog Celosía XM0073 | SN-3000-3800-3820-3820XM0073 | 3820XM0073 | Celosía XM0073 | 1377 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-07 | 2024-03-05 | 29.2 | PASELE01 | P02 | 724 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000497 | PM01 | Backlog Celosía XM0073 | SN-3000-3800-3820-3820XM0073 | 3820XM0073 | Celosía XM0073 | 1377 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-05-26 | 2025-08-11 | 15.2 | PASELE01 | P02 | 219 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020593
5000498 | PM01 | Backlog Tablero de comunicación | SN-3000-3600-36ER-3600CC0002 | 3600CC0002 | Tablero de comunicación | 778 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 26.2 | PASINS01 | P02 | 719 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020594
5000499 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-5000-5200-5210-5210IO0001 | 5210IO0001 | Gabinete RIO | 1018 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-01-30 | 2025-02-25 | 2.1 | PASELE01 | P03 | 335 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020595
5000500 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-5000-5200-5210-5210IO0001 | 5210IO0001 | Gabinete RIO | 1018 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-07-20 | 2025-08-08 | 3.7 | PASMEC01 | P03 | 164 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020596
5000501 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-5000-5200-5210-5210IO0001 | 5210IO0001 | Gabinete RIO | 1018 | 3-Media | LIBERADA | 2025-03-08 | 2025-04-21 | 30.8 | PASMEC01 | P03 | 298 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000502 | PM02 | Backlog Celosia regulable manual | SN-3000-3600-3630-3630XM0121 | 3630XM0121 | Celosia regulable manual | 771 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-27 | 2024-11-29 | 9 | PASINS01 | P02 | 430 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000503 | PM03 | Backlog Celosia regulable manual | SN-3000-3600-3630-3630XM0121 | 3630XM0121 | Celosia regulable manual | 771 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-27 | 2024-12-13 | 23.7 | PASELE01 | P02 | 430 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000504 | PM03 | Backlog Celosia regulable manual | SN-3000-3600-3630-3630XM0121 | 3630XM0121 | Celosia regulable manual | 771 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-18 | 2025-06-05 | 26.9 | PASINS01 | P02 | 288 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000505 | PM02 | Backlog Tablero SCI | SN-7000-7200-7200-7200FP1002 | 7200FP1002 | Tablero SCI | 1038 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-12 | 2025-12-08 | 15.9 | PASELE01 | P03 | 49 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000506 | PM03 | Backlog Tablero SCI | SN-7000-7200-7200-7200FP1002 | 7200FP1002 | Tablero SCI | 1038 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2.4 | PASELE01 | P03 | 474 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000507 | PM01 | Backlog Tablero SCI | SN-7000-7200-7200-7200FP1002 | 7200FP1002 | Tablero SCI | 1038 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-19 | 2025-05-28 | 21.8 | PASINS01 | P03 | 287 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020597
5000508 | PM01 | Backlog Piscina WSF Sur | SN-3000-3900-3910-3910SP0002 | 3910SP0002 | Piscina WSF Sur | 939 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-12-24 | 2025-02-04 | 21.3 | PASINS01 | P02 | 372 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020598
5000509 | PM02 | Backlog Piscina WSF Sur | SN-3000-3900-3910-3910SP0002 | 3910SP0002 | Piscina WSF Sur | 939 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-08-12 | 2024-09-05 | 39 | PASINS01 | P02 | 506 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000510 | PM03 | Backlog Piscina WSF Sur | SN-3000-3900-3910-3910SP0002 | 3910SP0002 | Piscina WSF Sur | 939 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-06-15 | 2025-09-13 | 13.6 | PASMEC01 | P02 | 199 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000511 | PM02 | Backlog Cargador frontal limpieza piso | SN-8000-8900-8900-8900MO0006 | 8900MO0006 | Cargador frontal limpieza pisos | 1081 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 16.8 | PASINS01 | M01 | 616 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000512 | PM03 | Backlog Cargador frontal limpieza piso | SN-8000-8900-8900-8900MO0006 | 8900MO0006 | Cargador frontal limpieza pisos | 1081 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-11 | 2024-06-15 | 36 | PASINS01 | M01 | 629 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000513 | PM03 | Backlog Celosia edificio Filtro | SN-3000-3600-3630-3630XM0132 | 3630XM0132 | Celosia edificio Filtro | 772 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-11-18 | 2025-01-01 | 4.6 | PASINS01 | P02 | 408 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000514 | PM03 | Backlog Celosia edificio Filtro | SN-3000-3600-3630-3630XM0132 | 3630XM0132 | Celosia edificio Filtro | 772 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-25 | 2026-01-21 | 30.7 | PASINS01 | P02 | 6 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | PENDIENTE | PENDIENTE
5000515 | PM03 | Backlog Soportes ST0007 | SN-1000-1200-1210-1210ST0007 | 1210ST0007 | Soportes ST0007 | 1130 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-08-09 | 2024-10-22 | 13.3 | PASMEC01 | M01 | 509 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000516 | PM01 | Backlog Soportes ST0007 | SN-1000-1200-1210-1210ST0007 | 1210ST0007 | Soportes ST0007 | 1130 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-09-04 | 2024-10-25 | 6.1 | PASMEC01 | M01 | 483 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020599
5000517 | PM01 | Backlog Soportes ST0007 | SN-1000-1200-1210-1210ST0007 | 1210ST0007 | Soportes ST0007 | 1130 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-10-13 | 2024-12-18 | 38 | PASINS01 | M01 | 444 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO | 1020600
5000518 | PM03 | Backlog Bomba agua de sello | SN-3000-3600-3630-3630PU0262 | 3630PU0262 | Bomba agua de sello | 751 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-04-15 | 2024-06-25 | 4 | PASMEC01 | P02 | 625 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000519 | PM01 | Backlog Bomba agua de sello | SN-3000-3600-3630-3630PU0262 | 3630PU0262 | Bomba agua de sello | 751 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-19 | 2024-02-24 | 14.1 | PASMEC01 | P02 | 712 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020601
5000520 | PM01 | Backlog Bomba agua de sello | SN-3000-3600-3630-3630PU0262 | 3630PU0262 | Bomba agua de sello | 751 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-06-06 | 2025-09-01 | 26.7 | PASINS01 | P02 | 208 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020602
5000521 | PM03 | Backlog Variador frecuencia 7200PU0422 | SN-7000-7200-72ER-7200VF0422 | 7200VF0422 | Variador frecuencia 7200PU0422M1VF | 1073 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-12-10 | 2025-02-26 | 13.8 | PASELE01 | P03 | 386 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000522 | PM03 | Backlog Bomba solución barren a clarif | SN-3000-3300-3330-3330PU0493 | 3330PU0493 | Bomba solución barren a clarificador | 432 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-01 | 2025-12-19 | 9.5 | PASINS01 | P02 | 60 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000523 | PM02 | Backlog Bomba solución barren a clarif | SN-3000-3300-3330-3330PU0493 | 3330PU0493 | Bomba solución barren a clarificador | 432 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-05-04 | 2025-07-22 | 33 | PASELE01 | P02 | 241 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000524 | PM01 | Backlog Línea relaves 3630-5205-LUNA-1 | SN-3000-3600-3630-3630PL0009 | 3630PL0009 | Línea relaves 3630-5205-LUNA-10"-TSL-N | 740 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-11-04 | 2026-01-26 | 19 | PASELE01 | P02 | 57 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020603
5000525 | PM03 | Backlog Bomba agua mina | SN-4000-4100-4100-4100PU0524 | 4100PU0524 | Bomba agua mina | 950 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-30 | 2024-12-01 | 17.7 | PASINS01 | P03 | 427 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000526 | PM03 | Backlog Bomba agua mina | SN-4000-4100-4100-4100PU0524 | 4100PU0524 | Bomba agua mina | 950 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 19.4 | PASMEC01 | P03 | 68 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000527 | PM03 | Backlog Bomba agua mina | SN-4000-4100-4100-4100PU0524 | 4100PU0524 | Bomba agua mina | 950 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-05-05 | 2024-05-28 | 8.6 | PASELE01 | P03 | 605 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000528 | PM03 | Backlog Bomba agua sello | SN-3000-3700-3700-3700PU0284 | 3700PU0284 | Bomba agua sello | 820 | 3-Media | LIBERADA | 2024-07-20 | 2024-08-01 | 37.2 | PASELE01 | P02 | 529 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000529 | PM02 | Backlog Bomba agua sello | SN-3000-3700-3700-3700PU0284 | 3700PU0284 | Bomba agua sello | 820 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-13 | 2026-02-03 | 13.7 | PASMEC01 | P02 | 18 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000530 | PM01 | Backlog Calentador diesel elución | SN-3000-3400-3420-3420DH0001 | 3420DH0001 | Calentador diesel elución | 529 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-23 | 2025-04-24 | 25.6 | PASELE01 | P02 | 283 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020604
5000531 | PM02 | Backlog Calentador diesel elución | SN-3000-3400-3420-3420DH0001 | 3420DH0001 | Calentador diesel elución | 529 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-08-24 | 2024-09-05 | 18.7 | PASINS01 | P02 | 494 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000532 | PM02 | Backlog Calentador diesel elución | SN-3000-3400-3420-3420DH0001 | 3420DH0001 | Calentador diesel elución | 529 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-10-01 | 2025-12-27 | 6.3 | PASMEC01 | P02 | 91 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000533 | PM02 | Backlog Bomba diesel horno fundición | SN-4000-4500-4500-4500PU0507 | 4500PU0507 | Bomba diesel horno fundición | 978 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-05 | 2024-12-04 | 23.9 | PASELE01 | P03 | 452 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000534 | PM02 | Backlog Unidad re-potabilizadora agua | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | 71 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-16 | 2025-12-01 | 37.3 | PASINS01 | M01 | 45 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000535 | PM03 | Backlog Unidad re-potabilizadora agua | SN-1000-1200-1210-1210XP0016 | 1210XP0016 | Unidad re-potabilizadora agua | 71 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-03-06 | 2024-05-14 | 21.6 | PASMEC01 | M01 | 665 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000536 | PM02 | Backlog Puente grúa filtro relaves | SN-3000-3600-3630-3630CN0013 | 3630CN0013 | Puente grúa filtro relaves | 700 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-11-23 | 2026-01-08 | 9 | PASMEC01 | P02 | 38 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000537 | PM01 | Backlog Switch gear 400 V, 3200 A, 65 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0011 | 3100SG0011 | Switch gear 400 V, 3200 A, 65 kA | 266 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-08-21 | 2025-10-25 | 16.6 | PASELE01 | P02 | 132 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020605
5000538 | PM01 | Backlog Switch gear 400 V, 3200 A, 65 | SN-3000-3100-31ER-3100SG0011 | 3100SG0011 | Switch gear 400 V, 3200 A, 65 kA | 266 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2.9 | PASINS01 | P02 | 274 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020606
5000539 | PM02 | Backlog Bomba precipitado | SN-3000-3300-3330-3330PU0127 | 3330PU0127 | Bomba precipitado | 415 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-08-24 | 2025-11-19 | 27.6 | PASMEC01 | P02 | 129 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000540 | PM02 | Backlog Gabinete servidores secund fib | SN-5000-5200-5210-5210CC0002 | 5210CC0002 | Gabinete servidores secund fibra óptica | 1002 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-03 | 2024-03-16 | 27.4 | PASMEC01 | P03 | 697 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000541 | PM03 | Backlog Caja HMI | SN-2000-2100-2110-2110CP0001 | 2110CP0001 | Caja HMI | 100 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-04-16 | 2024-04-27 | 13.4 | PASMEC01 | P01 | 624 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000542 | PM02 | Backlog Caja HMI | SN-2000-2100-2110-2110CP0001 | 2110CP0001 | Caja HMI | 100 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-11-14 | 2026-02-05 | 17.8 | PASELE01 | P01 | 47 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000543 | PM01 | Backlog Bomba descarga clarificador de | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | 3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | 684 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-11-06 | 2026-02-01 | 19.7 | PASELE01 | P02 | 55 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020607
5000544 | PM01 | Backlog Bomba descarga clarificador de | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | 3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | 684 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-05-24 | 2024-08-21 | 17.8 | PASELE01 | P02 | 586 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020608
5000545 | PM01 | Backlog Bomba descarga clarificador de | SN-3000-3600-3620-3620PU0265 | 3620PU0265 | Bomba descarga clarificador detox | 684 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 11 | PASELE01 | P02 | 380 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020609
5000546 | PM03 | Backlog Compresor de aire neumático | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | 830 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 12.7 | PASINS01 | P02 | 607 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | PENDIENTE | PENDIENTE
5000547 | PM02 | Backlog Compresor de aire neumático | SN-3000-3800-3810-3810CP0010 | 3810CP0010 | Compresor de aire neumático | 830 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-11-08 | 2025-01-28 | 21.6 | PASMEC01 | P02 | 418 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000548 | PM01 | Backlog Sistema CCTV molienda SAG | SN-3000-3100-3110-3110CT0001 | 3110CT0001 | Sistema CCTV molienda SAG | 178 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-07-02 | 2024-09-10 | 9.5 | PASMEC01 | P02 | 547 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020610
5000549 | PM03 | Backlog Cajón harnero detox | SN-3000-3600-3610-3610BX0032 | 3610BX0032 | Cajón harnero detox | 666 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-12-16 | 2025-03-03 | 39.6 | PASINS01 | P02 | 380 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000550 | PM03 | Backlog Cajón harnero detox | SN-3000-3600-3610-3610BX0032 | 3610BX0032 | Cajón harnero detox | 666 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-07 | 2026-02-24 | 16.6 | PASELE01 | P02 | 24 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000551 | PM01 | Backlog Removedor pernos Molino Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | 3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | 205 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-09 | 2024-04-12 | 5.1 | PASMEC01 | P02 | 691 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO | 1020611
5000552 | PM02 | Backlog Removedor pernos Molino Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | 3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | 205 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-10-20 | 2024-12-06 | 22.4 | PASMEC01 | P02 | 437 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000553 | PM01 | Backlog Removedor pernos Molino Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0081 | 3120ME0081 | Removedor pernos Molino Bolas | 205 | 3-Media | LIBERADA | 2024-02-22 | 2024-05-20 | 17.5 | PASMEC01 | P02 | 678 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020612
5000554 | PM02 | Backlog Agitador estanque CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0011 | 3320AG0011 | Agitador estanque CIP | 347 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 17.5 | PASINS01 | P02 | 594 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000555 | PM02 | Backlog Agitador estanque CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0011 | 3320AG0011 | Agitador estanque CIP | 347 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-10-14 | 2024-12-21 | 5.4 | PASELE01 | P02 | 443 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000556 | PM02 | Backlog Agitador estanque CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0011 | 3320AG0011 | Agitador estanque CIP | 347 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 23.3 | PASINS01 | P02 | 448 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000557 | PM02 | Backlog Compresor de aire reserva | SN-4000-4300-4300-4300CP0012 | 4300CP0012 | Compresor de aire reserva | 971 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-28 | 2024-02-28 | 32.3 | PASELE01 | P03 | 703 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000558 | PM02 | Backlog Intercambiador calor tubos HX0 | SN-3000-3500-3500-3500HX0013 | 3500HX0013 | Intercambiador calor tubos HX0013 | 1309 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-07 | 2024-11-02 | 21.2 | PASELE01 | P02 | 450 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000559 | PM02 | Backlog Intercambiador calor tubos HX0 | SN-3000-3500-3500-3500HX0013 | 3500HX0013 | Intercambiador calor tubos HX0013 | 1309 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-01-26 | 2025-04-14 | 18 | PASINS01 | P02 | 339 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000560 | PM02 | Backlog Intercambiador calor tubos HX0 | SN-3000-3500-3500-3500HX0013 | 3500HX0013 | Intercambiador calor tubos HX0013 | 1309 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-05-07 | 2025-06-20 | 11.9 | PASINS01 | P02 | 238 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000561 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3310PU0103 | SN-3000-3100-31ER-3310VF0103 | 3310VF0103 | Variador frecuencia 3310PU0103M1VF | 284 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-11 | 2025-01-02 | 18.4 | PASMEC01 | P02 | 446 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020613
5000562 | PM03 | Backlog Puente grúa chancador | SN-2000-2100-2110-2110CN0003 | 2110CN0003 | Puente grúa chancador | 98 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-09-27 | 2024-11-28 | 19.2 | PASMEC01 | P01 | 460 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000563 | PM02 | Backlog Puente grúa chancador | SN-2000-2100-2110-2110CN0003 | 2110CN0003 | Puente grúa chancador | 98 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-09-29 | 2025-11-19 | 8 | PASMEC01 | P01 | 93 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000564 | PM03 | Backlog Bomba centrífuga solución rica | SN-3000-3300-3330-3330PU0504 | 3330PU0504 | Bomba centrífuga solución rica PU0504 | 1246 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 11.3 | PASINS01 | P02 | 253 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | PENDIENTE
5000565 | PM02 | Backlog Bomba centrífuga solución rica | SN-3000-3300-3330-3330PU0504 | 3330PU0504 | Bomba centrífuga solución rica PU0504 | 1246 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-06-01 | 2025-07-23 | 24.9 | PASINS01 | P02 | 213 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000566 | PM02 | Backlog Bomba centrífuga solución rica | SN-3000-3300-3330-3330PU0504 | 3330PU0504 | Bomba centrífuga solución rica PU0504 | 1246 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-08-29 | 2025-09-23 | 8.6 | PASINS01 | P02 | 124 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000567 | PM03 | Backlog Servidor primario | SN-4000-4600-4640-4640PS0001 | 4640PS0001 | Servidor primario | 993 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-12-16 | 2025-02-03 | 15.3 | PASINS01 | P03 | 380 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | PENDIENTE | PENDIENTE
5000568 | PM01 | Backlog Servidor primario | SN-4000-4600-4640-4640PS0001 | 4640PS0001 | Servidor primario | 993 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-03 | 2024-03-01 | 29.7 | PASINS01 | P03 | 728 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020614
5000569 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 2210FE0002 | SN-3000-3100-31ER-2210VF0002 | 2210VF0002 | Variador frecuencia 2210FE0002M1VF | 239 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-03 | 2024-06-24 | 31.1 | PASELE01 | P02 | 607 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020615
5000570 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 2210FE0002 | SN-3000-3100-31ER-2210VF0002 | 2210VF0002 | Variador frecuencia 2210FE0002M1VF | 239 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-26 | 2025-12-25 | 29 | PASELE01 | P02 | 35 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020616
5000571 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 2210FE0002 | SN-3000-3100-31ER-2210VF0002 | 2210VF0002 | Variador frecuencia 2210FE0002M1VF | 239 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-07-18 | 2024-09-03 | 34.8 | PASELE01 | P02 | 531 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020617
5000572 | PM03 | Backlog Carro mantención lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410HT0072 | 3410HT0072 | Carro mantención lavado ácido | 506 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-17 | 2024-11-07 | 4.1 | PASINS01 | P02 | 440 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000573 | PM03 | Backlog Carro mantención lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410HT0072 | 3410HT0072 | Carro mantención lavado ácido | 506 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-03-30 | 2024-05-16 | 6.2 | PASMEC01 | P02 | 641 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000574 | PM01 | Backlog Carro mantención lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410HT0072 | 3410HT0072 | Carro mantención lavado ácido | 506 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-05-04 | 2024-06-30 | 16.4 | PASELE01 | P02 | 606 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020618
5000575 | PM01 | Backlog Celosía elución | SN-3000-3400-3420-3420XM0044 | 3420XM0044 | Celosía elución | 551 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-04-23 | 2025-06-25 | 6.8 | PASMEC01 | P02 | 252 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020619
5000576 | PM02 | Backlog Agitador mecánico AG0008 | SN-3000-3300-3320-3320TA0008 | 3320TA0008 | Agitador mecánico AG0008 | 1224 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-05 | 2026-01-29 | 15 | PASINS01 | P02 | 56 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000577 | PM01 | Backlog Agitador mecánico AG0008 | SN-3000-3300-3320-3320TA0008 | 3320TA0008 | Agitador mecánico AG0008 | 1224 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-12 | 2025-03-10 | 6.5 | PASMEC01 | P02 | 384 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020620
5000578 | PM02 | Backlog Bomba alimentación filtro clar | SN-3000-3300-3330-3330PU0122 | 3330PU0122 | Bomba alimentación filtro clarificador | 411 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-27 | 2026-02-05 | 12.4 | PASMEC01 | P02 | 34 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000579 | PM01 | Backlog Bomba alimentación filtro clar | SN-3000-3300-3330-3330PU0122 | 3330PU0122 | Bomba alimentación filtro clarificador | 411 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 10.9 | PASELE01 | P02 | 587 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020621
5000580 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3150-3150IO0001 | 3150IO0001 | Gabinete RIO | 215 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-23 | 2024-06-17 | 29.6 | PASELE01 | P02 | 617 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | CONFIRMADO
5000581 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3150-3150IO0001 | 3150IO0001 | Gabinete RIO | 215 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 30.9 | PASELE01 | P02 | 404 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000582 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3150-3150IO0001 | 3150IO0001 | Gabinete RIO | 215 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-06 | 2026-01-07 | 24.9 | PASELE01 | P02 | 25 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | PENDIENTE | PENDIENTE
5000583 | PM01 | Backlog Gabinete control Lixiv / Filtr | SN-3000-3100-31ER-3100CS0002 | 3100CS0002 | Gabinete control Lixiv / Filtro relave/ Espesadores CCD | 248 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-04-05 | 2024-06-17 | 7.5 | PASMEC01 | P02 | 635 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020622
5000584 | PM03 | Backlog Gabinete control Lixiv / Filtr | SN-3000-3100-31ER-3100CS0002 | 3100CS0002 | Gabinete control Lixiv / Filtro relave/ Espesadores CCD | 248 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-27 | 2024-03-02 | 6.6 | PASINS01 | P02 | 704 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000585 | PM01 | Backlog Gabinete control Lixiv / Filtr | SN-3000-3100-31ER-3100CS0002 | 3100CS0002 | Gabinete control Lixiv / Filtro relave/ Espesadores CCD | 248 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-01-20 | 2025-04-05 | 4.1 | PASELE01 | P02 | 345 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020623
5000586 | PM02 | Backlog Bomba solución barren | SN-3000-3300-3330-3330PU0131 | 3330PU0131 | Bomba solución barren | 418 | 3-Media | LIBERADA | 2024-03-12 | 2024-04-21 | 35.8 | PASMEC01 | P02 | 659 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000587 | PM02 | Backlog Motor eléctrico PU0285M1 | SN-3000-3600-3620-3620PU0285 | 3620PU0285 | Motor eléctrico PU0285M1 | 1335 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-02-07 | 2024-02-15 | 35.6 | PASINS01 | P02 | 693 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000588 | PM01 | Backlog Motor eléctrico PU0285M1 | SN-3000-3600-3620-3620PU0285 | 3620PU0285 | Motor eléctrico PU0285M1 | 1335 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-02-12 | 2025-04-04 | 4.1 | PASELE01 | P02 | 322 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020624
5000589 | PM01 | Backlog Motor eléctrico PU0285M1 | SN-3000-3600-3620-3620PU0285 | 3620PU0285 | Motor eléctrico PU0285M1 | 1335 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-09-16 | 2025-12-02 | 34.8 | PASELE01 | P02 | 106 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020625
5000590 | PM02 | Backlog Celosía XM0075 | SN-3000-3800-3820-3820XM0075 | 3820XM0075 | Celosía XM0075 | 1379 | 3-Media | LIBERADA | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 10.9 | PASELE01 | P02 | 485 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | PENDIENTE
5000591 | PM02 | Backlog Celosía XM0075 | SN-3000-3800-3820-3820XM0075 | 3820XM0075 | Celosía XM0075 | 1379 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-19 | 2025-06-28 | 33.4 | PASMEC01 | P02 | 195 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000592 | PM03 | Backlog Estanque aceite motor 15W40 | SN-1000-1200-1210-1210TK0001 | 1210TK0001 | Estanque aceite motor 15W40 | 54 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-08-09 | 2024-10-19 | 38.3 | PASELE01 | M01 | 509 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000593 | PM02 | Backlog Estanque aceite motor 15W40 | SN-1000-1200-1210-1210TK0001 | 1210TK0001 | Estanque aceite motor 15W40 | 54 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-02-12 | 2025-04-08 | 18.9 | PASMEC01 | M01 | 322 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000594 | PM01 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-7000-7200-72ER-7200MC0011 | 7200MC0011 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 1067 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-02-14 | 2024-03-13 | 2.8 | PASINS01 | P03 | 686 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020626
5000595 | PM02 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-7000-7200-72ER-7200MC0011 | 7200MC0011 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 1067 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-19 | 2026-02-05 | 37.9 | PASELE01 | P03 | 42 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | PENDIENTE
5000596 | PM02 | Backlog Puerta de desvío ME0075 | SN-3000-3100-3110-3110ME0075 | 3110ME0075 | Puerta de desvío ME0075 | 1169 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-12-11 | 2025-01-29 | 8.9 | PASMEC01 | P02 | 385 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000597 | PM02 | Backlog Puerta Taller Camiones | SN-1000-1200-1210-1210RD0001 | 1210RD0001 | Puerta Taller Camiones | 43 | 3-Media | LIBERADA | 2025-08-01 | 2025-09-19 | 9.1 | PASELE01 | M01 | 152 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000598 | PM02 | Backlog Puerta Taller Camiones | SN-1000-1200-1210-1210RD0001 | 1210RD0001 | Puerta Taller Camiones | 43 | 3-Media | LIBERADA | 2024-08-15 | 2024-11-09 | 8.9 | PASELE01 | M01 | 503 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000599 | PM03 | Backlog Ventilador edificio | SN-3000-3500-3500-3500FA0052 | 3500FA0052 | Ventilador edificio | 613 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-07-13 | 2024-09-03 | 7 | PASELE01 | P02 | 536 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000600 | PM01 | Backlog Ventilador edificio | SN-3000-3500-3500-3500FA0052 | 3500FA0052 | Ventilador edificio | 613 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-11 | 2024-10-07 | 21.8 | PASELE01 | P02 | 538 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020627
5000601 | PM01 | Backlog Ventilador edificio | SN-3000-3500-3500-3500FA0052 | 3500FA0052 | Ventilador edificio | 613 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-06-15 | 2025-09-07 | 36.8 | PASINS01 | P02 | 199 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020628
5000602 | PM03 | Backlog Tablero de enchufes | SN-3000-3400-3400-3400PR0001 | 3400PR0001 | Tablero de enchufes | 501 | 3-Media | LIBERADA | 2025-03-07 | 2025-04-01 | 6.6 | PASELE01 | P02 | 299 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000603 | PM03 | Backlog Estanque agua enfriamiento esc | SN-3000-3500-3500-3500TK0026 | 3500TK0026 | Estanque agua enfriamiento escoria | 647 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-10-15 | 2025-01-03 | 26.2 | PASELE01 | P02 | 442 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000604 | PM03 | Backlog Estanque agua enfriamiento esc | SN-3000-3500-3500-3500TK0026 | 3500TK0026 | Estanque agua enfriamiento escoria | 647 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-01-19 | 2025-03-12 | 36.1 | PASELE01 | P02 | 346 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000605 | PM03 | Backlog Estanque agua enfriamiento esc | SN-3000-3500-3500-3500TK0026 | 3500TK0026 | Estanque agua enfriamiento escoria | 647 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-04 | 2025-07-01 | 21.9 | PASELE01 | P02 | 210 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000606 | PM01 | Backlog Transformador potencia LX0001 | SN-4000-4400-44ER-4400LX0001 | 4400LX0001 | Transformador potencia LX0001 | 1412 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-27 | 2024-12-18 | 2 | PASINS01 | P03 | 460 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020629
5000607 | PM02 | Backlog Transformador potencia LX0001 | SN-4000-4400-44ER-4400LX0001 | 4400LX0001 | Transformador potencia LX0001 | 1412 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-06-28 | 2024-08-20 | 25.2 | PASMEC01 | P03 | 551 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000608 | PM03 | Backlog Transformador potencia LX0001 | SN-4000-4400-44ER-4400LX0001 | 4400LX0001 | Transformador potencia LX0001 | 1412 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-09-18 | 2025-10-18 | 37.1 | PASINS01 | P03 | 104 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000609 | PM02 | Backlog Bomba sumidero molienda | SN-3000-3100-3110-3110PU0064 | 3110PU0064 | Bomba sumidero molienda | 194 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-29 | 2025-09-25 | 38.1 | PASINS01 | P02 | 155 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000610 | PM03 | Backlog Bomba sumidero molienda | SN-3000-3100-3110-3110PU0064 | 3110PU0064 | Bomba sumidero molienda | 194 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-27 | 2024-08-20 | 39 | PASINS01 | P02 | 522 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000611 | PM02 | Backlog Rack bandejas ME0071 | SN-3000-3500-3500-3500ME0071 | 3500ME0071 | Rack bandejas ME0071 | 1317 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-12-06 | 2025-01-17 | 35.3 | PASELE01 | P02 | 390 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | CONFIRMADO
5000612 | PM01 | Backlog Grua pescante pozos | SN-7000-7200-7200-7200CN0024 | 7200CN0024 | Grua pescante pozos | 1033 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-09-01 | 2025-11-16 | 35.4 | PASMEC01 | P03 | 121 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020630
5000613 | PM03 | Backlog Grua pescante pozos | SN-7000-7200-7200-7200CN0024 | 7200CN0024 | Grua pescante pozos | 1033 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 15.1 | PASINS01 | P03 | 199 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | PENDIENTE | PENDIENTE
5000614 | PM03 | Backlog Ventilador axial FA0049 | SN-4000-4500-4500-5800FA0049 | 5800FA0049 | Ventilador axial FA0049 | 1418 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-08-07 | 2024-10-25 | 31.9 | PASELE01 | P03 | 511 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000615 | PM01 | Backlog Ventilador axial FA0049 | SN-4000-4500-4500-5800FA0049 | 5800FA0049 | Ventilador axial FA0049 | 1418 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-06-29 | 2024-08-28 | 11.4 | PASMEC01 | P03 | 550 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | PENDIENTE | 1020631
5000616 | PM01 | Backlog Bomba agua de sello | SN-3000-3600-3630-3630PU0261 | 3630PU0261 | Bomba agua de sello | 750 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-28 | 2026-01-15 | 18.5 | PASMEC01 | P02 | 3 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020632
5000617 | PM01 | Backlog Bomba agua de sello | SN-3000-3600-3630-3630PU0261 | 3630PU0261 | Bomba agua de sello | 750 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-16 | 2025-08-01 | 15.3 | PASINS01 | P02 | 168 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020633
5000618 | PM01 | Backlog Bomba agua de sello | SN-3000-3600-3630-3630PU0261 | 3630PU0261 | Bomba agua de sello | 750 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-02-17 | 2024-03-07 | 30.2 | PASINS01 | P02 | 683 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020634
5000619 | PM01 | Backlog Bomba sumidero lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | 3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | 515 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-02-24 | 2024-05-05 | 18.1 | PASINS01 | P02 | 676 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020635
5000620 | PM02 | Backlog Bomba sumidero lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410PU0188 | 3410PU0188 | Bomba sumidero lavado ácido | 515 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 37.7 | PASELE01 | P02 | 13 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000621 | PM01 | Backlog Banco baterías UPS | SN-2000-2100-21ER-2100BA0001 | 2100BA0001 | Banco baterías UPS | 132 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 23.7 | PASINS01 | P01 | 212 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020636
5000622 | PM03 | Backlog Carro de escoria | SN-3000-3500-3500-3500XM0117 | 3500XM0117 | Carro de escoria | 655 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 16.3 | PASELE01 | P02 | 504 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000623 | PM03 | Backlog Carro de escoria | SN-3000-3500-3500-3500XM0117 | 3500XM0117 | Carro de escoria | 655 | 3-Media | LIBERADA | 2024-03-03 | 2024-05-05 | 10.7 | PASINS01 | P02 | 668 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000624 | PM01 | Backlog Carro de escoria | SN-3000-3500-3500-3500XM0117 | 3500XM0117 | Carro de escoria | 655 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-15 | 2025-05-13 | 28 | PASMEC01 | P02 | 291 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020637
5000625 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3330PU0128 | SN-3000-3300-33ER-3330VF0128 | 3330VF0128 | Variador frecuencia 3330PU0128M1VF | 490 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-12 | 2024-02-02 | 23.9 | PASMEC01 | P02 | 719 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020638
5000626 | PM02 | Backlog Variador frecuencia 3330PU0128 | SN-3000-3300-33ER-3330VF0128 | 3330VF0128 | Variador frecuencia 3330PU0128M1VF | 490 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-09 | 2026-01-12 | 37.4 | PASINS01 | P02 | 52 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000627 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3150-3150IO0003 | 3150IO0003 | Gabinete RIO | 217 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-18 | 2024-06-14 | 19.9 | PASINS01 | P02 | 592 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000628 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3150-3150IO0003 | 3150IO0003 | Gabinete RIO | 217 | 3-Media | LIBERADA | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 16.9 | PASMEC01 | P02 | 578 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020639
5000629 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3150-3150IO0003 | 3150IO0003 | Gabinete RIO | 217 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-11-09 | 2025-02-05 | 8.8 | PASINS01 | P02 | 417 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000630 | PM03 | Backlog Tablero SCI | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | 110 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-04-17 | 2024-07-14 | 10.2 | PASELE01 | P01 | 623 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000631 | PM01 | Backlog Tablero SCI | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | 110 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-09-04 | 2024-11-12 | 12.4 | PASELE01 | P01 | 483 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020640
5000632 | PM01 | Backlog Tablero SCI | SN-2000-2100-2110-2110FP0001 | 2110FP0001 | Tablero SCI | 110 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-02-15 | 2025-04-21 | 34.5 | PASELE01 | P01 | 319 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020641
5000633 | PM02 | Backlog Puerta enrollable Stockpile | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | 171 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-03-20 | 2024-05-03 | 37.2 | PASINS01 | P01 | 651 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000634 | PM02 | Backlog Puerta enrollable Stockpile | SN-2000-2200-2210-2210RD0027 | 2210RD0027 | Puerta enrollable Stockpile | 171 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-05-23 | 2025-06-25 | 27.6 | PASELE01 | P01 | 222 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000635 | PM02 | Backlog Intercambiador calor tubos HX0 | SN-3000-3500-3500-3500HX0008 | 3500HX0008 | Intercambiador calor tubos HX0008 | 1307 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-04-25 | 2024-06-25 | 14 | PASMEC01 | P02 | 615 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000636 | PM01 | Backlog Intercambiador calor tubos HX0 | SN-3000-3500-3500-3500HX0008 | 3500HX0008 | Intercambiador calor tubos HX0008 | 1307 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-08-30 | 2024-09-11 | 33.3 | PASELE01 | P02 | 488 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020642
5000637 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3320-3320SY0026 | 3320SY0026 | Lava ojos emergencia | 368 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-01-27 | 2025-03-05 | 19.1 | PASMEC01 | P02 | 338 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000638 | PM01 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3320-3320SY0026 | 3320SY0026 | Lava ojos emergencia | 368 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-07 | 2024-02-07 | 38.5 | PASELE01 | P02 | 724 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020643
5000639 | PM03 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3320-3320SY0026 | 3320SY0026 | Lava ojos emergencia | 368 | 3-Media | LIBERADA | 2025-08-08 | 2025-09-04 | 23.9 | PASMEC01 | P02 | 145 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000640 | PM01 | Backlog Bomba móvil sumergible planta | SN-3000-3900-3910-3910PU0355 | 3910PU0355 | Bomba móvil sumergible planta | 935 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-08-17 | 2024-10-14 | 28.1 | PASMEC01 | P02 | 501 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020644
5000641 | PM03 | Backlog Bomba móvil sumergible planta | SN-3000-3900-3910-3910PU0355 | 3910PU0355 | Bomba móvil sumergible planta | 935 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-08-01 | 2025-09-22 | 19.6 | PASMEC01 | P02 | 152 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000642 | PM03 | Backlog Bomba móvil sumergible planta | SN-3000-3900-3910-3910PU0355 | 3910PU0355 | Bomba móvil sumergible planta | 935 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-05-08 | 2024-07-13 | 32.9 | PASINS01 | P02 | 602 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000643 | PM02 | Backlog Tolva pulpa HO0008 | SN-3000-3200-3210-3210HO0008 | 3210HO0008 | Tolva pulpa HO0008 | 1192 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-03-07 | 2024-04-09 | 37.5 | PASELE01 | P02 | 664 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | PENDIENTE
5000644 | PM01 | Backlog Tolva pulpa HO0008 | SN-3000-3200-3210-3210HO0008 | 3210HO0008 | Tolva pulpa HO0008 | 1192 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-03-07 | 2024-05-13 | 25.4 | PASINS01 | P02 | 664 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020645
5000645 | PM02 | Backlog Transmisor presión agua PIT765 | SN-4000-4700-4700-4700AL0001 | 4700AL0001 | Transmisor presión agua PIT7650 | 1419 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-01-15 | 2024-02-06 | 38.3 | PASELE01 | P03 | 716 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000646 | PM02 | Backlog Transmisor presión agua PIT765 | SN-4000-4700-4700-4700AL0001 | 4700AL0001 | Transmisor presión agua PIT7650 | 1419 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-16 | 2026-01-26 | 13.4 | PASINS01 | P03 | 15 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000647 | PM02 | Backlog Gabinete PLC LRS molino bolas | SN-3000-3100-3120-3120CP0001 | 3120CP0001 | Gabinete PLC LRS molino bolas | 198 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-09-12 | 2025-10-07 | 9.6 | PASMEC01 | P02 | 110 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000648 | PM02 | Backlog Gabinete PLC LRS molino bolas | SN-3000-3100-3120-3120CP0001 | 3120CP0001 | Gabinete PLC LRS molino bolas | 198 | 3-Media | LIBERADA | 2025-04-28 | 2025-06-19 | 21.4 | PASINS01 | P02 | 247 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000649 | PM02 | Backlog Válvula control solución impre | SN-3000-3300-3330-3330IL0002 | 3330IL0002 | Válvula control solución impregna FV3005 | 1242 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-15 | 2024-05-09 | 7.7 | PASMEC01 | P02 | 625 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000650 | PM03 | Backlog Tolva bolas HO0002 | SN-3000-3100-3120-3120HO0002 | 3120HO0002 | Tolva bolas HO0002 | 1172 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-12-14 | 2025-02-17 | 13.2 | PASINS01 | P02 | 382 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000651 | PM03 | Backlog Tolva bolas HO0002 | SN-3000-3100-3120-3120HO0002 | 3120HO0002 | Tolva bolas HO0002 | 1172 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-14 | 2025-09-20 | 12.1 | PASELE01 | P02 | 139 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | PENDIENTE | PENDIENTE
5000652 | PM01 | Backlog Carro espesador lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210HT0065 | 3210HT0065 | Carro espesador lixiviación | 294 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-04-21 | 2025-06-21 | 9 | PASMEC01 | P02 | 254 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020646
5000653 | PM02 | Backlog Carro espesador lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210HT0065 | 3210HT0065 | Carro espesador lixiviación | 294 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 33.4 | PASELE01 | P02 | 217 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | PENDIENTE | PENDIENTE
5000654 | PM01 | Backlog Carro espesador lixiviación | SN-3000-3200-3210-3210HT0065 | 3210HT0065 | Carro espesador lixiviación | 294 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-03-21 | 2025-04-18 | 18.4 | PASELE01 | P02 | 285 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020647
5000655 | PM03 | Backlog Variador frecuencia 3630CP0006 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0006 | 3630VF0006 | Variador frecuencia 3630CP0006M1VF | 800 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-11 | 2024-10-09 | 9.5 | PASINS01 | P02 | 476 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000656 | PM03 | Backlog Variador frecuencia 3630CP0006 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0006 | 3630VF0006 | Variador frecuencia 3630CP0006M1VF | 800 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-11-26 | 2025-02-20 | 17.5 | PASINS01 | P02 | 400 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000657 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3630CP0006 | SN-3000-3600-36ER-3630VF0006 | 3630VF0006 | Variador frecuencia 3630CP0006M1VF | 800 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-08 | 2024-07-21 | 8.2 | PASELE01 | P02 | 541 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | PENDIENTE | 1020648
5000658 | PM01 | Backlog Estanque hidróxido de sodio | SN-3000-3800-3820-3820TA0031 | 3820TA0031 | Estanque hidróxido de sodio | 877 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-03-01 | 2024-05-25 | 5.2 | PASINS01 | P02 | 670 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020649
5000659 | PM02 | Backlog Bomba centrífuga neutralizació | SN-3000-3400-3410-3410PU0500 | 3410PU0500 | Bomba centrífuga neutralización PU0500 | 1269 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-30 | 2025-05-12 | 21 | PASMEC01 | P02 | 276 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000660 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3500-3500-3500IO0001 | 3500IO0001 | Gabinete RIO | 632 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-05-11 | 2025-05-22 | 25.8 | PASMEC01 | P02 | 234 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020650
5000661 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3500-3500-3500IO0001 | 3500IO0001 | Gabinete RIO | 632 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-08 | 2024-03-29 | 4.8 | PASINS01 | P02 | 663 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020651
5000662 | PM02 | Backlog Banco baterías UPS | SN-3000-3100-31ER-3100BA0001 | 3100BA0001 | Banco baterías UPS | 242 | 3-Media | LIBERADA | 2025-11-01 | 2026-01-21 | 26.7 | PASINS01 | P02 | 60 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000663 | PM03 | Backlog Agitador mecánico AG0026 | SN-3000-3600-3630-3630TA0026 | 3630TA0026 | Agitador mecánico AG0026 | 1355 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 8.1 | PASINS01 | P02 | 579 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000664 | PM01 | Backlog Agitador mecánico AG0026 | SN-3000-3600-3630-3630TA0026 | 3630TA0026 | Agitador mecánico AG0026 | 1355 | 3-Media | LIBERADA | 2024-02-09 | 2024-04-06 | 14.7 | PASELE01 | P02 | 691 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020652
5000665 | PM02 | Backlog Bomba precipitado | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | 416 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-28 | 2025-07-13 | 38.6 | PASELE01 | P02 | 217 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000666 | PM03 | Backlog Bomba precipitado | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | 416 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-08-02 | 2025-10-31 | 30.2 | PASELE01 | P02 | 151 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000667 | PM03 | Backlog Bomba precipitado | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | 416 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-09 | 2024-08-02 | 6.2 | PASINS01 | P02 | 540 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | PENDIENTE
5000668 | PM02 | Backlog Estanque almacenamiento TK0051 | SN-7000-7200-7240-7240TK0051 | 7240TK0051 | Estanque almacenamiento TK0051 | 1436 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 8 | PASINS01 | P03 | 323 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000669 | PM02 | Backlog Estanque almacenamiento TK0051 | SN-7000-7200-7240-7240TK0051 | 7240TK0051 | Estanque almacenamiento TK0051 | 1436 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-20 | 2025-03-16 | 23.8 | PASINS01 | P03 | 314 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | PENDIENTE
5000670 | PM03 | Backlog Puerta de desvío ME0074 | SN-3000-3100-3110-3110ME0074 | 3110ME0074 | Puerta de desvío ME0074 | 1168 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-05-16 | 2025-07-25 | 12.8 | PASELE01 | P02 | 229 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000671 | PM01 | Backlog Puerta de desvío ME0074 | SN-3000-3100-3110-3110ME0074 | 3110ME0074 | Puerta de desvío ME0074 | 1168 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-28 | 2025-01-25 | 26.5 | PASINS01 | P02 | 429 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020653
5000672 | PM02 | Backlog Puerta de desvío ME0074 | SN-3000-3100-3110-3110ME0074 | 3110ME0074 | Puerta de desvío ME0074 | 1168 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-13 | 2025-03-09 | 8.6 | PASINS01 | P02 | 352 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000673 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3450-3450IO0001 | 3450IO0001 | Gabinete RIO | 573 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-08-23 | 2024-10-05 | 39.2 | PASINS01 | P02 | 495 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000674 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3450-3450IO0001 | 3450IO0001 | Gabinete RIO | 573 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-15 | 2024-04-14 | 19.3 | PASELE01 | P02 | 716 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000675 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3450-3450IO0001 | 3450IO0001 | Gabinete RIO | 573 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-07-12 | 2024-07-29 | 11 | PASELE01 | P02 | 537 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020654
5000676 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3200-3210-3210IO0003 | 3210IO0003 | Gabinete RIO | 298 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-10-02 | 2024-11-17 | 5.9 | PASELE01 | P02 | 455 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000677 | PM01 | Backlog Celosía XM0030 | SN-3000-3300-3330-3330XM0030 | 3330XM0030 | Celosía XM0030 | 1256 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-12-30 | 2025-01-20 | 36 | PASINS01 | P02 | 366 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020655
5000678 | PM02 | Backlog Carro mantención bombas barren | SN-3000-3300-3330-3330HT0068 | 3330HT0068 | Carro mantención bombas barren | 398 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-10-21 | 2025-01-02 | 35.1 | PASMEC01 | P02 | 436 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000679 | PM01 | Backlog Carro mantención bombas barren | SN-3000-3300-3330-3330HT0068 | 3330HT0068 | Carro mantención bombas barren | 398 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-22 | 2025-04-10 | 29.1 | PASMEC01 | P02 | 312 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020656
5000680 | PM02 | Backlog Bomba transferencia SMBS | SN-3000-3800-3840-3840PU0321 | 3840PU0321 | Bomba transferencia SMBS | 918 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-28 | 2025-12-13 | 7.9 | PASINS01 | P02 | 33 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000681 | PM01 | Backlog Estanque separador BX0037 | SN-3000-3500-3500-3500BX0037 | 3500BX0037 | Estanque separador BX0037 | 1291 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-29 | 2024-12-22 | 4.7 | PASMEC01 | P02 | 428 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | PENDIENTE | 1020657
5000682 | PM01 | Backlog Estanque separador BX0037 | SN-3000-3500-3500-3500BX0037 | 3500BX0037 | Estanque separador BX0037 | 1291 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-13 | 2024-05-08 | 37.9 | PASINS01 | P02 | 627 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020658
5000683 | PM03 | Backlog Estanque separador BX0037 | SN-3000-3500-3500-3500BX0037 | 3500BX0037 | Estanque separador BX0037 | 1291 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-07-29 | 2025-10-18 | 20 | PASINS01 | P02 | 155 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000684 | PM02 | Backlog Tablero distribución potencia | SN-2000-2100-21ER-2100DP0001 | 2100DP0001 | Tablero distribución potencia | 137 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-08-21 | 2024-11-17 | 24.9 | PASINS01 | P01 | 497 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000685 | PM01 | Backlog Tablero distribución potencia | SN-2000-2100-21ER-2100DP0001 | 2100DP0001 | Tablero distribución potencia | 137 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 6.2 | PASINS01 | P01 | 226 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020659
5000686 | PM02 | Backlog Tablero distribución potencia | SN-2000-2100-21ER-2100DP0001 | 2100DP0001 | Tablero distribución potencia | 137 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-06-09 | 2024-07-16 | 23.3 | PASINS01 | P01 | 570 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000687 | PM01 | Backlog Camión pluma | SN-8000-8900-8900-8900MO0005 | 8900MO0005 | Camión pluma | 1080 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-01-31 | 2024-04-22 | 13.3 | PASMEC01 | M01 | 700 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020660
5000688 | PM03 | Backlog Camión pluma | SN-8000-8900-8900-8900MO0005 | 8900MO0005 | Camión pluma | 1080 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-12-06 | 2025-02-01 | 17.9 | PASINS01 | M01 | 390 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000689 | PM02 | Backlog Bomba harnero SN0018 | SN-3000-3300-3320-3320SN0018 | 3320SN0018 | Bomba harnero SN0018 | 1220 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-04-22 | 2025-07-16 | 24.9 | PASMEC01 | P02 | 253 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000690 | PM01 | Backlog Bomba harnero SN0018 | SN-3000-3300-3320-3320SN0018 | 3320SN0018 | Bomba harnero SN0018 | 1220 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-05 | 2024-07-01 | 32.6 | PASELE01 | P02 | 635 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020661
5000691 | PM01 | Backlog Alimentador tornillo cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | 3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | 831 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-03-09 | 2025-04-21 | 4 | PASMEC01 | P02 | 297 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020662
5000692 | PM03 | Backlog Alimentador tornillo cal | SN-3000-3800-3810-3810FE0012 | 3810FE0012 | Alimentador tornillo cal | 831 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-04-30 | 2025-07-13 | 7.1 | PASELE01 | P02 | 245 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000693 | PM02 | Backlog Gabinete control Reactivos | SN-3000-3300-33ER-3300CS0002 | 3300CS0002 | Gabinete control Reactivos | 467 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-04-14 | 2024-05-21 | 15.6 | PASELE01 | P02 | 626 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000694 | PM02 | Backlog Bomba recirculación agua enfri | SN-3000-3500-3500-3500PU0209 | 3500PU0209 | Bomba recirculación agua enfriamiento | 636 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-11-03 | 2024-12-21 | 22.9 | PASINS01 | P02 | 423 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000695 | PM03 | Backlog Bomba recirculación agua enfri | SN-3000-3500-3500-3500PU0209 | 3500PU0209 | Bomba recirculación agua enfriamiento | 636 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-10-22 | 2024-11-04 | 17.8 | PASINS01 | P02 | 435 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000696 | PM03 | Backlog Bomba recirculación agua enfri | SN-3000-3500-3500-3500PU0209 | 3500PU0209 | Bomba recirculación agua enfriamiento | 636 | 3-Media | LIBERADA | 2025-12-17 | 2026-02-22 | 24.4 | PASINS01 | P02 | 14 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000697 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3800-3820-3820IO0001 | 3820IO0001 | Gabinete RIO | 862 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-07-19 | 2024-09-18 | 11.1 | PASELE01 | P02 | 530 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020663
5000698 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3800-3820-3820IO0001 | 3820IO0001 | Gabinete RIO | 862 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-10-30 | 2026-01-12 | 34.4 | PASMEC01 | P02 | 62 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000699 | PM03 | Backlog Extractor aire en baños | SN-1000-1200-1210-1210EF0015 | 1210EF0015 | Extractor aire en baños | 18 | 3-Media | LIBERADA | 2024-11-24 | 2025-01-06 | 16.5 | PASINS01 | M01 | 402 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000700 | PM01 | Backlog Extractor aire en baños | SN-1000-1200-1210-1210EF0015 | 1210EF0015 | Extractor aire en baños | 18 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-12-18 | 2026-02-06 | 23.1 | PASMEC01 | M01 | 13 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020664
5000701 | PM01 | Backlog Extractor aire en baños | SN-1000-1200-1210-1210EF0015 | 1210EF0015 | Extractor aire en baños | 18 | 3-Media | LIBERADA | 2024-03-10 | 2024-04-27 | 39.4 | PASINS01 | M01 | 661 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020665
5000702 | PM02 | Backlog Soportes ST0003 | SN-1000-1200-1210-1210ST0003 | 1210ST0003 | Soportes ST0003 | 1126 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-10-03 | 2024-12-15 | 3.3 | PASELE01 | M01 | 454 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000703 | PM01 | Backlog Soportes ST0003 | SN-1000-1200-1210-1210ST0003 | 1210ST0003 | Soportes ST0003 | 1126 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-04-16 | 2025-06-14 | 6.6 | PASINS01 | M01 | 259 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020666
5000704 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | 184 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 29.6 | PASINS01 | P02 | 656 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000705 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | 184 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-02-27 | 2025-05-05 | 4.3 | PASMEC01 | P02 | 307 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | PENDIENTE | PENDIENTE
5000706 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3100-3110-3110IO0001 | 3110IO0001 | Gabinete RIO | 184 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-12 | 2024-05-26 | 33.7 | PASINS01 | P02 | 598 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000707 | PM03 | Backlog Tablero distribución potencia | SN-2000-2100-21ER-2100DP0010 | 2100DP0010 | Tablero distribución potencia SS/AA | 138 | 3-Media | LIBERADA | 2024-04-30 | 2024-05-27 | 15.6 | PASELE01 | P01 | 610 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000708 | PM03 | Backlog Tablero distribución potencia | SN-2000-2100-21ER-2100DP0010 | 2100DP0010 | Tablero distribución potencia SS/AA | 138 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-01 | 2025-04-15 | 26.9 | PASELE01 | P01 | 333 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000709 | PM02 | Backlog Bomba nitrato plomo | SN-3000-3300-3330-3330PU0143 | 3330PU0143 | Bomba nitrato plomo | 425 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-18 | 2025-02-20 | 8.8 | PASELE01 | P02 | 378 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000710 | PM02 | Backlog Rack bandejas ME0067 | SN-3000-3500-3500-3500ME0067 | 3500ME0067 | Rack bandejas ME0067 | 1315 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-08-13 | 2024-10-05 | 23.8 | PASMEC01 | P02 | 505 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000711 | PM01 | Backlog Sistema lanzas ME0002 | SN-2000-2200-2210-2210ME0002 | 2210ME0002 | Sistema lanzas ME0002 | 1158 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-12-06 | 2026-01-21 | 27.7 | PASINS01 | P01 | 25 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020667
5000712 | PM01 | Backlog Sistema lanzas ME0002 | SN-2000-2200-2210-2210ME0002 | 2210ME0002 | Sistema lanzas ME0002 | 1158 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-01-12 | 2024-04-01 | 7.8 | PASINS01 | P01 | 719 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020668
5000713 | PM02 | Backlog Sistema lanzas ME0002 | SN-2000-2200-2210-2210ME0002 | 2210ME0002 | Sistema lanzas ME0002 | 1158 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 12.6 | PASELE01 | P01 | 163 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000714 | PM02 | Backlog Subestación unitaria | SN-7000-7200-7200-7200US0001 | 7200US0001 | Subestación unitaria | 1049 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-04-12 | 2024-04-28 | 32 | PASMEC01 | P03 | 628 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000715 | PM01 | Backlog Subestación unitaria | SN-7000-7200-7200-7200US0001 | 7200US0001 | Subestación unitaria | 1049 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-19 | 2025-03-13 | 34.8 | PASMEC01 | P03 | 346 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020669
5000716 | PM03 | Backlog Línea pulpa 3310-2023-ATNA-8"- | SN-3000-3300-3310-3310PL0003 | 3310PL0003 | Línea pulpa 3310-2023-ATNA-8"-SL-N | 333 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-11-22 | 2025-01-24 | 6.8 | PASINS01 | P02 | 404 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000717 | PM01 | Backlog Línea pulpa 3310-2023-ATNA-8"- | SN-3000-3300-3310-3310PL0003 | 3310PL0003 | Línea pulpa 3310-2023-ATNA-8"-SL-N | 333 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-27 | 2024-03-15 | 17.5 | PASMEC01 | P02 | 704 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020670
5000718 | PM02 | Backlog Lavador gases horno | SN-3000-3400-3450-3450SK0001 | 3450SK0001 | Lavador gases horno | 583 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-04-06 | 2025-06-02 | 15.2 | PASELE01 | P02 | 269 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000719 | PM02 | Backlog Lavador gases horno | SN-3000-3400-3450-3450SK0001 | 3450SK0001 | Lavador gases horno | 583 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-03-13 | 2024-05-29 | 13.3 | PASINS01 | P02 | 658 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000720 | PM01 | Backlog Lavador gases horno | SN-3000-3400-3450-3450SK0001 | 3450SK0001 | Lavador gases horno | 583 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-06-28 | 2024-07-06 | 38 | PASMEC01 | P02 | 551 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020671
5000721 | PM03 | Backlog Tolva fundente BN0043 | SN-3000-3500-3500-3500BN0043 | 3500BN0043 | Tolva fundente BN0043 | 1287 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 37 | PASMEC01 | P02 | 666 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000722 | PM02 | Backlog Intercambiador calor recuperac | SN-3000-3400-3420-3420HX0004 | 3420HX0004 | Intercambiador calor recuperación | 534 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-08 | 2025-01-16 | 6.8 | PASMEC01 | P02 | 388 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | PENDIENTE
5000723 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3450-3450IO0002 | 3450IO0002 | Gabinete RIO | 574 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-04-13 | 2024-05-25 | 10.3 | PASMEC01 | P02 | 627 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000724 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3400-3450-3450IO0002 | 3450IO0002 | Gabinete RIO | 574 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-05-19 | 2024-06-28 | 30.2 | PASELE01 | P02 | 591 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020672
5000725 | PM02 | Backlog Bomba rebose espesador relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0254 | 3620PU0254 | Bomba rebose espesador relaves | 683 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-08-17 | 2024-08-24 | 28.9 | PASINS01 | P02 | 501 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000726 | PM01 | Backlog Bomba rebose espesador relaves | SN-3000-3600-3620-3620PU0254 | 3620PU0254 | Bomba rebose espesador relaves | 683 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 31.9 | PASINS01 | P02 | 727 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020673
5000727 | PM03 | Backlog Tablero distribución JP0001 | SN-4000-4400-44ER-4400JP0001 | 4400JP0001 | Tablero distribución JP0001 | 1409 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-06-21 | 2025-09-13 | 22.7 | PASMEC01 | P03 | 193 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000728 | PM01 | Backlog Tablero distribución JP0001 | SN-4000-4400-44ER-4400JP0001 | 4400JP0001 | Tablero distribución JP0001 | 1409 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-18 | 2025-05-19 | 31.8 | PASINS01 | P03 | 288 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020674
5000729 | PM01 | Backlog Tablero distribución JP0001 | SN-4000-4400-44ER-4400JP0001 | 4400JP0001 | Tablero distribución JP0001 | 1409 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-18 | 2025-04-29 | 14.1 | PASINS01 | P03 | 288 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020675
5000730 | PM03 | Backlog Gabinete PLC horno regeneració | SN-3000-3400-3450-3450CP0001 | 3450CP0001 | Gabinete PLC horno regeneración carbón | 558 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-14 | 2025-03-30 | 25.7 | PASINS01 | P02 | 351 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000731 | PM01 | Backlog Gabinete PLC horno regeneració | SN-3000-3400-3450-3450CP0001 | 3450CP0001 | Gabinete PLC horno regeneración carbón | 558 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-11-29 | 2025-12-14 | 16.3 | PASELE01 | P02 | 32 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020676
5000732 | PM02 | Backlog Bomba sumidero granulación esc | SN-3000-3500-3500-3500PU0212 | 3500PU0212 | Bomba sumidero granulación escoria | 639 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-06-26 | 2025-08-17 | 31.8 | PASMEC01 | P02 | 188 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000733 | PM03 | Backlog Bomba sumidero granulación esc | SN-3000-3500-3500-3500PU0212 | 3500PU0212 | Bomba sumidero granulación escoria | 639 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 20.4 | PASMEC01 | P02 | 28 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000734 | PM03 | Backlog Bomba sumidero granulación esc | SN-3000-3500-3500-3500PU0212 | 3500PU0212 | Bomba sumidero granulación escoria | 639 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-13 | 2026-01-21 | 21.4 | PASINS01 | P02 | 48 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | PENDIENTE
5000735 | PM01 | Backlog Válvula control relaves HV4514 | SN-3000-3600-3630-3630PL0003 | 3630PL0003 | Válvula control relaves HV4514 | 1350 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-04-23 | 2025-06-27 | 21.8 | PASINS01 | P02 | 252 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020677
5000736 | PM03 | Backlog Válvula control relaves HV4514 | SN-3000-3600-3630-3630PL0003 | 3630PL0003 | Válvula control relaves HV4514 | 1350 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-01-06 | 2024-03-07 | 16.6 | PASINS01 | P02 | 725 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000737 | PM01 | Backlog Válvula control relaves HV4514 | SN-3000-3600-3630-3630PL0003 | 3630PL0003 | Válvula control relaves HV4514 | 1350 | 3-Media | LIBERADA | 2024-06-17 | 2024-08-07 | 3 | PASELE01 | P02 | 562 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020678
5000738 | PM02 | Backlog Sistema detección fuego y humo | SN-3000-3300-33ER-3300FD0001 | 3300FD0001 | Sistema detección fuego y humo | 471 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 18.8 | PASINS01 | P02 | 92 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | PENDIENTE | PENDIENTE
5000739 | PM03 | Backlog Sistema detección fuego y humo | SN-3000-3300-33ER-3300FD0001 | 3300FD0001 | Sistema detección fuego y humo | 471 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-04-12 | 2025-04-30 | 28 | PASMEC01 | P02 | 263 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000740 | PM03 | Backlog Sistema detección fuego y humo | SN-3000-3300-33ER-3300FD0001 | 3300FD0001 | Sistema detección fuego y humo | 471 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-06-08 | 2024-07-11 | 13.1 | PASINS01 | P02 | 571 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000741 | PM02 | Backlog Bomba hidróxido de sodio | SN-3000-3400-3410-3410PU0174 | 3410PU0174 | Bomba hidróxido de sodio | 513 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-11-26 | 2026-01-04 | 24.2 | PASELE01 | P02 | 35 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000742 | PM03 | Backlog Bomba hidróxido de sodio | SN-3000-3400-3410-3410PU0174 | 3410PU0174 | Bomba hidróxido de sodio | 513 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-09-19 | 2024-11-10 | 22.9 | PASELE01 | P02 | 468 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000743 | PM03 | Backlog Bomba hidróxido de sodio | SN-3000-3400-3410-3410PU0174 | 3410PU0174 | Bomba hidróxido de sodio | 513 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-22 | 2024-09-27 | 39 | PASELE01 | P02 | 527 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | PENDIENTE
5000744 | PM02 | Backlog Tecle manual bomba | SN-3000-3900-3910-3910HT0034 | 3910HT0034 | Tecle manual bomba | 933 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-14 | 2024-08-25 | 32.1 | PASMEC01 | P02 | 535 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000745 | PM02 | Backlog Tecle manual bomba | SN-3000-3900-3910-3910HT0034 | 3910HT0034 | Tecle manual bomba | 933 | 3-Media | LIBERADA | 2024-07-17 | 2024-09-12 | 32.6 | PASMEC01 | P02 | 532 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000746 | PM03 | Backlog Firewall 1 | SN-5000-5200-5210-5210FW0001 | 5210FW0001 | Firewall 1 | 1014 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-11-01 | 2025-12-09 | 9.8 | PASELE01 | P03 | 60 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000747 | PM02 | Backlog Firewall 1 | SN-5000-5200-5210-5210FW0001 | 5210FW0001 | Firewall 1 | 1014 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-07-08 | 2025-07-24 | 28.4 | PASMEC01 | P03 | 176 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000748 | PM03 | Backlog Estanque solución barren | SN-3000-3300-3330-3330TK0013 | 3330TK0013 | Estanque solución barren | 453 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-07-07 | 2024-08-07 | 6.8 | PASMEC01 | P02 | 542 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000749 | PM02 | Backlog Estanque solución barren | SN-3000-3300-3330-3330TK0013 | 3330TK0013 | Estanque solución barren | 453 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 5.7 | PASINS01 | P02 | 12 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000750 | PM01 | Backlog Estanque solución barren | SN-3000-3300-3330-3330TK0013 | 3330TK0013 | Estanque solución barren | 453 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-11 | 2024-04-07 | 15.1 | PASMEC01 | P02 | 660 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020679
5000751 | PM01 | Backlog Estanque separador TK0054 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | 1252 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-23 | 2025-02-09 | 4.4 | PASELE01 | P02 | 342 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020680
5000752 | PM01 | Backlog Estanque separador TK0054 | SN-3000-3300-3330-3330TK0054 | 3330TK0054 | Estanque separador TK0054 | 1252 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-07-09 | 2025-09-22 | 26 | PASELE01 | P02 | 175 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020681
5000753 | PM03 | Backlog UPS UP0001 | SN-4000-4400-44ER-4400UP0001 | 4400UP0001 | UPS UP0001 | 1417 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 19.5 | PASINS01 | P03 | 156 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000754 | PM03 | Backlog UPS UP0001 | SN-4000-4400-44ER-4400UP0001 | 4400UP0001 | UPS UP0001 | 1417 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-11 | 2025-09-13 | 26.2 | PASELE01 | P03 | 142 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | PENDIENTE | PENDIENTE
5000755 | PM03 | Backlog UPS UP0001 | SN-4000-4400-44ER-4400UP0001 | 4400UP0001 | UPS UP0001 | 1417 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-04-04 | 2025-07-01 | 25.3 | PASELE01 | P03 | 271 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000756 | PM02 | Backlog Agitador estanque CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0014 | 3320AG0014 | Agitador estanque CIP | 350 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-08 | 2025-03-27 | 27.3 | PASINS01 | P02 | 298 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | PENDIENTE | PENDIENTE
5000757 | PM02 | Backlog Agitador estanque CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0014 | 3320AG0014 | Agitador estanque CIP | 350 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-08 | 2026-01-31 | 21 | PASINS01 | P02 | 53 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000758 | PM02 | Backlog Agitador estanque CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0014 | 3320AG0014 | Agitador estanque CIP | 350 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-14 | 2024-10-30 | 34.9 | PASINS01 | P02 | 473 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | PENDIENTE
5000759 | PM03 | Backlog Celosía molienda | SN-3000-3100-3150-3150XM0023 | 3150XM0023 | Celosía molienda | 235 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 8.6 | PASELE01 | P02 | 208 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000760 | PM01 | Backlog Tolva electroimán BN0002 | SN-2000-2100-2110-2110BN0002 | 2110BN0002 | Tolva electroimán BN0002 | 1147 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-30 | 2025-12-16 | 17.2 | PASINS01 | P01 | 92 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020682
5000761 | PM02 | Backlog Tolva electroimán BN0002 | SN-2000-2100-2110-2110BN0002 | 2110BN0002 | Tolva electroimán BN0002 | 1147 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-12-23 | 2025-03-11 | 34.6 | PASINS01 | P01 | 373 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000762 | PM02 | Backlog Tolva electroimán BN0002 | SN-2000-2100-2110-2110BN0002 | 2110BN0002 | Tolva electroimán BN0002 | 1147 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-07-18 | 2024-08-06 | 27.3 | PASINS01 | P01 | 531 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000763 | PM02 | Backlog Tablero distribución TU0002 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0002 | 3100TU0002 | Tablero distribución TU0002 | 1187 | 3-Media | LIBERADA | 2025-12-12 | 2026-01-03 | 20.7 | PASINS01 | P02 | 19 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000764 | PM03 | Backlog Tablero distribución TU0002 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0002 | 3100TU0002 | Tablero distribución TU0002 | 1187 | 3-Media | LIBERADA | 2025-07-08 | 2025-09-21 | 35.9 | PASMEC01 | P02 | 176 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000765 | PM03 | Backlog Tablero distribución TU0002 | SN-3000-3100-31ER-3100TU0002 | 3100TU0002 | Tablero distribución TU0002 | 1187 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 24.4 | PASMEC01 | P02 | 392 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000766 | PM03 | Backlog Acumulador de aire seco | SN-1000-1200-1210-1210AR0002 | 1210AR0002 | Acumulador de aire seco | 2 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 30.8 | PASMEC01 | M01 | 224 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000767 | PM02 | Backlog Ventilador inyección aire ofic | SN-1000-1200-1210-1210FA0001 | 1210FA0001 | Ventilador inyección aire oficinas | 24 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-30 | 2024-05-04 | 32.6 | PASINS01 | M01 | 641 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000768 | PM02 | Backlog Tablero de enchufes | SN-3000-3100-3150-3150PR0002 | 3150PR0002 | Tablero de enchufes | 226 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-04-10 | 2024-05-30 | 35.6 | PASELE01 | P02 | 630 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000769 | PM03 | Backlog Tolva zinc | SN-3000-3300-3330-3330HO0006 | 3330HO0006 | Tolva zinc | 395 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-06-27 | 2024-08-05 | 15.3 | PASMEC01 | P02 | 552 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000770 | PM03 | Backlog Tolva zinc | SN-3000-3300-3330-3330HO0006 | 3330HO0006 | Tolva zinc | 395 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-10-25 | 2026-01-08 | 17.3 | PASMEC01 | P02 | 67 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000771 | PM01 | Backlog Bomba sulfato de cobre | SN-3000-3800-3840-3840PU0318 | 3840PU0318 | Bomba sulfato de cobre | 915 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-22 | 2025-10-06 | 38.8 | PASMEC01 | P02 | 162 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020683
5000772 | PM02 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3300-3330-3330FA0062 | 3330FA0062 | Ventilador extractor edificio | 382 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-08-25 | 2025-10-03 | 11.1 | PASELE01 | P02 | 128 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000773 | PM01 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3300-3330-3330FA0062 | 3330FA0062 | Ventilador extractor edificio | 382 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 30.1 | PASMEC01 | P02 | 551 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020684
5000774 | PM02 | Backlog Agitador mecánico AG0009 | SN-3000-3300-3320-3320TA0009 | 3320TA0009 | Agitador mecánico AG0009 | 1225 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-04-11 | 2025-06-09 | 4.7 | PASMEC01 | P02 | 264 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000775 | PM03 | Backlog Agitador mecánico AG0009 | SN-3000-3300-3320-3320TA0009 | 3320TA0009 | Agitador mecánico AG0009 | 1225 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-04-20 | 2025-07-01 | 12.9 | PASINS01 | P02 | 255 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000776 | PM03 | Backlog Panel sistema Scada | SN-2000-2100-21ER-2100SC0001 | 2100SC0001 | Panel sistema Scada | 147 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-14 | 2025-05-18 | 18.8 | PASMEC01 | P01 | 292 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000777 | PM01 | Backlog Panel sistema Scada | SN-2000-2100-21ER-2100SC0001 | 2100SC0001 | Panel sistema Scada | 147 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 3.3 | PASMEC01 | P01 | 482 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020685
5000778 | PM02 | Backlog Variador frecuencia CP0013M1VF | SN-3000-3300-33ER-3850VF0013 | 3850VF0013 | Variador frecuencia CP0013M1VF | 1268 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-09-01 | 2024-09-27 | 28.9 | PASMEC01 | P02 | 486 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000779 | PM02 | Backlog Variador frecuencia CP0013M1VF | SN-3000-3300-33ER-3850VF0013 | 3850VF0013 | Variador frecuencia CP0013M1VF | 1268 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-03-27 | 2025-05-18 | 21.2 | PASINS01 | P02 | 279 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000780 | PM03 | Backlog Columna lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410VE0002 | 3410VE0002 | Columna lavado ácido | 528 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 14.7 | PASELE01 | P02 | 435 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000781 | PM03 | Backlog Columna lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410VE0002 | 3410VE0002 | Columna lavado ácido | 528 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-16 | 2024-10-13 | 17.9 | PASINS01 | P02 | 533 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000782 | PM01 | Backlog Arrancador resistencia líquida | SN-3000-3100-3110-3110MI0001LRS | 3110MI0001LRS | Arrancador resistencia líquida MI0001LRS | 1170 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-08-19 | 2025-10-29 | 19.4 | PASMEC01 | P02 | 134 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020686
5000783 | PM02 | Backlog Arrancador resistencia líquida | SN-3000-3100-3110-3110MI0001LRS | 3110MI0001LRS | Arrancador resistencia líquida MI0001LRS | 1170 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-11 | 2024-10-07 | 16.9 | PASINS01 | P02 | 476 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000784 | PM01 | Backlog Bomba diafragma grasa PU0004 | SN-1000-1200-1210-1210PU0004 | 1210PU0004 | Bomba diafragma grasa PU0004 | 1108 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-03-12 | 2024-04-30 | 17.2 | PASELE01 | M01 | 659 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020687
5000785 | PM01 | Backlog Estación manguera FR0002 | SN-1000-1200-1210-1210FR0002 | 1210FR0002 | Estación manguera FR0002 | 1097 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 37.2 | PASELE01 | M01 | 699 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020688
5000786 | PM01 | Backlog Estación manguera FR0002 | SN-1000-1200-1210-1210FR0002 | 1210FR0002 | Estación manguera FR0002 | 1097 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-09-15 | 2024-11-22 | 24.7 | PASINS01 | M01 | 472 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020689
5000787 | PM03 | Backlog Carro traslado motor | SN-4000-4900-4900-4900ME0073 | 4900ME0073 | Carro traslado motor | 999 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-03-01 | 2025-05-02 | 5.3 | PASINS01 | P03 | 305 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000788 | PM01 | Backlog Carro traslado motor | SN-4000-4900-4900-4900ME0073 | 4900ME0073 | Carro traslado motor | 999 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-09 | 2026-01-25 | 11.5 | PASELE01 | P03 | 22 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020690
5000789 | PM03 | Backlog Muestreador alimentación filtr | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | 439 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-10-17 | 2024-12-25 | 30.3 | PASELE01 | P02 | 440 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000790 | PM02 | Backlog Muestreador alimentación filtr | SN-3000-3300-3330-3330SA0005 | 3330SA0005 | Muestreador alimentación filtros | 439 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-28 | 2025-11-08 | 6.8 | PASMEC01 | P02 | 94 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000791 | PM02 | Backlog Bomba harnero SN0017 | SN-3000-3300-3320-3320SN0017 | 3320SN0017 | Bomba harnero SN0017 | 1219 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-10-13 | 2024-11-24 | 7.8 | PASINS01 | P02 | 444 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000792 | PM03 | Backlog Centro control motores 400V/12 | SN-3000-3100-31ER-3100MC0011 | 3100MC0011 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 261 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-23 | 2024-10-17 | 5.2 | PASELE01 | P02 | 526 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000793 | PM01 | Backlog Unidad micro filtrado aceite F | SN-1000-1200-1210-1210FL0002 | 1210FL0002 | Unidad micro filtrado aceite FL0002 | 1094 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-21 | 2024-12-10 | 22.7 | PASINS01 | M01 | 436 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020691
5000794 | PM01 | Backlog Unidad micro filtrado aceite F | SN-1000-1200-1210-1210FL0002 | 1210FL0002 | Unidad micro filtrado aceite FL0002 | 1094 | 3-Media | LIBERADA | 2025-12-14 | 2026-02-09 | 24.6 | PASINS01 | M01 | 17 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020692
5000795 | PM03 | Backlog Unidad micro filtrado aceite F | SN-1000-1200-1210-1210FL0002 | 1210FL0002 | Unidad micro filtrado aceite FL0002 | 1094 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-19 | 2024-02-17 | 22.8 | PASMEC01 | M01 | 712 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000796 | PM02 | Backlog Unidad potencia hidráulica HY0 | SN-2000-2200-2210-2210HY0003 | 2210HY0003 | Unidad potencia hidráulica HY0003 | 1155 | 3-Media | LIBERADA | 2024-06-04 | 2024-07-02 | 31.6 | PASELE01 | P01 | 575 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000797 | PM02 | Backlog Puerta Taller Camiones | SN-1000-1200-1210-1210RD0002 | 1210RD0002 | Puerta Taller Camiones | 44 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-05-05 | 2024-06-25 | 25.4 | PASINS01 | M01 | 605 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000798 | PM01 | Backlog Celosía molienda | SN-3000-3100-3150-3150XM0020 | 3150XM0020 | Celosía molienda | 234 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-10-18 | 2024-11-22 | 13.1 | PASMEC01 | P02 | 439 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020693
5000799 | PM03 | Backlog Tornillo alimentador precipita | SN-3000-3300-3330-3330FE0006 | 3330FE0006 | Tornillo alimentador precipitado FE0006 | 1238 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 15.3 | PASMEC01 | P02 | 427 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000800 | PM01 | Backlog Tornillo alimentador precipita | SN-3000-3300-3330-3330FE0006 | 3330FE0006 | Tornillo alimentador precipitado FE0006 | 1238 | 3-Media | LIBERADA | 2024-08-19 | 2024-11-14 | 5.6 | PASELE01 | P02 | 499 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020694
5000801 | PM03 | Backlog Core Switch 2 | SN-4000-4600-4630-4630CW0002 | 4630CW0002 | Core Switch 2 | 984 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-02-26 | 2024-04-15 | 29.7 | PASELE01 | P03 | 674 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000802 | PM03 | Backlog Core Switch 2 | SN-4000-4600-4630-4630CW0002 | 4630CW0002 | Core Switch 2 | 984 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 9.2 | PASMEC01 | P03 | 244 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000803 | PM03 | Backlog Core Switch 2 | SN-4000-4600-4630-4630CW0002 | 4630CW0002 | Core Switch 2 | 984 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-02-05 | 2024-04-04 | 15.5 | PASMEC01 | P03 | 695 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000804 | PM03 | Backlog Extractor aire edificio | SN-3000-3600-3630-3630FA0056 | 3630FA0056 | Extractor aire edificio | 713 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-06-25 | 2024-09-15 | 16.1 | PASELE01 | P02 | 554 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000805 | PM01 | Backlog Extractor aire edificio | SN-3000-3600-3630-3630FA0056 | 3630FA0056 | Extractor aire edificio | 713 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-03 | 2025-09-21 | 10.7 | PASELE01 | P02 | 119 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020695
5000806 | PM02 | Backlog Extractor aire edificio | SN-3000-3600-3630-3630FA0056 | 3630FA0056 | Extractor aire edificio | 713 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-10 | 2024-08-05 | 27.1 | PASMEC01 | P02 | 539 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000807 | PM01 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3800-3800-3800FA0037 | 3800FA0037 | Ventilador extractor edificio reactivos | 824 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-12-31 | 2026-03-26 | 27.5 | PASINS01 | P02 | 0 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020696
5000808 | PM03 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3800-3800-3800FA0037 | 3800FA0037 | Ventilador extractor edificio reactivos | 824 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-03-10 | 2024-06-01 | 30.9 | PASELE01 | P02 | 661 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000809 | PM01 | Backlog Agitador estanque de cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0027 | 3810AG0027 | Agitador estanque de cal | 827 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 19.3 | PASELE01 | P02 | 210 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020697
5000810 | PM02 | Backlog Agitador estanque de cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0027 | 3810AG0027 | Agitador estanque de cal | 827 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 6.1 | PASMEC01 | P02 | 378 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000811 | PM03 | Backlog Celosía XM0029 | SN-3000-3300-3330-3330XM0029 | 3330XM0029 | Celosía XM0029 | 1255 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 11.2 | PASINS01 | P02 | 182 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000812 | PM01 | Backlog Celosía XM0029 | SN-3000-3300-3330-3330XM0029 | 3330XM0029 | Celosía XM0029 | 1255 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-05 | 2025-02-24 | 37.5 | PASELE01 | P02 | 391 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020698
5000813 | PM02 | Backlog Colector polvo DC0008 | SN-3000-3300-3330-3330DC0008 | 3330DC0008 | Colector polvo DC0008 | 1234 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-01-04 | 2024-02-07 | 30.5 | PASELE01 | P02 | 727 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000814 | PM02 | Backlog Transformador distribución ins | SN-3000-3600-36ER-3600JX0001 | 3600JX0001 | Transformador distribución instrumentos | 788 | 3-Media | LIBERADA | 2024-12-22 | 2025-01-06 | 11.4 | PASELE01 | P02 | 374 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000815 | PM03 | Backlog Transformador distribución ins | SN-3000-3600-36ER-3600JX0001 | 3600JX0001 | Transformador distribución instrumentos | 788 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-16 | 2024-04-17 | 24.9 | PASINS01 | P02 | 684 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000816 | PM02 | Backlog Bulldozer servicio Stockpile | SN-8000-8900-8900-8900MO0003 | 8900MO0003 | Bulldozer servicio Stockpile | 1078 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 20.2 | PASELE01 | M01 | 334 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000817 | PM01 | Backlog Bulldozer servicio Stockpile | SN-8000-8900-8900-8900MO0003 | 8900MO0003 | Bulldozer servicio Stockpile | 1078 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-17 | 2024-04-09 | 33.4 | PASINS01 | M01 | 654 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | PENDIENTE | 1020699
5000818 | PM01 | Backlog Tablero de enchufes | SN-7000-7200-7200-7200PR0002 | 7200PR0002 | Tablero de enchufes | 1040 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-04-11 | 2025-05-01 | 10.6 | PASELE01 | P03 | 264 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020700
5000819 | PM02 | Backlog Tablero de enchufes | SN-7000-7200-7200-7200PR0002 | 7200PR0002 | Tablero de enchufes | 1040 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-11-14 | 2026-01-08 | 28.8 | PASELE01 | P03 | 47 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000820 | PM01 | Backlog Tablero de enchufes | SN-7000-7200-7200-7200PR0002 | 7200PR0002 | Tablero de enchufes | 1040 | 3-Media | LIBERADA | 2025-03-19 | 2025-06-13 | 33.9 | PASMEC01 | P03 | 287 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020701
5000821 | PM02 | Backlog Puente grúa taller | SN-1000-1200-1210-1210CN0001 | 1210CN0001 | Puente grúa taller | 3 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-12-20 | 2025-01-13 | 9.8 | PASELE01 | M01 | 376 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000822 | PM03 | Backlog Puente grúa taller | SN-1000-1200-1210-1210CN0001 | 1210CN0001 | Puente grúa taller | 3 | 3-Media | LIBERADA | 2025-10-14 | 2025-12-02 | 12 | PASELE01 | M01 | 78 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000823 | PM01 | Backlog Puente grúa taller | SN-1000-1200-1210-1210CN0001 | 1210CN0001 | Puente grúa taller | 3 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 37.1 | PASMEC01 | M01 | 616 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020702
5000824 | PM02 | Backlog Tablero de enchufes CHP | SN-2000-2100-2110-2110PR0001 | 2110PR0001 | Tablero de enchufes CHP | 119 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-25 | 2024-08-15 | 34.1 | PASELE01 | P01 | 585 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000825 | PM01 | Backlog Puente grúa zinc | SN-3000-3300-3330-3330CN0021 | 3330CN0021 | Puente grúa zinc | 372 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-25 | 2025-04-13 | 20.1 | PASMEC01 | P02 | 309 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020703
5000826 | PM03 | Backlog Puente grúa zinc | SN-3000-3300-3330-3330CN0021 | 3330CN0021 | Puente grúa zinc | 372 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-06-14 | 2025-08-29 | 3.4 | PASELE01 | P02 | 200 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000827 | PM02 | Backlog Puente grúa zinc | SN-3000-3300-3330-3330CN0021 | 3330CN0021 | Puente grúa zinc | 372 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-05 | 2024-10-16 | 39.2 | PASMEC01 | P02 | 452 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000828 | PM02 | Backlog Tornillo alimentación nitrato | SN-3000-3300-3330-3330FE0018 | 3330FE0018 | Tornillo alimentación nitrato de plomo | 387 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-05-03 | 2024-06-05 | 3.4 | PASINS01 | P02 | 607 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | CONFIRMADO
5000829 | PM01 | Backlog Tornillo alimentación nitrato | SN-3000-3300-3330-3330FE0018 | 3330FE0018 | Tornillo alimentación nitrato de plomo | 387 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-07-12 | 2025-09-05 | 24.5 | PASMEC01 | P02 | 172 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020704
5000830 | PM01 | Backlog Estanque ayuda filtrante | SN-3000-3300-3330-3330TA0016 | 3330TA0016 | Estanque ayuda filtrante | 448 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-08-01 | 2024-09-04 | 21.4 | PASELE01 | P02 | 517 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020705
5000831 | PM01 | Backlog Estanque ayuda filtrante | SN-3000-3300-3330-3330TA0016 | 3330TA0016 | Estanque ayuda filtrante | 448 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-29 | 2025-06-01 | 20.9 | PASINS01 | P02 | 277 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020706
5000832 | PM03 | Backlog Estanque ayuda filtrante | SN-3000-3300-3330-3330TA0016 | 3330TA0016 | Estanque ayuda filtrante | 448 | 3-Media | LIBERADA | 2024-11-30 | 2025-02-22 | 28.1 | PASELE01 | P02 | 396 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000833 | PM03 | Backlog Transformador distribución pot | SN-2000-2100-21ER-2100DX0001 | 2100DX0001 | Transformador distribución potencia | 139 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-06-25 | 2024-08-13 | 28.6 | PASELE01 | P01 | 554 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000834 | PM01 | Backlog Transformador distribución pot | SN-2000-2100-21ER-2100DX0001 | 2100DX0001 | Transformador distribución potencia | 139 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-07-08 | 2024-09-06 | 30.9 | PASMEC01 | P01 | 541 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020707
5000835 | PM03 | Backlog Transformador distribución pot | SN-2000-2100-21ER-2100DX0001 | 2100DX0001 | Transformador distribución potencia | 139 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-02 | 2024-02-04 | 8.2 | PASINS01 | P01 | 729 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000836 | PM02 | Backlog Removedor pernos Molino Bolas | SN-3000-3100-3120-3120ME0013 | 3120ME0013 | Removedor pernos Molino Bolas | 203 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-08-16 | 2025-09-10 | 32.9 | PASINS01 | P02 | 137 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000837 | PM02 | Backlog Gabinete mangueras XP0010 | SN-1000-1200-1210-1210XP0010 | 1210XP0010 | Gabinete mangueras XP0010 | 1145 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-03-25 | 2025-05-26 | 31.3 | PASELE01 | M01 | 281 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere grúa de 200t — coordinar con contratista | PENDIENTE | PENDIENTE
5000838 | PM01 | Backlog Gabinete mangueras XP0010 | SN-1000-1200-1210-1210XP0010 | 1210XP0010 | Gabinete mangueras XP0010 | 1145 | 3-Media | LIBERADA | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 9.1 | PASELE01 | M01 | 668 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020708
5000839 | PM02 | Backlog Sistema CCTV Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220CT0001 | 3220CT0001 | Sistema CCTV Lixiviación | 311 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-10-17 | 2024-11-03 | 3.3 | PASELE01 | P02 | 440 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000840 | PM02 | Backlog Sistema CCTV Lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220CT0001 | 3220CT0001 | Sistema CCTV Lixiviación | 311 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-04-23 | 2025-06-10 | 35 | PASMEC01 | P02 | 252 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | PENDIENTE | PENDIENTE
5000841 | PM01 | Backlog Estanque almacenamiento TK0024 | SN-3000-3500-3500-3500TK0024 | 3500TK0024 | Estanque almacenamiento TK0024 | 1322 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-31 | 2026-01-22 | 39.9 | PASMEC01 | P02 | 0 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020709
5000842 | PM02 | Backlog Bomba sumidero sulfato de cobr | SN-3000-3800-3840-3840PU0502 | 3840PU0502 | Bomba sumidero sulfato de cobre | 922 | 3-Media | LIBERADA | 2025-09-18 | 2025-12-04 | 35.1 | PASINS01 | P02 | 104 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000843 | PM01 | Backlog Bomba sumidero sulfato de cobr | SN-3000-3800-3840-3840PU0502 | 3840PU0502 | Bomba sumidero sulfato de cobre | 922 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-11-21 | 2025-01-13 | 39.4 | PASMEC01 | P02 | 405 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020710
5000844 | PM01 | Backlog Línea relaves 3630-5242-ATNA-1 | SN-3000-3600-3630-3630PL0007 | 3630PL0007 | Línea relaves 3630-5242-ATNA-12"-TSL-N | 738 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-09-15 | 2025-10-05 | 23.4 | PASMEC01 | P02 | 107 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020711
5000845 | PM02 | Backlog Línea relaves 3630-5242-ATNA-1 | SN-3000-3600-3630-3630PL0007 | 3630PL0007 | Línea relaves 3630-5242-ATNA-12"-TSL-N | 738 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 24.2 | PASINS01 | P02 | 578 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000846 | PM01 | Backlog Tablero control SCI FP1001 | SN-5000-5900-5900-5900FP1001 | 5900FP1001 | Tablero control SCI FP1001 | 1434 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 15.1 | PASELE01 | P03 | 450 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020712
5000847 | PM02 | Backlog Variador frecuencia 3620PU0253 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0253 | 3620VF0253 | Variador frecuencia 3620PU0253M1VF | 497 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-10 | 2024-03-04 | 38.2 | PASMEC01 | P02 | 690 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000848 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3620PU0253 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0253 | 3620VF0253 | Variador frecuencia 3620PU0253M1VF | 497 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-26 | 2024-04-16 | 14.1 | PASINS01 | P02 | 705 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020713
5000849 | PM01 | Backlog Variador frecuencia 3620PU0253 | SN-3000-3300-33ER-3620VF0253 | 3620VF0253 | Variador frecuencia 3620PU0253M1VF | 497 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-07-26 | 2024-09-01 | 34.3 | PASINS01 | P02 | 523 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020714
5000850 | PM02 | Backlog Banco baterías UPS | SN-7000-7200-72ER-7200BA0001 | 7200BA0001 | Banco baterías UPS | 1053 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 9.9 | PASELE01 | P03 | 71 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000851 | PM02 | Backlog Banco baterías UPS | SN-7000-7200-72ER-7200BA0001 | 7200BA0001 | Banco baterías UPS | 1053 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-09-02 | 2025-11-14 | 21.7 | PASMEC01 | P03 | 120 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000852 | PM01 | Backlog Gabinete PLC horno fundición 1 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | 606 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-04-09 | 2024-05-11 | 9.6 | PASINS01 | P02 | 631 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020715
5000853 | PM01 | Backlog Gabinete PLC horno fundición 1 | SN-3000-3500-3500-3500CP0003 | 3500CP0003 | Gabinete PLC horno fundición 1 | 606 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-02-13 | 2024-04-13 | 29.9 | PASMEC01 | P02 | 687 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020716
5000854 | PM01 | Backlog Unidad presurización | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | 150 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-22 | 2026-02-03 | 16.6 | PASMEC01 | P01 | 39 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | CONFIRMADO | 1020717
5000855 | PM02 | Backlog Unidad presurización | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | 150 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 37.6 | PASINS01 | P01 | 196 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000856 | PM03 | Backlog Unidad presurización | SN-2000-2100-21ER-2100ZM0001 | 2100ZM0001 | Unidad presurización | 150 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 36.3 | PASINS01 | P01 | 563 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000857 | PM03 | Backlog Bomba impulsión filtrado | SN-3000-3600-3630-3630PU0478 | 3630PU0478 | Bomba impulsión filtrado | 758 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-06 | 2025-03-01 | 3.3 | PASMEC01 | P02 | 328 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000858 | PM03 | Backlog Bomba impulsión filtrado | SN-3000-3600-3630-3630PU0478 | 3630PU0478 | Bomba impulsión filtrado | 758 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 3.9 | PASMEC01 | P02 | 415 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000859 | PM02 | Backlog Bomba impulsión filtrado | SN-3000-3600-3630-3630PU0478 | 3630PU0478 | Bomba impulsión filtrado | 758 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 12.8 | PASMEC01 | P02 | 13 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000860 | PM02 | Backlog Estanque solución clarificada | SN-3000-3700-3700-3700TK0062 | 3700TK0062 | Estanque solución clarificada | 823 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-02-01 | 2024-04-23 | 23.3 | PASELE01 | P02 | 699 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000861 | PM01 | Backlog Estanque separador XM0131 | SN-3000-3400-3420-3420XM0131 | 3420XM0131 | Estanque separador XM0131 | 1274 | 3-Media | LIBERADA | 2024-07-01 | 2024-09-23 | 28.1 | PASELE01 | P02 | 548 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020718
5000862 | PM02 | Backlog Celosía XM0095 | SN-5000-5300-5300-5300XM0095 | 5300XM0095 | Celosía XM0095 | 1433 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-06 | 2024-03-17 | 34.5 | PASELE01 | P03 | 725 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso especial de trabajo nocturno por restricción comunitaria | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000863 | PM03 | Backlog Transformador distribución pot | SN-7000-7200-7200-7200DX0002 | 7200DX0002 | Transformador distribución potencia | 1036 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-03-19 | 2024-05-16 | 20 | PASINS01 | P03 | 652 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000864 | PM01 | Backlog Transformador distribución pot | SN-7000-7200-7200-7200DX0002 | 7200DX0002 | Transformador distribución potencia | 1036 | 3-Media | LIBERADA | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 16.1 | PASINS01 | P03 | 448 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020719
5000865 | PM01 | Backlog Transformador distribución pot | SN-7000-7200-7200-7200DX0002 | 7200DX0002 | Transformador distribución potencia | 1036 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-10-22 | 2025-11-29 | 11 | PASELE01 | P03 | 70 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020720
5000866 | PM02 | Backlog Transmisor flujo emulsión zinc | SN-3000-3300-3330-3330ZL0001 | 3330ZL0001 | Transmisor flujo emulsión zinc FIT3050 | 1265 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 26.1 | PASELE01 | P02 | 722 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000867 | PM03 | Backlog Transmisor flujo emulsión zinc | SN-3000-3300-3330-3330ZL0001 | 3330ZL0001 | Transmisor flujo emulsión zinc FIT3050 | 1265 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 4.2 | PASELE01 | P02 | 708 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000868 | PM01 | Backlog Transmisor flujo emulsión zinc | SN-3000-3300-3330-3330ZL0001 | 3330ZL0001 | Transmisor flujo emulsión zinc FIT3050 | 1265 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-05-23 | 2025-07-23 | 35.3 | PASMEC01 | P02 | 222 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020721
5000869 | PM03 | Backlog Mezclador floculante | SN-3000-3800-3830-3830MX0010 | 3830MX0010 | Mezclador floculante | 888 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-10 | 2024-08-01 | 29.9 | PASINS01 | P02 | 600 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000870 | PM02 | Backlog Mezclador floculante | SN-3000-3800-3830-3830MX0010 | 3830MX0010 | Mezclador floculante | 888 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-02-03 | 2025-03-18 | 10.9 | PASMEC01 | P02 | 331 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000871 | PM01 | Backlog Mezclador floculante | SN-3000-3800-3830-3830MX0010 | 3830MX0010 | Mezclador floculante | 888 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-02-14 | 2024-03-24 | 15.9 | PASMEC01 | P02 | 686 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020722
5000872 | PM03 | Backlog Extractor taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210EF0012 | 1210EF0012 | Extractor taller EMP | 15 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-20 | 2024-08-17 | 20 | PASMEC01 | M01 | 529 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | PENDIENTE | PENDIENTE
5000873 | PM02 | Backlog Extractor taller EMP | SN-1000-1200-1210-1210EF0012 | 1210EF0012 | Extractor taller EMP | 15 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 12.5 | PASINS01 | M01 | 433 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000874 | PM01 | Backlog Tecle correas | SN-3000-3100-3110-3110HT0019 | 3110HT0019 | Tecle correas | 182 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-03-30 | 2024-05-03 | 28.8 | PASINS01 | P02 | 641 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020723
5000875 | PM02 | Backlog Sistema lubrica reductor y piñ | SN-3000-3100-3150-3150LU0011 | 3150LU0011 | Sistema lubrica reductor y piñón M Bolas | 224 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-20 | 2025-04-17 | 26.1 | PASINS01 | P02 | 345 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | PENDIENTE | PENDIENTE
5000876 | PM02 | Backlog Sistema lubrica reductor y piñ | SN-3000-3100-3150-3150LU0011 | 3150LU0011 | Sistema lubrica reductor y piñón M Bolas | 224 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-04-01 | 2025-06-11 | 19.7 | PASINS01 | P02 | 274 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000877 | PM01 | Backlog Sistema lubrica reductor y piñ | SN-3000-3100-3150-3150LU0011 | 3150LU0011 | Sistema lubrica reductor y piñón M Bolas | 224 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-16 | 2026-02-14 | 9.3 | PASELE01 | P02 | 45 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020724
5000878 | PM02 | Backlog Tablero distribución instrumen | SN-3000-3100-31ER-3100JP0001 | 3100JP0001 | Tablero distribución instrumentación | 256 | 3-Media | LIBERADA | 2025-09-11 | 2025-10-19 | 6.7 | PASELE01 | P02 | 111 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | PENDIENTE | PENDIENTE
5000879 | PM01 | Backlog Tablero distribución instrumen | SN-3000-3100-31ER-3100JP0001 | 3100JP0001 | Tablero distribución instrumentación | 256 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-05-21 | 2024-07-02 | 19.5 | PASINS01 | P02 | 589 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020725
5000880 | PM03 | Backlog Tablero distribución instrumen | SN-3000-3100-31ER-3100JP0001 | 3100JP0001 | Tablero distribución instrumentación | 256 | 3-Media | LIBERADA | 2025-04-03 | 2025-05-15 | 5.3 | PASINS01 | P02 | 272 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000881 | PM01 | Backlog Sistema lubricación rodamiento | SN-3000-3100-3150-3150LU0006 | 3150LU0006 | Sistema lubricación rodamientos M Bolas | 220 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 38.9 | PASELE01 | P02 | 78 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020726
5000882 | PM02 | Backlog Sistema lubricación rodamiento | SN-3000-3100-3150-3150LU0006 | 3150LU0006 | Sistema lubricación rodamientos M Bolas | 220 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-07-23 | 2025-08-31 | 2.3 | PASMEC01 | P02 | 161 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000883 | PM02 | Backlog Molino SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | 3110MI0001 | Molino SAG | 189 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 6.8 | PASINS01 | P02 | 583 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | PENDIENTE | PENDIENTE
5000884 | PM02 | Backlog Molino SAG | SN-3000-3100-3110-3110MI0001 | 3110MI0001 | Molino SAG | 189 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-02-06 | 2025-04-22 | 33.5 | PASMEC01 | P02 | 328 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | PENDIENTE
5000885 | PM01 | Backlog Puerta plegable vertical | SN-3000-3100-3150-3150RD0023 | 3150RD0023 | Puerta plegable vertical | 231 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-05-07 | 2025-08-04 | 19.3 | PASELE01 | P02 | 238 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020727
5000886 | PM02 | Backlog Puerta plegable vertical | SN-3000-3100-3150-3150RD0023 | 3150RD0023 | Puerta plegable vertical | 231 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-09-03 | 2024-11-15 | 12 | PASMEC01 | P02 | 484 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000887 | PM03 | Backlog Puerta plegable vertical | SN-3000-3600-3630-3630RD0035 | 3630RD0035 | Puerta plegable vertical | 762 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-06-11 | 2025-07-17 | 20.5 | PASELE01 | P02 | 203 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000888 | PM02 | Backlog Ventilador centrífugo FA0031 | SN-3000-3500-3500-3500FA0031 | 3500FA0031 | Ventilador centrífugo FA0031 | 1296 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-11-12 | 2026-01-09 | 2.6 | PASINS01 | P02 | 49 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000889 | PM02 | Backlog Ventilador centrífugo FA0031 | SN-3000-3500-3500-3500FA0031 | 3500FA0031 | Ventilador centrífugo FA0031 | 1296 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-02-06 | 2024-03-24 | 38.3 | PASINS01 | P02 | 694 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000890 | PM01 | Backlog Ventilador centrífugo FA0031 | SN-3000-3500-3500-3500FA0031 | 3500FA0031 | Ventilador centrífugo FA0031 | 1296 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-02-22 | 2025-03-27 | 15 | PASMEC01 | P02 | 312 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020728
5000891 | PM02 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | 722 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-05-24 | 2025-08-05 | 3.6 | PASINS01 | P02 | 221 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000892 | PM03 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-3000-3600-3630-3630HE0151 | 3630HE0151 | Calefactor eléctrico edificio | 722 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-01 | 2025-10-18 | 6.3 | PASELE01 | P02 | 121 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000893 | PM02 | Backlog KVM Switch 1 5210CC0003SW001 | SN-5000-5200-5210-5210SW0031 | 5210SW0031 | KVM Switch 1 5210CC0003SW001 | 1026 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-06-19 | 2025-07-20 | 34.5 | PASELE01 | P03 | 195 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000894 | PM02 | Backlog Ventilador extractor edificio | SN-3000-3500-3500-3500FA0066 | 3500FA0066 | Ventilador extractor edificio | 615 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-11-06 | 2025-12-29 | 7.3 | PASMEC01 | P02 | 55 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000895 | PM01 | Backlog Agitador estanque CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0008 | 3320AG0008 | Agitador estanque CIP | 344 | 3-Media | LIBERADA | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 37 | PASELE01 | P02 | 29 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020729
5000896 | PM01 | Backlog Tecle manual HT0052 | SN-3000-3300-3320-3320HT0052 | 3320HT0052 | Tecle manual HT0052 | 1205 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-09-15 | 2025-11-23 | 11 | PASMEC01 | P02 | 107 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020730
5000897 | PM03 | Backlog Tecle manual HT0052 | SN-3000-3300-3320-3320HT0052 | 3320HT0052 | Tecle manual HT0052 | 1205 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-01-05 | 2024-03-04 | 34.7 | PASINS01 | P02 | 726 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | PENDIENTE | PENDIENTE
5000898 | PM02 | Backlog Tecle manual HT0052 | SN-3000-3300-3320-3320HT0052 | 3320HT0052 | Tecle manual HT0052 | 1205 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 17 | PASINS01 | P02 | 677 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000899 | PM03 | Backlog Horno reactivación carbón | SN-3000-3400-3450-3450KI0001 | 3450KI0001 | Horno reactivación carbón | 575 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-03-12 | 2025-05-05 | 5.2 | PASELE01 | P02 | 294 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000900 | PM01 | Backlog Horno reactivación carbón | SN-3000-3400-3450-3450KI0001 | 3450KI0001 | Horno reactivación carbón | 575 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-01-12 | 2024-03-04 | 29.5 | PASMEC01 | P02 | 719 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020731
5000901 | PM01 | Backlog Horno reactivación carbón | SN-3000-3400-3450-3450KI0001 | 3450KI0001 | Horno reactivación carbón | 575 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-19 | 2025-06-29 | 31.1 | PASINS01 | P02 | 226 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020732
5000902 | PM03 | Backlog Tecle lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410HT0069 | 3410HT0069 | Tecle lavado ácido | 503 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-05-21 | 2024-06-02 | 9.6 | PASELE01 | P02 | 589 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000903 | PM02 | Backlog Tecle lavado ácido | SN-3000-3400-3410-3410HT0069 | 3410HT0069 | Tecle lavado ácido | 503 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-13 | 2024-07-02 | 29.7 | PASMEC01 | P02 | 597 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PENDIENTE | CONFIRMADO
5000904 | PM03 | Backlog Soplador rotatorio BL0001 | SN-3000-3800-3830-3830BL0001 | 3830BL0001 | Soplador rotatorio BL0001 | 1382 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 27 | PASELE01 | P02 | 95 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000905 | PM02 | Backlog Calefactor eléctrico baño | SN-1000-1200-1210-1210HE0021 | 1210HE0021 | Calefactor eléctrico baño | 32 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-07 | 2026-01-16 | 12.7 | PASELE01 | M01 | 54 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PARCIAL | CONFIRMADO
5000906 | PM02 | Backlog Calefactor eléctrico baño | SN-1000-1200-1210-1210HE0021 | 1210HE0021 | Calefactor eléctrico baño | 32 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 4.9 | PASINS01 | M01 | 712 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000907 | PM03 | Backlog Calefactor eléctrico baño | SN-1000-1200-1210-1210HE0021 | 1210HE0021 | Calefactor eléctrico baño | 32 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-25 | 2026-03-05 | 34.7 | PASELE01 | M01 | 6 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000908 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3620-3620IO0001 | 3620IO0001 | Gabinete RIO | 675 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-10-18 | 2025-12-07 | 28.7 | PASELE01 | P02 | 74 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000909 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3620-3620IO0001 | 3620IO0001 | Gabinete RIO | 675 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-03-06 | 2025-05-22 | 3.2 | PASELE01 | P02 | 300 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | CONFIRMADO
5000910 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3620-3620IO0001 | 3620IO0001 | Gabinete RIO | 675 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-07-05 | 2025-08-22 | 23.7 | PASELE01 | P02 | 179 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000911 | PM02 | Backlog Consola operador Lixiviación y | SN-5000-5200-5210-5210OC0004 | 5210OC0004 | Consola operador Lixiviación y Merrill | 1021 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-06-26 | 2024-08-20 | 10.3 | PASINS01 | P03 | 553 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere diseño de soporte especial — en revisión | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000912 | PM01 | Backlog Consola operador Lixiviación y | SN-5000-5200-5210-5210OC0004 | 5210OC0004 | Consola operador Lixiviación y Merrill | 1021 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 35.5 | PASELE01 | P03 | 601 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020733
5000913 | PM01 | Backlog Agitador estanque de cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0028 | 3810AG0028 | Agitador estanque de cal | 828 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-03-29 | 2024-06-19 | 16.3 | PASINS01 | P02 | 642 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020734
5000914 | PM01 | Backlog Agitador estanque de cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0028 | 3810AG0028 | Agitador estanque de cal | 828 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-10-09 | 2025-11-10 | 32.8 | PASMEC01 | P02 | 83 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020735
5000915 | PM01 | Backlog Agitador estanque de cal | SN-3000-3800-3810-3810AG0028 | 3810AG0028 | Agitador estanque de cal | 828 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-03-16 | 2025-05-08 | 26.3 | PASINS01 | P02 | 290 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020736
5000916 | PM01 | Backlog Carro clarificador | SN-3000-3200-3210-3210HT0066 | 3210HT0066 | Carro clarificador | 295 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-01 | 2025-05-11 | 38.9 | PASINS01 | P02 | 305 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PARCIAL | PENDIENTE | 1020737
5000917 | PM03 | Backlog Carro clarificador | SN-3000-3200-3210-3210HT0066 | 3210HT0066 | Carro clarificador | 295 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 24.6 | PASELE01 | P02 | 658 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000918 | PM03 | Backlog Línea diesel 4500-8679-AA1A-1" | SN-3000-3500-3500-3500DL0001 | 3500DL0001 | Línea diesel 4500-8679-AA1A-1"-FO-N | 612 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-07-27 | 2025-10-23 | 34.3 | PASMEC01 | P02 | 157 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000919 | PM02 | Backlog Línea diesel 4500-8679-AA1A-1" | SN-3000-3500-3500-3500DL0001 | 3500DL0001 | Línea diesel 4500-8679-AA1A-1"-FO-N | 612 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-20 | 2024-04-29 | 13.2 | PASINS01 | P02 | 651 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000920 | PM03 | Backlog Línea diesel 4500-8679-AA1A-1" | SN-3000-3500-3500-3500DL0001 | 3500DL0001 | Línea diesel 4500-8679-AA1A-1"-FO-N | 612 | 3-Media | LIBERADA | 2025-10-10 | 2025-12-14 | 15.5 | PASELE01 | P02 | 82 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000921 | PM01 | Backlog Celda interruptor entrada CCM | SN-4000-4400-44ER-4400MC0011 | 4400MC0011 | Celda interruptor entrada CCM | 1413 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-03-05 | 2025-04-14 | 12.9 | PASMEC01 | P03 | 301 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020738
5000922 | PM01 | Backlog Celda interruptor entrada CCM | SN-4000-4400-44ER-4400MC0011 | 4400MC0011 | Celda interruptor entrada CCM | 1413 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-09-20 | 2024-11-11 | 25.5 | PASINS01 | P03 | 467 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020739
5000923 | PM01 | Backlog Bomba sumidero recuperación me | SN-3000-3500-3500-3500PU0211 | 3500PU0211 | Bomba sumidero recuperación mercurio | 638 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31.3 | PASELE01 | P02 | 51 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020740
5000924 | PM02 | Backlog Chute carbónHO0068 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | 1279 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-28 | 2024-08-16 | 38.2 | PASELE01 | P02 | 521 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | PENDIENTE | PENDIENTE
5000925 | PM03 | Backlog Unidad presurización | SN-3000-3100-31ER-3100ZM0001 | 3100ZM0001 | Unidad presurización | 269 | 3-Media | LIBERADA | 2024-03-04 | 2024-04-25 | 24.4 | PASMEC01 | P02 | 667 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000926 | PM02 | Backlog Acumulador de aire planta | SN-4000-4300-4300-4300AR0004 | 4300AR0004 | Acumulador de aire planta | 968 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-03-09 | 2024-05-22 | 5.2 | PASMEC01 | P03 | 662 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | CONFIRMADO
5000927 | PM03 | Backlog Acumulador de aire planta | SN-4000-4300-4300-4300AR0004 | 4300AR0004 | Acumulador de aire planta | 968 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 7.9 | PASMEC01 | P03 | 632 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000928 | PM02 | Backlog Estanque diesel dia refineria | SN-4000-4500-4500-4500TK0049 | 4500TK0049 | Estanque diesel dia refineria | 980 | 3-Media | LIBERADA | 2024-02-22 | 2024-04-30 | 10.6 | PASELE01 | P03 | 678 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000929 | PM01 | Backlog Estanque diesel dia refineria | SN-4000-4500-4500-4500TK0049 | 4500TK0049 | Estanque diesel dia refineria | 980 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-10-20 | 2025-11-24 | 32.7 | PASELE01 | P03 | 72 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020741
5000930 | PM02 | Backlog Estanque diesel dia refineria | SN-4000-4500-4500-4500TK0049 | 4500TK0049 | Estanque diesel dia refineria | 980 | 3-Media | LIBERADA | 2025-03-28 | 2025-05-20 | 20.9 | PASINS01 | P03 | 278 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000931 | PM01 | Backlog Mezclador floculante | SN-3000-3800-3830-3830MX0009 | 3830MX0009 | Mezclador floculante | 887 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-03-14 | 2024-05-13 | 31.6 | PASELE01 | P02 | 657 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | PENDIENTE | 1020742
5000932 | PM01 | Backlog Mezclador floculante | SN-3000-3800-3830-3830MX0009 | 3830MX0009 | Mezclador floculante | 887 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-02-04 | 2025-04-24 | 4.2 | PASELE01 | P02 | 330 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020743
5000933 | PM03 | Backlog Bomba centrífuga derrames PU00 | SN-1000-1200-1210-1210PU0018 | 1210PU0018 | Bomba centrífuga derrames PU0018 | 1116 | 3-Media | LIBERADA | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 26 | PASINS01 | M01 | 335 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000934 | PM02 | Backlog Bomba centrífuga derrames PU00 | SN-1000-1200-1210-1210PU0018 | 1210PU0018 | Bomba centrífuga derrames PU0018 | 1116 | 3-Media | LIBERADA | 2025-09-28 | 2025-10-22 | 9.2 | PASMEC01 | M01 | 94 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000935 | PM01 | Backlog Bomba centrífuga derrames PU00 | SN-1000-1200-1210-1210PU0018 | 1210PU0018 | Bomba centrífuga derrames PU0018 | 1116 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-07-28 | 2024-09-13 | 28 | PASINS01 | M01 | 521 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020744
5000936 | PM03 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-1000-1200-1210-1210HE0004 | 1210HE0004 | Calefactor eléctrico edificio | 29 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 17.9 | PASINS01 | M01 | 128 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000937 | PM01 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-1000-1200-1210-1210HE0004 | 1210HE0004 | Calefactor eléctrico edificio | 29 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-09-27 | 2025-10-29 | 9.9 | PASINS01 | M01 | 95 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020745
5000938 | PM01 | Backlog Calefactor eléctrico edificio | SN-1000-1200-1210-1210HE0004 | 1210HE0004 | Calefactor eléctrico edificio | 29 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-17 | 2026-02-10 | 26.8 | PASMEC01 | M01 | 44 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020746
5000939 | PM03 | Backlog Estanque colección derrames | SN-3000-3300-3330-3330TA0033 | 3330TA0033 | Estanque colección derrames | 450 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-07-31 | 2025-09-22 | 27.5 | PASMEC01 | P02 | 153 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000940 | PM03 | Backlog Estanque colección derrames | SN-3000-3300-3330-3330TA0033 | 3330TA0033 | Estanque colección derrames | 450 | 3-Media | LIBERADA | 2024-03-09 | 2024-04-23 | 9.6 | PASINS01 | P02 | 662 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000941 | PM02 | Backlog Estanque colección derrames | SN-3000-3300-3330-3330TA0033 | 3330TA0033 | Estanque colección derrames | 450 | 3-Media | LIBERADA | 2025-09-05 | 2025-10-09 | 35 | PASELE01 | P02 | 117 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | PENDIENTE
5000942 | PM03 | Backlog Atril neumáticos ST00013 | SN-1000-1200-1210-1210ST0013 | 1210ST0013 | Atril neumáticos ST00013 | 1133 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-05-17 | 2024-06-26 | 30.2 | PASELE01 | M01 | 593 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000943 | PM03 | Backlog Atril neumáticos ST00013 | SN-1000-1200-1210-1210ST0013 | 1210ST0013 | Atril neumáticos ST00013 | 1133 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-03 | 2025-12-14 | 17 | PASELE01 | M01 | 58 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000944 | PM01 | Backlog Atril neumáticos ST00013 | SN-1000-1200-1210-1210ST0013 | 1210ST0013 | Atril neumáticos ST00013 | 1133 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-11-23 | 2025-12-27 | 9.2 | PASMEC01 | M01 | 38 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020747
5000945 | PM03 | Backlog Ventilador centrífugo FA0015 | SN-3000-3500-3500-3500FA0015 | 3500FA0015 | Ventilador centrífugo FA0015 | 1294 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-01-25 | 2024-02-18 | 36.4 | PASELE01 | P02 | 706 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000946 | PM03 | Backlog Ventilador centrífugo FA0015 | SN-3000-3500-3500-3500FA0015 | 3500FA0015 | Ventilador centrífugo FA0015 | 1294 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-04-05 | 2024-06-04 | 34 | PASMEC01 | P02 | 635 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000947 | PM03 | Backlog Estanque distribución de cianu | SN-3000-3800-3820-3820TA0030 | 3820TA0030 | Estanque distribución de cianuro | 876 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-11 | 2025-05-03 | 3.7 | PASINS01 | P02 | 323 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere equipo de alineación láser (en uso en otra área) | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000948 | PM02 | Backlog Estanque distribución de cianu | SN-3000-3800-3820-3820TA0030 | 3820TA0030 | Estanque distribución de cianuro | 876 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 17.8 | PASMEC01 | P02 | 513 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000949 | PM01 | Backlog Estanque distribución de cianu | SN-3000-3800-3820-3820TA0030 | 3820TA0030 | Estanque distribución de cianuro | 876 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-08-18 | 2024-11-10 | 36.8 | PASMEC01 | P02 | 500 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020748
5000950 | PM01 | Backlog Rack bandejas ME0066 | SN-3000-3500-3500-3500ME0066 | 3500ME0066 | Rack bandejas ME0066 | 1314 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2024-06-28 | 2024-08-29 | 28.5 | PASINS01 | P02 | 551 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020749
5000951 | PM02 | Backlog Línea aire 3320-1629-AA1N-1"-O | SN-3000-3300-3320-3320AL0003 | 3320AL0003 | Línea aire 3320-1629-AA1N-1"-OX-PP | 353 | 3-Media | LIBERADA | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 29 | PASINS01 | P02 | 14 | ESPERA_PRESUPUESTO | Costo estimado supera USD 50,000 — requiere aprobación gerencia | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000952 | PM02 | Backlog Agitador estanque CIP | SN-3000-3300-3320-3320AG0012 | 3320AG0012 | Agitador estanque CIP | 348 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-06-29 | 2024-08-14 | 37.1 | PASINS01 | P02 | 550 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000953 | PM02 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3320-3320SY0008 | 3320SY0008 | Lava ojos emergencia | 366 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-09-20 | 2025-11-17 | 13.5 | PASMEC01 | P02 | 102 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000954 | PM01 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3320-3320SY0008 | 3320SY0008 | Lava ojos emergencia | 366 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-10-03 | 2025-12-25 | 29.1 | PASMEC01 | P02 | 89 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020750
5000955 | PM03 | Backlog Lava ojos emergencia | SN-3000-3300-3320-3320SY0008 | 3320SY0008 | Lava ojos emergencia | 366 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-10-04 | 2025-12-16 | 21.5 | PASMEC01 | P02 | 88 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000956 | PM03 | Backlog Sistema CCTV Merril Crowe | SN-3000-3600-3610-3610CT0001 | 3610CT0001 | Sistema CCTV Merril Crowe | 667 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 30.6 | PASELE01 | P02 | 232 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | CONFIRMADO
5000957 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3620-3620IO0002 | 3620IO0002 | Gabinete RIO | 676 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-13 | 2024-07-30 | 15.3 | PASMEC01 | P02 | 536 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000958 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3620-3620IO0002 | 3620IO0002 | Gabinete RIO | 676 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-04-12 | 2025-06-09 | 20.2 | PASMEC01 | P02 | 263 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020751
5000959 | PM01 | Backlog Panel sistema Scada | SN-3000-3300-33ER-3300SC0001 | 3300SC0001 | Panel sistema Scada | 481 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-10-10 | 2024-12-18 | 11.3 | PASINS01 | P02 | 447 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020752
5000960 | PM01 | Backlog Panel sistema Scada | SN-3000-3300-33ER-3300SC0001 | 3300SC0001 | Panel sistema Scada | 481 | 3-Media | LIBERADA | 2024-01-12 | 2024-02-20 | 37.4 | PASINS01 | P02 | 719 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PARCIAL | NO_REQUIERE | 1020753
5000961 | PM01 | Backlog Panel sistema Scada | SN-3000-3300-33ER-3300SC0001 | 3300SC0001 | Panel sistema Scada | 481 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-09-16 | 2025-12-11 | 16.6 | PASELE01 | P02 | 106 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020754
5000962 | PM02 | Backlog Banco baterías UPS | SN-3000-3300-33ER-3300BA0001 | 3300BA0001 | Banco baterías UPS | 463 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-10-17 | 2025-11-24 | 11.4 | PASMEC01 | P02 | 75 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000963 | PM03 | Backlog Banco baterías UPS | SN-3000-3300-33ER-3300BA0001 | 3300BA0001 | Banco baterías UPS | 463 | 3-Media | LIBERADA | 2024-08-28 | 2024-11-16 | 22.4 | PASMEC01 | P02 | 490 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000964 | PM02 | Backlog Gabinete PLC calentador Elució | SN-3000-3400-3450-3450CP0002 | 3450CP0002 | Gabinete PLC calentador Elución | 559 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-06-19 | 2025-07-16 | 34.1 | PASINS01 | P02 | 195 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000965 | PM01 | Backlog Gabinete PLC calentador Elució | SN-3000-3400-3450-3450CP0002 | 3450CP0002 | Gabinete PLC calentador Elución | 559 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-10-29 | 2024-12-26 | 28.6 | PASELE01 | P02 | 428 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020755
5000966 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3610-3610IO0001 | 3610IO0001 | Gabinete RIO | 668 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-28 | 2025-04-23 | 33.7 | PASMEC01 | P02 | 337 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000967 | PM02 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3610-3610IO0001 | 3610IO0001 | Gabinete RIO | 668 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-16 | 2026-02-07 | 11.6 | PASINS01 | P02 | 15 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PARCIAL | NO_REQUIERE
5000968 | PM02 | Backlog Agitador estanque filtración | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | 692 | 3-Media | LIBERADA | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 9.5 | PASMEC01 | P02 | 268 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000969 | PM01 | Backlog Agitador estanque filtración | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | 692 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-11-07 | 2026-02-04 | 19.9 | PASMEC01 | P02 | 54 | ESPERA_PRESUPUESTO | Esperando reasignación presupuestaria del período | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020756
5000970 | PM02 | Backlog Agitador estanque filtración | SN-3000-3600-3630-3630AG0026 | 3630AG0026 | Agitador estanque filtración | 692 | 3-Media | LIBERADA | 2025-06-10 | 2025-09-06 | 38.2 | PASELE01 | P02 | 204 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000971 | PM03 | Backlog Bomba diafragma aceite PU0033 | SN-1000-1200-1210-1210PU0033 | 1210PU0033 | Bomba diafragma aceite PU0033 | 1120 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 38.6 | PASMEC01 | M01 | 288 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000972 | PM03 | Backlog Bomba diafragma aceite PU0033 | SN-1000-1200-1210-1210PU0033 | 1210PU0033 | Bomba diafragma aceite PU0033 | 1120 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-27 | 2026-01-09 | 11.4 | PASMEC01 | M01 | 4 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000973 | PM02 | Backlog Bomba diafragma aceite PU0033 | SN-1000-1200-1210-1210PU0033 | 1210PU0033 | Bomba diafragma aceite PU0033 | 1120 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 39.4 | PASINS01 | M01 | 666 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000974 | PM01 | Backlog Bomba alimentación filtro clar | SN-3000-3300-3330-3330PU0123 | 3330PU0123 | Bomba alimentación filtro clarificador | 412 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 34.6 | PASELE01 | P02 | 9 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020757
5000975 | PM02 | Backlog Bomba alimentación filtro clar | SN-3000-3300-3330-3330PU0123 | 3330PU0123 | Bomba alimentación filtro clarificador | 412 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-04-03 | 2024-05-24 | 31 | PASELE01 | P02 | 637 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | PENDIENTE | PENDIENTE
5000976 | PM03 | Backlog Carro mantención columna carbó | SN-3000-3400-3450-3450HT0078 | 3450HT0078 | Carro mantención columna carbón | 566 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-06-15 | 2024-07-21 | 3 | PASELE01 | P02 | 564 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000977 | PM02 | Backlog Carro mantención columna carbó | SN-3000-3400-3450-3450HT0078 | 3450HT0078 | Carro mantención columna carbón | 566 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-04-03 | 2025-05-11 | 18.3 | PASINS01 | P02 | 272 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita andamio especial de acceso interior | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000978 | PM02 | Backlog Tecle agitador lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220HT0052 | 3220HT0052 | Tecle agitador lixiviación | 315 | 3-Media | PLANIFICADA | 2025-08-30 | 2025-10-09 | 12.7 | PASMEC01 | P02 | 123 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000979 | PM02 | Backlog Tecle agitador lixiviación | SN-3000-3200-3220-3220HT0052 | 3220HT0052 | Tecle agitador lixiviación | 315 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-03-13 | 2024-03-22 | 39 | PASELE01 | P02 | 658 | ESPERA_PRESUPUESTO | Pendiente aprobación de CAPEX para reemplazo de componente mayor | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000980 | PM03 | Backlog Bomba lavado telas | SN-3000-3600-3630-3630PU0248 | 3630PU0248 | Bomba lavado telas | 747 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-08-01 | 2024-08-24 | 18.9 | PASELE01 | P02 | 517 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000981 | PM01 | Backlog Bomba lavado telas | SN-3000-3600-3630-3630PU0248 | 3630PU0248 | Bomba lavado telas | 747 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 8.8 | PASMEC01 | P02 | 260 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020758
5000982 | PM01 | Backlog Puerta plegable vertical | SN-3000-3600-3630-3630RD0036 | 3630RD0036 | Puerta plegable vertical | 763 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-02-20 | 2024-05-05 | 31.6 | PASMEC01 | P02 | 680 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020759
5000983 | PM01 | Backlog Cajón relaves BX0017 | SN-3000-3600-3630-3630BX0017 | 3630BX0017 | Cajón relaves BX0017 | 1337 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-05-02 | 2024-07-19 | 14.5 | PASINS01 | P02 | 608 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020760
5000984 | PM02 | Backlog Celosía XM0078 | SN-3000-3800-3830-3830XM0078 | 3830XM0078 | Celosía XM0078 | 1386 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-16 | 2024-08-30 | 22.4 | PASINS01 | P02 | 533 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Intervención requiere parada de línea completa | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000985 | PM02 | Backlog Celosía XM0078 | SN-3000-3800-3830-3830XM0078 | 3830XM0078 | Celosía XM0078 | 1386 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-11-09 | 2025-12-03 | 34.9 | PASINS01 | P02 | 52 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000986 | PM03 | Backlog Celosía XM0078 | SN-3000-3800-3830-3830XM0078 | 3830XM0078 | Celosía XM0078 | 1386 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-23 | 2024-07-25 | 36.4 | PASMEC01 | P02 | 587 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Solo ejecutable durante shutdown planificado | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5000987 | PM03 | Backlog Harnero cal | SN-3000-3800-3810-3810SN0038 | 3810SN0038 | Harnero cal | 847 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-02-03 | 2024-03-26 | 39.3 | PASINS01 | P02 | 697 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000988 | PM01 | Backlog Cajón residuos de laboratorio | SN-3000-3900-3910-3910BX0027 | 3910BX0027 | Cajón residuos de laboratorio | 931 | 3-Media | LIBERADA | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 15.7 | PASMEC01 | P02 | 506 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Requiere extractora hidráulica de rodamientos — reservada | CONFIRMADO | PENDIENTE | 1020761
5000989 | PM03 | Backlog Cajón residuos de laboratorio | SN-3000-3900-3910-3910BX0027 | 3910BX0027 | Cajón residuos de laboratorio | 931 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-12-14 | 2026-02-21 | 35.7 | PASELE01 | P02 | 17 | ESPERA_REPUESTOS | Acoplamiento flexible en importación, ETA 3 semanas | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5000990 | PM03 | Backlog Celosía filtración | SN-3000-3600-3630-3630XM0069 | 3630XM0069 | Celosía filtración | 768 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-07-06 | 2024-08-06 | 12.5 | PASINS01 | P02 | 543 | ESPERA_INGENIERIA | Pendiente cálculo estructural para modificación de base | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000991 | PM02 | Backlog Celosía filtración | SN-3000-3600-3630-3630XM0069 | 3630XM0069 | Celosía filtración | 768 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-12-06 | 2026-02-16 | 22.9 | PASMEC01 | P02 | 25 | ESPERA_HERRAMIENTA_ESPECIAL | Necesita máquina de soldar orbital — en mantenimiento | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000992 | PM01 | Backlog Estanque solución rica | SN-3000-3300-3330-3330TK0011 | 3330TK0011 | Estanque solución rica | 452 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 38.8 | PASMEC01 | P02 | 223 | ESPERA_REPUESTOS | Kit de reparación pendiente de recepción | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020762
5000993 | PM01 | Backlog Estanque solución rica | SN-3000-3300-3330-3330TK0011 | 3330TK0011 | Estanque solución rica | 452 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-09-17 | 2025-09-29 | 25.3 | PASINS01 | P02 | 105 | SIN_RESTRICCION | Materiales en bodega, cuadrilla disponible — esperando turno | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020763
5000994 | PM02 | Backlog Estanque solución rica | SN-3000-3300-3330-3330TK0011 | 3330TK0011 | Estanque solución rica | 452 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-05-26 | 2024-08-19 | 12.7 | PASMEC01 | P02 | 584 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000995 | PM01 | Backlog Sistema supresión fuego 1 piso | SN-3000-3600-36ER-3600FS0001 | 3600FS0001 | Sistema supresión fuego 1 piso | 785 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-04-30 | 2025-07-10 | 26.5 | PASMEC01 | P02 | 245 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020764
5000996 | PM02 | Backlog Sistema supresión fuego 1 piso | SN-3000-3600-36ER-3600FS0001 | 3600FS0001 | Sistema supresión fuego 1 piso | 785 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-07-17 | 2024-08-14 | 34.7 | PASMEC01 | P02 | 532 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Necesita parada de 72h mínimo — esperar shutdown | CONFIRMADO | PENDIENTE
5000997 | PM03 | Backlog Celosía XM0025 | SN-3000-3100-3150-3150XM0025 | 3150XM0025 | Celosía XM0025 | 1182 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-02-22 | 2024-04-06 | 28.8 | PASELE01 | P02 | 678 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000998 | PM02 | Backlog Celosía XM0025 | SN-3000-3100-3150-3150XM0025 | 3150XM0025 | Celosía XM0025 | 1182 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-01-28 | 2025-02-18 | 16.1 | PASMEC01 | P02 | 337 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5000999 | PM01 | Backlog Rejillas ventilación VN0001 | SN-1000-1200-1210-1210VN0001 | 1210VN0001 | Rejillas ventilación VN0001 | 1136 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2024-07-01 | 2024-07-24 | 19.3 | PASMEC01 | M01 | 548 | ESPERA_PERMISO | Pendiente autorización de SERNAGEOMIN para trabajo en zona regulada | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020765
5001000 | PM01 | Backlog Rejillas ventilación VN0001 | SN-1000-1200-1210-1210VN0001 | 1210VN0001 | Rejillas ventilación VN0001 | 1136 | 4-Baja | PLANIFICADA | 2024-06-25 | 2024-09-07 | 22.9 | PASELE01 | M01 | 554 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | CONFIRMADO | 1020766
5001001 | PM01 | Backlog Rejillas ventilación VN0001 | SN-1000-1200-1210-1210VN0001 | 1210VN0001 | Rejillas ventilación VN0001 | 1136 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 23.7 | PASMEC01 | M01 | 602 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020767
5001002 | PM01 | Backlog Bomba transferencia MBSS | SN-3000-3800-3840-3840PU0532 | 3840PU0532 | Bomba transferencia MBSS | 923 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-12-01 | 2024-12-13 | 37.8 | PASMEC01 | P02 | 395 | ESPERA_REPUESTOS | Sello mecánico agotado en bodega, en proceso de compra | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020768
5001003 | PM02 | Backlog Estanque precapa | SN-3000-3300-3330-3330TA0015 | 3330TA0015 | Estanque precapa | 447 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 18 | PASMEC01 | P02 | 351 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere vaciado completo del sistema — solo en parada | CONFIRMADO | PENDIENTE
5001004 | PM03 | Backlog Estanque precapa | SN-3000-3300-3330-3330TA0015 | 3330TA0015 | Estanque precapa | 447 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2024-02-26 | 2024-05-07 | 17.2 | PASINS01 | P02 | 674 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | NO_REQUIERE
5001005 | PM02 | Backlog Estanque precapa | SN-3000-3300-3330-3330TA0015 | 3330TA0015 | Estanque precapa | 447 | 3-Media | LIBERADA | 2024-02-05 | 2024-03-21 | 4.3 | PASELE01 | P02 | 695 | ESPERA_PERMISO | Requiere permiso ambiental para trabajo con sustancias peligrosas | PENDIENTE | CONFIRMADO
5001006 | PM01 | Backlog Tecle eléctrico muestreador | SN-3000-3200-3220-3220HT0051 | 3220HT0051 | Tecle eléctrico muestreador | 314 | 4-Baja | LIBERADA | 2024-02-23 | 2024-03-16 | 10.9 | PASELE01 | P02 | 677 | ESPERA_REPUESTOS | Rodamiento principal en tránsito, ETA 2 semanas | PENDIENTE | PENDIENTE | 1020769
5001007 | PM01 | Backlog Tecle eléctrico muestreador | SN-3000-3200-3220-3220HT0051 | 3220HT0051 | Tecle eléctrico muestreador | 314 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 30.9 | PASELE01 | P02 | 312 | ESPERA_PARADA_MAYOR | Requiere equipo detenido — programar en próxima parada mayor (Mayo 2026) | PENDIENTE | NO_REQUIERE | 1020770
5001008 | PM02 | Backlog Celosía XM0077 | SN-3000-3800-3820-3820XM0077 | 3820XM0077 | Celosía XM0077 | 1381 | 1-Inmediata | PLANIFICADA | 2025-10-08 | 2025-10-16 | 37.9 | PASINS01 | P02 | 84 | SIN_RESTRICCION | Lista para programar — todos los recursos confirmados | CONFIRMADO | CONFIRMADO
5001009 | PM02 | Backlog Celosía XM0077 | SN-3000-3800-3820-3820XM0077 | 3820XM0077 | Celosía XM0077 | 1381 | 2-Alta | LIBERADA | 2025-04-18 | 2025-05-03 | 34.9 | PASINS01 | P02 | 257 | ESPERA_REPUESTOS | Filtros especiales no disponibles, pedido a proveedor | PARCIAL | NO_REQUIERE
5001010 | PM01 | Backlog Celosía XM0077 | SN-3000-3800-3820-3820XM0077 | 3820XM0077 | Celosía XM0077 | 1381 | 3-Media | PLANIFICADA | 2024-01-11 | 2024-03-30 | 29.7 | PASMEC01 | P02 | 720 | SIN_RESTRICCION | Bodega confirmó repuestos, supervisor validó herramientas | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020771
5001011 | PM01 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3630-3630IO0005 | 3630IO0005 | Gabinete RIO | 733 | 1-Inmediata | LIBERADA | 2025-02-03 | 2025-04-16 | 32.3 | PASMEC01 | P02 | 331 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | CONFIRMADO | 1020772
5001012 | PM03 | Backlog Gabinete RIO | SN-3000-3600-3630-3630IO0005 | 3630IO0005 | Gabinete RIO | 733 | 3-Media | LIBERADA | 2024-05-18 | 2024-07-26 | 29.4 | PASMEC01 | P02 | 592 | ESPERA_REPUESTOS | Correa de transmisión descontinuada, buscando alternativa | PENDIENTE | PENDIENTE
5001013 | PM03 | Backlog Bomba agua supresión polvo | SN-2000-2100-2110-2110PU0528 | 2110PU0528 | Bomba agua supresión polvo | 122 | 2-Alta | LIBERADA | 2024-06-29 | 2024-09-08 | 16.7 | PASELE01 | P01 | 550 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5001014 | PM01 | Backlog Bomba agua supresión polvo | SN-2000-2100-2110-2110PU0528 | 2110PU0528 | Bomba agua supresión polvo | 122 | 2-Alta | PLANIFICADA | 2025-01-01 | 2025-03-02 | 3.9 | PASMEC01 | P01 | 364 | SIN_RESTRICCION | Recursos OK — priorizar según backlog ranking | CONFIRMADO | NO_REQUIERE | 1020773
5001015 | PM03 | Backlog Bomba agua supresión polvo | SN-2000-2100-2110-2110PU0528 | 2110PU0528 | Bomba agua supresión polvo | 122 | 3-Media | LIBERADA | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 28.9 | PASELE01 | P01 | 236 | ESPERA_INGENIERIA | Requiere estudio de vibración antes de intervenir | PENDIENTE | NO_REQUIERE
5001016 | PM02 | Backlog Bomba ácido clorhídrico | SN-3000-3400-3410-3410PU0175 | 3410PU0175 | Bomba ácido clorhídrico | 514 | 4-Baja | LIBERADA | 2025-07-09 | 2025-08-09 | 3.5 | PASINS01 | P02 | 175 | ESPERA_INGENIERIA | Esperando aprobación de cambio de diseño (MOC) | CONFIRMADO | CONFIRMADO