## Sheet1
shutdown_id | activity_id | activity_name | activity_type | parent_activity_id | sap_func_loc | sap_func_loc_short | equipment_name | order_number | predecessor_id | dependency_type | lag_hours | planned_start | planned_end | duration_hours | work_center | specialty | num_persons | is_critical_path | float_hours | status | constraint_type | notes
SHUT-2026-003 | SD-0001 | INICIO PARADA MAYOR | MILESTONE | [7 empty] | 0 | 2026-05-04 06:00 | 2026-05-04 06:00 | 0 |  | Supervisión | 0 | Sí | 0 | PLANIFICADO | MUST_START | Fecha fija acordada con operaciones
SHUT-2026-003 | SD-0002 | FASE 1: PREPARACIÓN | PREP | [5 empty] | SD-0001 | FS | 0 | 2026-05-04 06:00 | 2026-05-04 22:00 | 16 |  | Supervisión | 0 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0003 | Reunión de coordinación general | PREP | SD-0002 |  |  |  |  | SD-0001 | FS | 0 | 2026-05-04 06:00 | 2026-05-04 08:00 | 2 | PASMEC01 | Supervisión | 10 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0004 | Verificación de materiales y repuestos | PREP | SD-0002 |  |  |  |  | SD-0003 | FS | 0 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | 4 | PASMEC01 | General | 4 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0005 | Montaje de andamios - Área Molienda | PREP | SD-0002 |  |  |  |  | SD-0003 | FS | 0 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 14:00 | 6 | PASMEC01 | Andamios | 6 | No | 16 | PLANIFICADO | ASAP | 8 andamios tipo torre
SHUT-2026-003 | SD-0006 | Montaje de andamios - Área Flotación | PREP | SD-0002 |  |  |  |  | SD-0003 | FS | 0 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 12:00 | 4 | PASMEC01 | Andamios | 4 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0007 | Pre-posicionamiento de equipos de izaje | PREP | SD-0002 |  |  |  |  | SD-0003 | FS | 0 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 11:00 | 3 | PASMEC01 | Operador Grúa | 3 | No | 16 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0008 | Instalación de iluminación temporal | PREP | SD-0002 |  |  |  |  | SD-0003 | FS | 0 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 11:00 | 3 | PASELE01 | Eléctrica | 3 | No | 12 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0009 | HITO: PLANTA DETENIDA | MILESTONE | [5 empty] | SD-0004 | FS | 0 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 12:00 | 0 |  | Supervisión | 0 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | Operaciones confirma planta detenida
SHUT-2026-003 | SD-0010 | FASE 2: AISLAMIENTO Y BLOQUEO | PREP | [5 empty] | SD-0009 | FS | 0 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 20:00 | 8 |  | Supervisión | 0 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0011 | Aislamiento eléctrico general - Molienda | PREP | SD-0010 |  |  |  |  | SD-0009 | FS | 0 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 15:00 | 3 | PASELE01 | Eléctrica | 4 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | 52 puntos LOTO
SHUT-2026-003 | SD-0012 | Aislamiento eléctrico general - Flotación | PREP | SD-0010 |  |  |  |  | SD-0009 | FS | 0 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 14:00 | 2 | PASELE01 | Eléctrica | 3 | No | 16 | PLANIFICADO | ASAP | 38 puntos LOTO
SHUT-2026-003 | SD-0013 | Drenaje de celdas de flotación | PREP | SD-0010 |  |  |  |  | SD-0012 | FS | 0 | 2026-05-04 14:00 | 2026-05-04 18:00 | 4 | PASMEC01 | Mecánica | 4 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0014 | Vaciado de molino SAG | PREP | SD-0010 |  |  |  |  | SD-0011 | FS | 0 | 2026-05-04 15:00 | 2026-05-04 21:00 | 6 | PASMEC01 | Mecánica | 6 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | Vaciado completo + lavado
SHUT-2026-003 | SD-0015 | Drenaje de espesadores | PREP | SD-0010 |  |  |  |  | SD-0009 | FS | 0 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 16:00 | 4 | PASMEC01 | Mecánica | 3 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0016 | FASE 3: INTERVENCIONES PRINCIPALES | EXEC | [5 empty] | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-08 21:00 | 96 |  | Supervisión | 0 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0017 | Intervención: Indicador nivel solución LI5563 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3800-3820-3820LI5563 | 3820LI5563 | Indicador nivel solución LI5563 | 00600000 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 09:00 | 12 | PASINS01 | Mecánica | 3 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | Reparación de estructura
SHUT-2026-003 | SD-0018 | Intervención: Bomba centrífuga PU0017 | EXEC | SD-0016 | SN-1000-1200-1210-1210PU0017 | 1210PU0017 | Bomba centrífuga PU0017 | 00600001 | SD-0017 | FS | 0 | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-05 15:00 | 6 | PASLUB01 | Instrumentación | 5 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | Recambio de componentes internos
SHUT-2026-003 | SD-0019 | Intervención: Línea aire 3320-2444-AA1N-1"-OX-PP | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3320-3320AL0002 | 3320AL0002 | Línea aire 3320-2444-AA1N-1"-OX-PP | 00600002 | SD-0018 | FS | 0 | 2026-05-05 15:00 | 2026-05-05 21:00 | 6 | PAHMEC01 | Mecánica | 5 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | Cambio de revestimientos
SHUT-2026-003 | SD-0020 | Intervención: Válvula control entrada aire FV1804 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3200-3220-3220FV1804 | 3220FV1804 | Válvula control entrada aire FV1804 | 00600003 | SD-0019 | FS | 0 | 2026-05-05 21:00 | 2026-05-06 01:00 | 4 | PSHSIN01 | Mecánica | 5 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | Reparación de estructura
SHUT-2026-003 | SD-0021 | Intervención: Motor eléctrico HY0036M1 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3330-3330HY0036M1 | 3330HY0036M1 | Motor eléctrico HY0036M1 | 00600004 | SD-0020 | FS | 0 | 2026-05-06 01:00 | 2026-05-06 09:00 | 8 | PSHDCS01 | Instrumentación | 5 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | Reemplazo de reductor
SHUT-2026-003 | SD-0022 | Intervención: Transmisor nivel aceite LIT2185 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3310-3310LIT2185 | 3310LIT2185 | Transmisor nivel aceite LIT2185 | 00600005 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 13:00 | 16 | PASINS01 | Instrumentación | 2 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP | Reparación de estructura
SHUT-2026-003 | SD-0023 | Intervención: Subestación unitaria | EXEC | SD-0016 | SN-2000-2100-2100-2100US0001 | 2100US0001 | Subestación unitaria | 00600006 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 03:00 | 6 | PAHMEC01 | Instrumentación | 2 | No | 4 | PLANIFICADO | ASAP | Cambio de impulsor
SHUT-2026-003 | SD-0024 | Intervención: Gabinete RIO | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3320-3320IO0001 | 3320IO0001 | Gabinete RIO | 00600007 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 01:00 | 4 | PASELE01 | Instrumentación | 2 | No | 16 | PLANIFICADO | ASAP | Reemplazo de sellos mecánicos
SHUT-2026-003 | SD-0025 | Intervención: Válvula control succión agua fresca HV7808 | EXEC | SD-0016 | SN-7000-7200-7200-7200HV7808 | 7200HV7808 | Válvula control succión agua fresca HV7808 | 00600008 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 21:00 | 24 | PAHELE01 | Instrumentación | 2 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP | Reparación de eje
SHUT-2026-003 | SD-0026 | Intervención: Colector polvo DC0008 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3330-3330DC0008 | 3330DC0008 | Colector polvo DC0008 | 00600009 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 09:00 | 12 | PSHDCS01 | Mecánica | 3 | No | 16 | PLANIFICADO | ASAP | Rebobinado de motor
SHUT-2026-003 | SD-0027 | Intervención: Motor eléctrico PU0483M1 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3600-3630-3630PU0483M1 | 3630PU0483M1 | Motor eléctrico PU0483M1 | 00600010 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 21:00 | 24 | MPCMEC01 | Mecánica | 2 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP | Cambio de rodamientos principales
SHUT-2026-003 | SD-0028 | Intervención: Tecle eléctrico tolva carbon | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3400-3450-3450HT0077 | 3450HT0077 | Tecle eléctrico tolva carbon | 00600011 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 09:00 | 12 | PAHINS01 | Instrumentación | 5 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP | Rebobinado de motor
SHUT-2026-003 | SD-0029 | Intervención: Sensor temperatura TE0802 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3100-3110-3150TE0802 | 3150TE0802 | Sensor temperatura TE0802 | 00600012 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 01:00 | 4 | PAHMEC01 | Instrumentación | 2 | No | 4 | PLANIFICADO | ASAP | Reemplazo de sellos mecánicos
SHUT-2026-003 | SD-0030 | Intervención: Válvula alivio presión fluido termico PSV3479 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3400-3420-3420PSV3479 | 3420PSV3479 | Válvula alivio presión fluido termico PSV3479 | 00600013 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 01:00 | 4 | PAHELE01 | Eléctrica | 5 | No | 24 | PLANIFICADO | ASAP | Reparación de estructura
SHUT-2026-003 | SD-0031 | Intervención: Lava ojos emergencia | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3330-3330SY0029 | 3330SY0029 | Lava ojos emergencia | 00600014 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 21:00 | 24 | MTAMEC01 | Mecánica | 5 | No | 24 | PLANIFICADO | ASAP | Reemplazo de sellos mecánicos
SHUT-2026-003 | SD-0032 | Intervención: Transmisor peso WT3116 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3330-3330WT3116 | 3330WT3116 | Transmisor peso WT3116 | 00600015 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 13:00 | 16 | PAHINS01 | Mecánica | 5 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP | Overhaul completo
SHUT-2026-003 | SD-0033 | Intervención: Gabinete RIO | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3100-3110-3110IO0002 | 3110IO0002 | Gabinete RIO | 00600016 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 03:00 | 6 | MPCMEC01 | Instrumentación | 5 | No | 24 | PLANIFICADO | ASAP | Cambio de revestimientos
SHUT-2026-003 | SD-0034 | Intervención: Switch manual HS5723 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3800-3840-3840HS5723 | 3840HS5723 | Switch manual HS5723 | 00600017 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 05:00 | 8 | PASMEC01 | Mecánica | 5 | No | 24 | PLANIFICADO | ASAP | Reemplazo de reductor
SHUT-2026-003 | SD-0035 | Intervención: Filtro aire FL0030 | EXEC | SD-0016 | SN-1000-1200-1210-1210FL0030 | 1210FL0030 | Filtro aire FL0030 | 00600018 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 09:00 | 12 | PASMEC01 | Mecánica | 5 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP | Cambio de rodamientos principales
SHUT-2026-003 | SD-0036 | Intervención: Hidrante/ Grifos FH0136 | EXEC | SD-0016 | SN-4000-4700-4700-4700FH0136 | 4700FH0136 | Hidrante/ Grifos FH0136 | 00600019 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 13:00 | 16 | PAHELE01 | Instrumentación | 3 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP | Overhaul completo
SHUT-2026-003 | SD-0037 | Intervención: Válvula control agua filtrada HV4568B | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3600-3630-3630WL0001 | 3630WL0001 | Válvula control agua filtrada HV4568B | 00600020 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 05:00 | 8 | PSHDCS01 | Instrumentación | 5 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP | Overhaul completo
SHUT-2026-003 | SD-0038 | Intervención: Chute carbónHO0068 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3400-3450-3450HO0068 | 3450HO0068 | Chute carbónHO0068 | 00600021 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 03:00 | 6 | PSHSIN01 | Instrumentación | 5 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP | Reemplazo de sellos mecánicos
SHUT-2026-003 | SD-0039 | Intervención: Válvula control flujo aire secado FV4662 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3600-3630-3630FV4662 | 3630FV4662 | Válvula control flujo aire secado FV4662 | 00600022 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 03:00 | 6 | PASMEC01 | Eléctrica | 4 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP | Reparación de eje
SHUT-2026-003 | SD-0040 | Intervención: Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0125 | EXEC | SD-0016 | SN-4000-4700-4700-4700HH0125 | 4700HH0125 | Gabinete manguera y equipo contraincendios HH0125 | 00600023 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 01:00 | 4 | MTAMEC01 | Eléctrica | 2 | No | 16 | PLANIFICADO | ASAP | Reparación de eje
SHUT-2026-003 | SD-0041 | Intervención: Centro control motores 400V/1200A/65kA | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3600-36ER-3600MC0013 | 3600MC0013 | Centro control motores 400V/1200A/65kA | 00600024 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 09:00 | 12 | PAHINS01 | Eléctrica | 5 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP | Recambio de componentes internos
SHUT-2026-003 | SD-0042 | Intervención: Mesa rodillos | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3330-3330ME0035 | 3330ME0035 | Mesa rodillos | 00600025 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 09:00 | 12 | PASMEC01 | Mecánica | 5 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP | Reemplazo de sellos mecánicos
SHUT-2026-003 | SD-0043 | Intervención: Subestación unitaria | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3300-3300US0002 | 3300US0002 | Subestación unitaria | 00600026 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 03:00 | 6 | PASINS01 | Mecánica | 4 | No | 12 | PLANIFICADO | ASAP | Cambio de rodamientos principales
SHUT-2026-003 | SD-0044 | Intervención: Bomba precipitado | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3300-3330-3330PU0128 | 3330PU0128 | Bomba precipitado | 00600027 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 05:00 | 8 | PASMEC01 | Eléctrica | 4 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP | Cambio de rodamientos principales
SHUT-2026-003 | SD-0045 | Intervención: Válvula control descarga filtrado HV4723 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3600-3630-3630HV4723 | 3630HV4723 | Válvula control descarga filtrado HV4723 | 00600028 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 01:00 | 4 | MPCMEC01 | Eléctrica | 3 | No | 16 | PLANIFICADO | ASAP | Cambio de revestimientos
SHUT-2026-003 | SD-0046 | Intervención: Sirena YA1151 | EXEC | SD-0016 | SN-3000-3100-3120-3120YA1151 | 3120YA1151 | Sirena YA1151 | 00600029 | SD-0014 | FS | 0 | 2026-05-04 21:00 | 2026-05-05 05:00 | 8 | PAHMEC01 | Instrumentación | 2 | No | 24 | PLANIFICADO | ASAP | Reparación de estructura
SHUT-2026-003 | SD-0047 | FASE 4: PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | POST | [5 empty] | SD-0021 | FS | 0 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-07 01:00 | 16 |  | Supervisión | 0 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0048 | Retiro de bloqueos LOTO - Molienda | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0021 | FS | 0 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-06 12:00 | 3 | PASELE01 | Eléctrica | 4 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0049 | Retiro de bloqueos LOTO - Flotación | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0021 | FS | 0 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-06 11:00 | 2 | PASELE01 | Eléctrica | 3 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0050 | Verificación de giro de motores | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0048 | FS | 0 | 2026-05-06 12:00 | 2026-05-06 14:00 | 2 | PASELE01 | Eléctrica | 4 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0051 | Prueba hidrostática de líneas reparadas | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0048 | FS | 0 | 2026-05-06 12:00 | 2026-05-06 15:00 | 3 | PASMEC01 | Mecánica | 3 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0052 | Llenado de celdas de flotación | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0049 | FS | 0 | 2026-05-06 11:00 | 2026-05-06 15:00 | 4 | PASMEC01 | Mecánica | 3 | No | 2 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0053 | Arranque de molino SAG en vacío | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0050 | FS | 0 | 2026-05-06 14:00 | 2026-05-06 16:00 | 2 | PASMEC01 | Mecánica | 6 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | 4 horas en vacío antes de alimentar
SHUT-2026-003 | SD-0054 | Rampa de carga progresiva | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0053 | FS | 0 | 2026-05-06 16:00 | 2026-05-07 00:00 | 8 | PASMEC01 | Supervisión | 4 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | 25% → 50% → 75% → 100% en 8 horas
SHUT-2026-003 | SD-0055 | Desmontaje de andamios | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0050 | FS | 0 | 2026-05-06 14:00 | 2026-05-06 20:00 | 6 | PASMEC01 | Andamios | 6 | No | 8 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0056 | House-keeping general | POST | SD-0047 |  |  |  |  | SD-0050 | FS | 0 | 2026-05-06 14:00 | 2026-05-06 18:00 | 4 | PASMEC01 | General | 10 | No | 16 | PLANIFICADO | ASAP
SHUT-2026-003 | SD-0057 | HITO: PLANTA EN OPERACIÓN NORMAL | MILESTONE | [5 empty] | SD-0054 | FS | 0 | 2026-05-07 00:00 | 2026-05-07 00:00 | 0 |  | Supervisión | 0 | Sí | 0 | PLANIFICADO | ASAP | Producción confirma operación estable