## Avisos - Campos Blueprint
QMNUM (Codigo Aviso) | QMART (Clase Aviso) | QMTXT (Descripcion Problema) | EQUNR (Tag Equipo) | EQKTX (Nombre Equipo) | TPLNR (Ubicacion Tecnica) | PRIOK (Prioridad) | ERDAT (Fecha Creacion) | ERNAM (Creado Por) | AUSVN (Condicion Planta) | STRMN (Fecha Inicio Requerida) | LTRMN (Fecha Fin Requerida) | Notification Type | Aviso Coding | Activity Class | Planning Group | Work Center | Area Empresa | Failure Category | Failure Symptom | Failure Object Part | Failure Cause | Plant Condition | Suggested Action | Estimated Duration (hrs) | Reported By | Circumstances | Work Conditions | Materials (JSON) | Resources (JSON) | Support Equipment | External Services (JSON) | Status | Priority Code | Work Class | Clase OT
WR-2026-00001 | A1 | Vibracion excesiva en rodamiento lado acople del molino SAG | BRY-SAG-ML-001 | SAG Mill #1 | OCP-JFC1-BRY-001 | P2 | 2026-03-15 | Ahmed Mansouri | In operation | 2026-03-22 | 2026-03-29 | A1 | M002 | CORRECTIVO | P03 | PHUMEC01 | HUM | MECANICO | VIBRACION | RODAMIENTO | DESGASTE | In operation | 1. Detener molino. 2. Medir vibracion. 3. Reemplazar rodamiento SKF 23148. 4. Alinear laser. 5. Prueba 30 min. | 12 | Ahmed Mansouri | Vibracion detectada en ronda turno dia. Nivel 8.5 mm/s RMS, alarma 7.0 mm/s. | LOTO obligatorio. Area despejada 5m. Grua puente disponible. | [{"sapId": "10001234", "description": "Rodamiento SKF 23148 CC/W33", "quantity": 1, "unit": "PZ", "unit_price": 4500}, {"sapId": "10001238", "description": "Grasa EP2 Mobilux", "quantity": 5, "unit": "KG", "unit_price": 12}, {"sapId": "10001240", "description": "Junta torica NBR 250x5", "quantity": 2, "unit": "PZ", "unit_price": 45}] | [{"type": "Mecanico", "quantity": 2, "hours": 8}, {"type": "Operador Grua", "quantity": 1, "hours": 4}, {"type": "Supervisor", "quantity": 1, "hours": 2}] | Grua 20 Ton, Equipo Alineacion Laser, Analizador de Vibraciones |  | VALIDATED | P2 | NO_PROGRAMADO | PM01
WR-2026-00002 | A1 | Fuga de aceite hidraulico en cilindro de clasificador | BRY-CLS-003 | Classifier #3 | OCP-JFC1-BRY-003 | P1 | 2026-03-20 | Youssef El Amrani | Stopped by failure | 2026-03-20 | 2026-03-21 | A1 | M002 | CORRECTIVO | P03 | PHUMEC01 | HUM | HIDRAULICO | FUGA | CILINDRO_HIDRAULICO | SELLO_DANADO | Stopped by failure | 1. Aislar circuito. 2. Drenar aceite. 3. Desmontar cilindro. 4. Reemplazar sellos. 5. Purgar. 6. Verificar presion. | 6 | Youssef El Amrani | Fuga masiva turno noche. Charco ~20 litros. Equipo detenido de emergencia. | Superficie resbaladiza. Material absorbente requerido. LOTO obligatorio. | [{"sapId": "10002001", "description": "Kit sellos cilindro hidraulico 200mm", "quantity": 1, "unit": "PZ", "unit_price": 850}, {"sapId": "10001237", "description": "Aceite hidraulico ISO 68", "quantity": 40, "unit": "LT", "unit_price": 8}, {"sapId": "10002002", "description": "Filtro aceite hidraulico 10um", "quantity": 2, "unit": "PZ", "unit_price": 120}] | [{"type": "Mecanico", "quantity": 2, "hours": 6}, {"type": "Ayudante General", "quantity": 1, "hours": 4}] | Hidrolavadora industrial, Compresor Portatil |  | VALIDATED | P1 | NO_PROGRAMADO | PM01
WR-2026-00003 | A2 | Temperatura elevada en motor electrico de bomba de pulpa | PMP-SLP-001 | Slurry Pump #1 | OCP-JFC1-PMP-001 | P3 | 2026-03-22 | Karim Benali | In operation | 2026-04-01 | 2026-04-15 | A2 | P001 | PREDICTIVO | P03 | PHUELE01 | HUM | ELECTRICO | TEMPERATURA_ALTA | MOTOR_ELECTRICO | AISLAMIENTO_DEGRADADO | In operation | 1. Termografia detallada. 2. Medir resistencia aislamiento (Megger). 3. Verificar ventilador. 4. Limpiar canales ventilacion. 5. Si < 5MOhm, programar rebobinado. | 4 | Karim Benali | Termografia ronda: punto caliente 95C en devanado fase R. Limite 85C. Motor 250kW, 4160V. | Motor en operacion para mediciones. Permiso AT (Alta Tension) requerido. | [{"sapId": "10003001", "description": "Kit termografia calibracion", "quantity": 1, "unit": "PZ", "unit_price": 0}, {"sapId": "10001243", "description": "Cable 3x10 AWG", "quantity": 5, "unit": "MT", "unit_price": 15}] | [{"type": "Electrico", "quantity": 1, "hours": 3}, {"type": "Instrumentista", "quantity": 1, "hours": 2}] | Camara Termografica, Megohmetro |  | VALIDATED | P3 | PROGRAMADO | PM03
WR-2026-00004 | A1 | Correa transportadora presenta desgaste lateral severo | CVY-CVR-001 | Conveyor #1 | OCP-JFC1-CVY-001 | P3 | 2026-03-25 | Hassan Tazi | In operation | 2026-04-05 | 2026-04-20 | A1 | M001 | CORRECTIVO | P01 | PASMEC01 | SEC | MECANICO | DESGASTE | CORREA | DESALINEAMIENTO | In operation | 1. Verificar alineamiento polines. 2. Ajustar polines. 3. Inspeccionar empalme. 4. Medir espesor cubierta (min 3mm). 5. Si < 3mm, programar cambio correa. | 8 | Hassan Tazi | Desgaste visible borde derecho, 15cm ancho x 50m largo. Material cayendo fuera de cinta. | Equipo detenido. Limpiar zona caida material. Andamios en zona retorno. | [{"sapId": "10004001", "description": "Polin de carga estandar 600mm", "quantity": 4, "unit": "PZ", "unit_price": 180}, {"sapId": "10004002", "description": "Polin de retorno 600mm", "quantity": 2, "unit": "PZ", "unit_price": 150}] | [{"type": "Mecanico", "quantity": 3, "hours": 8}, {"type": "Soldador", "quantity": 1, "hours": 4}, {"type": "Operador Grua", "quantity": 1, "hours": 6}, {"type": "Andamiero", "quantity": 2, "hours": 3}] | Grua 50 Ton, Andamio Multidireccional, Equipo Alineacion Laser | [{"service": "Vulcanizado de empalme", "vendor": "SOLDADURAS_PRO", "specialty": "SOLDADURA", "contract_ref": "CM-2026-0012", "estimated_cost": 8500, "duration_days": 2}] | PENDIENTE | P3 | PROGRAMADO | PM01
WR-2026-00005 | A1 | Falla en sensor de nivel de espesador - lectura erratica | SED-THK-001 | Thickener #1 | OCP-JFC1-SED-001 | P2 | 2026-03-28 | Omar Fassi | In operation | 2026-03-30 | 2026-04-05 | A1 | M002 | CORRECTIVO | P03 | PHUELE01 | HUM | INSTRUMENTACION | LECTURA_ERRATICA | SENSOR_NIVEL | INCRUSTACION | In operation | 1. Verificar alimentacion 24VDC. 2. Revisar cableado. 3. Limpiar sensor. 4. Calibrar. 5. Si persiste, reemplazar transmisor. | 3 | Omar Fassi | Lectura saltando 40%-85% sin cambio real. Afecta control automatico underflow. | Trabajo en altura (pasarela 8m). Arnes obligatorio. | [{"sapId": "10001247", "description": "Transmisor presion/nivel 0-10bar", "quantity": 1, "unit": "PZ", "unit_price": 2200}, {"sapId": "10005001", "description": "Cable instrumentacion 2x18 AWG blindado", "quantity": 20, "unit": "MT", "unit_price": 8}] | [{"type": "Instrumentista", "quantity": 1, "hours": 3}, {"type": "Electrico", "quantity": 1, "hours": 2}] | Multimetro Industrial |  | VALIDATED | P2 | NO_PROGRAMADO | PM01
WR-2026-00006 | A3 | Mantenimiento preventivo trimestral - Filtro de banda | FIL-BFT-001 | Belt Filter #1 | OCP-JFC1-FIL-001 | P4 | 2026-03-01 | Sistema | Planned stop | 2026-04-15 | 2026-04-20 | A3 |  | PREVENTIVO | P03 | PHUMEC01 | HUM |  |  |  |  | Planned stop | 1. Inspeccion visual. 2. Lubricacion rodamientos (8 puntos). 3. Verificar tension banda. 4. Revisar cuchillas raspadoras. 5. Cambiar filtros vacio. 6. Alinear rodillos. 7. Prueba funcional. | 16 | Sistema | Generado automaticamente por plan IP10. Ultimo PM: 2026-01-10. Frecuencia: 90 dias. | Parada planificada. Coordinar con operaciones. Requiere 2 turnos. | [{"sapId": "10001238", "description": "Grasa EP2 Mobilux", "quantity": 10, "unit": "KG", "unit_price": 12}, {"sapId": "10006001", "description": "Cuchilla raspadora 1200mm", "quantity": 2, "unit": "PZ", "unit_price": 350}, {"sapId": "10006002", "description": "Tela filtrante banda 1.5x12m", "quantity": 1, "unit": "PZ", "unit_price": 5800}, {"sapId": "10001241", "description": "Tornillo M12x50 Gr8.8", "quantity": 20, "unit": "PZ", "unit_price": 2}] | [{"type": "Mecanico", "quantity": 3, "hours": 16}, {"type": "Lubricador", "quantity": 1, "hours": 4}, {"type": "Ayudante General", "quantity": 2, "hours": 8}] | Tecle Cadena 5 Ton, Esmeril Angular, Torquimetro |  | PENDIENTE | P4 | PROGRAMADO | PM02
WR-2026-00007 | A1 | Rotura de perno de anclaje en screen vibratorio | CVY-SCR-002 | Vibrating Screen #2 | OCP-JFC1-CVY-002 | P1 | 2026-03-30 | Rachid Amrani | Stopped by failure | 2026-03-30 | 2026-03-31 | A1 | M002 | CORRECTIVO | P01 | PASMEC01 | SEC | MECANICO | ROTURA | PERNO_ANCLAJE | FATIGA | Stopped by failure | 1. LOTO. 2. Retirar pernos rotos con extractor. 3. Inspeccionar base. 4. Instalar pernos nuevos con torque. 5. Verificar mallas. 6. Prueba 15 min. | 5 | Rachid Amrani | 2 de 8 pernos rotos. Vibracion anormal. Equipo detenido emergencia. Produccion detenida. | Equipo bloqueado. Zona alto ruido. EPP auditivo obligatorio. | [{"sapId": "10007001", "description": "Perno anclaje M24x200 Gr10.9", "quantity": 8, "unit": "PZ", "unit_price": 45}, {"sapId": "10007002", "description": "Golilla Belleville M24", "quantity": 16, "unit": "PZ", "unit_price": 12}, {"sapId": "10007003", "description": "Tuerca autofrenante M24", "quantity": 8, "unit": "PZ", "unit_price": 8}, {"sapId": "10001242", "description": "Electrodo E7018 3/32", "quantity": 5, "unit": "KG", "unit_price": 15}] | [{"type": "Mecanico", "quantity": 2, "hours": 5}, {"type": "Soldador", "quantity": 1, "hours": 3}, {"type": "Supervisor", "quantity": 1, "hours": 1}] | Taladro Magnetico, Torquimetro, Soldadora Arco |  | VALIDATED | P1 | NO_PROGRAMADO | PM01